## Matriz Planes Institucionales
Misón | La FUGA es la plataforma pública de la administración distrital que articula y gestiona la vitalización y transformación participativa del Centro de Bogotá a través de su potencial creativo, el arte y la cultura.
Visión | En el 2030, la FUGA será referente de articulación y gestión de iniciativas de transformación del territorio del Centro de Bogotá como símbolo distrital de desarrollo desde el potencial creativo, el arte y la cultura.
INFORMACIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL |  |  |  |  | Objetivos Estratégicos Asociados
Nombre del plan: | Plan Estratégico de Tecnologías de Información -PETI |  |  |  | 5. Consolidar modelos de gestión, desarrollando capacidades del talento humano y optimizando los recursos tecnológicos, físicos y financieros para dar respuesta eficaz a las necesidades de la ciudadanía y grupos de valor
Objetivo general del plan: | Implementar acciones asociadas a proyectos concernientes al ambito de las tecnologías de la información y las comunicaciones de la FUGA , a través del cual se dirige y controla el uso actual y futuro de dichas tecnologías.
Alcance del plan: | Describir los lineamientos, las estrategias y proyectos de Tecnologías de Información que propone liderar, ejecutar y apoyar el área de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones durante los años 2020 a 2023, para apoyar el cumplimiento de los objetivos misionales de la Fundación Gilberto Álzate Avendaño, alineadas con la Alta Consejería para las TIC, el Plan Distrital de Desarrollo y las políticas del Gobierno Nacional.
Proceso responsable de la formulación del plan: | Gestión de TIC -Subdirección de Gestión Corporativa |  |  |  | Proyecto de inversión FUGA
Instancia responsable que aprueba, adopta y toma decisiones frente al plan: | Comité Directivo |  |  |  | 1 | 7760- Modernización de la Arquitectura Institucional de la FUGA
Link de publicación del plan: | https://fuga.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planeacion-presupuesto-informes?field_fecha_de_emision_value=All&term_node_tid_depth=285
Viegencia del Plan: | 2020-2023
Políticas de Operación | Para el diligenciamiento de este formato asegurarse de mantener la coherencia con lo que se haya establecido en el documento original del Plan Institucional que enmarca este plan de acción y que es acorde a la normatividad aplicable. Tener en cuenta los requerimientos que se establecen en el Modelo Integrado de Planeación y gestión MIPG que le apliquen a este plan. Revisar la Guía para la formulación y seguimiento a planes institucionales y estratégicos (PN-GU-01) en el Sistema Integrado de Gestión de la FUGA para mayor claridad sobre los campos de este formato y la manera de diligenciarlo y hacerle seguimiento.
COMPONENTE | ACTIVIDAD | FÓRMULA DEL INDICADOR | PRODUCTO ENTREGABLE | FECHA |  | Vigencia (Año) | Primer Semestre | [5 empty] | Segundo Semestre
|  |  |  | INICIAL | FINAL | MAGNITUD TOTAL PROGRAMADA | Primera Línea de defensa |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación * |  | Primera Línea de defensa |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación *
[7 empty] | Avance acumulado | Procentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | Avance acumulado | Procentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad
Análisis, diseño, despliegue y acompañamiento de migración tecnología IPV4 – IPV6. | Desarrollar documentación para dar alcance a las fases planeadas, seguimiento al contrato emitido para tal fin. | (#Documentos proyectados con capturas de la información asociada a la solución/ # Documentos realizados con capturas de la información asociada a la solución*100 | Informe de implmentación asociado a cada una de las fases planeadas | 2022-02-01 | 2022-12-01 | Análisis, diseño, despliegue y acompañamiento de migración tecnología IPV4 – IPV6. |  | #VALUE! | [5 empty] | #VALUE!
Ejecución implementación Política de Gobierno Digital entorno tecnológico. | Ejecutar la implementación de la política de gobierno digital , conforme con lo planeado y articulado con la meta del proyecto de inversión 7760 | Nº de acciones propuestas para la implementación de acuerdo la matriz de seguimiento planteada /Nº de acciones realizadas * 100 | Matriz de seguiemiento politica de gobierno digital - Evidencias | 2022-02-01 | 2022-12-01 | Ejecución implementación Política de Gobierno Digital entorno tecnológico. |  | #VALUE! | [5 empty] | #VALUE!
Ejecución cronograma mantenimiento dispositivos tecnológicos | Ejecutar el cronograma de mantenimiento de dispositivos tecnológicos | Nº de equipos entregados al alamacen / Nº de equipos instalados | Hojas de entrega equipos actualizadas | 2022-02-01 | 2022-12-01 | Ejecución cronograma mantenimiento dispositivos tecnológicos |  | #VALUE! | [5 empty] | #VALUE!
Implementación de documentos asociados a seguridad digital. | Implemantar documentos asociados a seguridad digital | (# Soporte y/o mejoras solicitadas y/o proyectadas/ # Soporte y/o mejoras solicitadas y/o realizadas*100 | Capturas de pantalla de solcialización o vinculación de documentos creados | 2022-02-01 | 2022-12-01 | Implementación de documentos asociados a seguridad digital. |  | #VALUE! | [5 empty] | #VALUE!
Fortalecimiento sistema gestión documental a través de desarrollos, soporte y mantenimiento del aplicativo. | Implementar mejoras de acuerdo a las solicitudes generadas, capacitaciones mejoras realizadas al sistema. | (#Documentos proyectados con capturas de la información asociada a la solución/ # Documentos realizados con capturas de la información asociada a la solución*100 | capturas de pantalla que soporten las mejoras y/o el soporte implementado de acuerdo a los requerimientos emitidos | 2022-02-01 | 2022-12-01 | Fortalecimiento sistema gestión documental a través de desarrollos, soporte y mantenimiento del aplicativo. |  | #VALUE! | [5 empty] | #VALUE!
[8 empty] | #VALUE! | [5 empty] | #VALUE!
[8 empty] | #VALUE! | [5 empty] | #VALUE!
[8 empty] | #VALUE! | [5 empty] | #VALUE!
[8 empty] | #VALUE! | [5 empty] | #VALUE!
[8 empty] | #VALUE! | [5 empty] | #VALUE!
[8 empty] | #VALUE! | [5 empty] | #VALUE!
[8 empty] | #VALUE! | [5 empty] | #VALUE!
[8 empty] | #VALUE! | [5 empty] | #VALUE!
[8 empty] | #VALUE! | [5 empty] | #VALUE!
[8 empty] | #VALUE! | [5 empty] | #VALUE!
[8 empty] | #VALUE! | [5 empty] | #VALUE!
[8 empty] | #VALUE! | [5 empty] | #VALUE!
[8 empty] | #VALUE! | [5 empty] | #VALUE!
[8 empty] | #VALUE! | [5 empty] | #VALUE!
[8 empty] | #VALUE! | [5 empty] | #VALUE!
* La Segunda línea de defensa realizará seguimientos por muestreo de acuerdo con su cronogrma anual .
CONTROL DE CAMBIOS CONTENIDOS DEL PLAN
Fecha |  | Razón del Cambio
2022-01-31 |  | Versión 1.
ELABORÓ: |  | REVISÓ: |  | APROBÓ
Nombre: | Edwin Gustavo Díaz Méndez | Nombre: | Martha Lucía Cardona Visbal | Nombre: | COMITÉ DIRECTIVO
Cargo: | Contratista Gestión TIC | Cargo: | Subdirectora Gestión Coporativa | Cargo: | ENERO 31 DE 2021
V4, 26-04-2021

## Listas FUGA (hidden)
Objetivos estratégicos | Proyectos de Inversión | Procesos FUGA | Dependencias | Estado de la actividad
1. Mejorar la calidad de vida de la ciudadanía al ampliar el acceso a la práctica y disfrute del arte y la cultura como parte de su cotidianidad en condiciones de equidad. | 7682. Desarrollo y Fomento a las prácticas artísticas y culturales para dinamizar el centro de Bogotá | Planeación - Oficina Asesora de Planeación | Subdirección de Gestión Corporativa | Cumplimiento total (80-100%)
2. Potenciar a los creadores del Centro que quieran expresarse y ver en el arte, la cultura y la creatividad una forma de vida. | 7724. Mejoramiento y Conservación de la infraestructura cultural pública para el disfrute del centro de Bogotá | Servicio al ciudadano -Subdirección de Gestión Corporativa | Subdirección Artística y Cultural | Avances en la gestión (60-79%)
3. Impulsar la reactivación física, económica y social del sector del antiguo Bronx y articularlo con las comunidades y territorios del centro de la ciudad a partir del arte, la cultura y la creatividad | 7674. Desarrollo del Bronx Distrito Creativo en Bogotá | Gestión de las comunicaciones - Dirección General | Subdirección para la Gestión del Centro de Bogotá | Sin gestión (0-59%)
4. Aumentar la apropiación del centro de la ciudad como un territorio diverso, de convivencia pacífica, encuentro y desarrollo desde la transformación cultural | 7713. Fortalecimiento del ecosistema de la economía cultural y creativa del centro de Bogotá | Gestión del Talento Humano -Subdirección de Gestión Corporativa | Oficina Asesora Jurídica
5. Consolidar modelos de gestión, desarrollando capacidades del talento humano y optimizando los recursos tecnológicos, físicos y financieros para dar respuesta eficaz a las necesidades de la ciudadanía y grupos de valor | 7664. Transformación Cultural de imaginarios del Centro de Bogotá | Evaluación Independiente de la Gestión -Oficina de Control Interno | Oficina Asesora de Planeación
| 7760- Modernización de la Arquitectura Institucional de la FUGA | Gestión de mejora - Oficina Asesora de Planeación | Oficina de Control Interno
|  | Transformación cultural para la revitalización del centro - Subdirección Artística y Cultural | Dirección general
|  | Transformación cultural para la revitalización del centro - Subdirección para la Gestión del Centro de Bogotá | Comité Directivo
Gestión Documental -Subdirección de Gestión Corporativa
Gestión de TIC -Subdirección de Gestión Corporativa
Recursos Físicos -Subdirección de Gestión Corporativa
Gestión Financiera -Subdirección de Gestión Corporativa
Gestión Jurídica - Oficina Asesora Jurídica