## Hoja1
FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
CRONOGRAMA PARA ATENDER ACTIVIDADES IDENTIFICADAS EN EL DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE ARCHIVO
COMITÉ INTERNO DE ARCHIVO DE JULIO 27 Y AGOSTO 2 DE 2021
PLAN DE TRABAJA DIAGNOSTICO INTEGRAL DE ARCHIVO
ACTIVIDAD | SISTEMA O INSTRUMENTO ARCHIVÍSTICO AL QUE LE APUNTA LA ACTIVIDAD, SEGÚN ARTÍCULO 2.8.2.5.8 DEL DECRETO 1080 DE 2015 Y LEY 594 de 2000 | RECURSO | RESPONSABLE | TIEMPO DE EJECUCIÓN
 | time axis 2021-07-01 to 2025-07-01
Actualizar la Política de Gestión Documental | c) Programa de Gestión Documental (PGD) d) Plan Institucional de Archivos de la entidad (PINAR) | Recurso Humano (Profesional en Archivística) - Recursos tecnológicos (computador, internet, web) | Profesional líder del área de Gestión Documental y Atención al Ciudadano | 2021-07-01: EN PROCESO
Contratista de apoyo - Gestión Documental - Archivista | bar: 2021-07-01 to 2021-08-01
Actualizar el reglamento de consultas y prestamos | h) Mapas de procesos, flujos documentales y la descripción de las funciones de las unidades administrativas de la entidad. | Recurso Humano (Profesional en Archivística) - Recursos tecnológicos (computador, internet, web) | Profesional líder del área de Gestión Documental y Atención al Ciudadano | 2021-08-01: SIN INICIAR
Contratista de apoyo - Gestión Documental - Archivista | bar: 2021-08-01
Elaborar la guía para la radicación de comunicaciones oficiales enviadas y recibidas | h) Mapas de procesos, flujos documentales y la descripción de las funciones de las unidades administrativas de la entidad. | Recurso Humano (Profesional en Archivística) - Recursos tecnológicos (computador, internet, web) | Profesional líder del área de Gestión Documental y Atención al Ciudadano | 2021-08-01: SIN INICIAR
Contratista de apoyo - Gestión Documental - Archivista | bar: 2021-08-01
Contratista de apoyo - Servicio al ciudadano | bar: 2021-08-01
Auxiliar Administrativo | bar: 2021-08-01
Gestionar la Instalación extintores especializados, área de Gestión Documental | Sistema Integrado de conservación - SIG | Recurso Humano (Profesional en Archivística) y (Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo) - Recurso físico | Profesional líder del área de Gestión Documental y Atención al Ciudadano | 2021-08-01: SIN INICIAR
Contratista de apoyo - Gestión Documental - Archivista | bar: 2021-08-01
COPASST | bar: 2021-08-01
Actualizar los indicadores de Gestión Documental | c) Programa de Gestión Documental (PGD) d) Plan Institucional de Archivos de la entidad (PINAR) | Recurso Humano (Profesional en Archivística) - Recursos tecnológicos (computador, internet, web) | Profesional líder del área de Gestión Documental y Atención al Ciudadano | 2021-09-01: SIN INICIAR
Contratista de apoyo - Gestión Documental - Archivista | bar: 2021-09-01 to 2021-12-01
Oficina de planeación (equipo SIG) | bar: 2021-09-01 to 2021-12-01
Actualizar las Tablas de Retención Documental - TRD | b) Tabla de Retención Documental (TRD) | Recurso Humano (Profesional en Archivística) - Recursos tecnológicos (computador, internet, web) | Profesional líder del área de Gestión Documental y Atención al Ciudadano | 2022-01-01: SIN INICIAR
Contratista de apoyo - Gestión Documental - Archivista | bar: 2022-01-01 to 2022-03-01
Áreas de involucradas | bar: 2022-01-01 to 2022-03-01
Evaluar anualmente las condiciones de medición de humedad, temperatura, iluminación y carga biológica a través de la Dirección Distrital del Archivo de Bogotá. | Sistema Integrado de conservación - SIG | Recurso Humano (Profesional en Archivística) - Recursos tecnológicos (computador, internet, web) | Profesional líder del área de Gestión Documental y Atención al Ciudadano | 2022-04-01: SIN INICIAR
Contratista de apoyo - Gestión Documental - Archivista | bar: 2022-04-01 to 2022-05-01
Dirección Distrital Archivo de Bogotá | bar: 2022-04-01 to 2022-05-01
Aplicar las Tablas de Valoración Documental - TVD | c) Programa de Gestión Documental (PGD) d) Plan Institucional de Archivos de la entidad (PINAR) | Recurso Humano (Profesional en Archivística) - Recursos tecnológicos (computador, internet, web) | Profesional líder del área de Gestión Documental y Atención al Ciudadano | 2022-06-01: SIN INICIAR
Contratista de apoyo - Gestión Documental - Archivista | bar: 2022-06-01 to 2022-09-01
Actualizar el Programa de Gestión Documental | c) Programa de Gestión Documental (PGD) | Recurso Humano (Profesional en Archivística) - Recursos tecnológicos (computador, internet, web) | Profesional líder del área de Gestión Documental y Atención al Ciudadano | 2022-10-01: SIN INICIAR
Contratista de apoyo - Gestión Documental - Archivista | bar: 2022-10-01 to 2022-11-01
Actualizar el Cuadro de clasificación Documental - CCD | a) Cuadro de Clasificación Documental (CCD) | Recurso Humano (Profesional en Archivística) - Recursos tecnológicos (computador, internet, web) | Profesional líder del área de Gestión Documental y Atención al Ciudadano | 2022-12-01: SIN INICIAR
Contratista de apoyo - Gestión Documental - Archivista | bar: 2022-12-01
Actualizar el Registro Único de Series Documentales - RUSD | b) Tablas de retención documental (TRD) | Recurso Humano (Profesional en Archivística) - Recursos tecnológicos (computador, internet, web) | Profesional líder del área de Gestión Documental y Atención al Ciudadano | 2023-01-01: SIN INICIAR
Contratista de apoyo - Gestión Documental - Archivista | bar: 2023-01-01
Actualizar el cuadro de caracterización documental | c) Programa de Gestión Documental (PGD) | Recurso Humano (Profesional en Archivística) - Recursos tecnológicos (computador, internet, web) | Profesional líder del área de Gestión Documental y Atención al Ciudadano | 2023-02-01: SIN INICIAR
Contratista de apoyo - Gestión Documental - Archivista | bar: 2023-02-01 to 2023-04-01
Actualizar el Formato Único Inventario Documental - FUID | e) Inventario Documental | Recurso Humano (Profesional en Archivística) - Recursos tecnológicos (computador, internet, web) | Profesional líder del área de Gestión Documental y Atención al Ciudadano | 2023-05-01: SIN INICIAR
Contratista de apoyo - Gestión Documental - Archivista | bar: 2023-05-01 to 2023-07-01
Actualizar el Plan de emergencias archivos en custodia V.1 | Sistema Integrado de conservación - SIG | Recurso Humano (Profesional en Archivística) - Recursos tecnológicos (computador, internet, web) | Profesional líder del área de Gestión Documental y Atención al Ciudadano | 2023-08-01: SIN INICIAR
Contratista de apoyo - Gestión Documental - Archivista | bar: 2023-08-01 to 2023-10-01
Elaborar el Programa de limpieza y fumigación | Sistema Integrado de conservación - SIG | Recurso Humano (Profesional en Archivística) - Recursos tecnológicos (computador, internet, web) | Profesional líder del área de Gestión Documental y Atención al Ciudadano | 2023-11-01: SIN INICIAR
Contratista de apoyo - Gestión Documental - Archivista | bar: 2023-11-01 to 2024-01-01
Profesional líder del área de Recursos Fisicos | bar: 2023-11-01 to 2024-01-01
Elaborar la Tabla de control de acceso | i) Tablas de Control de Acceso para el establecimiento de categorías adecuadas de derechos y restricciones de acceso y seguridad aplicables a los documentos | Recurso Humano (Profesional en Archivística) - Recursos tecnológicos (computador, internet, web) | Profesional líder del área de Gestión Documental y Atención al Ciudadano | 2024-02-01: SIN INICIAR
Contratista de apoyo - Gestión Documental - Archivista | bar: 2024-02-01 to 2024-03-01
Elaborar el Banco terminológico | g). Bancos terminológicos de tipos, series y sub-series documentales | Recurso Humano (Profesional en Archivística) - Recursos tecnológicos (computador, internet, web) | Profesional líder del área de Gestión Documental y Atención al Ciudadano | 2024-04-01: SIN INICIAR
Contratista de apoyo - Gestión Documental - Archivista | bar: 2024-04-01 to 2024-05-01
Actualizar el Manual Institucional de gestión documental | c) Programa de Gestión Documental (PGD) d) Plan Institucional de Archivos de la entidad (PINAR) | Recurso Humano (Profesional en Archivística) - Recursos tecnológicos (computador, internet, web) | Profesional líder del área de Gestión Documental y Atención al Ciudadano | 2024-06-01: SIN INICIAR
Contratista de apoyo - Gestión Documental - Archivista | bar: 2024-06-01 to 2024-07-01
Actualizar el Manual del proceso gestión documental -13°lineamiento del SIG | c) Programa de Gestión Documental (PGD) d) Plan Institucional de Archivos de la entidad (PINAR) | Recurso Humano (Profesional en Archivística) - Recursos tecnológicos (computador, internet, web) | Profesional líder del área de Gestión Documental y Atención al Ciudadano | 2024-08-01: SIN INICIAR
Contratista de apoyo - Gestión Documental - Archivista | bar: 2024-08-01 to 2024-10-01
Elaborar el Modelo de Requisitos para la Gestión de Documento Electrónico | f) Modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos | Recurso Humano (Profesional en Archivística) - Recursos tecnológicos (computador, internet, web) | Profesional líder del área de Gestión Documental y Atención al Ciudadano | 2024-11-01: SIN INICIAR
Contratista de apoyo - Gestión Documental - Archivista | bar: 2024-11-01 to 2025-01-01
Elaborar el Plan de emergencia de atención y/o prevención de desastres | Sistema Integrado de conservación - SIG | Recurso Humano (Profesional en Archivística) - Recursos tecnológicos (computador, internet, web) | Profesional líder del área de Gestión Documental y Atención al Ciudadano | 2025-02-01: SIN INICIAR
Contratista de apoyo - Gestión Documental - Archivista | bar: 2025-02-01 to 2025-03-01
Actualizar el Manual del sistema integrado de conservación SIC | Sistema Integrado de conservación - SIG | Recurso Humano (Profesional en Archivística) y (Profesional en el área de Conservación) - Recursos tecnológicos (computador, internet, web) | Profesional líder del área de Gestión Documental y Atención al Ciudadano | 2025-04-01: SIN INICIAR
Contratista de apoyo - Gestión Documental - Archivista | bar: 2025-04-01 to 2025-07-01
Contratista de apoyo - Gestión Documental - Conservador | bar: 2025-04-01 to 2025-07-01
Actualizar el Sistema Integrado de conservación - SIG | Sistema Integrado de conservación - SIG | Recurso Humano (Profesional en Archivística) y (Profesional en el área de Conservación) - Recursos tecnológicos (computador, internet, web) | Profesional líder del área de Gestión Documental y Atención al Ciudadano | bar: 2025-04-01 to 2025-07-01
Contratista de apoyo - Gestión Documental - Archivista | bar: 2025-04-01 to 2025-07-01
Contratista de apoyo - Gestión Documental - Conservador | bar: 2025-04-01 to 2025-07-01
Actualizar el Plan de Conservación documental | Sistema Integrado de conservación - SIG | Recurso Humano (Profesional en Archivística) y (Profesional en el área de Conservación) - Recursos tecnológicos (computador, internet, web) | Profesional líder del área de Gestión Documental y Atención al Ciudadano | bar: 2025-04-01 to 2025-07-01
Contratista de apoyo - Gestión Documental - Archivista | bar: 2025-04-01 to 2025-07-01
Contratista de apoyo - Gestión Documental - Conservador | bar: 2025-04-01 to 2025-07-01
Actualizar el Plan de preservación digital V.1 | Sistema Integrado de conservación - SIG | Recurso Humano (Profesional en Archivística) y (Profesional en el área de Conservación) - Recursos tecnológicos (computador, internet, web) | Profesional líder del área de Gestión Documental y Atención al Ciudadano | bar: 2025-04-01 to 2025-07-01
Contratista de apoyo - Gestión Documental - Archivista | bar: 2025-04-01 to 2025-07-01
Contratista de apoyo - Gestión Documental - Conservador | bar: 2025-04-01 to 2025-07-01

## Hoja2
SIN INICIAR
EN PROCESO
CUMPLIDO
INCUMPLIDO