## C1 Riesgos Corrupcion
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO COMPONENTE 1- GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN
Vigencia | 2022
Fecha de Aprobación: | 2022-01-31
Fecha de Publicación: | 2022-01-31
Versión: | 1
Objetivo: | Identificar, analizar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción, tanto internos como externos y desarrollar acciones para mitigarlos.
[8 empty] | Primer Cuatrimestre | [11 empty] | Segundo Cuatrimestre | [6 empty] | Tercer Cuatrimestre
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD |  | META | INDICADOR | RESPONSABLE | FECHA DE REALIZACIÓN |  | Primera Línea de defensa - Oficina Asesora de Planeación |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación |  | Seguimiento Tercera Línea de Defensa - Oficina de Control Interno |  |  |  |  | Primera Línea de defensa - Oficina Asesora de Planeación |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación |  | Primera Línea de defensa - Oficina Asesora de Planeación |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación
[6 empty] | Inicio dd/mm/aa | Fin dd/mm/aa | Programación | Avance | Porcentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | Análisis de evidencias | Oportunidades de mejora O RECOMENDACIONES | Eficiencia | Eficacia | Promedio | Programación | Avance | Porcentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | Programación | Avance | Porcentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad
I. Política de Administración de Riesgos | 1 | Revisar la Política de Gestión del riesgos revisada y de ser necesario, actualizada, contemplando cambios en las Metodologías vigentes (DAFP y entidades emisoras de políticas de gestión). | 1 Política de Gestión del riesgos revisada y actualizada(si aplica) | Política de Gestión del riesgos actualizada. En caso de no actualizarla evidencia de reunión donde se determina y justifica la no actualización (Si:1 No:0) | Oficina Asesora de Planeación | 2022-02-01 | 2022-06-30 | 1 | 0 | 0% | La Oap se encuentra la espera de las orientaciones técnicas que tiene programada la Secretaria General de la Alcaldía Mayor sobre asesorías en las nuevas metodologías para la identificación de riesgos Sarlaft, a partir de las cuales se definirá la pertinencia de los cambios de la política de riesgos vigente. Se adjunta Presentación Portafolio Serv Subsec Distrital FortalInst 6FEB22 ver Pag 18 - Capacitaciones ofertadas por mes, mayo y junio. Soportes en carpeta 1 Pol Riesgos - Drive | https://drive.google.com/drive/folders/1MuT91ek9chE2afI5tvGnerceEmBqgKrO?usp=sharing | Actividad que se encuentran abierta para ejecución. De acuerdo con lo que señala la primera línea de defensa y las evidencias presentadas, la entidad está a la espera de los lineamientos y capacitaciones en SARLAFT para la actualización de la política entre mayo y junio. |  |  | Se recomienda tener en cuenta las eventualidades externas de las que depende el cumplimiento de la actividad por si requiere reprogramarse. | [5 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
| 2 | Socializar la Política de Gestión del riesgos aprobada | 1 Política de Gestión del riesgos y Metodología socializada | Política de Gestión del riesgos y Metodología (Si:1 No:0) | Oficina Asesora de Planeación | 2022-07-01 | 2022-07-30 | NA |  | #VALUE! |  | NA
II. Construcción Mapa Riesgos Corrupción | 3 | Revisar, actualizar y/o identificar los riesgos en todas su etapas, a través de mesas de trabajo con la primera línea de defensa, donde se capacita sobre la metodología vigente. | Fichas de riesgos de corrupción consolidadas en todas sus etapas y evidencias de reunión | Fichas de riesgos documentadas (Si:1 No:0) evidencias de mesas de trabajo | Oficina Asesora de Planeación / Lideres de proceso | 2022-01-15 | 2022-01-31 | 1 | 1 | 100% | En el mes de enero de 2022, desde la OAP se realizaron las mesas de trabajo con la primera linea de defensa para la actualización de riesgos de corrupción, en las diferentes mesas de trabajo se capacitó sobre la metodologia aportada por el DAFP por medio de la Guía de gestión de riesgos versión 5 del 2020. Una vez se tenian los riesgos identificados y actualizados en la herramienta para tal fin, la OAP consolidó la matriz de riesgos de corrupción y se presento al comite directivo de enero de 2022, donde fueron aprobados bajo radicado No. 20221200029933. | https://drive.google.com/drive/folders/1_FBtOhVqhd5un3bMUZKGjVL2x6RtnYdR | Se verifican las evidencias y se observan los soportes de mesas de trabajo con los 5 procesos que tienen identificados los riesgos de corrupción. Se verifica la PPT de capacitación de la metodología y las 5 fichas de riesgos organizadas por proceso., así como la matriz de riegos consolidada. | Cumplimiento total (80-100%) | Se validan las evidencias presentadas por la primera línea de defensa, relacionadas con la matriz de riesgos de corrupción actualizada y aprobada en Comité Directivo | Actividad cumplida. Se recomienda revisar las recomendaciones de la OCI en la matriz para cada riesgo. | 100 | 100 | 100
[6 empty] | 2022-10-01 | 2022-12-31 | NA |  | #VALUE! |  | NA
| 4 | A partir del Autodiagnóstico de autoevaluación SARLAF aplicado , identificar los riesgos de corrupción por Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo(LA/FT) | Fichas de riesgos de corrupción sobre riesgos SARLFAT consolidadas en todas sus etapas y evidencias de reunión | Fichas de riesgos documentadas (Si:1 No:0) evidencias de mesas de trabajo | Lidera la Oficina Asesora de Planeación con apoyo del equipo LA/FT | 2022-01-15 | 2022-06-30 | 1 | 0 | 0% | La Oap se encuentra la espera de las orientaciones técnicas que tiene programada la Secretaria General de la Alcaldía Mayor sobre asesorías en las nuevas metodologías para la identificación de riesgos Sarlaft, para aplicar el autodiagnóstico correspondiente. Se adjunta Presentación Portafolio Serv Subsec Distrital FortalInst 6FEB22 ver Pag 18 - Capacitaciones ofertadas por mes, mayo y junio. Soportes en carpeta 2 Mapa de Riesgos - Subcarpeta 4 Adiag Sarlaftf - Drive | https://drive.google.com/drive/folders/1MuT91ek9chE2afI5tvGnerceEmBqgKrO?usp=sharing | La Actividad está en el tiempo para ejecución. Revisar si es necesario reprogramarla. Ya que está planteada en las mismas fechas que la actualización de la política. Si primero debe estar actualizada la política para implementar los lineamientos de las fichas de riesgos SARLAFT, es importante revisar si se requiere ampliar el plazo de ejecución. |  |  | Se recomienda tener en cuenta las eventualidades externas de las que depende el cumplimiento de la actividad por si requiere reprogramarse.
| 5 | Aprobar el Mapa de riesgos de corrupción | 1 Mapa de riesgos de corrupción aprobado en comité directivo | Mapa de riesgos de corrupción aprobado (Si:1 No:0) | Oficina Asesora de Planeación | 2022-01-15 | 2022-01-31 | 1 | 1 | 100% | El Mapa de riesgos de corrupción fue aprobado mediante acta de comité de dirección del 27-31 ene2022- Soporte Orfeo en el marco de la aprobación del Plan Anticorrupción y Atención Al ciudadano 2022 que hace parte de los planes institucionales del decreto 612 de2018. | Orfeo 20221200029933 | Se revisar el acta Radicado No. Orfeo 20221200029933 y en el numeral 2 de Planes del Comité asincrónico se observa que el mapa de riesgos de corrupción tuvo unos ajustes en el comité y fue aprobado para publicación en página web. | Cumplimiento total (80-100%) | Se verifican evidencias del mapa de riesgos aprobado en comité directivo radicado 20221200029933 | Actividad cumplida | 100 | 100 | 100
III. Consulta y divulgación | 6 | Publicar Mapa de riesgos de corrupción en la intranet y página web en conjunto con el PAAC 2021 | 1 mapa de riesgos publicado en pagina web e intranet | Mapa de riesgos de corrupción publicado (Si:1 No:0) | Oficina Asesora de Planeación | 2022-01-20 | 2022-02-15 | 1 | 1 | 100% | * Mapa de riesgos de corrupción publicado en WEB FUGA ( https://www.fuga.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planeacion-presupuesto-informes/plan-anticorrupcion) se adjunta pdf *Se dejó en la intranet en la política MIPG- Política Transparencia, Acceso a La Información Pública y La Lucha Contra La Corrupción https://intranet.fuga.gov.co/politica-transparencia-acceso-la-informacion-publica-y-la-lucha-contra-la-corrupcion un enlace a la página web para mantener actualizada la información en las dos plataformas. Mapa de riesgos de corrupción publicado en DRIVE administrado por la OAP y compartido con los gestores SIG (https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1HpHwF6oACqeDbtICzu64TgHRROFBLjiL ) vinculado a la intranet institucional - Política de Control Interno (https://intranet.fuga.gov.co/mapa-de-riegos-por-procesos) - se adjunta pdf Cabe señalar que la intranet presentó inconsistencias de tipo técnico sobre los contenidos ubicados en el menú de mapa de riesgos que fueron solucionadas el 6abr22 por el proceso de comunicaciones con [GLPI #0001966] [GLPI #0002166] (se adjunta correo ) por lo tanto como alternativa para su divulgación se empleo un DRIVE administrado por la OAP y compartido con los gestores sig, responsables de su administración y monitoreo; igualmente, una vez superados los temas técnicos, se solicitó la publicación del mismo en la intranet como se soporta en el brief adjunto que se encuentra en gestión con el GLPI GLPI #0003495 Soportes en carpeta ( 3 Consulta y Divulg/ 6 Publicación) - Drive | web https://www.fuga.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planeacion-presupuesto-informes/plan-anticorrupcion Intranet Drive(https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1HpHwF6oACqeDbtICzu64TgHRROFBLjiL ) Intranet ( https://intranet.fuga.gov.co/mapa-de-riegos-por-procesos) Drive con soportes de monitoreo en pdf y correos (https://drive.google.com/drive/folders/1MuT91ek9chE2afI5tvGnerceEmBqgKrO?usp=sharing) | Se verifica la publicación del mapa de riesgos de Corrupción en la página web en: https://www.fuga.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planeacion-presupuesto-informes/plan-anticorrupcion Se observa que en la política MIPG Política Transparencia, Acceso a la Información Pública y la Lucha Contra la Corrupción - https://intranet.fuga.gov.co/politica-transparencia-acceso-la-informacion-publica-y-la-lucha-contra-la-corrupcion se generó el enlace directo a Página web desde PAAC donde está el mapa de riesgos de corrupción publicado. Para encontrarlo más fácilmente. Puede ser útil incluir en el nombre Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano PAAC - Mapa de Riesgos de Corrupción FUGA En el marco de este seguimiento, se revisa si el mapa de riesgos FUGA 2022 general estaba publicado y no se observó en la intranet en: https://intranet.fuga.gov.co/mapa-de-riegos-por-procesos . De acuerdo con lo reportado por la primera línea de defensa se han tenido problemas técnicos en la intranet y el archivo se ha borrado. Se recomienda continuar haciendo la gestión para que se finalice la publicación del mapa de riesgos de la vigencia para acceso de toda la comunidad FUGA. | Cumplimiento total (80-100%) | Se verifica publicación del mapa de riesgo sen https://www.fuga.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planeacion-presupuesto-informes/plan-anticorrupcion | Actividad cumplida | 100 | 100 | 100
| 7 | Divulgar los avances en la gestión de riesgos de corrupción de la entidad a la ciudadanía en la página web de la entidad | 1 publicación de divulgación de avances en la gestión de riesgos de corrupción para conocimiento y consulta de la ciudadanía en pagina web de la entidad | Publicación de avances en la gestión de riesgos de corrupción publicado (Si:1 No:0) | Oficina Asesora de Planeación | 2022-07-10 | 2022-08-31 | NA |  | #VALUE! |  | NA
IV. Monitoreo y Revisión | 8 | Monitorear el mapa de riesgos de corrupción vigente de acuerdo con la Política de Gestión de Riesgos de la Entidad. | 4 monitoreos (100%)al mapa de riesgos de corrupción vigente | (# de monitoreos realizados / # monitoreos programados) x 100% | Oficina Asesora de Planeación | 2022-01-01 | 2022-12-15 | 1 | 1 | 100% | Monitoreo de riesgos de corrupción consolidado por la 1a y 2a línea en el IVtrim 2021 conforme a la periodicidad (TRIMESTRAL) definida en la política de riesgos v3 vigente . Se adjunta soportes de monitoreo y retroalimentación a la 1a línea de defensa. Evidencia en el servidor. | Monitoreo archivo con nombre "matriz_consolidada de riesgos v4 2021 Monitoreo IV trim 2linea intranet vf 31ene2022" en: \\192.168.0.34\plan operativo integral\OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN\SIG-MIPG\Riesgos\2021\MONITOREO OAP Con sus respectivos soportes de cada área en:\\192.168.0.34\plan operativo integral\OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN\SIG-MIPG\Riesgos\2021\MONITOREO OAP\IV trim 2021 | Se revisan las evidencias y se confirma la realización del monitoreo de cierre 2022, llevada a cabo en el mes de enero. | Cumplimiento total (80-100%) | Se verifican evidencias del monitoreo de riesgos de corrupción del IV trimestre 2021 \\192.168.0.34\plan operativo integral\OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN\SIG-MIPG\Riesgos\2021\MONITOREO OAP | Actividad cumplida. Se requiere verificar las fechas de inicio y ejecución ya que el reporte corresponde a la vigencia 2021 y no 2022 como allí se indica. | 100 | 100 | 100
[6 empty] | 2022-03-26 | 2022-04-22 | 1 | 1 | 100% | Monitoreo de riesgos de corrupción consolidado por la 1a y 2a línea en el Itrim 2022 conforme a la periodicidad (TRIMESTRAL) definida en la política de riesgos v3 vigente . Se adjunta soportes de monitoreo y retroalimentación a la 1a línea de defensa. Carpeta: (8 Monitoreo riesgos 1a y 2a línea) - Drive Soportes de áreas en servidor | Matriz de seguimiento y soporte de correo de envío del informe a los equipos :https://drive.google.com/drive/folders/1MuT91ek9chE2afI5tvGnerceEmBqgKrO?usp=sharing Soportes de las áreas en: \\192.168.0.34\plan operativo integral\OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN\SIG-MIPG\Riesgos\2022\MONITOREO OAP\Itrim 2022 | Se revisa el drive y se confirma la realización del seguimiento de primer trimestre 2022 corte 31 de marzo con el monitoreo de primera y segunda línea de defensa en: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ALBFlPWG_ukK9xX7p5OIpLcyIXAF6h4k/edit#gid=302461443 Y soportes de las áreas en: \\192.168.0.34\plan operativo integral\OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN\SIG-MIPG\Riesgos\2022\MONITOREO OAP\Itrim 2022 | Cumplimiento total (80-100%) | Se verifican evidencias del monitoreo de riesgos de corrupción 1ra y 2da línea de defensa I cuatrimestre de 2022. https://drive.google.com/drive/folders/1MuT91ek9chE2afI5tvGnerceEmBqgKrO?usp=sharing Soportes de las áreas en: \\192.168.0.34\plan operativo integral\OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN\SIG-MIPG\Riesgos\2022\MONITOREO OAP\Itrim 2022 | Actividad cumplida | 100 | 100 | 100
[6 empty] | 2022-06-25 | 2022-07-21 | NA |  | #VALUE! |  | NA | [9 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
[6 empty] | 2022-09-24 | 2022-10-20 | NA |  | #VALUE! |  | NA
| 9 | Presentar en Comité Directivo avances en la gestión de riesgos y recomendaciones para toma de decisiones | 2 Presentaciones sobre los avances en la gestión del riesgo socializadas en el Comité Directivo | (# de presentaciones realizadas / # de presentaciones programadas) x100% | Oficina Asesora de Planeación | 2022-01-15 | 2022-02-28 | 1 | 1 | 100% | Se presentaron los avances en la gestión del riesgo de cierre de vigencia 2021, en el marco del Comité Directivo del 24feb22 Orfeo 20221200033703, con los avances en la gestión de riesgos y recomendaciones para toma de decisiones . Consulta Num.5. Presentación resultados informe de gestión de procesos cierre 2021; Núm. 6. Evaluación Política de Riesgos - Cronograma 2022 | Orfeo 20221200033703 | Se revisa el Acta de Comité directivo de 24 de febrero Radicado No. 20221200033703 y se verifica la presentación de avances en gestión de riesgos. Se da por cumplida la actividad de manera oportuna. | Cumplimiento total (80-100%) | Se verifica evidencia de presentación de avance en la gestión de riesgos ante comité en Acta No. 2 de 2022 radicado 20221200033703 | Actividad cumplida | 100 | 100 | 100
[6 empty] | 2022-07-10 | 2022-08-15 | NA |  | #VALUE! |  | NA
V. Seguimiento | 10 | Realizar seguimiento periódico al Mapa de riesgos de corrupción vigente de Acuerdo con el Estatuto Anticorrupción | 3 Seguimientos (100%) al Mapa de riesgos de corrupción vigente | (# de seguimientos realizados / # de seguimientos programados) x100% | Oficina de Control Interno | 2022-01-01 | 2022-01-20 | 1 | 1 | 100% |  |  | En la página web se observa el informe de Control interno de Seguimiento de Tercer cuatrimestre 2021 del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano que incluye el Anexo 2 Seguimiento Riesgos Corrupción III Cuatrimestre 2021 con su respectivo análisis de tercera línea de defensa. Informe Radicado no. 20221100011203 del 14 de enero de 2022. Disponible para consulta en : https://fuga.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planeacion-presupuesto-informes?field_fecha_de_emision_value=All&term_node_tid_depth=163 | Cumplimiento total (80-100%) | Se verfican soportes de informe de seguimiento de Tercer cuatrimestre 2021 del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano con anexo 2 Seguimiento Riesgos Corrupción III Cuatrimestre 2021. Informe Radicado No. 20221100011203 del 14 de enero de 2022. https://fuga.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planeacion-presupuesto-informes?field_fecha_de_emision_value=All&term_node_tid_depth=163 | Actividad cumplida | 100 | 100 | 100 |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
[6 empty] | 2022-05-02 | 2022-05-16 |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | 2022-09-03 | 2022-09-15 | [14 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
Fecha |  | Versión | Razón del cambio
2022-01-31 |  | 1 | Primera versión
CONTROL DEL DOCUMENTO |  |  |  | RESPONSABILIDAD FRENTE AL COMPONENTE DEL PAAC | FIRMA
APROBÓ: |  | MARGARITA MARIA DÍAZ CASAS DIRECTORA GENERAL |  | RESPONSABLE DEL PLAN ANTICORRPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | ABROBADO EN COMITÉ DIRECTIVO DEL 31 DE ENERO DE 2022
REVISÓ: |  | LUIS FERNANDO MEJÍA CASTRO JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  | REPRESENTANTE DE LA ALTA DIRECCION LIDER COMPONENTE 1 - GESTION DE RIESGOS DE CORRUPCION
ELABORÓ: |  | LUIS FERNANDO MEJÍA CASTRO JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  | COORDINADOR COMPONENTE 1 - GESTION DE RIESGOS DE CORRUPCION

## C2 Racionalización Trámites
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO COMPONENTE 2 - RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
Vigencia | 2022
Fecha de Aprobación: | 2022-01-31
Fecha de Publicación | 2022-01-31
Versión: | 1
Objetivo: | Diseñare implementar medidas de racionalización de OPAs (Otros Procedimientos Administrativos) aplicando TICs que faciliten a la ciudadanía su interacción con los servicios de la entidad.
[9 empty] | Primer Cuatrimestre | [11 empty] | Segundo Cuatrimestre | [6 empty] | Tercer Cuatrimestre
NOMBRE DEL TRÁMITE | TIPO DE RACIONALIZACIÓN | ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN | SITUACIÓN ACTUAL | DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO | BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD | RESPONSABLE | FECHA DE REALIZACIÓN |  | Primera Línea de defensa - Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación |  | Seguimiento Tercera Línea de Defensa - Oficina de Control Interno |  |  |  |  | Primera Línea de defensa - Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación |  | Primera Línea de defensa - Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación
[7 empty] | Inicio dd/mm/aa | Fin dd/mm/aa | Programación | Avance | Porcentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | Análisis de evidencias | Oportunidades de mejora O RECOMENDACIONES | Eficiencia | Eficacia | Promedio | Programación | Avance | Porcentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | Programación | Avance | Porcentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad
Préstamo y uso de salas de exposición FUGA | Normativa | Actualizar la resolución de uso de salas de exposición que crea el Banco de Proyectos y generar un manual de operación que reglamenta el uso de salas de exposición y el funcionamiento de éste. | El préstamo y uso de las salas de exposición prioriza las actividades de artes plásticas y visuales. La solicitud se realiza mediante la elaboración de una propuesta de exposición para su circulación artística en los espacios expositivos de la FUGA. Actualmente se reciben propuestas de proyectos expositivos de artes plásticas y visuales todo el año. Al recibirlos se conformaba un equipo evaluador cada vez que llega una propuesta, lo que ha implicado desgaste para la entidad y demoras para los proponentes, porque sólo hasta conformar el equipo de evaluación se podían validar los proyectos. | Para disminuir la incertidumbre y desgaste de las partes, y aumentar la transparencia del proceso de elección de proyectos, se propone la apertura de un Banco de Proyecto que recibirá propuestas dos veces al año el cual será creado mediante una resolucion que reglamente el funcionamiento de este banco y el uso de las salas de exposición y que estará acompañado por un manual de operación con los detalles técnicos de funcionamiento que pretende dar mayor claridad sobre las reglas y pasos a seguir para participar. | Los artistas y ciudadanos interesados podrán acceder en condiciones de transparencia al uso de las salas de exposición con etapas claramente definidas de difusión, convocatoria, recepción y análisis de propuestas que le garantizan al usuario conocer con anticipación las reglas y tiempos para acceder al préstamo y uso del espacio. | Proceso de Transformación Cultural para la Revitalización del Centro - Subdirección Artística y Cultural | 2022-02-01 | 2022-09-30 |  |  | #DIV/0! | La estrategia de racionalización programada en el PAAC v1 no se pudo cargar al SUIT por dificultades técnicas de la plataforma que dejó abierta la racionalización 2021. En este sentido, se gestionó reunión con el DAFP para revisar el tema, la cual fue realizada el 23 de marzo y en ella , se verificó que la estrategia de racionalización 2021 no fue finalizada en el SUIT, sin embargo no era claro el porqué. Fue necesaria una nueva reunión el 11 de abril para revisar el Detalle. Desde el DAFP solicitaron culminar la anterior estrategia verificando su evaluación completa y cargar una racionalización diferente a la propuesta por la FUGA en 2022, ya que no cumple con todos los criterios que determinan una racionalización. En abril se gestionaron los ajustes de la estrategia con el equipo misional para solicitar modificación del PAAC incluyendo la nueva estrategia de racionalización en mayo, una vez culmine el seguimiento de 1 er cuatrimestre 2022. | Evidencias en:https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1JcbFjpFiqcouhE1FVY93YSQYZJyVT8Ol | De acuerdo con lo indicado por la primera línea, la estrategia planteada en el PAAC V1 2022 no corresponde con lo cargado en el SUIT en racionalización 2022. Lo cual evidencia un incumplimiento del procedimiento. Se verifican las mesas de trabajo con el DAFP y se observa que es necesario llevar a cabo la gestión para le cierre de la estrategia de racionalización de la FUGA 2021, y hacer los ajustes correspondientes de la estrategia 2022 en SUIT para su inclusión en el PAAC v2. Y así iniciar la implementación en esta vigencia. En este sentido, se sugiere revisar las programaciones de fechas de la estrategia para que sean realistas y viables. |  | Si bien la evidencia aportada corresponde a la gestión realizada por la entidad respecto a la estrategia de racionalización de trámites 2022; de la verificación realizada a la página SUIT y tal como lo indica la segunda linea de defensa, no se observa la actualización de la estrategia para la actual vigencia. | Se genera una alerta para que se implementen los mecanismos de control oportunos con los cuales la primera y segunda línea de defensa revisan los resultados de la evaluación realizada por la OCI, de tal manera que se subsanen y documenten las situaciones evidenciadas. Lo anterior permitirá a la tercera línea de defensa evaluar nuevamente la gestión realizada por la entidad en el próximo ejercicio de seguimiento. | [5 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
Fecha | Versión | Razón del cambio
2022-01-31 | 1
CONTROL DEL DOCUMENTO |  |  | RESPONSABILIDAD FRENTE AL COMPONENTE DEL PAAC |  | FIRMA
APROBÓ: | MARGARITA MARIA DÍAZ CASAS DIRECTORA GENERAL |  | RESPONSABLE DEL PLAN ANTICORRPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO |  | ABROBADO EN COMITÉ DIRECTIVO DEL 31 DE ENERO DE 2022
REVISÓ: | LUÍS FERNANDO MEJÍA CASTRO JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  | LIDER COMPONENTE 2 RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
ELABORÓ: | LUÍS FERNANDO MEJÍA CASTRO JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  | COORDINADORA COMPONENTE 2 RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

## C3 Rendicion Cuentas
PROYECTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO COMPONENTE 3 - RENDICIÓN DE CUENTAS
Vigencia | 2022
Fecha de Aprobación: | 2022-01-31
Fecha de Publicación | 2022-01-31
Versión: | 1
Objetivo: | Definir acciones que generen un proceso transversal permanente de interacción entre la FUGA, los ciudadanos y los actores interesados en la gestión de la entidad y sus resultados.
[8 empty] | Primer Cuatrimestre | [11 empty] | Segundo Cuatrimestre | [6 empty] | Tercer Cuatrimestre
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD |  | META | INDICADOR | RESPONSABLE | FECHA DE REALIZACIÓN |  | Primera Línea de defensa - Oficina Asesora de Planeación |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación |  | Seguimiento Tercera Línea de Defensa - Oficina de Control Interno |  |  |  |  | Primera Línea de defensa - Oficina Asesora de Planeación |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación |  | Primera Línea de defensa - Oficina Asesora de Planeación |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación
[6 empty] | Inicio dd/mm/aa | Fin dd/mm/aa | Programación | Avance | Porcentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | Análisis de evidencias | Oportunidades de mejora O RECOMENDACIONES | Eficiencia | Eficacia | Promedio | Programación | Avance | Porcentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | Programación | Avance | Porcentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad
1. Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Publicar 3 informes de la cuenta anual de la Contraloría una vez cargados en SIVICOF | *Balance Social *Informe de Gestión y resultados *Informe de Gestión de la Gerencia | # de informes publicados/ 3 informes planeados para publicar | Oficina Asesora de Planeación | 2022-02-01 | 2022-03-30 | 3 | 3 | 100% | En función del proceso de rendición de cuentas de la entidad se publicaron en marzo en la página web -menú de transparencia, tres (3) informes de la cuenta anual : Balance Social; Informe de Gestión y Resultados y el Informe de Gerencia de la vigencia 2021, los cuales fueron remitidos a la Contraloría mediante cargue en la plataforma SIVICOF en el mes de febrero 2022. | *Balance Social e informe de Gerencia en:https://fuga.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planeacion-presupuesto-informes?field_fecha_de_emision_value=All&term_node_tid_depth=318 *Informe de Gestión y resultados en: https://fuga.gov.co/sites/default/files/2022-02/Informe%20de%20Gesti%C3%B3n%20y%20Resultados%202021%20FUGA.pdf |  | Cumplimiento total (80-100%) | Se verifican evidencias de publicación de 3 informes: nforme de Gerencia 2021 FUGA, Balance Social FUGA 2021 y Certificado de presentación cuenta anual 2021 en:https://fuga.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planeacion-presupuesto-informes?field_fecha_de_emision_value=All&term_node_tid_depth=318 Informe de Gestión y resultados en: https://fuga.gov.co/sites/default/files/2022-02/Informe%20de%20Gesti%C3%B3n%20y%20Resultados%202021%20FUGA.pdf | Actividad cumplida | 100 | 100 | 100 |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
| 1.2 | Elaborar y publicar el Informe de gestión de logros de la FUGA vigencia 2022 para la Rendición de Cuentas cumpliendo con los requerimientos MIPG y la normativa vigente. Este informe se construye a partir de los insumos entregados por las áreas de la entidad. | 1 informe de gestión para la rendición de cuentas publicado | Informe publicado (si=100%; no=0) | Oficina Asesora de Planeación | 2022-10-01 | 2022-11-30 |  |  |  |  | *Informe de Gestión y resultados
| 1.3 | Elaborar y publicar presentación resumen del Informe de Gestión de logros de la FUGA vigencia 2022 para facilitarle a la ciudadanía información más sencilla y comprensible. | 1 presentación resumen de informe de gestión publicada | Presentación publicada (si=100%; no=0) | Oficina Asesora de Planeación | 2022-10-01 | 2022-12-15 |  |  |  |  | *Informe de Gestión de la Gerencia
| 1.4 | Realizar taller de lenguaje claro y generación de información sencilla y amable | 1 Taller de Lenguaje Claro Realizado | Taller Realizado (si=100%; no=0) | Oficina Asesora de Planeación y Comunicaciones | 2022-03-01 | 2022-06-30
2. Diálogo de doble vía con la Ciudadanía y las Organizaciones | 2021-01-02 | Realizar una jornada de trabajo trimestralmente, con Ia ciudadanía, de manera directa y a través de las instancias ciudadanas o grupos de interés existentes, para informarles sobre esta estrategia y propiciar su utilización en el módulo "Bogotá participa" de Ia plataforma de Gobierno Abierto de Bogotá. | 4 Jornada de trabajo con ciudadanía - Bogotá Participa | # de jornadas de trabajo con ciudadanía | Equipo de Gestores de participación Ciudadana | 2022-02-01 | 2022-03-31 | 1 | 1 | 100% | El 29 de marzo en el marco del recorrido de participación en Casas Comunitarias de la Candelaria para articular acciones en territorio, se realizó socialización de la plataforma Bogotá Participa - iniciativa de Causas Ciudadanas. Se presenta imagen del espacio; lista de asistencia y presentación. | Soporte en: https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1hp3npvlykQq8QRlBU5PJ_XBO_OnKic_j | Se verifican los soportes y se da por cumplida la actividad. Sin embargo, para los siguientes reportes se recomienda generar una relatoría o acta de dichos espacios para comprender mejor su alcance y evidenciar de forma más explícita los puntos tratados. | Cumplimiento total (80-100%) | Se verifican soportes del cumplimiento de la actividad en https://drive.google.com/drive/u/0/folders/11FnS9D3geL9ep-VrXwBa8qa_DgyQE0px | Actividad cumplida Se recomienda atender sugerencia de la segunda línea de defensa en el sentido de generar acta que dé cuenta del alcance del desarrollo de la actividad | 100 | 100 | 100
[6 empty] | 2022-04-01 | 2022-06-30
[6 empty] | 2022-07-01 | 2022-09-30
[6 empty] | 2022-10-01 | 2022-12-15
| 2021-02-02 | Realizar un espacio de diálogo como Audiencia de Rendición de Cuentas Institucional adicional a los diálogos de la estrategia de diálogos ciudadanos | 1 Audiencia de rendición de cuentas realizada | Audiencia pública realizada (Si: 100%; No:0) | Oficina Asesora de Planeación y Comunicaciones | 2022-07-01 | 2022-11-30 |  |  | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
| 2021-03-02 | Participar en la Audiencia de Rendición de Cuentas Sectorial | Audiencia de rendición de cuentas realizada | Evidencia de participación en Audiencia pública sectorial (Si: 100%; No:0) | Oficina Asesora de Planeación y Comunicaciones | 2022-11-01 | 2022-12-15
3. Responsabilidad | 3.1 | Elaborar el Documento Estrategia de Rendición de Cuentas con los atributos MIPG y publicarla en la página web | 1 l Documento Estrategia de Rendición de Cuentas publicado en la página web | Documento Estrategia de Rendición de Cuentas publicada (Si:100%; No: 0) | Oficina Asesora de Planeación | 2022-02-01 | 2022-05-31 |  |  |  | Se ha adelantado la elaboración del borrador de estrategia para su aprobación en Comité Directivo. Hay varios apartados pendientes de complementarse a partir de datos de 2021, y resultados de sesión de mayo con SecGral y FURAG 2021. | Soporte de avance de borrador:https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1eIziE5k9DgnH3qTsd_6HP9Wo_6Ssb3wL | Se observan avances en el documento. Teniendo en cuenta que se vence en mayo, se recomienda ajustar rápidamente el documento para su aprobación en Comité directivo en el plazo establecido o revisar si es necesario ampliar el periodo de ejecución de la actividad para evitar un incumplimiento. |  | Se verifica en https://docs.google.com/document/d/1tOCDEYNy1BWc0KCnynpZ3edI6s6EymBM/edit proyecto de estrategia de rendición de cuentas | Se recomienda adelantar las gestiones que garanticen el cumplimiento de la actividad en el tiempo programado.
| 3.2 | Realizar una encuesta para la definición de los temas a tratar en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas que se publica en la página web de la entidad | 1 Encuesta publicada para la identificación de temas de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Encuesta publicada (Si:100%; No: 0) | Oficina Asesora de Planeación y Comunicaciones | 2022-07-01 | 2022-09-30
| 3.3 | Realizar sensibilización de la importancia de la rendición de cuentas y la participación ciudadana dirigida a los funcionarios y contratistas de la FUGA (cultura de la rendición de cuentas) | 1 sensibilización para funcionarios y contratistas en cultura de rendición de cuentas y participación ciudadana | Socialización realizada (Si:100%; No: 0) | Oficina Asesora de Planeación Comunicaciones | 2022-06-01 | 2022-09-30
| 3.4 | Generar una estrategia de comunicaciones para promover la cultura de la rendición de cuentas internamente y con ciudadanía | 2 piezas de comunicación para promover la cultura de la Rendición de Cuentas | (# de Piezas de comunicación realizadas /# de piezas de comunicación programadas en el marco de la estrategia de comunicaciones para cultura de la Rendición de Cuentas )*100% | Oficina Asesora de Planeación Comunicaciones | 2022-08-01 | 2022-11-30
4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Autoevaluar con los Gestores de Participación Ciudadana, la Estrategia General de Rendición de Cuentas para identificar los logros y limitaciones. Generar ACM en caso de que se requiera con el Equipo de Gestores de Participación Ciudadana. | Autoevaluación de la estrategia de Rendición de cuentas y ACM en caso de aplicar | Informe de Evaluación de la Rendición de Cuentas con un capítulo de Análisis de la Autoevaluación de la Estrategia de Rendición de Cuentas (Si:100%; No: 0) | Oficina Asesora de Planeación con insumos del equipos de Gestores de Participación | 2022-11-15 | 2022-12-15
| 4.2 | Dar respuesta a las preguntas realizadas por parte de la ciudadanía a la FUGA en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. Publicarlas en el marco del Informe de Evaluación de la Rendición de Cuentas. | Responder al 100% de las preguntas realizadas por la ciudadanía en el Marco de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas y publicarlas en el Informe de Evaluación de Rendición de Cuentas. | Informe de Evaluación de la Rendición de Cuentas publicado con un capítulo con respuestas a las preguntas formuladas por la ciudadanía publicado (Si:100% ; No:0) | Oficina Asesora de Planeación con insumos de las demás áreas de la entidad | 2022-10-01 | 2022-12-31
| 4.3 | Publicar Informe de Evaluación de Rendición de Cuentas con los características exigidas por la norma y MIPG. | 1 Informe de Evaluación de Rendición de Cuentas publicado en la página Web de la FUGA | Informe Publicado (Si:1; No:0) | Oficina Asesora de Planeación | 2022-12-01 | 2022-12-31
Fecha |  | Versión | Razón del cambio
|  | 1 | Primera versión
CONTROL DEL DOCUMENTO |  |  |  | RESPONSABILIDAD FRENTE AL COMPONENTE DEL PAAC | FIRMA
APROBÓ: |  | MARGARITA MARIA DÍAZ CASAS DIRECTORA GENERAL |  | RESPONSABLE DEL PLAN ANTICORRPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | ABROBADO EN COMITÉ DIRECTIVO DEL 31 DE ENERO DE 2022
REVISÓ: |  | LUÍS FERNANDO MEJÍA CASTRO JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  | LIDER COMPONENTE 3 - RENDICION DE CUENTAS
ELABORÓ: |  | LUÍS FERNANDO MEJÍA CASTRO JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  | COORDINADOR COMPONENTE 3 - RENDICION DE CUENTAS

## C4. Atencion Ciudadano
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO COMPONENTE 4- MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO
Vigencia | 2022
Fecha de Aprobación: | 2022-01-31
Fecha de Publicación | 2022-01-31
Versión: | 1
Objetivo: | Determinar acciones que permitan mejorar la atención al ciudadano con el propósito de mejorar la calidad y accesibilidad a los trámites y servicios de la FUGA.
[8 empty] | Primer Cuatrimestre | [11 empty] | Segundo Cuatrimestre | [6 empty] | Tercer Cuatrimestre
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD |  | META | INDICADOR | RESPONSABLE | FECHA DE REALIZACIÓN |  | Primera Línea de defensa - Subdirección de Gestión Corporativa - Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación |  | Seguimiento Tercera Línea de Defensa - Oficina de Control Interno |  |  |  |  | Primera Línea de defensa - Subdirección de Gestión Corporativa - Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación |  | Primera Línea de defensa - Subdirección de Gestión Corporativa - Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación
[6 empty] | Inicio dd/mm/aa | Fin dd/mm/aa | Programación | Avance | Porcentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | Análisis de evidencias | Oportunidades de mejora O RECOMENDACIONES | Eficiencia | Eficacia | Promedio | Programación | Avance | Porcentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | Programación | Avance | Porcentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad
1. Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico | 1.1 | Presentar un informe al Comité Institucional de Gestión y Desempeño sobre los resultados de las PQRS de la Entidad para la toma de decisiones | Un (1) Informe presentado en Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | 1 Informes PQRS tendencias presentado en Comité Institucional de Gestión y Desempeño ( Si: 100%; No: 0) | Subdirección de Gestión Corporativa -Servicio al Ciudadano | 2022-07-01 | 2022-08-31
| 1.2 | Elaborar, presentar y publicar el informe semestral del Defensor del Ciudadano en los parámetros establecidos en la normatividad aplicable | 2 Informes del Defensor del Ciudadano (Primer informe en enero y el segundo en julio) | (# de Informes del Defensor del ciudadano realizados, presentados y publicados /2 Informes del Defensor del ciudadano programados )*100% | Subdirección de Gestión Corporativa - Atención al Ciudadano | 2022-01-01 | 2022-07-31 | 2 | 1 | 50% | El informe del Defensor del Ciudadano correspondiente al segundo semestre de 2021 (julio - diciembre), fue remitido a finales del mes denero, tanto a la Seceretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, como a la Veeduría Distrital. | *Informe Defensor del Ciudadano. Radicado ORFEO: 20222000020763. *Comunicación remisión informe Secretaría General. Radicado ORFEO: 20222000001881 *Comunicación remisión informe Veeduría Distrital. Radicado ORFEO: 20222000001891 https://fuga.gov.co/atencion-servicios-ciudadania/defensor-del-ciudadano | Se corrobora la realización, envío y publicación del Informe de Defensor del Ciudadano corte segundo semestre 2022 realizado en el mes de enero. R Elaboración Radicado ORFEO: 20222000020763. Radicado ORFEO envío a Secretaría General: 20222000001881 y a Veeduría Distrital. Radicado ORFEO: 20222000001891 Publicación en página web en: https://fuga.gov.co/atencion-servicios-ciudadania/defensor-del-ciudadano |  | Se verifica presentación del informe del Defensor del Ciudadano del segundo semestre 2021 con radicado 20222000020763. Publicado en https://fuga.gov.co/atencion-servicios-ciudadania/defensor-del-ciudadano
| 1.3 | Elaborar un informe de buenas prácticas, de acuerdo con los parámetros establecidos por la Secretaría General | Informe anual de Buenas prácticas elaborado y presentado | informe consolidado anual | Subdirección de Gestión Corporativa - Atención al Ciudadano | 2022-01-15 | 2022-03-30 | 1 | 1 | 100% | En el marco del Informe del Defensor del Ciudadano FUGA 2021, se realizó el Informe de buenas prácticas de servicio de la entidad para 2021 página 32. De acuerdo con lo establecido por la norma vigente, se publicó en página web. | *Informe Defensor del Ciudadano. Radicado ORFEO: 20222000020763. *Comunicación remisión informe Secretaría General. Radicado ORFEO: 20222000001881 *Comunicación remisión informe Veeduría Distrital. Radicado ORFEO: 20222000001891 https://fuga.gov.co/sites/default/files/2022-01/Informe_Defensor_del_Ciudadano_2_semestre_2021..pdf | Se verifica el informe de Defensor al ciudadano publicado en la página web en:https://fuga.gov.co/atencion-servicios-ciudadania/defensor-del-ciudadano y se corrobora que dentro del Informe hay un apartado de buenas prácticas 2021. Para las siguientes vigencias, se recomienda fortalecer el documento con un mayor detalle de las buenas prácticas profundizando en los comos, los responsables, los aprendizajes y dificultades. | Cumplimiento total (80-100%) | Se verifica apartado del informe de Defensor del Ciudadano denominado Informe anual de buenas prácticas implementadas por la entidad para mejorar la prestación del servicio radicado 20222000020763. | Actividad cumplida Se recomienda atender sugerencia de la segunda línea de defensa en el sentido de fortalecer el documento enfatizando las buenas prácticas que se observan en la entidad. De igual manera verificar si la presentación de este informe hace pate de las funciones del Defensor del Ciudadano o corresponde al área encargada de la gestión del servicio de atención al ciudano. | 100 | 100 | 100
2. Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | En el marco del compromiso de la FUGA con el Gobierno Abierto, avanzar en la implementación del chat virtual en la página web para fortalecer la atención a la ciudadanía | Realizar las gestiones para verificar la viabilidad técnica de la implementación del chat virtual de atención a la ciudadanía | Correos solicitudes y respuestas sobre la viabilidad de implementación del chat virtual en la página web (Si:100% No:0) | Subdirección de Gestión Corporativa - Atención al Ciudadano Tecnologías de la Información Dirección General - Comunicaciones | 2022-02-01 | 2022-11-30 | 1 | 1 | 100% | Se realizó la implementación de un canal de atención virtual , y del protocolo de Atención al Ciudadano por WhatsApp (chat institucional). Dicho protocolo fue aprobado por el Comité Directivo en sesión del 24 de febrero. | *Acta Comité Directivo. Radicado ORFEO:20221200033703 https://docs.google.com/presentation/d/19Q0hykZp0-HeWY_y4OAqFtfmwTk1fQ3T/edit#slide=id.p1 Enlace al chat visible en página web FUGA :https://fuga.gov.co/ | Se verifica el acta en el que se aprobó el protocolo y se evidencia que el Chat de whatsapp está habilitado en página web: https://fuga.gov.co/ También se observa la aprobación del protocolo de chat virtual en acta Comité Directivo. Radicado No 20221200033703 Teniendo en cuenta que la actividad fue finalizada antes del plazo establecido se sugiere revisar la modificación de fecha para su cierre o ajuste de alcance con el fin de incluir el seguimiento al funcionamiento del mismo. |  | Se verifica en página web https://fuga.gov.co/ enlace de Whatsapp Canal Institucional de Servicio a la Ciudadanía. Acta comité directivo 20221200033703 | Actividad cumplida. Se recomienda planear de forma coherente las fechas para la ejecución de actividades, teniendo en cuenta que se pudo cumplir en el primer cuatrimestre la acción formulada para toda la vigencia. | 100 | 100 | 100 |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
| 2.2 | Realizar informe interno sobre la calidad de las respuestas emitidas por FUGA para la toma de decisiones de la dirección y las áreas. | 11 informes (100%) de seguimiento (1 mensual) | (# Informes de alertas elaborados y publicados/ # informes a elaborar (11)) *100% | Subdirección de Gestión Corporativa - Atención al Ciudadano | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 11 | 3 | 27.27% | Se han generado, revisado y aprobado los informes internos de medición de calidad a las respuestas institucionales de PQRS para los meses de enero, febrero y marzo, éste último ya se encuentra en proceso de publicación en la Intranet de la Fuga por parte de Comunicaciones. El informe para abril está en proceso de elaboración. | *Informe mes de enero. Radicado ORFEO 20222300027683. *Informe mes de febrero. Radicado ORFEO 20222300038383 *Informe mes de marzo. Radicado ORFEO 20222300041093 | Se verifican los radicados de los informes del primer cuatrimestre 2022 : Se tienen 3 informes completos: Enero. Radicado No. 20222300027683 Febrero. Radicado No.20222300038383 Marzo. Radicado No. 20222300041093 Si bien se señala que está en proceso de elaboración el informe de abril, no se presenta soporte del borrador. Se recomienda avanzar con la elaboración y envío del mismo para contar oportunamente con dichos informes. |  | Se evidencian 3 informes internos de calidad de respuestas 20222300027683, 20222300038383 y 20222300041093 que corresponden a enero, febrero y marzo 2022
| 2.3 | Realizar campañas informativas por las redes sociales para dar a conocer el nuevo canal de atención por el WhatsApp y chat virtual | 6 campañas informativas en las redes sociales de la entidad | (# de campañas informativas / 6 campañas informativas) | Subdirección de Gestión Corporativa - Atención al Ciudadano Dirección General - Comunicaciones | 2022-01-01 | 2022-11-30 |  |  |  | Aunque el canal de atención de WhastApp recibe una notable afluencia de PQRS diarias, no se han realizado campañas de promoción del mismo por las redes sociales. | NA | No se evidencia avance en la gestión. Se recomienda iniciar la gestión de las campañas para manenter la recordación en la ciudadanía |  | No se aportan evidencias de avance de la actividad | Se sugiere realizar la actividad teniendo en cuenta su fecha de inicio,para permitir su medición durante la vigencia y evitar con ello que se concentren en una sola época del año, más aún cuando ya se implementó el chat de whatsapp.
3. Talento Humano | 3.1 | Incluir en la jornada de inducción y reinducción del Plan Institucional de Capacitación - PIC una charla relacionada con temas de atención al ciudadano para funcionarios y contratistas | Funcionarios capacitados en temáticas respectivas del servicio al ciudadano para una buena atención | Cualificación de funcionarios y contratistas en los diferentes talleres y cursos de servicio al ciudadano | Subdirección de Gestión Corporativa - Servicios al Ciudadano Talento Humano | 2022-01-01 | 2022-07-31 | 1 | 1 | 100% | Durante la jornada de inducción y reinducción del 22 al 25 de marzo se llevó a cabo una capacitación en servicio al ciudadano, acompañada de un ejercicio práctico de radicación de respuestas a PQRS, dirigida a la comunidad institucional en general. | Presentación en: https://drive.google.com/drive/u/4/folders/14_roo_Le4aLIsgOHS_g9lgwERyRkC97i Radicados No. 20222800038423 y No. 20222800034493 Evidencia Inducción marzo 22 al 25. Marzo 24 inducción atención al ciudadano. | Se verifican las evidencias presentadas y se confirma la realización de las charlas de atención al ciudadano en el marco de las jornadas de inducción y reinducción 2022. Se da por culminada la actividad antes del plazo establecido | Cumplimiento total (80-100%) | Se verifican evidencias de charlas sobre mecanismos de atención al ciudadano dentro de la jornada de inducción y reinducción adelantada entre el 22 y 25 de marzo de 2022. | Si bien se evidencian charlas en el marco de la inducción y reinducción, se recomienda revisar la meta y el indicador de la actividad, pues una charla no asegura que los funcionarios estén capacitados o la cualificación de los mismos. Se debe entender la diferencia entre cpacitación, charla, inducción, taller y curso para definir la acción.
| 3.2 | Realizar una sensibilización sobre gestión de trámites y otros procedimientos administrativos (OPAs) dirigido a funcionarios y contratistas de la Entidad | Una (1) sesión de sensibilización sobre gestión de trámites y OPAs realizada | Una (1) sesión de sensibilización sobre gestión de trámites y OPAs realizada (SI:100%; No:0) | Oficina Asesora de Planeación | 2022-02-01 | 2022-05-31 |  |  |  | Se inició la preparación de la capacitación, la cual ya está programada para mayo 13 en el google calendar. | Soporte de citación en: https://drive.google.com/drive/u/3/folders/14_roo_Le4aLIsgOHS_g9lgwERyRkC97i | Se verifica la citación para la capacitación. Se revisará en el siguiente corte, el cumplimiento de la actividad. Se recomienda generar los soportes de la capacitación como Presentación y lista de asistencia.
| 3.3 | Sensibilizar sobre el Manual de servicio a la ciudadanía, así como la Política Distrital de Servicio a la Ciudadanía Conpes 3 y los demás lineamientos vigentes en atención a la ciudadanía a los funcionarios públicos y contratistas de la FUGA | 1 sensibilización del Manual de servicio a la ciudadanía, política distrital y demás lineamientos a los funcionarios públicos y contratistas de la entidad | Manual de servicio a la ciudadanía del Distrito Capital u otros lineamientos divulgados (Si:100% No:0) | Subdirección de Gestión Corporativa - Servicio al Ciudadano | 2022-01-01 | 2022-11-30 |  |  |  | Se llevó a cabo una jornada de socialización de la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía CONPES 03, resaltando la importancia de las buenas prácticas en materia de Atención al Ciudadano en la entidad. | https://drive.google.com/drive/u/4/folders/14_roo_Le4aLIsgOHS_g9lgwERyRkC97i RADICADO No 20222800040443 PERTENECIENTE AL EXPEDIENTE No. 202228005001900001E Asunto: Evidencias capacitación en Buenas Prácticas de Servicio a la Ciudadanía | Se verifican los soportes entregados y no se observa que como tal se haya presentado el manual de servicio al ciudadano, ni la política pública ya que la capacitación estaba concentrada en buenas prácticas y su documentación. Se recomienda realizar la sensibilización conforme a lo programado. |  | No se aportan evidencias de la socialización del Manual de Servicio a la Ciudadanía del Distrito Capital | En el mismo sentido de lo indicado por la segunda línea de defensa, se requiere cumplir con la actividad tal y como se programó ya que no se evidencia la sensibilización sobre el Manual de Servicio a la Ciudadanía del Distrito Capital en los soportes de la actividad. Se está en tiempo para su cumplimiento. Se recomienda planear de forma coherente de fechas para la ejecución de actividades, teniendo en cuenta que es una sola sensibilización y tiene como plazo 11 meses.
| 3.4 | Realizar campañas informativas y de sensibilización sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de petición y tips de implementación del Manual de servicio a la ciudadanía del Distrito Capital dirigido a funcionarios y contratistas de la FUGA | 4 Campañas informativas y de sensibilización interna | (# de campañas informativas / 4 campañas informativas y de sensibilización programados )*100% | Subdirección de Gestión Corporativa - Servicio al Ciudadano | 2022-03-01 | 2022-11-30 | 4 | 1 | 25% | Se llevó a cabo una capacitación en gestión de peticiones ciudadanas, buscando sensibilizar a los funcionarios sobre la importancia de gestionar las PQRS dentro de los tiempos de ley y cumpliendo ciertos criterios de calidad. | https://drive.google.com/drive/u/4/folders/14_roo_Le4aLIsgOHS_g9lgwERyRkC97i ADICADO No 20222800038843 PERTENECIENTE AL EXPEDIENTE No. 202228005001900001E Asunto: Evidencias capacitación en Gestión de Peticiones Ciudadanas 07 de abril de 2022 | Se verifican los soportes y se observa el cumplimiento de una sensibilización en Gestión de Peticiones ciudadanas con lo cual se da cumplimiento a 1 de 4 programadas para el año |  | Se verifican evidencias en la ruta https://drive.google.com/drive/u/0/folders/14_roo_Le4aLIsgOHS_g9lgwERyRkC97i | Tendiendo en cuenta que la actividad plantea dos temáticas (1. Responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de petición y 2. Tips de implementación del Manual de servicio a la ciudadanía del Distrito Capital), no se identifica de manera clara si para cada programación se deben incluir los dos temas o solo con uno de ellos se da por cumplida la actividad como ocurre en este seguimiento en el que solo se observa sensibilización sobre responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de petición.
4. Normativo y procedimental | 4.1. | Actualizar la documentación del proceso de Servicio al Ciudadano en concordancia con la realidad institucional si se requiere | 100% de la documentación del proceso actualizados | # documentos del proceso actualizados / # documentos programados *100% | Subdirección de Gestión Corporativa - Servicio al Ciudadano | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  |  | En coordinación con la Subdirección Artística y Cultural, se ha llevado a culminado la actualización a 2 de 3 encuestas de satiasfacción al usuario en cuanto a oferta de trámites y servicios de la FUGA. | https://intranet.fuga.gov.co/node/26 | Se observan avances en actualización de encuestas de satisfacción. Se recomienda continuar trabajando en la actualización incluyendo la actualización del manual conforme a los nuevos lineamientos de Secretaría General. |  | No se observan evidencias de actualización de encuentas llevadas a cabo en la vigencia 2022 | Se recomienda realizar programaciones periodicas de la actividad para que sean medibles durante el año. Se recomienda establecer la programación de la documentación que se va a actualizar durante la vigencia, con el fin de hacer una medición objetiva al cumplimiento de la acción.
| 4.2. | Realizar informes mensuales sobre el cumplimiento de los términos legales para resolver peticiones, quejas, reclamos y solicitudes de información conforme al articulo 76 de la Ley 1474 de 2011 y a la Ley 1755 de 2015 | 11 informes (100%) de seguimiento (1 mensual) | (# Informes de alertas elaborados y publicados/ # informes a elaborar (11)) *100% | Subdirección de Gestión Corporativa - Atención al Ciudadano | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 4 | 2 | 50% | Atención al Ciudadano elabora este informe una vez Secretaría general allega su informe de evaluación de calidad a las PQRS gestionadas por la FUGA. Dicho informe se es enviado mes vencido al que se evalúa. Actualmente se está elaborando el correspondiente al mes de marzo. | https://fuga.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planeacion-presupuesto-informes?field_fecha_de_emision_value=All&term_node_tid_depth=167 | Se presenta un retraso en la elaboración de informes mensuales. Para el corte se deben tener 4 informes de PQRS: 3 aprobados y publicados y el de abril en elaboración para presentación y publicación en la primera semana de mayo. En página web sólo están 2 informes, el de enero y febrero 2022 :https://fuga.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planeacion-presupuesto-informes?field_fecha_de_emision_value=All&term_node_tid_depth=167 Hacen falta marzo y abril. Se recomienda generar los controles respectivos para el cumplimiento legal oportuno. |  | Se verifica en la ruta https://fuga.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planeacion-presupuesto-informes?field_fecha_de_emision_value=All&term_node_tid_depth=167 la publicación de los informes de los meses de enero y febrero de 2022. | Para la fecha de corte del presente seguimento debería estar publicado el informe del mes de marzo. En consecuencia, se recomienda atender observación de la segunda línea de defensa en el sentido de generar alertas que permitan garantizar el cumplimiento oportuno de la actividad.
| 4.3 | Elaborar la Guía de evaluación de respuestas enviadas por la FUGA; teniendo en cuenta los criterios de coherencia, claridad, calidez, oportunidad y manejo del sistema de ORFEO | Un documento revisado y publicado | Guía para la evaluación de las respuestas enviadas por la FUGA publicado (Si:100%; No:0) | Subdirecciones misionales, Oficina Asesora Jurídica , Oficina Asesora de Planeación y Subdirección de Gestión Corporativa - Servicio al Ciudadano | 2022-02-01 | 2022-05-31 | 1 | 0.7 | 70% | Desde el área de Atención al Ciudadano se elaboró el texto de la guía, no obstante, es importante realizar modificaciones al documento para actualizarlo en lo que respecta a trámites y servicios que ofrece la entidad. | https://drive.google.com/drive/u/4/folders/14_roo_Le4aLIsgOHS_g9lgwERyRkC97i | Se revisa el borrador de la guía en:https://docs.google.com/document/d/1oHYuAiOts9iUbxwqraJ8lZWdjFI-e_mM/edit Se observa que está avanzada su elaboración. Dado que el plazo es el mes de mayo, se sugiere finalizar las mesas de trabajo y revisiones para la aprobación y publicadión del documento.
5.Relacionamiento con el Ciudadano | 5.1. | Elaborar y aprobar la caracterización de usuarios de la FUGA bajo los requerimientos mínimos del DAFP. | 1 documento con la caracterización de usuarios elaborado y aprobado | Documento con la caracterización de usuarios elaborado y aprobado (Si:100%; No:0) | Oficina Asesora de Planeación (Con los insumos de las áreas) | 2022-08-01 | 2022-11-30
| 5.2 | Actualizar el registro de Inscripción legal de Bases de Datos, basados en la Implementación de la Ley 1581/2012 de acuerdo con el procedimiento de Registro y actualización base de datos personales ante la SIC (Si aplica) | 100% de los certificados resumen de los Registro de Bases de Datos expedido por Superintendencia de Industria y Comercio en el aplicativo dispuesto para tal fin | (# de certificados generados / # de bases de datos registradas )*100% | Gestión TICs- Subdirección de Gestión Corporativa | 2022-03-01 | 2022-11-30
| 5.3 | Elaborar un informe consolidado de encuestas de satisfacción de acuerdo con la Guía para la medición de satisfacción de usuarios y presentar resultados al comité Directivo para la toma de decisiones. | 1 informe consolidado de medición de satisfacción 1 presentación al Comité de Dirección sobre resultados de la medición de satisfacción | 1 informe de sistematización de encuestas de satisfacción (si:80%; No=0) + Presentación realizada en Comité de Dirección (Si:20% No:0) | Servicio al Ciudadano - Subdirección de Gestión Corporativa consolida informes de Servicio al Ciudadano ; Subdirecciones Misionales y Oficina Asesora de Planeación | 2022-07-01 | 2022-12-20
Fecha |  | Versión | Razón del cambio
2022-01-31 |  | 1 | Primera versión
CONTROL DEL DOCUMENTO |  |  |  | RESPONSABILIDAD FRENTE AL COMPONENTE DEL PAAC | FIRMA
APROBÓ: |  | MARGARITA MARIA DÍAZ CASAS DIRECTORA GENERAL |  | RESPONSABLE DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | ABROBADO EN COMITÉ DIRECTIVO DEL 31 DE ENERO DE 2022
REVISÓ: |  | MARTHA LUCÍA CARDONA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA |  | LIDER COMPONENTE 4 MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO
|  | LUÍS FERNANDO MEJÍA CASTRO JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  | REPRESENTANTE DE LA ALTA DIRECCION
ELABORÓ: |  | MARTHA LUCÍA CARDONA SUBDIRECCION DE GESTION CORPORATIVA |  | COORDINADORA COMPONENTE 4 MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO

## C5 Ley Transparencia
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO COMPONENTE 5- MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Vigencia | 2022
Fecha de Aprobación: | 2022-01-31
Fecha de Publicación | 2022-01-31
Versión: | 1
Objetivo: | Establecer las actividades y responsables para dar cumplimiento a lo estipulado por la Ley 1712 de 2014 por medio de la cual se crea la Ley de la transparencia y el acceso a la información pública y al Decreto 103 de 2015 por medio del cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones, teniendo en cuenta la capacidad operativa y presupuestal de la entidad
[8 empty] | Primer Cuatrimestre | [11 empty] | Segundo Cuatrimestre | [6 empty] | Tercer Cuatrimestre
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD |  | META | INDICADOR | RESPONSABLE | FECHA DE REALIZACIÓN |  | Primera Línea de defensa - Oficina Asesora de Planeación |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación |  | Seguimiento Tercera Línea de Defensa - Oficina de Control Interno |  |  |  |  | Primera Línea de defensa - Oficina Asesora de Planeación |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación |  | Primera Línea de defensa - Oficina Asesora de Planeación |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación
[6 empty] | Inicio dd/mm/aa | Fin dd/mm/aa | Programación | Avance | Porcentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | Análisis de evidencias | Oportunidades de mejora O RECOMENDACIONES | Eficiencia | Eficacia | Promedio | Programación | Avance | Porcentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | Programación | Avance | Porcentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad
1. Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Mantener actualizada la información mínima requerida en página web que trata la Ley 1712 de 2014 - Transparencia | 100% Link de transparencia actualizado | (# de requerimientos actualizados según ley 1712 de 2014/ Total de requerimientos )*100% | Oficina Asesora de Planeación consolida reporte | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 145 | 130 | 89.66% | A partir del seguimiento de transparencia Anexo 2 -Estándares de Publicación se evidencia un cumplimiento del 100% en 130 requisitos de 145 evaluados en el primer cuatrimestre 2022. Lo anterior da como resultado un porcentaje de 89,66% | Soportes del monitoreo I Cuatrimestre Anexo 2 en: https://docs.google.com/spreadsheets/d/10rsKS5k4rYfmuNo1EIGmWf_Nx0kD8kIV/edit#gid=207050876 | Se verifica el soporte de monitoreo. En la página de la OAP se observa el cálculo indicado de las variables evaluadas y los requisitos cumplidos de acuerdo con la Matriz anexo 2 | Cumplimiento total (80-100%) | Cumplimiento promedio en el I cuatrimestre del 2022 del 92,69 , de acuerdo a la desagregación por categorías registrado en Informe Seguimiento Implementación y Sostenibilidad Ley de Transparencia. (ver informe transparencia OCI) | Tener en cuenta las recomendaciones emitidas por la OCI en el Informe Seguimiento Implementación y Sostenibilidad Ley de Transparencia. | 70 | 92.69 | 81.345 |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
| 1.2 | Realizar divulgación interna sobre los avances frente a Ley de Transparencia y acceso a la información, Ley 1712 de 2014 a las áreas de la entidad, para tomar medidas de mejora en su cumplimiento. | 1 Actividades de divulgación sobre Ley de Transparencia Realizadas | 1 Divulgación realizada (si=100%; no=0) | Oficina Asesora de Planeación | 2022-05-01 | 2022-08-31
| 1.3 | En el marco de los compromisos de Gobierno Abierto, realizar 2 ejercicios de aprovechamiento de datos | 2 ejercicio de aprovechamiento de datos abiertos | (# de ejercicios de aprovechamiento de datos realizadas/ # de ejercicios programadas (2))*100 | Oficina Asesora de Planeación Gestión TICs | 2022-02-01 | 2022-06-30 |  |  |  | Se están revisando los resultados de la Caracterización de agentes del Centro para generar los espacios de aprovechamiento de datos
[6 empty] | 2022-07-01 | 2022-11-30
2. Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Llevar a cabo una sensibilización sobre Ley de Transparencia y derecho a la información dirigida a servidores públicos y contratistas de la entidad para comprender entre otros los lineamientos de transparencia activa y pasiva | 1 sensibilización realizada a servidores públicos y contratistas de la FUGA | 1 Sensibilización realizada (si=100%; no=0) | Atención al Ciudadano Oficina Asesora de Planeación | 2022-02-01 | 2022-07-31
3. Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Actualizar, publicar y socializar el Registro de Activos de Información | 1 Registro de Activos de Información actualizado, socializado y publicado en la página de la entidad y en los portales de Datos Abiertos | Documento actualizado, socializado y publicado en la página de la FUGA y los portales web de Datos Abiertos (si=100%; no=0) | Gestión Documental Gestión Tecnológica | 2022-07-01 | 2022-10-31
| 3.2 | Actualizar, publicar, y socializar el Esquema de publicación de Información | 1 Esquema de publicación de la información actualizado, socializado y publicado en la página de la entidad y en los portales de Datos Abiertos | Esquema de publicación de la información actualizado, socializado y publicado en la página de la FUGA y los portales web de Datos (si=100%; no=0) | Oficina Asesora de Planeación | 2022-07-01 | 2022-10-31
| 2021-03-03 | Actualizar, publicar y socializar el Índice de Información Clasificada y Reservada conforme a lo estipulado en los artículos 6, 18, 19, 20 de la Ley 1712 de 2014 y artículo 5 decreto 103 de 2015. | 1 Índice de Información Clasificada y Reservada actualizado, socializado y publicado en la página de la entidad y en los portales de Datos Abiertos | Índice de Información Clasificada y Reservada actualizado, socializado y publicado en la página de la FUGA y los portales web de Datos (si=1; no=0) | Gestión Documental Oficina Asesora Jurídica | 2022-07-01 | 2022-10-31
4.Criterio Diferencial de Accesibilidad | 4.1 | Sensibilizar a funcionarios y contratistas de la FUGA , para una adecuada atención a personas en condición de discapacidad visual y/o auditiva. | 1 sensibilización realizada a servidores públicos de la FUGA | Sensibilización realizada (si=100%; no=0) | Subdirección de Gestión Corporativa - Servicio al Ciudadano | 2022-03-01 | 2022-11-30
| 4.2 | Rediseñar y actualizar los espacio de información diferencial de acuerdo con la Resolución 1519 de 2020 | 100% de los enlaces de información con enfoque diferencial actualizados y rediseñados | Enlaces de enfoque diferencial rediseñados y actualizados operando | Comunicaciones | 2022-02-01 | 2022-08-31
| 4.3 | Realizar campañas informativas y de sensibilización sobre el enfoque diferencial | 2 Campañas informativas y de sensibilización interna | (# de campañas informativas / 2 campañas informativas y de sensibilización programados )*100% | Comunicaciones | 2022-03-01 | 2022-11-30
5.Monitoreo y Acceso a la Información Pública | 5.1 | Monitorear de manera cuatrimestral la Matriz de Cumplimiento y Sostenibilidad de la Ley transparencia. | 3 Monitoreos periódico cuatrimestral de la Matriz de Cumplimiento y Sostenibilidad de la Ley transparencia. | (# de Monitoreos realizados/# de Monitoreos programados)*100% | Oficina Asesora de Planeación | 2022-04-01 | 2022-05-20 | 1 | 1 | 100% | Se realizó monitoreo de primer cuatrimestre de ley de transparencia en la matriz correspondiente al Anexo 2Res 1519 de 2020 de estándares de publicación. Así mismo , se evaluaron los anexos 1 y 4 de accesibilidad y datos abiertos. | Soportes del monitoreo I Cuatrimestre en: https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1ldcqaT8yMfdVt3v1JvUVCwqMJvgY5Vm- | Se verifican los soportes, se observa el correo de solicitud de reporte y las matrices con el monitoreo de segunda línea de defensa. | Cumplimiento total (80-100%) | Se verifican soportes de la actividad en https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1H5E6nMrwznKC1ljdg4fvmeUMxhbz-e0q | Actividad cumplida | 100 | 100 | 100
[6 empty] | 2022-08-01 | 2022-09-20
[6 empty] | 2022-12-01 | 2022-12-31
| 5.2 | Seguimiento general a la implementación de requerimientos resolución 1519 de 2020 | Un informe de implementación Resolución 1519 de 2020 | Un informe presentado y /o divulgado a los Directivos (si=100%; no=0) | Oficina Asesora de Planeación con el apoyo de áreas involucradas en la implementación | 2022-07-01 | 2022-09-30
| 5.3 | Monitorear encuesta en la Web que valida la satisfacción del ciudadano sobre la transparencia y acceso a la información. | 2 Monitoreos realizados en la Web para validar la satisfacción del ciudadano sobre la transparencia y acceso a la información. (Primero con corte a 30 de junio y el segundo con corte a 30 de septiembre) | (# de Monitoreos realizados/# de Monitoreos programados)*100% | Comunicaciones recopila - Oficina Asesora de Planeación sistematiza y analiza | 2022-02-01 | 2022-07-31
[6 empty] | 2022-10-01 | 2022-12-15
Fecha |  | Versión | Razón del cambio
2022-01-31 |  | 1 | Primera versión
CONTROL DEL DOCUMENTO |  |  |  | RESPONSABILIDAD FRENTE AL COMPONENTE DEL PAAC | FIRMA
APROBÓ: |  | MARGARITA MARIA DÍAZ CASAS DIRECTORA GENERAL |  | RESPONSABLE DEL PLAN ANTICORRPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | ABROBADO EN COMITÉ DIRECTIVO DEL 31 DE ENERO DE 2022
REVISÓ: |  | LUÍS FERNANDO MEJÍA CASTRO JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  | REPRESENTANTE DE LA ALTA DIRECCION
ELABORÓ: |  | LUÍS FERNANDO MEJÍA CASTRO JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  | RESPONSABLE COMPONENTE

## C6 Plan de Integridad
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO COMPONENTE 6- INICIATIVAS ADICIONALES - PLAN DE GESTIÓN INTEGRIDAD
Vigencia | 2022
Fecha de Aprobación: | 2022-01-31
Fecha de Publicación | 2022-01-31
Versión: | 1
Objetivo: | Fomentar comportamientos deseables en los Funcionarios y Contratistas de la entidad con el fin de fortalecer la cultura ética, la transparencia, la probidad y la lucha contra la corrupción.
[8 empty] | Primer Cuatrimestre | [11 empty] | Segundo Cuatrimestre | [6 empty] | Tercer Cuatrimestre
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD |  | META | INDICADOR | RESPONSABLE | FECHA DE REALIZACIÓN |  | Primera Línea de defensa - Subdirección de Gestión Corporativa - Gestión del Ser |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación |  | Seguimiento Tercera Línea de Defensa - Oficina de Control Interno |  |  |  |  | Primera Línea de defensa - Subdirección de Gestión Corporativa - Gestión del Ser |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación |  | Primera Línea de defensa - Subdirección de Gestión Corporativa - Gestión del Ser |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación
[6 empty] | Inicio dd/mm/aa | Fin dd/mm/aa | Programación | Avance | Porcentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | Análisis de evidencias | Oportunidades de mejora O RECOMENDACIONES | Eficiencia | Eficacia | Promedio | Programación | Avance | Porcentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | Programación | Avance | Porcentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad
1. Alistamiento | 1.1 | Formular el Plan de acción del equipo de Gestores de Integridad, para la Vigencia 2022 | 1 plan de acción para el equipo de Gestores de Integridad formulado y publicado en la intranet | Un (1) plan de acción formulado, aprobado e incorporado en el plan anticorrupción de la entidad.(si=1; no=0) | Gestores de Integridad - Subdirector de Gestión Corporativa - Oficina Asesora de Planeación. | 2022-01-15 | 2022-01-31 | 1 | 1 | 100% | El plan de acción de integridad fue formulado en el marco del Plan Anticorrupción como componente 6 y fue publicado en el link de transaprencia y en la intranet, se anexan los enlaces. | Plan con enlace en la Intraneten: https://intranet.fuga.gov.co/politica-integridad Página web: https://fuga.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planeacion-presupuesto-informes/plan-anticorrupcion?field_fecha_de_emision_value=All&term_node_tid_depth=253 | Se verifica el soporte y se constata que fue elaborado y publicado en la página web: https://fuga.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planeacion-presupuesto-informes/plan-anticorrupcion?field_fecha_de_emision_value=All&term_node_tid_depth=253 y en la intranet:https://intranet.fuga.gov.co/politica-integridad | Cumplimiento total (80-100%) | Se verifican evidencias en página web https://fuga.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planeacion-presupuesto-informes/plan-anticorrupcion?field_fecha_de_emision_value=All&term_node_tid_depth=253 | Actividad cumplida | 100 | 100 | 100 |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
| 2021-02-01 | Conformar el equipo de Gestores de Integridad de la FUGA 2022 | Resolución de gestores de Integridad actualizada | Una resolución emitida (si=1; no=0) | Subdirector de Gestión Corporativa | 2022-02-01 | 2022-04-30 | 1 | 1 | 100% | El equipo de gestores de integridad se adoptó mediante Resolución 22 de 2022. ORFEO (público) 20222000000225 | ORFEO (público) 20222000000225 | Se verifica la Resolución 22 de 2022 Radicado No. 20222000000225 y se confirma que es la resolución actualizada de gestores de integridad 2022 | Cumplimiento total (80-100%) | Se verifica Resolución No. 22 de 2022 mediante la cual se conforma el equipo de gestores de integridad | Actividad cumplida | 100 | 100 | 100
2. Armonización y/o actualización | 2.1 | Divulgar por medio de los canales oficiales de comunicación el Código de Integridad adoptado por la entidad | Una (1) pieza de divulgación semestral del código de integridad | Documento del Código de Integridad Divulgado (si=1; no=0) | Gestores de Integridad - Comunicaciones Internas | 2022-03-01 | 2022-07-31 | 2 | 1 | 50% | El 9 de marzo de 2022 vía INTRANET se divulgó el Código de Integridad FUGA. | http://intranet.fuga.gov.co/noticias/el-camino-al-exito-es-mas-facil-cuando-tenemos-presente-nuestro-valores-institucionales | Se verifica que la pieza de divulgación del Código de Integridad ya fue realizada y publicada en la intranet en:https://intranet.fuga.gov.co/noticias/el-camino-al-exito-es-mas-facil-cuando-tenemos-presente-nuestro-valores-institucionales Dando por cerrada la actividad programada para el primer semestre. Queda pendiente la divulgación de una peieza para el segundo semestre en el mes de julio. |  | Se verifica publicación del código de integridad en http://intranet.fuga.gov.co/noticias/el-camino-al-exito-es-mas-facil-cuando-tenemos-presente-nuestro-valores-institucionales | [6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
| 2021-02-02 | Participar en una actividad de actualización/sensibilización o formación en materia de ética e integridad orientada a los gestores de integridad de la Entidad | 100% de los gestores con evidencia de participación en actividad de actualización, formación o capacitación en materia de ética e integridad | (# de gestores de integridad con evidencia de participación/# de gestores)*100% | Gestores de Integridad | 2022-02-01 | 2022-11-30 | 3 | 1 | 33.33% | A la fecha se cuenta con evidencia de participación del gestor de integridad, Luis Fernando Mejia, participó EL día 24 de abril, en una sensibilización liderada por el DAFP. La evidencia se encuentra vinculada al ORFEO (público) 20222800041183, donde se encuentra la PPT y el listado de asistencia. | Radicado 20222800041183 | Se verifica el soporte de asistencia de Luis Fernando Mejía a capacitación en integridad y conflictos de interés |  | Se verifica asistencia a capacitación por parte del jefe OAP radicado 20222800041183
3. Diagnóstico | 3.1 | Aplicar un instrumento de evaluación sobre la adopción de los valores del código de integridad de los funcionarios y colaboradores de la Entidad, a través de un formato virtual | 1 Informe sobre los resultados y análisis de la evaluación de adopción de los valores del Código de Integridad por parte de los funcionarios y colaboradores de la Entidad. | Informe sobre los resultados y análisis de la aplicación del instrumento. (Si:100% ; No:0) | Gestores de integridad | 2022-04-01 | 2022-06-30 |  |  | #DIV/0! | [11 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
| 2021-02-03 | Revisar y ajustar con el equipo directivo el diagnostico de autoevaluación sobre el nivel de exposición y vulnerabilidad a riesgos de corrupción por Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo(LA/FT) para la toma de decisiones y definición de líneas de manejo generado en el 2021. | 1 Diagnóstico de autoevaluación ajustado que consolide el nivel de valoración del riesgo operativo y el control del riesgo de LA/FT | Un (1) Autodiagnóstico de autoevaluación del nivel del nivel de exposición y vulnerabilidad al riesgos de Lavado de Activos y financiación del terrorismos (si=1; no=0) | Lidera la Oficina Asesora de Planeación con apoyo del equipo LA/FT | 2022-02-01 | 2022-06-30 |  |  |  | Esta actividad se tiene prevista para iniciar en el mes de mayo según cronograma SIG 2022.
| 3.2 | Aplicar diagnóstico de autoevaluación sobre el nivel de exposición y vulnerabilidad a riesgos de corrupción por Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo(LA/FT) para la toma de decisiones y definición de líneas de manejo | 1 Diagnóstico de autoevaluación que consolide el nivel de valoración del riesgo operativo y el control del riesgo de LA/FT | Un (1) Autodiagnóstico de autoevaluación del nivel del nivel de exposición y vulnerabilidad al riesgos de Lavado de Activos y financiación del terrorismos (si=1; no=0) | Lidera la Oficina Asesora de Planeación con apoyo del equipo LA/FT | 2022-10-01 | 2022-12-30 | 1 | 0 | 0% | La Oap se encuentra la espera de las orientaciones técnicas que tiene programada la Secretaria General de la Alcaldía Mayor sobre asesorías en las nuevas metodologías para la identificación de riesgos Sarlaft, para aplicar el autodiagnóstico correspondiente. Se adjunta Presentación Portafolio Serv Subsec Distrital FortalInst 6FEB22 ver Pag 18 - Capacitaciones ofertadas por mes, mayo y junio. Soportes en carpeta 2 Mapa de Riesgos - Subcarpeta 4 Adiag Sarlaftf - Drive | https://drive.google.com/drive/folders/1MuT91ek9chE2afI5tvGnerceEmBqgKrO?usp=sharing | Se observa que esta actividad está programada también en el componente 1, se sugiere eliminarlo de este y dejarlo únicamente en gestión de riesgos. |  |  | Frente a la recomendación de la segunda línea, se sugiere revisar el impacto y alcance de las dos actividades y la conveniencia de eliminar la actividad ya que en el componente 1 se hace referencia a la identificación de los riesgos propiamente y en el componente 6 a la toma de decisiones y defición de línea de manejo.
4. Implementación | 4.1 | Socializar y sensibilizar a los funcionarios, contratistas y jefes sobre la Guía de gestión de conflicto de Intereses de la FUGA como parte de las actividades del Plan Institucional de Capacitación | Una (1)Reunión de socialización de la guía de gestión de conflicto de Intereses de la FUGA | Reunión de socialización realizada (si=100%; no=0) | Talento Humano- Subdirección de Gestión Corporativa Oficina Asesora Jurídica Oficina de Control Interno Disciplinario | 2022-02-01 | 2022-05-30 | 1 | 1 | 100% | Al interior del PIC se contempló dicha actividad, la cual, se llevó a cabo el 22/02/2022 se realizó capacitación en conflicto de intereses, por parte del P.E. de Control Interno Disciplinario, en el ORFEO de evidencia reposa PPT, invitación por Google Calendario y lista de asistencia. ORFEO (público) 20222800027273 | ORFEO (público) 20222800027273 | Se verifica el Radicado No. 20222800027273 y se confirma la realización de una sensibilización en conflictos de interés. En la sensibilización no se observa que se haya abordado la Guía de conflictos de interés de la entidad, que es el enfoque central de esta actividad. En este sentido y teniendo en cuenta que aún hay plazo para la ejecución de la actividad, se sugiere complementar las evidencias o realizar una sensibilización de la guía para dar cumplimiento total a la actividad programada. |  | Evidencias de capacitación incluída la Guía en 20222800027273. Presentación ppt SOCIALIZACIÓN CONFLICTOS DE INTERES diapositiva 6 | Actividad cumplida Se sugiere a la segunda línea de defensa verificar dentro de las evidencias del radicado20222800027273 la presentación en la que se incluye la Guía de Conflicto de Interés de la entidad. | 100 | 100 | 100 |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
| 2021-02-04 | Realizar una actividad para sensibilizar sobre los valores de integridad, el código de integridad institucional; y reforzar el significado que tiene ser servidor público (Deberes y responsabilidades de los servidores) | Una (1) Actividad de sensibilización | 1 Actividad realizada (si=100%; no=0) | Gestores de Integridad Talento Humano- Subdirección de Gestión Corporativa | 2022-07-01 | 2022-10-01 | 1 | 1 | 100% | En el marco de las actividades llevadas a cabo en el programa de inducción y re inducción de la Entidad, se visibilizaron los valores de integridad en el montaje de INSIDEOUT, dándo gran relevancia a los conceptos de diligencia y respeto. ORFEO (público) 20222800034493 | ORFEO (público) 20222800034493 |  |  | Se verifican evidencias de la jornada de inducción y reinducción en la que se tratan los valores de la FUGA y Gestores de integridad 2022. | Actividad cumplida No es coherente la fecha de programación planteada (julio a octubre) con las jornadas de inducción y reinducción en que se adelantó la actividad. Se recomienda en las próximas formulaciones planear fechas de forma coherente. | 100 | 100 | 100
| 2021-03-04 | Realizar una actividad de sensibilización en donde participe la Alta Dirección en la socialización del Código de Integridad FUGA | Una (1) Actividad de sensibilización | 1 Actividad realizada (si=100%; no=0) | Gestores de Integridad Talento Humano- Subdirección de Gestión Corporativa | 2022-07-01 | 2022-10-31
| 2021-04-04 | Reportes de implementación del Canal de denuncia de servidores incluyendo recomendaciones para la mejora . | 2 Informes sobre los resultados y análisis a partir de la implementación del Canal de Denuncia de servidores públicos | (Informe realizados/2 informes programados) *100% | Talento Humano- Subdirección de Gestión Corporativa | 2022-03-01 | 2022-06-30
[6 empty] | 2022-07-01 | 2022-10-31
| 2021-05-04 | Desarrollar una actividad de fortalecimiento de la cultura de la integridad y apropiación de los valores del Código de Integridad de la FUGA | Actividad de fortalecimiento y apropiación de la cultura de la integridad realizada | 1 Actividad realizada (si=100%; no=0) | Gestores de Integridad Talento Humano- Subdirección de Gestión Corporativa | 2022-04-01 | 2022-10-01
5. Seguimiento y Evaluación | 5.1 | Llevar a cabo dos (2) reuniones de seguimiento para evaluar la ejecución del plan de acción de Integridad y en una de ellas, analizar la gestión y resultados del monitoreo de los riesgos de corrupción de la entidad. | Dos reuniones del equipo de gestores de integridad con el abordaje de seguimiento al plan de acción y tema de riesgos de corrupción. | (# de reuniones del equipo realizadas/ Total reuniones programadas) *100% | Gestores de Integridad -Talento Humano- Subdirección de Gestión Corporativa | 2022-02-01 | 2022-11-30
| 2021-02-05 | Llevar a cabo dos (2) reportes de seguimiento a la implementación de la estrategia de gestión de conflicto de intereses el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 2 Informes de seguimiento a la implementación de la estrategia de gestión de conflicto de intereses el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | (Informe realizados/2 informes programados) *100% | Talento Humano- Subdirección de Gestión Corporativa y Oficina Asesora Jurídica | 2022-01-01 | 2022-07-31
[6 empty] | 2022-07-01 | 2022-11-30
| 5.3 | Informe de seguimiento a la gestión de SARLAFT en la entidad | 1 Reporte realizado (si:100%; No ; 0) | 1 Informe de seguimiento realizada (si=100%; no=0) | Oficina Asesora de Planeación | 2022-07-01 | 2022-10-30
| 5.4 | Realizar un reporte de evaluación del impacto (efectividad) del PAAC con todos su componentes incluyendo plan de integridad de acuerdo con requerimientos MIPG | 1 Reporte realizado (si:100%; No ; 0) | 1 Reporte realizada (si=100%; no=0) | Oficina Asesora de Planeación con apoyo de Talento Humano- Subdirección de Gestión Corporativa y gestores de integridad | 2022-03-01 | 2022-09-30
| 5.5 | Realizar un informe sobre el proceso de apropiación e impacto del Código de Integridad. Incluye la recolección de información por medio de encuesta aplicadas a los servidores y los insumos del reporte de evaluación de impacto y efectividad del componente de integridad. | Un (1) informe sobre el proceso de apropiación e impacto del Código de Integridad con el resultado y análisis de la aplicación de las encuestas sobre el Código de Integridad; así como otras fuentes. | Un (1) informe con el resultado y análisis sobre el proceso de apropiación e impacto del Código de Integridad. (Si=100%; No=0) | Gestores de Integridad -Talento Humano- Subdirección de Gestión Corporativa | 2022-10-01 | 2022-12-10
| 5.6 | Realizar seguimiento a la publicación de la declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses de los servidores públicos, incluyendo contratistas , por parte de la OCI (3 línea de defensa) | Un (1) informe de seguimiento a la publicación de la declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses de los servidores públicos, incluyendo contratistas | Un (1) informe de seguimiento a la publicación de la declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses de los servidores públicos, incluyendo contratistas (Si=100%; No=0) | Oficina de Control Interno | 2022-03-01 | 2022-12-15
Fecha |  | Versión | Razón del cambio
2022-01-31 |  | 1 | Primera versión
CONTROL DEL DOCUMENTO |  |  |  | RESPONSABILIDAD FRENTE AL COMPONENTE DEL PAAC | FIRMA
APROBÓ: |  | MARGARITA MARIA DÍAZ CASAS DIRECTORA GENERAL |  | RESPONSABLE DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | ABROBADO EN COMITÉ DIRECTIVO DEL 31 DE ENERO DE 2022
REVISÓ: |  | MARTHA LUCÍA CARDONA SUBDIRECCION DE GESTION CORPORATIVA |  | LIDER COMPONENTE 6 INICIATIVAS ADICIONALES
|  | LUÍS FERNANDO MEJÍA CASTRO JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  | REPRESENTANTE DE LA ALTA DIRECCION
ELABORÓ: |  | MARTHA LUCÍA CARDONA SUBDIRECCION DE GESTION CORPORATIVA |  | LIDER COMPONENTE 6 INICIATIVAS ADICIONALES

## C7 Participación Ciudadana
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO COMPONENTE 7 - PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Vigencia |  | 2022
Fecha de Aprobación: |  | 2022-01-31
Fecha de Publicación: |  | 2022-01-31
Versión: |  | 1
Objetivo: |  | Establecer espacios, mecanismos y acciones que fortalezcan la participación ciudadana, rendición de cuentas y acceso a la información.
Alcance: |  | Este Plan debe ser aplicado por todos los funcionarios que hacen parte de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño; así mismo está dirigido a los usuarios y partes interesadas de la FUGA, para que a través de los mecanismos definidos en el presente documento, puedan participar de manera activa en el proceso de toma de decisiones, lo que se traducirá en una gestión efectiva de la Fundación.
Recursos: |  | Humanos, Informáticos, tecnológicos y de comunicación
[8 empty] | Primer Cuatrimestre | [11 empty] | Segundo Cuatrimestre | [6 empty] | Tercer Cuatrimestre
Descripción de actividades e instancias de participación | [7 empty] | Primera Línea de defensa - Oficina Asesora de Planeación |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación |  | Seguimiento Tercera Línea de Defensa - Oficina de Control Interno |  |  |  |  | Primera Línea de defensa - Oficina Asesora de Planeación |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación |  | Primera Línea de defensa - Oficina Asesora de Planeación |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación
Subcomponente/ Etapa del plan | Actividades |  | Meta Producto | Indicador | Responsable | Fecha inicio | Fecha Terminación | Programación | Avance | Porcentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | Análisis de evidencias | Oportunidades de mejora O RECOMENDACIONES | Eficiencia | Eficacia | Promedio | Programación | Avance | Porcentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | Tercer Cuatrimestre | Avance | Porcentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad
1. Alistamiento institucional para el ejercicio de la participación ciudadana y la rendición de cuentas | 1.1 | Conformar y/o ratificar el equipo de Gestores de Participación Ciudadana de la FUGA | Consolidación del Equipo de Gestores de Participación Ciudadana 2022 mediante 1 Memorando/Correo con nombres de gestores o gestor designado por área | (# de confirmación por correo o memorando por área / # gestores requeridos de acuerdo con la resolución (6))*100% | Todas las áreas - Consolida Oficina Asesora de Planeación | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 6 | 6 | 100% | Se conformó el equipo de Gestores de Participación ciudadana 2022. Se recibieron las confirmaciones de las 6 áreas así: 1.Subdirección Artística y Cultural: Oneida Flórez y César Sánchez 2. Subdirección para la Gestión del Centro: Diana Cristina Vargas 3. Subdirección de Gestión Corporativa: Sergio Yesid Sandoval 4. OAP : Luis Fernando Mejía y Carolina Franco : Secretaría Técnica 5. OAJ: Jared Jafet y Nilson Aguirre 6. Comunicaciones: Ingrid Neira | Los soportes de correos de designación se pueden consultar en: https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1GPv0Do1_a-EZYeNn6sHUuaRWWMrHP3QJ | Se verifican los soportes y se corroboran los correos de confirmación/designación de gestores de las 6 áreas | Cumplimiento total (80-100%) | Se verificanevidencias de designación de los gestores en https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1GPv0Do1_a-EZYeNn6sHUuaRWWMrHP3QJ | Actividad cumplida Se recomienda cargar las evidencias en ORFEO | 100 | 100 | 100
| 1.2 | Realizar reunión de gestores de Participación Ciudadana - inducción sobre participación ciudadana -bases y conceptos | 1 Inducción realizada sobre participación ciudadana a los Gestores con las evidencias correspondientes (Acta y presentación utilizada) | Reunión realizada con la respectiva inducción(Si=100%; No=0) | Oficina Asesora de Planeación | 2022-03-01 | 2022-04-30 | 1 | 1 | 100% | En el mes de marzo se realizó la primera reunión de gestores de participación en la que se llevó a cabo la inducción en participación ciudadana. Ver evidencias en Acta y presentación . radicado en Orfeo | Acta de reunión incluyendo inducción y presentación sobre participación y rendición de cuentas- Radicado No. 20221200033793 | Se revisa el radicado No. 20221200033793 de orfeo y se corrobora que es el acta de la primera sesión de gestores de participación ciudadana de marzo en la que se llevó a cabo la inducción sobre participación ciudadana y rendición de cuentas. Como anexo se observa la presentación realizada. | Cumplimiento total (80-100%) | Se verifica evidencia de primera reunión de gestores en 20221200033793 | Actividad cumplida | 100 | 100 | 100
| 1.3 | Elaboración y aprobación de la estrategia de Diálogos Ciudadanos en Comité de Dirección y publicación en página web para conocimiento de la ciudadanía. | 1 estrategia de Diálogo Ciudadano aprobada en Comité de Dirección y publicada en página web | Estrategia aprobada en comité de dirección y publicada (si=100%; no=0) | Oficina Asesora de Planeación con apoyo de los gestores de Participación ciudadana | 2022-04-01 | 2022-06-30 |  |  |  | Se está elaborando la estrategia de diálogos ciudadanos con el equipo de gestores de participación ciudadana. En la sesión de marzo se inició la revisión y se dio continuidad en la sesión de abril. | Acta de reunión Marzo Radicado No. 20221200033793 Citacion, Presentación y evidencia Reunión Abril en : https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1C0xRtdTzCsInqOJJ1uRT9djLBlp5Q-kU Evidencia de matriz actualizada de estrategia de diálogos 2022_ pestaña no.2 en: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QDVD6ig5G2LGOsYEtANdbOPtc26RYPl-/edit#gid=132924529 | Se verifica el avance en sesiones de trabajo para la elaboración de la estrategia. Se recomienda acelerar el paso para cumplir con el plazo establecido.
2. Participación en la gestión | 2.1 | Realizar publicaciones de difusión de los espacios de diálogo y participación ciudadana de la FUGA en la página web y redes sociales y documentar la convocatoria a otros espacios de diálogo | 3 publicaciones en el año difundiendo los espacios de diálogo y participación | (# de publicaciones de difusión de espacios de diálogo y participación/3 publicación planeadas)*100% | Oficina Asesora de Planeación y Gestores de Participación Ciudadana | 2022-03-01 | 2022-11-30
| 2.2 | Difundir a la ciudadanía y grupos de interés la oferta de formación en participación y rendición cuentas de las entidades nacionales y distritales para cualificar la participación ciudadana en los asuntos de la entidad. | Evidencias de divulgación en página web de la oferta de formación en participación y rendición de cuentas de las entidades distritales y nacionales. | Evidencia actualización contenidos página web de la FUGA (si:100%; no:0) | Oficina Asesora de Planeación con apoyo de Gestores de Participación Ciudadana y Comunicaciones | 2022-03-01 | 2022-11-30
| 2.3 | Ejecutar la estrategia de Diálogo Ciudadano aprobada en Comité de Dirección que incluya entre otros canales de diálogo con TICs. | Evidencias de ejecución de estrategia de diálogos ciudadanos | (Acciones de la Estrategia de diálogo ciudadano ejecutadas/Acciones de la estrategia de diálogos ciudadanos programadas ) x 100 | Áreas Misionales Apoya consolidación y organización de evidencias Oficina Asesora de Planeación | 2022-03-01 | 2022-11-30
3. Seguimiento y evaluación a las actividades del Plan de Participación Ciudadana | 1900-01-02 02:24 | Presentar resultados y avances de la ejecución del Plan de Participación ciudadana estrategia de diálogos ciudadanos y rendición de cuentas al comité de dirección como insumo de mejoramiento organizacional | Una (1) Presentación en comité de dirección con el informe de resultados y avances de la ejecución del plan de Participación Ciudadana | Presentación de avances del Plan de Participación Ciudadana en comité de dirección (Si=100%; no =0) | Oficina Asesora de Planeación | 2022-09-01 | 2022-10-31
| 3.2 | Socializar internamente los avances de la ejecución del Plan de Participación ciudadana, estrategia de diálogos ciudadanos y rendición de cuentas mediante canales internos de comunicación de la entidad | Una (1) publicación en canales internos de comunicación donde se informa sobre los avances del equipo de gestores de participación ciudadana a los demás servidores de la FUGA | Socialización interna de avances a través de publicación en canales internos de comunicación (Si=100%; no =0) | Equipo de comunicaciones apoyan Gestores de Participación de las áreas | 2022-09-01 | 2022-10-31
| 3.3 | Elaborar un informe de seguimiento y resultados del ejercicio de participación ciudadana 2021. | Un (1) Informe de participación ciudadana elaborado que incluye la ejecución de la Estrategia de Diálogos ciudadanos de la FUGA | Un informe de Participación Ciudadana realizado (Si=100%; no =0) | Oficina Asesora de Planeación | 2022-12-01 | 2022-12-31
Fecha |  | Versión | Razón del cambio
2022-01-31 |  | 1 | Primera versión
CONTROL DEL DOCUMENTO |  |  |  | RESPONSABILIDAD FRENTE AL COMPONENTE DEL PAAC | FIRMA
APROBÓ: |  | MARGARITA MARIA DÍAZ CASAS DIRECTORA GENERAL |  | RESPONSABLE DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | ABROBADO EN COMITÉ DIRECTIVO DEL 31 DE ENERO DE 2022
REVISÓ: |  | LUÍS FERNANDO MEJÍA CASTRO JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  | REPRESENTANTE DE LA ALTA DIRECCIÓN
ELABORÓ: |  | LUÍS FERNANDO MEJÍA CASTRO JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  | LIDER COMPONENTE 7 PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

## Hoja1 (hidden)
Cumplimiento total (80-100%)
Avances en la gestión (60-79%)
Sin gestión (0-59%)