## Territorialización Ind Obj
INDICADORES DE OBJETIVO TERRITORIALIZABLES
Entidad | 215 - Fundación Gilberto Alzate avendaño FUGA
Mes | Junio 2022
Objetivo | Indicador de Objetivo | Meta 2022 | Unidad de Medida | Naturaleza | Periodicidad | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | TOTAL Avance 2022 | Intervención por Localidad |  | Avance cualitativo Enero | Avance cualitativo Febrero | Avance cualitativo Marzo | Avance cualitativo Abril | Avance cualitativo Mayo | Avance cualitativo Junio | Avance cualitativo Julio | Avance cualitativo Agosto | Avance cualitativo Septiembre | Avance cualitativo Noviembre
5. Lograr una transformación cultural y artística del centro de Bogotá a través de la promoción y fomento de las prácticas culturales, evidenciada en espacios de encuentro, reconstrucción del tejido social y reconocimiento del otro. | 32. Número de participantes en prácticas culturales y artísticas ofrecidas. | 300000 | Valor | Acumulado | Trimestral | 0 | 0 | 18477 | 0 | 0 | 37683 | 56160 | 1. Usaquén | 23 | 0 | 0 | Entre los meses de enero a marzo se han implementado 528 medidas integrales de gestión de tráfico en las diferentes localidades de la ciudad, de las cuales 405 fueron MEDIDAS INTEGRALES DE GESTION DEL TRANSITO (PACIFICACIONES Y/O TRAFICOS CALMADOS) INTERVENCION POR CIV; 53 fueron DEMARCACION DE PASOS AZULES (PUNTOS CONECTATE). PUNTOS POR INTERVENCIÓN y 70 fueron INTERSECCIONES (ZONA ANTIBLOQUEO - RETICULAS RALENTIZADORAS). PUNTO POR INTERVENCIÓN. | En el mes de abril se implementaron 87 medidas integrales de gestión de tráfico en las diferentes localidades de la ciudad, de las cuales 70 fueron MEDIDAS INTEGRALES DE GESTION DEL TRANSITO (PACIFICACIONES Y/O TRAFICOS CALMADOS) INTERVENCION POR CIV; 10 fueron DEMARCACION DE PASOS AZULES (PUNTOS CONECTATE). PUNTOS POR INTERVENCIÓN y 7 fueron INTERSECCIONES (ZONA ANTIBLOQUEO - RETICULAS RALENTIZADORAS). PUNTO POR INTERVENCIÓN. | En Mayo no se reporta señalización integral en los corredores dado que la Subdirección de Señalización se encuentra en proceso de adjudicación de contratos integrales de señalización, se tiene un acumualdo de la meta de 615. | En lo corrido de la vigencia se han implementado 689 medidas de gestión, se identificaron puntos o tramos críticos en la red vial, y se obtuvieron mejoras en el tráfico calmado por localidad, y la seguridad vial, dentro de las medidas se implementaron medidas integrales de gestión, puntos conectate o pasos azules y reticulas ralentizadoras, alcanzando a cubrir las necesidades de pacificación en 19 localidades del distrito. En lo que respecta al segundo trimestre se lograron 161 medidas. | En el mes de julio no se realizó la implementación de medidas de gestión debido a que la Subdirección de Señalización, se encuentra en proceso de perfeccionamiento de los contratos integrales de señalización , que desarrollarán las labores necesarias para dar cumplimiento a la meta. | En el mes de agosto no se realizó la implementación de medidas de gestión debido a que la Subdirección de Señalización, se encuentra en proceso de perfeccionamiento de los contratos integrales de señalización , que desarrollarán las labores necesarias para dar cumplimiento a la meta. | En lo que respecta a los meses de julio a septiembre se implementaron 78 medidas integrales de gestión de tráfico en las diferentes localidades de la ciudad, éstas correspondieron MEDIDAS INTEGRALES DE GESTION DEL TRANSITO (PACIFICACIONES Y/O TRAFICOS CALMADOS). En lo corrido de la vigencia se han implementado 767 medidas de gestión, se identificaron puntos o tramos críticos en la red vial, y se obtuvieron mejoras en el tráfico calmado por localidad, y la seguridad vial, dentro de las medidas se implementaron medidas integrales de gestión, puntos conectate o pasos azules y reticulas ralentizadoras, alcanzando a cubrir las necesidades de pacificación en 19 localidades del distrito. | En noviembre se implementaron 184 medidas integrales de gestión de tráfico en las diferentes localidades de la ciudad, las cuales correspondieron a MEDIDAS INTEGRALES DE GESTION DEL TRANSITO (PACIFICACIONES Y/O TRAFICOS CALMADOS) INTERVENCION POR CIV.
[13 empty] | 2. Chapinero | 160
[13 empty] | 3. Santa Fe | 7436
[13 empty] | 4. San Cristóbal | 500
5. Usme
[13 empty] | 6. Tunjuelito | 180
7. Bosa
[13 empty] | 8. Kennedy | 207
[13 empty] | 9. Fontibón | 107
[13 empty] | 10. Engativá | 185
[13 empty] | 11. Suba | 6
[13 empty] | 12. Barrios Unidos | 366
[13 empty] | 13. Teusaquillo | 2149
[13 empty] | 14. Los Mártires | 9306
[13 empty] | 15. Antonio Nariño | 267
16. Puente Aranda
[13 empty] | 17. La Candelaria | 15185
18. Rafael Uribe Uribe
[13 empty] | 19. Ciudad Bolivar | 45
20. Sumapaz
[13 empty] | 21. Distrtio | 20038
5. Lograr una transformación cultural y artística del centro de Bogotá a través de la promoción y fomento de las prácticas culturales, evidenciada en espacios de encuentro, reconstrucción del tejido social y reconocimiento del otro. | 33. Número de espacios idóneos para el desarrollo de las actividades misionales y administrativo de la Entidad. | 4 | Valor | Flujo | Trimestral | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1. Usaquén |  | 0 | 0 | Entre los meses de enero a marzo se han implementado 528 medidas integrales de gestión de tráfico en las diferentes localidades de la ciudad, de las cuales 405 fueron MEDIDAS INTEGRALES DE GESTION DEL TRANSITO (PACIFICACIONES Y/O TRAFICOS CALMADOS) INTERVENCION POR CIV; 53 fueron DEMARCACION DE PASOS AZULES (PUNTOS CONECTATE). PUNTOS POR INTERVENCIÓN y 70 fueron INTERSECCIONES (ZONA ANTIBLOQUEO - RETICULAS RALENTIZADORAS). PUNTO POR INTERVENCIÓN. | En el mes de abril se implementaron 87 medidas integrales de gestión de tráfico en las diferentes localidades de la ciudad, de las cuales 70 fueron MEDIDAS INTEGRALES DE GESTION DEL TRANSITO (PACIFICACIONES Y/O TRAFICOS CALMADOS) INTERVENCION POR CIV; 10 fueron DEMARCACION DE PASOS AZULES (PUNTOS CONECTATE). PUNTOS POR INTERVENCIÓN y 7 fueron INTERSECCIONES (ZONA ANTIBLOQUEO - RETICULAS RALENTIZADORAS). PUNTO POR INTERVENCIÓN. | En Mayo no se reporta señalización integral en los corredores dado que la Subdirección de Señalización se encuentra en proceso de adjudicación de contratos integrales de señalización, se tiene un acumualdo de la meta de 615. | En lo corrido de la vigencia se han implementado 689 medidas de gestión, se identificaron puntos o tramos críticos en la red vial, y se obtuvieron mejoras en el tráfico calmado por localidad, y la seguridad vial, dentro de las medidas se implementaron medidas integrales de gestión, puntos conectate o pasos azules y reticulas ralentizadoras, alcanzando a cubrir las necesidades de pacificación en 19 localidades del distrito. En lo que respecta al segundo trimestre se lograron 161 medidas. | En el mes de julio no se realizó la implementación de medidas de gestión debido a que la Subdirección de Señalización, se encuentra en proceso de perfeccionamiento de los contratos integrales de señalización , que desarrollarán las labores necesarias para dar cumplimiento a la meta. | En el mes de agosto no se realizó la implementación de medidas de gestión debido a que la Subdirección de Señalización, se encuentra en proceso de perfeccionamiento de los contratos integrales de señalización , que desarrollarán las labores necesarias para dar cumplimiento a la meta. | En lo que respecta a los meses de julio a septiembre se implementaron 78 medidas integrales de gestión de tráfico en las diferentes localidades de la ciudad, éstas correspondieron MEDIDAS INTEGRALES DE GESTION DEL TRANSITO (PACIFICACIONES Y/O TRAFICOS CALMADOS). En lo corrido de la vigencia se han implementado 767 medidas de gestión, se identificaron puntos o tramos críticos en la red vial, y se obtuvieron mejoras en el tráfico calmado por localidad, y la seguridad vial, dentro de las medidas se implementaron medidas integrales de gestión, puntos conectate o pasos azules y reticulas ralentizadoras, alcanzando a cubrir las necesidades de pacificación en 19 localidades del distrito. | En noviembre se implementaron 184 medidas integrales de gestión de tráfico en las diferentes localidades de la ciudad, las cuales correspondieron a MEDIDAS INTEGRALES DE GESTION DEL TRANSITO (PACIFICACIONES Y/O TRAFICOS CALMADOS) INTERVENCION POR CIV.
2. Chapinero
3. Santa Fe
4. San Cristóbal
5. Usme
6. Tunjuelito
7. Bosa
8. Kennedy
9. Fontibón
10. Engativá
11. Suba
12. Barrios Unidos
13. Teusaquillo
14. Los Mártires
15. Antonio Nariño
16. Puente Aranda
[13 empty] | 17. La Candelaria | 3
18. Rafael Uribe Uribe
19. Ciudad Bolivar
20. Sumapaz
21. Distrito
6. Construir mecanismos que faciliten la creación, consumo, transferencia y divulgación del conocimiento producido por la FUGA. | 34. Número de personas que acceden a las publicaciones, plataformas, contenidos artísticos y culturales y otros repositorios de información de la FUGA. | 100000 | Valor | Acumulado | Trimestral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4158 | 4158 | 1. Usaquén |  | 0 | 0 | Entre los meses de enero a marzo se han implementado 528 medidas integrales de gestión de tráfico en las diferentes localidades de la ciudad, de las cuales 405 fueron MEDIDAS INTEGRALES DE GESTION DEL TRANSITO (PACIFICACIONES Y/O TRAFICOS CALMADOS) INTERVENCION POR CIV; 53 fueron DEMARCACION DE PASOS AZULES (PUNTOS CONECTATE). PUNTOS POR INTERVENCIÓN y 70 fueron INTERSECCIONES (ZONA ANTIBLOQUEO - RETICULAS RALENTIZADORAS). PUNTO POR INTERVENCIÓN. | En el mes de abril se implementaron 87 medidas integrales de gestión de tráfico en las diferentes localidades de la ciudad, de las cuales 70 fueron MEDIDAS INTEGRALES DE GESTION DEL TRANSITO (PACIFICACIONES Y/O TRAFICOS CALMADOS) INTERVENCION POR CIV; 10 fueron DEMARCACION DE PASOS AZULES (PUNTOS CONECTATE). PUNTOS POR INTERVENCIÓN y 7 fueron INTERSECCIONES (ZONA ANTIBLOQUEO - RETICULAS RALENTIZADORAS). PUNTO POR INTERVENCIÓN. | En Mayo no se reporta señalización integral en los corredores dado que la Subdirección de Señalización se encuentra en proceso de adjudicación de contratos integrales de señalización, se tiene un acumualdo de la meta de 615. | En lo corrido de la vigencia se han implementado 689 medidas de gestión, se identificaron puntos o tramos críticos en la red vial, y se obtuvieron mejoras en el tráfico calmado por localidad, y la seguridad vial, dentro de las medidas se implementaron medidas integrales de gestión, puntos conectate o pasos azules y reticulas ralentizadoras, alcanzando a cubrir las necesidades de pacificación en 19 localidades del distrito. En lo que respecta al segundo trimestre se lograron 161 medidas. | En el mes de julio no se realizó la implementación de medidas de gestión debido a que la Subdirección de Señalización, se encuentra en proceso de perfeccionamiento de los contratos integrales de señalización , que desarrollarán las labores necesarias para dar cumplimiento a la meta. | En el mes de agosto no se realizó la implementación de medidas de gestión debido a que la Subdirección de Señalización, se encuentra en proceso de perfeccionamiento de los contratos integrales de señalización , que desarrollarán las labores necesarias para dar cumplimiento a la meta. | En lo que respecta a los meses de julio a septiembre se implementaron 78 medidas integrales de gestión de tráfico en las diferentes localidades de la ciudad, éstas correspondieron MEDIDAS INTEGRALES DE GESTION DEL TRANSITO (PACIFICACIONES Y/O TRAFICOS CALMADOS). En lo corrido de la vigencia se han implementado 767 medidas de gestión, se identificaron puntos o tramos críticos en la red vial, y se obtuvieron mejoras en el tráfico calmado por localidad, y la seguridad vial, dentro de las medidas se implementaron medidas integrales de gestión, puntos conectate o pasos azules y reticulas ralentizadoras, alcanzando a cubrir las necesidades de pacificación en 19 localidades del distrito. | En noviembre se implementaron 184 medidas integrales de gestión de tráfico en las diferentes localidades de la ciudad, las cuales correspondieron a MEDIDAS INTEGRALES DE GESTION DEL TRANSITO (PACIFICACIONES Y/O TRAFICOS CALMADOS) INTERVENCION POR CIV.
2. Chapinero
3. Santa Fe
4. San Cristóbal
5. Usme
6. Tunjuelito
7. Bosa
8. Kennedy
9. Fontibón
10. Engativá
11. Suba
12. Barrios Unidos
13. Teusaquillo
14. Los Mártires
15. Antonio Nariño
16. Puente Aranda
17. La Candelaria
18. Rafael Uribe Uribe
19. Ciudad Bolivar
20. Sumapaz
[13 empty] | 21. Distrito | 4158
7. Mejorar las condiciones para la circulación y encadenamiento de organizaciones, emprendimientos y empresas del ecosistema cultural y creativo, así como lograr articulaciones con agentes y sectores en desarrollo del centro de la ciudad. | 35. Número de organizaciones, emprendimientos, empresas, agentes y/o sectores con condiciones de circulación y encadenamiento y/o articulaciones. | 368 | Valor | Acumulado | Trimestral | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 24 | 183 | 1. Usaquén
2. Chapinero
3. Santa Fe
4. San Cristóbal
5. Usme
6. Tunjuelito
7. Bosa
8. Kennedy
9. Fontibón
10. Engativá
11. Suba
12. Barrios Unidos
13. Teusaquillo
[13 empty] | 14. Los Mártires | 60
15. Antonio Nariño
16. Puente Aranda
[13 empty] | 17. La Candelaria | 24
18. Rafael Uribe Uribe
19. Ciudad Bolivar
20. Sumapaz
[13 empty] | 21. Distrito | 99
8. Consolidar el Bronx Distrito Creativo para impulsar la articulación y reactivación física, económica y social del territorio. | 36. M2 recuperados en el sector Bronx Distrito Creativo. | 500 | Valor | Acumulado | Trimestral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1. Usaquén
2. Chapinero
3. Santa Fe
4. San Cristóbal
5. Usme
6. Tunjuelito
7. Bosa
8. Kennedy
9. Fontibón
10. Engativá
11. Suba
12. Barrios Unidos
13. Teusaquillo
14. Los Mártires
15. Antonio Nariño
16. Puente Aranda
17. La Candelaria
18. Rafael Uribe Uribe
19. Ciudad Bolivar
20. Sumapaz
21. Distrito
Note on A1: Solo se debne incluir los indicadores suceoptibles de territorialización
Note on A5: Relacionar los objetivos con la codificación (ID) según corresponda a su entidad.Ver anexo: 00 OBJETIVOS PMR 2021
Note on B5: Relacionar los Indicadores de Producto con la codificación (ID) según corresponda a su entidad.Ver anexo: 03 INDICADORES DE PRODUCTO 2021
Note on C5: Incluir la meta programada por la entidad para el 2021
Note on D5: Daira Muñoz Tandioy: Valor Porcentaje
Note on M5: El valor registrado debe ser igual al reportado en Bogdata PMR
Note on N5: Territorializar el todal del avance cuantitativo teniendo en cuenta los atributos de los indicadores: Naturaleza, Unidad de Medida, Periodicidad
Note on P5: Incluir brevemente la descripción el avance cualitativo del indicador de Producto
Note on Q5: Incluir brevemente la descripción el avance cualitativo del indicador de Producto
Note on R5: Incluir brevemente la descripción el avance cualitativo del indicador de Producto
Note on S5: Incluir brevemente la descripción el avance cualitativo del indicador de Producto
Note on T5: Incluir brevemente la descripción el avance cualitativo del indicador de Producto
Note on U5: Incluir brevemente la descripción el avance cualitativo del indicador de Producto
Note on V5: Incluir brevemente la descripción el avance cualitativo del indicador de Producto

## Territorialización Ind Produc
INDICADORES DE OBJETIVO TERRITORIALIZABLES
Entidad | 215 - Fundación Gilberto Alzate Avendaño FUGA
Mes | Junio 2022
Objetivo | Producto | Indicador de Producto | Meta 2022 | Unidad de Medida | Naturaleza | Periodicidad | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | TOTAL Avance 2022 | Intervención por Localidad |  | Avance cualitativo Enero | Avance cualitativo Febrero | Avance cualitativo Marzo | Avance cualitativo Abril | Avance cualitativo Mayo | Avance cualitativo Junio | Avance cualitativo Julio | Avance cualitativo Agosto | Avance cualitativo Septiembre | Avance cualitativo Noviembre
5. Lograr una transformación cultural y artística del centro de Bogotá a través de la promoción y fomento de las prácticas culturales, evidenciada en espacios de encuentro, reconstrucción del tejido social y reconocimiento del otro. | 7. Actividades artísticas y culturales promovidas o ejecutadas | 58. Número de actividades artísticas y culturales promovidas o ejecutadas | 599 | Valor | Acumulado | Trimestral | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 155 | 263 | 1. Usaquén | 1 | 0 | 0 | Entre los meses de enero a marzo se han implementado 528 medidas integrales de gestión de tráfico en las diferentes localidades de la ciudad, de las cuales 405 fueron MEDIDAS INTEGRALES DE GESTION DEL TRANSITO (PACIFICACIONES Y/O TRAFICOS CALMADOS) INTERVENCION POR CIV; 53 fueron DEMARCACION DE PASOS AZULES (PUNTOS CONECTATE). PUNTOS POR INTERVENCIÓN y 70 fueron INTERSECCIONES (ZONA ANTIBLOQUEO - RETICULAS RALENTIZADORAS). PUNTO POR INTERVENCIÓN. | En el mes de abril se implementaron 87 medidas integrales de gestión de tráfico en las diferentes localidades de la ciudad, de las cuales 70 fueron MEDIDAS INTEGRALES DE GESTION DEL TRANSITO (PACIFICACIONES Y/O TRAFICOS CALMADOS) INTERVENCION POR CIV; 10 fueron DEMARCACION DE PASOS AZULES (PUNTOS CONECTATE). PUNTOS POR INTERVENCIÓN y 7 fueron INTERSECCIONES (ZONA ANTIBLOQUEO - RETICULAS RALENTIZADORAS). PUNTO POR INTERVENCIÓN. | En Mayo no se reporta señalización integral en los corredores dado que la Subdirección de Señalización se encuentra en proceso de adjudicación de contratos integrales de señalización, se tiene un acumualdo de la meta de 615. | En lo corrido de la vigencia se han implementado 689 medidas de gestión, se identificaron puntos o tramos críticos en la red vial, y se obtuvieron mejoras en el tráfico calmado por localidad, y la seguridad vial, dentro de las medidas se implementaron medidas integrales de gestión, puntos conectate o pasos azules y reticulas ralentizadoras, alcanzando a cubrir las necesidades de pacificación en 19 localidades del distrito. En lo que respecta al segundo trimestre se lograron 161 medidas. | En el mes de julio no se realizó la implementación de medidas de gestión debido a que la Subdirección de Señalización, se encuentra en proceso de perfeccionamiento de los contratos integrales de señalización , que desarrollarán las labores necesarias para dar cumplimiento a la meta. | En el mes de agosto no se realizó la implementación de medidas de gestión debido a que la Subdirección de Señalización, se encuentra en proceso de perfeccionamiento de los contratos integrales de señalización , que desarrollarán las labores necesarias para dar cumplimiento a la meta. | En lo que respecta a los meses de julio a septiembre se implementaron 78 medidas integrales de gestión de tráfico en las diferentes localidades de la ciudad, éstas correspondieron MEDIDAS INTEGRALES DE GESTION DEL TRANSITO (PACIFICACIONES Y/O TRAFICOS CALMADOS). En lo corrido de la vigencia se han implementado 767 medidas de gestión, se identificaron puntos o tramos críticos en la red vial, y se obtuvieron mejoras en el tráfico calmado por localidad, y la seguridad vial, dentro de las medidas se implementaron medidas integrales de gestión, puntos conectate o pasos azules y reticulas ralentizadoras, alcanzando a cubrir las necesidades de pacificación en 19 localidades del distrito. | En noviembre se implementaron 184 medidas integrales de gestión de tráfico en las diferentes localidades de la ciudad, las cuales correspondieron a MEDIDAS INTEGRALES DE GESTION DEL TRANSITO (PACIFICACIONES Y/O TRAFICOS CALMADOS) INTERVENCION POR CIV.
[14 empty] | 2. Chapinero | 3
[14 empty] | 3. Santa Fe | 38
[14 empty] | 4. San Cristóbal | 3
5. Usme
[14 empty] | 6. Tunjuelito | 2
7. Bosa
[14 empty] | 8. Kennedy | 1
[14 empty] | 9. Fontibón | 1
[14 empty] | 10. Engativá | 2
[14 empty] | 11. Suba | 1
[14 empty] | 12. Barrios Unidos | 3
[14 empty] | 13. Teusaquillo | 7
[14 empty] | 14. Los Mártires | 48
[14 empty] | 15. Antonio Nariño | 3
16. Puente Aranda
[14 empty] | 17. La Candelaria | 80
18. Rafael Uribe Uribe
[14 empty] | 19. Ciudad Bolivar | 1
20. Sumapaz
[14 empty] | 21. Distrtio | 69
5. Lograr una transformación cultural y artística del centro de Bogotá a través de la promoción y fomento de las prácticas culturales, evidenciada en espacios de encuentro, reconstrucción del tejido social y reconocimiento del otro. | 10. Estímulos y apoyos otorgados a agentes y organizaciones del sector artístico y cultural | 59. Número de estímulos, apoyos concertados y alianzas estratégicas. | 213 | Valor | Acumulado | Trimestral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 63 | 1. Usaquén |  | 0 | 0 | Entre los meses de enero a marzo se han implementado 528 medidas integrales de gestión de tráfico en las diferentes localidades de la ciudad, de las cuales 405 fueron MEDIDAS INTEGRALES DE GESTION DEL TRANSITO (PACIFICACIONES Y/O TRAFICOS CALMADOS) INTERVENCION POR CIV; 53 fueron DEMARCACION DE PASOS AZULES (PUNTOS CONECTATE). PUNTOS POR INTERVENCIÓN y 70 fueron INTERSECCIONES (ZONA ANTIBLOQUEO - RETICULAS RALENTIZADORAS). PUNTO POR INTERVENCIÓN. | En el mes de abril se implementaron 87 medidas integrales de gestión de tráfico en las diferentes localidades de la ciudad, de las cuales 70 fueron MEDIDAS INTEGRALES DE GESTION DEL TRANSITO (PACIFICACIONES Y/O TRAFICOS CALMADOS) INTERVENCION POR CIV; 10 fueron DEMARCACION DE PASOS AZULES (PUNTOS CONECTATE). PUNTOS POR INTERVENCIÓN y 7 fueron INTERSECCIONES (ZONA ANTIBLOQUEO - RETICULAS RALENTIZADORAS). PUNTO POR INTERVENCIÓN. | En Mayo no se reporta señalización integral en los corredores dado que la Subdirección de Señalización se encuentra en proceso de adjudicación de contratos integrales de señalización, se tiene un acumualdo de la meta de 615. | En lo corrido de la vigencia se han implementado 689 medidas de gestión, se identificaron puntos o tramos críticos en la red vial, y se obtuvieron mejoras en el tráfico calmado por localidad, y la seguridad vial, dentro de las medidas se implementaron medidas integrales de gestión, puntos conectate o pasos azules y reticulas ralentizadoras, alcanzando a cubrir las necesidades de pacificación en 19 localidades del distrito. En lo que respecta al segundo trimestre se lograron 161 medidas. | En el mes de julio no se realizó la implementación de medidas de gestión debido a que la Subdirección de Señalización, se encuentra en proceso de perfeccionamiento de los contratos integrales de señalización , que desarrollarán las labores necesarias para dar cumplimiento a la meta. | En el mes de agosto no se realizó la implementación de medidas de gestión debido a que la Subdirección de Señalización, se encuentra en proceso de perfeccionamiento de los contratos integrales de señalización , que desarrollarán las labores necesarias para dar cumplimiento a la meta. | En lo que respecta a los meses de julio a septiembre se implementaron 78 medidas integrales de gestión de tráfico en las diferentes localidades de la ciudad, éstas correspondieron MEDIDAS INTEGRALES DE GESTION DEL TRANSITO (PACIFICACIONES Y/O TRAFICOS CALMADOS). En lo corrido de la vigencia se han implementado 767 medidas de gestión, se identificaron puntos o tramos críticos en la red vial, y se obtuvieron mejoras en el tráfico calmado por localidad, y la seguridad vial, dentro de las medidas se implementaron medidas integrales de gestión, puntos conectate o pasos azules y reticulas ralentizadoras, alcanzando a cubrir las necesidades de pacificación en 19 localidades del distrito. | En noviembre se implementaron 184 medidas integrales de gestión de tráfico en las diferentes localidades de la ciudad, las cuales correspondieron a MEDIDAS INTEGRALES DE GESTION DEL TRANSITO (PACIFICACIONES Y/O TRAFICOS CALMADOS) INTERVENCION POR CIV.
2. Chapinero
[14 empty] | 3. Santa Fe | 4
4. San Cristóbal
5. Usme
6. Tunjuelito
7. Bosa
8. Kennedy
9. Fontibón
10. Engativá
11. Suba
12. Barrios Unidos
13. Teusaquillo
[14 empty] | 14. Los Mártires | 4
15. Antonio Nariño
16. Puente Aranda
[14 empty] | 17. La Candelaria | 12
18. Rafael Uribe Uribe
19. Ciudad Bolivar
20. Sumapaz
[14 empty] | 21. Distrito | 43
5. Lograr una transformación cultural y artística del centro de Bogotá a través de la promoción y fomento de las prácticas culturales, evidenciada en espacios de encuentro, reconstrucción del tejido social y reconocimiento del otro. | 11. Servicio de educación informal en áreas artísticas y culturales. | 60. Número de cursos/talleres de educación informal en áreas artísticas y culturales | 136 | Valor | Acumulado | Trimestral | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 84 | 110 | 1. Usaquén |  | 0 | 0 | Entre los meses de enero a marzo se han implementado 528 medidas integrales de gestión de tráfico en las diferentes localidades de la ciudad, de las cuales 405 fueron MEDIDAS INTEGRALES DE GESTION DEL TRANSITO (PACIFICACIONES Y/O TRAFICOS CALMADOS) INTERVENCION POR CIV; 53 fueron DEMARCACION DE PASOS AZULES (PUNTOS CONECTATE). PUNTOS POR INTERVENCIÓN y 70 fueron INTERSECCIONES (ZONA ANTIBLOQUEO - RETICULAS RALENTIZADORAS). PUNTO POR INTERVENCIÓN. | En el mes de abril se implementaron 87 medidas integrales de gestión de tráfico en las diferentes localidades de la ciudad, de las cuales 70 fueron MEDIDAS INTEGRALES DE GESTION DEL TRANSITO (PACIFICACIONES Y/O TRAFICOS CALMADOS) INTERVENCION POR CIV; 10 fueron DEMARCACION DE PASOS AZULES (PUNTOS CONECTATE). PUNTOS POR INTERVENCIÓN y 7 fueron INTERSECCIONES (ZONA ANTIBLOQUEO - RETICULAS RALENTIZADORAS). PUNTO POR INTERVENCIÓN. | En Mayo no se reporta señalización integral en los corredores dado que la Subdirección de Señalización se encuentra en proceso de adjudicación de contratos integrales de señalización, se tiene un acumualdo de la meta de 615. | En lo corrido de la vigencia se han implementado 689 medidas de gestión, se identificaron puntos o tramos críticos en la red vial, y se obtuvieron mejoras en el tráfico calmado por localidad, y la seguridad vial, dentro de las medidas se implementaron medidas integrales de gestión, puntos conectate o pasos azules y reticulas ralentizadoras, alcanzando a cubrir las necesidades de pacificación en 19 localidades del distrito. En lo que respecta al segundo trimestre se lograron 161 medidas. | En el mes de julio no se realizó la implementación de medidas de gestión debido a que la Subdirección de Señalización, se encuentra en proceso de perfeccionamiento de los contratos integrales de señalización , que desarrollarán las labores necesarias para dar cumplimiento a la meta. | En el mes de agosto no se realizó la implementación de medidas de gestión debido a que la Subdirección de Señalización, se encuentra en proceso de perfeccionamiento de los contratos integrales de señalización , que desarrollarán las labores necesarias para dar cumplimiento a la meta. | En lo que respecta a los meses de julio a septiembre se implementaron 78 medidas integrales de gestión de tráfico en las diferentes localidades de la ciudad, éstas correspondieron MEDIDAS INTEGRALES DE GESTION DEL TRANSITO (PACIFICACIONES Y/O TRAFICOS CALMADOS). En lo corrido de la vigencia se han implementado 767 medidas de gestión, se identificaron puntos o tramos críticos en la red vial, y se obtuvieron mejoras en el tráfico calmado por localidad, y la seguridad vial, dentro de las medidas se implementaron medidas integrales de gestión, puntos conectate o pasos azules y reticulas ralentizadoras, alcanzando a cubrir las necesidades de pacificación en 19 localidades del distrito. | En noviembre se implementaron 184 medidas integrales de gestión de tráfico en las diferentes localidades de la ciudad, las cuales correspondieron a MEDIDAS INTEGRALES DE GESTION DEL TRANSITO (PACIFICACIONES Y/O TRAFICOS CALMADOS) INTERVENCION POR CIV.
2. Chapinero
[14 empty] | 3. Santa Fe | 8
4. San Cristóbal
5. Usme
6. Tunjuelito
7. Bosa
8. Kennedy
9. Fontibón
10. Engativá
11. Suba
12. Barrios Unidos
13. Teusaquillo
[14 empty] | 14. Los Mártires | 22
15. Antonio Nariño
16. Puente Aranda
[14 empty] | 17. La Candelaria | 80
18. Rafael Uribe Uribe
19. Ciudad Bolivar
20. Sumapaz
21. Distrito
5. Lograr una transformación cultural y artística del centro de Bogotá a través de la promoción y fomento de las prácticas culturales, evidenciada en espacios de encuentro, reconstrucción del tejido social y reconocimiento del otro. | 12. Espacios adecuados para el desarrollo de las actividades misionales y administrativas de la Entidad. | 61. Número de espacios adecuados para el desarrollo de las actividades misionales y administrativas de la Entidad. | 4 | Valor | Flujo | Trimestral | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1. Usaquén
2. Chapinero
3. Santa Fe
4. San Cristóbal
5. Usme
6. Tunjuelito
7. Bosa
8. Kennedy
9. Fontibón
10. Engativá
11. Suba
12. Barrios Unidos
13. Teusaquillo
14. Los Mártires
15. Antonio Nariño
16. Puente Aranda
[14 empty] | 17. La Candelaria | 3
18. Rafael Uribe Uribe
19. Ciudad Bolivar
20. Sumapaz
21. Distrito
6. Construir mecanismos que faciliten la creación, consumo, transferencia y divulgación del conocimiento producido por la FUGA. | 13. Servicios de divulgación, publicaciones, plataformas y contenidos de las actividades artísticas y culturales. | 62. Número de publicaciones, plataformas y contenidos de actividades artísticas y culturales. | 52 | Valor | Acumulado | Trimestral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1. Usaquén
2. Chapinero
3. Santa Fe
4. San Cristóbal
5. Usme
6. Tunjuelito
7. Bosa
8. Kennedy
9. Fontibón
10. Engativá
11. Suba
12. Barrios Unidos
13. Teusaquillo
14. Los Mártires
15. Antonio Nariño
16. Puente Aranda
17. La Candelaria
18. Rafael Uribe Uribe
19. Ciudad Bolivar
20. Sumapaz
[14 empty] | 21. Distrito | 7
6. Construir mecanismos que faciliten la creación, consumo, transferencia y divulgación del conocimiento producido por la FUGA. | 14. Documentos de investigación y lineamientos técnicos. | 63. Número de documentos de investigación y lineamientos técnicos. | 2 | Valor | Acumulado | Trimestral | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1. Usaquén
2. Chapinero
3. Santa Fe
4. San Cristóbal
5. Usme
6. Tunjuelito
7. Bosa
8. Kennedy
9. Fontibón
10. Engativá
11. Suba
12. Barrios Unidos
13. Teusaquillo
14. Los Mártires
15. Antonio Nariño
16. Puente Aranda
[14 empty] | 17. La Candelaria | 1
18. Rafael Uribe Uribe
19. Ciudad Bolivar
20. Sumapaz
21. Distrito
7. Mejorar las condiciones para la circulación y encadenamiento de organizaciones, emprendimientos y empresas del ecosistema cultural y creativo, así como lograr articulaciones con agentes y sectores en desarrollo del centro de la ciudad. | 15. Servicios de fortalecimiento a organizaciones, emprendimientos y/o empresas del ecosistema cultural y creativo. | 64. Número de organizaciones, emprendimientos y/o empresas del ecosistema cultural y creativo fortalecidas. | 368 | Valor | Acumulado | Trimestral | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 1 | 102 | 1. Usaquén
2. Chapinero
3. Santa Fe
4. San Cristóbal
5. Usme
6. Tunjuelito
7. Bosa
8. Kennedy
9. Fontibón
10. Engativá
11. Suba
12. Barrios Unidos
13. Teusaquillo
[14 empty] | 14. Los Mártires | 2
15. Antonio Nariño
16. Puente Aranda
17. La Candelaria
18. Rafael Uribe Uribe
19. Ciudad Bolivar
20. Sumapaz
[14 empty] | 21. Distrito | 100
8. Consolidar el Bronx Distrito Creativo para impulsar la articulación y reactivación física, económica y social del territorio. | 16. Espacios adecuados para la consolidación del Bronx Distrito Creativo | 65. Número de Bienes de interés cultural adecuados y en operación para la consolidación del Bronx Distrito Creativo | 1 | Valor | Flujo | Trimestral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1. Usaquén
2. Chapinero
3. Santa Fe
4. San Cristóbal
5. Usme
6. Tunjuelito
7. Bosa
8. Kennedy
9. Fontibón
10. Engativá
11. Suba
12. Barrios Unidos
13. Teusaquillo
14. Los Mártires
15. Antonio Nariño
16. Puente Aranda
17. La Candelaria
18. Rafael Uribe Uribe
19. Ciudad Bolivar
20. Sumapaz
21. Distrito
Note on A1: Solo se debne incluir los indicadores suceoptibles de territorialización
Note on A5: Relacionar los objetivos con la codificación (ID) según corresponda a su entidad.Ver anexo: 00 OBJETIVOS PMR 2021
Note on B5: Relacionar los productos con la codificación (ID) según corresponda a su entidad.Ver anexo: 02 PRODUCTOS PMR 2021
Note on C5: Relacionar los Indicadores de Producto con la codificación (ID) según corresponda a su entidad.Ver anexo: 03 INDICADORES DE PRODUCTO 2021
Note on D5: Incluir la meta programada por la entidad para el 2021
Note on E5: Daira Muñoz Tandioy: Valor Porcentaje
Note on N5: Incluir el avance cuantitativo del indicador de Producto
Note on O5: Por cada indicador de producto, seleccione la(s) localidad(es) en las cuales se realizó la intervención, de acuerdo al siguiente listado precisando la cantidad por cada una de las localidades. 1.Usaquén 2.Chapinero 3.Santa Fe 4.San Cristóbal 5.Usme 6.Tunjuelito 7.Bosa 8.Kennedy 9.Fontibón 10. Engativá 11. Suba 12. Barrios Unidos 13.Teusaquillo 14.Los Mártires 15.Antonio Nariño 16.Puente Aranda 17.La Candelaria 18.Rafael Uribe Uribe 19.Ciudad Bolívar 20.Sumapaz 21. Distrito Capital - Bogotá, D. C.
Note on Q5: Incluir brevemente la descripción el avance cualitativo del indicador de Producto
Note on R5: Incluir brevemente la descripción el avance cualitativo del indicador de Producto
Note on S5: Incluir brevemente la descripción el avance cualitativo del indicador de Producto
Note on T5: Incluir brevemente la descripción el avance cualitativo del indicador de Producto
Note on U5: Incluir brevemente la descripción el avance cualitativo del indicador de Producto
Note on V5: Incluir brevemente la descripción el avance cualitativo del indicador de Producto
Note on W5: Incluir brevemente la descripción el avance cualitativo del indicador de Producto
Note on B6: Daira Muñoz Tandioy: Relacionar los productos de acuerdo a lo aprobado en la matriz 17
Note on B27: Daira Muñoz Tandioy: Relacionar los productos de acuerdo a lo aprobado en la matriz 17
Note on B48: Daira Muñoz Tandioy: Relacionar los productos de acuerdo a lo aprobado en la matriz 17
Note on B69: Daira Muñoz Tandioy: Relacionar los productos de acuerdo a lo aprobado en la matriz 17
Note on B90: Daira Muñoz Tandioy: Relacionar los productos de acuerdo a lo aprobado en la matriz 17
Note on B111: Daira Muñoz Tandioy: Relacionar los productos de acuerdo a lo aprobado en la matriz 17
Note on B132: Daira Muñoz Tandioy: Relacionar los productos de acuerdo a lo aprobado en la matriz 17
Note on B153: Daira Muñoz Tandioy: Relacionar los productos de acuerdo a lo aprobado en la matriz 17