## Artes Plásticas (hidden)
PLAN DE ACCIÓN POR DEPENDENCIAS FUGA 2014
MISIÓN FUGA: | Desarrollar y fomentar prácticas artísticas y proyectos creativos, promover la cultura política ciudadana, mantener una oferta cultural permanente de calidad e impulsar procesos participativos que vinculen tanto a los actores del campo artístico como a la ciudadanía en el ejercicio de los derechos culturales en el Distrito Capital.
VISIÓN FUGA: | En el año 2020 la Fundación Gilberto Alzate Avendaño habrá consolidado su liderazgo y será un referente cultural y artístico por la calidad, originalidad y pertinencia de sus propuestas, proyectos y servicios orientados a consolidar el centro histórico como una de las principales centralidades culturales del Distrito Capital.
DEPENDENCIA: | GERENCIA DE ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES | [11 empty] | Versión: julio 3 de 2014
FUNCIONES DE LA DEPENDENCIA: | En Comité Directivo del 9 de marzo de 2011 se discutieron y propusieron funciones para una Subdirección de Artes Visuales que no quedaron oficializadas, pero sirven de referencia. Es la dependencia encargada del diseño y ejecución de los planes, programas y proyectos de la Fundación para la promoción, investigación y difusión de las artes visuales en el Distrito Capital. Funciones: a) Dirigir y gestionar los planes programas y proyectos de la Fundación, orientados a la promoción, investigación y difusión de las artes visuales. b) Gestionar la programación derivada de los proyectos especiales en artes visuales en los escenarios a cargo de la Subdirección. | [5 empty] | c) Gestionar los proyectos curatoriales en relación a la recuperación de la memoria histórica de las artes visuales. d) Liderar las acciones de circulación de las artes visuales a nivel nacional e internacional de los proyectos a cargo de la Fundación. e) Diseñar e implementar estrategias para conservar, enriquecer y difundir la colección artística de la Fundación y garantizar el acceso y apropiación por parte del público. f) Coordinar con la Dirección General las campañas de divulgación de los planes, programas y proyectos a cargo de la Subdirección. g) Las demás que le sean propias o asignadas de acuerdo con la naturaleza de la dependencia.
Objetivo estratégico (Elegir de la lista) | Meta entidad (Elegir de la lista) | Proceso relacionado (Elegir de la lista) | Actividad | Meta | Indicadores | Plazo de ejecución | Recursos (Financieros, técnicos o humanos) | Responsables | Mecanismo de verificación | PRIMER SEGUIMIENTO |  | SEGUNDO SEGUIMIENTO
[10 empty] | Descripción del cumplimiento | Resultado del indicador | Descripción del cumplimiento | Resultado del indicador
1. Crear y consolidar espacios para la promoción y el fomento de las prácticas artísticas, mediante el otorgamiento de estímulos y la construcción de proyectos especiales creativos en las diferentes áreas. | Apoyar 1.125 iniciativas mediante estímulos y alianzas | Fomento de prácticas artísticas y culturales | Realizar 9 convocatorias del Programa Distrital de Estímulos. | Otorgar 46 estímulos en el Programa Distrital de Estímulos (incluye concursos y jurados). | Número de estímulos otorgados / número de estímulos programados. | 2014-12-30 | Recursos previstos en el Plan Anual de Adquisiciones | Subdirector Operativo Profesional Universitario Gerencia de Artes Plásticas | Resoluciones de concursos
| Lograr 1,196,000 asistencias a la oferta pública de personas en condiciones de equidad, inclusión y no segregación. | Circulación y apropiación de prácticas artísticas y culturales | Llevar a cabo la programación del proyecto El Parqueadero del Programa de creaciòn y experimentación. | Realizar 5 laboratorios, 1 espacio en residencia y 2 muestras en El Parqueadero. | Número de actividades desarrolladas en EL Parqueadero / Número de actividades programadas | 2014-12-30 |  | Subdirector Operativo Profesional Universitario Gerencia de Artes Plásticas | Programación mensual Informes de la Gerencia Registros de asistencia
|  |  | Llevar a cabo la programación del proyecto Plataforma Bogotá: laboratorio de arte, ciencia y tecnología, del Programa de Creaciòn y Experimentación. | Realizar 20 actividades entre laboratorios, conferencias, talleres, etc. Constituir 1 club de electrónica Programar 1 encuentro de activistas digitales | Número de actividades realizadas en Plataforma / Número de actividades programadas Club de electrónica constituido Club de Hacktividad constituido | 2014-12-30 |  | Subdirector Operativo Profesional Especializado Plataforma Bogotá | Programación mensual Informes de la Gerencia Registros de asistencia
|  |  | Llevar a cabo la programación de exposiciones en la sede de la FUGA. | Realizar 7 exposiciones artísticas en la sede de la FUGA | Número de exposiciones realizadas / Número de exposiciones programadas | 2014-12-30 |  | Subdirector Operativo Profesional Especializado Gerencia de Artes Plásticas Técnico Operativo | Programación mensual Informes de la Gerencia Registros de asistencia
|  |  | Llevar a cabo la programación del proyecto CABEZAderatón y una residencia para la activación del espacio. | Realizar 5 actividades en CABEZAderatón. Implementar 1 residencia para la activación del proyecto CABEZAderatón. | Número de actividades realizadas en CABEZAderatón / Número de actividades programadas Número de residencias implementadas / Número de residencias proyectadas | 2014-12-30 |  | Subdirector Operativo Profesional Especializado Gerencia de Artes Plásticas | Programación mensual Informes de la Gerencia Registros de asistencia
|  |  | Consolidar la infraestructura tecnológica de la Estación CKWEB. Imagen y sonido, e implementar una programación online. | Desarrollar 1 portal tecnológico para el proyecto CKWEB Producir 20 programas Realizar el registro y transmisión de 4 actividades de debate de la FUGA Llevar a cabo las transmisiones del Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio | Portal tecnológico desarrollado y en funcionamiento Número de programas realizados / Número de programas proyectados Número de registros y transmisiones de actividades de debate / Número de registros y transmisiones programados Número de transmisiones del Sistema Distrital de Cultura / Número de sesiones del Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio solicitadas por la SCRD | 2014-12-30 |  | Subdirector Operativo Profesional Especializado Plataforma Bogotá | Portal tecnológico funcionando Informes de la Gerencia
|  |  | Dinamizar el proyecto Vitrina de Arte en centros comerciales a través del Programa de Estímulos y darle continuidad a la programación de exposiciones. | Lanzar 1 concurso dirigido a la realización de intervenciones artísticas en las vitrinas de arte. Llevar a cabo los ciclos de exposiciones en las vitrinas con los artistas seleccionados por concurso | Concurso para realizar intervenciones artísticas en las vitrinas lanzado Número de exposiciones en vitrinas / Número de artistas seleccionados por concuros | 2014-12-30 |  | Subdirector Operativo Profesional Universitario Gerencia de Artes Plásticas Técnico Operativo | Resolución del concurso
|  |  | Realizar en la sede de la FUGA las exposiciones que hayan circulado en el exterior y desarrollar actividades de intercambio en el marco de Programa de internacionalización del arte colombiano. | Realizar 2 exposiciones que hayan circulado en el exterior (incluidas en las 7 de la programación de exposiciones) | Número de exposiciones realizadas / Número de exposiciones programadas | 2014-12-30 |  | Subdirector Operativo Profesional Especializado Gerencia de Artes Plásticas | Programación mensual Informes de la Gerencia Registros de asistencia
|  |  | Dar continuidad y fortalecer la internacionalización de la revista Errata#. | Entregar a la Imprenta Distrital los PDF definitivos de 4 revistas Errata# Implementar la página web de la revista Llevar a cabo 2 coloquios Errata# Gestionar la participación de la revista Errata# en 1 evento internacional Dirigir y coordinar 1 proyecto curatorial de revistas en América Latina | Número de PDF de la revista entregados a la Imprenta Distrital / Número de PDF proyectados Página web de la revista desarrollada y en funcionamiento Número de coloquios Errata# realizados / Número de coloquios programados Número de eventos internacionales en los que participa Errata# / Número de eventos internacionales programados Número de proyectos curatoriales de revistas dirigidos y coodinados / Número de proyectos curatoriales programados | 2014-12-30 |  | Subdirector Operativo Profesional Especializado Gerencia de Artes Plásticas | Solicitudes de impresión a la Imprenta Distrital y archivos PDF Página web en funcionamiento Programación mensual Informes de la Gerencia Registros de asistencia
|  |  | Llevar a cabo las actividades transversales del Programa de Formación. | Realizar actividades como conferencias, visitas guiadas, laboratorios, talleres de formación en los distintos espacios de la FUGA. | Número de actividades del Programa de Formación / Número de actividades programadas | 2014-12-30 |  | Subdirector Operativo Profesional Especializado Gerencia de Artes Plásticas | Programación mensual Informes de la Gerencia Registros de asistencia
|  |  | Realizar la producción editorial de 5 publicaciones transversales a los programas de la Gerencia. | Entregar a la Imprenta Distrital los PDF definitivos de 5 publicaciones. | Número de PDF de las publicaciones entregados a la Imprenta Distrital / Número de PDF proyectados | 2014-12-30 |  | Subdirector Operativo Profesional Especializado Gerencia de Artes Plásticas | Solicitudes de impresión a la Imprenta Distrital y archivos PDF
|  |  | Desarrollo de proyectos transversales entre las dos gerencias de la FUGA. | Alcanzar 2 actividades transversales entre las gerencias. | Número de actividades transversales desarrolladas entre las gerencias / Número de actividades transversales proyectadas | 2014-12-30 |  | Subdirector Operativo | Programación mensual Informes de la Gerencia Registros de asistencia
|  |  | Realizar una evaluación de la gestión de los proyectos Plataforma Bogotá, El Parqueadero y el Programa Distrital de Estímulos de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño. | Elaborar un documento estratégico para el redireccionamiento de los proyectos Plataforma Bogotá, El Parqueadero y el Programa Distrital de Estímulos. | Documento elaborado sobre el redireccionamiento de los proyectos Plataforma Bogotá, El Parqueadero y el Programa Distrital de Estímulos. | 2014-12-30 |  | Subdirector Operativo Equipo de la Gerencia | Documento elaborado sobre el redireccionamiento de los proyectos Plataforma Bogotá, El Parqueadero y el Programa Distrital de Estímulos.
|  |  | Conformar un comité asesor de Plataforma Bogotá. | Instalar un comité asesor de Plataforma Bogota. | Comité asesor conformado. | 2014-12-01 |  | Subdirector Operativo Equipo de la Gerencia | Comité asesor instalado
2. Desarrollar proyectos de investigación y curaduría histórica que contribuyan a la recuperación de la memoria del arte en Colombia, conservar y enriquecer su propia colección artística y darle apropiada visibilidad y difusión. |  |  | Coordinar la realización de la exposicion resultante del concurso VI Premio de Curaduría Histórica del Programa de Investigación del Arte Colombiano. | Realizar 1 exposición «Le Corbusier en el río Medellín. Arte, fantasía proyectual y arquitectura imaginaria en las obras del Grupo Utopía (1979-2009)» | Número de exposiciones realizadas / Número de exposiciones programadas | 2014-12-30 |  | Subdirector Operativo Profesional Especializado Gerencia de Artes Plásticas | Programación mensual Informes de la Gerencia Registros de asistencia
Aprobó:
Subdirector Operativo

## Comunicacion (hidden)
PLAN DE ACCIÓN POR DEPENDENCIAS FUGA 2014
MISIÓN FUGA: | Desarrollar y fomentar prácticas artísticas y proyectos creativos, promover la cultura política ciudadana, mantener una oferta cultural permanente de calidad e impulsar procesos participativos que vinculen tanto a los actores del campo artístico como a la ciudadanía en el ejercicio de los derechos culturales en el Distrito Capital.
VISIÓN FUGA: | En el año 2020 la Fundación Gilberto Alzate Avendaño habrá consolidado su liderazgo y será un referente cultural y artístico por la calidad, originalidad y pertinencia de sus propuestas, proyectos y servicios orientados a consolidar el centro histórico como una de las principales centralidades culturales del Distrito Capital.
DEPENDENCIA: | SUBDIRECCIÓN OPERATIVA - COMUNICACIÓN | [11 empty] | Versión: julio 3 de 2014
FUNCIONES DE LA DEPENDENCIA: | Según Acuerdo de la Junta Directiva 001 de 2011: Subdirección Operativa. Es la dependencia encargada de la dirección, coordinación, control y promoción de la gestión cultural y artística de la Fundación, a través del desarrollo de estrategias, planes, programas y proyectos especiales creativos, curaduría histórica y fortalecimiento del centro histórico como una de las principales centralidades culturales del Distrito Capital de acuerdo a los objetivos y metas institucionales. Funciones: a) Formular, gestionar y ejecutar planes, programas y proyectos orientados a incentivar la apropiación del conocimiento de la historia y actualidad política distrital y nacional y promover la conciencia democrática en el Distrito Capital. b) Formular y gestionar las estrategias para la programación y ejecución de las actividades culturales y que se realicen en los diferentes escenarios a cargo de la Fundación. c) Dirigir, formular y ejecutar los planes, programas y proyectos de circulación, curaduría artística y programación cultural permanente de la fundación. d) Dirigir y gestionar proyectos especiales creativos con el fin de cumplir los objetivos institucionales. | [5 empty] | e) Dirigir y gestionar la producción logística de los eventos culturales y artísticos que produzca o apoye la fundación. f) Desarrollar actividades que permitan al público en general conocer las obras de arte de propiedad de la Fundación. g) Gestionar y asegurar el oportuno cumplimiento de los planes, programas y proyectos de la Fundación. h) Diseñar y programar la producción audiovisual o impresión documental de información sobre la Fundación y el material de prensa, radio y televisión. i) Preparar los mecanismos de convocatoria, para los concursos y demás exposiciones que desarrolle la Fundación. j) Supervisar y responder por el archivo de las publicaciones, invitaciones, recibo y entrega de obras de arte, materiales e implementos que se requieran en los eventos y depósito de obras de arte permanente y/o transitoria. k) Dirigir la Biblioteca especializada en Historia y actualidad Política Colombiana y definir programas orientados a incentivar la apropiación del conocimiento de la historia y la actualidad política distrital y nacional para promover la conciencia democrática en el Distrito Capital. l) Gestionar ante las entidades públicas y privadas, la colaboración y la consecución de los recursos que permitan el adecuado desarrollo de los planes, programas y proyectos de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño".
Objetivo estratégico (Elegir de la lista) | Meta entidad (Elegir de la lista) | Proceso relacionado (Elegir de la lista) | Actividad | Meta | Indicadores | Plazo de ejecución | Recursos (Financieros, técnicos o humanos) | Responsables | Medio de verificación | PRIMER SEGUIMIENTO |  | SEGUNDO SEGUIMIENTO
[10 empty] | Descripción del cumplimiento | Resultado del indicador | Descripción del cumplimiento | Resultado del indicador
1. Crear y consolidar espacios para la promoción y el fomento de las prácticas artísticas, mediante el otorgamiento de estímulos y la construcción de proyectos especiales creativos en las diferentes áreas. 3. Promover el conocimiento de la historia y actualidad política colombiana y propiciar el debate en torno a los diversos temas de interés ciudadano. | Apoyar 58 iniciativas y acciones de reconocimiento de las expresiones culturales diversas mediante estimulos, apoyos y alianzas con organizaciones de grupos poblacionales y sectores sociales y etarios Realizar 4 de acciones afirmativas dirigidas a las poblaciones diversas de la ciudad con enfoque intercultura Apoyar 5 acciones de encuentro intercultural entre poblaciones diversas de la ciudad Apoyar el desarrollo de 1 corredor cultural y recreativo Lograr 1,196,000 asistencias a la oferta pública de personas en condiciones de equidad, inclusión y no segregación Apoyar 860 iniciativas mediante estímulos y alianzas Beneficiar 15 iniciativas y espacios juveniles priorizando jóvenes en condición de vulnerabilidad Beneficiar 2,600 personas con el servicio de biblioteca especializada en historia política de Colombia Beneficiar 1,400 asistentes con espacios de debate público en temas de interés ciudadano | Comunicación | Actualizar diariamente la página web de la FUGA con las distintas actividades que allíse realizan | Alcanzar un promedio mensual de 6000 visitas y 3950 visitantes únicos en la página web | Número de visitas promedio mensual en la página web | Diciembre de 2014 | Recurso humano del área de comunicaciones | Jefe de prensa Editor web | Google Analytics
|  |  | Realizar y enviar a bases de datos periodistas boletines de prensa y mantener contacto con periodistas | Alcanzar un promedio de 70 publicaciones mensuales en medios de comunicación | Promedio mensual de apariciones en medios de comunicación | Diciembre de 2014 | Recurso humano del área de comunicaciones | Jefe de prensa | Informe de monitoreo de medios
|  |  | Divulgar eventos y noticias de la FUGA a través de redes sociales | Alcanzar 215 nuevos seguidores mensuales promedio en Facebook Alcanzar 1073 nuevos seguidores mensuales promedio en Twitter | Número de seguidores en Facebook Número de seguidores en Twitter | Diciembre de 2014 | Recurso humano del área de comunicaciones | Jefe de prensa Editor web | Estadisticas de Facebook Twittercounter.com Twitstats.com
|  |  | Publicar avisos de prensa de los eventos de la FUGA | Publicar 9 avisos de prensa | Número de avisos publicados | Diciembre de 2014 | Recurso humano del área de comunicaciones Recursos previstos en el Plan Anual de Adquisiciones | Jefe de prensa Diseñador Producctor audiovisual | Oficina de Comunicaciones
|  |  | Divulgar eventos y proyectos de la FUGA a través de videos | Publicar 5 videos de divulgación de eventos | Número de videos realizados | Diciembre de 2014 | Recurso humano del área de comunicaciones | Jefe de prensa Producctor audiovisual | Oficina de Comunicaciones
|  |  |  | Alcanzar 150 visualizaciones de cada video al mes | Número de visitantes a los videos | Diciembre de 2014 | Productor audiovisual | Jefe de prensa Producctor audiovisual | Youtube.com
|  |  | Divulgar la programación mensual de la FUGA a través de programación impresa y boletines digitales. | Imprimir 8.000 ejemplares mensuales de programación impresa y distribuirla Alcanzar 1000 lectores mensuales a los boletines digitales | Número de ejemplares de la programación impresos y distribuidos Número de lectores de los boletines digitales enviados | Diciembre de 2014 | Recurso humano del área de comunicaciones Recursos previstos en el Plan Anual de Adquisiciones | Jefe de prensa Editor web | Oficina de Comunicaciones Phplist
|  |  | Elaborar un plan de medios para las principales actividades de la FUGA en 2014 | Ejecutar el plan de medios 2014 | Plan de medios ejecutado | Diciembre de 2014 | Recurso humano del área de comunicaciones | Jefe de prensa | Plan de medios realizado
|  |  | Actualizar bases de datos periodistas (distritales y nacionales) y públicos de arte, teatro, danza, música y cultura política | Actualizar bases de datos | Bases de datos actualiadas a diciembre de 2014 | Diciembre de 2014 | Recurso humano del área de comunicaciones | Jefe de prensa | Base de datos actualizada
|  |  | Diseñar y ejecutar una estrategia de difución especial para el Festival Centro 2014 y 2015 | Diseñar y gestionar 50 Eucoles para FC 2014 Diseñar y gestionar 50 Eucoles para FC 2015 Distribuir 8000 programaciones impresas FC 2014 Distribuir 8000 programaciones impresas FC 2015 Alcanzar 200 apariciones en medios relativas al FC 2014 Alcanzar 210 apariciones en medios relativas al FC 2015 Publicar 8 de avisos de prensa relativos al FC 2014 Publicar 8 de avisos de prensa relativos al FC 2015 | Número de Eucoles exhibidos / Número de Eucoles programados Número de programaciones impresas distribuidas / Número de programaciones impresas programadas Número de apariciones en medios relativas al Festival Centro / Número de apariciones en medios relativas al Festival Centro esperadas Número de avisos de prensa relativos al Festival Centro publicados / Número de avisos de prensa relativos al Festival Centro programados | Enero de 2014 Enero de 2015 | Recurso humano del área de comunicaciones Recursos previstos en el Plan Anual de Adquisiciones | Jefe de prensa | Oficina de Comunicaciones Google Analytics Estadisticas de Facebook Twittercounter.com Tweetstats.com Informe de monitoreo de medios
5. Promover el fortalecimiento institucional a través de procesos de mejoramiento interno y desarrollo del talento humano a fin de cumplir satisfactoriamente la misión de la entidad. |  |  | Realizar un boletín interno bimensual para divulgar temas de interés institucional a los funcionarios y contratistas | Realizar 6 boletines internos | Número de boletines internos realizados y divulgados / Número de boletines internos programados | Diciembre de 2014 | Recurso humano del área de comunicaciones |  | Oficina de comunicaciones
|  |  | Diseñar e implementar una campaña para promover la imagen institucional a través de piezas gráficas y material de recordación | Aumentar en 2% el número de personas que manifiestan conocer la FUGA | % de aumento de personas que manifiestan conocer a la FUGA este indicador será medido bienalmente con la EBC | Diciembre de 2014 | Recurso humano del área de comunicaciones | Jefe de prensa | Encuesta Bienal de culturas 2013 y 2015
|  |  | Implementar un software que permita registrar y dar respuesta al tráfico de solicitud de productos comunicativos de las distintas dependencias de la entidad | Implementar un software que permita registrar y dar respuesta al tráfico de solicitud de productos comunicativos de las distintas dependencias de la entidad | Software diseñado e implementado | Diciembre de 2014 | Recurso humano del área de comunicaciones Profesional de sistemas | Jefe de prensa Productor audiovisual | Software diseñado e implementado
Aprobó:
Subdirector Operativo / Profesional Universitario Comunicaciones

## Clubes y talleres (hidden)
PLAN DE ACCIÓN POR DEPENDENCIAS FUGA 2014
MISIÓN FUGA: | Desarrollar y fomentar prácticas artísticas y proyectos creativos, promover la cultura política ciudadana, mantener una oferta cultural permanente de calidad e impulsar procesos participativos que vinculen tanto a los actores del campo artístico como a la ciudadanía en el ejercicio de los derechos culturales en el Distrito Capital.
VISIÓN FUGA: | En el año 2020 la Fundación Gilberto Alzate Avendaño habrá consolidado su liderazgo y será un referente cultural y artístico por la calidad, originalidad y pertinencia de sus propuestas, proyectos y servicios orientados a consolidar el centro histórico como una de las principales centralidades culturales del Distrito Capital.
DEPENDENCIA: | SUBDIRECCIÓN OPERATIVA - CLUBES Y TALLERES ARTÍSTICOS | [11 empty] | Versión: julio 3 de 2014
FUNCIONES DE LA DEPENDENCIA: | Según Acuerdo de la Junta Directiva 001 de 2011: Subdirección Operativa. Es la dependencia encargada de la dirección, coordinación, control y promoción de la gestión cultural y artística de la Fundación, a través del desarrollo de estrategias, planes, programas y proyectos especiales creativos, curaduría histórica y fortalecimiento del centro histórico como una de las principales centralidades culturales del Distrito Capital de acuerdo a los objetivos y metas institucionales. Funciones: a) Formular, gestionar y ejecutar planes, programas y proyectos orientados a incentivar la apropiación del conocimiento de la historia y actualidad política distrital y nacional y promover la conciencia democrática en el Distrito Capital. b) Formular y gestionar las estrategias para la programación y ejecución de las actividades culturales y que se realicen en los diferentes escenarios a cargo de la Fundación. c) Dirigir, formular y ejecutar los planes, programas y proyectos de circulación, curaduría artística y programación cultural permanente de la fundación. d) Dirigir y gestionar proyectos especiales creativos con el fin de cumplir los objetivos institucionales. | [5 empty] | e) Dirigir y gestionar la producción logística de los eventos culturales y artísticos que produzca o apoye la fundación. f) Desarrollar actividades que permitan al público en general conocer las obras de arte de propiedad de la Fundación. g) Gestionar y asegurar el oportuno cumplimiento de los planes, programas y proyectos de la Fundación. h) Diseñar y programar la producción audiovisual o impresión documental de información sobre la Fundación y el material de prensa, radio y televisión. i) Preparar los mecanismos de convocatoria, para los concursos y demás exposiciones que desarrolle la Fundación. j) Supervisar y responder por el archivo de las publicaciones, invitaciones, recibo y entrega de obras de arte, materiales e implementos que se requieran en los eventos y depósito de obras de arte permanente y/o transitoria. k) Dirigir la Biblioteca especializada en Historia y actualidad Política Colombiana y definir programas orientados a incentivar la apropiación del conocimiento de la historia y la actualidad política distrital y nacional para promover la conciencia democrática en el Distrito Capital. l) Gestionar ante las entidades públicas y privadas, la colaboración y la consecución de los recursos que permitan el adecuado desarrollo de los planes, programas y proyectos de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño".
Objetivo estratégico (Elegir de la lista) | Meta entidad (Elegir de la lista) | Proceso relacionado (Elegir de la lista) | Actividad | Meta | Indicadores | Plazo de ejecución | Recursos (Financieros, técnicos o humanos) | Responsables | Mecanismo de verificación | PRIMER SEGUIMIENTO |  | SEGUNDO SEGUIMIENTO
[10 empty] | Descripción del cumplimiento | Resultado del indicador | Descripción del cumplimiento | Resultado del indicador
1. Crear y consolidar espacios para la promoción y el fomento de las prácticas artísticas, mediante el otorgamiento de estímulos y la construcción de proyectos especiales creativos en las diferentes áreas. | Lograr 1,196,000 asistencias a la oferta pública de personas en condiciones de equidad, inclusión y no segregación | Circulación y apropiación de prácticas artísticas y culturales | Desarrollar el programa de clubes y talleres artísticos en sede | Desarrollar 160 clubes y talleres artísticos en diferentes áreas | Número de clubes y talleres artísticos ofrecidos / Número de clubes y talleres artísticos programados | 2014-12-01 | Recursos previstos en el Plan Anual de Adquisiciones | Subdirección Operativa Coordinador del programa | Informes de gestión del contratista Inscripciones Listados de asistencia Encuestas de satisfacción de usuarios
|  |  |  | Recaudar al menos $70 millones en inscripciones | Direro recaudado ppor inscripciones / Recaudo proyectado | 2014-12-01 |  | Subdirección Operativa Coordinador del programa | Tesorería
|  |  | Desarrollar el programa de talleres artísticos en localidades | Desarrollar 60 talleres artísticos en diferentes áreas en localidades (por no menos 20 en barrios del Plan 75/100) | Número de talleres artísticos ofrecidos / Número de talleres artísticos programados | 2014-12-01 |  | Subdirección Operativa Coordinador del programa | Informes de gestión del contratista Listados de asistencia Encuestas de satisfacción de usuarios
|  |  | Muestras artísticas de mitad y fin de año de talleres artísticos | Organizar 7 muestras de los talleres artísticos | Número de muestras realizadas / Número de muestras programadas | 2014-12-01 |  | Subdirección Operativa Coordinador del programa | Informes de gestión del contratista Programación artística impresa Formato de eventos masivos
|  |  | Implementación del codigo de barras en el proceso facturación de talleres artísticos | Implementacr el codigo de barras en el proceso facturación de talleres artísticos | Codigo de barras implementado y en funcionamiento | 2014-12-01 |  | Subdirección Operativa Coordinador del programa | Formulario y proceso de inscripción
Aprobó:
Subdiretor Operativo

## Talleres y clubes (hidden)
PLAN DE ACCIÓN POR DEPENDENCIAS FUGA 2014
MISIÓN FUGA: | Desarrollar y fomentar prácticas artísticas y proyectos creativos, promover la cultura política ciudadana, mantener una oferta cultural permanente de calidad e impulsar procesos participativos que vinculen tanto a los actores del campo artístico como a la ciudadanía en el ejercicio de los derechos culturales en el Distrito Capital.
VISIÓN FUGA: | En el año 2020 la Fundación Gilberto Alzate Avendaño habrá consolidado su liderazgo y será un referente cultural y artístico por la calidad, originalidad y pertinencia de sus propuestas, proyectos y servicios orientados a consolidar el centro histórico como una de las principales centralidades culturales del Distrito Capital.
DEPENDENCIA: | SUBDIRECCIÓN OPERATIVA - CLUBES Y TALLERES ARTÍSTICOS | [11 empty] | Versión: julio 3 de 2014
FUNCIONES DE LA DEPENDENCIA: | Según Acuerdo de la Junta Directiva 001 de 2011: Subdirección Operativa. Es la dependencia encargada de la dirección, coordinación, control y promoción de la gestión cultural y artística de la Fundación, a través del desarrollo de estrategias, planes, programas y proyectos especiales creativos, curaduría histórica y fortalecimiento del centro histórico como una de las principales centralidades culturales del Distrito Capital de acuerdo a los objetivos y metas institucionales. Funciones: a) Formular, gestionar y ejecutar planes, programas y proyectos orientados a incentivar la apropiación del conocimiento de la historia y actualidad política distrital y nacional y promover la conciencia democrática en el Distrito Capital. b) Formular y gestionar las estrategias para la programación y ejecución de las actividades culturales y que se realicen en los diferentes escenarios a cargo de la Fundación. c) Dirigir, formular y ejecutar los planes, programas y proyectos de circulación, curaduría artística y programación cultural permanente de la fundación. d) Dirigir y gestionar proyectos especiales creativos con el fin de cumplir los objetivos institucionales. | [5 empty] | e) Dirigir y gestionar la producción logística de los eventos culturales y artísticos que produzca o apoye la fundación. f) Desarrollar actividades que permitan al público en general conocer las obras de arte de propiedad de la Fundación. g) Gestionar y asegurar el oportuno cumplimiento de los planes, programas y proyectos de la Fundación. h) Diseñar y programar la producción audiovisual o impresión documental de información sobre la Fundación y el material de prensa, radio y televisión. i) Preparar los mecanismos de convocatoria, para los concursos y demás exposiciones que desarrolle la Fundación. j) Supervisar y responder por el archivo de las publicaciones, invitaciones, recibo y entrega de obras de arte, materiales e implementos que se requieran en los eventos y depósito de obras de arte permanente y/o transitoria. k) Dirigir la Biblioteca especializada en Historia y actualidad Política Colombiana y definir programas orientados a incentivar la apropiación del conocimiento de la historia y la actualidad política distrital y nacional para promover la conciencia democrática en el Distrito Capital. l) Gestionar ante las entidades públicas y privadas, la colaboración y la consecución de los recursos que permitan el adecuado desarrollo de los planes, programas y proyectos de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño".
Objetivo estratégico (Elegir de la lista) | Meta entidad (Elegir de la lista) | Proceso relacionado (Elegir de la lista) | Actividad | Meta | Indicadores | Plazo de ejecución | Recursos (Financieros, técnicos o humanos) | Responsables | Mecanismo de verificación | PRIMER SEGUIMIENTO DICIEMBRE 2.014 |  | SEGUNDO SEGUIMIENTO
[10 empty] | Descripción del cumplimiento | Resultado del indicador | Descripción del cumplimiento | Resultado del indicador
1. Crear y consolidar espacios para la promoción y el fomento de las prácticas artísticas, mediante el otorgamiento de estímulos y la construcción de proyectos especiales creativos en las diferentes áreas. | Lograr 1,196,000 asistencias a la oferta pública de personas en condiciones de equidad, inclusión y no segregación | Circulación y apropiación de prácticas artísticas y culturales | Desarrollar el programa de clubes y talleres artísticos en sede | Desarrollar 160 clubes y talleres artísticos en diferentes áreas | Número de clubes y talleres artísticos ofrecidos / Número de clubes y talleres artísticos programados | 2014-12-01 | Recursos previstos en el Plan Anual de Adquisiciones | Subdirección Operativa Coordinador del programa | Informes de gestión del contratista Inscripciones Listados de asistencia Encuestas de satisfacción de usuarios | Se desarrollaron 233 talleres en diferentes áreas artísticas: 164 en la sede de la entidad, y 69 en 19 localidades. | 102.5%
|  |  |  | Recaudar al menos $70 millones en inscripciones | Direro recaudado ppor inscripciones / Recaudo proyectado | 2014-12-01 |  | Subdirección Operativa Coordinador del programa | Tesorería | En el proceso de inscripciones a talleres en la vigencia 2014 se recaudaron $85.135.000. | 121.6%
|  |  | Desarrollar el programa de talleres artísticos en localidades | Desarrollar 60 talleres artísticos en diferentes áreas en localidades (por no menos 20 en barrios del Plan 75/100) | Número de talleres artísticos ofrecidos / Número de talleres artísticos programados | 2014-12-01 |  | Subdirección Operativa Coordinador del programa | Informes de gestión del contratista Listados de asistencia Encuestas de satisfacción de usuarios | Se han desarrollado 79 talleres en 19 localidades en las siguientes disciplinas: robotica, danza afro, danza salsa, danza folclorica, danza urbana, yoga, teatro, fotografia y origami. De lo anterior, 23 se han desarrollado en barrios del Plan 75/100. | 131.7%
|  |  | Muestras artísticas de mitad y fin de año de talleres artísticos | Organizar 8 muestras de los talleres artísticos | Número de muestras realizadas / Número de muestras programadas | 2014-12-01 |  | Subdirección Operativa Coordinador del programa | Informes de gestión del contratista Programación artística impresa Formato de eventos masivos | En el mes de junio se realizaron 2 muestras de música, teatro juvenil, danza contemporanea, folclorica, jazz y urbana, fotografia, artes plásticas y narración oral. En el mes de dicembre se realizarán 8 muestras más de narración oral, literatura, música juvenil, adultos, étnica, blues-rock, colombiana, teatro juvenil y adulto, cine y video, fotografia y origami, danza folclorica, contemporanea, afro, jazz, urbana, tango y flamenco. | 125%
|  |  | Implementación del codigo de barras en el proceso facturación de talleres artísticos | Implementar el codigo de barras en el proceso facturación de talleres artísticos | Codigo de barras implementado y en funcionamiento | 2014-12-01 |  | Subdirección Operativa Coordinador del programa | Formulario y proceso de inscripción | Desde el mes de abril de 2014 se incluyo en el formato de inscripcion en linea un código de barras para agilizar el proceso de facturación y unificar la información. También se automatizó la generación de la factura evitando posibles fraudes y proporcionando transparencia al proceso de inscripciones. | 100%
Aprobó:
Subdiretor Operativo

## PRODUCCION
PLAN DE ACCIÓN POR DEPENDENCIAS FUGA 2015
MISIÓN FUGA: | Desarrollar y fomentar prácticas artísticas y culturales, promover la cultura política ciudadana, y generar espacios que vinculen a los agentes de los diferentes grupos poblacionales con la ciudadanía en el ejercicio de los derechos culturales en el Distrito Capital.
VISIÓN FUGA: | En el año 2020 la Fundación Gilberto Alzate Avendaño habrá consolidado su liderazgo y será un referente cultural y artístico por la calidad, originalidad y pertinencia de sus propuestas, proyectos y servicios orientados a consolidar el centro histórico como una de las principales centralidades culturales del Distrito Capital.
DEPENDENCIA: | GERENCIA DE PRODUCCIÓN
FUNCIONES DE LA DEPENDENCIA: | En Comité Directivo del 9 de marzo de 2011 se discutieron y propusieron funciones para una Subdirección de Producción que no quedaron oficializadas, pero sirven de referencia. Es la dependencia encargada de diseñar, dirigir y ejecutar la programación cultural y artística de la Fundación. a) Diseñar, dirigir, y ejecutar la programación cultural y artística permanente de la entidad en los escenarios a cargo de la Subdirección. b) Implementar estrategias para que el público del Distrito Capital conozca, disfrute, valore y apropie las prácticas artísticas y culturales que ofrece la Fundación. | [5 empty] | c) Dirigir y gestionar la producción técnica y logística requerida para la ejecución de los planes, programas y proyectos en los escenarios e instalaciones a cargo de la Subdirección. d) Diseñar y ejecutar los planes, programas y proyectos tendientes a la formación y sensibilización del público en prácticas culturales. e) Gestionar la disposición y uso de la Biblioteca especializada en Historia y actualidad Política Colombiana y definir programas orientados a incentivar la promoción y difusión de sus servicios. f) Coordinar con la Dirección General las acciones necesarias para propiciar la participación de los artistas y del público en la optimización del uso de los servicios y escenarios culturales a cargo de la Fundación. g) Las demás que le sean propias o asignadas de acuerdo con la naturaleza de la dependencia
Objetivo estratégico (Elegir de la lista) | Meta entidad (Elegir de la lista) | Proceso Relacionado | Actividad | Meta | Indicadores | Plazo de ejecución | Recursos (Financieros, técnicos o humanos) | Responsables | Medio de verificación | SEGUIMIENTO A JUNIO DE 2015 |  | SEGUIMIENTO A DICIEMBRE DE 2015
[10 empty] | Descripción del cumplimiento | Resultado del indicador | Descripción del cumplimiento | Resultado del indicador
1. Crear y consolidar espacios para la promoción y el fomento de las prácticas artísticas, mediante el otorgamiento de estímulos y la construcción de proyectos especiales creativos en las diferentes áreas | Apoyar 912 iniciativas mediante estímulos y alianzas | Fomento de prácticas artísticas y culturales | Implementar un programa de coproducciones con artistas de teatro, música y danza y expresiones artísticas y culturales que formarán parte de la programación artística y cultural | Realiazr 80 coproduccciones | Número de estímulos entregados / Número de estímulos programados | 2015-12-31 | Recursos previstos en el Plan Anual de Adquisiciones | Gerente de Producción | Resoluciones de ganadores de la programación | Entre abril y junio, se han concretado: - 1 coproducción con IDARTES - 11 coproducciones con artistas - 2 artistas invitados | 17.5% | En la vigencia 2015 se apoyaron las siguientes iniciativas: - 1 coproducción con IDARTES - 14 coproducciones con artistas - 18 artistas invitados - 2 Premios de Convocatorias franja infantil - 10 premios festival jovenes talentos - 5 premios convocatoria musica raizal - 6 premios convocatoria música campesina - 4 premios convocatoria negros | 75%
1. Crear y consolidar espacios para la promoción y el fomento de las prácticas artísticas, mediante el otorgamiento de estímulos y la construcción de proyectos especiales creativos en las diferentes áreas | Lograr 1,196,000 asistencias a la oferta pública de personas en condiciones de equidad, inclusión y no segregación. | Circulación y apropiación de prácticas artísticas y culturales | Dirigir, programar, gestionar y producir el Festival Centro 2015 | Realizar 48 presentaciones de grupos nacionales e internacionales | Número de presentaciones realizadas / Número de presentaciones programadas | 2015-12-31 |  | Gerente de Producción | Programación impresa, contratos suscritos y pagos, formatos de asistencia para eventos masivos | Se realizaron 52 presentaciones artisticas entre el 11 al 18 de enero. | 108.3% | Se realizaron 215 presentaciones artisticas entre Enero y Diciembre de 2015. | 447.9%
|  |  | Dirigir, programar, gestionar y pre-producir el Festival Centro 2016 | Realizar el 100% de la pre-producción del festival 2016 | Número de actividades de preproducción / Número de actividades programadas | 2015-12-31 |  | Gerente de Producción | Programación impresa, contratos suscritos y pagos, formatos de asistencia para eventos masivos | Se suscribió un contrato para la producción del festival. Se contrataron los curadores, quienes se encuentran negociando con las posibles agrupaciones. | 20% | Se realizó en un 100% la dirección, programación, gestión y pre-producción del Festival Centro 2016 con el desarrollo de las siguientes actividades: *Se suscribió un contrato para la producción del festival. *Se contrataron los curadores para negociar las agrupaciones. *Se contrataron 39 grupos que realizaron sus presentaciones en el marco del Festival Centro. *Se suscribieron dos contratos para la logística y producción del Festival Centro. | 100%
|  |  | Coordinar la conmemoración del natalicio y muerte de Gabriel García Márquez | Desarrollar 4 acciones para la celebración | Número de actividades realiazdas / Número de actividades programadas | 2015-04-30 |  | Gerente de Producción | Contratos suscritos | En el mes de abril se realizó: 1) 3 presentaciones teatrales sobre 100 años de soledad como parte de la programación artística de la FUGA 2) 1 presentación de la obra teatral “Las Ausencias”, escrita y dirigida por Esteban García Garzón, como aporte a la programación artística y cultura de la 28ª Feria Internacional del Libro de Bogotá 2015, cuyo país invitado fue Macondo 3) Laboratorio Escénico Univalle “Cien preguntas a Gabo” dirigido por el maestro Alejandro González Puche | 100% | Se coordinó la conmemoración del natalicio y muerte de Gabriel García Márquez con la realización de las siguientes actividades en el mes de abril de 2015: 1) 3 presentaciones teatrales sobre 100 años de soledad como parte de la programación artística de la FUGA 2) 1 presentación de la obra teatral “Las Ausencias”, escrita y dirigida por Esteban García Garzón, como aporte a la programación artística y cultura de la 28ª Feria Internacional del Libro de Bogotá 2015, cuyo país invitado fue Macondo 3) Laboratorio Escénico Univalle “Cien preguntas a Gabo” dirigido por el maestro Alejandro González Puche | 100%
|  |  | Contratación de un equipo asesor, administrativo y técnico que complemente la planta existente y apoye la gestión y producción | Suscribir 2 contratos de prestación de servicios | Número de contratos suscritos / Número de contratos programados | 2015-01-31 |  | Gerente de Producción | Contratos suscritos y pagos | En enero se suscribieron los sigiuntes contratos: 1) Profesional asesora para infantil, música y Festival Centro 2) Profesional asesora para teatro y danza y Festival Centro | 100% | En el mes de enero se realizó la contratación de un equipo asesor, administrativo y técnico para complementar la planta existente y apoyar la gestión y producción. Se suscribieron los sigiuntes contratos: 1) Profesional asesora para eventos infantiles, música y Festival Centro. 2) Profesional asesora para eventos de teatro, danza y Festival Centro. | 100%
3. Fomentar, fortalecer y dinamizar las prácticas culturales, entendidas como aquellas acciones que movilizan saberes, valores, imaginarios, hábitos y actitudes de carácter colectivo. 4. Brindar espacios interculturales para el libre desarrollo y visibilización de las prácticas culturales de las comunidades que construyan contenidos identitarios y simbólicos compartidos, en condiciones de inclusión, equidad y democracia. |  | Fomento de prácticas artísticas y culturales Circulación y apropiación de prácticas artísticas y culturales | Realizar la producción del desfile de comparsas, y la cátedra de cultura festiva | Realizar del desfile en la Fiesta de Bogotá Realizar la cátedra de cultura festiva | Desfile realizado Cátedra realizada | 2015-10-31 |  | Gerente de Producción | Fotografías, videos, informes | Se está preparando la producción del desfile en la Fiesta de Bogotá para el 9 de agosto Se está preparando la cátedra sobre cultura festiva, que ocurrirá los días 1, 18 y 25 de septiembre y el 13 de octubre | Desfile: 30% Cátedra: 10% | Se realizó la fiesta de Bogotá sin ningún contratiempo: - Se desarrolló un desfile de comparsas en la fiesta de Bogotá el 09 de agosto de 2015, se premiaron 3 grupos . - En los meses de septiembre octubre y noviembre de 2015 se realizó la catedra cultura festiva en convenio con la Secretaria de Cultura Recreacion y Deportes, la cual contó con la asistencia de tres invitados internacionales y la participación de 80 asistentes. | 100%
1. Crear y consolidar espacios para la promoción y el fomento de las prácticas artísticas, mediante el otorgamiento de estímulos y la construcción de proyectos especiales creativos en las diferentes áreas. | Apoyar el desarrollo de 1 corredor cultural y recreativo | Circulación y apropiación de prácticas artísticas y culturales | Coordinación, supervisión, seguimiento y asesoría técnica de las actividades correspondientes al apoyo al Corredor Cultural del Centro / Carrera Séptima | Coordinar el 100% de las acciones de la FUGA en torno al Corredor Centro | Porcentaje de cumplimiento de las acciones | 2015-12-31 |  | Gerente de Producción | Contrato suscrito Informes de contratista | En marzo se suscribió un contrato de prestación de servicios para la articulación de la FUGA con las demás entidades que hacen parte del corredor. En 2015, el apoyo a este corredor ha girado en torno a: - Una programación artística y cultural articulada con las demás organizaciones del corredor - Recorridos gratuitos por el "Corazón de Bogotá", con las alcaldías locales del territorio - Fortalecimiento del Corredor Cultural Rumichaca (barrios Belén y Egipto) - Apropiación de la oferta artística y cultural del corredor por parte de los habitantes del centro de Bogotá. Se considera un avance del 30% En desarrollo: - Organización de un espacio de debate público en torno al corredor, denominado "Diálogos ciudadanos del Corredor Cultural Centro - Articulación de acciones que apoyan las diferentes fiestas de la localidad La Candelaria con las actividades culturales de la FUGA - Convocatoria para otrogar premios a los artistas de la carrera 7 | 30% | En marzo se suscribió un contrato de prestación de servicios para la articulación de la FUGA con las demás entidades que hacen parte del corredor. En 2015, el apoyo a este corredor ha girado en torno a: - Una programación artística y cultural articulada con las demás organizaciones del corredor - Recorridos gratuitos por el "Corazón de Bogotá", con las alcaldías locales del territorio - Fortalecimiento del Corredor Cultural Rumichaca (barrios Belén y Egipto) - Apropiación de la oferta artística y cultural del corredor por parte de los habitantes del centro de Bogotá. Las actividades se realizaron en su totalidad con un avance del 100 % - Se realizó un encuentro de evaluación entre las organizaciones que hacen parte del corredor cultural liderado por la FUGA. - Se realizó articulación de acciones que apoyan las diferentes fiestas de la localidad La Candelaria : fiesta de las velitas de la candelaria la fuga realizó un concierto, realizacion de las novenas , realizacion del mural de la vida , se apoyó la programación artística de la carrera septima con un productor y dos asistentes para apoyar el rproyecto de programación artistica de la carrera septima que lidera la SCRD. - Para la fiesta de reyes se contrató la banda juvenil de chia que realizó un concierto en el corredor de la carrera septima y uno en la plaza egipto. | 100%
3. Fomentar, fortalecer y dinamizar las prácticas culturales, entendidas como aquellas acciones que movilizan saberes, valores, imaginarios, hábitos y actitudes de carácter colectivo. 4. Brindar espacios interculturales para el libre desarrollo y visibilización de las prácticas culturales de las comunidades que construyan contenidos identitarios y simbólicos compartidos, en condiciones de inclusión, equidad y democracia. | Apoyar 200 iniciativas y acciones de reconocimiento de las expresiones culturales diversas mediante estímulos, apoyos y alianzas con organizaciones de grupos poblacionales y sectores sociales y etarios. Realizar 4 de acciones afirmativas dirigidas a las poblaciones diversas de la ciudad con enfoque intercultural. | Fomento de prácticas artísticas y culturales | Desarrollar 6 convocatorias dirigidas a las diversas poblaciones, que conformarán la programación artística y cultural de la FUGA en 2015 | Apoyar por lo menos 48 iniciativas y acciones de reconocimiento | Número de acciones de reconocimiento apoyadas / Número de acciones de reconocimiento programadas | 2015-12-31 |  | Gerente de Producción | Resolución de apertura de concursos Cartillas Resolución de ganadores Resolución de ganadores Actas de jurados | Entre enero y julio, se han otorgado las siguientes acciones de reconocimiento: - Coproducciones para la franja de teatro infantil: se seleccionaron 2 agrupaciones, de las cuales 1 está realizando los eventos acordados en la convocatoria. En desarrollo: - Convocatoria Expresiones artistias y culturales de la población raizal: Se seleccionaron 3 agrupaciones, que están programadas para el segundo semestre.- Beca para jóvenes talentos Festival Centro 2016: Se preseleccionaron 15 agrupaciones, que están realizando sus presentaciones en El Muelle, de las cuales el público seleccionará 10 que se presentarán en el Festival Centro 2016 - Bolsa de estímulos para los participantes seleccionados al taller de fabricación y manipulación de marionetas de gran formato como elemento expresivo y simbólico con enfoque inercultural: Se seleccionaron 20 personas que harán parte de los defiles de la Fiesta de Bogotá. - Convocatoria expresiones artistias y culturales de la población negra: se lanzará en agosto (4 grupos) - Convocatoria expresiones artistias y culturales de la población campesina: se lanzará en agosto (5 grupos) - Convocar diferentes grupos étnicos y sectores sociales y etarios para presentar propuestas de comparsas de las prácticas festivas en el marco de la celebración de la Fiesta de Bogotá. Se lanzó en marzo y se fallará en agosto. Se esperan 4 premios. | 2.083% | Entre enero y diciembre se otorgaron las siguientes acciones de reconocimiento: - Coproducciones para la franja de teatro infantil: se seleccionaron 2 agrupaciones que realizaron los eventos acordados en la convocatoria. - Convocatoria Expresiones artistias y culturales de la población raizal: Se seleccionaron 5 agrupaciones, que se desarrollaron durante el segundo semestre. - Beca para jóvenes talentos Festival Centro 2016: Se preseleccionaron 15 agrupaciones, que realizaron sus presentaciones en El Muelle, de las cuales el público seleccionó 10 que se presentaron en el Festival Centro 2016 - Bolsa de estímulos para los participantes seleccionados al taller de fabricación y manipulación de marionetas de gran formato como elemento expresivo y simbólico con enfoque inercultural: Se seleccionaron 20 personas que hicieron parte de los defiles de la Fiesta de Bogotá. - Convocatoria expresiones artistias y culturales de la población negra: se lanzó en agosto, se premiaron 4 grupos. - Convocatoria expresiones artistias y culturales de la población campesina: se lanzó en agosto, se premiaron 6 grupos. - Convocatoria a los diferentes grupos étnicos y sectores sociales y etarios para presentar propuestas de comparsas de las prácticas festivas en el marco de la celebración de la Fiesta de Bogotá se otorgaron 3 premios. -Se desarrollo la muestra de cultura Gitana en el marco de la programacion artistica -Se desarrolló una muestra gastronomica de cultura negra y campesina -Se realizó un taller de gastronomia realizado por representates de la comunidad mocona, wayu y la boquilla. -Se apoyó a un encuentro LGBTI -Se realizaron 5 peñas de mujeres raizal | 122.9%
|  |  | Apoyo el proyecto Cultura Viva Comunitaria en la ciudad de Bogotá | Suscribir un convenio interadministrativo para el desarrollo del apoyo | Convenio suscrito | 2015-12-31 |  | Gerente de Producción | Convenio suscrito Informes de gestión | Se suscribió el convenio con la Fundación Red Bacatá. El desarrollo del convenio ocurrirá en el mes de octubre | 10% | Se suscribió el convenio con la Fundación Red Bacatá cuyo objeto fue: Aunar esfuerzos administrativos, técnicos, logísticos y operativos entre la Fundación Gilberto Alzate Avendaño y la Fundación Naturaleza y Patrimonio como parte de la Red Bakata, para realizar el proyecto “Propuesta de Fortalecimiento de las Dinámicas de la Cultura Viva Comunitaria en Bogotá 2015” en el marco del plan de desarrollo Bogotá Humana. Se desarrolló el proyecto en el mes de diciembre de 2.015 | 100%
|  |  | Apoyo al Septimafro 2015 | Apoyar el Septimafro 2015 | Septimafro realizado | 2015-12-31 |  | Gerente de Producción | Contrato suscrito Fotografías | Se llevará a cabo en el segundo semestre. | 0% | El Septimafro 2015 no se realizó teniendo en cuenta que la entidad ejecutora manifestó la imposibilidad de realizar el evento en el 2015, se adoptó la decisión de aceptar la sugerencia de Multietnias (entidad ejecutora), y posponer la realización del evento para el mes de enero del año 2016. Se estima el nivel de cumplimiento en un 20% ya que se realizó gestión para la suscripción del convenio y se elaboraron y radicaron los estudios previos en la Secretaria de Cultura. | 20%
| Realizar 5 acciones de encuentro intercultural entre las poblaciones diversas de la ciudad | Circulación y apropiación de prácticas artísticas y culturales | Coordinar el 4 y 5 Encuentro Intercultural Bogotá | Coordinar 2 encuentros interculturales | Número de encuentros realizados / Número de encuentros programados | 2015-10-31 |  | Gerente de Producción | Convenio suscrito Informes de gestión | En el mes de junio se suscribió un convenio entre la SCRD, la FUGA y la Fundación Erigaie para realizar el tercer Encuentro Intercultural Bogotá y cuarto Encuentro "Diálogos interculturales de ciudad". Se desarrollarán en octubre. | 10% | En el mes de junio se suscribió un convenio entre la SCRD, la FUGA y la Fundación Erigaie para realizar el tercer Encuentro Intercultural Bogotá y cuarto Encuentro "Diálogos interculturales de ciudad", el objeto del convenio fué: Aunar esfuerzos entre la Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, (SDCRD), la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA) y la Fundación Erigaie para realizar el “Tercer Encuentro Intercultural Bogotá” y Cuatro encuentro “Diálogos Interculturales de Ciudad” para continuar la consolidación de espacios de diálogo, el reconocimiento de las manifestaciones culturales el fomentó a la práctica intercultural en la ciudad de Bogotá, como parte de la una política pública, de ciudad incluyente, diversa y democrática. Las actividades se desarrollaron en su totalidad en el segundo semestre de 2.015. | 100%
Aprobó: | [8 empty] | Seguimiento:
| Ana Maria Lozano Subdirector Operativo |  |  |  | Gina Agudelo Gerente de Producción |  |  |  |  | Claudia Marcela Delgado Profesional Planeación |  | Santiago Echeverri Asesor de Planeación

## Hoja1 (hidden)
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
1. Crear y consolidar espacios para la promoción y el fomento de las prácticas artísticas, mediante el otorgamiento de estímulos y la construcción de proyectos especiales creativos en las diferentes áreas.
2. Desarrollar proyectos de investigación y curaduría histórica que contribuyan a la recuperación de la memoria del arte en Colombia, conservar y enriquecer su propia colección artística y darle apropiada visibilidad y difusión.
3. Promover el conocimiento de la historia y actualidad política colombiana y propiciar el debate en torno a los diversos temas de interés ciudadano.
4. Adecuar y mantener las instalaciones físicas y la infraestructura técnica para acoger y servir apropiadamente a los usuarios y contribuir a la preservación y promoción de los valores culturales y patrimoniales del centro histórico.
5. Promover el fortalecimiento institucional a través de procesos de mejoramiento interno y desarrollo del talento humano a fin de cumplir satisfactoriamente la misión de la entidad.
6. Prestar servicios de calidad en función de las necesidades y requisitos de los usuarios.
METAS INSTITUCIONALES
Apoyar 58 iniciativas y acciones de reconocimiento de las expresiones culturales diversas mediante estimulos, apoyos y alianzas con organizaciones de grupos poblacionales y sectores sociales y etarios
Realizar 4 de acciones afirmativas dirigidas a las poblaciones diversas de la ciudad con enfoque intercultura
Apoyar 5 acciones de encuentro intercultural entre poblaciones diversas de la ciudad
Apoyar el desarrollo de 1 corredor cultural y recreativo
Beneficiar 1,400 asistentes con espacios de debate público en temas de interés ciudadano
Beneficiar 2,600 personas con el servicio de biblioteca especializada en historia política de Colombia
Lograr 1,196,000 asistencias a la oferta pública de personas en condiciones de equidad, inclusión y no segregación
Apoyar 1.125 iniciativas mediante estímulos y alianzas
Beneficiar 15 iniciativas y espacios juveniles priorizando jóvenes en condición de vulnerabilidad
Realizar 1 evento de debate público en torno a la transparencia, la probidad, la prevención de la corrupción y la cultura de la legalidad
Diseñar, implementar y mantener en un 100 % el sistema integrado de gestión en atención a la NTDSIG001:2011
Dotar, adecuar y/o mantener el 100 % de la infraestructura física, técnica e informática
PROCESOS
Planeación estratégica
Comunicación
Fomento de prácticas artísticas y culturales
Circulación y apropiación de prácticas artísticas y culturales
Asesoría jurídica
Contratación
Análisis y seguimiento financiero
Desarrollo del talento humano
Gestión informática
Administración de bienes y equipos
Gestión documental
Control a la gestión
Evaluación a la gestión