## consolidado
DATOS PLAN DE MEJORAMIENTO | [9 empty] | DATOS HALLAZGO | [8 empty] | CAUSAS |  | ACTIVIDADES | [9 empty] | SEGUIMIENTO |  |  | SEGUNDA LINEA |  |  | EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO TERCERA LINEA |  |  | RESUMEN DE ESTADOS
NOMBRE DE LA ENTIDAD | PLAN DE MEJORAMIENTO | VIGENCIA DE LA AUDITORÍA O VISITA | TIPO | FECHA INICIO | FECHA FIN | DEPENDENCIAS DEL PLAN | RADICADO ORFEO | ORIGEN PLAN | AUDITOR CREADOR | ID PANDORA | No. HALLAZGO | DESCRIPCIÓN HALLAZGO | DEPENDENCIA | INCIDENCIA | COMPONENTE | FACTOR | Tiene un hallazgo previo inecfectivo o incumplido | DELEGADOS | CAUSA | USUARIO | COD. ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD | NOMBRE INDICADOR | FORMULA INDICADOR | META | TIPO | ENCARGADO | RESPONSABLE ACCIÓN | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | ÚLTIMO SEGUIMIENTO | USUARIO | FECHA REGISTRO | MONITOREO ACTIVIDAD | USUARIO | FECHA REGISTRO | EVALUACIÓN | RECOMENDACIONES | FECHA EVALUACIÓN | ACTIVIDAD | HALLAZGO
FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO | Plan de Mejoramiento Gestión de Talento Humano | 2022 | Por Proceso | 2022-10-31 | 2023-10-31 | Gestión de Talento Humano | 20221100102483 |  | GLORIA ANGELICA HERNANDEZ RODRIGUEZ | 1571 | 01 | De conformidad con la verificación realizada a la muestra seleccionada en el numeral 1. del presente informe, se observa cumplimiento parcial de los requisitos normativos relacionados con vinculación de personal, por cuanto: • No todos los expedientes, cuentan con todos los documentos que acreditan el cumplimiento de los requisitos • En algunos casos los formatos establecidos normativamente (Sideap) no se diligencian de manera integral y adicionalmente algunos presentan incoherencia en la información reportada • Se evidenciaron documentos que no contienen la información requerida en la norma. • Documentos cargados en Orfeo que no corresponden a lo solicitado y algunos que requieren contraseña para su visualización, sin que esta se indique en ninguna parte del expediente por lo cual no es posible su consulta. • Documentos desactualizados. Entre otros. | Gestión de Talento Humano | Mejora |  |  |  | MARTHA LUCIA CARDONA VISBAL, | Faltan controles en el procedimiento de vinculación para revisión de documentos. | MARTHA LUCIA CARDONA VISBAL | 72-1571-1 | Incluir en el procedimiento de vinculación un punto de control relacionado con la revisión de documentos de vinculación, para garantizar que estén correctamente diligenciados y sin restricción de acceso e incluir el mismo punto de control en la lista de chequeo. | undefined | undefined | 1 Procedimiento actualizado | Correctiva | LINA AREVALO SANABRIA (SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA ) | MARIA DEL PILAR SALGADO HERNANDEZ (Gestión de Talento Humano ) | 2023-01-15 | 2023-07-15 |  |  |  | Se observa coherencia entre causa y actividad, seleccionada por Metodo, | ALBA ROJAS | 2022-11-23 15:48:58 |  | Desde la OCI se recomienda establecer mecanismos para asegurar que el punto de control es efectivo, en el marco de la auditoría se validaron herramientas de control sin formalizar que no fueron efectivas y generaron las debilidades. |  | SIN EVALUAR | SIN EVALUAR
FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO | Plan de Mejoramiento Gestión de Talento Humano | 2022 | Por Proceso | 2022-10-31 | 2023-10-31 | Gestión de Talento Humano | 20221100102483 |  | GLORIA ANGELICA HERNANDEZ RODRIGUEZ | 1572 | 02 | Teniendo en cuenta las debilidades en los registros de inducción, reinducción y entrenamiento en el puesto de trabajo expuestas en los numerales 1.4 y 1.5 del presente informe, no se puede asegurar que se cumple integralmente lo establecido en el artículo 7 del Decreto Ley 1567 de 1998. | Gestión de Talento Humano | Mejora |  |  |  | MARTHA LUCIA CARDONA VISBAL, | Porque no se ha establecido un P.C. en el Procedimiento de Vinculación que permita hacer la validación de la completitud de documentos de vinculación (inducción y entrenamiento en puesto de trabajo). | LINA AREVALO SANABRIA | 72-1572-1 | Incluir en el procedimiento de vinculación un punto de control relacionado con la revisión de documentos de vinculación (inducción y entrenamiento en puesto de trabajo), para garantizar que estén correctamente diligenciados. | undefined | undefined | 1 Procedimiento actualizado | Correctiva | LINA AREVALO SANABRIA (SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA ) | MARIA DEL PILAR SALGADO HERNANDEZ (Gestión de Talento Humano ) | 2023-01-15 | 2023-07-15 |  |  |  | Se confirma ajuste en la redacción de la actividad y coherencia con la causa identidicada, Si bien la causa no es clara, la accion identificada no ataca integralmente el hallazgo. se recomienda revisar causas con alcance total al hallazgo, | ALBA ROJAS | 2022-11-23 16:03:13 |  | Tal como lo señala la segunda línea de defensa la causa no es clara, se recomienda revisar la totalidad de las observaciones hechas sobre inducción y reinducción pára definir causa y acción efectivas. Se alerta que si se mantiene la acción podría ser declarada como inefectiva. |  | SIN EVALUAR | SIN EVALUAR
FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO | Plan de Mejoramiento Gestión de Talento Humano | 2022 | Por Proceso | 2022-10-31 | 2023-10-31 | Gestión de Talento Humano | 20221100102483 |  | GLORIA ANGELICA HERNANDEZ RODRIGUEZ | 1573 | 03 | El Manual de funciones y competencias laborales para la planta de empleos - FUGA vigente (Resolución Interna 195 de 2017 -– 2017 y sus posteriores modificaciones a través de las Resoluciones internas 130 y 020 de 2020, 036 de 2021 y 113 de 2022), no cumple con lo establecido en el Artículo 2.2.4.8 del Decreto 1083 de 2015, sustituido por el artículo primero del Decreto 815 de 2018. | Gestión de Talento Humano | Mejora |  |  |  | MARTHA LUCIA CARDONA VISBAL, | Porque existe sobre carga de actividades en el Proceso GTH. | LINA AREVALO SANABRIA | 72-1573-1 | Actualizar el Manual de Funciones según lo establecido en el Artículo 2.2.4.8 del Decreto 1083 de 2015, sustituido por el artículo primero del Decreto 815 de 2018, a través de un contratista externo al Proceso GTH. | undefined | undefined | 1 Manual de Funciones | Correctiva | LINA AREVALO SANABRIA (SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA ) | MARIA DEL PILAR SALGADO HERNANDEZ (Gestión de Talento Humano ) | 2023-01-15 | 2023-10-30 |  |  |  | Se connfirma coherencia entre nueeva causa y redaccion de actividad, | ALBA ROJAS | 2022-11-29 10:38:12 |  | La causa y no es coherente con la acción propuesta, ya que corresponde a una corrección y no a una acción correctiva. Se recomienda establecer una acción que busque eliminar la causas raíz y no el hallazgo, de lo contrario se puede presentar de nuevo una debilidad similar. |  | SIN EVALUAR | SIN EVALUAR
FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO | Plan de Mejoramiento Gestión de Talento Humano | 2022 | Por Proceso | 2022-10-31 | 2023-10-31 | Gestión de Talento Humano | 20221100102483 |  | GLORIA ANGELICA HERNANDEZ RODRIGUEZ | 1574 | 04 | De acuerdo con lo expuesto en el numeral 3 del presente informe, el plan estratégico de talento humano aprobado para la vigencia 2022 presenta debilidades relacionadas con: • Caracterización de los empleos y servidores. • Diagnóstico. • Articulación de objetivos estratégicos con las rutas de creación de valor. • Formulación del Plan Institucional de Capacitación. • Formulación Plan de Vacantes y de Previsión de Recursos Humanos. • Formulación Plan de Bienestar e Incentivos Institucionales. Lo anterior, incumple la normatividad y lineamientos vigentes sobre la materia. | Gestión de Talento Humano | Mejora |  |  |  | MARTHA LUCIA CARDONA VISBAL, | Porque el Procedimiento de Elaboración del PETH no contempla las Guía de Gestión Estratégica de Talento Humano, Guía Metodológica para la Formulación de Planes Institucionales de Capacitación y Guía de Estímulos para los Servidores Públicos | LINA AREVALO SANABRIA | 72-1574-1 | Incluir en el Procedimiento de Elaboración del PETH que debe tenerse en cuenta la Guía de Gestión Estratégica de Talento Humano, Guía Metodológica para la Formulación de Planes Institucionales de Capacitación y Guía de Estímulos para los Servidores Públicos. | undefined | undefined | 1 Procedimiento actualizado | Correctiva | LINA AREVALO SANABRIA (SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA ) | MARIA DEL PILAR SALGADO HERNANDEZ (Gestión de Talento Humano ) | 2022-12-15 | 2023-06-30 |  |  |  | Se verifica la actualización de la causa por método y la actividad por método. Sin comentarios, Se observa que la causa fue orientada a mano de obra y la actividad a método. Se reitera la recomendación para asegurar coherencia entre causa y accion por la misma linea, es decir si la causa es mano de obra, la actividad debe enfocarse en la mano de obra., Se obseva que la causa raiz identificada b) Porque no se conocían las guías. (CAUSA RAIZ) se asocia a un componente de Mano de Obra y la acción formulada fue diseñada por Método. Se reocmienda asegurar la coehrencia metodoogica de causa y acción como se ha orientado desde la oficina de planeación, | ALBA ROJAS | 2022-11-23 16:11:57 |  | Si bien la causa y la acción se enfocan en el procedimiento, se recomienda profundizar los por qués, y preguntar ¿por qué el procedimiento no contemplaba los lineamientos y guías? De esta forma se asegura que llega a la causa raíz y la acción podrá eliminarla. |  | SIN EVALUAR | SIN EVALUAR
FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO | Plan de Mejoramiento Gestión de Talento Humano | 2022 | Por Proceso | 2022-10-31 | 2023-10-31 | Gestión de Talento Humano | 20221100102483 |  | GLORIA ANGELICA HERNANDEZ RODRIGUEZ | 1575 | 05 | Incumplimiento de requisitos del Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo descritos en la Resolución 0312 de 2019. (Ver numeral 4. del presente informe). | Gestión de Talento Humano | Mejora |  |  |  | MARTHA LUCIA CARDONA VISBAL, | Porque los recursos presupuestales asignados no eran suficientes para contratar una auditoría anual al sistema de SST. | MARTHA LUCIA CARDONA VISBAL | 72-1575-2 | Incluir en el Plan de SST los recursos presupuestales para la realización de la auditoria anual | undefined | undefined | 1 Plan de Salud y Seguridad en el Trabajo con inclusión de auditoria anual | Correctiva | LINA AREVALO SANABRIA (SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA ) | MARIA DEL PILAR SALGADO HERNANDEZ (Gestión de Talento Humano ) | 2023-01-15 | 2023-07-15 |  |  |  | Se verifica coherencia de causa por recursos y la actividad por recursos. sin comentarios al respecto, | ALBA ROJAS | 2022-11-29 10:51:56 |  | La causa se enfoca en la auditoría, sin embargo esta es una de las debilidades identificadas en el numeral, se recomienda profundizar en las casusas reales del hallazgo que contempla la imeplentación integral del SG SST. La auditoría no asegura la correcta y oportuna implementación de un sistema. |  | SIN EVALUAR | SIN EVALUAR
FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO | Plan de Mejoramiento Gestión de Talento Humano | 2022 | Por Proceso | 2022-10-31 | 2023-10-31 | Gestión de Talento Humano | 20221100102483 |  | GLORIA ANGELICA HERNANDEZ RODRIGUEZ | 1576 | 06 | Teniendo en cuenta lo expuesto en el Numeral 5. Liquidación de Nómina y Prestaciones Sociales del presente informe, en la muestra seleccionada se evidencia: • Diferencias en el pago de prima técnica. • Inconsistencia entre el valor pagado y la Resolución 48 de 2022 de aprobación de horas extras. • Pago de aportes a seguridad social durante vacaciones sin tomar como base el último salario base de cotización reportado. • Pago erróneo de bonificación por servicios prestados. • El proceso no ha implementado un control para garantizar que todas las novedades se incluyen dentro de la nómina del mes y llevar la trazabilidad histórica de las liquidaciones efectuadas. • No se está realizando la concertación entre nómina y contabilidad para verificar la información de los certificados de ingresos y retenciones antes de emitirlos. • No se está ejecutando el procedimiento Liquidación de Nómina y Prestaciones Sociales código TH-PD-04 tal como está descrito. | Gestión de Talento Humano | Mejora |  |  |  | MARTHA LUCIA CARDONA VISBAL, | Porque el Sistema HUMANO es contratado por la Entidad y desde GTH no se tiene la potestad de realizarle ajustes a la formulación. | LINA AREVALO SANABRIA | 72-1576-1 | Revisar y ajustar la parametrización de nómina en el Sistema HUMANO con el proveedor. | undefined | undefined | 1 acta de reunion | Correctiva | LINA AREVALO SANABRIA (SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA ) | IRMA BARRERA BARRERA (Gestión de Talento Humano ) | 2023-01-15 | 2023-10-30 |  |  |  | Se confirma coherencia entre causa y actividad. Sin comentarios, Sin comenetarios, | ALBA ROJAS | 2022-11-23 16:31:14 |  | No es clara la cuasa, si no hay potestad para hacer ajustes y parametrización del aplicativo, no es claro como se podrá desarrollar la acción propuesta. Se alerta que si se mantiene la acción podría ser declarada como inefectiva. |  | SIN EVALUAR | SIN EVALUAR
FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO | Plan de Mejoramiento Gestión de Talento Humano | 2022 | Por Proceso | 2022-10-31 | 2023-10-31 | Gestión de Talento Humano | 20221100102483 |  | GLORIA ANGELICA HERNANDEZ RODRIGUEZ | 1576 | 06 | Teniendo en cuenta lo expuesto en el Numeral 5. Liquidación de Nómina y Prestaciones Sociales del presente informe, en la muestra seleccionada se evidencia: • Diferencias en el pago de prima técnica. • Inconsistencia entre el valor pagado y la Resolución 48 de 2022 de aprobación de horas extras. • Pago de aportes a seguridad social durante vacaciones sin tomar como base el último salario base de cotización reportado. • Pago erróneo de bonificación por servicios prestados. • El proceso no ha implementado un control para garantizar que todas las novedades se incluyen dentro de la nómina del mes y llevar la trazabilidad histórica de las liquidaciones efectuadas. • No se está realizando la concertación entre nómina y contabilidad para verificar la información de los certificados de ingresos y retenciones antes de emitirlos. • No se está ejecutando el procedimiento Liquidación de Nómina y Prestaciones Sociales código TH-PD-04 tal como está descrito. | Gestión de Talento Humano | Mejora |  |  |  | MARTHA LUCIA CARDONA VISBAL, | Porque no está escrito en el Procedimiento de Nomina que las novedades se deben archivar en un expediente de ORFEO independiente y sin restricción. | LINA AREVALO SANABRIA | 72-1576-2 | Incluir en el Procedimiento de Nomina que las novedades se deben archivar en un expediente de ORFEO independiente y sin restricción. | undefined | undefined | 1 Procedimiento actualizado | Correctiva | LINA AREVALO SANABRIA (SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA ) | IRMA BARRERA BARRERA (Gestión de Talento Humano ) | 2023-01-15 | 2023-07-15 |  |  |  | Se confirma coherencia de causa con actividad programada. sin comentarios, Si bien la redacción de la causa raiz no es clara, no es posible cofnirmar la coherencia con la actividad y sus atributos, | ALBA ROJAS | 2022-11-23 16:32:38 |  | No es clara la causa con la acción. No se tuvieron en cuenta todas las debilidades descritas en el informe de auditoría. Se recomienda hacer una revisión juiciosa y profunda de las recomendaciones hechas. Se alerta que si se mantiene la acción podría ser declarada como inefectiva. |  | SIN EVALUAR | SIN EVALUAR
FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO | Plan de Mejoramiento Gestión de Talento Humano | 2022 | Por Proceso | 2022-10-31 | 2023-10-31 | Gestión de Talento Humano | 20221100102483 |  | GLORIA ANGELICA HERNANDEZ RODRIGUEZ | 1577 | 07 | Con base en las observaciones del numeral 6. SIDEAP del presente informe, se evidencian las siguientes debilidades: • El Tablero de Control del DASCD no es coherente con lo reportado en la Certificación Reporte Talento Humano de SIDEAP Código E-GCO-FM-002 de junio de 2022. • Una de las actualizaciones de Bienes y Rentas, no corresponde al año inmediatamente anterior a la presentación. • Algunos Formatos de Declaración de Bienes y Rentas no se encuentran en la correspondiente historia laboral. • Tres declaraciones de Conflicto de Intereses fueron realizadas en julio de 2021 y una se encuentra sin diligenciar. • Algunos cargos directivos no actualizaron la información requerida en la página de la función pública. • No se gestionó oportunamente en todos los meses del 2021 la Certificación de Reporte para Talento Humano. • De la verificación realizada a la actualización de la Declaración de Bienes y Rentas al momento del retiro se observa cumplimiento parcial. • El control de comprobación selectiva no está siendo efectivo. Incumpliendo los lineamientos y normatividad vigente sobre el tema. | Gestión de Talento Humano | Mejora |  |  |  | MARTHA LUCIA CARDONA VISBAL, | Porque se asume que los funcionarios conocen las consecuencias disciplinarias del incumplimiento de los plazos. | LINA AREVALO SANABRIA | 72-1577-1 | Actualizar la Guía de Conflicto de Intereses, indicando las implicaciones disciplinarias por el incumplimiento en el diligenciamiento de la declaración de bienes y rentas. | undefined | undefined | 1 Guía actualizada | Correctiva | LINA AREVALO SANABRIA (SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA ) | MARIA DEL PILAR SALGADO HERNANDEZ (Gestión de Talento Humano ) | 2023-01-15 | 2023-10-30 |  |  |  | Se verifica coherencia de la nueva causa con la accion programada. Sin comentarios, Se reitera la recomendacion sobre el analisis integral del hallazgo refereido en el informe de auditoría asociado a las 8 debilidades del hallazgo,dado que el formato refiere 5 solamente; Si bien se observan mejoras en la aplicación de la técnica de lluvia de ideas con el despliegue de la técnica de porqués, y coherencia entre entre causa y actividad, no es posible inferir si estas acciones eliminen el hallazgo identificado, Teniendo en cuenta las debilidades sobre las causas detectadas, no es posible inferir si hay coherencia metodológica con las actividades programadas que permitan concluir si son pertinentes para el hallazgo detectado Se recomienda retornar el ejercicio desde la analítica del hallazgo , y la aplicación de técnicas para identifica causas raíces, | ALBA ROJAS | 2022-11-24 10:16:42 |  | Acción repetida con la fila 15 |  | SIN EVALUAR | SIN EVALUAR
FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO | Plan de Mejoramiento Gestión de Talento Humano | 2022 | Por Proceso | 2022-10-31 | 2023-10-31 | Gestión de Talento Humano | 20221100102483 |  | GLORIA ANGELICA HERNANDEZ RODRIGUEZ | 1579 | 09 | Teniendo en cuenta las debilidades expuestas en el numeral 8 del presente informe (Evaluación de desempeño); se genera un hallazgo por incumplimiento de los plazos establecidos en el Acuerdo 6176 de 2018 de la Comisión Nacional del Servicio Civil. | Gestión de Talento Humano | Mejora |  |  |  | MARTHA LUCIA CARDONA VISBAL, | Porque el Procedimiento de Vinculación no establece los parámetros que debe surtir el seguimiento del proceso de GTH a las EDL | MARTHA LUCIA CARDONA VISBAL | 72-1579-1 | Incluir en el Procedimiento de Vinculación que se debe realizar un seguimiento semanal por correo electrónico generando un ranking de cumplimiento de los servidores que han radicado los documentos por Orfeo e incluido en el expediente laboral la evaluación de desempeño. | undefined | undefined | 1 Procedimiento actualizado | Correctiva | LINA AREVALO SANABRIA (SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA ) | MARIA DEL PILAR SALGADO HERNANDEZ (Gestión de Talento Humano ) | 2023-01-30 | 2023-07-15 |  |  |  | Se confirma nueva redacción de causa, y cohrencia con la actividad programada, Teniendo en cuenta que la causa raiz no es clara en su redacción no es posible inferir la coherencia con la actividad programada. Se recomienda ajustar la causa para validar en 2a linea lo pertinente, | ALBA ROJAS | 2022-11-24 11:03:56 |  | Sin comentarios. |  | SIN EVALUAR | SIN EVALUAR
FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO | Plan de Mejoramiento Gestión de Talento Humano | 2022 | Por Proceso | 2022-10-31 | 2023-10-31 | Gestión de Talento Humano | 20221100102483 |  | GLORIA ANGELICA HERNANDEZ RODRIGUEZ | 1579 | 09 | Teniendo en cuenta las debilidades expuestas en el numeral 8 del presente informe (Evaluación de desempeño); se genera un hallazgo por incumplimiento de los plazos establecidos en el Acuerdo 6176 de 2018 de la Comisión Nacional del Servicio Civil. | Gestión de Talento Humano | Mejora |  |  |  | MARTHA LUCIA CARDONA VISBAL, | Porque no conocen las implicaciones disciplinarias de no realizar oportunamente la EDL. | LINA AREVALO SANABRIA | 72-1579-2 | Incluir en la circular interna de presentación de la EDL las implicaciones disciplinarias de no realizar oportunamente la EDL. | undefined | undefined | 1 circular interna | Correctiva | LINA AREVALO SANABRIA (SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA ) | MARIA DEL PILAR SALGADO HERNANDEZ (Gestión de Talento Humano ) | 2023-01-15 | 2023-02-28 |  |  |  | Se verifica coherencia entre causa y actividad.. Se reomcienda en la aplicación de la técnica 2 de porques, indagar minimos hasta 3 por ques por cada idea de la técnica uno.., Teniendo en cuenta las observacioines de la causa raiz, se recomienda ajustar lo pertinente que permita concluir si es coherente la causa con la acción programada., | ALBA ROJAS | 2022-11-24 11:07:05 |  | Sin comentarios. |  | SIN EVALUAR | SIN EVALUAR
FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO | Plan de Mejoramiento Gestión de Talento Humano | 2022 | Por Proceso | 2022-10-31 | 2023-10-31 | Gestión de Talento Humano | 20221100102483 |  | GLORIA ANGELICA HERNANDEZ RODRIGUEZ | 1580 | 10 | De conformidad con la verificación realizada a la muestra seleccionada en el numeral 9 presente informe, se observa cumplimiento parcial de los requisitos relacionados con desvinculación de personal y el procedimiento de desvinculación del personal TH-PD-02 presenta falencias en su formulación. | Gestión de Talento Humano | Mejora |  |  |  | MARTHA LUCIA CARDONA VISBAL, | Por que el P.C. establecido en el procedimiento de desvinculación lo realiza el mismo profesional especializado de GTH que ejecuta la actividad | LINA AREVALO SANABRIA | 72-1580-1 | Ajustar el P.C. de la actividad 15 del Procedimiento de Desvinculación en el sentido de que sea un profesional de apoyo de GTH quien realice la revisión de los documentos de desvinculación. | undefined | undefined | 1 procedimiento actualizado | Correctiva | LINA AREVALO SANABRIA (SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA ) | MARIA DEL PILAR SALGADO HERNANDEZ (Gestión de Talento Humano ) | 2023-01-15 | 2023-07-15 |  |  |  | Sin comentarios, | ALBA ROJAS | 2022-11-24 11:10:45 |  | Se recomienda asegurar la implementación efectiva del control. |  | SIN EVALUAR | SIN EVALUAR
FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO | Plan de Mejoramiento Gestión de Talento Humano | 2022 | Por Proceso | 2022-10-31 | 2023-10-31 | Gestión de Talento Humano | 20221100102483 |  | GLORIA ANGELICA HERNANDEZ RODRIGUEZ | 1578 | 08 | Se evidencian cumplimientos parciales e incumplimientos de la normatividad interna vigente, relacionada con los siguientes comités: • Comité Paritario de Seguridad y salud en el trabajo COPASST • Comité Coordinador de Teletrabajo • Comité de Convivencia Laboral • Comisión de Personal | Gestión de Talento Humano | Mejora |  |  |  | MARTHA LUCIA CARDONA VISBAL, | Porque olvido citar a la reunión del Comité. | LINA AREVALO SANABRIA | 72-1578-1 | Mediante una circular interna solicitar a los Secretarios Técnicos de todos los Comités, la programación en el calendario de Google en el mes de enero de todas las reuniones de la vigencia. | undefined | undefined | 1 Circular interna | Correctiva | LINA AREVALO SANABRIA (SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA ) | MARIA DEL PILAR SALGADO HERNANDEZ (Gestión de Talento Humano ) | 2023-01-15 | 2023-01-30 |  |  |  | Se verifica ajuste en la nueva redacción de la actividad y coherencia con la causa..., Si bien la causa se identifica por el componente de Mano de Obra, y la acción programada refiere programación de 2 tipos de comités, no se observa coherencia entre el hallazgo que refiere incumplimientos sobre 4 tipos de comites. Al respecto se recomienda analizar objetiva e integralmente los incumpimientos, para programar acciones efectivas que eliminen las causas de los hallazgos, | ALBA ROJAS | 2022-11-24 10:51:26 |  | La causa no es coherente con la acción. No se tuvieron en cuenta todas las debilidades descritas en el informe de auditoría. Se alerta que si se mantiene la acción podría ser declarada como inefectiva. |  | SIN EVALUAR | SIN EVALUAR
FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO | Plan de Mejoramiento Gestión de Talento Humano | 2022 | Por Proceso | 2022-10-31 | 2023-10-31 | Gestión de Talento Humano | 20221100102483 |  | GLORIA ANGELICA HERNANDEZ RODRIGUEZ | 1577 | 07 | Con base en las observaciones del numeral 6. SIDEAP del presente informe, se evidencian las siguientes debilidades: • El Tablero de Control del DASCD no es coherente con lo reportado en la Certificación Reporte Talento Humano de SIDEAP Código E-GCO-FM-002 de junio de 2022. • Una de las actualizaciones de Bienes y Rentas, no corresponde al año inmediatamente anterior a la presentación. • Algunos Formatos de Declaración de Bienes y Rentas no se encuentran en la correspondiente historia laboral. • Tres declaraciones de Conflicto de Intereses fueron realizadas en julio de 2021 y una se encuentra sin diligenciar. • Algunos cargos directivos no actualizaron la información requerida en la página de la función pública. • No se gestionó oportunamente en todos los meses del 2021 la Certificación de Reporte para Talento Humano. • De la verificación realizada a la actualización de la Declaración de Bienes y Rentas al momento del retiro se observa cumplimiento parcial. • El control de comprobación selectiva no está siendo efectivo. Incumpliendo los lineamientos y normatividad vigente sobre el tema. | Gestión de Talento Humano | Mejora |  |  |  | MARTHA LUCIA CARDONA VISBAL, | Porque se asume que los servidores conocen como deben hacer el diligenciamiento de la declaración de bienes y rentas | LINA AREVALO SANABRIA | 72-1577-2 | Actualizar la Guía de Conflicto de Intereses, indicando como los servidores públicos deben realizar el diligenciamiento de la declaración de bienes y rentas e incluir la fase de seguimiento que debe realizar GTH. | undefined | undefined | 1 Guía actualizada | Correctiva | LINA AREVALO SANABRIA (SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA ) | MARIA DEL PILAR SALGADO HERNANDEZ (Gestión de Talento Humano ) | 2023-01-15 | 2023-10-30 |  |  |  | Se verifica coherencia de la nueva causa con la nueva actividad programada. Sin comentarios, Teniendo en cuenta las debilidades sobre las causas detectadas, no es posible inferir si hay coherencia metodológica con las actividades programadas que permitan concluir si son pertinentes para el hallazgo detectado Se recomienda retornar el ejercicio desde la analítica del hallazgo , y la aplicación de técnicas para identifica causas raíces, | ALBA ROJAS | 2022-11-24 10:17:12 |  | Acción repetida con la fila 10 |  | SIN EVALUAR | SIN EVALUAR

## pendientes
No. HALLAZGO | CODIGO ACCION | DESCRIPCIÓN HALLAZGO | CAUSA HALLAZGO | DESCRIPCIÓN ACCIÓN | AREA RESPONSABLE | OBSERVACIÓN