## Hoja2
N° | Dimensión | Producto | Característica | fecha | AREA RESPONSABLE | Gestión realizada | Ubicación Evidencia | Verificación realizada OAP | Observaciones | Seguimiento OCI
13 | 1 Talento Humano 7 Control Interno | Plan Estratégico de Talento Humano con seguimiento | y medición periódica, avance % de la ejecución, evidencias de plan y soportes de las actividades, socializado periódicamente en comité de dirección | 2020-12-17 | CORPORATIVA - TALENTO HUMANO | En el marco del comité directivo del 16 de diciembre se llevó a cabo la presentación del avance del plan estratégico de talento humano, se adjunta hilo de correos en donde se trató este punto, el acta está en proceso de construcción por parte del secretario técnico. | \\192.168.0.34\plan operativo integral\SUB. GESTIÓN CORPORATIVA\2020\MIPG\ID13 | Se verifican correos electrónicos del Comité Directivo asincrónico realizado el 16 , 17 y 18 dic 2020, con la PPT sobre la ejecución del Plan Estratégico de Talento Humano en la cual se observa la descripción "CUALITATIVO" sobre la ejecución individual de los planes PIC, Bienestar, SYSO, y Plan de Vacantes mas los soportes de algunas evidencias. Evidencias consolidadas en servidor OAP (\\192.168.0.34\plan operativo integral\OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN\Plan MIPG\2019\EVIDENCIAS Plan MIPG v2-5\FASE III IMPLEMENTACION\ID 13) | Si bien se realizo una (1) presentación a nivel directivo, de carácter cualitativo, sobre el Plan Estratégico de Talento Humano, para el cierre de vigencia, la OAP recomienda fortalecer la cultural del reporte con un carácter ejecutivo, estructurando un "Indicador del Plan Estratégico alineado con los requisitos del MIPG " asociado al proceso y compuesto por las variables (planes que lo integran) que le permita al proceso, generar periódicamente un informe "CUANTITATIVO con la medición y avance % de la ejecución integral del plan y de cada variable, más la descripción de las fortalezas y debilidades presentadas, e igualmente incrementar la frecuencia de la socialización en el Comité Directivo, generando alertas "oportunas" que permitan tomar decisiones. Lo anterior teniendo en cuenta que este plan es un elemento fundamental del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. | Tal como lo señala la segunda línea de defensa la presentación del avance del plan es cualitativa, por tal razón la OCI coincide ocn la recomendación de la OAP sobre la construcción de un indicador que permita una medición objetiva que permita validar el cumplimiento de los requerimientos establecidos en MIPG. Así mismo en el marco del seguimiento a austeridad se observó que en el PIC V3 publicado se programaron 2 actividades para el IV trimestre, mientras que en el cronograma de actividades ubicado en el repositorio se relacionan 4. En el documento Excel se indica que se ejecuto la actividad de "Presentación oferta DASC", sin embargo en el análisis cualitativo de la gestión realizada para el iv trimestre, se hace referencia a que estas acciones fueron ejecutadas en el III Trimestre. En este informe se concluye que no se observan soportes en el repositorio que permitan validar la ejecución de las actividades previstas en el PIC vigente. Teniendo en cuenta lo anterior se sugiere hacer un seguimiento objetivo cuantitativo y cualitativo desde la primera línea de defensa que permita asegurar el cumplimiento de los planes de TH y generar información clave y coherente a la Alta Dirección para la toma de decisiones.
184 | 1 Talento Humano 7 Control Interno | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC con seguimiento | con la medición y % de ejecución del componente de Iniciativas Adicionales e implementación de las actividades del Código de Integridad y Conflicto de Intereses | 2020-12-15 | CORPORATIVA - TALENTO HUMANO | En relación con el seguimiento del PAAC v4 2020, y el componente de Iniciativas Adicionales No 6, se presenta la matriz de las actividades adelantadas a la fecha y señalamos que se realizaron el 100% de las actividades programadas en el PAAC, se adjunta herramienta de seguimiento y evidencias | \\192.168.0.34\plan operativo integral\OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN\Plan MIPG\2019\EVIDENCIAS Plan MIPG v2-5\FASE III IMPLEMENTACION\ID 184\2020 | Se verificaron las evidencias aportadas por el área, sobre el monitoreo al componente adicional 6 de la V3 y 4 con el monitoreo del IV cuatrimestre para las actividades del Código de Integridad y Conflicto de Intereses. Al respecto se verificaron los numerales 4.4, 4.5 y 4.6 sobre la gestión del conversatorio a cargo del control disciplinario , la normalización de la Guía de Gestión de Conflicto de Intereses, vinculada al SIG con los formatos externos, Procedimiento de Vinculación y Procedimiento de Gestión Contractual; más la actualización de los formatos de estudios previos, con la inclusión de una cláusula de compromisos de integridad y anticorrupción en los contratos de la FUGA. No obstante la actividad 5.1. sobre "Las dos (2) reuniones de seguimiento para evaluar la ejecución del plan de acción de Integridad y en una de ellas, y analizar la gestión y resultados del monitoreo de los riesgos de corrupción de la entidad", no aporta evidencias sobre el análisis de la gestión y resultados del monitoreo de los riesgos de corrupción por parte de los gestores de integridad , asociado con el Plan de Mejora del Sistema de Control Interno, concluyendo un cumplimiento parcial del producto. Soportes consolidados en servidor \\192.168.0.34\plan operativo integral\OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN\Plan MIPG\2019\EVIDENCIAS Plan MIPG v2-5\FASE III IMPLEMENTACION\ID 184\2020 | Si bien se gestiono el seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC V4 con la medición y % de ejecución del componente de Iniciativas Adicionales asociadas al Código de Integridad y Conflicto de Intereses, se observan debilidades en la ejecución de la actividad No. 5.6. sobre el análisis de la gestión y resultados del monitoreo de los riesgos de corrupción de la entidad a cargo de los gestores de integridad , el cual debe pronunciarse adicioalmete, sobre el análisis de lasdesviaciones de los riesgos, temas de convivencia laboral, temas disciplinarios internos, quejas o denuncias sobres los servidores de la entidad, con el fin de fortalecer la Política de Talento Humano, Integridad y el Sistema de Control Interno Teniendo en cuenta que el Autodiagnóstico DAFP de Gestión de Conflicto de Intereses publicado en la intranet (https://intranet.fuga.gov.co/politica-integridad) priorizo algunas "actividades" para el PAAC V3 del 2020 y que la Entidad debe garantizar la implementación plena de los requisitos contemplados en el MIPG, se recomienda reprogramar en el PAAC 2021 - componente 6 - las actividades de Conflicto de Intereses, que sostengan la gestión realizada, más las pendientes, que garanticen la implementación de la Política de Integridad y del Sistema de Control Interno. | En el marco del seguimiento al PAAC la OCI determinó como resultados del Componente 6: Iniciativas Adicionales que de 12 actividades programadas para la vigencia, se cumplieron al 100% 9 actividades programadas, se presentó 85% de cumplimiento en 2 actividades y 70% en la actividad restante. Sin embargo tal como lo señala la segunda línea de defensa no se efectuó el análisis al mapa de riesgos de corrupción vigente, tampoco se han tenido en cuenta los parámetros establecidos dentro de la evaluación del sistema de control interno en el lineamiento de aplicación del código de integridad, por lo tanto el producto no se ha desarrollado integralmente.
271 | 3 Gestión con valores para el resultado | Expedientes procesos judiciales SIPROJ | actualizado en SIPROJ web para consulta permanente, sobre el trámite de las solicitudes de conciliación o de otros MASC. con la solicitud de conciliación, sus actuaciones y decisiones | 2020-12-15 | JURIDICA | En la presente vigencia fiscal (2020), la Oficina Asesora Jurídica hizo un proceso de seguimiento de los procesos prejudiciales o judiciales en los cuales la FUGA es parte, en el Sistema de Información de Procesos Judiciales de la alcaldía Mayor – SIPROJ. En este sentido, actualizó en cada uno de ellos las actuaciones procesales, cargando copia de los respectivos documentos tales como solicitudes de conciliación, Fichas de estudio del Comité de Conciliación, decisiones judiciales y memoriales radicados en los despachos con el objeto disponer de ellos para consulta. La FUGA actúa como demandante en los siguientes procesos judiciales: - Ejecutivo en la Jurisdicción Contencioso Administrativa Rad.: 110013331 035 2011 00313 00 - Nulidad y restablecimiento del derecho Rad.: 110013337044 2014 00171 01 La FUGA actúa como demandada en los siguientes procesos judiciales: - Extensión de jurispericia Rad.: 110010325000 2014 00214 00 - Nulidad y restableciendo del derecho Rad.: 110013335029 2015 00792 00 - Nulidad y restableciendo del derecho Rad.: 110013335020 2016 00508 00 La FUGA fue convocada a audiencia de conciliación en los siguientes procesos: - Solicitud de Conciliación prejudicial Rad.: Exp. E-2020-192042 - Solicitud de Conciliación prejudicial Rad.: Exp. 201/2020- SIGDEA E-2020-628933 (El 8 de enero de 2021, el Comité de Conciliación estudiará la solicitud de conciliación). | Como evidencia se aporta en formato PDF cada uno de los informes que arroja SIPROJ de los expedientes en los cuales la FUGA es parte, y se puede apreciar cuales están activos o terminados, el detalle de las actuaciones procesales adelantadas y la fecha de registro de cada una de ellas (ver evidencias en carpeta comprimida titulada 1. Expedientes procesos judiciales SIPROJ). | Se verifican las fichas de los procesos descargadas de SIPROJ, de 6 procesos con el trámite de las solicitudes de conciliación, sus actuaciones y decisiones Soportes consolidados en servidor OAP \\192.168.0.34\plan operativo integral\OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN\Plan MIPG\2019\EVIDENCIAS Plan MIPG v2-5\FASE III IMPLEMENTACION\ID 271 | NA | Se validan las fichas de SIPROJWEB de los procesos judiciales vigentes .
426 | 3 Gestión con valores para el resultado | Mecanismos (Interoperabilidad dentro ORFEO y SDQS) | implementado, a través de los cuales el usuario, pueda hacer seguimiento a sus peticiones, divulgados y publicados. | 2020-11-13 | CORPORATIVA - ATENCION CIUDADANO | Se realizó la interoperabilidad entre el SDQS y Orfeo , la trazabilidad de los PQRS recibidos por múltiples canales quedo funcionando en el mes de noviembre según pruebas de operatividad. Se adjuntan los soportes de trazabilidad de la gestión | \\192.168.0.34\plan operativo integral\SUB. GESTIÓN CORPORATIVA\2020\MIPG\ID426 | Se verifican correos electrónicos y actas de reunión - Acta 01 Web Service paso a producción a Orfeo 20nov2020 y Acta 02 Web Service FUGA integración SDQS Orfeo 11dic2020 . Señalamos que la actividad fue cumplida de forma extemporánea, pero dentro del mismo mes y vigencia. Soportes consolidados en servidor OAP \\192.168.0.34\plan operativo integral\OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN\Plan MIPG\2019\EVIDENCIAS Plan MIPG v2-5\FASE III IMPLEMENTACION\ID 426 | NA | Se validan las evidencias de correos y actas de pruebas WebService de integración para paso a producción de los Sistemas Bogotá te escucha y radicación “Orfeo” FUGA
644 | 3 Gestión con valores para el resultado | Plan Estratégico de Tecnologías de Información (PETI) con seguimiento | y medición periódica, avance % y evidencias de los objetivos alcanzados | 2020-12-15 | CORPORATIVA - SISTEMAS | Se realiza seguimiento con relación al petic publicado y vigente a través del formato ge-ft 02_plan_de_accion_para_la_formulacion_seguimiento_y_monitoreo_planes_institucionales_y_estrategicos_v3_20042020 dispuesto para ello, en ese sentido se tienen 5 proyectos que se desarrollaron durante la vigencia 2020, dentro del desarrollo de cada carpeta se encuentran las evidencias correspondientes al proyecto. | \\192.168.0.34\plan operativo integral\SUB. GESTIÓN CORPORATIVA\2020\MIPG\ID644 | Se verifica Plan PETIC 2020-2023 v1 del 27ene202....documento Plan Petic con seguimiento y carpetas soporte de la ejecución. No obstante no se observa la socialización de los resultados en Comité Directivo que permitan concluir que se están sosteniendo y ejecutando la Política de Gobierno Digital e informando a la línea estratégica como lo indica la resolución 112 de 2019 Soportes consolidados en servidor OAP \\192.168.0.34\plan operativo integral\OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN\Plan MIPG\2019\EVIDENCIAS Plan MIPG v2-5\FASE III IMPLEMENTACION\ID 644 | Teniendo en cuenta que esta es una actividad que da cuenta de la sostenibilidad de la política de Gobierno Digital, si bien se realizo monitoreo al Plan PETIC; se reitera que los resultados del monitoreo de primera línea, del Plan PETIC deben socializarse periódicamente en el comité de Dirección y sostenerse en el tiempo. Lo anterior, teniendo en cuenta los lineamientos de la Resolución 112 de 2019, Art 6 Núm. 8, donde la alta dirección, debe realizar seguimiento a los planes, programas, proyectos, estrategias y herramientas necesarias para la implementación interna de las políticas de gestión ; igualmente, el Art 19 Núm. 8 indica que los responsables de gestión y desempeño de la FUGA , deben presentar los informes al Comité Institucional de Gestión ,y Desempeño (...) los asuntos a su cargo. | Adicional a las recomendaciones establecidas por la segunda línea de defensa sobre la presentación de resultados del seguimiento del PETIC, para la toma de decisiones de la Alta Dirección, se recomienda tener en cuenta las observacones y recomendaciones hechas en el marco de la auditoría del proceso de gestión de tecnología realizada durante la gestión 2020.
695 | 4 Evaluación de resultados | Herramienta de reporte de Metas . Ejecución física-presupuestal y contractual | que permita determinar la coherencia entre los procesos de gestión, la ejecución presupuestal y los resultados logrados alcanzados | 2020-12-15 | PLANEACION | Se realizó el seguimiento a proyectos de inversión del nuevo Plan de Desarrollo - Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI. En este se presenta la herramienta de reporte de metas y un análisis entre la coherencia física, presupuestal y de gestión. | \\192.168.0.34\Oficina Asesora de Planeación\Gestión SIG OPA 1ra línea\MIPG\695 | Se verifica documento Resumen Cumplimiento Metas PDD BMPT y UNCSAB al corte sept2020, y Consolidado Seguimiento Productos MGA_Metas PDD y Proyecto FUGA_2020. El reporte de cierre de fin de año se realizara en enero 2021 Soportes consolidados en servidor OAP \\192.168.0.34\plan operativo integral\OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN\Plan MIPG\2019\EVIDENCIAS Plan MIPG v2-5\FASE III IMPLEMENTACION\ID 695 | NA | La OAP desarrolló una herramienta Resumen Cumplimiento Metas PDD proyectos donde los gerentes de proyecto consolidan la información de cada proyecto de inversión por metas y se valida en primera y segunda línea de defensa la coherencia entre la ejecución presupuestal y la meta física. Se recomienda continuar fortaleciendo el seguimiento a metas a partir de las recomendaciones hechas por la OCI sobre el particular.
720 | 5 Información y Comunicación | Tabla de Control de Acceso del Sistema de Gestión Documental ORFEO | parametrizada con: - la clasificación de la información - establecimiento de categorías de derechos y restricciones de acceso a los documentos electrónicos elaborado y aprobado - mecanismos o controles técnicos del Sistemas de Información (ORFEO) que restrinjan el acceso a los documentos en entorno electrónico | 2020-12-15 | CORPORATIVA- DOCUMENTAL | Producto sin gestión | NA | Sin reporte de gestión sobre el producto programado | Se recomienda dar cumplimiento a la gestión con oportunidad y dentro de los términos programados toda vez que su incumplimiento impacta la medición de la gestión institucional. El producto debe reprogramarse y priorizar la gestión, reiterando que esta es una actividad que da cuenta de la sostenibilidad de la política de Gestión Documental. | Actividad incumplida. Se recomienda priorizar la ejecución de las actividades que no se cumplieron en la vigencia 2020.
782 | 5 Información y Comunicación | Acto administrativo de aprobación del Programa de Gestión Documental | actualizado y publicado en la sección de Transparencia y acceso a la información pública de la web oficial | 2020-11-30 | CORPORATIVA- DOCUMENTAL | Producto sin gestión | NA | Sin reporte de gestión sobre el producto programado | Se recomienda dar cumplimiento a la gestión con oportunidad y dentro de los términos programados, toda vez que su incumplimiento impacta la medición de la gestión institucional. El producto debe reprogramarse y priorizar la gestión, reiterando que esta es una actividad que da cuenta de la sostenibilidad de la política de Gestión Documental, si bien se cuenta con un Programa de Gestión Documental este no se ha formalizado conforme al requerimiento del MIPG | Actividad incumplida. Se recomienda priorizar la ejecución de las actividades que no se cumplieron en la vigencia 2020.
840 | 7 Control Interno | Plan de Bienestar e Incentivos con seguimiento | y medición periódica, avance % y evidencia de las actividades de participación de la alta dirección en las actividades de socialización del código de integridad | 2020-12-15 | DIRECCION- CORPORATIVA - TALENTO HUMANO | En el marco del comité directivo del 16 de diciembre se llevó a cabo la presentación del avance del plan estratégico de talento humano, se adjunta hilo de correos en donde se trató este punto, el acta está en proceso de construcción por parte del secretario técnico | \\192.168.0.34\plan operativo integral\SUB. GESTIÓN CORPORATIVA\2020\MIPG\ID13 | Se verifico PPT y el hilo de correos del Comité de Dirección del 16dic2020; si bien contiene la socialización de la medición y avance del Plan de Bienestar e Incentivos, no se observa medición sobre el avance % del plan, como tampoco la ejecución de actividades de participación de la alta dirección en las actividades de socialización del código de integridad como lo requiere el modelo | Si bien el área realizo la medición periódica sobre el avance CUALITATIVO en la ejecución del Plan de Bienestar e Incentivos, no se observa el avance % - CUANTITATIVO de la ejecución de actividades, se recomienda fortalecer la cultural del reporte con un carácter ejecutivo y claro para que cualquier usuario de la información, identifique en los diferentes instrumentos, los resultados de la medición y avance % de la ejecución integral del plan con la descripción de las fortalezas y debilidades presentadas en el periodo de medición y/o vigencia con el fin de proveer información útil para la toma de decisiones. De otra parte se recomienda aportar evidencias completas sobre las actividades de participación de la alta dirección en la socialización del código de integridad ya que no fueron presentadas Evidencias consolidadas en servidor OAP \\192.168.0.34\plan operativo integral\OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN\Plan MIPG\2019\EVIDENCIAS Plan MIPG v2-5\FASE III IMPLEMENTACION\ID 840 | Tal como lo señala la segunda línea de defensa la presentación del avance del plan es cualitativa, por tal razón la OCI coincide ocn la recomendación de la OAP sobre la construcción de un indicador que permita una medición objetiva que permita validar el cumplimiento de los requerimientos establecidos en MIPG. Así mismo en el marco del seguimiento a austeridad se observó que durante el periodo evaluado se programaron 7 actividades de las cuales se aportó evidencia de 2 y las mismas no permiten identificar el numero de participantes, adicionalmente el documento Excel Seguimiento PBienestar III semetres 021020, reporta para el periodo evaluado, 5 actividades adicionales a las que se encuentran publicadas en la página web, sin que se registre su ejecución. Teniendo en cuenta lo anterior se sugiere hacer un seguimiento objetivo cuantitativo y cualitativo desde la primera línea de defensa que permita asegurar el cumplimiento de los planes de TH y generar información clave y coherente a la Alta Dirección para la toma de decisiones.
862 | 7 Control Interno | Actas Comité Directivo | con lineamientos sobre la Política de Talento Humano y soporte de presentación (periódica) del monitoreo de segunda línea de defensa (T Humano) sobre el cumplimiento, impacto y acciones de mejora generadas en el marco del Plan Estratégico de Talento Humano y Planes operativos relacionados | 2020-12-17 | PLANEACION - DIRECCION- COPORATIVA - TALENTO HUMANO | En el marco del comité directivo del 16 de diciembre se llevó a cabo la presentación del avance del plan estratégico de talento humano, se adjunta hilo de correos en donde se trató este punto, el acta está en proceso de construcción por parte del secretario técnico | \\192.168.0.34\plan operativo integral\SUB. GESTIÓN CORPORATIVA\2020\MIPG\ID13 | Se verifican correos electrónicos del Comité Directivo asincrónico realizado el 16 , 17 y 18 dic 2020, con la PPT sobre la ejecución del Plan Estratégico de Talento Humano en la cual se observa la descripción "CUALITATIVO" sobre la ejecución individual de los planes PIC, Bienestar, SYSO, y Plan de Vacantes mas los soportes de algunas evidencias. Evidencias consolidadas en servidor OAP (\\192.168.0.34\plan operativo integral\OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN\Plan MIPG\2019\EVIDENCIAS Plan MIPG v2-5\FASE III IMPLEMENTACION\ID 13) | Si bien se realizo una (1) presentación a nivel directivo, de carácter cualitativo, sobre el Plan Estratégico de Talento Humano, para el cierre de vigencia, la OAP recomienda fortalecer la cultural del reporte con un carácter ejecutivo, estructurando un "Indicador del Plan Estratégico alineado con los requisitos del MIPG " asociado al proceso y compuesto por las variables (planes que lo integran) que le permita al proceso, generar periódicamente un informe "CUANTITATIVO con la medición y avance % de la ejecución integral del plan y de cada variable, más la descripción de las fortalezas y debilidades presentadas, e igualmente incrementar la frecuencia de la socialización en el Comité Directivo, generando alertas "oportunas" que permitan tomar decisiones. Lo anterior teniendo en cuenta que este plan es un elemento fundamental del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. Lo anterior con el fin de identificar el impacto y acciones de mejora en torno al Plan Estratégico de Talento Humano y Planes operativos relacionados | La OCI concuerda con el seguimiento hecho por la OAP, si bien en diciembre de 2020 se presentó un seguimiento, este presenta oportunidades de mejora. Así mismo es importante señalar que el seguimiento a la política de TH debe ser periódico y contemplar el impacto de las acciones que se desarrollan, un temaque aún no se aborda dentro del proceso. Se recomienda en particular sobre los productos que desarrolla Talento humano contemplar las características descritas en MIPG pra dar cumplimiento integral a los productos.