## CRONOGRAMA
FECHA DE ELABORACIÓN
ELABORO | IVÁN MAURICIO PÉREZ GIL
VERSION | 1
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PIGA 2020
ITEM | ACTIVIDADES PLAN INSTITUCIONAL DE GESTION AMBIENTAL PIGA 2020 | TIEMPO DE EJECUCIÓN | [47 empty] | PONDERACIÓN | [6 empty] | OBSERVACIONES | EVIDENCIA | TERCERA LÍNEA DE DEFENSA
MES
|  | PRIMER SEMESTRE | [23 empty] | SEGUNDO SEMESTRE | [23 empty] | PROGRAMADO AÑO | PRIMER SEMESTRE |  |  | SEGUNDO SEMESTRE
|  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JUL |  |  |  | AGOS |  |  |  | SEPT |  |  |  | OCTE |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC |  |  |  |  | PROGRAMADO I SEMESTRE | EJECUTADO I SEMESTRE | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | PROGRAMADO II SEMESTRE | EJECUTADO II SEMESTRE | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
|  | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
1. PROGRAMA USO EFICIENTE DEL AGUA | [58 empty] | ANÁLISIS DE EVIDENCIA | OPORTUNIDADES DE MEJORA
1.1 | Realizar mantenimiento a las instalaciones hidráulicas de la FUGA | [48 empty] | 4 | 0 | 0 | #DIV/0! | 4 | 0 | 0% | Se programaron cuatro (4) mantenimientos, uno por trimestres, estos mantenimientos se deben reprogramar para el II semestre debido a la emergencia sanitaria ocasionada por el Covid-19, al igual que por la falta de personal para realizar esta labor y la falta de contratacion de una empresa encargada de estos mantenimientos. |  | N/A | No se programaron actividades durante el primer semestre | bar: AGOS S1 to NOV S4
1.2 | Difundir mensajes para el uso eficiente del agua mediante protectores de pantallas de los equipos de computo. | [48 empty] | 4 | 1 | 1 | 100% | 3 | 0 | 0% | Se realizo la divulgacion de la pieza comunicativa mediante el boletin institucional del dia 27 de marzo de 2020 con el titulo " Desde la casa, la FUGA se compromete con el medio ambiente. | \\192.168.0.34\Gestion Ambiental\2020\SEGUIMIENTO PLAN PIGA 2020\1. USO EFICIENTE DE AGUA\MENSA. DIFUSION | La evidencia aportada da cuenta de la divulgación de una pieza de comunicación en el boletín institucional del 27/03/2020 | Se programó durante las 4 semanas del mes de marzo la difusón del mensaje mediante protectores de pantalla en los equipos de cómputo. No se aporta evidencia de la difusión de los mensajes mediante protectores de pantalla. No hay coherencia entre la evidencia y la actividad propuesta. | bar: MARZO S1 to MARZO S4; JUL S1 to JUL S4; SEPT S1 to SEPT S4; NOV S1 to NOV S4
1.3 | Realizar un Informe semestral del consumo de agua en las sedes de la FUGA. | [48 empty] | 2 | 0 | 0 | #DIV/0! | 2 | 1 | 50% | Se realizo la elaboracion del informe de consumos de agua, energia y residuos., la primera semana del mes de junio. | \\192.168.0.34\Gestion Ambiental\2020\SEGUIMIENTO PLAN PIGA 2020\1. USO EFICIENTE DE AGUA\INF. DE CONSUMO | N/A | No se programaron actividades durante el primer semestre | bar: JUL S1 to JUL S4; NOV S1 to NOV S4
1.4 | Divulgar los consumos de agua de las sedes de la FUGA semestralmente | [48 empty] | 2 | 0 | 0 | #DIV/0! | 2 | 0 | 0% | Se realizara la divulgacion cuando sea aprobado el informe de consumo. |  | N/A | No se programaron actividades durante el primer semestre | bar: JUL S1 to JUL S4; NOV S1 to NOV S4
1.5 | Cambiar los aparatos hidrosanitarios convencionales por ahorradores una (1) vez al año | [48 empty] | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0% |  |  | N/A | No se programaron actividades durante el primer semestre | bar: OCTE S1 to OCTE S4
2. PROGRAMA USO EFICIENTE DE LA ENERGIA | [49 empty] | 13 | 1 | 1 | 100% | 12 | 1 | 10%
2.1 | Difundir mensajes via e-mail sobre el uso eficiente de la energía | [48 empty] | 4 | 1 | 1 | 100% | 3 | 0 |  | Se realizo la divulgacion de la pieza comunicativa mediante el boletin institucional del dia 27 de marzo de 2020 con el titulo " Desde la casa, la FUGA se compromete con el medio ambiente. | \\192.168.0.34\Gestion Ambiental\2020\SEGUIMIENTO PLAN PIGA 2020\1. USO EFICIENTE DE AGUA\MENSA. DIFUSION | El día 27/05/2020 se remite correo electrónico a Comunicaciones para la elaboración de una pieza comunicativa. Correo electrónico de Comunicaciones del 31/05/2020 que remite la pieza. Constancia de socialización de la pieza en el boletín institucional del 27/05/2020, con mensaje sobre el ahorro de energía. | La actividad fue programada para las 4 semanas de mes de marzo pero solo se evidencia la divulgación del mensaje hasta el día 27/05/2020 lo cual indica que durante las 3 primeras semanas del mes no se ejecutó la actividad programada. Se recomienda ejecutar la actividad durante todo el periodo previsto para ello en la herramienta. | bar: MARZO S1 to MARZO S4; JUL S1 to JUL S4; SEPT S1 to SEPT S4; NOV S1 to NOV S4
2.2 | Realizar mantenimientos a la red electrica de la FUGA | [48 empty] | 4 | 0 | 0 | #DIV/0! | 4 | 0 |  | Se programaron cuatro (4) mantenimientos, uno por trimestres, estos mantenimientos se deben reprogramar para el II semestre debido a la emergencia sanitaria ocasionada por el Covid-19, al igual que por la falta de personal para realizar esta labor y la falta de contratacion de una empresa encargada de estos mantenimientos. |  | N/A | No se programaron actividades durante el primer semestre | bar: JUL S1 to NOV S4
2.3 | Elaborar una lista de chequeo para verificar el estado de los aparatos hidrosanitarios de la FUGA | [48 empty] | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 |  | Se realizo la lista de chequeo de inspeccion de las redes electricas, falta realizar la prueba en las instalaciones de la FUGA. | \\192.168.0.34\Gestion Ambiental\2020\SEGUIMIENTO PLAN PIGA 2020\2. USO EFICIENTE DE ENERGÍA | Se evidencia documento denominado LISTA DE INSPECCIÓN REDES ELÉCTRICAS | El documento no se encuntra adoptado en el Sistema Integrado de Gestión. La actividad implicaba elaborar una lista de chequeo para verificar estado de los aparatos hidrosanitarios, no redes eléctricas. | bar: MARZO S1 to MARZO S4
2.4 | Realizar un informe semestral de los consumos de energia de las sedes de la FUGA. | [48 empty] | 2 | 0 | 0 | #DIV/0! | 2 | 0 |  | Se realizo la elaboracion del informe de consumos de agua, energia y residuos., la primera semana del mes de junio. | \\192.168.0.34\Gestion Ambiental\2020\SEGUIMIENTO PLAN PIGA 2020\2. USO EFICIENTE DE ENERGÍA\4. INF. CONSUMO | N/A | No se programaron actividades durante el primer semestre | bar: JUL S1 to JUL S4; NOV S1 to NOV S4
2.5 | Cambiar las luminarias convencionales por luminarias de tecnologia LED, donde se requiera en la FUGA una vez al año | [48 empty] | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 |  | El cambio de luminarias no se ha podido realizar debido a la contingencia sanitaria generada por el Covid-19, al igual que la falta en su momento de personal e insumos para realizar esta actividad. Esta actividad se reprograma para el II semestre del 2020. |  | N/A | No se programaron actividades durante el primer semestre | bar: OCTE S1 to OCTE S4
2.6 | Difundir los consumos de energia de las sedes de la FUGA semestralmente | [48 empty] | 2 | 0 | 0 | #DIV/0! | 2 | 0 |  |  |  | N/A | No se programaron actividades durante el primer semestre | bar: JUL S1 to JUL S4; NOV S1 to NOV S4
3. PROGRAMA GESTIÒN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS | [49 empty] | 14 | 2 | 2 | 100% | 12 | 0
3.1 | Realizar una (1) capacitacion semestral al personal encargado de servicios generales de la entidad sobre el manejo de sustancias quimicas | [48 empty] | 2 | 0 | 0 | #DIV/0! | 2 | 0 |  | Se realizo la solicitud por medio de correo electronico a la supervisora del contrato para realizar la capacitacion via internet, donde se establece que no hes posible debido a la falta de recrusos por parte del personal de servicios generales, esta actividad se reprograma para el II semestre del 2020 |  | N/A | No se programaron actividades durante el primer semestre | bar: AGOS S1 to AGOS S4; OCTE S1 to OCTE S4
3.2 | Realizar un informe semestral sobre la generacion de residuos en las sedes de la FUGA. | [48 empty] | 2 | 0 | 0 | #DIV/0! | 2 | 1 |  | Se realizo la elaboracion del informe de consumos de agua, energia y residuos., la primera semana del mes de junio. |  | N/A | No se programaron actividades durante el primer semestre | bar: JUL S1 to JUL S4; NOV S1 to NOV S4
3.3 | Sensibilizar a los colaboradores sobre el manejo y disposicion de los residuos en la FUGA | [48 empty] | 2 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 |  | Se realizo la divulgacion de un video del como se puede disponer los residuos aprovechables y no aprovechables generados en casa. |  | Se solicita a la primera línea de defensa enunciar en la columna correspondiente, las evidencias que soportan la ejecución de la actividad. | Se constata en el servidor evidencia de la publicación en el boletín institucional del 08/05/2020 de un video sobre separación de residuos en la fuente. Se recomienda redactar la actividad de manera más concreta y precisa. | bar: JUNIO S1 to JUNIO S4; SEPT S1 to SEPT S4
3.4 | Realizar jornadas de disposiciones de residuos peligrosos | [48 empty] | 2 | 0 | 0 | #DIV/0! | 2 | 0 |  | Debido a la emergencia sanitaria no se ha realizado estas jornadas de disposicion de residuos, se esta contemplando realizar la jornada de manera virtual con los colaboradores contratistas y servidores publicos de la FUGA. |  | N/A | No se programaron actividades durante el primer semestre | bar: SEPT S1 to OCTE S4
3.5 | Realizar inspecciones mensuales de puntos ecologicos con el fin de fortalecer el reciclaje en la entidad. | [48 empty] | 12 | 6 | 1 | 16.67% | 6 |  |  | Se realizo la inspeccion de los puntos ecologicos el día 19 de junio de 2020. Se reprograma las inspecciones estableciendo 2 por mes |  | Se solicita a la primera línea de defensa enunciar en la columna correspondiente, las evidencias que soportan la ejecución de la actividad. En el servidior se observa evidencia fotográfica de la inspección a los puntos ecológicos | Como resultado de la inspección se concluye que la disposición de los residiuos no era la adecuada ya que se mezclaban residios aprovechables con no aprovechables. Se recomienda fortalecer las campañas relaconadas con separación en la fuente de los residuos
3.6 | Divulgar piezas comunicativas sobre el manejo y disposicion de los residuos generados en la FUGA. | [48 empty] | 4 | 1 | 1 | 100% | 3 |  |  | Se realizo la divulgacion de la pieza comunicativa mediante el boletin institucional del dia 27 de marzo de 2020 con el titulo " Desde la casa, la FUGA se compromete con el medio ambiente. | \\192.168.0.34\Gestion Ambiental\2020\SEGUIMIENTO PLAN PIGA 2020\1. USO EFICIENTE DE AGUA\MENSA. DIFUSION | El día 27/05/2020 se remite correo electrónico a Comunicaciones para la elaboración de una pieza comunicativa. Correo electrónico de Comunicaciones del 31/05/2020 que remite la pieza. Constancia de socialización de la pieza en el boletín institucional del 27/05/2020, con mensaje sobre la disposición de residuos. | La actividad fue programada para las 4 semanas de mes de marzo pero solo se evidencia la divulgación del mensaje hasta el día 27/05/2020 lo cual indica que durante las 3 primeras semanas del mes no se ejecutó la actividad programada. | bar: MARZO S1 to MARZO S4; JUL S1 to JUL S4; SEPT S1 to SEPT S4; NOV S1 to NOV S4
3.7 | Participar en los ecoreciclatones establecidas por la Secretaria Distrital de Ambiente | [48 empty] | 1 | 1 | 0 | 0% | 1 |  |  | La SDA realiza dos ecoreciclatones uno por semestre, debido a la emergencia sanitaria la Secretaria Distrital de Ambiente no ha realizado ningun ecoreciclaton hasta la fecha. |  | N/A | Debido a la pandemia, est tipo de actividades se encuentran suspendidas tal y como lo expone la primera línea de defensa. | bar: MARZO S1 to ABRIL S4; OCTE S1 to NOV S4
3.8 | Realizar un (1) mantenimiento semestral de los cuartos de almacenamiento de residuos | [48 empty] | 2 | 1 | 1 | 100% | 1 |  |  | Se realizo la organización del cuarto de residuos peligrosos, realizando el pesaje y organización de los residuos. |  | Se solicita a la primera línea de defensa enunciar en la columna correspondiente, las evidencias que soportan la ejecución de la actividad. En el servidor se evidencia registro fotográfico del mantenimiento adelantado a los cuartos de almacenamiento en el mes de junio de 2020 | Se constata el cumplimiento de la actividad propuesta. Se recomienda evaluar la pertinencia de ampliar el número de mantenimientos de este espacio en el año. | bar: JUNIO S1 to JUNIO S4; OCTE S1 to OCTE S4
3.9 | Realizar un (1) anual del calculo de la media movil sobre la generacion de residuos peligrosos | [48 empty] | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 |  |  | Este calculo se realiza para el mes de diciembre |  | N/A | No se programaron actividades durante el primer semestre | bar: NOV S1 to NOV S4
3.10 | Mantener en cada sede de la entidad, la información relacionada con la Gestión Integral de los Residuos Peligrosos, formatos de generación, manifiestos de transporte y certificados de tratamiento y/o disposición final | [48 empty] | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 |  | Los formatos y procedimientos ya se encuentran actualizados, por la emergencia sanitaria no se ha podido realizar esta actividad. Se reprograma para el II semestre |  | N/A | No se programaron actividades durante el primer semestre | bar: JUL S1 to JUL S4
3.11 | Actualizar el Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos (PGIRESPEL) una (1) vez al año | [48 empty] | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 |  | Esta actividade se realiza en el mes de noviembre, con el fin de consolidar la mayoria de datos sobre la generación de residuos peligrosos. |  | N/A | No se programaron actividades durante el primer semestre | bar: NOV S1 to NOV S4
3.12 | Realizar una (1) capacitacion a los colaboradores dela FUGA en tema de manejo y disposicion de residuos. | [48 empty] | 2 | 0 | 0 | #DIV/0! | 2 | 0 |  | Se reprograma esta actividad para el II semestre, estas capacitaciones se realizaran via internet debido a la emergencia sanitaria. |  | En la herramienda de seguimiento no se observan evidencias del cumplimiento de la actividad propuesta | Indica la primera línea de defensa, que la capacitación se aplaza para el segundo semestre pero la fecha prevista en el plan vigente no se ha modificado, razón por la cual, se encuentra incumplida esta actividad. Dicha capacitación puede ser desarrollada acudiendo a la virtualidad. | bar: MAYO S1 to MAYO S4; OCTE S1 to OCTE S4
3.13 | Realizar la inscripcion de generadores de residuos o desechos peligrosos una (1) al año | [48 empty] | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 |  | Esta inscripcion se va a realizar cuando se realice la baja de bienes, se realizara en el II semestre |  | N/A | No se programaron actividades durante el primer semestre | bar: SEPT S1 to SEPT S4
3.14 | Realizar el etiquetado, rotulado y embalaja de residuos peligrosos generados en la FUGA. | [48 empty] | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 |  | Durante el 2020 no se ha generado residuos con caracteristicas de peligrosidad. |  | N/A | No se programaron actividades durante el primer semestre | bar: AGOS S1 to AGOS S4
4. PROGRAMA CONSUMO SOSTENIBLE. | [49 empty] | 34 | 10 | 4 | 40% | 25 | 1
4.1 | Realizar una salida ecológica para comprender el uso de los recursos e impactos que se generan en el ambiente | [48 empty] | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | De acuerdo a la emergencia sanitaria esta actividad no se ha podido realizar con el objetivo de mitigar el contagio. Se reprograma la salida para le II semestre del 2020, |  | N/A | No se programaron actividades durante el primer semestre | bar: SEPT S1 to SEPT S4
4.2 | Adquirir papel ecologico para el uso de fotocopiadoras e impresoras | [48 empty] | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 |  |  | Se realiza la compra de papeleria con criterios ambientales |  | Se solicita a la primera línea de defensa enunciar en la columna correspondiente, las evidencias que soportan la ejecución de la actividad. | Se verifica la suscripción del contrato No. 69 de 2020 con PANAMERICANA S.A en el cual se adquirió paplería ecológica tamaños carta (197 unidades) y oficio (70 unidades). Fecha 13/04/2020. Se recomienda valorar la necesidad de la compra de papel en estas cantidades y su pertinencia con la política de cero papel y la gestión integral de trámites a traves del sistema de gestión documental ORFEO. | bar: MAYO S1 to MAYO S4
4.3 | Implementar la resolucion de criterios ambientales en los procesos de contratación | [48 empty] | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 |  |  | Esta se resolucion se aplica a los contratos suscritos en la FUGA. |  | N/A | No se programaron actividades durante el primer semestre | bar: NOV S1 to NOV S4
5. PROGRAMA IMPLEMENTACION DE PRACTICAS SOSTENIBLES | [49 empty] | 3 | 2 | 1 | 50% | 1 | 0
5.1 | Elaborar el informe de Huella de Carbono Insitucional de la FUGA una (1) vez al año | [48 empty] | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 |  | Se realizo la elaboracion del informe de huella de carbono del año 2019, esto con el fin de recopilar la informacion de todo el año. |  | Se solicita a la primera línea de defensa enunciar en la columna correspondiente, las evidencias que soportan la ejecución de la actividad. Se evidencia en el servidor el documento Huella de Carbono Corporativa 2019 | El informe que obra en el servidor como evidencia es de enero de 2019. Por lo anterior, no se cuenta con evdencias que permitan concluir que la actividad se cumplió. | bar: ENERO S1 to ENERO S4
5.2 | Socializar la huella de carbono mediante e-mail, protectores de pantalla o intranet | [48 empty] | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 |  |  |  | N/A | No se programaron actividades durante el primer semestre | bar: JUL S1 to JUL S4
5.3 | Realizar un (1) analisis semestral del consumo de papeleria en las sedes de la FUGA | [48 empty] | 2 | 0 | 0 | #DIV/0! | 2 | 0 |  | Se realizo el analisis de consumo de papeleria para el I semestre de 2020. |  | N/A | No se programaron actividades durante el primer semestre | bar: JUL S1 to JUL S4; NOV S1 to NOV S4
5.4 | Realizar una siembra de arboles para contrarestar la Huella de Carbono Institicional | [48 empty] | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 |  | Esta actividad estaba contemplada realizarla en la semana ambiental, debido a la contingencia sanitaria es necesiario replaantearla para el II semestre del 2020 |  | N/A | No se programaron actividades durante el primer semestre | bar: NOV S1 to NOV S4
5.5 | Realizar un concurso de ahorro de papeleria entre las áreas de la FUGA | [48 empty] | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 |  |  |  | N/A | No se programaron actividades durante el primer semestre | bar: AGOS S1 to AGOS S4
5.6 | Realizar la semana ambiental | [48 empty] | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 |  | Devido a la contigencia ambiental se realizo la semana ambiental via virtual con actividades realizadas por la Secretaria Distrital de Ambiente. Esta se realizo la primera semana de junio de 2020 | \\192.168.0.34\Gestion Ambiental\2020\SEGUIMIENTO PLAN PIGA 2020\5. IMPL. PRACT. SOSTE\6. SEMANA AMBIENTAL | Pieza de comunicación de la semana ambiental en el Distrito | Las evidencias no permiten concluir si funcionarios de la FUGA participaron, quiénes lo hicieron o si se adelantaron actividades por iniciativa de la entidad. Por lo anterior, no se cuenta con evdencias que permitan concluir que la actividad se cumplió. | bar: JUNIO S1 to JUNIO S4
5.7 | Enviar información vía mail a todos los funcionarios y contratistas incentivando el uso de la bicicleta como medio de transporte sostenible. | [48 empty] | 4 | 2 | 2 | 100% | 2 | 0 |  | Se realizo la divulgacion de la pieza "Uso de la bicicleta en tiempos de COVID" el dia 03 de junio de 2020 mediante correo institucional. Se realizo la divulgacion de la pieza comunicativa el dia 26 de junio de 2020 en el boletin institucional con el titulo "Sabias que llegar a la fuga em bicicleta tiene un beneficio especial para ti ? | \\192.168.0.34\Gestion Ambiental\2020\SEGUIMIENTO PLAN PIGA 2020\5. IMPL. PRACT. SOSTE\7. PIEZAS USO DE LA BICICLETA | Pieza de comunicación publicada en el boletín institucional del 26/06/2020. Se aportan evidencias de gestión con Comunicaciones para la creación de una pieza de comunicaciones sobre el mismo tema pero no se evidencia su publicación el día 03/06/2020 tal y como lo afirma la primera línea de defensa. | Se cumple de manera satisfactoria la actividad propuesta en las condiciones de formulación establecidas. | bar: JUNIO S1 to JUNIO S4; SEPT S1 to SEPT S4; NOV S1 to NOV S4
5.8 | Realizar una (1) salida al año en bicicleta con los colaboradores de la FUGA. | [48 empty] | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 |  | Se realizo la consulta con la Secretaria Distrital de Movilidad sobre la ejecucion de esta actividad, donde establecen que por la calamidad sanitaria del Covid-19 es muy posible esta actividad se deba replantear con el fin de evitar posibles contagios. |  | N/A | No se programaron actividades durante el primer semestre | bar: SEPT S1 to SEPT S4
5.9 | Actulizar la politica de gestion ambiental de la FUGA una vez al año | [48 empty] | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 |  | La politica ambiental de la FUGA se esta actualizando de acuerdo a lo establecdido en la resolucion 242 de 2014, art 10 y los lineamientos de la norma ISO 14001 de 2015, |  | N/A | No se programaron actividades durante el primer semestre | bar: AGOS S1 to AGOS S4
[50 empty] | 13 | 4 | 4 | 100% | 9 | 0
| TOTAL | [48 empty] | 77 | 19 | 12 | 63.16% | 58 | 2 | 3.448%
RECURSO HIDRICO
RECURSO ENERGÍA
GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS
CONSUMO SOSTENIBLE
IMPLEMENTACION PRÁCTICAS SOSTENIBLES

## CUMPLIMIENTO
PLAN INSTITUACIONAL DE GESTION AMBIENTAL PIGA 2020.
I SEMESTRE |  |  |  | II SEMESTRE
ITEM | PROGRAMA | # DE ACTIVIDADES REALIZADAS | # DE ACTIVIDADES PLANTEADAS | PROGRAMA | # DE ACTIVIDADES REALIZADAS | # DE ACTIVIDADES PLANTEADAS
1 | Uso eficiente del agua. | 1 | 1 | Uso eficiente del agua. |  | 12
2 | Uso eficiente de la energía | 2 | 2 | Uso eficiente de la energía |  | 12
3 | Gestión integral de los resiudos | 4 | 10 | Gestión integral de los resiudos |  | 25
4 | Consumo sostenible | 1 | 2 | Consumo sostenible |  | 1
5 | Implementacion de practicas sostenibles | 4 | 4 | Implementacion de practicas sostenibles |  | 9
TOTAL ACTIVIDADES |  | 12 | 19 | TOTAL ACTIVIDADES |  | 59