## Matriz Planes Institucionales
Objetivos estratégicos FUGA
Misón | Somos la plataforma pública, líder de la transformación cultural y la revitalización del Centro de Bogotá.
Visión | En el año 2027 la Fundación Gilberto Álzate Avendaño habrá revitalizado y recuperado el centro de Bogotá, a través del arte y la cultura como recurso disruptivo.
Objetivos Estructurales FUGA
INFORMACIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL
Nombre del plan: | Plan Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicaciones
Objetivo general del plan: | Implementar acciones asociadas a proyectos concernientes al ambito de las tecnologías de la información y las comunicaciones de la FUGA , a través del cual se dirige y controla el uso actual y futuro de dichas tecnologías.
Alcance del plan: | Describir los lineamientos, las estrategias y proyectos de Tecnologías de Información que propone liderar, ejecutar y apoyar el área de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones durante los años 2016 a 2020, para apoyar el cumplimiento de los objetivos misionales de la Fundación Gilberto Álzate Avendaño, alineadas con la Alta Consejería para las TIC, el Plan Distrital de Desarrollo y las políticas del Gobierno Nacional.
Proceso responsable de la formulación del plan: | Subdirección de Gestión Corporativa - Gestión de Tecnologia |  |  |  |  | Proyecto de inversión FUGA
Instancia responsable que aprueba, adopta y toma decisiones frente al plan: | Comité Directivo |  |  |  |  | 1
Link de publicación del plan: | http://fuga.gov.co/transparencia/plan-estrategico-tecnologias-informacion-comunicaciones |  |  |  |  | 2
Vigencia del Plan: | 2020-2023 |  |  |  |  | 3
Políticas de Operación | Para el diligenciamiento de este formato asegurarse de mantener la coherencia con lo que se haya establecido en el documento original del Plan Institucional que enmarca este plan de acción y que es acorde a la normatividad aplicable. Tener en cuenta los requerimientos que se establecen en el Modelo Integrado de Planeación y gestión MIPG que le apliquen a este plan. Revisar la Guía para la formulación y seguimiento a planes institucionales y estratégicos (PLA-GU-01) en el Sistema Integrado de Gestión de la FUGA para mayor claridad sobre los campos de este formato y la manera de diligenciarlo y hacerle seguimiento. | [12 empty] | ene -mar | [5 empty] | abr - jun | [7 empty] | jul - sep
META | ACTIVIDAD | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA DEL INDICADOR | PERIODICIDAD DEL INDICADOR | FECHA |  | PRODUCTO ENTREGABLE | Vigencia (Año) |  |  | Primer Trimestre | [6 empty] | Segundo Trimestre | [6 empty] | Tercer Trimestre
[5 empty] | INICIAL | FINAL |  | PROGRAMACIÓN VIGENCIA AÑO | SUMATORIA EJECUCIÓN | EFICACIA DE LA ACTIVIDAD | Primera Línea de defensa |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación |  | Primera Línea de defensa |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación |  | Primera Línea de defensa |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación |  | TERCERA LÍNEA DE DEFENSA
[11 empty] | Programación | Avance | Procentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | Programación | Avance | Procentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | Programación | Avance | Procentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | ANÁLISIS DE EVIDENCIAS | OPORTUNIDADES DE MEJORA
Análisis, diseño y despliegue de virtualización para infraestructura de servidores | Capturar– imágenes de Estructuración de servicios en los servidores adquiridos por la entidad | Nivel de disponibilidad | (#Documentos proyectados con capturas de la información asociada a la solución/ # Documentos realizados con capturas de la información asociada a la solución*100 | Una vez vencido el plazo de implementación | 2021-03-01 | 2021-12-01 | Informe Capturas de pantalla de los servidores operando | 100 | 50 |  | 25 | 25 | 100% | Se genera informe donde se toman capturas de pantalla de la implmentación realizada en el primer trimestre con relación a los servidores. | 20212900027353 Ver Análisis, diseño y despliegue de virtualización para infraestructura de servidores |  |  | 25 | 25 | 100% | Se genera informe donde se toman capturas de pantalla de la implmentación realizada en el con relación a los servidores. | 20212900056193 Ver Análisis, diseño y despliegue de virtualización para infraestructura de servidores |  |  | 50 | 50 | 100% | Se genera capturas de pantalla de los servidores virtualizados informe donde se toman capturas de pantalla de la implmentación realizada en el con relación a los servidores. | 20212900088783 Ver carpeta Análisis, diseño y despliegue de virtualización para infraestructura de servidores |  |  | Verificadas las evidencias se observa el cumplimiento integral de la obligación en los tiempos previstos para ello | Se sugiere robustecer el analisis cualitativo de la primera línea de defensa en el sentido de exponer de manera más completa y clara la ejecución de las actividades desarrolladas. Se sugiere definir en PRODUCTO ENTREGABLE el número de servidores que se tiene previsto virtualizar con el fin de hacer medible el avance de la actividad en cada trimestre
Seguimiento implementación política gobierno digital | Implementar acciones realcionadas con TIC para el Estado, TIC para la Sociedad, Arquitectura, Servicios Ciudadanos Digitales, | Nivel de eficacia | Nº de acciones propuestas para la implementación de acuerdo la matriz de seguimiento planteada /Nº de acciones realizadas * 100 | Una vez vencido el plazo de implementación | 2021-02-01 | 2021-12-01 | Matriz de seguiemiento politica de gobierno digital | 100 | 50 |  | 25 | 25 | 100% | Se reporta el alcance de las actividades de acuerdo a lo programado en la bitacora de seguimiento correspondiente a Gobieno digital | 20212900027353 Ver carpeta Seguimiento implementación política gobierno digital |  |  | 25 | 25 | 100% | Se reporta el alcance de las actividades de acuerdo a lo programado en la bitacora de seguimiento correspondiente a Gobieno digital | 20212900056193 Ver carpeta Seguimiento implementación política gobierno digital |  |  | 25 | 25 | 100% | Se reporta el alcance de las actividades de acuerdo a lo programado en la bitacora de seguimiento correspondiente a Gobieno digital | 20212900056193 Ver carpeta Seguimiento implementación política gobierno digital consolidado |  |  | Bitacora de seguimiento actividades Gobierno Digital | Se sugiere ajustar el indicador ya que no cumple con los requisitos exigidos en la Guía para la formulación y seguimieto a planes PLA-GU-01.ya que no es una representación cuantitativa establecida mediante la relación de dos o más variables. Se requiere fortalecer el análisis cualtitativo de la gestión por parte de la primera línea de defensa: se repite redacciónen cada trimestre sin identificar las particularidades de cada periodo.
Adecuación y migración de equipos portátiles adquiridos para renovar infraestructura. | Actas de entrega Equipos de computo funcionando. | Nivel de eficacia | Nº de equipos entregados al alamacen / Nº de equipos instalados | Una vez vencido el plazo de implementación | 2021-02-01 | 2021-05-01 | Hojas de entrega equipos actualizadas | 100 | 100 |  | 25 | 25 | 100% | Se reporta el avance de entrega de 38 equipos de computo de 74. | 20212900027353 Ver carpeta Adecuación y migración de equipos portátiles adquiridos para renovar infraestructura |  |  | 75 | 75 | 100% | Se entrega la totalidad de los equipos, se realiza conciliación con el alamacen, producto de esto se actualiza el expediente de trasaldos en el inventario | 202127006100100001E Ver expediente | [5 empty] | n/a | n/a |  |  | Expediente ORFEO Traslados de Almacén de 69 portatiles | Se sugiere determinar en PRODUCTO ENTREGABLE el número de equipos previstos para entrega con el fin de contar con parámetro de medición en el indicador. En el expediente se evidencia la entrega de 69 portátiles y no de los 74 mencionados.
Actualización implementación de documentos asociados a seguridad digital. | Implemetnación de actividades relacionadas con apropiación implementación formatos implemetnados en el proceso TIC, guías, socializaciones realizadas MSPI. | Nivel de eficacia | Nº de acciones propuestas para la implementación de acuerdo la matriz de seguimiento planteada /Nº de acciones realizadas * 100 | Una vez vencido el plazo de implementación | 2021-02-01 | 2021-12-01 | Capturas de pantalla de solcialización o documentos creados | 100 | 50 |  | 25 | 25 | 100% | Se reporta la implementación de controles conforme a la 27001 para esta oportunidad se realiza el ajuste a los parametros de Red en el firewall de acuerdo a la nueva configuración del proveedor de internet | 20212900027353 Ver carpeta Actualización implementación de documentos asociados a seguridad digital |  |  | 25 | 25 | 100% | Se implementa politica de comunicaciones de seguridad, se poryecta documento y se realiza presentación y aprobación frente a comité directivos institucional. | 20212900056193 Ver carpeta plan de comunicaciones | [5 empty] | Se actualiza la politica de tramientos de datos personales, la guia de activos de información, se publican documentos en los diferentes portales de datos abiertos | 20212900056193 ver Actualización implementación de documentos asociados a seguridad digital Ver acta y presentación al comité directivo 202110000200800001E |  |  | Se verifica radicado 20212900027353 relacionada con actualización de implementación de documentos asociados a seguridad digital. 20212900056193 Plan de comunicación de seguridad y privacidad. 20212900088783 Actualización implementación de documentos asociados a seguridad digital | Se sugiere analizar viabilidad de incorporar más de una actividad para el cumplimiento de esta meta. Lo anterior por cuando se incluye más de una acción en la actividad lo cual repercute en productos no hogeneos y reportes de evidencias disímiles. La acividad y el indicador correpsondiente no permiten identificar la manera en que se concreta el cumplimiento del porcentaje propuesto. No es medible el porcentaje propuesto y la manera en que se llega al objetivo a través de las evidencias.
Fortalecimiento sistema gestión documental. | Implementaciones, actualizaciones, capacitaciones mejoras realizadas al sistema. | Nivel de eficacia | (# Soporte y/o mejoras solicitadas y/o proyectadas/ # Soporte y/o mejoras solicitadas y/o realizadas*100 | Una vez vencido el plazo de implementación | 2021-02-01 | 2021-12-01 | Correos electronicos, actas de reunión aplicación funcionando con los ajustes realizados | 100 | 50 |  | 25 | 25 | 100% | para el primer trimestre se da estabilidad ly soporte conforme a la interoperabilidad Orfeo-Sdqs está operando desde enero de acuerdo el soporte brindaco por el lider de gestión docunetal - atención al ciudadano. | 20212900027353 Fortalecimiento sistema gestión documental |  |  | 25 | 25 | 100% | Dentro del informe del ingeniero que realiza las actualizaciones sobre el sistema se determinan las acciones, las actualizaciones realizadas en el sistema, | 202113002000900026E Ver expendiente |  |  | 25 | 25 | 100% | Dentro del informe del ingeniero que realiza las actualizaciones sobre el sistema se determinan las acciones, las actualizaciones realizadas en el sistema. - principalmente esta el desarrollo de la oficina virtual que puede comprobrar la validez de un documento expedido por la fuga, pendiente paso a producción. | 202113002000900026E Ver expendiente - Informe de contratista No.4-5-6 |  |  | Expediente 202113002000900026E. Contrato de prestación de servicios No. 54 de 2021 que tiene por objeto "Prestar los servicios profesionales a la Fundación Gilberto Alzate Avendaño en el mantenimiento y actualización de las herramientas informáticas del sistema de gestión documental." | Se sugiere que la primera línea de defensa identifique de manera clara y concreta las implementaciones, atualizaciones, capacitaciones y mejoras realizadas al sistema más allá de remitir al contrato de prestación de servicios de la persona que apoya dichas actividades.
Contrato de servicios de interconexión y servicio de internet | Estructuración y perfeccionamiento de contrato de servicios. | Nivel de disponibilidad | n/a | Una vez vencido el plazo de implementación | 2021-02-01 | 2021-12-01 | Contrato perfeccionado y en ejecución | 100 | 50 |  | 25 | 25 | 100% | Se realiza el tramite precontractual e implmentación del servicio para la entidad | 202113002000900048E Ver expendiente |  |  | 25 | 25 | 100% | Se Realiza gestiín y validación de la ejecución del contrato referente a dos dimensiones el tema economico y el tema tecnico todo esto basado en el apoyo a la supervisión que se da desde el proceso TIC | 202113002000900048E Ver expendiente |  |  | 25 | 25 | 100% | Se Realiza gestiín y validación de la ejecución del contrato referente a dos dimensiones el tema economico y el tema tecnico todo esto basado en el apoyo a la supervisión que se da desde el proceso TIC | 202113002000900048E Ver expendiente |  |  | Expediente 202113002000900048E contrato No. FUGA-48-2021 "Prestar el servicio de internet para las sedes de la Fundación" | El indicador no guarda relación con la actividad planteada. Es necesario estructurar la fórmula del indicador como quiera que es la manera de medir el cumplimento de la actividad. Si bien la actividad se plantea hasta el perfeccionamiento del contrato, lo que se mide es la disponibilidad del servicio que corresponde a la etapa de ejecución del contrato.
CONTROL DE CAMBIOS
Fecha |  | Versión |  | Razón del Cambio |  |  |  | Responsable Equipo SIG
DD/MM/AAAA |  | # |  | Breve descripción del motivo del cambio e versión |  |  |  | Nombre profesional planeación- que oriento la actualización
ELABORÓ: |  |  |  | REVISÓ |  |  | APROBO
Nombre: |  | Nombre del Profesional responsable de la ejecución/seguimiento del plan |  | Nombre: | Nombre del Líder del Proceso |  | Nombre: | Comité de Dirección
Cargo: |  | Cargo: Si es personal de planta (Cargo) /Contratista (rol) |  | Cargo: | Registrar cargo |  | Cargo: | Comité de Dirección
V3, 20-04-2020

## Listas FUGA
Objetivos estratégicos | Proyectos de Inversión | Procesos FUGA | Dependencias | Objetivos Estructurales | Estado de la actividad
1. Construir un posicionamiento positivo del centro de Bogotá. | 1115 - Fomento para las artes y la cultura | Gestión Estratégica | Subdirección de Gestión Corporativa | 1. Disponer de un equipo creativo con capacidad de ejecución. | Cumplimiento total (80-100%)
2. Promover y fomentar las prácticas culturales como agente de cambio para la revitalización y transformación del centro de Bogotá. | 1162 - Fortalecimiento del equipamiento misional | Comunicación | Subdirección Artística y Cultural | 2. Operar a través de un modelo de innovación continua. | Avances en la gestión (60-79%)
3. Formular y ejecutar proyectos de manera articulada con organizaciones públicas y privadas para revitalizar y transformar el centro de Bogotá | 1164 - Intervención cultural para la transformación del centro de Bogotá | Gestión del Ser | Subdirección para la Gestión del Centro de Bogotá | 3. Fortalecer la gestión institucional mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión — MIPG, para apoyar el cumplimiento de su misionalidad. | Sin gestión (0-59%)
| 7537 - Fortalecimiento de la infraestructura cultural del Bronx Distrito Creativo | Gestión de Mejora | Oficina Asesora Jurídica | 4. Preservar las instalaciones físicas de la entidad mediante su dotación, adecuación y mantenimiento para acoger y servir a los grupos de valor.
| 7528 - Distrito creativo cultural centro | Evaluación Independiente | Oficina Asesora de Planeación | 1, 2, 3 y 4
| 7529 - Desarrollo biblioteca - FUGA | Transformación Cultural para la gestión del centro | Oficina de Control Interno
| 475 - Fortalecimiento institucional | Atención al Ciudadano | Dirección general
| 7032 - Dotación, adecuación y mantenimiento de la infraestructura física, técnica e informática | Patrimonio Institucional
Gestión Tecnológica
Recursos Físicos
Gestión Financiera
Gestión Jurídica