## Matriz Planes Institucionales
Objetivos estratégicos FUGA
Misón | Somos la plataforma pública, líder de la transformación cultural y la revitalización del Centro de Bogotá. |  |  |  |  | 1. Construir un posicionamiento positivo del centro de Bogotá.
Visión | En el año 2027 la Fundación Gilberto Álzate Avendaño habrá revitalizado y recuperado el centro de Bogotá, a través del arte y la cultura como recurso disruptivo. |  |  |  |  | 2. Promover y fomentar las prácticas culturales como agente de cambio para la revitalización y transformación del centro de Bogotá.
Objetivos Estructurales FUGA
INFORMACIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL | [5 empty] | 1, 2, 3 y 4
Nombre del plan: | Plan de trabajo anual de seguridad y salud en el trabajo 2020 V3
Objetivo general del plan: | Establecer las actividades para la implementación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, aplicables a la FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO, adoptada como un medio para lograr la prevención de accidentes, incidentes, y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo de los procesos de la entidad y cumplimento de metas en seguridad y salud en el trabajo.
Alcance del plan: | El plan de trabajo de seguridad y salud en el trabajo aplica para todos los funcionarios, servidores, visitantes y procesos de la entidad
Proceso responsable de la formulación del plan: | Gestión del Ser |  |  |  |  | Proyecto de inversión FUGA
Instancia responsable que aprueba, adopta y toma decisiones frente al plan: | Subdirección de Gestión Corporativa |  |  |  |  | 1 | 475 - Fortalecimiento institucional
Link de publicación del plan: | [5 empty] | 2 | 7032 - Dotación, adecuación y mantenimiento de la infraestructura física, técnica e informática
Viegencia del Plan: | 2020 |  |  |  |  | 3
Políticas de Operación | Para el diligenciamiento de este formato asegurarse de mantener la coherencia con lo que se haya establecido en el documento original del Plan Institucional que enmarca este plan de acción y que es acorde a la normatividad aplicable. Tener en cuenta los requerimientos que se establecen en el Modelo Integrado de Planeación y gestión MIPG que le apliquen a este plan. Revisar la Guía para la formulación y seguimiento a planes institucionales y estratégicos (PLA-GU-01) en el Sistema Integrado de Gestión de la FUGA para mayor claridad sobre los campos de este formato y la manera de diligenciarlo y hacerle seguimiento.
META | ACTIVIDAD | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA DEL INDICADOR | PERIODICIDAD DEL INDICADOR | FECHA |  | PRODUCTO ENTREGABLE | Vigencia (Año) |  |  | Primer Trimestre | [6 empty] | Segundo Trimestre | [6 empty] | Tercer Trimestre | [6 empty] | Cuarto Trimestre | [6 empty] | TERCERA LÍNEA DE DEFENSA
[5 empty] | INICIAL | FINAL |  | PROGRAMACIÓN VIGENCIA AÑO | SUMATORIA EJECUCIÓN | EFICACIA DE LA ACTIVIDAD | Primera Línea de defensa |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación |  | Primera Línea de defensa |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación |  | Primera Línea de defensa |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación |  | Primera Línea de defensa |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación
[11 empty] | Programación | Avance | Procentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | Programación | Avance | Procentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | Programación | Avance | Procentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | Programación | Avance | Procentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | ANÁLISIS DE EVIDENCIA | OPORTUNIDADES DE MEJORA
CICLO PLANEAR
BÁSICO ESTRUCTURAL 1 (Un) Manual de seguridad y salud en el trabajo actualizado | Actualizar y publicar el manual de seguridad y salud en el trabajo Responsable : Profesional SST | Manual de sst actualizado y publicado | Documento Actualizado y publicado Si:100% No: 0% | Anual | 2020-02-01 | 2020-02-28 | Documento publicado en el SIG | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | se realiza actividad se encuentra publicado el plan en la intranet y se reealiza la divulgaciòn a travez de la pieza comunicativa a los correos institucionales | https://intranet.fuga.gov.co/sites/default/files/gs-mn-01_manual_de_sst_v4_22052020.pdf |  |  |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | Se verificó el cumplimiento de la actividad en el servidor y página web
BÁSICO ESTRUCTURAL 1 (una) Politica de seguridad y salud en el trabajo actualizada | Actualizar y publicar la politica de seguridad y salud en el trabajo Responsable : Profesional SST | Política SST actualizada y publicada | Documento actualizado y publicado Si:100% No: 0% | Anual | 2020-11-01 | 2020-11-30 | Documento publicado en el SIG | 1 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 1 |  | 0% |  |  |  |  | Actividad pendiente de ejecución según lo programado
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 1 (Una) Matriz de Identificación de riesgos y peligros actualizada y publicada | Actualización de matriz de identificación de riesgos y peligros Responsable : Profesional SST | Matriz de identificación de riesgos y peligros | Matriz actualizada Si:100% No: 0% | Anual | 2020-11-01 | 2020-11-30 | Documento actualizado | 1 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 1 |  | 0% |  |  |  |  | Actividad pendiente de ejecución según lo programado
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 1(Una) Matriz de elementos de protección personal actualizada y publicada | Actualización de matriz de elmentos de protección personal Responsable : Profesional SST | Matriz de elementos de protección personal | Matriz actualizada y publicada Si:100% No: 0% | Anual | 2020-11-01 | 2020-12-31 | Documento actualizado | 1 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 1 |  | 0% |  |  |  |  | Actividad pendiente de ejecución según lo programado
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 1 (Una) Profesiograma de la entidad | Actualización de profesiograma Responsable : Profesional SST | Profesiograma | Documento actualizado Si:100% No: 0% | Anual | 2020-08-01 | 2020-09-30 | Documento actualizado | 1 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 1 | 0 | 0% | Dentro del proceso de capacitación, bienestar y salud ocupacional viene contemplado la toma de los laboratorio clinicos, se encuentra trabajando los estudios previos de estos. | PENDIENTE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | Actividad incumplida de acuerdo con lo programado. | Se requiere mayor anáisis de la primera línea de defensa frente a la gestión adelantada y lo que se hará para garantizar el cumplimiento de lo propuesto. Se recomienda reprogramar la actividad
CONDICIONES DE SALUD 1 (Uno) Potocolo para prevenir, contener y mitigar el covid 19. | Diseño e implementación de un protocolo de bioseguridad para prevenir la transmisión del covid 19 Responsable: Profesional SST - ARL | Protocolo de bioseguridad | Procedimiento publicado Si:100% No: 0% | Anual | 2020-05-01 | 2020-12-31 | Documento publicado en la intranet y página web | 1 | 1 | 1 |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 1 | 1 | 100% | se realiza con el apoyo de equipo interdisciplinario de la entidad. Se encuentra publicado en la intranet en https://intranet.fuga.gov.co/noticias/conoce-la-circular-013-de-2020 en la pagina web https://fuga.gov.co/noticias/protocolo-bioseguridad-covid-19-en-la-fuga | https://intranet.fuga.gov.co/noticias/conoce-la-circular-013-de-2020 |  |  |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | Se verificó que el protocolo de bioseguridad se publicó en la intranet y página web de la entidad
PLAN DE PREVENCIÓN, PREPARACIÓN Y RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS 1 (una) Actualización el Plan de emergencia | Actualización de plan de respuestas a emergencia Responsable : Profesional SST - Brigada de emergencia | Plan de emergencia | Plan de emergencias actualizado Si:100% No: 0% | Anual | 2020-09-01 | 2020-12-30 | Documento actualizado | 1 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 1 |  | 0% | [6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | Actividad pendiente de ejecución de acuerdo con lo programado
GESTIÓN DE RESULTADOS (7) siete Formular indicadores de Gestión en el área de seguridad y salud en el trabajo | Formular los indicadores del área Responsable: Profesional SST | Indicadores | (# Indicadores aprobados/ Indicadores formulados)*100% | Anual | 2020-04-01 | 2020-04-30 | Hojas de vida de los indicadores del área publicados | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 100% | se realiza la actividad segpun los requerimiento la resoluciòn 666 de 2019 | https://intranet.fuga.gov.co/indicadores-sig |  |  |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | Se verifica el cumplimiento de la actividad
CICLO HACER
BÁSICO ESTRUCTURAL 1 (una) Conformación de comité paritario de seguridad y salud en el trabajo de la entidad periodo 2020- 2022 | Conformación del comité paritario de seguridad y salud en el trabajo Responsable : Profesional SST | Conformación Copasst | Resolución de conformación, firmada Si:100% No: 0% | Bi anual | 2020-04-01 | 2020-04-30 | Resolución de conformación | 1 | 1 | 100% |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 1 | 1 | 100% | Aprobada el 30de Junio de 2020 por la directora general | http://orfeo.fuga.gov.co/orfeopg/bodega/2020/230/20202300001005.pdf |  |  |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | Se verifica que mediante Resolución No. 100 de 2020 se conformó el COPASST para el periodo 2020-2022
BÁSICO ESTRUCTURAL 11 (Once) reuniones de Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo ( Copasst) | Realizar las reuniones mensuales del Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo (Copasst) Responsable : Profesional SST | Reuniones COPASST | (# de Reuniones ejecutadas/ # de Reuniones programadas )*100% | Mensual | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Actas de reunión (fisicas o virtuales) | 11 | 8 | 72.73% | 3 | 3 | 100% | Se realiza actas de reunión mensual según resolución de conformación coopasst. Expediente en al orfeo en Expediente: 202028000201600001E Actas del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 2020 | Radicados Orfeos 20202800023783, 20202800023753,20202800023763 |  |  | 2 | 2 | 100% | Se realiza actas de reunión mensual según resolución de conformación coopasst. Expediente en al orfeo en Expediente: 202028000201600001E Actas del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 2020 | Radicados Orfeo 2020280002383300, 20202800019173 |  |  | 3 | 3 | 100% | Se realiza actas de reunión mensual según resolución de conformación coopasst. Expediente en al orfeo en Expediente: 202028000201600001E Actas del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 2020 | Radicados Orfeo 20202800023573, 20202800026393, 20202800033533 |  |  | 3 |  | 0% |  |  |  |  | Se programaron 11 reuniones mensuales. Sin embargo, en el expdiente 202028000201600001E solo se evidencian actas de 4 meses: enero, abril, agosto y septiembre.
BÁSICO ESTRUCTURAL 4 ( cuatro) Reuniones de Comité de convivencia laboral al año | Realizar las reuniones trimestrales del comité de convivencia Responsable : Profesional SST | Reuniones CCL | (# de Reuniones ejecutadas/ # de Reuniones programadas )*100% | Trimestral | 2020-04-01 | 2020-12-31 | Actas de reunión (fisicas o virtuales) | 4 | 3 | 75% | 1 | 1 | 100% | Se realiza actas de reunión mensual según resolución de conformación comité de convivencia laboral. Expendiente en el orfeo en 202028000201400001E Actas de Comité de Convivencia Laboral 2020 | Radicado Orfeo 20202800026603 |  |  | 1 | 1 | 100% | Se realiza actas de reunión mensual según resolución de conformación comité de convivencia laboral. Expendiente en el orfeo en 202028000201400001E Actas de Comité de Convivencia Laboral 2020 | Radico Orfeo 20202800026613 |  |  | 1 | 1 | 100% | Se realiza actas de reunión mensual según resolución de conformación comité de convivencia laboral. Expendiente en el orfeo en 202028000201400001E Actas de Comité de Convivencia Laboral 2020 | Radicado Orfeo 20202800026773 |  |  | 1 |  | 0% |  |  |  |  | Se verificaron los soportes del cumplimiento de la atividad según lo programado | La actividad inicia el 01/04/2020. Sin embaro, se programó una reunión durante el primer trimestre del año por lo que falta coherencia en la programación de la actividad
PLAN DE PREVENCIÓN, PREPARACIÓN Y RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS 2 (Dos) Simulacros anuales | Ejercicios de simulacros Responsable : Profesional SST - Brigada de emergencia | Simulacros | (# de Simulacros ejecutados/ # de Simulacros programados) *100% | Semestral | 2020-05-01 | 2020-11-01 | Informe de simulacro /Registro Fotográfico | 2 | 0 | 0% |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 1 |  | 0% |  |  |  |  | 1 |  | 0% | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | No hay evidencias del cumplimiento de la actividad ni seguimiento por parte de la primera línea de defensa
GESTION DE PELIGROS Y RIESGOS 1 ( Una) Inspección a riesgos laborales | Realizar las Inspecciones Locativas y de elementos de emergencia de la entidad Responsable : Copasst | Inspección | (# de Inspecciones realizadas/ # de Inspecciones programadas) *100% | Anual | 2020-05-01 | 2020-11-30 | Informe de inspecciones | 1 | 1 | 100% |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 1 | 1 | 100% | Se realiza actividad en medio de la ermergencia sanitaria a las bodegas de la entidad, Expediente en al orfeo en Expediente: 202028000201600001E Actas del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 2020 | Radico Orfeo 20202800024703 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | Se verificó el cumplimiento de la actividad de acuerdo con lo programado
GESTION DE PELIGROS Y RIESGOS 1 (Un) Compra de elementos de seguridad | Compra y Mantenimiento de Seguridad y Salud en el Trabajo (Dotación básica de ley de seguridad industrial y dotación para elementos de bioseguridad para la mitigación del covid 19 ) Responsable: Profesional SST | Compras | (compras ejecutadas/ compras programas)*100% | Anual | 2020-05-01 | 2020-11-30 | Documentos de entrega al almacén | 1 | 1 | 100% |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 1 | 1 | 100% | Se realiza compra de los elementos de bioseguridad basicos en dos contratos. | Contratos 1. Fuga 88 2020 Expediente Orfeo 202013002000900088E 2. Fuga 89 2020. Expediente Orfeo 202013002000900089E |  |  |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | Se verificó el cumplimiento de la actividad programada en los expedientes de los contratos No. 88 y 89 de 2020 y en la ruta del servidor
GESTION DE PELIGROS Y RIESGOS 1 (Un) Compra de elementos de emergencia | Compra y mantenimiento de Elemento de emergencia (Extintores, dotación de emergencia e insumos de botiquines ) Responsable: Profesional SST | Compras | (compras ejecutadas/ compras programas)*100% | Anual | 2020-06-01 | 3011/2020 | Documentos de entrega al almacén | 1 | 0 | 0% |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 1 |  | 0% |  | En proceso administrativo para la adjudicación del contacto |  |  |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | No se evidencian soportes del cumplimiento de la actividad ni seguimiento por la primera línea de defensa. La actividad implica un proceso de contratación sobre el cual a la fecha no se evidencia avance alguno.
CONDICIONES DE SALUD 31 (treinta y uno) Realizar exámenes laboratorios periódicos Ocupacionales | Realización de Exámenes Laboratorio Complementarios (Según Profesiograma) | Paraclínicos | (Paraclínicos ejecutados/ Paraclínicos programados)*100% | Anual | 2020-08-01 | 2020-10-30 | Informe individuales de los funcionarios | 31 | 0 | 0% |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 31 | 0 | 0% | Dentro del proceso de capacitación, bienestar y salud ocupacional viene contemplado la toma de los laboratorio clinicos, se encuentra trabajando los estudios previos de estos. | PENDIENTE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | Actividad incumplida de acuerdo con lo programado. De los 31 exámenes progrados no se realizó ninguno. | Se recomienda reprogramar la actividad teniendo en cuenta la pandemia generada por el COVID 19.
CONDICIONES DE SALUD 31 (treinta y uno) Realizar exámenes médicos periódicos Ocupacionales | Toma de exámenes médicos ocupacionales a los funcionarios de la entidad Responsable: Profesional SST - Profesional especializado Talento Humano | Exámenes médicos | (Exámenes médicos ejecutados/ Exámenes médicos programados)*100% | Anual | 2020-08-01 | 2020-10-01 | Informe individuales de los funcionarios | 31 | 0 | 0% |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 31 | 0 | 0% | Se realizó la adjudicación del contrato FUGA 131 DE 2020. Pendiente inciar con la ejecuión de los profesionales provisionales en tema de exámenes de ingreso y egreso | Expediente de orfeo 202013002000900129E y en la plataforma secop II. |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | No se cumplió con la actividad dentro del plazo previsto en el cronograma. | Se recomienda reprogramar la actividad.
CONDICIONES DE SALUD 31 (treinta y uno) Valoración consulta por médico nutricionista | Consulta medica con médico nutricionista Responsable: Profesional SST - Profesional especializado Talento Humano | Exámenes médicos ( nutricionista) | (Exámenes médicos ejecutados/ Exámenes médicos programados)*100% | Anual | 2020-08-01 | 2020-11-30 | Informe individuales de los funcionarios | 31 | 0 | 0% |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 31 |  | 0% |  |  |  |  | Se programaron cuatro meses para la ejecución de la actividad. Sin embargo, a falta de un mes para que culmine, no se evidencia ejecución alguna ni reporte de avance por parte de la primera línea de defensa | Se recomienda reprogramar la actividad.
CONDICIONES DE SALUD 3 (tres) Realizar exámenes ocupacionales trabajo en alturas | Realizar exámenes ocupacionales trabajo en alturas Responsable: Profesional SST - Profesional especializado Talento Humano | exámenes médicos (trabajo en alturas) | (Exámenes médicos ejecutados/ Exámenes médicos programados)*100% | Anual | 2108/2020 | 2020-11-30 | certificado individuales de aptitud para trabajo en alturas | 3 | 0 | 0% |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 3 |  | 0% |  |  |  |  | Actividad en ejecución. Sin embargo, no se repora avance por parte de la primera línea de defensa.
CONDICIONES DE SALUD 31 (treinta y uno) Vacunación | Vacunación Responsable: Profesional SST - Profesional especializado Talento Humano | Vacunación | (Vacunación ejecutados/ Vacunación progrmada programados)*100% | Anual | 2020-08-01 | 2020-11-30 | Planilla de control de alicaciones | 31 | 0 | 0% |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 31 |  | 0% |  |  |  |  | Actividad en ejecución. Sin embargo, no se repora avance por parte de la primera línea de defensa. | Se recomienda reprogramar la actividad.
CONDICIONES DE SALUD 2 (Dos) actividades de estilos de vida saludable y entorno saludable | Realizar Actividades Del Programa De Estilos De Vida Y Entorno Saludable (Actividades recreativas, espacios de relajación) Responsable: Profesional SST- Profesional Gestión Ambiental | Estilos de vida y entorno saludable | (# de actividades ejecutadas/ # de actividad Programadas)*100% | Anual | 2020-02-01 | 2020-11-30 | Actividad en forma virtual, grabación de la actividad . | 2 | 2 | 100% |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 1 | 1 | 100% | Actividad con apoyo de arl Positiva. | \\192.168.0.34\Gestion Humana\PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO\2020\seguridad y salud en el trabajo\EVIDENCIAS DEL PLAN\ACIVIDADES DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE |  |  | 1 | 1 | 100% | Activdad incluida dentro de la semana de la salud. | \\192.168.0.34\Gestion Humana\PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO\2020\seguridad y salud en el trabajo\EVIDENCIAS DEL PLAN\ACIVIDADES DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE\KICK BONXING |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | Una vez verificadas las evidencias aportadas por la primera líea de defensa, se observa que se dio cumplimiento en los términos previstos. | Se programa anualmente la actividad pero se definen las acciones de manera semestral.
PLAN CAPACITACION DEL SG SST 1 (una) Capacitación al año para comité de convivencia laboral | Realizar capacitación al comité de convivencia laboral ( Manejo de conflictos) Responsable : Profesional SST | Capacitación CCL | Capacitación realizada Si =100% No = 0 | Anual | 2020-05-01 | 2020-05-31 | Actividad en forma virtual, grabación de la actividad o citación de google calendar y evidencia de pantallazo de reunión. | 1 | 1 | 100% |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 1 | 1 | 100% | Actividad realizada de manera virtual con el apoyo de la ARL positiva al comité de convivencia laboral | \\192.168.0.34\Gestion Humana\PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO\2020\seguridad y salud en el trabajo\EVIDENCIAS DEL PLAN\COMITE DE CONVIVENCIA LABORAL\CAPACITACIÓN |  |  |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | Una vez verificadas las evidencias aportadas por la primera líea de defensa, se observa que se dio cumplimiento en los términos previstos.
PLAN CAPACITACION DEL SG SST 1 (una) Capacitación al año para comité paritario de seguridad y salud en el trabajo | Realizar capacitación al comité paritario de seguridad y salud en el trabajo ( Generalidades, funciones, Responsabilidades, actividades, investigación de AT e inspecciones) Responsable : Profesional SST | Capacitación Copasst | Capacitación realizada Si =100% No = 0 | Anual | 2020-06-15 | 2020-07-30 | Actividad en forma virtual, grabación de la actividad o citación de google calendar y evidencia de pantallazo de reunión. | 1 | 1 | 100% |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 1 | 1 | 100% | Actividad realizada de manera virtual con el aoyo de la ARL positiva al comité de copasst | C:\Users\NALIS\OneDrive\Documentos\FUGA\sst 2020\COMITES\COPASST\actas\COPASST\CAPACITACIÓN COPASST |  |  |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | No fue posible aceder a la ruta de la evidencia. | Se recomienda incorporar la evidencia en la ruta del servidor.
PLAN CAPACITACION DEL SG SST 1 ( una) Capacitación en Seguridad Vial | Capacitación en Seguridad Vial Profesional: SST/ Gestión ambiental | Capacitación | Capacitación realizada Si =100% No = 0 | Anual | 2020-06-01 | 2020-11-30 | Actividad en forma virtual, grabación de la actividad o citación de google calendar y evidencia de pantallazo de reunión. | 1 | 0 | 0% |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 1 | 0 | 0% | Programada en el primer semestre desde la secretaria de movilidad pero no se ha definido fecha por lo cual se pide apoyo a la ARL Postiva. En el momento pendiente Ejecución | [5 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | Actividad pendiente de ejecución y en tiempo de acuerdo con elplazo definido. | Se recomeinda adelantar as gestiones con los terceros para garantizar el cumplimiento de la actividad.
PLAN CAPACITACION DEL SG SST 1 ( una) Capacitación Riesgo Biomecánico | Capacitación Riego Biomecánico (Ergonomía, manejo de cargas, etc.) | Capacitación | Capacitación realizada Si =100% No = 0 | Anual | 2020-05-01 | 2020-05-30 | Actividad en forma virtual, grabación de la actividad o citación de google calendar y evidencia de pantallazo de reunión. | 1 | 1 | 100% |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 1 | 1 | 100% | Actividad realizada de manera virtual con el apoyo de ARL Postiva | \\192.168.0.34\Gestion Humana\PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO\2020\seguridad y salud en el trabajo\EVIDENCIAS DEL PLAN\RIESGO BIOMECÁNICO |  |  |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | Se verificó la evidencia la cual da cuenta del cumplimiento de la actividad
PLAN CAPACITACION DEL SG SST 1 (Una) Capacitación de Promoción y prevención | Actividad de capacitación de promoción y prevención Responsable: Profesional SST - Profesional especializado Talento Humano | PYP | Capacitación realizada Si =100% No = 0 | Anual | 2020-08-01 | 2020-09-30 | Actividad en forma virtual, grabación de la actividad o citación de google calendar y evidencia de pantallazo de reunión. | 1 | 1 | 100% |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 1 | 1 | 100% | Dentro de la semana de la salud se realiza la actividad.. | \\192.168.0.34\Gestion Humana\PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO\2020\seguridad y salud en el trabajo\EVIDENCIAS DEL PLAN\PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | Actividad en ejecución. Sin embargo, no se reporta avance por parte de la primera línea de defensa. | Se recomienda reprogramar la actividad.
PLAN CAPACITACION DEL SG SST 1 ( Una) Capacitación a la brigada de emergencia y servidores de la entidad | Capacitación de primeros auxilios, control de incendios y evacuación incluido el tema vial Responsable : Profesional SST - Brigada de emergencia | Capacitación | Capacitación realizada Si =100% No = 0 | Anual | 2020-04-01 | 2020-11-30 | Actividad en forma virtual, grabación de la actividad o citación de google calendar y evidencia de pantallazo de reunión. | 1 | 1 | 100% |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 1 | 1 | 100% | Actividad realizada de manera virtual con el apoyo de ARL Postiva | \\192.168.0.34\Gestion Humana\PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO\2020\seguridad y salud en el trabajo\EVIDENCIAS DEL PLAN\BRIGADAS DE EMREGENCIA |  |  |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | Se verifica el cumplimiento de la actividad propuesta dentro del plazo previsto para ello.
PLAN CAPACITACION DEL SG SST 1 (Una) Capacitación del protocolo de bioseguridad para la prevención y mitigación del covid 19 | Capacitación de “Conociendo a mi potencial enemigo y la mejor forma de enfrentarlo” Responsable : Profesional SST - Brigada de emergencia | Capacitación | Capacitación realizada Si =100% No = 0 | Anual | 2020-06-03 | 2020-12-30 | Actividad en forma virtual, grabación de la actividad o citación de google calendar y evidencia de pantallazo de reunión. | 1 | 1 | 100% |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 1 | 1 | 100% | Actividades realizadas con el cada subdirección donde se socializa el protocolo de bioseguridad adoptado por la circular , adicional se realiza video instucional en https://www.youtube.com/watch?v=brMZbevSaWY&feature=em-uploademail | \\192.168.0.34\Gestion Humana\PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO\2020\seguridad y salud en el trabajo\EVIDENCIAS DEL PLAN\CAPACITACIÓN DEL PROTOCOLO |  |  |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | Se verifica el cumplimiento de la actividad propuesta dentro del plazo previsto para ello.
PLAN CAPACITACION DEL SG SST 1.(Una) Intervención al riesgo psicosocial | Capacitación de riesgo psicosocial (Estrés laboral, etc.) Responsable: Profesional SST - Profesional especializado Talento Humano | Capacitaciones | Capacitación realizada Si =100% No = 0 | Anual | 2020-06-01 | 2020-11-30 | Actividad en forma virtual, grabación de la actividad o citación de google calendar y evidencia de pantallazo de reunión. | 1 | 1 | 100% |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 1 | 1 | 100% | Actividad realizzda de manera virtual apoyada con la ARL positiva | \\192.168.0.34\Gestion Humana\PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO\2020\seguridad y salud en el trabajo\EVIDENCIAS DEL PLAN\ACIVIDADES DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE\TALLER DEL SUEÑO |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | No fue posible acceder a las evidencias en el servidor ya que arrojan error al intentar abrirlas. | Se recomienda revisar y garantizar que las evidencas puedan ser consultadas.
CICLO VERIFICAR | [12 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
GESTION DE RESULTADOS 1 (Un) Informe de accidentes y incidentes | Elaborar informe de accidente e incidentes Responsable: Profesional SST | Accidentes e incidentes de trabajo | Informe Realizado Si =100% No = 0 | Anual | 2020-12-01 | 2020-12-31 | informe ejecutado/ informe programado | #REF! | 100% | #REF! |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | Actividad pendiente de ejecución de acuerdo con el plazo previsto para ello
GESTION DE RESULTADOS 2 (Dos) Seguimientos (Mediciones) de los indicadores formulados del área de seguridad y salud en el trabajo. | Realizar Seguimiento semestral a los indicadores de gestión del área Responsable: Profesional SST | Seguimiento | (# de Seguimientos ejecutados/ # de Seguimientos programados) *100% | Semestral | 2020-06-01 | 2020-12-31 | Seguimiento publicado en el servidor | 0 | #REF! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 1 | 1 | 100% | Se actualizan en el siguiente link de manera trimestral | \\192.168.0.34\Control de Indicadores SGC\Año 2020 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 1 |  | 0% |  |  |  |  | Se verifica el cumplimiento de la actividad propuesta dentro del plazo previsto para ello. | Se programan 2 seguimientos con periodicidad semestral iniciando el 01/06/2020. Sin embargo, se programó el primer seguimiento para el primer trimestre del año. Falta coherencia en la programación de las acciones. Se recomienda analizar las observaciones realizadas por la OCI en el informe de seguimiento a indicadores.
CICLO ACTUAR | [12 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
GESTION DE RESULTADO 100% de las Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora del SG- SST establecidas en los planes de mejoramiento (procesos e institucional) con 1 seguimientos al año | Seguimiento a la ejecución del 100% de las ACPM del SG- SST establecidas en los planes de mejoramiento de la entidad Responsable: Profesional SST - Profesional especializado Talento Humano | Seguimiento | Acciones con seguimiento / Acciones del SG-SST | Semestral | 2020-03-01 | 2020-12-31 | Seguimiento reportado en plan de acción por dependencias | 1 | #REF! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 1 | 1 | 100% | las evidencias se encuentran en la matriz de la siguiente link | \\192.168.0.34\Gestion Humana\PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO\2020\seguridad y salud en el trabajo\EVIDENCIAS DEL PLAN\PLAN DE MEJORAMIENTO ACPM |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 1 |  | 0% |  |  |  |  | Se verifican las evidencias en el servidor. | Se programó un seguimiento en el año. Se recomienda programar al menos dos con el fin de generar mecanismos de segimiento y evaluación del cumpimiento de las acciones de mejora.
CONTROL DE CAMBIOS
Fecha |  | Versión |  | Razón del Cambio |  |  |  | Responsable Equipo SIG
Diciembre de 2019 |  | 1 |  | Nueva versión para la vigencia 2020
Junio de 2020 |  | 2 |  | Se describe el ciclo PHVA, se elimina actividades Actividad de programa de vigilancia epidemiológica de conservación visual; se modifican la cantidad de capacitaciones y se amplían plazos de actividades de capacitaciones, se adiciona capacitación(programa) desvinculación laboral asistida.
2020-08-01 |  | 3 |  | Se realizan ajustes en fechas de ejecución de las actividades, se suspenden algunas actividades como Aplicación de la batería de Riesgo psicosocial, Capacitación desvinculación laboral asistida, capacitación de seguridad vial dadas razones de orden presupuestal y de la definición de los procesos de contratación ya que inicialmente se definió que se pudieran realizar procesos de contratación directa y en el mes de junio dadas nuevas directrices se deben realizar selecciones abreviadas de mínima y de menor cuantía con adjudicación prevista para el mes de octubre, lo que se preveé dar un espacio de tres meses para ejecutar realización de actividades
ELABORÓ: |  |  |  | REVISÓ |  |  | APROBO
Nombre: |  | Liliana Sierra Beltrán |  | Nombre: | Beatriz Álvarez |  | Nombre: | Martha Lucía Cardona Visbal
Cargo: |  | Profesional Seguridad y Salud en el trabajo |  | Cargo: | Prof. Especializado Talento Humano |  | Cargo: | Subdirectora de Gestión Corporativa
V3, 20-04-2020