## PIC 2021
Objetivos estratégicos FUGA
Misón | La FUGA es la plataforma pública de la administración distrital que articula y gestiona la vitalización y transformación participativa del Centro de Bogotá a través de su potencial creativo, el arte y la cultura |  |  |  |  | 1. Construir un posicionamiento positivo del centro de Bogotá.
Visión | En el 2030, la FUGA será referente de articulación y gestión de iniciativas de transformación del territorio del Centro de Bogotá como símbolo distrital de desarrollo desde el potencial creativo, el arte y la cultura |  |  |  |  | 2. Promover y fomentar las prácticas culturales como agente de cambio para la revitalización y transformación del centro de Bogotá.
Objetivos Estructurales FUGA
INFORMACIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL | [5 empty] | 1, 2, 3 y 4
Nombre del plan: | Seguimiento Plan Estratégico de Talento Humano
Objetivo general del plan: | Planear, desarrollar y evaluar los procesos definidos para la gestión de talento humano al interior de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, orientados a crear valor y que favorezcan el desarrollo integral del talento humano, buscando elevar los niveles de eficacia, eficiencia, y efectividad en la prestación de los servicios al ciudadano en el marco de los lineamientos de MIPG.
Alcance del plan: | El Plan Estratégico de Talento Humano de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño aplica a la población de servidores públicos de carrera administrativa, libre nombramiento y remoción, provisionales y contratistas, estos últimos dependiendo del plan y de las características de las actividades que se relacionan de acuerdo con su vinculación y bajo la normatividad vigente aplicable.
Proceso responsable de la formulación del plan: | Gestión del Ser |  |  |  |  | Proyecto de inversión FUGA
Instancia responsable que aprueba, adopta y toma decisiones frente al plan: | Subdirección de Gestión Corporativa |  |  |  |  | 1 | 475 - Fortalecimiento institucional
Link de publicación del plan: | https://fuga.gov.co/transparencia/plan-estrategico-talento-humano |  |  |  |  | 2
Vigencia del Plan: | 2021 |  |  |  |  | 3
Políticas de Operación | Para el diligenciamiento de este formato asegurarse de mantener la coherencia con lo que se haya establecido en el documento original del Plan Institucional que enmarca este plan de acción y que es acorde a la normatividad aplicable. Tener en cuenta los requerimientos que se establecen en el Modelo Integrado de Planeación y gestión MIPG que le apliquen a este plan. Revisar la Guía para la formulación y seguimiento a planes institucionales y estratégicos (PLA-GU-01) en el Sistema Integrado de Gestión de la FUGA para mayor claridad sobre los campos de este formato y la manera de diligenciarlo y hacerle seguimiento.
META | ACTIVIDAD | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA DEL INDICADOR | PERIODICIDAD DEL INDICADOR | FECHA |  | PRODUCTO ENTREGABLE | Vigencia (Año) |  |  | Primer Trimestre | [6 empty] | Segundo Trimestre | [6 empty] | Tercer Trimestre | [6 empty] | TERCERA LÍNEA DE DEFENSA
[5 empty] | INICIAL | FINAL |  | PROGRAMACIÓN VIGENCIA AÑO | SUMATORIA EJECUCIÓN | EFICACIA DE LA ACTIVIDAD | Primera Línea de defensa |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación |  | Primera Línea de defensa |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación |  | Primera Línea de defensa |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación
[11 empty] | Programación | Avance | Procentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | Programación | Avance | Procentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | Programación | Avance | Procentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | ANÁLISIS DE EVIDENCIAS | OPORTUNIDADES DE MEJORA
PIC 2021 DIVULGACIÓN DE LA OFERTA DE CAPACITACIÓN DISTRITAL 4 (Cuatro) correos electrónicos donde se realice la promoción de los programas de capacitación del Distrito | Comunicar trimestralmente la oferta de capacitación distrital a los funcionarios de la entidad mediante correo electrónico. | Oferta de Capacitación DASCD | (# Correos Electronicos enviados con la orferta de capacitación distrital/ 4 correos eletrónicos con la divulgación de la Oferta de capacitación)*100 | Trimestral | 2021-02-15 | 2021-12-31 | Correos electrónicos divulgados en los Boletines | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 1 | 100% | Se realizó la divulgación de la oferta Institucional del DASCD a través del Boletin del 03 de febrero de la presente vigencia | ORFEO: 20212800027263 (público) |  |  | 1 | 1 | 100% | Se realizó la divulgación de la oferta Institucional del DASCD a través de los Boletines del 06, 09 y 16 de abril; 04, 11 y 25 de mayo; 04, 09, 16 y 25 de junio de la presente vigencia. | Bajo el ORFEO 20213100042363 (público) reposa la carpeta ZIP con los boletines del presente trimestre. |  |  | 1 | 1 | 100% | Se realizó divulgación de la oferta de capacitación del DASCD mediante los Boletines del 28, 14 y 07 de septiembre; 24, 19 y 17 de agosto; 13 de julio de la presente vigencia. | ORFEO 20212800086163 (público) |  |  | Verificadas las evidencias se observa el cumplimiento integral de la obligación en los tiempos previstos para ello
PIC 2021 2 Capacitaciones en fortalecimiento de competencias de liderazgo, para profesionales y el equipo directivo | Capacitar en liderazgo a directivos y profesionales de de la Entidad Responsable: Profesional Especializado de TH Profesional contratista transversal | Competencias de Liderazgo | # Capacitaciones programadas / # Capacitaciones realizadas | Anual | 2021-03-01 | 2021-06-30 | Invitación a la actividad por comunicaciones, citación por google calendar, lista de asistencia | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | 2 | 100% | Se realizaron dos capacitaciones. Una de estas dirigida a funcionarios del nivel profesional y técnico y otro formato dirigido a los funcionarios del Comité Directivo. En los Orfeos de evidencia reposa la invitación mediante Google Calendario, lista de asistencia y diapositivas. | ORFEO: 20212800027303 (público) - 20212800027293 (público) |  |  |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | Verificadas las evidencias se observa el cumplimiento integral de la obligación en los tiempos previstos para ello
CUMPLIMIENTO DEL PIC 2021 1 (uno) Capacitación en Supervisión de contratos, manual de contratación y contratación pública | Realizar capacitación en Supervisión de contratos, manual de contratación y contratación pública Responsable: Profesional Especializado de TH Profesional contratista transversal Jefe Oficina Jurídica Se encuentra Ofertada en el DASCD | Capacitación | # Capacitaciones programadas / # Capacitaciones reallizadas | Anual | 2021-03-01 | 2021-06-30 | Invitación a la actividad por comunicaciones, citación por google calendar, lista de asistencia | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 1 | 1 | 100% | El 11 de junio de 2021 se realizó la capacitación en coordinación con la Oficina Asesora Jurídica mediante Google Meet. En el Orfeo relacionado reposa la lista de asistencia y presentación. | ORFEO 20212800046313 (público) |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | Verificadas las evidencias se observa el cumplimiento integral de la obligación en los tiempos previstos para ello
CUMPLIMIENTO DEL PIC 2021 1 (uno) Capacitación en Gobierno en línea | Realizar Capacitación sobre temas de gobierno en línea Responsable: Profesional Especializado de TH Profesional contratista transversal Contratista Apoyo TI | Capacitación | # Capacitaciones programadas / # Capacitaciones reallizadas | Anual | 2021-03-01 | 2021-06-30 | Invitación a la actividad por comunicaciones, citación por google calendar, lista de asistencia | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 1 | 1 | 100% | El 31 de mayo se realizó capacitación en gobierno abierto, la cual se divulgó a través de los boletines institucionales del 16 de abril y 04 de junio de 2021. En los orfeos relacionados se encuentra los boletines institucionales y la lista de asistencia con la PPT. | ORFEO 20213100042363 (público) reposa la carpeta ZIP con los boletines del presente trimestre ORFEO 20212800052883 (público) se encuentra la presentación y el seguimiento la cantidad de servidores que acogieron la capacitación. |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | Verificadas las evidencias se observa el cumplimiento integral de la obligación en los tiempos previstos para ello
CUMPLIMIENTO DEL PIC 2021 1 (uno) Capacitación en Evaluación de Desempeño | Realizar capacitación para la apropiación de conceptos y herramientas en evaluación de desempeño Responsable: Profesional Especializado de TH Profesional contratista transversal Profesional Externo- Por Gestión | Capacitación | # Capacitaciones programadas / # Capacitaciones reallizadas | Anual | 2021-03-01 | 2021-06-30 | Invitación a la actividad por comunicaciones, citación por google calendar, lista de asistencia | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 1 | 100% | Se realizó el día 26 de marzo, con la profesional Liliana Cárdenas del Departamento Admnistrativo del Servicio Civil Distrital, se remiten los vínculos de los listados de asistencia, invitación y diapositivas. | ORFEO: 20212800027313 (público) |  |  |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | Verificadas las evidencias se observa el cumplimiento integral de la obligación en los tiempos previstos para ello
CUMPLIMIENTO DEL PIC 2021 1 (uno) Capacitación en Directiva 003 de 2013 | Realizar sensibilización a los funcionarios en lo relacionado con directiva 003 de 2013 Responsable: Profesional Especializado de TH Profesional contratista transversal Jefe de la Oficina de Control Interno | Capacitación | # Capacitaciones programadas / # Capacitaciones reallizadas | Anual | 2021-09-30 | 2021-09-30 | Invitación a la actividad por comunicaciones, citación por google calendar, lista de asistencia | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 1 | 1 | 100% | Se realizó sensibilización respecto a la Directiva 003 de 2013 en conjunto con las areas de Control Interno Disciplinario, Talento Humano, Recursos Fisicos, Gestión Documental, Tecnologias de la Información, Oficina de Control Interno. En orfeo de evidencia reposan las PPT, listado de asistencia y la programación en Google Calendario. | ORFEO 20212800085803 (público) |  |  | Verificadas las evidencias se observa el cumplimiento integral de la obligación en los tiempos previstos para ello
CUMPLIMIENTO DEL PIC 2021 1 (uno) Capacitación en Atención de Auditorias | Capacitar en temas relacionados con los procesos de auditorias Responsable: Profesional Especializado de TH Profesional contratista transversal | Capacitación | # Capacitaciones programadas / # Capacitaciones reallizadas | Anual | 2021-06-01 | 2021-11-30 | Invitación a la actividad por comunicaciones, citación por google calendar, lista de asistencia | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | Actividad pendiente de ejecución. Se está dentro del periodo previsto para el cumplimiento de la actividad
CUMPLIMIENTO DEL PIC 2021 2 (dos) Capacitaciones entorno a la política de administración del riesgo | Realizar jornadas de capacitación en relación con la política de Administración del riesgo Responsable: Profesional Especializado de TH Profesional contratista transversal Oficina Asesora de Planeación Oficina de Control Interno | Capacitación | (# Capacitaciones en administración del riesgo ejecutadas/ 2 Capacitaciones en administración del riesgo programadas) *100 | Anual | 2021-03-01 | 2021-06-30 | Invitación a la actividad por comunicaciones, citación por google calendar, lista de asistencia | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 1 | 100% | La Oficina Asesora de Planeación realizó capacitación sobre la política de Riesgos y Monitoreo de los mismos, en el que participaron los gestores SIG de la entidad. En el Orfeo relacionado se encuentra: Agendamiento Meet de la capacitación con los pantallazos de la capacitación, lista de asistencia, ejemplo practico y diapositivas. | Orfeo 20212000027703 (público) |  |  | 1 |  | 0% | [5 empty] | 1 | #DIV/0! | 1. Mediante Boletin Institucional del 17 de agosto se divulgó capacitación de Administración de Riesgos. 2. El 23 de septiembre la OAP realizó capacitación a los lideres de proceso y gestores SIG respecto a las herramientas de autoevaluación, en donde se abordo la administración de riesgos .En el orfeo relacionado reposa la lista de asistencia, PPT, invitación en Google Calendario y ejemplos practicos. | 1. ORFEO 20212800086163 (público). 2. ORFEO 20212800085913 (público). |  |  | Se programaron 2 capacitaciones: La primera se llevó a cabo el día 403/2021 y la segunda el día 23 de septiembre de 2021. | La segunda capacitación se desarrolló por fuera de la fecha límite prevista. Se sugiere dar cumplimento integral a la programación de la actividad.
CUMPLIMIENTO DEL PIC 2021 1 (uno) Capacitación en temáticas relacionadas con los derechos humanos | Realizar una capacitación en temas relacionados con los derechos humanos Responsable: Profesional Especializado de TH Profesional contratista transversal Profesional Externo | Capacitación | # Capacitaciones programadas / # Capacitaciones reallizadas | Anual | 2021-06-01 | 2021-11-30 | Invitación a la actividad por comunicaciones, citación por google calendar, lista de asistencia | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 1 | 1 | 100% | En concordancia con la Defensoria del Pueblo se oferto la capacitación a los funcionarios de la entidad. En orfeo relacionado reposa la bienvenida al Curso Basico de Derechos Humanos ofertado por el Aula Virtual de la Defensoria del Pueblo, así como el listado de servidores públicos inscritos y el certificado de asistencia de 1 de los servidores de la entidad. | Orfeo 20212800040923 (público) y 20212800057833 (público) |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | Verificadas las evidencias se observa el cumplimiento integral de la obligación en los tiempos previstos para ello | Se sugiere fortalecer los mecanismos de divulgación de estas actividades con el fin de lograr mayor participación del público objetivo.
CUMPLIMIENTO DEL PIC 2021 1 (uno) Capacitación en Indicadores de gestión | Realizar capacitación sobre el monitoreo de indicadores de gestión Responsable: Profesional Especializado de TH Profesional contratista transversal Oficina Asesora de Planeación | Capacitación | # Capacitaciones programadas / # Capacitaciones reallizadas | Anual | 2021-04-30 | 2021-10-31 | Invitación a la actividad por comunicaciones, citación por google calendar, lista de asistencia | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #DIV/0! | Se solicitó a la Jefe de Control Interno la programación de la capacitación. Informó que se encuentra en la agenda pero la misma, solo se encuentra programada para el IV Trimestre del año. Ver seguimiento realizado en el III Trimestre, donde se indica la fecha precisa de la capacitación. | [5 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | La capacitación esta programada para el 12 de octubre de 2021 con el apoyo de la OCI. Cuyo seguimiento se reporta en el IV Trimestre. |  |  |  | Actividad proramada para el IV trimestre
CUMPLIMIENTO DEL PIC 2021 1 capacitación en conceptos de innovación y gestión del conocimiento | Realizar capacitación sobre innovación y gestión del conocimiento Responsable: Profesional Especializado de TH Profesional contratista transversal Oficina Asesora de Planeación | Capacitación | # Capacitaciones programadas / # Capacitaciones reallizadas | Anual | 2021-06-01 | 2021-11-30 | Invitación a la actividad por comunicaciones, citación por google calendar, lista de asistencia | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | No se reporta aún le ejecución de la actividad. Se está dentro del periodo previsto para el cumplimiento de la misma
CUMPLIMIENTO DEL PIC 2021 1 una capacitación relacionada con los temas de gestión financiera | Realizar capacitación con relación a los temas de gestión financiera en la entidad Responsable: Profesional Especializado de TH Profesional contratista transversal Profesionales del área Financiera de la entidad | Capacitación | # Capacitaciones programadas / # Capacitaciones reallizadas | Anual | 2021-04-15 | 2021-07-30 | Invitación a la actividad por comunicaciones, citación por google calendar, lista de asistencia | 1 | #REF! | #REF! | 1 | 1 | 100% | Se realizó capacitación sobre gestión financiera en temas relacionados con la programación del PAC y cambios en la certificación de cumplimiento en el marco de la gestión de pagos, dado que a través de la implementación del aplicativo SAP-Bogdata de la SHD, se generaron cambios en la información y reporte de pagos, dirigida a funcionarios y contratistas, el 25 de marzo de 2021. Se aporta la evidencia del listado de asistencia, la presentación e invitación por Google Calendario. | ORFEO 20212800040933 (público) |  |  |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | Verificadas las evidencias se observa el cumplimiento integral de la obligación en los tiempos previstos para ello
CUMPLIMIENTO DEL PIC 2021 1 (uno) Actividad de Sensibilización sobre los riesgos laborales de los teletrabajadores | Realizar charla sonre los riesgos laborales de los teletrabajadores Responsable: Profesional Especializado de TH Profesional contratista transversal Profesional Externo | Capacitación | # Capacitaciones programadas / # Capacitaciones reallizadas | Anual | 2021-07-01 | 2021-11-30 | Invitación a la actividad por comunicaciones, citación por google calendar, lista de asistencia | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | No se reporta aún le ejecución de la actividad. Se está dentro del periodo previsto para el cumplimiento de la misma
CUMPLIMIENTO DEL PIC 2021 1 (una) Capacitación Frente a la implementación de la Ley de Transparencia y acceso a la información pública | Realizar una capacitación frente a la implementación de Ley de transparencia y acceso a la información pública. Responsable: Profesional Especializado de TH Profesional contratista transversal Oficina Asesora de Planeación Servicio alCiudadano | Capacitación | # Capacitaciones programadas / # Capacitaciones reallizadas | Anual | 2021-03-01 | 2021-09-30 | Invitación a la actividad por comunicaciones, citación por google calendar, lista de asistencia | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 1 | 1 | 100% | El 15 de julio se realizó capacitación en ley de transparencia y acceso a la información, se allega en evidencia la lista de asistencia, sensibilización mediante Boletin Institucional junto con invitación de Google Calendario y PPT. | ORFEO 20211200060483 (público) |  |  | Verificadas las evidencias se observa el cumplimiento integral de la obligación en los tiempos previstos para ello
CUMPLIMIENTO DEL PIC 2021 1 (una) Capacitación en apropiación Tecnologías de la información | Realizar capacitación relacionada con gestión de las tecnologías de la información Responsable: Profesional Especializado de TH Profesional contratista transversal | Capacitación | # Capacitaciones programadas / # Capacitaciones reallizadas | Anual | 2021-04-01 | 2021-07-01 | Invitación a la actividad por comunicaciones, citación por google calendar, lista de asistencia | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 1 | 1 | 100% | El 21 de abril de 2021 se llevó a cabo la capacitación en coordinación con Gestión TIC, mediante boletín del 20 de abril de 2021 se realizó la convocatoria al mismo. En los Orfeos indicados reposa el listado de asistencia, la presentación y el boletin institucional. | Bajo el ORFEO 20212300033063 (público) reposa la presentación y el listado de asistencia y mediante ORFEO 20213100042363 (público) reposa la carpeta ZIP con el boletín. |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | Verificadas las evidencias se observa el cumplimiento integral de la obligación en los tiempos previstos para ello
CUMPLIMIENTO DEL PIC 2021 1 (una) capacitación en herramientas de Ofimática | Realizar actividad de capacitación en herramientas ofimáticas Responsable: Profesional Especializado de TH Profesional contratista transversal | Capacitación | # Capacitaciones programadas / # Capacitaciones reallizadas | Anual | 2021-04-01 | 2021-07-01 | Invitación a la actividad por comunicaciones, citación por google calendar, lista de asistencia | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 1 |  | 0% | El proveedor experto en el tema no contaba con agenda disponible para el mes de junio, por lo tanto, se desarrollara en el tercer trimestre del año, en las fechas 19 y 23 de julio de 2021. En el Orfeo relacionado reposa la trazabilidad de correos sostenido por el area de Tecnologias de la Información. | ORFEO 20212800057813 (público) |  |  |  | 1 | #DIV/0! | El 19 y 23 de julio se realizarón jornadas de capacitación en ofimatica, de las cuales en ORFEO de evidencia reposa la invitación por Google Calendario, PPT, lista de asistencia y boletín institucional. | ORFEO 20212800067653 (público) |  |  | Verificadas las evidencias se observa el cumplimiento de la actividad. Sin embargo, se tenía como fecha límite de ejecución el 01/07/2021 y las jonrnadas de capacitación se llevaorn a cabo entre el 19 y el 23 de junlio. | La actividad Capacitación en herramientas de Ofimática se ejecuta fuera de los terminos previstos; sin embargo es importante precisar que se presenta la justificación correspondiente en el documento de seguimiento.
CUMPLIMIENTO DEL PIC 2021 1 (una) capacitación en seguridad de la información en relación con los procesos de la entidad | Realizar actividad de capacitación seguridad de la información en relación con los procesos internos de la entidad Responsable: Profesional Especializado de TH Profesional contratista transversal | Capacitación | # Capacitaciones programadas / # Capacitaciones reallizadas | Anual | 2021-04-01 | 2021-07-01 | Invitación a la actividad por comunicaciones, citación por google calendar, lista de asistencia | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 1 | 1 | 100% | El 21 de abril de 2021 se llevó a cabo la capacitación en seguridad de la información en coordinación con Gestión TIC, mediante boletín del 20 de abril de 2021 se realizó la convocatoria al mismo. En los Orfeos indicados reposa el listado de asistencia, la presentación y el boletin institucional. | Bajo el ORFEO 20212300033063 (público) reposa la presentación y el listado de asistencia y mediante ORFEO 20213100042363 (público) reposa la carpeta ZIP con el boletín. |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | Verificadas las evidencias se observa el cumplimiento integral de la obligación en los tiempos previstos para ello
CUMPLIMIENTO DEL PIC 2021 1 (una) Actividad de la ruta del agua | Desarrollar actividad de sensibilización de ruta del agua en el marco de la implementación del PIGA Responsable: Profesional Especializado de TH Profesional contratista transversal Profesional Contratista PIGA | Capacitación | # Capacitaciones programadas / # Capacitaciones reallizadas | Anual | 2021-06-01 | 2021-07-31 | Invitación a la actividad por comunicaciones, citación por google calendar, lista de asistencia | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 1 | 1 | 100% | El 10 de junio de 2021 se llevo a cabo la actividad en coordinación con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. En Orfeo de evidencia se encuentra el listado de asistencia y la programación en Google Calendario | ORFEO 20212300051953 (público) |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | Verificadas las evidencias se observa el cumplimiento integral de la obligación en los tiempos previstos para ello
CUMPLIMIENTO DEL PIC 2021 1 (una) capacitación sobre adecuada disposición de residuos o separación en el marco de la implementación del PIGA | Realizar Actividad de capacitación sobre adecuada disposición de residuos o separación en el marco de la implementación del PIGA Responsable: Profesional Especializado de TH Profesional contratista transversal Profesional Contratista PIGA | Capacitación | # Capacitaciones programadas / # Capacitaciones reallizadas | Anual | 2021-03-01 | 2021-04-01 | Invitación a la actividad por comunicaciones, citación por google calendar, lista de asistencia | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 1 | 100% | Se realizó capacitación en manejo de residuos a través del apoyo de la Secretaría de Medio Ambiente. En la evidencia reposa el Boletin de Invitación donde se evidencia la programación dentro de las capacitaciones ofertadas el dia miercoles 24 de marzo, asistencia y diapositivas. | ORFEO: 20212800028823 (público) |  |  |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | Verificadas las evidencias se observa el cumplimiento integral de la obligación en los tiempos previstos para ello
PLAN CAPACITACION DEL SG SST 1 ( una) Capacitación en Seguridad Vial en el marco de la implementación del Plan de Seguridad Vial | Realizar actividad de Sensibilización en temas de Seguridad vial en el marco delaimplementación del Plan de Seguridad Vial Profesional: SST/ Gestión ambiental Profesional Contratista PIGA Profesional Contratista SST | Capacitación | # Capacitaciones programadas / # Capacitaciones reallizadas | Anual | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Invitación a la actividad por comunicaciones, citación por google calendar, lista de asistencia | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | La actividad se encuentra programada para el 01 de octubre de 2021, conforme invitación relacionada en el Boletin Institucional del 28 de sep de 2021. El seguimiento a la actividad se reporta en el IV Trimestre. |  |  |  | Actividad proramada para el IV trimestre | Según el Plan Estratégico de Talento Humano 2021, la fecha límite era el 30/09/2021. Esta modificación debe hacerse en el Plan y no solamente en este documento de seguimiento.
CUMPLIMIENTO DEL PIC 2021 1 Actividad de Inducción y Reinducción | Realizar la actividad de semana de la inducción y reinducción Responsable: Profesional Especializado de TH Profesional contratista transversal | Capacitación | # Capacitaciones programadas / # Capacitaciones reallizadas | Anual | 2021-02-22 | 2021-03-31 | Invitación a la actividad por comunicaciones, citación por google calendar, lista de asistencia | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 1 | 100% | Se realizó la semana de inducción y reinducción con la participación de funcionarios y servidores de la Entidad, del 23 al 26 de marzo de 2021. Se anexan las evidencias de los listados y evaluaciones de la jornada, así como la presentación actualizada. | ORFEO: 20212800027413 (público) |  |  |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | Verificadas las evidencias se observa el cumplimiento integral de la obligación en los tiempos previstos para ello
CUMPLIMIENTO DEL PIC 2021 ( 1) ACTUALIZACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN EN MATERIA DE ÉTICA E INTEGRIDAD ORIENTADA A LOS GESTORES DE INTEGRIDAD DE LA ENTIDAD | Capacitar a los gestores de integridad en matria de ética e integridad Responsable: Profesional Especializado de TH Profesional contratista transversal | Capacitación | # Capacitaciones programadas / # Capacitaciones reallizadas | Anual | 2021-02-01 | 2021-11-30 | Invitación a la actividad por comunicaciones, citación por google calendar, lista de asistencia | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | No se reporta aún le ejecución de la actividad. Se está dentro del periodo previsto para el cumplimiento de la misma
CUMPLIMIENTO DEL PIC 2021 1 Capacitación en Cultura de la rendición de cuentas | Realizar sensibilización de la importancia de la rendición de cuentas Responsable: Profesional Especializado de TH Profesional contratista transversal Oficina Asesora de Planeación | Capacitación | # Capacitaciones programadas / # Capacitaciones reallizadas | Anual | 2021-03-01 | 2021-09-30 | Invitación a la actividad por comunicaciones, citación por google calendar, lista de asistencia | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 1 | 1 | 100% | El 29 de septiembre en conjunto con la OAP se llevo a cabo capacitación sobre rendición de cuentas, para ello, en el Orfeo relacionado se encuentra Boletín de Invitación, Invitación mediante Google Calendario, lista de asistencia y diapositivas. | ORFEO 20212800086653 (público) |  |  | Verificadas las evidencias se observa el cumplimiento integral de la obligación en los tiempos previstos para ello
CUMPLIMIENTO DEL PIC 2021 Realizar 1 Sensibilización sobre Participación ciudadana | Realizar Actividad de Sensibilización en Participación ciudadana Responsable: Profesional Especializado de TH Profesional contratista transversal | Capacitación | # Capacitaciones programadas / # Capacitaciones reallizadas | Anual | 2021-03-01 | 2021-09-30 | Invitación a la actividad por comunicaciones, citación por google calendar, lista de asistencia | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 1 | 1 | 100% | El 30 de septiembre a través del equipo de atención al ciudadano se realizó capacitación relacionada con la Politica Distrital de Servicio a la Ciudadania y procedimientos FUGA. Mediante Orfeo relacionado reposa la invitación en Boletín Institucional, la citación mediante Google Calendario y lista de asistencia. | ORFEO 20212800086593 (público) |  |  | Verificadas las evidencias se observa el cumplimiento integral de la obligación en los tiempos previstos para ello
CUMPLIMIENTO DEL PIC 2021 1 Senbilización con relación a la Guía de gestión de conflicto de intereses | Socializar y sensibilizar a los funcionarios, contratistas y jefes sobre la Guía de gestión de conflicto de Intereses de la FUGA Responsable: Profesional Especializado de TH Profesional contratista transversal Profesional Especializado de Control Interno Disciplinario Oficina Asesora Jurídica | Capacitación | # Capacitaciones programadas / # Capacitaciones reallizadas | Anual | 2021-04-01 | 2021-08-30 | Invitación a la actividad por comunicaciones, citación por google calendar, lista de asistencia | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 1 | 1 | 100% | En conjunto con la profesional de Control Interno Disciplinario se realizó una capacitación relacionada con la Guía de Conflicto de Intereses de la FUGA. En ORFEO aportado como evidencia reposa la lista de asistencia, PPT, la invitación de Google Calendario y del Boletín Institucional, así como la evaluación de la actividad. | ORFEO 20212800066823 (público) |  |  | Verificadas las evidencias se observa el cumplimiento integral de la obligación en los tiempos previstos para ello
CUMPLIMIENTO DEL PIC 2021 1 Capacitación en Atención al ciudadano con criterio diferencial a personas con discapacidad visual y auditiva | Realizar actividad de capacitación en atención al ciudadano con criterio diferencial Responsable: Profesional Especializado de TH Profesional contratista transversal Profesional Servicio al Ciudadano Externo | Capacitación | # Capacitaciones programadas / # Capacitaciones reallizadas | Anual | 2021-04-01 | 2021-11-30 | Invitación a la actividad por comunicaciones, citación por google calendar, lista de asistencia | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 1 | 1 | 100% | En conjunto con la Secretaria General de la Alcaldia Mayor de Bgta se socializaron los conceptos de servicio a la ciudadania y los lineamientos a la atención preferencial, la cual incluyo lo relacionado con los casos en los cuales el peticionario cuenta conlimitaciones visuales y auditivas. El orfeo de evidencia cuenta con la PPT que en su parte final hace alusión al enfoque diferencial con ocasión de una dispacidad, así mismo, reposa la invitación mediante Boletin Institucional y lista de asistencia. | ORFEO 20212800081673 (público) |  |  | Verificadas las evidencias se observa el cumplimiento integral de la obligación en los tiempos previstos para ello
[8 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
CONTROL DE CAMBIOS
Fecha |  | Versión |  | Razón del Cambio |  |  |  | Responsable Equipo SIG
2021-01-28 |  | 1 |  | Versión inicial del Plan Estratégico de Talento humano- PIC 2021
2021-09-29 |  | Dos |  | Se ajustaron las actividades e indicadores de las actividades del PSST relacionadas con mantenimiento de extintores, vacunación y examenes ocupacionales periodicos.
ELABORÓ: |  |  |  | REVISÓ |  |  | APROBO
Nombre: |  | María del Pilar Salgado Hernández |  | Nombre: | Martha Lucía Cardona Visbal |  | Nombre: | Comité de Dirección -29 de septiembre de 2021
Cargo: |  | Profesional Especializado de Talento humano |  | Cargo: | Subdirectora de Gestión Corporativa |  | Cargo: | Comité de Dirección
V3, 20-04-2020