## C1 Riesgos Corrupcion
|  | Proceso: | Gestión Estratégica |  |  | Código:
|  | Documento: | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  | Versión: | 1
|  | Fecha de aprobación: |  |  |  | Páginas: | 1 de 1
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO COMPONENTE 1- GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN
Vigencia | 2020
Fecha de Aprobación: | Octubre 22 de 2020
Fecha de Publicación: | Octubre 23 de 2020
Versión: | 3
Objetivo: | Identificar, analizar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción, tanto internos como externos y desarrollar acciones para mitigarlos.
[8 empty] | Primer Cuatrimestre | [6 empty] | Segundo Cuatrimestre | [6 empty] | Tercer Cuatrimestre
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD |  | META | INDICADOR | RESPONSABLE | FECHA DE REALIZACIÓN |  | Primera Línea de defensa - Oficina Asesora de Planeación |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación |  | Primera Línea de defensa - Oficina Asesora de Planeación |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación |  | Primera Línea de defensa - Oficina Asesora de Planeación |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación
[6 empty] | Inicio dd/mm/aa | Fin dd/mm/aa | Programación | Avance | Porcentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | Programación | Avance | Porcentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | Programación | Avance | Porcentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad
I. Política de Administración de Riesgos | 1.1 | Socializar la Política de Gestión del riesgos y Metodología vigente | 1 Política de Gestión del riesgos y Metodología socializada | Guía de Riesgos Política de Gestión del riesgos y Metodología (Si:1 No:0) | Oficina Asesora de Planeación | 2020-01-15 | 2020-02-28 |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
II. Construcción Mapa Riesgos Corrupción | 2.1 | Documentar los riesgos identificados, en todas sus etapas | Fichas de riesgos consolidadas con la identificación de los riesgos en todas sus etapas | fichas de riesgos documentadas (Si:1 No:0) | Oficina Asesora de Planeación / Lideres de proceso | 2020-01-15 | 2020-01-31
II. Construcción Mapa Riesgos Corrupción | 2.2. | Aprobar el Mapa de riesgos de corrupción | 1 Mapa de riesgos de corrupción aprobado en comité directivo | Mapa de riesgos de corrupción aprobado (Si:1 No:0) | Oficina Asesora de Planeación | 2020-01-24 | 2020-01-31
II. Construcción Mapa Riesgos Corrupción | 2.3 | Ajustar y actualizar el mapa de riesgos de corrupción incluyendo el tema de conflicto de intereses con base en Metodología del DAFP | 1 Mapa de riesgos de corrupción FUGA actualizado | Mapa de riesgos de corrupción (Si:1 No:0) | Oficina Asesora de Planeación / Lideres de proceso | 2020-10-01 | 2020-12-15
II. Construcción Mapa Riesgos Corrupción | 2.4 | Aprobar el Mapa actualizado de riesgos de corrupción | 1 Mapa de riesgos de corrupción aprobado en comité directivo | Mapa de riesgos de corrupción aprobado (Si:1 No:0) | Oficina Asesora de Planeación | 2020-12-01 | 2020-12-15
III. Consulta y divulgación | 3.1 | Publicar Mapa de riesgos de corrupción en la intranet y página web. | 1 mapa de riesgos publicado en pagina web e intranet | Mapa de riesgos de corrupción publicado (Si:1 No:0) | Oficina Asesora de Planeación | 2020-01-31 | 2020-02-15
IV. Monitoreo y Revisión | 4.1 | Monitorear el mapa de riesgos de corrupción vigente. | 3 monitoreos (100%)al mapa de riesgos de corrupción vigente | (# de monitoreos realizados / # monitoreos programados) x 100% | Oficina Asesora de Planeación | 2020-04-22 | 2020-05-05
[6 empty] | 2020-08-26 | 2020-09-02
|  |  | 2 monitoreos (100%)al mapa de riesgos de corrupción vigente | (# de monitoreos realizados / # monitoreos programados) x 100% | Oficina Asesora de Planeación | 2020-09-28 | 2020-10-31 |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
V. Seguimiento | 5.1 | Realizar seguimiento periódico al Mapa de riesgos de corrupción vigente. | 2 Seguimientos (100%) al Mapa de riesgos de corrupción vigente | (# de seguimientos realizados / # de seguimientos programados) x100% | Oficina de Control Interno | 6/05/2020 | 2020-05-15 |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
[6 empty] | 2020-09-04 | 2020-09-11 |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
Fecha |  | Versión | Razón del cambio
Enero 27 de 2020 |  | 1 | Versión inicial del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020
Marzo 30 de 2020 |  | 2 | No se realizaron cambios en este componente
Octubre 22 de 2020 |  | 3 | Se incluyeron las actividades 4 y 5 y se agregó un monitoreo más en la actividad 7 para el último trimestre
Diciembre 16 de 2020 |  | 4 | Este componente no presentó cambios
CONTROL DEL DOCUMENTO |  |  |  | RESPONSABILIDAD FRENTE AL COMPONENTE DEL PAAC | FIRMA
APROBÓ: |  | ADRIANA PADILLA LEAL DIRECTORA GENERAL |  | RESPONSABLE DEL PLAN ANTICORRPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
REVISÓ: |  | LUIS FERNANDO MEJÍA CASTRO JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  | REPRESENTANTE DE LA ALTA DIRECCION LIDER COMPONENTE 1 - GESTION DE RIESGOS DE CORRUPCION
ELABORÓ: |  | LUIS FERNANDO MEJÍA CASTRO JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  | COORDINADOR COMPONENTE 1 - GESTION DE RIESGOS DE CORRUPCION

## C2 Antitramites
|  | Proceso: | Gestión Estratégica |  |  | Código:
|  | Documento: | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  | Versión: | 1
|  | Fecha de aprobación: |  |  |  | Páginas: | 1 de 1
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO COMPONENTE 2 - RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
Vigencia | 2020
Fecha de Aprobación: | Octubre 22 de 2020
Fecha de Publicación | Octubre 23 de 2020
Versión: | 3
Objetivo: | Diseñare implementar medidas de racionalización de OPAs (Otros Procedimientos Administrativos) aplicando TICs que faciliten a la ciudadanía su interacción con los servicios de la entidad.
[9 empty] | Primer Cuatrimestre | [6 empty] | Segundo Cuatrimestre | [6 empty] | Tercer Cuatrimestre
NOMBRE DEL TRÁMITE | TIPO DE RACIONALIZACIÓN | ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN | SITUACIÓN ACTUAL | DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO | BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD | RESPONSABLE | FECHA DE REALIZACIÓN |  | Primera Línea de defensa - Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación |  | Primera Línea de defensa - Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación |  | Primera Línea de defensa - Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación
[7 empty] | Inicio dd/mm/aa | Fin dd/mm/aa | Programación | Avance | Porcentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | Programación | Avance | Porcentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | Programación | Avance | Porcentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad
Registro e inscripción al programa de Clubes & Talleres Actividad eliminada del PAAC 2020, se debe programar para el PAAC 2021 | Virtualización | Virtualizar parcialmente el proceso de registro e inscripción al programa de Clubes & Talleres | La inscripción al programa de Clubes & Talleres sólo se formaliza hasta que el usuario aporte en físico los documentos requeridos y el comprobante de pago. Actualmente, sólo se hace de manera virtual la preinscripción, la cual es validada por la entidad. | *Permitir realizar preinscripción a Clubes & Talleres *Informar al ciudadano la disponibilidad de cupos. *Notificar al ciudadano sobre la información a completar y los documentos requeridos para la formalización de la inscripción. *Confirmar inscripción. *Generar y enviar certificado de participación al finalizar el programa. | Evitar el desplazamiento hasta la FUGA para realizar la inscripción (ahorro de tiempo, gastos de transporte, aporta en mejorar la movilidad y disminuir los impactos ambientales por emisiones y uso de papel) | Subdirección Corporativa - Gestión Tecnológica Subdirección Artística y Cultural | 2020-02-01 | 2020-12-15 |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
[11 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
[11 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
Fecha | Versión | Razón del cambio
Enero 27 de 2020 | 1 | Versión inicial del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020
Marzo 30 de 2020 | 2 | Se ajusta la redacción de la actividad, fecha de ejecución y se elimina a la Oficina Asesora de Planeación como corresponsable de la actividad
Octubre 22 de 2020 | 3 | Este componente no presentó cambios.
Diciembre 16 de 2020 | 4 | Se eliminó el trámite "Registro e inscripción al programa de Clubes & Talleres", como trámite que se empezaría a realizar de manera virtual y se establece el compromiso de programarlo para el PAAC 2021
CONTROL DEL DOCUMENTO |  |  | RESPONSABILIDAD FRENTE AL COMPONENTE DEL PAAC |  | FIRMA
APROBÓ: | ADRIANA PADILLA LEAL DIRECTORA GENERAL |  | RESPONSABLE DEL PLAN ANTICORRPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
REVISÓ: | MARTHA LUCÍA CARDONA SUBDIRECCION DE GESTION CORPORATIVA |  | LIDER COMPONENTE 2 RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
| LUIS FERNANDO MEJÍA CASTRO JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  | REPRESENTANTE DE LA ALTA DIRECCION
ELABORÓ: | MARTHA LUCÍA CARDONA SUBDIRECCION DE GESTION CORPORATIVA |  | COORDINADORA COMPONENTE 2 RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

## C3 Rendicion Cuentas
|  | Proceso: | Gestión Estratégica |  |  | Código:
|  | Documento: | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  | Versión: | 1
|  | Fecha de aprobación: |  |  |  | Páginas: | 1 de 1
PROYECTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO COMPONENTE 3 - RENDICIÓN DE CUENTAS
Vigencia | 2020
Fecha de Aprobación: | Octubre 22 de 2020
Fecha de Publicación | Octubre 23 de 2020
Versión: | 3
Objetivo: | Definir acciones que generen un proceso transversal permanente de interacción entre la FUGA, los ciudadanos y los actores interesados en la gestión de la entidad y sus resultados
[8 empty] | Primer Cuatrimestre | [6 empty] | Segundo Cuatrimestre | [6 empty] | Tercer Cuatrimestre
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD |  | META | INDICADOR | RESPONSABLE | FECHA DE REALIZACIÓN |  | Primera Línea de defensa - Oficina Asesora de Planeación |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación |  | Primera Línea de defensa - Oficina Asesora de Planeación |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación |  | Primera Línea de defensa - Oficina Asesora de Planeación |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación
[6 empty] | Inicio dd/mm/aa | Fin dd/mm/aa | Programación | Avance | Porcentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | Programación | Avance | Porcentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | Programación | Avance | Porcentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad
1. Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Publicar información actualizada sobre los bienes y servicios de la FUGA | Información en la página web del 100% de los servicios caracterizados de la FUGA | Información actualizada en la página web de la entidad | Áreas Misionales Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación | 2020-02-01 | 2020-11-30 |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
| 1.2 | Publicar en la página web de la entidad el informe cualitativo trimestral (avances de proyectos de inversión) tan pronto se tenga consolidado. | 2 informes publicados en la página web de la entidad en el año | (Informes publicados/informes programados para publicación ) * 100 | Oficina Asesora de Planeación | 2020-04-01 | 2020-11-30
| 1.3 | Elaborar y publicar Informe de gestión de logros de la FUGA vigencia 2020 para la Rendición de Cuentas | 1 informe de gestión publicado | Informe publicado (si=100%; no=0) | Oficina Asesora de Planeación Áreas Misionales Gestión Corporativa Oficina Asesora Jurídica | 2020-10-01 | 2020-11-30
| 1.4 | Elaborar y publicar presentación resumen del Informe de Gestión de logros de la FUGA vigencia 2020 para facilitarle a la ciudadanía información más sencilla y comprensible. | 1 presentación resumen de informe de gestión publicada | Presentación publicada (si=100%; no=0) | Oficina Asesora de Planeación Áreas Misionales Gestión Corporativa Oficina Asesora Jurídica | 2020-10-01 | 2020-12-15
2. Diálogo de doble vía con la Ciudadanía y las Organizaciones | 2.1 | Aprobación de estrategia de Diálogos Ciudadanos en Comité de Dirección y publicarla en página web para conocimiento de la ciudadanía. | 1 estrategia de Diálogo Ciudadano aprobada en Comité de Dirección y publicada en página web | Estrategia aprobada en comité de dirección y publicada (si=100%; no=0) | Oficina Asesora de Planeación | 2020-03-01 | 2020-06-30 |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
| 2.2 | Ejecutar estrategia de Diálogo Ciudadano aprobada en Comité de Dirección que incluya entre otros canales de diálogo con TICs. | 1 estrategia de Diálogo Ciudadano ejecutada | (Acciones de la Estrategia de dialogo ciudadano ejecutadas/Acciones de la estrategia de diálogos ciudadanos programadas ) x 100 | Oficina Asesora de Planeación Áreas Misionales | 2020-03-01 | 2020-11-30
| 2.3 | Realizar la Audiencias de Rendición de Cuentas Institucional | Audiencia de rendición de cuentas realizada | Audiencia pública realizada (Si: 100%; No:0) | Oficina Asesora de Planeación Áreas Misionales | 2020-11-01 | 2020-12-15
3. Responsabilidad | 3.1 | Realizar una encuesta para la definición de los temas a tratar en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas que se publica en la página web de la entidad | 1 Encuesta publicada para la identificación de temas de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Encuesta publicada (Si:100%; No: 0) | Oficina Asesora de Planeación y Comunicaciones | 2020-10-01 | 2020-11-30
| 3.2 | Desarrollar alistamiento para realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | 1 Cronograma Alistamiento Rendición de Cuentas aprobado en Comité de Dirección | Cronograma aprobado en Comité de Dirección (Si:100%; No: 0) | Oficina Asesora de Planeación | 2020-09-01 | 2020-11-30
| 3.3 | Realizar socialización de la importancia de la rendición de cuentas a los servidores públicos y contratistas de la FUGA (cultura de la rendición de cuentas) | 2 socializaciones 100% antes de la rendición de cuentas ( 1 comité directivo y 1 a servidores públicos y contratistas) | (No. de socializaciones realizadas/ No. Socializaciones programadas (2)) *100% | Oficina Asesora de Planeación Comunicaciones | 2020-09-01 | 2020-11-15
| 3.4 | Realizar una pieza de comunicación sobre la Rendición de Cuentas para sensibilizar a la Ciudadanía con uso de TICs | 1 pieza de comunicación de Rendición de Cuentas dirigida a la Ciudadanía con uso de TICs | Pieza de comunicación de Rendición de Cuentas publicada (Si:100%; No: 0) | Oficina Asesora de Planeación Comunicaciones | 2020-09-01 | 2020-11-15
| 3.5 | Realizar una pieza de comunicación con la cual se de reconocimiento público a las personas de la entidad que activamente hayan participado en las actividades de rendición de cuentas. (Similar al empleado del mes pero en temas de Rendición de cuentas y participación) | 1 pieza de comunicación creada y divulgada en los canales de información de la entidad | Pieza creada y divulgada (Si:100%; No: 0) | Oficina Asesora de Planeación Comunicaciones | 2020-09-01 | 2020-12-15
4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Autoevaluar con los Gestores de Participación Ciudadana, la Estrategia General de Rendición de Cuentas para identificar los logros y limitaciones. Generar ACM en caso de que se requiera con el Equipo de Gestores de Participación Ciudadana. | Autoevaluación de la estrategia de Rendición de cuentas y ACM en caso de aplicar | Informe de Evaluación de la Rendición de Cuentas con un capítulo de Análisis de la Autoevaluación de la Estrategia de Rendición de Cuentas (Si:100%; No: 0) | Oficina Asesora de Planeación | 2020-12-01 | 2020-12-31
| 4.2 | Dar respuesta a las preguntas realizadas por parte de la ciudadanía a la FUGA en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. Publicarlas en el marco del Informe de Evaluación de la Rendición de Cuentas. | Responder al 100% de las preguntas realizadas por la ciudadanía en el Marco de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas y publicarlas en el Informe de Evaluación de Rendición de Cuentas. | Informe de Evaluación de la Rendición de Cuentas publicado con un capítulo con respuestas a las preguntas formuladas por la ciudadanía publicado (Si:100% ; No:0) | Oficina Asesora de Planeación | 2020-12-01 | 2020-12-31
| 4.3 | Publicar Informe de Evaluación de Rendición de Cuentas con los características exigidas por la norma y MIPG. | 1 Informe de Evaluación de Rendición de Cuentas publicado en la página Web de la FUGA | Informe Publicado (Si:1; No:0) | Oficina Asesora de Planeación | 2020-12-01 | 2020-12-31
| 4.4 | Presentar al comité de dirección los avances de la gestión en materia de Diálogos ciudadanos y Rendición de Cuentas, así como recomendaciones dadas por los grupos de valor con los que se dialoga. | Presentar 1 avance de la gestión en materia de Diálogos Ciudadanos y Rendición de Cuentas al Comité de Dirección | No. de presentaciones realizadas/ No. presentaciones programadas *100% | Oficina Asesora de Planeación | 2020-06-01 | 2020-11-30
Fecha |  | Versión | Razón del cambio
Enero 27 de 2020 |  | 1 | Versión inicial del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020
Marzo 30 de 2020 |  | 2 | *Se modifica la redacción de la actividad, producto, indicador y fechas de las siguientes líneas: 1.2. ; 2.1. ; 3.1. ; 3.3. ;3.4. ;4.1. ; 4.2. ; 4.3. ; 4.4 *Se modifica la redacción del subcomponente 3"Responsabilidad" conforme a la normatividad vigente *Se incluye las actividades: 1.4 y 3.5. *Estas modificaciones surgen de las recomendaciones realizadas por Procuraduría, Contraloría, Departamento Administrativo de la Función Pública, Secretaría General, Veeduría Distrital y la Oficina de Control Interno de la Entidad.
Octubre 22 de 2020 |  | 3 | * Se ajustó el alcance de la actividad 1.2 dados los cambios en los lineamientos de reporte de SDP para 2020. Se eliminó un reporte de marzo 2020. Por ley en 2020 se publicó en enero el informe de avance de proyectos con corte 31 diciembre 2019, pero no se reporta en el alcance de esta actividad, dada la fecha de inicio de la misma.
Diciembre 16 de 2020 |  | 4 | Este componente no presentó cambios.
CONTROL DEL DOCUMENTO |  |  |  | RESPONSABILIDAD FRENTE AL COMPONENTE DEL PAAC | FIRMA | FECHA
APROBÓ: |  | ADRIANA PADILLA LEAL DIRECTORA GENERAL |  | RESPONSABLE DEL PLAN ANTICORRPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
REVISÓ: |  | LUIS FERNANDO MEJÍA CASTRO JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  | LIDER COMPONENTE 3 - RENDICION DE CUENTAS
ELABORÓ: |  | LUIS FERNANDO MEJÍA CASTRO JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  | COORDINADOR COMPONENTE 3 - RENDICION DE CUENTAS

## C4. Atencion Ciudadano
|  | Proceso: | Gestión Estratégica |  |  | Código:
|  | Documento: | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  | Versión: | 1
|  | Fecha de aprobación: |  |  |  | Páginas: | 1 de 1
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO COMPONENTE 4- MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO
Vigencia | 2020
Fecha de Aprobación: | Octubre 22 de 2020
Fecha de Publicación | Octubre 23 de 2020
Versión: | 3
Objetivo: | Determinar acciones que permitan mejorar la atención al ciudadano con el propósito de mejorar la calidad y accesibilidad a los trámites y servicios de la FUGA.
[8 empty] | Primer Cuatrimestre | [6 empty] | Segundo Cuatrimestre | [6 empty] | Tercer Cuatrimestre
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD |  | META | INDICADOR | RESPONSABLE | FECHA DE REALIZACIÓN |  | Primera Línea de defensa - Subdirección de Gestión Corporativa - Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación |  | Primera Línea de defensa - Subdirección de Gestión Corporativa - Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación |  | Primera Línea de defensa - Subdirección de Gestión Corporativa - Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación
[6 empty] | Inicio dd/mm/aa | Fin dd/mm/aa | Programación | Avance | Porcentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | Programación | Avance | Porcentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | Programación | Avance | Porcentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad
1. Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico | 1.1. | Presentar Informe semestral de gestión de PQRS e implementación de la Política Distrital de Atención al Ciudadano al Comité de Gestión y Desempeño de la entidad | 1 Informe en el año | (# Informes realizados/ # informes programados (1) )*100% | Subdirección de Gestión Corporativa - Atención al Ciudadano | 2020-05-15 | 2020-12-15
| 1.2 | Actualizar la documentación del proceso de Atención al Ciudadano en concordancia con la realidad institucional | 100% de la documentación del proceso actualizados | # documentos del proceso actualizados / # documentos programados *100% | Subdirección de Gestión Corporativa - Atención al Ciudadano | 2020-01-20 | 2020-06-30
| 1.3 | Divulgar a través de los canales internos de la FUGA el Manual de servicio a la ciudadanía del Distrito Capital a los funcionarios públicos y contratistas de la entidad | 1 divulgación del Manual de servicio a la ciudadanía del Distrito Capital a los funcionarios públicos y contratistas de la entidad | Manual de servicio a la ciudadanía del Distrito Capital divulgado (Si:100% No:0) | Subdirección de Gestión Corporativa - Atención al Ciudadano | 2020-01-20 | 2020-10-15
2. Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Articular el Sistema de Información ORFEO y SDQS (Sistema Distrital de Quejas y Soluciones) para la trazabilidad de los PQRS recibidos por múltiples canales. | 1 Integración funcional de ORFEO y SDQS | Integración funcional de ORFEO y SDQS realizada (Si:100% No:0) | Subdirección de Gestión Corporativa - Gestión Documental y Atención al Ciudadano | 2020-02-01 | 2020-11-30 |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
| 2.2 | Centralizar la gestión de los correos electrónicos institucionales de información y atención a la ciudadanía (tales como: Clubes y Talleres, Exposiciones, Franja Infantil, Escenarios, etc. ) a través del correo electrónico: atencionalciudadano@fuga.gov.co con el fin de canalizar la información que recibe la entidad y monitorear la calidad, eficiencia y transparencia de las respuestas que se dan. | Al menos el 80% de los correos inventariados aparte de atención al ciudadano estén centralizados en el correo electrónico: atencionalciudadano@fuga.gov.co | # de correos centralizados/# de correos identificados*100% | Subdirección de Gestión Corporativa - Atención al Ciudadano - Gestión Tecnológica | 2020-04-01 | 2020-11-30
| 2.3 | Explorar la posibilidad de implementar el chat virtual en la página web para fortalecer la atención a la ciudadanía | Realizar las gestiones para verificar la viabilidad ténica de la implementación del chat virtual de atención a la ciudadanía | Correos solicitudes y respuestas sobre la viabilidad de implementación del chat virtual en la página web (Si:100% No:0) | Subdirección de Gestión Corporativa - Atención al Ciudadano Dirección General - Comunicaciones | 2020-04-01 | 2020-11-30
| 2.4 | Plantear alternativas para la instalación física de la oficina de atención a la ciudadanía que cumpla con los estándares de accesibilidad. | 1 documento con planteamiento de las alternativas para la instalación física de la oficina de atención a la ciudadanía | Documento elaborado (Si:100% No:0) | Subdirección de Gestión Corporativa - Atención al Ciudadano | 2020-04-01 | 2020-11-30
3. Talento Humano | 3.1 | Realizar una sensibilización para desarrollar y/o fortalecer competencias y habilidades en temas de Servicio a la Ciudadanía a los funcionarios públicos y contratistas de la entidad. | 1 Sensibilización realizada (listas de asistencia) | Sensibilización realizada (Si:100%; No:0) | Subdirección de Gestión Corporativa - Atención al Ciudadano Gestión del Ser | 2020-05-01 | 2020-11-30 |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
4. Normativo y procedimental | 4.1. | Actualizar el registro de Inscripción legal de Bases de Datos, basados en la Implementación de la Ley 1581/2012 en caso de ser requerido | 100% del certificado resumen de los Registro de Bases de Datos expedido por Superintendencia de Industria y Comercio en el aplicativo dispuesto para tal fin | (# de certificados generados / # de bases de datos registradas )*100% | Oficina Asesora Jurídica Subdirección de Gestión Corporativa | 2020-07-01 | 2020-12-15
| 4.2. | Realizar informes mensuales sobre el cumplimiento de los términos legales para resolver peticiones conforme al articulo 76 de la Ley 1474 de 2011 y a la Ley 1755 de 2015 | 11 informes (100%) de seguimiento (1 mensual) | (# Informes de alertas elaborados y publicados/ # informes a elaborar (11)) *100% | Subdirección de Gestión Corporativa - Atención al Ciudadano | 2020-02-01 | 2020-12-31 |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
5.Relacionamiento con el Ciudadano | 5.1. | Aplicar encuestas de satisfacción a los usuarios de los servicios que presta la entidad | Encuestas de satisfacción aplicadas de acuerdo a la Guía para la medición de satisfacción de usuarios | # encuestas aplicadas / # encuestas a aplicar (según guía) | Subdirección para la Gestión del Centro Subdirección Artística y Cultural | 2020-02-01 | 2020-12-15
| 5.2. | Elaborar informes de la aplicación de las encuestas de satisfacción con el fin de determinar necesidades, expectativas e intereses de los usuarios de los servicios de la FUGA | 1 informe que incluya necesidades, expectativas e intereses de los usuarios de la FUGA y acciones aprobadas por el Comité Directivo | 1 Informe elaborado de aplicación de encuestas (si:100%; No=0) | Subdirección para la Gestión del Centro Subdirección Artística y Cultural | 2020-02-01 | 2020-12-31
| 5.3. | Presentar al Comité de Dirección el resumen de los resultado del informe de satisfacción de los usuarios | 1 presentación al Comité de Dirección sobre resultados de las encuestas de satisfacción de usuarios | Presentación realizada en Comité de Dirección (Si:100% No:0) | Subdirección Artística y Cultural | 2020-06-01 | 2020-12-10
| 5.4. | Elaborar y aprobar la caracterización de usuarios de la FUGA bajo los requerimientos mínimos del DAFP. | 1 documento con la caracterización de usuarios elaborado y aprobado | Documento con la caracterización de usuarios elaborado y aprobado (Si:100%; No:0) | Dirección General Comunicaciones Subdirección Corporativa Subdirección para la Gestión Centro Subdirección Artística y Cultural Oficina Asesora de Planeación | 2020-06-15 | 2020-12-15
Fecha |  | Versión | Razón del cambio
Enero 27 de 2020 |  | 1 | Versión inicial del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020
Marzo 30 de 2020 |  | 2 | Se ajusta la redacción de la actividad, meta y responsable de las líneas: 1.1. ;3.1.;4.1. ;4.2. ; 5.4. *Se crea las actividades 1.2. ;1.3.; 2.1.; 2.2.; 2.3.; 5.3 *Se elimina la actividad 5.1. que previamente se denominaba: "Ajustar los formatos de las encuestas de satisfacción a los usuarios de los servicios que presta la entidad en caso de requerirse y/o crear nuevos formatos de acuerdo con los requerimientos". *Se ajustan como máximo las fechas de ejecución a 15 de diciembre de 2020.
Octubre 22 de 2020 |  | 3 | Se ajustó la meta e indicador de la actividad 1.1, dadas las dinámicas de la entidad, sólo se publicará el informe del primer semestre. El informe de corte 31 de diciembre se publica en enero. Por ley en 2020 se publicó en enero el informe de diciembre 2019, pero no se reporta en el alcance de esta actividad, dada la fecha de inicio de la misma. Se ajustó la redacción de la meta de la actividad 2.2 para dar mayor claridad sobre el alcance Se ajusta la redacción de la actividad, meta e indicador de la actividad 2.3 conforme a la gestión que se está adelantado y las capacidades organizacionales Se ajustó la redacción de la actividad 4.1 y se amplió la fecha de terminación dado que el equipo se conformó de manera tardía En la actividad 5.3 se amplió la fecha de terminación 10 días, para compensar los retrasos que se han generado en la sistematización por efecto del COVID-19
Diciembre 16 de 2020 |  | 4 | Este componente no presentó cambios.
CONTROL DEL DOCUMENTO |  |  |  | RESPONSABILIDAD FRENTE AL COMPONENTE DEL PAAC | FIRMA | FECHA
APROBÓ: |  | ADRIANA PADILLA LEAL |  | RESPONSABLE DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
DIRECTORA GENERAL
REVISÓ: |  | MARTHA LUCÍA CARDONA |  | LIDER COMPONENTE 4 MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO
SUBDIRECCION DE GESTION CORPORATIVA
|  | LUIS FERNANDO MEJÍA CASTRO |  | REPRESENTANTE DE LA ALTA DIRECCION
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
ELABORÓ: |  | MARTHA LUCÍA CARDONA |  | COORDINADORA COMPONENTE 4 MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO
SUBDIRECCION DE GESTION CORPORATIVA

## C5 Ley Transparencia
|  | Proceso: | Gestión Estratégica |  |  | Código:
|  | Documento: | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  | Versión: | 1
|  | Fecha de aprobación: |  |  |  | Páginas: | 1 de 1
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO COMPONENTE 5- MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Vigencia | 2020
Fecha de Aprobación: | Octubre 22 de 2020
Fecha de Publicación | Octubre 23 de 2020
Versión: | 3
Objetivo: | Establecer las actividades y responsables para dar cumplimiento a lo estipulado por la Ley 1712 de 2014 por medio de la cual se crea la Ley de la transparencia y el acceso a la información pública y al Decreto 103 de 2015 por medio del cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones, teniendo en cuenta la capacidad operativa y presupuestal de la entidad
[8 empty] | Primer Cuatrimestre | [6 empty] | Segundo Cuatrimestre | [6 empty] | Tercer Cuatrimestre
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD |  | META | INDICADOR | RESPONSABLE | FECHA DE REALIZACIÓN |  | Primera Línea de defensa - Oficina Asesora de Planeación |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación |  | Primera Línea de defensa - Oficina Asesora de Planeación |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación |  | Primera Línea de defensa - Oficina Asesora de Planeación |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación
[6 empty] | Inicio dd/mm/aa | Fin dd/mm/aa | Programación | Avance | Porcentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | Programación | Avance | Porcentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | Programación | Avance | Porcentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad
1. Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Mantener actualizada la información mínima requerida en página web que trata la Ley 1712 de 2014 - Transparencia | 100% Link de transparencia actualizado | (# de requerimientos actualizados según ley 1712 de 2014/ Total de requerimientos )*100% | Oficina Asesora de Planeación consolida reporte | 2020-02-01 | 2020-12-31 |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
| 1.2 | Socializar los requerimientos de la Ley 1712 de 2014 y la Resolución 3564 de 2015 Mintic al Web máster de la entidad para fortalecer el control sobre la actualización de la información en el link de transparencia | 1 reunión de socialización de los requerimientos | 1 Reunión realizada (si=100%; no=0) | Oficina Asesora de Planeación | 2020-03-01 | 2020-06-30
| 1.3 | Formulación del procedimiento de Seguimiento a la Implementación y Sostenibilidad de la Ley de transparencia y socializarlo al interior de la entidad. | 1 procedimiento actualizado y socializado | Procedimiento actualizado y socializado (si=100%; no=0) | Oficina Asesora de Planeación | 2020-02-01 | 2020-05-31
| 1.4 | Realizar divulgación sobre los avances frente a Ley de Transparencia y acceso a la información, Ley 1712 de 2014 a las áreas de la entidad, para tomar medidas de mejora en su cumplimiento. | 2 Actividades de divulgación sobre Ley de Transparencia Realizada | (# de divulgaciones realizadas/ # divulgaciones programadas (2))*100% | Oficina Asesora de Planeación | 2020-02-01 | 2020-11-30
| 1.5 | Actualizar la información de los OPAs vigentes en el SUIT, en la Guía de Trámites y Servicios y en la Página Web de la entidad | Tener la información de OPAs actualizada en los 3 canales de información | (# de canales con información de OPAs actualizada/ 3 canales de información ) *100% | Subdirección de Gestión Corporativa - Atención al Ciudadano | 2020-04-01 | 2020-11-30
| 1.6 | Divulgar la Directiva 005 de 2020 "Directrices sobre Gobierno Abierto de Bogotá" de la Alcaldía Mayor de Bogota, entre la comunidad interna de la FUGA para su conocimiento y gestión. | 1 pieza de comunicaciones creada y divulgada sobre la Directiva 005 de 2020 | Divulgación realizada (si=100%; no=0) | Oficina Asesora de Planeación | 2020-10-22 | 2020-11-30
| 1.7 | En cumplimiento de la Directiva 005 de 2020, habilitar un espacio visible y accesible en el link de transparencia del portal web de la FUGA denominado "Conoce, propone y prioriza" | Link de transparencia ajustado incluyendo el enlace de "Conoce, propone y Prioriza" | Ajuste de link implementado | Oficina Asesora de Planeación | 2020-10-22 | 2020-11-30
2. Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Llevar a cabo una sensibilización sobre Ley de Transparencia y derecho a la información dirigida a servidores públicos y contratistas de la entidad para comprender entre otros los lineamientos de transparencia activa y pasiva | 1 sensibilización realizada a servidores públicos y contratistas de la FUGA | 1 Sensibilización realizada (si=100%; no=0) | Atención al Ciudadano Oficina Asesora de Planeación | 2020-02-01 | 2020-11-30
3. Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Actualizar y socializar el Registro de Activos de Información | 1 Registro de Activos de Información actualizado, socializado y publicado en el portal web de Datos Abiertos | Documento actualizado, socializado y publicado en el portal web de Datos Abiertos (si=100%; no=0) | Gestión Documental Gestión Tecnológica | 2020-07-01 | 2020-10-30
| 3.2 | Actualizar y socializar el Esquema de publicación de Información | 1 Esquema de publicación de la información actualizado, socializado y publicado en el portal web de Datos Abiertos | Esquema de publicación de la información actualizado, socializado y publicado en el portal web de Datos Abiertos (si=100%; no=0) | Oficina Asesora de Planeación | 2020-07-01 | 2020-10-30
| 3.3 | Actualizar y socializar el Índice de Información Clasificada y Reservada conforme a lo estipulado en los artículos 6, 18, 19, 20 de la Ley 1712 de 2014 y artículo 5 decreto 103 de 2015. | 1 Índice de Información Clasificada y Reservada actualizado, socializado y publicado en el portal web de Datos Abiertos | Índice de Información Clasificada y Reservada actualizado, socializado y publicado en el portal web de Datos Abiertos (si=1; no=0) | Gestión Documental Oficina Asesora Jurídica | 2020-07-01 | 2020-10-30
4.Criterio Diferencial de Accesibilidad | 4.1 | Sensibilizar a funcionarios y contratistas de la FUGA , para una adecuada atención a personas en condición de discapacidad visual y/o auditiva. Actividad eliminada del PAAC 2020, se debe programar para el PAAC 2021 | 1 sensibilización realizada a servidores públicos de la FUGA | Sensibilización realizada (si=100%; no=0) | Subdirección de Gestión Corporativa (Gestión Documental y Tecnologías de la Información) Comunicaciones | 2020-07-01 | 2020-11-30
| 4.2 | Identificar herramientas para mejorar el acceso diferencial en la página web de la entidad | 1 Documento con revisión de alternativas para mejorar el acceso diferencia en la página web de la entidad | Documento elaborado (Si:100% No:0) | Comunicaciones Subdirección de Gestión Corporativa - Gestión Tecnologías de la Información y Atención al Ciudadano | 2020-04-01 | 2020-11-30
5.Monitoreo y Acceso a la Información Pública | 5.1 | Monitorear de manera cuatrimestral la Matriz de Cumplimiento y Sostenibilidad de la Ley transparencia. | 3 Monitoreos periódico cuatrimestral de la Matriz de Cumplimiento y Sostenibilidad de la Ley transparencia. | (# de Monitoreos realizados/# de Monitoreos programados)*100% | Oficina Asesora de Planeación | 2020-02-01 | 2020-12-31
| 5.2 | Ajustar la encuesta en la web que permita validar la satisfacción del ciudadano sobre la información publicada en el link transparencia y acceso a la información. | 1 Encuesta en la Web publicada | Encuesta publicada (si=1; no=0) | Oficina Asesora de Planeación/Subdirección Gestión Corporativa | 2020-03-01 | 2020-05-30
| 5.3 | Monitorear encuesta en la Web que valida la satisfacción del ciudadano sobre la transparencia y acceso a la información. | 2 Monitoreos realizados en la Web para validar la satisfacción del ciudadano sobre la transparencia y acceso a la información. | (# de Monitoreos realizados/# de Monitoreos programados)*100% | Oficina Asesora de Planeación | 2020-07-01 | 2020-07-31
[6 empty] | 2020-11-01 | 2020-11-30 |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
Fecha |  | Versión | Razón del cambio
Enero 27 de 2020 |  | 1 | Versión inicial del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020
Marzo 30 de 2020 |  | 2 | *Se reformula la actividad 2.1. *Se incluyen las siguientes actividades: 1.2. ; 1.3. ; 1.4. ; 1.5. ; 1.6.; 4.2. *Se ajusta la redacción de las siguientes actividades en cuanto a descripción, meta, indicador, responsable: 3.1. ; 3.2. ; 3.3. ; 5.2. *Las fechas de actividades de gestión se ajustaron para ejecución máximo a 30 de noviembre de 2020 *Estas modificaciones surgen de las recomendaciones realizadas por Procuraduría, Contraloría, Departamento Administrativo de la Función Pública, Secretaría General, Veeduría Distrital y la Oficina de Control Interno de la Entidad. De igual manera, se ajustan considerando los resultados 2019 del Índice de Transparencia y Acceso a la Información de la Procuraduría (ITA) y preguntas del Índice de Transparencia de Bogotá 2019 (ITB).
Octubre 22 de 2020 |  | 3 | *Se ajustó la redacción de actividad y meta 1.5 para hacerla más clara y alineada con la realidad de gestión *La actividad 1.4 se unió con la actividad 2.1 y se ajustó la redacción, meta, indicador y responsables en aras de la eficiencia *Se crearon las actividades 1.5 y 1.6 asociadas a la Directiva 005 de 2020 "Directrices de Gobierno Abierto en Bogotá”de la Alcaldesa Mayor de Bogotá. * En la actividad 3.2 se ajustó el responsable dejando sólo a la Oficina Asesora de Planeación * Se ajustaron los alcances de la actividad 3.3 y 4.1 para dar mayor claridad. * Se ajustó la redacción de la meta de la actividad 4.2 y 4.3 para que evidencien la realidad de la entidad
Diciembre 16 de 2020 |  | 4 | * Se eliminó la actividad 4.1, debido a la dificultad para realizar las gestiones con organizaciones que manejan atención a población con discapacidad durante la pandemia. Se asume el compromiso de programarla en el PAAC 2021.
CONTROL DEL DOCUMENTO |  |  |  | RESPONSABILIDAD FRENTE AL COMPONENTE DEL PAAC | FIRMA
APROBÓ: |  | ADRIANA PADILLA LEAL |  | RESPONSABLE DEL PLAN ANTICORRPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
DIRECTORA GENERAL
REVISÓ: |  | LUIS FERNANDO MEJÍA CASTRO |  | REPRESENTANTE DE LA ALTA DIRECCION
|  | JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  | LIDER COMPONENTE 5
ELABORÓ: |  | LUIS FERNANDO MEJÍA CASTRO |  | RESPONSABLE COMPONENTE
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

## C6 Iniciativas Adicionales
|  | Proceso: | Gestión Estratégica |  |  | Código:
|  | Documento: | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  | Versión: | 1
|  | Fecha de aprobación: |  |  |  | Páginas: | 1 de 1
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO COMPONENTE 6- INICIATIVAS ADICIONALES - PLAN DE GESTIÓN INTEGRIDAD
Vigencia | 2020
Fecha de Aprobación: | Octubre 22 de 2020
Fecha de Publicación | Octubre 23 de 2020
Versión: | 3
Objetivo: | Fomentar comportamientos deseables en los Funcionarios y Contratistas de la entidad con el fin de fortalecer la cultura ética, la transparencia, la probidad y la lucha contra la corrupción.
[8 empty] | Primer Cuatrimestre | [6 empty] | Segundo Cuatrimestre | [6 empty] | Tercer Cuatrimestre
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD |  | META | INDICADOR | RESPONSABLE | FECHA DE REALIZACIÓN |  | Primera Línea de defensa - Subdirección de Gestión Corporativa - Gestión del Ser |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación |  | Primera Línea de defensa - Subdirección de Gestión Corporativa - Gestión del Ser |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación |  | Primera Línea de defensa - Subdirección de Gestión Corporativa - Gestión del Ser |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación
[6 empty] | Inicio dd/mm/aa | Fin dd/mm/aa | Programación | Avance | Porcentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | Programación | Avance | Porcentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | Programación | Avance | Porcentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad
1. Alistamiento | 1.1 | Formular el Plan de acción del equipo de Gestores de Integridad, para la Vigencia 2020 | 1 plan de acción para el equipo de Gestores de Integridad formulado | Un (1) plan de acción formulado, aprobado e incorporado en el plan anticorrupción de la entidad.(si=1; no=0) | Gestores de Integridad - Subdirector de Gestión Corporativa - Oficina Asesora de Planeación. | 2020-01-15 | 2020-02-28 |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
2. Armonización y/o actualización | 2.1 | Divulgar por medio de los canales oficiales de comunicación el Código de Integridad adoptado por la entidad | Una (1) pieza de divulgación semestral del código de integridad | Documento del Código de Integridad Divulgado (si=1; no=0) | Gestores de Integridad - Comunicaciones Internas | 2020-03-01 | 2020-11-30 |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
3. Diagnóstico | 3.1 | Aplicar un instrumento de evaluación sobre la adopción de los valores del código de integridad de los funcionarios y colaboradores de la Entidad, a través de un formato virtual | 1 Informe sobre los resultados y análisis de la evaluación de adopción de los valores del Código de Integridad por parte de los funcionarios y colaboradores de la Entidad. | Informe sobre los resultados y análisis de la aplicación del instrumento. (Si:100% ; No:0) | Gestores de integridad | 2020-04-01 | 2020-06-30 |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
4. Implementación | 4.1 | Participar en una actividad de actualización/sensibilización o formación en materia de ética e integridad | Participación o asistencia de miembros de la FUGA a una (1) actividad de sensibilización/actualización o formación asociada a integridad | Actividad formativa con asistencia de miembros de la FUGA (Si:100%; No:0) | Gestores de integridad | 2020-05-01 | 2020-11-30 |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
| 4.2 | Realizar concurso de conocimiento de los valores del Código de Integridad | Un (1) concurso de conocimiento de los valores del Código de Integridad | Concurso de conocimiento de los valores del Código de Integridad realizado (si:100%; no:0) | Gestores de integridad | 2020-04-01 | 2020-11-30
| 4.3 | Realizar un video de manera colaborativa con los funcionarios y contratistas de la entidad para sensibilizar de manera artística sobre los valores de integridad | Un (1) video elaborado de manera colaborativa para sensibilizar sobre valores de la entidad | Un video realizado (si:100%; no:0) | Gestores de Integridad | 2020-06-01 | 2020-11-30
| 4.4 | Realizar un taller para reforzar el significado que tiene para los servidores el ejercicio de la función pública y su responsabilidad con la ciudadanía. Incluye socialización sobre el tema de conflictos de interés. | Un (1) taller realizado sobre función pública responsabilidad con la ciudadanía que aborda también el tema de conflictos de interés | 1 taller realizado (si=100%; no=0) | Control Interno Disciplinario Gestores de Integridad Gestión del Ser- Subdirector de Gestión Corporativa | 2020-06-01 | 2020-11-30
| 4.5 | Elaborar y socializar un instructivo sobre la gestión de conflictos de interés en la FUGA | Un (1) instructivo elaborado y socializado | 1 instructivo realizado y socializado ( realizado : 50%; socializado=100%; no=0) | Gestión del Ser articulado con Gestión Jurídica y Control Interno Disciplinario Apoyo técnico: Oficina Asesora de Planeación | 2020-10-01 | 2020-11-30
| 4.6 | Realizar la inclusión de una cláusula de compromisos de integridad y anticorrupción en los contratos de la FUGA, iniciando con el ajuste en las obligaciones generales en los formatos de estudios previos de los diferentes tipos de contratos. | Formatos de estudios previos de la FUGA con la inclusión de la cláusula de integridad y anticorrupción. | Formatos de estudios previos de la FUGA con la inclusión de la cláusula de integridad y anticorrupción ( Si: 100%; no=0) | Oficina Asesora Jurídica | 2020-10-01 | 2020-11-30
5. Seguimiento y Evaluación | 5.1 | Llevar a cabo dos (2) reuniones de seguimiento para evaluar la ejecución del plan de acción de Integridad y en una de ellas, analizar la gestión y resultados del monitoreo de los riesgos de corrupción de la entidad. | Dos reuniones del equipo de gestores de integridad con el abordaje de seguimiento al plan de acción y tema de riesgos de corrupción. | (# de reuniones del equipo realizadas/ Total reuniones programadas) *100% | Gestores de Integridad | 2020-02-01 | 2020-11-30
| 5.2 | Realizar dos (2) monitoreos a la ejecución de este Plan de Integridad | 2 monitoreos en el año | (# de monitoreos realizados/ Total programados) *100% | Gestión del Ser- Subdirector de Gestión Corporativa | 2020-04-01 | 2020-12-15
| 5.3 | Recolectar por medio de encuesta aplicada a los servidores, información sobre el proceso de apropiación e impacto del Código de Integridad. | Un (1) informe con el resultado y análisis de la aplicación de las encuestas sobre apropiación e impacto del Código de Integridad | Un (1) informe con el resultado y análisis de la aplicación de las encuestas elaborado (Si=100%; No=0) | Gestores de Integridad | 2020-10-01 | 2020-12-10 |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
Fecha |  | Versión | Razón del cambio
Enero 27 de 2020 |  | 1 | Versión inicial del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020
Marzo 30 de 2020 |  | 2 | *Se ajusta la redacción de actividad, meta, indicador de las actividades: 3.1.; 4.3; 5.3; *Se crea la actividad 4.1. ; 4.4. ; 5.2. ; *Se ajustan las fechas de ejecución en cuanto a la gestión de las actividades máximo a 30 de noviembre de 2020
Octubre 22 de 2020 |  | 3 | *Por efectos del COVID -19, se ajustó el alcance y redacción de la actividad, meta e indicador 4.3 * Teniendo en cuenta las recomendaciones de OCI, se amplía el alcance de la actividad 4.4 incluyendo conflictos de interés.; *Se incluyen dos (2) nuevas actividads sobre elaboración de instructivo de gestión de conflictos de interés: Actividad 4.5 y actividad 4.6 inclusión de la cláusula de compromisos de integridad y anticorrupción en los contratos FUGA *Se ajusta la redacción y meta de actividades 5.1 y 5.2 para ampliar alcance en la 5.1 y acotar el número de monitoroes a los realizables en el año.
Diciembre 16 de 2020 |  | 4 | Este componente no presentó cambios.
CONTROL DEL DOCUMENTO |  |  |  | RESPONSABILIDAD FRENTE AL COMPONENTE DEL PAAC | FIRMA | FECHA
APROBÓ: |  | ADRIANA PATRICIA LEAL |  | RESPONSABLE DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
DIRECTORA GENERAL
REVISÓ: |  | MARTHA LUCÍA CARDONA |  | LIDER COMPONENTE 6 INICIATIVAS ADICIONALES
SUBDIRECCION DE GESTION CORPORATIVA
|  | LUIS FERNANDO MEJÍA CASTRO |  | REPRESENTANTE DE LA ALTA DIRECCION
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
ELABORÓ: |  | MARTHA LUCÍA CARDONA |  | LIDER COMPONENTE 6 INICIATIVAS ADICIONALES
SUBDIRECCION DE GESTION CORPORATIVA

## C7 Participación Ciudadana
|  | Proceso: | Planeación Estratégica |  |  | Código: | PLA-PL-05
|  | Documento: | Plan de Participación Ciudadana |  |  | Versión: | 3
|  | Fecha de aprobación: |  |  |  | Páginas: | 1 de 2
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO COMPONENTE 7 - PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Vigencia |  | 2020
Fecha de Aprobación: |  | Octubre 22 de 2020
Fecha de Publicación: |  | Octubre 23 de 2020
Versión: |  | 3
Objetivo: |  | Establecer espacios, mecanismos y acciones que fortalezcan la participación ciudadana, rendición de cuentas y acceso a la información.
Alcance: |  | Este Plan debe ser aplicado por todos los funcionarios que hacen parte de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño; así mismo está dirigido a los usuarios y partes interesadas de la FUGA, para que a través de los mecanismos definidos en el presente documento, puedan participar de manera activa en el proceso de toma de decisiones, lo que se traducirá en una gestión efectiva de la Fundación.
Recursos: |  | Humanos
Informáticos, tecnológicos y de comunicación
[8 empty] | Primer Cuatrimestre | [6 empty] | Segundo Cuatrimestre | [6 empty] | Tercer Cuatrimestre
Descripción de actividades e instancias de participación | [7 empty] | Primera Línea de defensa - Oficina Asesora de Planeación |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación |  | Primera Línea de defensa - Oficina Asesora de Planeación |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación |  | Primera Línea de defensa - Oficina Asesora de Planeación |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación
Subcomponente/ Etapa del plan |  | Actividades | Meta Producto | Indicador | Responsable | Fecha inicio | Fecha Terminación | Programación | Avance | Porcentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | Programación | Avance | Porcentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | Programación | Avance | Porcentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad
1. Alistamiento institucional para el ejercicio de la participación ciudadana y la rendición de cuentas | 1.1 | Ratificar el equipo de Gestores de Participación Ciudadana de la FUGA | Consolidación del Equipo de Gestores de Participación Ciudadana 2020 mediante 1 Memorando/Correo con nombres de gestores o gestor designado por área | (# de confirmación por correo o memorando por área / # gestores requeridos de acuerdo con la resolución (6))*100% | Todas las áreas - Consolida Oficina Asesora de Planeación | 2020-02-01 | 2020-02-29
| 1.2 | Realizar reunión de gestores de Participación Ciudadana - inducción sobre participación ciudadana -bases y conceptos | 1 Inducción realizada sobre participación ciudadana a los Gestores con las evidencias correspondientes (Listas de asistencia y presentación utilizada) | Inducción realizada (Si=100%; No=0) | Oficina Asesora de Planeación | 2020-04-01 | 2020-04-30
| 1.3 | Realizar reunión de gestores para establecer plan de trabajo de participación ciudadana sobre canales de participación y realizar ajustes al Plan de participación | Un (1) Plan de trabajo consolidado de acuerdo con Estrategia de diálogos ciudadanos y lista de asistencia de reunión | Plan de trabajo realizado (Si=100%; No=0) | Oficina Asesora de Planeación | 2020-05-01 | 2020-05-31
2. Participación en la gestión | 2.1 | Mantener y fortalecer los espacios de Participación Ciudadana de la entidad incluyendo los espacios apoyados por TICs | Actividades desarrolladas en el 100% de los espacios o instancias de participación que se establezcan en la Estrategia de Diálogos Ciudadanos | (# de espacios de participación con actividades realizadas / # espacios de participación definidos en la Estrategia de Diálogos Ciudadanos )* 100% | Todas las áreas -Equipo de gestores de participación ciudadana | 2020-06-01 | 2020-11-30
| 2.2 | Consolidación de evidencias de asistencia de representantes de la FUGA a las instancias de participación formal identificadas. | 100% de las instancias de participación formal con evidencia de participación. l (Consolidación de actas y/o listas de asistencia) a las que la FUGA esta invitada. | (# de instancias de participación con evidencias de asistencia / # de instancias de participación formales inidentificadas )* 100% | Áreas misionales apoya el seguimiento y consolidación la Oficina Asesora de Planeación | 2020-06-01 | 2020-11-30
| 2.3 | Informe de resultados y avances de la ejecución del Plan de Participación ciudadana presentada al comité de dirección como insumo de mejoramiento organizacional | Una (1) Presentación en comité de dirección con el informe de resultados y avances de la ejecución del plan de Participación Ciudadana | Presentación de avances del Plan de Participación Ciudadana en comité de dirección (Si=100%; no =0) | Oficina Asesora de Planeación | 2020-07-01 | 2020-08-01
|  |  | Una (1) Presentación en comité de dirección con el informe de resultados y avances de la ejecución del plan de Participación Ciudadana | Presentación de avances del Plan de Participación Ciudadana en comité de dirección (Si=100%; no =0) | Oficina Asesora de Planeación | 2020-11-01 | 2020-12-31
| 2.4 | Socialización interna de resultados y avances de la ejecución del Plan de Participación ciudadana presentada al comité de dirección como insumo de mejoramiento organizacional | Una (1) publicación en canales internos de comunicación donde se informa sobre los avances del equipo de gestores de participación ciudadana a los demás servidores de la FUGA | Socialización interna de avances a través de publicación en canales internos de comunicación (Si=100%; no =0) | Equipo de comunicaciones apoyan Gestores de Participación de las áreas | 2020-09-01 | 2020-10-31
| 2.5 | Participar en la Audiencia de rendición de cuentas Sectorial de la vigencia 2020 | Una (1) audiencia de rendición de cuentas sectorial | Evidencia de participación en la audiencia de rendición de cuentas Sectorial (Si=100%; no =0) | Dirección General Apoyan la Oficina Asesora de Planeación , Comunicaciones y demás áreas | 2020-10-01 | 2020-12-15
3. Seguimiento y evaluación a las actividades del Plan de Participación Ciudadana 2019 | 3.1 | Realizar seguimiento cuatrimestral al cumplimiento de las actividades registradas en este Plan | 3 seguimientos cuatrimestrales en el año | (# de seguimiento al plan realizados / # de seguimientos programados (3) )* 100% | Oficina Asesora de Planeación apoya Equipo de gestores de participación ciudadana | 2020-03-01 | 2020-12-31
| 3.2 | Elaborar un informe de seguimiento y resultados del ejercicio de participación ciudadana 2020. | Un (1) Informe de participación ciudadana elaborado que incluye la ejecución de la Estrategia de Diálogos ciudadanos de la FUGA | Un informe de Participación Ciudadana realizado (Si=100%; no =0) | Oficina Asesora de Planeación | 2020-11-01 | 2020-12-20
CONTROL DE CAMBIOS
Fecha |  |  | Versión | Razón del Cambio
Enero 27 de 2020 |  |  | 1 | Versión inicial Plan de Participación Ciudadana 2020
Marzo 30 de 2020 |  |  | 2 | *Se ajusta la redacción de actividades, metas e indicadores para mantener la unidad en la formulación con el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano *Se ajustan las fechas de ejecución de las actividades debido a la coyuntura nacional - Emergencia COVID 19
Octubre 22 de 2020 |  |  | 3 | *Se ajustó la redacción de la actividad 2.5, su meta e indicador para evidenciar la participación de la FUGA en la Audiencia de Rendición de Cuentas Sectorial
Diciembre 16 de 2020 |  |  | 4 | Este componente no presentó cambios.
CONTROL DEL DOCUMENTO |  |  |  | RESPONSABILIDAD FRENTE AL COMPONENTE DEL PAAC | FIRMA | FECHA
APROBÓ: |  | ADRIANA PADILLA LEAL |  | RESPONSABLE DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
DIRECTORA GENERAL
REVISÓ: |  | LUIS FERNANDO MEJÍA CASTRO |  | REPRESENTANTE DE LA ALTA DIRECCIÓN
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
ELABORÓ: |  | LUIS FERNANDO MEJÍA CASTRO |  | LIDER COMPONENTE 7 PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN - APPOYO EQUIPO GESTORES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

## Hoja1 (hidden)
Cumplimiento total (80-100%)
Avances en la gestión (60-79%)
Sin gestión (0-59%)