## C1 Riesgos de Corrupción
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO COMPONENTE 1- GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN
Vigencia | 2019
Fecha de Aprobación: | 2019-01-30
Fecha de Publicación: | 2019-07-30
Versión: | 4
Objetivo: | Identificar, analizar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción, tanto internos como externos
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD |  | META | INDICADOR | RESPONSABLE | FECHA DE REALIZACIÓN
[6 empty] | Inicio dd/mm/aa | Fin dd/mm/aa
2. Construcción Mapa Riesgos Corrupción | 1 | Aprobar el mapa de riesgos consolidado | 1 mapa de riesgos aprobado en comité directivo | Mapa de riesgos de corrupción aprobado (Si:1 No:0) | Comité Directivo / Oficina Asesora de Planeación | 2018-01-21 | 2019-01-31
3. Consulta y divulgación | 2 | Publicar Mapa de riesgos de corrupción en la intranet y página web. | 1 mapa de riesgos publicado en pagina web e intranet | Mapa de riesgos de corrupción publicado (Si:1 No:0) | Oficina Asesora de Planeación | 2019-01-25 | 2019-01-31
4. Monitoreo y Revisión | 3 | Realizar análisis del contexto estratégico y cambios del entorno institucional presentados en el 2019, para determinar ajustes y /o actualización del mapa de riesgos de corrupción | 1 Análisis del contexto | Análisis del contexto realizado (Si:1 No:0) | Oficina Asesora de Planeación | 2019-02-15 | 2019-02-28
1. Política de Administración de Riesgos | 4 | Revisar y Aplicar los Ajustes Pertinentes a la Guía de administración de riesgos a partir del análisis del contexto y cambios institucionales presentados en el 2019. | 1 guía de riesgos revisada y/o ajustada | Guía de Riesgos revisada y/o ajustada (Si:1 No:0) | Oficina Asesora de Planeación | 2019-03-01 | 2019-03-15
1. Política de Administración de Riesgos | 5 | Socializar la Guía de administración de riesgos ajustada, con los lideres de proceso | 1 actividad de socialización de la guía | Guía de Riesgos Socializada (Si:1 No:0) | Oficina Asesora de Planeación | 2019-03-16 | 2019-03-29
2. Construcción Mapa Riesgos Corrupción | 6 | Ajustar y/o actualizar el Mapa de riesgos de corrupción a partir del análisis del contexto y cambios institucionales presentados en el 2019, y de acuerdo con el cronograma de documentación de Procesos del SIG | 30% de los procesos (4/12) con riesgos de corrupción ajustados y/o actualizados | (# de procesos con riesgos de corrupción ajustados y/o actualizados/# de procesos programados para ajuste y/o actualización de riesgos de corrupción) x 100% | Líderes de Proceso / Oficina Asesora de Planeación | 2019-04-01 | 2019-11-30
3. Consulta y divulgación | 7 | Socializar ajustes al Mapa de riesgos de corrupción con los usuarios y partes interesadas | 1 Mapa de riesgos de corrupción socializado | Mapa de riesgos de corrupción socializado (Si:1 No:0) | Oficina Asesora de Planeación Líderes de Proceso | 2019-12-01 | 2019-12-30
3. Consulta y divulgación | 8 | Aprobar en Comité de Dirección los ajustes realizados al Mapa de riesgos de corrupción y publicar en la web . | 1 Mapa de riesgo aprobado y publicado con ajustes | Mapa de riesgos de corrupción aprobado y publicado con ajustes (Si:1 No:0) | Oficina Asesora de Planeación | 2019-12-01 | 2019-12-30
4. Monitoreo y Revisión | 9 | Monitorear el mapa de riesgos de corrupción vigente. | 2 monitoreos (100%)al mapa de riesgos de corrupción vigente | (# de monitoreos realizados / # monitoreos programados) x 100% | Oficina Asesora de Planeación | 22/04/2019 26/08/2019 | 3/05/2019 2/09/2019
5. Seguimiento | 10 | Realizar seguimiento periódico al Mapa de riesgos de corrupción vigente. | 2 Seguimientos (100%) al Mapa de riesgos de corrupción vigente | (# de seguimientos realizados / # de seguimientos programados) x100% | Oficina de Control Interno | 6/05/2019 | 2019-09-15
[6 empty] | 2019-09-04 | 2019-09-13
Fecha |  | Versión | Razón del cambio
2019-01-30 |  | 1 | Versión inicial del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019
2019-03-28 |  | 2 | No se realizaron cambios en este componente
2019-04-30 |  | 3 | No se realizaron cambios en este componente
2019-07-25 |  | 4 | Se ajustó la meta de la actividad 6, así como las fechas de las actividades 6,7 y 8
CONTROL DEL DOCUMENTO |  |  |  | RESPONSABILIDAD FRENTE AL COMPONENTE DEL PAAC | FIRMA
APROBÓ: |  | MÓNICA MARÍA RAMÍREZ HARTMAN |  | RESPONSABLE DEL PLAN ANTICORRPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
DIRECTORA GENERAL
REVISÓ: |  | SONIA CÓRDOBA ALVARADO |  | REPRESENTANTE DE LA ALTA DIRECCION
|  | JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  | LIDER COMPONENTE 1 - GESTION DE RIESGOS DE CORRUPCION
ELABORÓ: |  | SONIA CÓRDOBA ALVARADO |  | COORDINADORA COMPONENTE 1 - GESTION DE RIESGOS DE CORRUPCION
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

## C2 Antitrámites
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO COMPONENTE 2 - RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
Vigencia | 2019
Fecha de Aprobación: | 2019-04-30
Fecha de Publicación | 2019-07-30
Versión: | 4
Objetivo: | Establecer acciones de racionalización de trámites que permitan facilitar el acceso de los ciudadanos a los servicios ofrecidos por la Fundación.
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD |  | META | INDICADOR | RESPONSABLE | FECHA DE REALIZACIÓN
[6 empty] | Inicio dd/mm/aa | Fin dd/mm/aa
Registro de la Estrategia de Racionalizacion de Tramites | 1.1 | Sin Actividad
Fecha |  | Versión | Razón del cambio
2019-01-30 |  | 1 | Versión inicial del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019
2019-03-28 |  | 2 | No se realizaron cambios en este componente
2019-04-30 |  | 3 | Se realiza modificacion, dado que DAFP y Secretaria General se nos requirió realizar ajuste al COMPONENTE 2 - RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES del PAAC dado que la actividad Registrar ante SUIT las OPAS para posterior validación, asi como validar que la Entidad no tiene trámites a racionalizar para esta vigencia.
2019-07-25 |  | 4 | No se realizaron cambios en este componente
CONTROL DEL DOCUMENTO |  |  |  | RESPONSABILIDAD FRENTE AL COMPONENTE DEL PAAC | FIRMA
APROBÓ: |  | MÓNICA MARÍA RAMÍREZ HARTMAN |  | RESPONSABLE DEL PLAN ANTICORRPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
DIRECTORA GENERAL
REVISÓ: |  | LICETTE MOROS |  | LIDER COMPONENTE 2 RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
SUBDIRECCION DE GESTION CORPORATIVA
|  | SONIA CÓRDOBA ALVARADO |  | REPRESENTANTE DE LA ALTA DIRECCION
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
ELABORÓ: |  | LICETTE MOROS |  | COORDINADORA COMPONENTE 2 RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
SUBDIRECCION DE GESTION CORPORATIVA

## C3 Rendición de Cuentas
PROYECTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO COMPONENTE 3 - RENDICIÓN DE CUENTAS
Vigencia | 2019
Fecha de Aprobación: | 2019-03-28
Fecha de Publicación | 2019-07-30
Versión: | 4
Objetivo: | Definir acciones que generen un proceso transversal permanente de interacción entre la FUGA, los ciudadanos y los actores interesados en la gestión de la entidad y sus resultados
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD |  | META | INDICADOR | RESPONSABLE | FECHA DE REALIZACIÓN
[6 empty] | Inicio dd/mm/aa | Fin dd/mm/aa
1. Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1. | Elaborar y publicar informe de gestion previo a la Rendicion de Cuentas Sectorial | 1 informe de gestión publicado | Informe publicado (si=1; no=0) | Oficina Asesora de Planeacion Areas Misionales Gestión Corporativa Oficina Asesora Jurídica | 2019-02-01 | 2019-02-28
| 1.2 | Elaborar y publicar documento tipo Brochure con la principal informacion de la FUGA previo a la Rendicion de Cuentas | 1 Documento - Brochure elaborado y publicado | Documento-Brochure (si=1; no=0) | Oficina Asesora de Planeacion Areas Misionales Gestión Corporativa Oficina Asesora Jurídica Oficina Comunicaciones | 2019-10-01 | 2019-11-30
| 1.3 | Elaborar y publicar Informe de gestión de logros de la FUGA vigencia 2019 | 1 informe de gestión publicado | Informe publicado (si=1; no=0) | Oficina Asesora de Planeacion Areas Misionales Gestión Corporativa Oficina Asesora Jurídica | 2019-10-01 | 2019-11-30
2. Diálogo de doble vía con la Ciudadanía y las Organizaciones | 2.1 | Aprobación de estrategia de Dialogos Ciudadanos en Comité de Dirección | 1 estrategia de Diálogo Ciudano aprobada en Comité de Dirección | Estrategia aprobada en comité de dirección (si=1; no=0) | Oficina Asesora de Planeación | 2019-03-01 | 2019-06-30
| 2.2 | Ejecutar estrategia de Diálogo Ciudadano aprobada en Comité de Dirección con apoyo de TICS | 1 estrategia de Diálogo Ciudano ejecutada | Estrategia de dialogo ciudadano ejecutada (si=1; no=0) | Oficina Asesora de Planeación Areas Misionales | 2019-07-01 | 2019-09-30
| 2.3 | Realizar 1 Audiencia pública de rendición de cuentas | 1 Audiencia pública realizada | Audiencia pública realizada (Si: 1; No:0) | Oficina Asesora de Planeacion Areas Misionales Gestión Corporativa | 2019-11-01 | 2019-12-15
| 2.4 | Participar de la Audiencia de Rendicion de Cuentas Sectorial | 1 Audiencia de rendicion de cuentas participada | Audiencia pública participada (Si: 1; No:0) | Oficina Asesora de Planeación Areas Misionales | 2019-03-01 | 2019-03-30
3. Incentivos para motivar la cultura de la Rendición y Petición de Cuentas | 3.1 | Realizar una encuesta para la definición de los temas a tratar en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Encuesta realizada | Encuesta realizada (Si:1; No: 0) | Oficina Asesora de Planeación y Comunicaciones | 2019-10-01 | 2019-10-31
| 3.2 | Desarrollar alistamiento para realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | * Cronograma Rendición de Cuentas aprobado en Comité de Dirección | Cronograma aprobado en Comité de Dirección (Si:1; No: 0) | Oficina Asesora de Planeación | 2019-09-01 | 2019-09-30
| 3.3 | Realizar campañas de cultura para el entendimiento y participaciòn en la rendición de cuentas a los servidores pùblicos de la FUGA | 2 socializaciones 100% antes de la rendicion de cuentas ( 1 comité directivo y 1 a servidores públicos) | No. de socializaciones realizadas/ No. Socializaciones programadas *100% | Oficina Asesora de Planeacion Comunicaciones | 2019-09-01 | 2019-10-31
| 3.4 | Realizar campaña de cultura para el entendimiento y participaciòn en la rendición de cuentas a la Ciudadanía | 1 campaña de comunicación de Rendición de Cuentas dirigida a la Ciudadanía con uso de TIC | Campaña de Comunica de Rendicion de Cuentas (Si:1; No: 0) | Oficina Asesora de Planeacion Comunicaciones | 2019-09-01 | 2019-10-31
| 3.5 | Realizar una Trivia Premiada a los servidores de la FUGA como elemento apropiante del proceso de Rendicion de Cuentas | 1 Trivia durante 3 dias premiada que genere aproiacion a los servidores de la FUGA en el proceso de Rendicion de Cuentas | Trivia generada y premiada (Si:1; No: 0) | Oficina Asesora de Planeacion Comunicaciones | 2019-10-01 | 2019-10-31
4. Evaluación y Retroalimentación a la Gestión Institucional | 4.1 | Aplicar encuesta de evaluación a los participantes de la Audiencia pública de rendición de cuentas de la FUGA. | Realizar encuestas al 50% de los asistentes en la Audiencia pública de Rendición de Cuentas | (No. de encuestas aplicadas/ No.de asistentes a la audiencia )*100% | Oficina Asesora de Planeación | 2019-11-01 | 2019-12-15
| 4.2 | Autoevaluar la Estrategia General de Rendición de Cuentas para identificar los logros y limitaciones y generar ACPM en caso de aplicar dirigido al equipo Gestor de Participación Ciudadana | Análisis de la Autoevaluación ACPM en caso de aplicar en el Informe de Evaluacion | Informe de Análisis de la Autoevaluación en el informe de evaluacion de la Rendición de Cuentas (Si:1; No: 0) | Oficina Asesora de Planeación | 2019-12-01 | 2019-12-31
| 4.3 | Publicar las respuestas a las preguntas realizadas en la Audiencia Pùblica por parte de la ciudadanía en el Informe de Evaluación de la Rendición de Cuentas | Respuestas a las preguntas en el Informe de Evaluación de Rendición de Cuentas | Respuestas publicadas en el informe (Si:1 ; No:0) | Oficina Asesora de Planeación | 2019-12-01 | 2019-12-31
| 4.4 | Publicar Informe de Evaluación de Rendición de Cuentas. | Informe de Evaluación de Rendición de Cuentas publicado en la página Web de la FUGA | Informe Publicado (Si:1; No:0) | Oficina Asesora de Planeación | 2019-12-01 | 2019-12-31
Fecha |  | Versión | Razón del cambio
2019-01-30 |  | 1 | Versión inicial del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019
2019-03-28 |  | 2 | Con base en la retroalimentación dada por la Veeduría Distrital al PAAC de la FUGA 2019, se adicionan las actividades: Actividad 1.2 "Elaborar y publicar documento tipo Brochure con la principal informacion de la FUGA previo a la Rendicion de Cuentas" 2.4. "Participar en la Audiencia de Rendicion de Cuentas Sectorial" 3.5. " Realizar una Trivia Premiada a los servidores de la FUGA como elemento apropiante del proceso de Rendicion de Cuentas"
2019-04-30 |  | 3 | No se realizaron cambios en este componente
2019-07-25 |  | 4 | No se realizaron cambios en este componente
CONTROL DEL DOCUMENTO |  |  |  | RESPONSABILIDAD FRENTE AL COMPONENTE DEL PAAC | FIRMA | FECHA
APROBÓ: |  | MÓNICA MARÍA RAMÍREZ HARTMAN |  | RESPONSABLE DEL PLAN ANTICORRPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
DIRECTORA GENERAL
REVISÓ: |  | SONIA CÓRDOBA ALVARADO |  | REPRESENTANTE DE LA ALTA DIRECCION
|  | JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  | LIDER COMPONENTE 3 - RENDICION DE CUENTAS
ELABORÓ: |  | SONIA CÓRDOBA ALVARADO |  | COORDINADORA COMPONENTE 3 - RENDICION DE CUENTAS
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

## C4 Atención al Ciudadano
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO COMPONENTE 4- MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO
Vigencia | 2019
Fecha de Aprobación: | 2019-03-28
Fecha de Publicación | 2019-07-30
Versión: | 4
Objetivo: | Determinar acciones que permitan mejorar la atencion al ciudadano con el propósito de mejorar la calidad y accesibilidad a los trámites y servicios de la FUGA.
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD |  | META | INDICADOR | RESPONSABLE | FECHA DE REALIZACIÓN
[6 empty] | Inicio dd/mm/aa | Fin dd/mm/aa
1. Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico | 1.1. | Presentar informes de seguimiento a la implementación de la Política de Servicios a la Ciudadanía | 1 Informes de seguimiento por parte del Defensor del ciudadano | Informe publicado (si=1; no=0) | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-12-01 | 2019-12-31
2. Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Continuar con disposición en lugares visibles a la ciuidadanía de información sobre : * Medios de atención con los que cuenta la entidad para recepción de peticiones, quejas, sugerencias, reclamos y denuncias de actos de corrupción. * Tiempos de respuesta a solicitudes de información. * Horarios y puntos de atención * Dependencia, nombre y cargo del Defensor del Ciudadano. * Uso adecuado de las instalaciones * Carta de trato digno | 100% de Información publicada en las 2 carteleras institucionales | # Carteleras actualizadas / # Carteleras a actualizar * 100% | Gestión Documental & Atención al Ciudadano | 2019-02-01 | 2019-12-31
3. Talento Humano | 3.1 | Realizar sensibilizaciones para desarrollar y/o fortalecer competencias y habilidades en temas de Servicio al Ciudadano a los servidores públicos de la Fundación. | 1 Socializaciones realizadas (listas de asistencia) | Socializacion realizada (si=1; no=0) | Gestión Documental & Atención al Ciudadano Recursos Humanos | 2019-07-01 | 2019-11-30
4. Normativo y procedimental | 4.1 | Documentar el Registro de Inscripcion legal de Bases de Datos, basados en la Implementacion de la Ley 1581/2012 | 1 Documento de Registro de Bases de Datos basado en la Implementación de la a la Ley 1581/2012 | Documento de Registro (si=1; no=0) | Oficina Asesora Jurídica Subdirección de Gestión Corporativa Oficina Asesora de Planeación | 2019-07-01 | 2019-12-15
| 4.3 | Realizar seguimientos mensuales al cumplimiento de los términos legales para resolver peticiones conforme al articulo 76 de la Ley 1474 de 2011 y a la Ley 1755 de 2015 | 11 informes (100%) de seguimiento (1 mensual) | # Informes elaborados y publicados/ # informes a elaborar *100% | Subdirección de Gestión Corporativa Gestión Documental & Atención al Ciudadano | 01/02//2019 | 2019-12-31
5.Relacionamiento con el Ciudadano | 5.1 | Ajustar los formatos de las encuestas de satisfacción a los usuarios de los servicios que presta la entidad | 100% Encuestas de satisfacción ajustadas | # encuestas ajustadas / # encuestas a ajustar *100% | Subdirección para la Gestiòn del Centro Subdirecciòn Artística y Cultural Oficina Asesora de Planeación | 2019-02-01 | 2019-08-30
| 5.2 | Aplicar encuestas de satisfacción a los usuarios de los servicios que presta la entidad | Encuestas de satisfacción aplicadas de acuerdo a la Guía para la medición de satisfacción de usuarios | # encuestas aplicadas / # encuestas a aplicar (según guía) | Subdirección para la Gestiòn del Centro Subdirecciòn Artística y Cultural Oficina Asesora de Planeación | 2019-02-01 | 2019-12-31
| 5.3 | Elaborar informes de la aplicación de las encuestas de satisfacción con el fin de determinar necesidades, expectativas e intereses de los usuarios de los servicios de la FUGA | 1 informe que incluya necesidades, expectativas e intereses de los usuarios de la FUGA y acciones aprobadas por el Comité Directivo | 1 Informe elaborado de aplicación de encuestas (si=1; no=0) | Subdirección para la Gestiòn del Centro Subdirecciòn Artística y Cultural Oficina Asesora de Planeación | 2019-02-01 | 2019-12-31
| 5.4 | Elaborar y aprobar la caracterizacion de usuarios de la FUGA | 1 documento de caracterizacion de usuarios elaborado y aprobado | Documento de caracterizacion de usuarios elaborado y aprobado (si=1; no=0) | Subdirección Corporativa Subdireccion para la Gestion Centro Subdireccion Artistica y Cultural Oficina Asesora de Planeación | 2019-06-15 | 2019-12-15
Fecha |  | Versión | Razón del cambio
2019-01-30 |  | 1 | Versión inicial del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019
2019-03-28 |  | 2 | Versión aprobada con la inclusion de la actividad 5.4 "Elaborar y aprobar la caracterizacion de usuarios de la FUGA"
2019-04-30 |  | 3 | No se realizaron cambios en este componente
2019-07-25 |  | 4 | No se realizaron cambios en este componente
CONTROL DEL DOCUMENTO |  |  |  | RESPONSABILIDAD FRENTE AL COMPONENTE DEL PAAC | FIRMA | FECHA
APROBÓ: |  | MÓNICA MARÍA RAMÍREZ HARTMAN |  | RESPONSABLE DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
DIRECTORA GENERAL
REVISÓ: |  | LICETTE MOROS |  | LIDER COMPONENTE 4
|  | SUBDIRECCION DE GESTION CORPORATIVA |  | MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO
|  | SONIA CÓRDOBA ALVARADO |  | REPRESENTANTE DE LA ALTA DIRECCION
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
ELABORÓ: |  | LICETTE MOROS |  | COORDINADORA COMPONENTE 4
|  | SUBDIRECCION DE GESTION CORPORATIVA |  | MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO

## C5 Ley de Transparencia
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO COMPONENTE 5- MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Vigencia | 2019
Fecha de Aprobación: | 2019-03-28
Fecha de Publicación | 2019-07-30
Versión: | 4
Objetivo: | Establecer las actividades y responsables para dar cumplimiento a lo estipulado por la Ley 1712 de 2014 por medio de la cual se crea la Ley de la transparencia y el acceso a la información pública y al Decreto 103 de 2015 por medio del cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones, teniendo en cuenta la capacidad operativa y presupuestal de la entidad
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD |  | META | INDICADOR | RESPONSABLE | FECHA DE REALIZACIÓN
[6 empty] | Inicio dd/mm/aa | Fin dd/mm/aa
1. Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Mantener actualizada la información mínima requerida en página web que trata la Ley 1712 de 2014 - Transparencia | 100% Link de transparencia actualizado | (# de requerimientos actualizados según ley 1712 de 2014/ Total de requerimientos )*100% | Oficina Asesora de Planeación | 2019-02-01 | 2019-12-31
| 1.2 | Revisar, actualizar e inscribir los Trámites y/o OPA's en el editor SUIT y realizar la respectiva publicación en la página web. | 100% de OPAS de la entidad inscritas en SUIT | (# de OPA´s inscritas en el SUIT/Total de OPA's)*100 | Oficina Asesora de Planeación Atenciòn al Ciudadano | 2019-02-01 | 2019-11-30
2. Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Realizar seguimiento al cumplimiento de los términos legales para resolver peticiones conforme al articulo 14 de Ley 1437 de 2011, al articulo 76 de la Ley 1474 de 2011 y a la Ley 1755 de 2015 | 100% de alertas de PQRS notificadas | # alertas notificadas en PQRS/# alertas generadas en PQRS * 100% | Subdirección de Gestión Corporativa Gestión Documental y Atención al Ciudadano | 2019-02-01 | 2019-12-31
3. Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Actualizar y socializar el Registro de Activos de Información | 1 Registro de Activos de Información actualizado, socializado y publicado en en el portal web de Datos Abiertos | Documento actualizado, socializado y publicado en en el portal web de Datos Abiertos (si=1; no=0) | Oficina Asesora de Planeación Gestión Documental Oficina Asesora Jurídica Tecnología Areas Misionales | 2019-07-01 | 2019-10-30
| 3.2 | Actualizar y socializar el Esquema de publicación de Información | 1 Esquema de publicación de la información actualizado, socializado y publicado en en el portal web de Datos Abiertos | Esquema de publicación de la información actualizado, socializado y publicado en en el portal web de Datos Abiertos (si=1; no=0) | Oficina Asesora de Planeación Gestión Documental Oficina Asesora Jurídica Tecnología | 2019-07-01 | 2019-10-30
| 3.3 | Actualizar y socializar el ïndice de Información Clasificada y Reservada. | 1 Indice de Información Clasificada y Reservada actualizado, socializado y publicado en en el portal web de Datos Abiertos | Indice de Información Clasificada y Reservada actualizado, socializado y publicado en en el portal web de Datos Abiertos (si=1; no=0) | Oficina Asesora de Planeación Gestión Documental Oficina Asesora Jurídica Tecnología | 2019-07-01 | 2019-10-30
4.Criterio Diferencial de Accesibilidad | 4.1 | Sensibilizar a servidores publicos de la FUGA , para una adecuada atención a personas con discapacidad. | 1 sensibilizacion realizada a servidores publicos de la FUGA | sensiblizacion realizada (si=1; no=0) | Oficina Asesora de Planeacion Subdireccion de Gestion Corporativa Comunicaciones | 2019-07-01 | 2019-12-31
5.Monitoreo y Acceso a la Información Pública | 5.1 | Monitorear de manera cuatrimestral la Matriz de Cumplimiento y Sostenibilidad de la Ley transparencia. | 3 Monitoreos periódico cuatrimestral de la Matriz de Cumplimiento y Sostenibilidad de la Ley transparencia. | (# de Monitoreos realizados/# de Monitoreos programados)*100% | Oficina Asesora de Planeación | 2019-02-01 | 2019-12-31
| 5.2 | Generar una encuesta en la web q permita validar la satisfacción del ciudadano sobre la transparencia y acceso a la información. | 1 Encuesta en la Web publicada | encuesta publicada (si=1; no=0) | Oficina Asesora de Planeación/Subdireccion Gestion Corporativa | 2019-04-01 | 2019-04-30
| 5.3 | Monitorear encuesta en la Web que valida la satisfacción del ciudadano sobre la transparencia y acceso a la información. | 2 Monitoreos realizados en la Web para validar la satisfacción del ciudadano sobre la transparencia y acceso a la información. | (# de Monitoreos realizados/# de Monitoreos programados)*100% | Oficina Asesora de Planeación/Subdireccion | 2019-07-01 | 2019-07-31
[6 empty] | 2019-11-01 | 2019-11-30
Fecha |  | Versión | Razón del cambio
2019-01-30 |  | 1 | Versión inicial del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019
2019-03-28 |  | 2 | *Se modifica la meta de la actividad 5.1 (Se expresa en magnitud para poder medirla) *Se agregan las actividades 5.2 Generar encuesta en la web que permita v alidar la satisfaccion del ciudadano sobre la transparencia y acceso a la informacion y 5.3 relacionada con "monitorear la encuesta en la web que valida la satsfaccion del ciudadano sobre la transparencia y acceso a la informacion"
2019-04-30 |  | 3 | No se realizaron cambios en este componente
2019-07-25 |  | 4 | No se realizaron cambios en este componente
CONTROL DEL DOCUMENTO |  |  |  | RESPONSABILIDAD FRENTE AL COMPONENTE DEL PAAC | FIRMA
APROBÓ: |  | MÓNICA MARÍA RAMÍREZ HARTMAN |  | RESPONSABLE DEL PLAN ANTICORRPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
DIRECTORA GENERAL
REVISÓ: |  | SONIA CÓRDOBA ALVARADO |  | REPRESENTANTE DE LA ALTA DIRECCION
|  | JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  | LIDER COMPONENTE 5
ELABORÓ: |  | SONIA CÓRDOBA ALVARADO |  | RESPONSABLE COMPONENTE
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

## C6 Iniciativas Adicionales
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO COMPONENTE 6- INICIATIVAS ADICIONALES
Vigencia | 2019
Fecha de Aprobación: | 2019-01-28
Fecha de Publicación | 2019-07-30
Versión: | 4
Objetivo: | Fomentar comportamientos deseables en los Funcionarios y Contratistas de la entidad con el fin de fortalecer la cultura ética, la transparencia, la probidad y la lucha contra la corrupción.
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD |  | META | INDICADOR | RESPONSABLE | FECHA DE REALIZACIÓN
[6 empty] | Inicio dd/mm/aa | Fin dd/mm/aa
1. Alistamiento | 1.1 | Formular el Plan de acción del equipo de Gestores de Integridad, para la Vigencia 2019 | 1 plan de acción para el equipo de Gestores de Integridad formulado | Un (1) plan de acción formulado, aprobado e incorporado en el plan anticorrupción de la entidad.(si=1; no=0) | Gestores de Integridad - Subdirector de Gestión Corporativa - Oficina Asesora de Planeación. | 2019-01-15 | 2019-01-31
2. Armonización y/o actualización | 2.1 | Divulgar por medio de los canales oficiales de comunicación el Código de Integridad adoptado por la entidad | Una (1) pieza de divulgación semestral del código de integridad | Documento del Codigo de Integridad Divulgado (si=1; no=0) | Gestores de Integridad - Comunicaciones Internas | 2019-03-01 | 2019-06-30
3. Diagnóstico | 3.1 | Realizar diagnóstico aplicando la herramienta Autodiagnóstico de gestión Código de integridad del DAFP y analizar los resultados | 1 Documento de autodiagnostico de gestion del codigo de integridad | Autodiagnostico de Gestión del Código de Integridad realizado y analizado (si=1; no=0) | Gestores de integridad | 2019-12-01 | 2019-12-15
4. Implementación | 4.1 | Realizar concurso de conocimiento de los valores del Código de Integridad | Un (1) concurso de conocimiento de los valores del Código de Integridad | Concurso de conocimiento de los valores del Código de Integridad realizado (si=1; no=0) | Gestores de integridad | 2019-02-01 | 2019-11-30
| 4.2 | Realizar una función de cine sobre temas de integridad | Una (1) función de cine | Una función de cine sobre temas de integridad realizad (si=1; no=0) | Gestores de Integridad | 2019-06-01 | 2019-11-30
5. Seguimiento y Evaluación | 5.1 | Llevar a cabo dos (2) reuniones de segumiento para evaluar la ejecución del plan de acción | Dos (100%) reuniones del equipo de gestores de integridad para medir el porcentaje de ejecución del plan. | # de reuniones del equipo realizadas/ Total reuniones programadas *100% | z | 2019-02-01 | 2019-11-30
| 5.2 | Recolectar por medio de encuesta aplicada entre los servidores, información sobre el proceso de implementación del código de integridad. | Un (1) informe con el resultado y análisis de la aplicación de las encuestas | Un (1) informe con el resultado y análisis de la aplicación de las encuestas elaborado (si=1; no=0) | Gestores de Integridad | 2019-12-02 | 2019-12-13
Fecha |  | Versión | Razón del cambio
2019-01-30 |  | 1 | Versión inicial del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019
2019-03-28 |  | 2 | Inclusión de actividad en el Subcomponente 5.2 seguimiento y evaluación, Actividad 5,2 'Recolectar por medio de encuesta aplicada entre los servidores, información sobre el proceso de implementación del código de integridad'
2019-04-30 |  | 3 | No se realizaron cambios en este componente
2019-07-25 |  | 4 | No se realizaron cambios en este componente
CONTROL DEL DOCUMENTO |  |  |  | RESPONSABILIDAD FRENTE AL COMPONENTE DEL PAAC | FIRMA | FECHA
APROBÓ: |  | MÓNICA MARÍA RAMÍREZ HARTMAN |  | RESPONSABLE DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
DIRECTORA GENERAL
REVISÓ: |  | LICETTE MOROS |  | LIDER COMPONENTE 6 INICIATIVAS ADICIONALES
SUBDIRECCION DE GESTION CORPORATIVA
|  | SONIA CÓRDOBA ALVARADO |  | REPRESENTANTE DE LA ALTA DIRECCION
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
ELABORÓ: |  | LICETTE MOROS |  | LIDER COMPONENTE 6 INICIATIVAS ADICIONALES
SUBDIRECCION DE GESTION CORPORATIVA