## C1 Riesgos de Corrupción
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO COMPONENTE 1- GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN
Vigencia | 2019
Fecha de Aprobación: | 2019-09-23
Fecha de Publicación: | 2019-09-23
Versión: | 5
Objetivo: | Identificar, analizar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción, tanto internos como externos
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD |  | META | INDICADOR | RESPONSABLE | FECHA DE REALIZACIÓN
[6 empty] | Inicio dd/mm/aa | Fin dd/mm/aa
II. Construcción Mapa Riesgos Corrupción | 1 | Aprobar el mapa de riesgos consolidado | 1 mapa de riesgos aprobado en comité directivo | Mapa de riesgos de corrupción aprobado (Si:1 No:0) | Comité Directivo / Oficina Asesora de Planeación | 2018-01-21 | 2019-01-31
III. Consulta y divulgación | 2 | Publicar Mapa de riesgos de corrupción en la intranet y página web. | 1 mapa de riesgos publicado en pagina web e intranet | Mapa de riesgos de corrupción publicado (Si:1 No:0) | Oficina Asesora de Planeación | 2019-01-25 | 2019-01-31
IV. Monitoreo y Revisión | 3 | Realizar análisis del contexto estratégico y cambios del entorno institucional presentados en el 2019, para determinar ajustes y /o actualización del mapa de riesgos de corrupción | 1 Análisis del contexto | Análisis del contexto realizado (Si:1 No:0) | Oficina Asesora de Planeación | 2019-02-15 | 2019-02-28
I. Política de Administración de Riesgos | 4 | Revisar y Aplicar los Ajustes Pertinentes a la Guía de administración de riesgos a partir del análisis del contexto y cambios institucionales presentados en el 2019. | 1 guía de riesgos revisada y/o ajustada | Guía de Riesgos revisada y/o ajustada (Si:1 No:0) | Oficina Asesora de Planeación | 2019-03-01 | 2019-03-15
I. Política de Administración de Riesgos | 5 | Socializar la Guía de administración de riesgos ajustada, con los lideres de proceso | 1 actividad de socialización de la guía | Guía de Riesgos Socializada (Si:1 No:0) | Oficina Asesora de Planeación | 2019-03-16 | 2019-03-29
II. Construcción Mapa Riesgos Corrupción | 6 | Ajustar y/o actualizar el Mapa de riesgos de corrupción a partir del análisis del contexto y cambios institucionales presentados en el 2019, y de acuerdo con el cronograma de documentación de Procesos del SIG | 30% de los procesos (4/12) con riesgos de corrupción ajustados y/o actualizados | (# de procesos con riesgos de corrupción ajustados y/o actualizados/# de procesos programados para ajuste y/o actualización de riesgos de corrupción) x 100% | Líderes de Proceso / Oficina Asesora de Planeación | 2019-04-01 | 2019-11-30
III. Consulta y divulgación | 7 | Socializar ajustes al Mapa de riesgos de corrupción con los usuarios y partes interesadas | 1 Mapa de riesgos de corrupción socializado | Mapa de riesgos de corrupción socializado (Si:1 No:0) | Oficina Asesora de Planeación Líderes de Proceso | 2019-12-01 | 2019-12-30
III. Consulta y divulgación | 8 | Aprobar en Comité de Dirección los ajustes realizados al Mapa de riesgos de corrupción y publicar en la web . | 1 Mapa de riesgo aprobado y publicado con ajustes | Mapa de riesgos de corrupción aprobado y publicado con ajustes (Si:1 No:0) | Oficina Asesora de Planeación | 2019-12-01 | 2019-12-30
IV. Monitoreo y Revisión | 9 | Monitorear el mapa de riesgos de corrupción vigente. | 2 monitoreos (100%)al mapa de riesgos de corrupción vigente | (# de monitoreos realizados / # monitoreos programados) x 100% | Oficina Asesora de Planeación | 22/04/2019 26/08/2019 | 3/05/2019 2/09/2019
V. Seguimiento | 10 | Realizar seguimiento periódico al Mapa de riesgos de corrupción vigente. | 2 Seguimientos (100%) al Mapa de riesgos de corrupción vigente | (# de seguimientos realizados / # de seguimientos programados) x100% | Oficina de Control Interno | 6/05/2019 | 2019-09-15
[6 empty] | 2019-09-04 | 2019-09-13
Fecha |  | Versión | Razón del cambio
2019-01-30 |  | 1 | Versión inicial del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019
2019-03-28 |  | 2 | No se realizaron cambios en este componente
2019-04-30 |  | 3 | No se realizaron cambios en este componente
2019-07-25 |  | 4 | Se ajustó la meta de la actividad 6, así como las fechas de las actividades 6,7 y 8
2019-09-23 |  | 5 | No se realizaron cambios en este componente
CONTROL DEL DOCUMENTO |  |  |  | RESPONSABILIDAD FRENTE AL COMPONENTE DEL PAAC | FIRMA
APROBÓ: |  | MÓNICA MARÍA RAMÍREZ HARTMAN |  | RESPONSABLE DEL PLAN ANTICORRPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
DIRECTORA GENERAL
REVISÓ: |  | SONIA CÓRDOBA ALVARADO |  | REPRESENTANTE DE LA ALTA DIRECCION
|  | JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  | LIDER COMPONENTE 1 - GESTION DE RIESGOS DE CORRUPCION
ELABORÓ: |  | SONIA CÓRDOBA ALVARADO |  | COORDINADORA COMPONENTE 1 - GESTION DE RIESGOS DE CORRUPCION
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

## C2 Antitrámites
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO COMPONENTE 2 - RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
Vigencia | 2019
Fecha de Aprobación: | 2019-09-23
Fecha de Publicación | 2019-09-23
Versión: | 5
Objetivo: | Establecer acciones de racionalización de trámites que permitan facilitar el acceso de los ciudadanos a los servicios ofrecidos por la Fundación.
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD |  | META | INDICADOR | RESPONSABLE | FECHA DE REALIZACIÓN
[6 empty] | Inicio dd/mm/aa | Fin dd/mm/aa
Registro de la Estrategia de Racionalizacion de Tramites | 1.1 | Sin Actividad
Fecha |  | Versión | Razón del cambio
2019-01-30 |  | 1 | Versión inicial del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019
2019-03-28 |  | 2 | No se realizaron cambios en este componente
2019-04-30 |  | 3 | Se realiza modificacion, dado que DAFP y Secretaria General se nos requirió realizar ajuste al COMPONENTE 2 - RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES del PAAC dado que la actividad Registrar ante SUIT las OPAS para posterior validación, asi como validar que la Entidad no tiene trámites a racionalizar para esta vigencia.
2019-07-25 |  | 4 | No se realizaron cambios en este componente
2019-09-23 |  | 5 | No se realizaron cambios en este componente
CONTROL DEL DOCUMENTO |  |  |  | RESPONSABILIDAD FRENTE AL COMPONENTE DEL PAAC | FIRMA
APROBÓ: |  | MÓNICA MARÍA RAMÍREZ HARTMAN |  | RESPONSABLE DEL PLAN ANTICORRPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
DIRECTORA GENERAL
REVISÓ: |  | LICETTE MOROS |  | LIDER COMPONENTE 2 RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
SUBDIRECCION DE GESTION CORPORATIVA
|  | SONIA CÓRDOBA ALVARADO |  | REPRESENTANTE DE LA ALTA DIRECCION
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
ELABORÓ: |  | LICETTE MOROS |  | COORDINADORA COMPONENTE 2 RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
SUBDIRECCION DE GESTION CORPORATIVA

## C3 Rendición de Cuentas
PROYECTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO COMPONENTE 3 - RENDICIÓN DE CUENTAS
Vigencia | 2019
Fecha de Aprobación: | 2019-09-23
Fecha de Publicación | 2019-09-23
Versión: | 5
Objetivo: | Definir acciones que generen un proceso transversal permanente de interacción entre la FUGA, los ciudadanos y los actores interesados en la gestión de la entidad y sus resultados
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD |  | META | INDICADOR | RESPONSABLE | FECHA DE REALIZACIÓN
[6 empty] | Inicio dd/mm/aa | Fin dd/mm/aa
1. Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1. | Elaborar y publicar informe de gestion previo a la Rendicion de Cuentas Sectorial | 1 informe de gestión publicado | Informe publicado (si=1; no=0) | Oficina Asesora de Planeacion Areas Misionales Gestión Corporativa Oficina Asesora Jurídica | 2019-02-01 | 2019-02-28
| 1.2 | Elaborar y publicar documento tipo Brochure con la principal informacion de la FUGA previo a la Rendicion de Cuentas | 1 Documento - Brochure elaborado y publicado | Documento-Brochure (si=1; no=0) | Oficina Asesora de Planeacion Areas Misionales Gestión Corporativa Oficina Asesora Jurídica Oficina Comunicaciones | 2019-10-01 | 2019-11-30
| 1.3 | Elaborar y publicar Informe de gestión de logros de la FUGA vigencia 2019 | 1 informe de gestión publicado | Informe publicado (si=1; no=0) | Oficina Asesora de Planeacion Areas Misionales Gestión Corporativa Oficina Asesora Jurídica | 2019-10-01 | 2019-11-30
2. Diálogo de doble vía con la Ciudadanía y las Organizaciones | 2.1 | Aprobación de estrategia de Dialogos Ciudadanos en Comité de Dirección | 1 estrategia de Diálogo Ciudano aprobada en Comité de Dirección | Estrategia aprobada en comité de dirección (si=1; no=0) | Oficina Asesora de Planeación | 2019-03-01 | 2019-06-30
| 2.2 | Ejecutar estrategia de Diálogo Ciudadano aprobada en Comité de Dirección con apoyo de TICS | 1 estrategia de Diálogo Ciudano ejecutada | Estrategia de dialogo ciudadano ejecutada (si=1; no=0) | Oficina Asesora de Planeación Areas Misionales | 2019-07-01 | 2019-11-30
| 2.3 | Participar de la Audiencia de Rendicion de Cuentas Sectorial | 1 Audiencia de rendicion de cuentas participada | Audiencia pública participada (Si: 1; No:0) | Oficina Asesora de Planeación Areas Misionales | 2019-03-01 | 2019-03-30
| 2.4 | Realizar 1 Audiencia pública de rendición de cuentas en el marco de la Rendición de Cuentas del Sector Cultura, Recreación y Deporte | 1 Audiencia pública realizada | Audiencia pública realizada (Si: 1; No:0) | Oficina Asesora de Planeacion Areas Misionales Gestión Corporativa | 2019-11-01 | 2019-12-15
3. Incentivos para motivar la cultura de la Rendición y Petición de Cuentas | 3.1 | Realizar una encuesta para la definición de los temas a tratar en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Encuesta realizada | Encuesta realizada (Si:1; No: 0) | Oficina Asesora de Planeación y Comunicaciones | 2019-10-01 | 2019-10-31
| 3.2 | Desarrollar alistamiento para realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | * Cronograma Rendición de Cuentas aprobado en Comité de Dirección | Cronograma aprobado en Comité de Dirección (Si:1; No: 0) | Oficina Asesora de Planeación | 2019-09-01 | 2019-09-30
| 3.3 | Realizar campañas de cultura para el entendimiento y participaciòn en la rendición de cuentas a los servidores pùblicos de la FUGA | 2 socializaciones 100% antes de la rendicion de cuentas ( 1 comité directivo y 1 a servidores públicos) | No. de socializaciones realizadas/ No. Socializaciones programadas *100% | Oficina Asesora de Planeacion Comunicaciones | 2019-09-01 | 2019-10-31
| 3.4 | Realizar campaña de cultura para el entendimiento y participaciòn en la rendición de cuentas a la Ciudadanía | 1 campaña de comunicación de Rendición de Cuentas dirigida a la Ciudadanía con uso de TIC | Campaña de Comunica de Rendicion de Cuentas (Si:1; No: 0) | Oficina Asesora de Planeacion Comunicaciones | 2019-09-01 | 2019-10-31
| 3.5 | Realizar una Trivia Premiada a los servidores de la FUGA como elemento apropiante del proceso de Rendicion de Cuentas | 1 Trivia durante 3 dias premiada que genere aproiacion a los servidores de la FUGA en el proceso de Rendicion de Cuentas | Trivia generada y premiada (Si:1; No: 0) | Oficina Asesora de Planeacion Comunicaciones | 2019-10-01 | 2019-10-31
4. Evaluación y Retroalimentación a la Gestión Institucional | 4.1 | Aplicar encuesta de evaluación a los participantes de la Audiencia pública de rendición de cuentas de la FUGA. | Realizar encuestas al 50% de los asistentes en la Audiencia pública de Rendición de Cuentas | (No. de encuestas aplicadas/ No.de asistentes a la audiencia )*100% | Oficina Asesora de Planeación | 2019-11-01 | 2019-12-15
| 4.2 | Autoevaluar la Estrategia General de Rendición de Cuentas para identificar los logros y limitaciones y generar ACPM en caso de aplicar dirigido al equipo Gestor de Participación Ciudadana | Análisis de la Autoevaluación ACPM en caso de aplicar en el Informe de Evaluacion | Informe de Análisis de la Autoevaluación en el informe de evaluacion de la Rendición de Cuentas (Si:1; No: 0) | Oficina Asesora de Planeación | 2019-12-01 | 2019-12-31
| 4.3 | Publicar las respuestas a las preguntas realizadas en la Audiencia Pùblica por parte de la ciudadanía en el Informe de Evaluación de la Rendición de Cuentas | Respuestas a las preguntas en el Informe de Evaluación de Rendición de Cuentas | Respuestas publicadas en el informe (Si:1 ; No:0) | Oficina Asesora de Planeación | 2019-12-01 | 2019-12-31
| 4.4 | Publicar Informe de Evaluación de Rendición de Cuentas. | Informe de Evaluación de Rendición de Cuentas publicado en la página Web de la FUGA | Informe Publicado (Si:1; No:0) | Oficina Asesora de Planeación | 2019-12-01 | 2019-12-31
Fecha |  | Versión | Razón del cambio
2019-01-30 |  | 1 | Versión inicial del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019
2019-03-28 |  | 2 | Con base en la retroalimentación dada por la Veeduría Distrital al PAAC de la FUGA 2019, se adicionan las actividades: Actividad 1.2 "Elaborar y publicar documento tipo Brochure con la principal informacion de la FUGA previo a la Rendicion de Cuentas" 2.4. "Participar en la Audiencia de Rendicion de Cuentas Sectorial" 3.5. " Realizar una Trivia Premiada a los servidores de la FUGA como elemento apropiante del proceso de Rendicion de Cuentas"
2019-04-30 |  | 3 | No se realizaron cambios en este componente
2019-07-25 |  | 4 | No se realizaron cambios en este componente
2019-09-23 |  | 5 | *Se amplía la fecha de ejecución de la actividad 2.2., en consistencia con la fecha de la realización de la audiencia de rendición de cuentas y, * Se ajusta la actividad 2.4., teniendo en cuenta que la entidad realizará su Audiencia Pública de Rendición de Cuentas en el marco de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Sectorial (Noviembre 28 de 2019) y Distrital (segunda semana de Diciembre de 2019).
CONTROL DEL DOCUMENTO |  |  |  | RESPONSABILIDAD FRENTE AL COMPONENTE DEL PAAC | FIRMA | FECHA
APROBÓ: |  | MÓNICA MARÍA RAMÍREZ HARTMAN |  | RESPONSABLE DEL PLAN ANTICORRPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
DIRECTORA GENERAL
REVISÓ: |  | SONIA CÓRDOBA ALVARADO |  | REPRESENTANTE DE LA ALTA DIRECCION
|  | JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  | LIDER COMPONENTE 3 - RENDICION DE CUENTAS
ELABORÓ: |  | SONIA CÓRDOBA ALVARADO |  | COORDINADORA COMPONENTE 3 - RENDICION DE CUENTAS
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

## C4 Atención al Ciudadano
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO COMPONENTE 4- MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO
Vigencia | 2019
Fecha de Aprobación: | 2019-09-23
Fecha de Publicación | 2019-09-23
Versión: | 5
Objetivo: | Determinar acciones que permitan mejorar la atencion al ciudadano con el propósito de mejorar la calidad y accesibilidad a los trámites y servicios de la FUGA.
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD |  | META | INDICADOR | RESPONSABLE | FECHA DE REALIZACIÓN
[6 empty] | Inicio dd/mm/aa | Fin dd/mm/aa
1. Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico | 1.1. | Presentar informes de seguimiento a la implementación de la Política de Servicios a la Ciudadanía | 1 Informes de seguimiento por parte del Defensor del ciudadano | Informe publicado (si=1; no=0) | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-12-01 | 2019-12-31
2. Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Continuar con disposición en lugares visibles a la ciuidadanía de información sobre : * Medios de atención con los que cuenta la entidad para recepción de peticiones, quejas, sugerencias, reclamos y denuncias de actos de corrupción. * Tiempos de respuesta a solicitudes de información. * Horarios y puntos de atención * Dependencia, nombre y cargo del Defensor del Ciudadano. * Uso adecuado de las instalaciones * Carta de trato digno | 100% de Información publicada en las 2 carteleras institucionales | # Carteleras actualizadas / # Carteleras a actualizar * 100% | Gestión Documental & Atención al Ciudadano | 2019-02-01 | 2019-12-31
3. Talento Humano | 3.1 | Realizar sensibilizaciones para desarrollar y/o fortalecer competencias y habilidades en temas de Servicio al Ciudadano a los servidores públicos de la Fundación. | 1 Socializaciones realizadas (listas de asistencia) | Socializacion realizada (si=1; no=0) | Gestión Documental & Atención al Ciudadano Recursos Humanos | 2019-07-01 | 2019-11-30
4. Normativo y procedimental | 4.1 | Documentar el Registro de Inscripcion legal de Bases de Datos, basados en la Implementacion de la Ley 1581/2012 | 1 Documento de Registro de Bases de Datos basado en la Implementación de la a la Ley 1581/2012 | Documento de Registro (si=1; no=0) | Oficina Asesora Jurídica Subdirección de Gestión Corporativa Oficina Asesora de Planeación | 2019-07-01 | 2019-12-15
| 4.3 | Realizar seguimientos mensuales al cumplimiento de los términos legales para resolver peticiones conforme al articulo 76 de la Ley 1474 de 2011 y a la Ley 1755 de 2015 | 11 informes (100%) de seguimiento (1 mensual) | # Informes elaborados y publicados/ # informes a elaborar *100% | Subdirección de Gestión Corporativa Gestión Documental & Atención al Ciudadano | 01/02//2019 | 2019-12-31
5.Relacionamiento con el Ciudadano | 5.1 | Ajustar los formatos de las encuestas de satisfacción a los usuarios de los servicios que presta la entidad | 100% Encuestas de satisfacción ajustadas | # encuestas ajustadas / # encuestas a ajustar *100% | Subdirección para la Gestiòn del Centro Subdirecciòn Artística y Cultural Oficina Asesora de Planeación | 2019-02-01 | 2019-08-30
| 5.2 | Aplicar encuestas de satisfacción a los usuarios de los servicios que presta la entidad | Encuestas de satisfacción aplicadas de acuerdo a la Guía para la medición de satisfacción de usuarios | # encuestas aplicadas / # encuestas a aplicar (según guía) | Subdirección para la Gestiòn del Centro Subdirecciòn Artística y Cultural | 2019-02-01 | 2019-12-31
| 5.3 | Elaborar informes de la aplicación de las encuestas de satisfacción con el fin de determinar necesidades, expectativas e intereses de los usuarios de los servicios de la FUGA | 1 informe que incluya necesidades, expectativas e intereses de los usuarios de la FUGA y acciones aprobadas por el Comité Directivo | 1 Informe elaborado de aplicación de encuestas (si=1; no=0) | Subdirección para la Gestiòn del Centro Subdirecciòn Artística y Cultural Oficina Asesora de Planeación | 2019-02-01 | 2019-12-31
| 5.4 | Elaborar y aprobar la caracterizacion de usuarios de la FUGA | 1 documento de caracterizacion de usuarios elaborado y aprobado | Documento de caracterizacion de usuarios elaborado y aprobado (si=1; no=0) | Subdirección Corporativa Subdireccion para la Gestion Centro Subdireccion Artistica y Cultural Oficina Asesora de Planeación | 2019-06-15 | 2019-12-15
Fecha |  | Versión | Razón del cambio
2019-01-30 |  | 1 | Versión inicial del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019
2019-03-28 |  | 2 | Versión aprobada con la inclusion de la actividad 5.4 "Elaborar y aprobar la caracterizacion de usuarios de la FUGA"
2019-04-30 |  | 3 | No se realizaron cambios en este componente
2019-07-25 |  | 4 | No se realizaron cambios en este componente
2019-09-23 |  | 5 | *Se retira a la Oficina Asesora de Planeación, como responsable de la actividad 5.2, en consistencia con lo establecido en la Guía para reporte y seguimiento a la realización de eventos, asistentes y satisfacción de los usuarios de la FUGA TRC –GU-01 V1.
CONTROL DEL DOCUMENTO |  |  |  | RESPONSABILIDAD FRENTE AL COMPONENTE DEL PAAC | FIRMA | FECHA
APROBÓ: |  | MÓNICA MARÍA RAMÍREZ HARTMAN |  | RESPONSABLE DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
DIRECTORA GENERAL
REVISÓ: |  | LICETTE MOROS |  | LIDER COMPONENTE 4
|  | SUBDIRECCION DE GESTION CORPORATIVA |  | MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO
|  | SONIA CÓRDOBA ALVARADO |  | REPRESENTANTE DE LA ALTA DIRECCION
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
ELABORÓ: |  | LICETTE MOROS |  | COORDINADORA COMPONENTE 4
|  | SUBDIRECCION DE GESTION CORPORATIVA |  | MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO

## C5 Ley de Transparencia
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO COMPONENTE 5- MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Vigencia | 2019
Fecha de Aprobación: | 2019-09-23
Fecha de Publicación | 2019-09-23
Versión: | 5
Objetivo: | Establecer las actividades y responsables para dar cumplimiento a lo estipulado por la Ley 1712 de 2014 por medio de la cual se crea la Ley de la transparencia y el acceso a la información pública y al Decreto 103 de 2015 por medio del cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones, teniendo en cuenta la capacidad operativa y presupuestal de la entidad
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD |  | META | INDICADOR | RESPONSABLE | FECHA DE REALIZACIÓN
[6 empty] | Inicio dd/mm/aa | Fin dd/mm/aa
1. Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Mantener actualizada la información mínima requerida en página web que trata la Ley 1712 de 2014 - Transparencia | 100% Link de transparencia actualizado | (# de requerimientos actualizados según ley 1712 de 2014/ Total de requerimientos )*100% | Oficina Asesora de Planeación | 2019-02-01 | 2019-12-31
| 1.2 | Revisar, actualizar e inscribir los Trámites y/o OPA's en el editor SUIT y realizar la respectiva publicación en la página web. | 100% de OPAS de la entidad inscritas en SUIT | (# de OPA´s inscritas en el SUIT/Total de OPA's)*100 | Oficina Asesora de Planeación Atenciòn al Ciudadano | 2019-02-01 | 2019-11-30
2. Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Realizar seguimiento al cumplimiento de los términos legales para resolver peticiones conforme al articulo 14 de Ley 1437 de 2011, al articulo 76 de la Ley 1474 de 2011 y a la Ley 1755 de 2015 | 100% de alertas de PQRS notificadas | # alertas notificadas en PQRS/# alertas generadas en PQRS * 100% | Subdirección de Gestión Corporativa Gestión Documental y Atención al Ciudadano | 2019-02-01 | 2019-12-31
3. Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Actualizar y socializar el Registro de Activos de Información | 1 Registro de Activos de Información actualizado, socializado y publicado en en el portal web de Datos Abiertos | Documento actualizado, socializado y publicado en en el portal web de Datos Abiertos (si=1; no=0) | Oficina Asesora de Planeación Gestión Documental Oficina Asesora Jurídica Tecnología Areas Misionales | 2019-07-01 | 2019-10-30
| 3.2 | Actualizar y socializar el Esquema de publicación de Información | 1 Esquema de publicación de la información actualizado, socializado y publicado en en el portal web de Datos Abiertos | Esquema de publicación de la información actualizado, socializado y publicado en en el portal web de Datos Abiertos (si=1; no=0) | Oficina Asesora de Planeación Gestión Documental Oficina Asesora Jurídica Tecnología | 2019-07-01 | 2019-10-30
| 3.3 | Actualizar y socializar el ïndice de Información Clasificada y Reservada. | 1 Indice de Información Clasificada y Reservada actualizado, socializado y publicado en en el portal web de Datos Abiertos | Indice de Información Clasificada y Reservada actualizado, socializado y publicado en en el portal web de Datos Abiertos (si=1; no=0) | Oficina Asesora de Planeación Gestión Documental Oficina Asesora Jurídica Tecnología | 2019-07-01 | 2019-10-30
4.Criterio Diferencial de Accesibilidad | 4.1 | Sensibilizar a servidores publicos de la FUGA , para una adecuada atención a personas con discapacidad. | 1 sensibilizacion realizada a servidores publicos de la FUGA | sensiblizacion realizada (si=1; no=0) | Oficina Asesora de Planeacion Subdireccion de Gestion Corporativa Comunicaciones | 2019-07-01 | 2019-12-31
5.Monitoreo y Acceso a la Información Pública | 5.1 | Monitorear de manera cuatrimestral la Matriz de Cumplimiento y Sostenibilidad de la Ley transparencia. | 3 Monitoreos periódico cuatrimestral de la Matriz de Cumplimiento y Sostenibilidad de la Ley transparencia. | (# de Monitoreos realizados/# de Monitoreos programados)*100% | Oficina Asesora de Planeación | 2019-02-01 | 2019-12-31
| 5.2 | Generar una encuesta en la web q permita validar la satisfacción del ciudadano sobre la transparencia y acceso a la información. | 1 Encuesta en la Web publicada | encuesta publicada (si=1; no=0) | Oficina Asesora de Planeación/Subdireccion Gestion Corporativa | 2019-04-01 | 2019-04-30
| 5.3 | Monitorear encuesta en la Web que valida la satisfacción del ciudadano sobre la transparencia y acceso a la información. | 2 Monitoreos realizados en la Web para validar la satisfacción del ciudadano sobre la transparencia y acceso a la información. | (# de Monitoreos realizados/# de Monitoreos programados)*100% | Oficina Asesora de Planeación/Subdireccion | 2019-07-01 | 2019-07-31
[6 empty] | 2019-11-01 | 2019-11-30
Fecha |  | Versión | Razón del cambio
2019-01-30 |  | 1 | Versión inicial del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019
2019-03-28 |  | 2 | *Se modifica la meta de la actividad 5.1 (Se expresa en magnitud para poder medirla) *Se agregan las actividades 5.2 Generar encuesta en la web que permita v alidar la satisfaccion del ciudadano sobre la transparencia y acceso a la informacion y 5.3 relacionada con "monitorear la encuesta en la web que valida la satsfaccion del ciudadano sobre la transparencia y acceso a la informacion"
2019-04-30 |  | 3 | No se realizaron cambios en este componente
2019-07-25 |  | 4 | No se realizaron cambios en este componente
2019-09-23 |  | 5 | No se realizaron cambios en este componente
CONTROL DEL DOCUMENTO |  |  |  | RESPONSABILIDAD FRENTE AL COMPONENTE DEL PAAC | FIRMA
APROBÓ: |  | MÓNICA MARÍA RAMÍREZ HARTMAN |  | RESPONSABLE DEL PLAN ANTICORRPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
DIRECTORA GENERAL
REVISÓ: |  | SONIA CÓRDOBA ALVARADO |  | REPRESENTANTE DE LA ALTA DIRECCION
|  | JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  | LIDER COMPONENTE 5
ELABORÓ: |  | SONIA CÓRDOBA ALVARADO |  | RESPONSABLE COMPONENTE
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

## C6 Iniciativas Adicionales
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO COMPONENTE 6- INICIATIVAS ADICIONALES
Vigencia | 2019
Fecha de Aprobación: | 2019-09-23
Fecha de Publicación | 2019-09-23
Versión: | 5
Objetivo: | Fomentar comportamientos deseables en los Funcionarios y Contratistas de la entidad con el fin de fortalecer la cultura ética, la transparencia, la probidad y la lucha contra la corrupción.
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD |  | META | INDICADOR | RESPONSABLE | FECHA DE REALIZACIÓN
[6 empty] | Inicio dd/mm/aa | Fin dd/mm/aa
1. Alistamiento | 1.1 | Formular el Plan de acción del equipo de Gestores de Integridad, para la Vigencia 2019 | 1 plan de acción para el equipo de Gestores de Integridad formulado | Un (1) plan de acción formulado, aprobado e incorporado en el plan anticorrupción de la entidad.(si=1; no=0) | Gestores de Integridad - Subdirector de Gestión Corporativa - Oficina Asesora de Planeación. | 2019-01-15 | 2019-01-31
2. Armonización y/o actualización | 2.1 | Divulgar por medio de los canales oficiales de comunicación el Código de Integridad adoptado por la entidad | Una (1) pieza de divulgación semestral del código de integridad | Documento del Codigo de Integridad Divulgado (si=1; no=0) | Gestores de Integridad - Comunicaciones Internas | 2019-03-01 | 2019-06-30
3. Diagnóstico | 3.1 | Realizar diagnóstico aplicando la herramienta Autodiagnóstico de gestión Código de integridad del DAFP y analizar los resultados | 1 Documento de autodiagnostico de gestion del codigo de integridad | Autodiagnostico de Gestión del Código de Integridad realizado y analizado (si=1; no=0) | Gestores de integridad | 2019-12-01 | 2019-12-15
4. Implementación | 4.1 | Realizar concurso de conocimiento de los valores del Código de Integridad | Un (1) concurso de conocimiento de los valores del Código de Integridad | Concurso de conocimiento de los valores del Código de Integridad realizado (si=1; no=0) | Gestores de integridad | 2019-02-01 | 2019-11-30
| 4.2 | Realizar una función de cine sobre temas de integridad | Una (1) función de cine | Una función de cine sobre temas de integridad realizad (si=1; no=0) | Gestores de Integridad | 2019-06-01 | 2019-11-30
5. Seguimiento y Evaluación | 5.1 | Llevar a cabo dos (2) reuniones de segumiento para evaluar la ejecución del plan de acción | Dos (100%) reuniones del equipo de gestores de integridad para medir el porcentaje de ejecución del plan. | # de reuniones del equipo realizadas/ Total reuniones programadas *100% | z | 2019-02-01 | 2019-11-30
| 5.2 | Recolectar por medio de encuesta aplicada entre los servidores, información sobre el proceso de implementación del código de integridad. | Un (1) informe con el resultado y análisis de la aplicación de las encuestas | Un (1) informe con el resultado y análisis de la aplicación de las encuestas elaborado (si=1; no=0) | Gestores de Integridad | 2019-12-02 | 2019-12-13
Fecha |  | Versión | Razón del cambio
2019-01-30 |  | 1 | Versión inicial del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019
2019-03-28 |  | 2 | Inclusión de actividad en el Subcomponente 5.2 seguimiento y evaluación, Actividad 5,2 'Recolectar por medio de encuesta aplicada entre los servidores, información sobre el proceso de implementación del código de integridad'
2019-04-30 |  | 3 | No se realizaron cambios en este componente
2019-07-25 |  | 4 | No se realizaron cambios en este componente
2019-09-23 |  | 5 | No se realizaron cambios en este componente
CONTROL DEL DOCUMENTO |  |  |  | RESPONSABILIDAD FRENTE AL COMPONENTE DEL PAAC | FIRMA | FECHA
APROBÓ: |  | MÓNICA MARÍA RAMÍREZ HARTMAN |  | RESPONSABLE DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
DIRECTORA GENERAL
REVISÓ: |  | LICETTE MOROS |  | LIDER COMPONENTE 6 INICIATIVAS ADICIONALES
SUBDIRECCION DE GESTION CORPORATIVA
|  | SONIA CÓRDOBA ALVARADO |  | REPRESENTANTE DE LA ALTA DIRECCION
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
ELABORÓ: |  | LICETTE MOROS |  | LIDER COMPONENTE 6 INICIATIVAS ADICIONALES
SUBDIRECCION DE GESTION CORPORATIVA