## Instrucciones
INSTRUCCIONES FORMATO DE ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO
Acontinuación, se presentan las instrucciones para diligenciar el formato sugerido de Estrategia de Participación Ciudadana. Este archivo hace parte de un conjunto de herramientas que la Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano de Función Pública pone a disposición de las entidades para la adecuada implementación de la política de participación ciudadana en la gestión pública. Este formato puede complementarse con el diligenciamiento del Autodiagnóstico de la política en cuestión que, en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, permite a cada entidad desarrollar un ejercicio de valoración con el propósito de contar con una línea base respecto a los aspectos que se deben fortalecer en el proceso de planeación institucional.
Estrategia de Participación Ciudadana:
A continuación, se decribe cada una de las columnas del formato de estrategia de participación ciudadana. Con ello, se busca generar claridad sobre cómo diligenciar el instrumento. No obstante, este formato fue desarrollado para ser diligenciado bajo el acompañamiento de un asesor de Función Pública.
Acción de gestión institucional: se refiere a la acción de la gestión institucional que la entidad contempla priorizar como una posible acción a realizarse involucrando la participación de los grupos de valor.
Instrumento de planeación asociado a la acción de gestión institucional: da cuenta del instrumento de planeación institucional en el que se contempló, en un primer momento, la acción de la gestión institucional que se busca priorizar para realizarse involucrando la participación de grupos de valor.
Grupo(s) de valor invitado(s): son los conjuntos de personas con características similares (demográficas, poblacionales, temáticas, etc.) que se agrupan por su relación con el quehacer institucional; en este caso particular, son los grupos de personas (ciudadanos, gremios, instancias, grupos de investigación, jóvenes, madres, etc.) invitados a espacios de participación ciudadana para agregar valor a la gestión institucional.
¿Entre los grupos de valor se incluye una instancia de participación formalmente constituida?: en el marco de la invitación a grupos de valor a espacios y ejercicios de participación, se pueden involucrar instancias de participación cuyo origen, funcionamiento y alcance está determinado por una normatividad especifica.
Fase del ciclo de la gestión: describe la fase del ciclo de la gestión institucional en el que se desarrollará la acción priorizada para involucrar la participación de grupos de valor. Estas fases son: diagnóstico, formulación, ejecución, seguimiento y evaluación. Se debe marcar con una "x" el campo de la fase del ciclo seleccionada.
Nivel de incidencia de la participación: describe el alcance que tendrá la participación de los grupos de valor en la acción priorizada. La acción puede, por ejemplo, dar cuenta de un ejercicio de entrega de información al ciudadano (lo cual es siempre insuficiente si solo se contempla este tipo de alcance), de consulta, de colaboración o de incidencia en la toma de decisiones. Entre mayor el alcance e incidencia del ejercicio es mayor el involucramiento del grupo de valor, la corresponsabilidad y la construcción de confianza.
Acción participativa: es la transformación que surte la accion de gestión institucional una vez se detalla el alcance que tendrá el ejercicio de participación ciudadana asociado. Se sugiere que se tome la redacción de la accion de gestión institucional inicial y se complemente incorporando el alcance del ejercicio participativo, el grupo de valor invitado, la fase del ciclo, etc. Por ejemplo, se puede pasar de una acción inicial "formular proyecto de acueducto veredal" a "Formular participativamente un proyecto de acueducto veredal con los campesinos de la vereda La hermosa".
Metodología participativa: es el conjunto de técnicas, métodos y procedimientos que se utilizaran durante el desarrollo de ejercicio participativo para la obtención de resultados.
Resultado esperado: es el resultado final que se espera obtener a partir del ejercicio participativo. Este resultado esta asociado a la fase del ciclo en el que se desarrolla la acción y, por ende, debe garantizarse un producto puntual, medible y cuantificable asociado.
Fecha de realización de acción participativa: relaciona el día, mes y año en el que se realizará la acción o ejercicio participativo.
Dependencia responsable: detalla el area, grupo, dependencia, dirección, subdirección, etc, responsable de desarrollar la acción participativa.
Observaciones de cara a los invitados: describe detalles de interes para los grupos de valor invitados al espacio, tales como: enlaces de interes de acceso a información, videos, etc.

## FORMATO PLAN PC
Plan de participación ciudadana V.3
Entidad |  |  | Fundación Gilberto Alzate Avendaño | [6 empty] | Vigencia: | 2022
Objetivo |  |  | Establecer las acciones necesarias para promover y garantizar la participación ciudadana incidente, facilitando los diálogos ciudadanos y aportando, en su desarrollo al fortalecimiento de la gestión institucional. | [6 empty] | Alcance: | Este Plan debe ser aplicado por todos los funcionarios y contratistas que hacen parte de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño; así mismo está dirigido a los usuarios y partes interesadas de la FUGA, para que a través de los mecanismos definidos en el presente documento, puedan participar de manera activa en el proceso de toma de decisiones, lo que se traducirá en una gestión efectiva de la Fundación y en una participación incidente. El seguimiento a este Plan lo realiza la Oficina Asesora de Planeación.
Cronograma de actividades de participación ciudadana | [21 empty] | Primer Cuatrimestre | [11 empty] | SegundoCuatrimestre | [6 empty] | SegundoCuatrimestre
No. | Estrategia |  | Nombre de la actividad/Acción de gestión institucional | Instrumento de planeación asociado a la acción de gestión institucional | Objetivo de la actividad | Indicador | Meta | Producto/ Entregable | Grupo de interés beneficiado por la actividad |  | Articulación estratégica de la actividad | Tipo de espacio de diálogo que se desarrollará (foro, mesa de trabajo, reunión zonal, feria de la gestión, audiencia pública participativa, chat virtual, facebook live etc.) | Modalidad del espacio | Lugar o espacio donde se realizará la actividad | Articulación con entidades o aliados | Nivel de participación | Etapa del ciclo de la gestión | Fecha programada inicio | Fecha programada fin | Dependencia (s) responsable (s) | Correo de contacto para recibir más información | Primera Línea de defensa - Subdirección de Gestión Corporativa - Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación |  | Seguimiento Tercera Línea de Defensa - Oficina de Control Interno |  |  |  |  | Primera Línea de defensa - Subdirección de Gestión Corporativa - Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación |  | Primera Línea de defensa - Subdirección de Gestión Corporativa - Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación
[9 empty] | Instancia de participación legalmente constituida | Grupo(s) de valor invitado(s) | [11 empty] | Programación | Avance | Porcentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | Análisis de evidencias | Oportunidades de mejora O RECOMENDACIONES | Eficiencia | Eficacia | Promedio | Programación | Avance | Porcentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | Programación | Avance | Porcentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad
1 |  | Generación de Condiciones para la participación Ciudadana | Alistamiento Institucional | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Realizar Seguimiento PAAC III cuatrimestre 2021, reporte a OCI y análisis de resultados para presentación en Comité Directivo y tener un análisis del estado de participación ciudadana y rendición de cuentas FUGA. | Seguimiento de cierre 2021 y diagnóstico realizado (si=100%; no=0) | 100% | Análisis del estado de la participación ciudadana y presentación de resultados a Comité incluidos componente 3 Rendición de Cuentas PAAC y Plan de Participación Ciudadana 2021. | NA | NA | Objetivo 5. Consolidar modelos de gestión, desarrollando capacidades del talento humano y optimizando los recursos tecnológicos, físicos y financieros para dar respuesta eficaz a las necesidades de la ciudadanía y grupos de valor. | Reunión Comité Directivo | Virtual | Meet | NA | Control y evaluación | Seguimiento y evaluación participativa | 2022-01-01 | 2022-01-31 | Oficina Asesora de Planeación | atencionalciudadano@fuga.gov.co | 1 | 1 | 100% | Se realizó la presentación de resultados 2021 y diagnóstico de resultados de gestión en el Comité Directivo de Enero como cierre de gestión. Ver ppt acta de Comité Directivo | 20221200029933 | Se verifica que en comité se presentaron resultados 2021. | Cumplimiento total (80-100%) | [13 empty] | Presencial |  |  | Consulta
2 |  | Generación de Condiciones para la participación Ciudadana | Alistamiento Institucional | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Formular el Plan de Participación ciudadana FUGA 2022, aprobarlo y publicarlo en el marco del PAAC 2022. | Plan de participación ciudadana FUGA aprobado en comité de dirección y publicado (si=100%; no=0) | 100% | Un (1) Plan de Participación Ciudadana formulado, aprobado y publicado | NA | Ciudadanía en general | Objetivo 5. Consolidar modelos de gestión, desarrollando capacidades del talento humano y optimizando los recursos tecnológicos, físicos y financieros para dar respuesta eficaz a las necesidades de la ciudadanía y grupos de valor. | Consilta ciudadanía Reuniones gestores de participación ciudadana Reunión Comité Directivo | Mixto | Meet | NA | Formulación participativa | Formulación participativa | 2022-01-01 | 2022-01-31 | Elaboración: Oficina Asesora de Planeación con apoyo de los gestores de Participación ciudadana Aprobación: Comité Directivo | atencionalciudadano@fuga.gov.co | 1 | 1 | 100% | Se realizó la presentación de la formulación del plan de participación 2022 en el marco del PAAC comoponente 7; en el Comité Directivo de Enero. Ver ppt acta de Comité Directivo | 20221200029933 | Se verifica que en comité se apropobó el PAAC 2022 que incluye en su versión 1 el componente 7 Plan de participación Ciudadana 2022. | Cumplimiento total (80-100%)
3 |  | Generación de Condiciones para la participación Ciudadana | Alistamiento Institucional | Otro | Conformar y/o ratificar el equipo de Gestores de Participación Ciudadana de la FUGA | (# de confirmación por correo o memorando por área / # gestores requeridos de acuerdo con la resolución (6))*100% | 100% | Consolidación del Equipo de Gestores de Participación Ciudadana 2021 mediante 1 Memorando/Correo con nombres de gestores o gestor designado por área | NA | NA | Objetivo 5. Consolidar modelos de gestión, desarrollando capacidades del talento humano y optimizando los recursos tecnológicos, físicos y financieros para dar respuesta eficaz a las necesidades de la ciudadanía y grupos de valor. | NA | NA | NA | NA |  |  | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Todas las áreas – Consolida Oficina Asesora de Planeación | atencionalciudadano@fuga.gov.co | 6 | 6 | 100% | Se conformó el equipo de Gestores de Participación ciudadana 2022. Se recibieron las confirmaciones de las 6 áreas así: 1.Subdirección Artística y Cultural: Oneida Flórez y César Sánchez 2. Subdirección para la Gestión del Centro: Diana Cristina Vargas 3. Subdirección de Gestión Corporativa: Sergio Yesid Sandoval 4. OAP : Luis Fernando Mejía y Carolina Franco : Secretaría Técnica 5. OAJ: Jared Jafet y Nilson Aguirre 6. Comunicaciones: Ingrid Neira | Los soportes de correos de designación se pueden consultar en: https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1GPv0Do1_a-EZYeNn6sHUuaRWWMrHP3QJ | Se verifican los soportes y se corroboran los correos de confirmación/designación de gestores de las 6 áreas | Cumplimiento total (80-100%) | Se verificanevidencias de designación de los gestores en https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1GPv0Do1_a-EZYeNn6sHUuaRWWMrHP3QJ | Actividad cumplida Se recomienda cargar las evidencias en ORFEO | 100 | 100 | 100 | [8 empty] | Telefónico
4 |  | Generación de Condiciones para la participación Ciudadana | Alistamiento Institucional | Otro | Realizar reunión de gestores de Participación Ciudadana – inducción sobre participación ciudadana -bases y conceptos | Reunión realizada con la respectiva inducción(Si=100%; No=0) | 100% | 1 inducción realizada sobre participación ciudadana a los Gestores con las evidencias correspondientes (Acta y presentación utilizada) | NA | Gestores de Participación Ciudadana FUGA | Objetivo 5. Consolidar modelos de gestión, desarrollando capacidades del talento humano y optimizando los recursos tecnológicos, físicos y financieros para dar respuesta eficaz a las necesidades de la ciudadanía y grupos de valor. | Reunión Equipo de gestores de Participación ciudadana | Virtual | Meet | NA |  |  | 2022-03-01 | 2022-04-30 | Oficina Asesora de Planeación | atencionalciudadano@fuga.gov.co | 1 | 1 | 100% | En el mes de marzo se realizó la primera reunión de gestores de participación en la que se llevó a cabo la inducción en participación ciudadana. Ver evidencias en Acta y presentación . radicado en Orfeo | Acta de reunión incluyendo inducción y presentación sobre participación y rendición de cuentas- Radicado No. 20221200033793 | Se revisa el radicado No. 20221200033793 de orfeo y se corrobora que es el acta de la primera sesión de gestores de participación ciudadana de marzo en la que se llevó a cabo la inducción sobre participación ciudadana y rendición de cuentas. Como anexo se observa la presentación realizada. | Cumplimiento total (80-100%) | Se verifica evidencia de primera reunión de gestores en 20221200033793 | Actividad cumplida | 100 | 100 | 100 | [8 empty] | Virtual
5 |  | Generación de Condiciones para la participación Ciudadana | Alistamiento Institucional | Otro | Elaborar y aprobar estrategia de participación ciudadana y diálogos ciudadanos FUGA 2022 | Estrategia aprobada en comité de dirección y publicada (si=100%; no=0) | 100% | 1 estrategia de Participación ciudadana y Diálogos Ciudadanos aprobada en Comité de Dirección y publicada en página web | NA | Gestores de Participación Ciudadana - Comité Directivo | Objetivo 5. Consolidar modelos de gestión, desarrollando capacidades del talento humano y optimizando los recursos tecnológicos, físicos y financieros para dar respuesta eficaz a las necesidades de la ciudadanía y grupos de valor. | Reuniones gestores de participación ciudadana Reunión Comité Directivo | Mixto | Sala de Juntas FUGA | NA | Formulación participativa | Formulación participativa | 2022-04-01 | 2022-06-30 | Elaboración: Oficina Asesora de Planeación con apoyo de los gestores de Participación ciudadana Aprobación: Comité Directivo | atencionalciudadano@fuga.gov.co | [12 empty] | 1 | 1 | 100% | La estrategia de diálogos ciudadanos asociada a la estrategia de participación ciudadana fue elaborada con el equipo de gestores de participación ciudadana en entre abril y mayo y fue presentada en el comité de junio29. En dica sesión fue aprobada. Luego fue publicada en la página web. | Citacion, Presentación y evidencia Reunión Abril y mayo Gestores de participación ciudanan en Radicado Acta Abril Gestores No.20221200044543 y Radicado Acta Mayo Gestores No. 20221200062733 Evidencia de matriz actualizada de estrategia de diálogos 2022_ pestaña no.2 en: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QDVD6ig5G2LGOsYEtANdbOPtc26RYPl-/edit#gid=132924529 Comité directivo aprueba la estrategia de diálogos como parte de la nueva estrategia de participación ciudadana en sesión de junio 29 Radicado Orfeo No.20221200061203 La estrategia puede ser consultada en la página web en el menú de transparencia en: https://fuga.gov.co/participa/estrategia-de-dialogos-ciudadanos-fuga | Se verifican las actas de gestores y el acta de comité directivo de junio 29 No.20221200061203 y se evidencia la aprobación de la estrategia de participación ciudadana y diálogos ciudadanos, así como su publicación en página web. Se da por cumplida | Cumplimiento total (80-100%) |  | Mixto
6 |  | Generación de Condiciones para la participación Ciudadana | Alistamiento Institucional | Otro | Ajustar el Plan de Participación ciudadana y diálogos ciudadanos FUGA 2022, aprobarlo y publicarlo | Plan de participación ciudadana FUGA aprobado en comité de dirección y publicado (si=100%; no=0) | 100% | Un (1) Plan de Participación Ciudadana y diálogos formulado, aprobado y publicado | NA | Ciudadanía en general | Objetivo 5. Consolidar modelos de gestión, desarrollando capacidades del talento humano y optimizando los recursos tecnológicos, físicos y financieros para dar respuesta eficaz a las necesidades de la ciudadanía y grupos de valor. | Reuniones gestores de participación ciudadana Reunión Comité Directivo | Mixto | Sala de Juntas FUGA | NA | Formulación participativa | Formulación participativa | 2022-05-01 | 2022-07-31 | Elaboración: Oficina Asesora de Planeación con apoyo de los gestores de Participación ciudadana Aprobación: Comité Directivo | atencionalciudadano@fuga.gov.co | [12 empty] | 1 | 1 | 100% | En el comité directivo de junio 29 se presentó la nueva estructura del Plan de Participación ciudadana FUGA 2022 ajustado de acuerdo con lineamientos de DAFP y Secretaría de Gobierno. El comité aprueba el nuevo plan como un plan separado del Plan Anticorrupción y que se estructura con base en los lineamientos dados. El plan se publica en la página web en el menú de transparencia conforme a los lineamientos nacionales. | Comité directivo aprueba el nuevo PAAC y la sepración del Plan de Participación ciudadana en su nuevo estructura. Adicionalmente, como parte de la nueva estrategia de participación ciudadana en sesión de junio 29 puntos 12 y 13 de la agenda Radicado No. 20221200061203 El plan fue publicado en la página web en:https://fuga.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/participa?field_fecha_de_emision_value=All&term_node_tid_depth=208 | Se verifica el acta y se evidencia la aprobación del plan anticorrupción con la separación del participación ciudadana y la nueva estructura del plan. Así mismo,se aprueba la estrategia de participación ciudadana que incluye el plan de participación ciudadana. Se revisa el enlace y se observa la publicación del plan en página web: https://fuga.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/participa?field_fecha_de_emision_value=All&term_node_tid_depth=208 y en participa:https://fuga.gov.co/participa Se da por cumplida la actividad. | Cumplimiento total (80-100%)
7 |  | Promoción efectiva de la participación Ciudadana FUGA 2022 | Difusión de participación ciudadana | Otro | Realizar publicaciones de difusión de los espacios de diálogo y participación ciudadana de la FUGA en la página web y redes sociales y documentar la convocatoria a otros espacios de diálogo. | (# de publicaciones de difusión de espacios de diálogo y participación/3 publicación planeadas)*100% | 3 | 3 publicaciones en el año difundiendo los espacios de diálogo y participación | NA | Ciudadanía en general | Objetivo 5. Consolidar modelos de gestión, desarrollando capacidades del talento humano y optimizando los recursos tecnológicos, físicos y financieros para dar respuesta eficaz a las necesidades de la ciudadanía y grupos de valor. | Página web/ redes sociales | Virtual | Página web y /o redes sociales FUGA | SI |  |  | 2022-03-01 | 2022-11-30 | Gestores de Participación Ciudadana y Oficina Asesora de Planeación | atencionalciudadano@fuga.gov.co | [12 empty] | 3 | 1 | 33% | Ya se avanzó con la publicación y difusión de la Rendición de Cuentas de Talento Humano 2022. Se invitó a la ciudadanía en redes sociales y página web. | Soportes divulgación página web en: https://fuga.gov.co/noticias/participa-en-la-rendicion-de-cuentas-del-talento-humano-de-la-fuga Twitte y Facebook en: https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1Wh_UzLqhtA7a7WxGcoI98NEtPRE3bSNm | Se verifican los soportes y se observa el avance en la divulgación de un espacios de tres programados. | 33.33% | 3 | 3 | 100% | Se realizó la socialización de la invitación a participar en el proceso de 'Causas Ciudadanas' y de los espacios de rendición de cuentas del Talento Humano y Rendición de Cuentas FUGA 2022 a través de la página web y las redes sociales. Se anexa url de publicaciones en página web y enlace de Google Drive con evidencias de redes sociales: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Wh_UzLqhtA7a7WxGcoI98NEtPRE3bSNm | Causas ciudadanas: https://fuga.gov.co/noticias/participa-votando-aun-estas-tiempo-de-elegir-las-5-iniciativas-de-interes-para-la RdC Talento Humano: https://fuga.gov.co/noticias/participa-en-la-rendicion-de-cuentas-del-talento-humano-de-la-fuga RdC 2022: https://fuga.gov.co/noticias/sabes-que-es-la-rendicion-de-cuentas https://fuga.gov.co/noticias/con-total-exito-se-llevo-cabo-el-espacio-de-rendicion-de-cuentas-2022-de-la-fuga | Se verifica la publicación y difusión de los 3 espacios de diálogo y participación ciudadana de la FUGA en la página web, en las redes sociales y en whatsapp. Se compila información en una sola carpeta: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Wh_UzLqhtA7a7WxGcoI98NEtPRE3bSNm | Cumplimiento total (80-100%)
8 |  | Promoción efectiva de la participación Ciudadana FUGA 2022 | Cualificación de la participación ciudadana | Otro | Difundir a la ciudadanía y grupos de interés la oferta de formación en participación y rendición cuentas de las entidades nacionales y distritales para cualificar la participación ciudadana en los asuntos de la entidad. | Evidencia actualización contenidos página web de la FUGA (si:100%; no:0) | 5 | Oferta de formación para ciudadanía en participación ciudadana, rendición de cuentas, control social, etc. publicada en página web | Audiencia de Rendición de Cuentas y otras | Ciudadanía | Objetivo 5. Consolidar modelos de gestión, desarrollando capacidades del talento humano y optimizando los recursos tecnológicos, físicos y financieros para dar respuesta eficaz a las necesidades de la ciudadanía y grupos de valor. | Página web | Virtual | Página web FUGA - Participa | SI |  |  | 2022-03-01 | 2022-11-30 | Oficina Asesora de Planeación con apoyo de Gestores de Participación Ciudadana y Comunicaciones | atencionalciudadano@fuga.gov.co | [12 empty] | 1 | 1 | 100% | En el marco del rediseño del Menú Participa se publicó la oferta de Formación para cualificación de competencias de la ciudadanía para la participación y el control social. Ver enlace. | El nuevo enlace donde se muestra la oferta de cualificación en participación ciudadana es: https://fuga.gov.co/participa/fortalecimiento-de-competencias-para-la-participacion-ciudadana | Se observa la creación de un enlace con oferta formativa en participación en la página web de la FUGA menú Participa:https://fuga.gov.co/participa/fortalecimiento-de-competencias-para-la-participacion-ciudadana Se da por cumplida previo a su vencimiento. |  | 1 | 1 | 100% | Mediante el enlace de la página web fuga.gov.co/participa se presenta la oferta actualizada de formación en participación y rendición cuentas de las entidades nacionales y distritales. En el enlace se da a conocer el calendario anual de participación ciudadana, los mecanismos de participación de la FUGA, la estrategia de participación y dialogos ciudadanos de la entidad, entre otros temas publicados de cara a la ciudadanía y demás grupos de interés. | https://fuga.gov.co/participa/fortalecimiento-de-competencias-para-la-participacion-ciudadana | En el segundo cuatrimestre se dio por cumplida la actividad, sin embargo en el tercer cuatrimes se verifica que el link este activo, se observala continiudad de la información en el enlace con oferta formativa en participación en la página web de la FUGA menú Participa:https://fuga.gov.co/participa/fortalecimiento-de-competencias-para-la-participacion-ciudadana Se da por cumplida la actividad. | Cumplimiento total (80-100%)
9 |  | Promoción efectiva de la participación Ciudadana FUGA 2022 | Ejecución de la estrategia de Participación y Diálogos Ciudadanos | Otro | Asisitr y participar de manera activa en las sesiones de los espacios del Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio (7) | (Soportes de asistencia a sesiones de los espacios del Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio /7 ) x 100 | 7 | Soportes de asistencia y participación en los 7 espacios del Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio | Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio | Agentes del sector artístico, cultural y creativo. Representates de Poblaciones de grupos étnicos, etários y sociales. | Objetivo 5. Consolidar modelos de gestión, desarrollando capacidades del talento humano y optimizando los recursos tecnológicos, físicos y financieros para dar respuesta eficaz a las necesidades de la ciudadanía y grupos de valor. | Encuentros | Mixto | Sin definir | SI | Formulación participativa | Seguimiento y evaluación participativa | 2022-03-01 | 2022-11-30 | Áreas Misionales. Apoya consolidación y organización de evidencias Oficina Asesora de Planeación | atencionalciudadano@fuga.gov.co | [19 empty] | 7 | 7 | 100% | La FUGA participó de manera activa en las sesiones de los espacios del Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio | Ver evidencias de la acción en: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1sFAOH9xaNLI4IqS3fgmeSi4JklWzDMfg Ver actas publicadas en: https://ant.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/gestion-cultural-territorial-y-participacion/sistemas-de-participacion/sistema-distrital-de-arte-cultura-y-patrimonio | Se evidencia la participación de la FUGA en los diferentes consejos que se encuentran en el drive y en la página web de Bogotá participación y territorio https://ant.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/gestion-cultural-territorial-y-participacion/sistemas-de-participacion/sistema-distrital-de-arte-cultura-y-patrimonio | Cumplimiento total (80-100%)
10 |  | Promoción efectiva de la participación Ciudadana FUGA 2022 | Ejecución de la estrategia de Participación y Diálogos Ciudadanos | Otro | Participar de manera activa en las sesiones de los espacios de Participación Local y/o dinamizar espacios de diálogo local según corresponda. | (Soportes de asistencia y/o desarrollo de espacios de participación Local /7 ) x 100 | 7 | Soportes de asistencia y participación en los 7 espacios de los espacios de participación Local identificados. | Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio Loc. Mártires, Candelaria y Santafé Consejos Locales de Gobierno Mártires, Candelaria y Santafé (Decreto 819 de 2019) Comité operativo local de Juventud Santa Fe, Mártires y Candelaria Comité Local de Mujer y género de Localidad Santa Fe, Mártires y Candelaria | Agentes del sector artístico, cultural y creativo. Representates de Poblaciones de grupos étnicos, etários y sociales. Líderes sociales y locales | Objetivo 5. Consolidar modelos de gestión, desarrollando capacidades del talento humano y optimizando los recursos tecnológicos, físicos y financieros para dar respuesta eficaz a las necesidades de la ciudadanía y grupos de valor. | Espacios de encuentro | Mixto | Sin definir | SI | Formulación participativa | Ejecución participativa | 2022-03-01 | 2022-11-30 | Áreas Misionales. Apoya consolidación y organización de evidencias Oficina Asesora de Planeación | atencionalciudadano@fuga.gov.co | [19 empty] | 7 | 7 | 100% | La FUGA Participó de manera activa en las sesiones de los espacios de Participación Local y dinamizó espacios de diálogo local con la ciudadania de Martires, Candelaría, con la mesa interlocal del centro y con los participantes del comité local de juventiudes de la localidad de Santafe. | Ver evidencias en la carpeta: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1r7SefgWx9_B1K0zkHj_xIXtulJ6UOj5P | Se verifican las actas como soportes del desarrollo de espacios de Participación Local, se escogen 7 de las 11 actas presentadas. | Cumplimiento total (80-100%)
11 |  | Promoción efectiva de la participación Ciudadana FUGA 2022 | Ejecución de la estrategia de Participación y Diálogos Ciudadanos | Otro | Desarrollar los espacios de diálogo participativo y gestionar las acciones e iniciativas que surjan en ellos. | (Soportes de desarrollo de espacios de participación y diálogo /2 ) x 100 | 2 | Soportes del desarrollo de los espacios de diálogo: Diálogos de convocatorias y espacios de encuentro y participación del BDC. | NA | Agentes del sector artístico, cultural y creativo. Comunidad del BDC | Objetivo 5. Consolidar modelos de gestión, desarrollando capacidades del talento humano y optimizando los recursos tecnológicos, físicos y financieros para dar respuesta eficaz a las necesidades de la ciudadanía y grupos de valor. | Espacios de encuentro | Mixto | Sin definir | SI | Formulación participativa | Formulación participativa | 2022-03-01 | 2022-11-30 | Áreas Misionales. Apoya consolidación y organización de evidencias Oficina Asesora de Planeación | atencionalciudadano@fuga.gov.co | [19 empty] | 2 | 3 | 150% | El 23 de noviembre se realizó el encuentro de artistas y culturales en el Bronx Distrito Creativo. Se hizo un balance sobre todas las acciones que se lograron adelantar gracias a la articulación con artistas y culturales de las tres localidades del Centro de Bogotá, posteriormente, dialogó en torno a cuáles son los temas y grupos de comunidad claves para planear el 2023. El 23 de septiembre y el 22 de noviembre se realizaron las Mesas de Participación y Gestión Social PPRU Voto Nacional – La Estanzuela, en donde se realizó la socialización de las actividades desarrolladas en los meses de agosto a noviembre, así como de las programadas para el siguiente mes por parte de los equipos de FUGA, ER, Proyecto Alcaldía Los Mártires, Proyecto Centro de Talento Creativo y se realizó la revisión de actividades Planeador Voto Nacional. | Acta Encuentro Artistas y Culturales nov23 *Actas de mesas menuales de participación, desarrolladas entre FUGA- ERU - Voto Nacional- Estanzuela https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1R43mI8Kz9-OaOxcyYywTb0dy607Fh_fz | Se verifican los soportes del desarrollo de los espacios de diálogo, uno fue el encuentro de artistas y culturales en el Bronx Distrito Creativo donde generaron balances sobre todas las acciones que se lograron adelantar gracias a la articulación con artistas y culturales de las tres localidades del Centro de Bogotá y otros dos son las mesas de participación entre la FUGA, la ERU, Gestión Social PPRU Voto Nacional – La Estanzuela, donde se relacionan los espacios de encuentro y participación del BDC. La actividad se da como cumplida | Cumplimiento total (80-100%)
12 |  | Promoción efectiva de la participación Ciudadana FUGA 2022 | Ejecución de la estrategia de Participación y Diálogos Ciudadanos | Otro | Garantizar el desarrollo y ejecución del control social por parte de la Veeduría Ciudadana BDC, otras veedurías si aplica y Observatorios Ciudadanos | (Soportes de desarrollo de espacios para el control social /2 ) x 100 | 2 | Soportes de diálogos y encuentros con la Veeduría Ciudadana BDC, otras veedurías si aplica . Soportes de involucramiento con Observatorios Ciudadanos | Veeduría BDC Observatorios Ciudadanos Locales | Ciudadania que hace parte de la Veeduría BDC, comunidad aledaña al BDC, agentes del sector artístico, cultural y creativo, entre otros; Comunidad de los Observatorios Locales de Mártires, Santafé y Candelaria. | Objetivo 5. Consolidar modelos de gestión, desarrollando capacidades del talento humano y optimizando los recursos tecnológicos, físicos y financieros para dar respuesta eficaz a las necesidades de la ciudadanía y grupos de valor. | Espacios de encuentro | Mixto | Sin definir | SI | Control y evaluación | Seguimiento y evaluación participativa | 2022-03-01 | 2022-11-30 | Áreas Misionales. Apoya consolidación y organización de evidencias Oficina Asesora de Planeación | atencionalciudadano@fuga.gov.co | [19 empty] | 2 | 2 | 100% | *El 31 de marzo se llevo a cabo reunión con la comunidad del Bronx como parte de la estrategia de control social, para hablar del proyecto Proyecto: estudios y diseños de detalle y la gestión y obtención de los permisos y licencias correspondientes para las intervenciones integrales que componen el módulo creativo uno (mc1) del proyecto “Bronx Distrito Creativo”, ubicado en la localidad de los Mártires barrio Voto Nacional en la ciudad de Bogotá. *Se realizó el 19 de septiembre encuentro presencial con la veeduría ciudadana del Bronx, en la que se utilizó una metodología de ronda de preguntas por parte de la comunidad y ronda de respuestas por parte de la FUGA. Se dialogó en torno a los avances estructurales de la obra del Bronx Distrito Creativo y en torno al componente de emprendimiento. *Como compromiso de la reunión de septiembre, la FUGA realizo una invitación a la veeduría para llevar a cabo una ultima reunión del año, pero por agendas de los participantes no fue posible que se llevaa a cabo. *Se realizó convocatoria para llevar a cabo el último encuentro del 2022 con la Veeduría Ciudadana del Bronx, cuyo objetivo es socializar Estudios y Diseños del edificio de la Esquina Redonda y lo que vendrá de cara a 2023. | *Acta reunión comunidad Bronx Marzo 2022 *Acta veeduría Bronx 19 de septiembre de 2022 *Pieza veeduría 19 dic y correo de invitación | Se verifican las actas como soportes del desarrollo de espacios para el control social por parte de la Veeduría Ciudadana BDC y la pieza de divulgación para a citación para la reunión final. | Cumplimiento total (80-100%)
13 |  | Promoción efectiva de la participación Ciudadana FUGA 2022 | Ejecución de la estrategia de Participación y Diálogos Ciudadanos | Otro | Desarrollar espacios de participación y seguimiento al los compromisos concertados con Grupos étnicos | (Soportes de espacios de diálogo y seguimiento a iniciativas con grupos étnicos /7 ) x 100 | 7 | Actas, relatorías y/o soportes de desarrollo de las iniciativas concentadas con grupos étnicos | Espacios con grupos étnicos Art. 66 del PDD | Palenques; Afrocolombianos; Indígenas; Rrom Gitanos; Raizales, Otras formas organizativas indígenas y Emberas | Objetivo 5. Consolidar modelos de gestión, desarrollando capacidades del talento humano y optimizando los recursos tecnológicos, físicos y financieros para dar respuesta eficaz a las necesidades de la ciudadanía y grupos de valor. | Espacios de encuentro | Mixto | Sin definir | SI | Ejecución o Implementaci ón Participativa | Ejecución participativa | 2022-03-01 | 2022-11-30 | Áreas Misionales. Apoya consolidación y organización de evidencias Oficina Asesora de Planeación | atencionalciudadano@fuga.gov.co | [19 empty] | 7 | 14 | 100% | Se cumplió con la meta propuesta de 7 espacios de encuentro para consolidar concertaciones. Se diligenciaron actas de reunión como soportes del desarrollo de las iniciativas concentadas con grupos étnicos de los espacios de encuentro con Palenques; Afrocolombianos; Indígenas; Rrom Gitanos; Raizales, Otras formas organizativas indígenas y Emberas. Diálogos con Comunidad Palenque: 6 Diálogos con AIB: 2 Diálogos Indígena Consultivo 14 Pueblos: 2 Diálogos Afro Consultivo: 2 Diálogos Pueblo Gitano: 1 Diálogos Comunidad Raizal: 1 | Expediente ORFEO: 202212005003300002E Diálogos con comunidad Palenque: *Sept 09: ACTA COMUNIDAD PALENQUERA_20220909-dcv *Oct 14: ACTA COMUNIDAD PALENQUERA_20221014 *No 16: ACTA PALENQUE_20221611 *Nov 22: ACTA PALENQUE_20222211 *Nov 28: ACTA PALENQUE_20222811 *Dic 2 Seguimiento Distrital PIAA Palenque: Lista de Evidencias encuentro Distrital Palenquero (se adjunta asistencia y queda pendiente acta de Gobierno). Diálogos con AIB: *Sep 28: ACTA COMUNIDAD INDIGENA BAKATA_20220928-DCV (1) *Nov 15: ACTA COMUNIDAD AIB_20221511 Diálogos Indígena Consultivo 14 Pueblos: *Nov 10:ACTA 14 PUEBLOS 20221011 *Dic 13: Seguimiento distrital PIAA 14 Pueblos (se adjunta lista de asistencia, acta pendiente por parte de Gobierno) Diálogos Afro Consultivo: *Nov 24: Acción de Formación FUGA - Subcomisión de Cultura Afro *Dic 21: Seguimiento Distrital PIAA -Evento próximo a realizar (acta realizada por Gobierno) Diálogos Pueblo Gitano: *Dic 1: Seguimiento Distrital Rrom 20221201 Diálogos Comunidad Raizal: *Dic 16: Seguimiento Distrital PIAA (acta pendiente por parte de Gobierno) | En el expediente suministrado se pudo observar el resguardo de actas desde marzo 2022 al 23 de noviembre del 2022, se revisan tambien las actas suministradas por correo electronico, donde se puede dar cuenta del desarrollo de las iniciativas concentadas con los diferentes grupos étnicos que atiende la FUGA. Se consolidan 14 actas como evidencia y se da por cumplida la actividad. Ver: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16M_3URB-oWAEdpElPZK_ouYQIscyXdI7 | Cumplimiento total (80-100%)
14 |  | Promoción efectiva de la participación Ciudadana FUGA 2022 | Ejecución de la estrategia de Participación y Diálogos Ciudadanos | Otro | Realizar una jornada de trabajo trimestralmente, con Ia ciudadanía, de manera directa y/o a través de las instancias ciudadanas o grupos de interés existentes, para informarles sobre la estrategia de Causas ciudadanas y propiciar su utilización en el módulo "Bogotá participa" de Ia plataforma de Gobierno Abierto de Bogotá. | (# de jornadas de trabajo con ciudadanía / 4 programadas) *100% | 4 | Actas, relatorías y/o soportes de desarrollo de jornadas + presentación de la sesión . | NA | Ciudadanía y agentes del sector artístico, cultural y creativo | Objetivo 5. Consolidar modelos de gestión, desarrollando capacidades del talento humano y optimizando los recursos tecnológicos, físicos y financieros para dar respuesta eficaz a las necesidades de la ciudadanía y grupos de valor. | Mesas de trabajo y divulgación Causas ciudadanas | Mixto | Sin definir | SI | Formulación participativa | Formulación participativa | 2022-03-01 | 2022-12-15 | Áreas Misionales. Apoya consolidación y organización de evidencias Oficina Asesora de Planeación | atencionalciudadano@fuga.gov.co | [19 empty] | 4 | 4 | 100% | Se realizaron las jornadas de trabajo, con Ia ciudadanía, de manera directa y a través de las instancias ciudadanas o grupos de interés existentes, donde se les informó sobre la estrategia de causas ciudadanas que se esta manejando y se propició su utilización en el módulo "Bogotá participa" de Ia plataforma de Gobierno Abierto de Bogotá. En septiembre se realizó el encuentro de lo popular no esta pintado, donde se socializo la página web con la información de Bogotá participa, al igual que en la mesa de trabajo de articulación de las cruces y el comité operativo de juventudes. El 23 de noviembre se realizó el encuentro de artistas y culturales en el Bronx Distrito Creativo. En el punto de varios se socializó la estrategia Causas Ciudadanas y se invitó a la comunidad a hacer seguimiento a la fase de ejecución de los proyectos ganadores, especialmente a los asignados a entidades del sector Cultura, aunque a la FUGA no le fue asignado ninguno de estos. Se publico la información de causas ciudadanas en página web de la entidad en el link: https://www.fuga.gov.co/noticias/vuelve-causas-ciudadanas-el-programa-que-hace-realidad-las-iniciativas-de-los-bogotanos | Actas: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1YXF7ttGswcxwIzq7CPpL2VU-50zMJEev | De las evidencias presentadas no es facil identificar si se llevo a cabo o no la información sobre la estrategia de Causas ciudadanas y propiciar su utilización en el módulo "Bogotá participa" de Ia plataforma de Gobierno Abierto de Bogotá. Sin embargo se cumple con el indicador ''# de jornadas de trabajo con ciudadanía'' | Cumplimiento total (80-100%)
15 |  | Seguimiento y Evaluación de la estrategia de participación ciudadana | Seguimiento a la ejecución de la estrategia de participación ciudadana | Otro | Presentar resultados y avances de la ejecución del Plan de Participación ciudadana estrategia de diálogos ciudadanos y rendición de cuentas al comité de dirección como insumo de mejoramiento organizacional | Presentación de avances del Plan de Participación Ciudadana en comité de dirección (Si=100%; no =0) | 1 | Una (1) Presentación en comité de dirección con el informe de resultados y avances de la ejecución del plan de Participación Ciudadana | NA | Equipo Directivo | Objetivo 5. Consolidar modelos de gestión, desarrollando capacidades del talento humano y optimizando los recursos tecnológicos, físicos y financieros para dar respuesta eficaz a las necesidades de la ciudadanía y grupos de valor. | Reunión de comité directivo | Presencial | Sala de Juntas FUGA | NA | Participación en la información | Seguimiento y evaluación participativa | 2022-09-01 | 2022-10-31 | Oficina Asesora de Planeación | atencionalciudadano@fuga.gov.co | [19 empty] | 1 | 1 | 100% | El 26 de octubre de 2022 se presentó al comité directivo los resultados y avances de la ejecución del Plan de Participación ciudadana, estrategia de diálogos ciudadanos y rendición de cuentas en el numeral 15 del acta del comité se encuentran los respectivos soportes. | Ver acta de comité y evidencias en el radicado de Orfeo: 20221000110533 | Se verifica la presentación de avances en el acta del comité directivo de ctubre de 2022 | Cumplimiento total (80-100%)
16 |  | Seguimiento y Evaluación de la estrategia de participación ciudadana | Divulgación interna de los avances de la ejecución de la estrategia y plan de participación ciudadana | Otro | Socializar internamente los avances de la ejecución del Plan de Participación ciudadana, estrategia de diálogos ciudadanos y rendición de cuentas mediante canales internos de comunicación de la entidad | Socialización interna de avances a través de publicación en canales internos de comunicación (Si=100%; no =0) | 1 | Una (1) publicación en canales internos de comunicación donde se informa sobre los avances del equipo de gestores de participación ciudadana a los demás servidores de la FUGA | NA | Funcionarios y contratistas FUGA | Objetivo 5. Consolidar modelos de gestión, desarrollando capacidades del talento humano y optimizando los recursos tecnológicos, físicos y financieros para dar respuesta eficaz a las necesidades de la ciudadanía y grupos de valor. | NA | Virtual | Intranet | NA | Control y evaluación | Seguimiento y evaluación participativa | 2022-09-01 | 2022-10-31 | Equipo de comunicaciones apoyan Gestores de Participación de las áreas | atencionalciudadano@fuga.gov.co | [19 empty] | 1 | 1 | 100% | El día 26 de octubre de 2022, a través de la intranet, se publicó nota informativa sobre los avances de la ejecución del Plan de Participación ciudadana, estrategia de diálogos ciudadanos y rendición de cuentas, titulada: "En la FUGA continuamos trabajando para fortalecer la participación ciudadana y la rendición de cuentas". Se anexa enlace de publicación. | http://intranet.fuga.gov.co/node/2673 | Se valida información, se verifican piezas de divulgació donde se socializan internamente los avances de la ejecución del Plan de Participación ciudadana, estrategia de diálogos ciudadanos y rendición de cuentas mediante canales internos de comunicación de la entidad, información recopilada en: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1im1E3ccTkgxZkK9WLLGISfmfrCa3ja8E | Cumplimiento total (80-100%)
17 |  | Seguimiento y Evaluación de la estrategia de participación ciudadana | Evaluación de la estrategia de participación ciudadana | Otro | Elaborar un informe de seguimiento y resultados del ejercicio de participación ciudadana 2022. | Un informe de Participación Ciudadana realizado (Si=100%; no =0) | 1 | Un (1) Informe de participación ciudadana elaborado que incluye la ejecución de la Estrategia de Diálogos ciudadanos de la FUGA según los requerimientos MIPG. | NA | Ciudadanía | Objetivo 5. Consolidar modelos de gestión, desarrollando capacidades del talento humano y optimizando los recursos tecnológicos, físicos y financieros para dar respuesta eficaz a las necesidades de la ciudadanía y grupos de valor. | NA | Virtual | Página web | NA | Control y evaluación | Seguimiento y evaluación participativa | 2022-12-01 | 2022-12-31 | Oficina Asesora de Planeación | atencionalciudadano@fuga.gov.co | [19 empty] | 1 | 1 | 100% | En el mes de diciembre se generó el Informe de participación ciudadana que incluye la ejecución de la Estrategia de Diálogos ciudadanos de la FUGA según los requerimientos MIPG. | Ver el informe en: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ldyEa-sUaHK6CATw7t5lUehey-cRi93W | Se valida la elaboración del informe final del plan participacion ciudadana y Estrategia Diálogos Ciudadanos 2022. | Cumplimiento total (80-100%)
Nota: La Estrategia de Rendición de Cuentas se articula con este plan de participación ciudadana. Y este plan materializa la Estrategia de Participación ciudadana.
Note on U6: ====== ID#AAAAhvUgrRY tc={2C58A720-CA04-4B9B-8E84-29D2723DD200} (2022-10-11 04:00:05) [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: relacionar la dependencias sobre la cual recae la responsabilidad de ejecutar en oportunidad la actividad programada.
Note on V6: ====== ID#AAAAhvUgrRU tc={F73B0485-F2A7-4846-804A-E0C0F2EEBC6B} (2022-10-11 04:00:05) [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: relacionar los correos electronicos de quienes lideran la actividad en caso de requerir información adicional.

## Hoja2 (hidden)
Al ciudadano se le va a entregar información
Al ciudadano se le va a consultar
Al ciudadano se le va a permitir colaborar
Al ciudadano se le va a permitir controlar y evaluar
Al ciudadano se le va a permitir formular y definir
Un documento de diagnóstico
Un plan, programa, proyecto, presupuesto o servicio formulado
Un plan, programa, proyecto o servicio implementado
Un plan, programa, proyecto o servicio evaluado
Plan Nacional de Desarrollo
Plan Departamental de Desarrollo
Plan Municipal/Distrital de Desarrollo
Plan Sectorial
Plan Cuatrienal
Plan de Acción
Plan de compras
Plan de Manejo Ambiental
Plan de Ordenamiento territorial
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ­ PETI
Plan/Estrategia de Gestión del Conocimiento y la Innovación
Otro
Virtual
Presencial
Mixta
No aplica