## RESUMEN SDA 2016
| PLAN DE ACCIÓN POR DEPENDENCIAS SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA -2016 |  |  |  |  | PLAN DE ACCIÓN POR DEPENDENCIAS SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA -2016 Seguimiento a Junio de 2.016
| MISIÓN FUGA: | Desarrollar y fomentar prácticas artísticas y culturales, promover la cultura política ciudadana, y generar espacios que vinculen a los agentes de los diferentes grupos poblacionales con la ciudadanía, en el ejercicio de los derechos culturales en el Distrito Capital.
| VISIÓN FUGA: | En el año 2020 la Fundación Gilberto Alzate Avendaño habrá consolidado su liderazgo y será un referente cultural y artístico por la calidad, originalidad y pertinencia de sus propuestas, proyectos y servicios orientados a consolidar el centro histórico como una de las principales centralidades culturales del Distrito Capital. | [8 empty] | ENERO DE 2016
| OBJETIVOS ESTRATEGICOS: | [6 empty] | METAS INSTITUCIONALES (PLAN DE DESARROLLO):
| 1. Crear y consolidar espacios para la promoción y el fomento de las prácticas artísticas, mediante el otorgamiento de estímulos y la construcción de proyectos especiales creativos en las diferentes áreas. | [6 empty] | 1. Apoyar 58 iniciativas y acciones de reconocimiento de las expresiones culturales diversas mediante estimulos, apoyos y alianzas con organizaciones de grupos poblacionales y sectores sociales y etarios
| 2. Desarrollar proyectos de investigación y curaduría histórica que contribuyan a la recuperación de la memoria del arte en Colombia, conservar y enriquecer su propia colección artística y darle apropiada visibilidad y difusión. | [6 empty] | 2. Realizar 4 de acciones afirmativas dirigidas a las poblaciones diversas de la ciudad con enfoque intercultura
| 3. Promover el conocimiento de la historia y actualidad política colombiana y propiciar el debate en torno a los diversos temas de interés ciudadano. | [6 empty] | 3. Apoyar 5 acciones de encuentro intercultural entre poblaciones diversas de la ciudad
| 4. Fomentar, fortalecer y dinamizar las prácticas culturales, entendidas como aquellas acciones que movilizan saberes, valores, imaginarios, hábitos y actitudes de carácter colectivo. | [6 empty] | 4. Apoyar el desarrollo de 1 corredor cultural y recreativo
| 5. Brindar espacios interculturales para el libre desarrollo y visibilización de las prácticas culturales de las comunidades que construyan contenidos identitarios y simbólicos compartidos, en condiciones de inclusión, equidad y democracia. | [6 empty] | 5. Beneficiar 1,400 asistentes con espacios de debate público en temas de interés ciudadano
| 6. Adecuar y mantener las instalaciones físicas y la infraestructura técnica para acoger y servir apropiadamente a los usuarios y contribuir a la preservación y promoción de los valores culturales y patrimoniales del centro histórico. | [6 empty] | 6. Beneficiar 2,600 personas con el servicio de biblioteca especializada en historia política de Colombia
| 7. Promover el fortalecimiento institucional a través de procesos de mejoramiento interno y desarrollo del talento humano a fin de cumplir satisfactoriamente la misión de la entidad. | [6 empty] | 7. Lograr 1,196,000 asistencias a la oferta pública de personas en condiciones de equidad, inclusión y no segregación
| PROCESOS: 1. Planeación estratégica 2. Comunicación 3. Fomento de prácticas artísticas y culturales 4. Circulación y apropiación de prácticas artísticas y culturales 5. Asesoría jurídica 6. Contratación 7. Gestión Financiera |  |  | 8. Desarrollo del talento humano 9. Gestión informática 10. Administración de bienes y equipos 11. Gestión documental 12. Atención al Ciudadano 13. Control a la gestión 14. Evaluación a la gestión |  |  |  | 8. Apoyar 860 iniciativas mediante estímulos y alianzas
9. Beneficiar 15 iniciativas y espacios juveniles priorizando jóvenes en condición de vulnerabilidad
10. Realizar 1 evento de debate público en torno a la transparencia, la probidad, la prevención de la corrupción y la cultura de la legalidad
11. Diseñar, implementar y mantener en un 100 % el sistema integrado de gestión en atención a la NTDSIG001:2011
12. Dotar, adecuar y/o mantener el 100 % de la infraestructura física, técnica e informática
| Objetivo estratégico | Meta entidad | Proceso relacionado | Funciones de la Dependencia | Actividad | Meta | Indicadores | Plazo de ejecución | Recursos (Financieros, técnicos o humanos) | Responsables | Mecanismo de verificación | Seguimiento junio de 2016 | Resultado del indicador
[5 empty] | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | 5. PROMOVER EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE PROCESOS DE MEJORAMIENTO INTERNO Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO A FIN DE CUMPLIR SATISFACTORIAMENTE LA MISIÓN DE LA ENTIDAD. | LAS AREAS DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA CONTRIBUYEN AL LOGRO DE TODAS LAS METAS INSTITUCIONALES DE MANERA TRANSVERSAL | LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA REUNE TODOS LOS PROCESOS DE LA DEPENDENCIA: 7. ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO FINANCIERO 8. DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO 9. GESTIÓN INFORMÁTICA 10. ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y EQUIPOS 11. GESTIÓN DOCUMENTAL 12. ATENCIÓN AL CIUDADANO 13. CONTROL A LA GESTIÓN | 1. Asesorar al Director General de la Fundación en las actuaciones administrativas y financieras de la entidad. 2. Dirigir, coordinar, evaluar las actividades relacionadas con la administración de los recursos financieros y físicos de la Fundación. 3. Ejercer las funciones de la Secretaría de la Junta Directiva de la entidad y comunicar, a quienes afecte, las decisiones que allí se tomen. 4. Revisar, dar trámite y organizar los proyectos de Acuerdo o Resolución, contratos y demás actos administrativos que deban someterse a la aprobación de la Junta Directiva de la entidad o de la Dirección General. 5. Dirigir la ejecución de las actividades relacionadas con la administración de personal, así como la aplicación de normas sobre salud ocupacional de la Fundación 6. Organizar, administrar y custodiar los archivos de Resoluciones y Acuerdos de la Fundación y de las actas de la Junta Directiva y de la Dirección General. 7. Coordinar la atención y el trámite oportuno de los derechos de petición dirigidos al Director General de la entidad. 8. Coordinar la respuesta y trámite de los recursos que se interpongan a los actos administrativos que se expidan en la Entidad. 9. Coordinar la oportuna prestación y distribución de bienes y servicios que requieran las dependencias. 10. Atender, controlar, y realizar el seguimiento a los diferentes procesos judiciales en que tenga interés la FUNDACIÓN y mantener informada a la Dirección sobre el desarrollo de los mismos. 11. Coordinar las labores de contratación y/o licitaciones y convenios, con las dependencias responsables de su ejecución y velar por el cumplimiento del objeto contractual, los requisitos y formalidades de Ley. 12. Coordinar el desarrollo de los planes y programas de capacitación con el objetivo de propiciar el mejoramiento de la presentación de servicios, en concordancia con las normas establecidas y teniendo en cuenta la evaluación de desempeño. 13. Coordinar la elaboración de los manuales de procedimientos y funciones, de acuerdo a las solicitudes de las dependencias y proponer las modificaciones cuando se considere necesario. 14. Coordinar la formulación, elaboración y ejecución del Plan Anual de Capacitación, inducción y reinducción aplicable a todos los empleados. 15. Conocer en primera instancia de los procesos disciplinarios de su competencia que se adelanten contra los servidores públicos de la Fundación, a excepción del Director General, de conformidad con lo establecido en la Ley 200/95 16. Ejercer el control disciplinario preventivo, mediante campañas de divulgación de la normatividad disciplinaria, enfatizando lo relativo a la responsabilidad de tipo disciplinario, penal, fiscal y civil en que se puede incurrir como servidor público. 17. Planear, dirigir y evaluar el control disciplinario interno. 18. Llevar a cabo el control interno sobre las funciones propias del cargo. 19. Las demás que le sean asignadas por la Dirección General, acorde con las funciones del cargo y área de desempeño. | REALIZAR SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE ACCION DE LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. | LOGRAR UN PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO DEL 80 % DE CADA UNO DE LOS PLANES DE ACCION DE LAS AREAS DE LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | Porcentaje de implementacion de los planes de accion de la Subdirección Administrativa / 80 | 31 de diciembre de 2016 | PROFESIONALES DE LAS AREAS DE TESORERIA, PRESUPUESTO, CONTABILIDAD, ALMACEN , RECURSOS HUMANOS Y CONTROL DISCIPLINARIO. | Dra Maria Cecilia Quiasua | Archivo de seguimiento a la implementación de los planes de accion de la Subdirección Administrativa | Cumplimiento de los Planes de Accion de las areas de Subdirección Administrativa De acuerdo al seguimiento realizado, el promedio del porcentaje de ejecución de los planes de accion de la Subdirección Administrativa da como resultado el 50.49% para el primer semestre de 2.016. - Tesoreria = 57,62 % - Contabilidad = 50% - Presupuesto = 46,5 % - Recursos Humanos 43.33% - Tecnologias de la informacion = 30% - Almacen = 39% - Gestion Documental= 72.25 % - Atención al ciudadano = 65.75% - Control disciplinario = 50% | 50.49%
[5 empty] | CONSOLIDAR Y AGENDAR TODOS LOS COMITES DE LA ENTIDAD Y RECOPILAR LAS ACTAS Y SOPORTES. | CONTAR CON UNA AGENDA DE COMITES DE LA VIGENCIA 2016 EL PROXIMO 15 DE MARZO | Agenda de comites vigencia 2016 | 15 de marzo de 2016 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO (DAYSSY DURAN) | Dra Maria Cecilia Quiasua | Agenda de Comités de la entidad
[5 empty] | DOCUMENTAR LAS ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA DERIVADAS DE LAS AUDITORIAS INTERNAS Y EXTERNAS REALIZADAS | DOCUMENTAR EN UN 100% LAS ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA DERIVADAS DE LAS AUDITORIAS INTERNAS Y EXTERNAS REALIZADAS | Número de acciones correctivas, preventivas y de mejora documentadas / Número de acciones correctivas, preventivas y de mejora sin documentar | 31 de marzo de 2016 | PROFESIONALES Y APOYOS DE LAS AREAS DE GESTION DOCUMENTAL, ATENCION AL CIUDADANO, TESORERIA, PRESUPUESTO, CONTABILIDAD, ALMACEN , RECURSOS HUMANOS Y CONTROL DISCIPLINARIO. | Dra Maria Cecilia Quiasua | Informe de verificación Oficina de Control Interno | Acciones correctivas documentadas producto de las auditorias internas y externas Durante el primer semestre se levantaron 16 acciones correctivas para el mejoramiento de los procesos de las areas de la subdirección administrativa, se encuentra pendiente el levantamiento de acciones correctivas derivadas de las auditorias internas y externas realizadas. | 20%
[5 empty] | TRANSFERIR OPORTUNAMENTE AL AREA DE GESTION DOCUMENTAL LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE SE GENEREN PARA SU DIGITALIZACION Y PUBLICACION. - RESOLUCIONES = SEMANALMENTE - ACTAS Y ACUERDOS DE JUNTA DIRECTIVA = 2 DIAS - ACTAS DE LOS DIFERENTES COMITES INTERNOS = 3 DIAS | LOGRAR QUE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS Y ACTAS DE LOS DIFERENTES COMITES INTERNOS QUE SE GENEREN EN LA VIGENCIA 2016 SEAN TRANSFERIDOS OPORTUNAMENTE AL AREA DE GESTION DOCUMENTAL PARA SU DIGITALIZACION Y PUBLICACION. | Número de actos administrativos transferidos oportunamente / Número de actos administrativos generados | 31 de diciembre de 2016 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO (DAYSSY DURAN) | Dra Maria Cecilia Quiasua | Profesional Gestión Documental | Actos administrativos transferidos a gestión documental Durante la vigencia se han proyectado 128 actos administrativos y se encuentran transferidos a gestión documental, digitalizados y publicados. Avance del Indicador 100% | 100%
[5 empty] | TRAMITAR LA SUSCRIPCION DE LOS CONTRATOS DE LA SDA DE ACUERDO A LO ESTIPÚLADO EN EL PLAN DE ADQUISICIONES Y COMPRAS DE LA ENTIDAD (CUMPLIMIENTO AL PLAN DE CONTRATACION) | EJECUTAR EL PLAN DE ADQUISICIONES DE LOS RUBROS DE FUNCIONAMIENTO Y DEL PROYECTO DE INVERSION 7032 DE ACUERDO A LO PROGRAMADO PARA LA VIGENCIA | Número de contratos suscritos de acuerdo a lo programado / Número de contratos de la SDA | 31 de diciembre de 2016 | ABOGADA CONTRATISTA SDA | Dra Maria Cecilia Quiasua | seguimiento al plan de contratacion
[5 empty] | TESORERIA | TESORERIA (461/800) = 57. 62 % A JUNIO DE 2016
TESORERIA | 5. PROMOVER EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE PROCESOS DE MEJORAMIENTO INTERNO Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO A FIN DE CUMPLIR SATISFACTORIAMENTE LA MISIÓN DE LA ENTIDAD. | CONTRIBUYE A TODOS LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS Y METAS INSTITUCIONALES TRANSVERSALMENTE | 7. ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO FINANCIERO | 1. ASESORAR AL DIRECTOR GENERAL DE LA FUNDACIÓN EN LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS DE LA ENTIDAD. 2. DIRIGIR, COORDINAR, EVALUAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y FÍSICOS DE LA FUNDACIÓN. | CONSOLIDAR EL PAC MENSUAL DE FUNCIONAMIENTO Y DE IVERSION ENVIADO POR LAS AREAS Y ESTABLECER UN CONTROL EFECTIVO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PAC PROGRAMADO. | CONSOLIDAR MENSUALMENTE EL ARCHIVO DEL PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA - PAC Y ESTABLECER UN CONTROL SOBRE EL RECIBO DE LAS CUENTAS A PAGAR DE ACUERDO A LO PROGRAMADO EN EL PAC MENSUAL. | PAC consolidado 50% Control implementado 50% | MENSUAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE TESORERIA | PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE TESORERIA | seguimiento del programa anual mensualizado de caja - PAC | Consolidar el PAC Se ha realizado mensualmente la consolidación y programaciòn del PAC de funcionamiento y de inversiòn en la herramienta dispuesta por la Secretaria de Hacienda para este fin. Avance del indicador en el semestre 25% Establecer un control para el recibo de cuentas a pagar de acuerdo a lo programado en el PAC Se realizaron dos informes de seguimiento al PAC en los meses de mayo y junio de 2016 y fueron enviados al ordenador del gasto de la entidad. A partir del mes de agosto se llevarà un control mediante una carpeta compartida con el archivo consolidado del PAC mensual por areas y tesoreria actualizará cada pago que se realice para que los ordenadores de gasto puedan llevar control de sus pagos. Avance obtenido en el semestre 16% | 41%
[5 empty] | ELABORAR INFORME DE CUMPLIMIENTO A LA PROGRAMACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA - PAC | GENERAR INDICADORES DE CUMPLIMIENTO DEL PAC MENSUAL Y NOTIFICAR LOS RESULTADOS POR PROYECTO A CADA ORDENADOR DE GASTO. | Número de informes de ejecución de PAC elaborados y notificados con indicador de cumplimiento / 12 | MENSUAL | PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE TESORERIA | PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE TESORERIA | seguimiento del programa anual mensualizado de caja - PAC | Generar indicadores de cumplimiento del PAC mensual y notificar los resultados por proyecto a cada oredenador de gasto. (Valor del indicador 100%) Se han elaborado y enviado mensualmente los informes de ejecuciòn de PAC a la Subdirectora Administrativa estipulando el porcentaje de ejecución como indicador de cunplimiento. Se encuentra pendiente notificar los informes de ejecución de PAC a todos los ordenadores de gasto de la entidad Avance del indicador en el semestre = 6/12 =50% | 50%
[5 empty] | GENERAR EL BOLETIN DIARIO DE TESORERIA PARA ANALISIS CON LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | DISCUTIR Y ANALIZAR CON LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA EL ULTIMO BOLETIN DIARIO DE TESORERIA DE CADA MES. | Número de boletines de tesoreria discutidos y analizados / 12 | PERMANENTE | PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE TESORERIA | PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE TESORERIA | Archivo digital de boletines diarios de tesorería. Actas del comité de inversión. | Discutir y analizar con la Subdirección Administrativa el último boletín diario de tesoreria de cada mes En el marco del comité de inversion que se realiza una vez al mes, se discute el estado de bancos acorde con el ultimo boletìn de tesoreria. Se evidencia en las actas del comitè de inversión de los meses de abril, mayo y junio de 2016. Avance del indicador en el semestre: 50% | 50%
[5 empty] | DEPURAR LAS PARTIDAS CONCILIATORIAS EN LAS CONCILIACIONES BANCARIAS DEL AÑO 2015 | DEPURAR EL 100% DE LAS PARTIDAS CONCILIATORIAS DE LA VIGENCIA 2015 | PARTIDAS CONSILIATORIAS DEPURADAS | 31 de julio de 2016 | PROFESIONALES DE TESORERIA Y CONTABILIDAD | EDILBERTO MENDEZ CHACON / ELQUIN JOHANNY HERRERA SAAVEDRA/ CAMILO | partidas conciliatorias depuradas | Partidas conciliatorias depuradas Desde el mes de agosto de 2015 se inicio la reconstruccion de conciliaciones del año 2015 quedaron 12 millones a diciembre por depurar. Se cumpliò con la meta en un 100 % se evidencio en la carpeta de conciliaciones hasta el mes de junio de 2016. Avance del indicador: 100% | 100%
[5 empty] | REALIZAR LAS ACCIONES PROYECTADAS EN EL CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION DE SICAPITAL PROYECTADO POR EL AREA DE TECNOLOGIAS | CUMPLIR LAS ACCIONES PROYECTADAS EN EL CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE SICAPITAL. | Número de activides del cronograma ejecutadas en el área de tesoreria/ Número de actividades proyectadas para el área de Tesoreria | 31 de diciembre de 2016 | PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE TESORERIA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO | PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE TESORERIA | cumplimiento del cronográma de implementación de SICAPITAL | Implementación de SI CAPITAL Inicialmente se establecieron comunicaciones con la Secretaria de Hacienda Distrital para continuar con la implementación de SI CAPITAL, pero en reunión del 19 de julio de 2016 se informó que la SHD está adquiriendo otro aplicativo. Actualmente la entidad está trabajando con el aplicativo VSUMER en el concilian las areas de tesoreria, contabilidad y presupuesto. Se está estudiando la posibilidad de vincular la nómina tambien en VSUMER para integrar todos los modulos, mensualmente se hacen conciliaciones y reuniones con el ingeniero programador. Avance del indicador: No Aplica | N/A
[5 empty] | REALIZAR LA ACTUALIZACION DE LOS PROCEDIMIENTOS, INSTRUCTIVOS Y FORMATOS DE CADA AREA E INFORMARLO OPORTUNAMENTE AL SIG PARA PUBLICAR EN LA INTRANET LA ULTIMA VERSION DE CADA DOCUMENTO MAXIMO EL 31 DE MARZO 2016 | CONTAR CON LA ACTUALIZACION Y PUBLICACIÓN DEL 100% LOS PROCEDIMIENTOS, INSTRUCTIVOS Y FORMATOS DEl AREA DE TESORERIA. | Número de procedimientos actualizados y publicados en el SIG / Número de procedimientos del área de Tesorería. | 31 de marzo de 2016 | PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE TESORERIA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO | PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE TESORERIA | Intranet de la entidad y SIG | Contar con la actualización y publicacion del 100% los procedimientos, instructivos y formatos del area de tesoreria. Se actualizaron y revisaron los procedimientos de tesorería: - Programacion de PAC - Facturación e ingresos - Gestión de Pagos Se encuentran publicados desde el mes de junio de 2016. Avance del indicador = 3/3 = 100% | 100%
[5 empty] | DOCUMENTAR LAS ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA DERIVADAS DE LAS AUDITORIAS INTERNAS Y EXTERNAS REALIZADAS | DOCUMENTAR EN UN 100% LAS ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA DERIVADAS DE LAS AUDITORIAS INTERNAS Y EXTERNAS REALIZADAS | Número de acciones correctivas, preventivas y de mejora documentadas / Número de acciones correctivas, preventivas y de mejora sin documentar | 31 de marzo de 2016 | PROFESIONAL Y APOYO DEL AREA DE TESORERIA. | CAMILO EFREN JIMENEZ TORRES / OMAR HERNANDO MONTILLA | Informe de verificación Oficina de Control Interno | Documentar en un 100% las acciones correctivas, preventivas y de mejora derivadas de las auditorias internas y externas realizadas Se suscribieron 6 acciones correctivas enfocadas al mejoramieto de los procesos del área de tesorería. Se encuentra pendiente levantar las acciones derivadas de las auditorias. Avance del indicador: 20% | 20%
[5 empty] | ACTUALIZAR EL MAPA DE RIESGOS DEL PROCESO A CARGO MAXIMO EL 30 DE ABRIL 2016 | REVISAR Y COMPLEMENTAR EL MAPA DE RIESGOS DEL .AREA CON BASE EN LAS DIRECTRICES IMPARTIDAS POR PLANEACION (Sistema Integrado de Gestión) | Mapa de Riesgos actualizado | 30 de abril de 2016 | PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE TESORERIA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO | PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE TESORERIA | Mapa de Riesgos actualizado. | Actualizar el mapa de riesgos del proceso a cargo Se actualizó el mapa de riesgos del área. Avance del indicador: 100% | 100%
[5 empty] | MONITOREAR EL MAPA DE RIESGOS DEL PROCESO A CARGO (SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DEL MAPA DE RIESGOS) | REALIZAR UN SEGUIMIENTO ANUAL AL MAPA DE RIESGOS DEL .AREA CON BASE EN LAS DIRECTRICES IMPARTIDAS POR PLANEACION (Sistema Integrado de Gestión) | Seguimiento anual al Mapa de Riesgos realizado | 31 de diciembre de 2016 | PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE TESORERIA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO | PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE TESORERIA | seguimiento consolidado del Mapa de Riesgos | Realizar seguimiento al mapa de riesgos El seguimiento al mapa de riesgos será realizado por el área de control interno durante el segundo semestre del año. Avance del indicador: 0% | 0%
[5 empty] | CONTABILIDAD | CONTABILIDAD (300/600) = 50% A JUNIO DE 2016
CONTABILIDAD | 5. PROMOVER EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE PROCESOS DE MEJORAMIENTO INTERNO Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO A FIN DE CUMPLIR SATISFACTORIAMENTE LA MISIÓN DE LA ENTIDAD. | CONTRIBUYE A TODOS LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS Y METAS INSTITUCIONALES TRANSVERSALMENTE | 7. ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO FINANCIERO | 1. ASESORAR AL DIRECTOR GENERAL DE LA FUNDACIÓN EN LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS DE LA ENTIDAD. 2. DIRIGIR, COORDINAR, EVALUAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y FÍSICOS DE LA FUNDACIÓN. | ELABORAR UN PLAN DE ACCION PARA LA IMPLEMENTACION DEL MARCO NORMATIVO NIIF EN ATENCION A LA RESOLUCIÓN 533 DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA NACION EN EL TERMINO DE 30 DIAS UNA VEZ RECIBIDO EL LINEAMIENTO POR PARTE DE LA SDH | CONTAR CON UN PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACION DEL MARCO NORMATIVO NIF Y PLANTEAR A LA DIRECCION DE LA ENTIDAD LOS REQUERIMIENTOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN DE ACUERDO A LOS TERMINOS ESTIPULADOS. | PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACION DEL MARCO NORATIVO NIF | De acuerdo al lineamiento | PROFESIONAL Y APOYO DEL AREA DE CONTABILIDAD. | EDILBERTO MENDEZ CHACON / CONTRATISTA APOYO CONTABILIDAD | Plan de trabajo normas NIF | Plan de trabajo normas NIF Valor del indicador 100% De acuerdo al lineamiento normativo emitido por la Secretaria de Hacienda Distrital, se elaboró y aprobó el plan de acciòn de implementación el cual fue suscrito por la Directora General de la entidad. El plan se encuentra en ejecuciòn desde el mes de mayo de 2016. se han superado las fases de planeacion y diagnostico de acuerdo al cronograma previsto y se esta dando inicio a la fase de ejecuciòn.Se encuentra pendiente una actualizaciòn del plan de ejecuciòn Avance del indicador: 60% | 60%
[5 empty] | DEPURAR LAS PARTIDAS CONCILIATORIAS EN LAS CONCILIACIONES BANCARIAS DEL AÑO 2015 | DEPURAR EL 100% DE LAS PARTIDAS CONCILIATORIAS DE LA VIGENCIA 2015 | PARTIDAS CONSILIATORIAS DEPURADAS | 31 de julio de 2016 | PROFESIONALES DE TESORERIA Y CONTABILIDAD | EDILBERTO MENDEZ CHACON / ELQUIN JOHANNY HERRERA SAAVEDRA/ CAMILO | Partidas conciliatorias depuradas | Partidas conciliatorias depuradas Valor del indicador 100% Desde el mes de agosto de 2015 se inicio la reconstruccion de conciliaciones del año 2015 quedaron 12 millones a diciembre por depurar. Se cumpliò con la meta en un 100 % se evidencio carpeta de conciliaciones hasta el mes de junio de 2016. Avance del indicador 100% | 100%
[5 empty] | REALIZAR LAS ACCIONES REQUERIDAS POR EL AREA DE TECNOLOGIA PARA LA IMPLEMENTACION DE SICAPITAL. | IMPLEMENTAR LAS ACCIONES REQUERIDAS POR EL AREA DE TECNOLOGIA PARA LA IMPLEMENTACION DE SICAPITAL | Número de activides del cronograma ejecutadas en el área de tesoreria/ Número de actividades proyectadas para el área de Tesoreria | 31 de diciembre de 2016 | PROFESIONAL Y APOYO DEL AREA DE CONTABILIDAD. | EDILBERTO MENDEZ CHACON / ELQUIN JOHANNY HERRERA SAAVEDRA | cumplimiento del cronográma de implementación de SICAPITAL | Implementación de SI CAPITAL Inicialmente se establecieron comunicaciones con la Secretaria de Hacienda Distrital para continuar con la implementación de SI CAPITAL, pero en reunión del 19 de julio de 2016 se informó que la SHD está adquiriendo otro aplicativo. Actualmente la entidad está trabajando con el aplicativo VSUMER en el concilian las areas de tesoreria, contabilidad y presupuesto. Se está estudiando la posibilidad de vincular la nómina tambien en VSUMER para integrar todos los modulos, mensualmente se hacen conciliaciones y reuniones con el ingeniero programador. Avance del indicador: No aplica | N/A
[5 empty] | REALIZAR LA ACTUALIZACION DE LOS PROCEDIMIENTOS, INSTRUCTIVOS Y FORMATOS DE CADA AREA E INFORMARLO OPORTUNAMENTE AL SIG PARA PUBLICAR EN LA INTRANET LA ULTIMA VERSION DE CADA DOCUMENTO MAXIMO EL 31 DE MARZO 2016 | CONTAR CON LA ACTUALIZACION Y PUBLICACIÓN DEL 100% LOS PROCEDIMIENTOS, INSTRUCTIVOS Y FORMATOS DEl AREA DE CONTABILIDAD. | Número de procedimientos actualizados y publicados en el SIG / Número de procedimientos del área de contabilidad. | 31 de marzo de 2016 | PROFESIONAL Y APOYO DEL AREA DE CONTABILIDAD. | EDILBERTO MENDEZ CHACON / ELQUIN JOHANNY HERRERA SAAVEDRA | Intranet de la entidad y SIG | Contar con la actualizacion y publicacion del 100% de los procedimientos, instructivos y formatos del área de contabilidad Se actualizó y revisó el procedimiento Gestión Contable el cual se encuentra en revisión en la Subdirección Administrativa, de igual manera este procedimiento debe ajustarse en el mes de noviembre de acuerdo al nuevo marco normativo NIF. Avance del indicador : 20% | 20%
[5 empty] | DOCUMENTAR LAS ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA DERIVADAS DE LAS AUDITORIAS INTERNAS Y EXTERNAS REALIZADAS | DOCUMENTAR EN UN 100% LAS ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA DERIVADAS DE LAS AUDITORIAS INTERNAS Y EXTERNAS REALIZADAS | Número de acciones correctivas, preventivas y de mejora documentadas / Número de acciones correctivas, preventivas y de mejora sin documentar | 31 de marzo de 2016 | PROFESIONAL Y APOYO DEL AREA DE CONTABILIDAD. | EDILBERTO MENDEZ CHACON / ELQUIN JOHANNY HERRERA SAAVEDRA | Informe de verificación Oficina de Control Interno | Documentar en un 100% las acciones correctivas, preventivas y de mejora derivadas de las auditorias internas y externas realizadas Se suscribieron 2 acciones correctivas enfocadas al mejoramieto de los procesos del área de contabilidad. Se encuentra pendiente levantar las acciones derivadas de las auditorias. Avance del indicador: 20% | 20%
[5 empty] | ACTUALIZAR EL MAPA DE RIESGOS DEL PROCESO A CARGO MAXIMO EL 30 DE ABRIL 2016 | REVISAR Y COMPLEMENTAR EL MAPA DE RIESGOS DEL .AREA CON BASE EN LAS DIRECTRICES IMPARTIDAS POR PLANEACION (Sistema Integrado de Gestión) | Mapa de Riesgos actualizado | 30 de abril de 2016 | PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE CONTABILIDAD - UNIVERSITARIO DE CONTABILIDADO | PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE CONTABILIDAD | Mapa de Riesgos actualizado. | Actualizar el mapa de riesgos del proceso a cargo Se actualizó el mapa de riesgos del área. Avance del indicador: 100% | 100%
[5 empty] | MONITOREAR EL MAPA DE RIESGOS DEL PROCESO A CARGO (SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DEL MAPA DE RIESGOS) | REALIZAR UN SEGUIMIENTO ANUAL AL MAPA DE RIESGOS DEL .AREA CON BASE EN LAS DIRECTRICES IMPARTIDAS POR PLANEACION (Sistema Integrado de Gestión) | Seguimiento anual al Mapa de Riesgos realizado | 31 de diciembre de 2016 | PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE CONTABILIDAD - UNIVERSITARIO DE CONTABILIDADO | PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE CONTABILIDAD | seguimiento consolidado del Mapa de Riesgos | Realizar seguimiento al mapa de riesgos El seguimiento al mapa de riesgos será realizado por el área de control interno durante el segundo semestre del año. Avance del indicador: 0% | 0%
[5 empty] | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO ( 232/500) = 46,5% A JUNIO DE 2016
PRESUPUESTO | 5. PROMOVER EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE PROCESOS DE MEJORAMIENTO INTERNO Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO A FIN DE CUMPLIR SATISFACTORIAMENTE LA MISIÓN DE LA ENTIDAD. | CONTRIBUYE A TODOS LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS Y METAS INSTITUCIONALES TRANSVERSALMENTE | 7. ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO FINANCIERO | 1. ASESORAR AL DIRECTOR GENERAL DE LA FUNDACIÓN EN LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS DE LA ENTIDAD. 2. DIRIGIR, COORDINAR, EVALUAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y FÍSICOS DE LA FUNDACIÓN. | EMITIR INFORMES QUINCENALES DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INVERSION Y FUNCIONAMIENTO, GENERANDO INDICADORES DE CUMPLIMIENTO Y RECOMENDADIONES DE EJECUCION POR ORDENADOR DE GASTO | 20 INFORMES DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INVERSION Y FUNCIONAMIENTO CON INDICADORES DE CUMPLIMIENTO Y RECOMENDADIONES DE EJECUCION POR ORDENADOR DE GASTO | Numero de Informes discutidos y analizados por ordenador de gasto / 20 | PERMANENTE | PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE PRESUPUESTO | HUMBERTO TORRES CARO | Informes de ejecución notificados a cada ordenador de gasto | Emitir informes quincenales de ejecucion del presupuesto de inversión y funcionamiento, generando indicadores de cumplimiento y recomendaciones de ejecución por ordenador de gasto Durante el primer semestre, se elaboraròn 3 informes de seguimiento a la ejecuciòn presupuestal en los meses de febrero, abril y junio. Se propone que los informes sean elaborados y enviados de forma mensual para evidenciar la ejecuciòn y analisis de todo el mes completo, los informes se elaboraron de manera general analizando la ejecuciòn general y fueron enviados a la subdirectora administrativa, para la proxima vigencia se modificarà la acciòn en el Plan de Acciòn. se encuentra pendiente es que sean enviados a todos los ordenadores del gasto. Avance del indicador: 3/24 =12,5% | 12.5%
[5 empty] | REALIZAR LA ACTUALIZACION DE LOS PROCEDIMIENTOS, INSTRUCTIVOS Y FORMATOS DE CADA AREA E INFORMARLO OPORTUNAMENTE AL SIG PARA PUBLICAR EN LA INTRANET LA ULTIMA VERSION DE CADA DOCUMENTO MAXIMO EL 31 DE MARZO 2016 | CONTAR CON LA ACTUALIZACION Y PUBLICACIÓN DEL 100% LOS PROCEDIMIENTOS, INSTRUCTIVOS Y FORMATOS DEl AREA DE PRESUPUESTO. | Número de procedimientos actualizados y publicados en el SIG / Número de procedimientos del área de presupuesto. | 31 de marzo de 2016 | PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE PRESUPUESTO | HUMBERTO TORRES CARO | Intranet de la entidad y SIG | Contar con la actualizacion y publicacion del 100% de los procedimientos, instructivos y formatos del área de presupuesto Se realizò la actualizacion del procedimiento Gestiòn Presupuestal y se encuentra publicado en la intranet de la entidad desde el mes de julio de 2016. Avance del indicador : 100% | 100%
[5 empty] | DOCUMENTAR LAS ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA DERIVADAS DE LAS AUDITORIAS INTERNAS Y EXTERNAS REALIZADAS | DOCUMENTAR EN UN 100% LAS ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA DERIVADAS DE LAS AUDITORIAS INTERNAS Y EXTERNAS REALIZADAS | Número de acciones correctivas, preventivas y de mejora documentadas / Número de acciones correctivas, preventivas y de mejora sin documentar | 31 de marzo de 2016 | PROFESIONAL DEL AREA DE PRESUPUESTO. | HUMBERTO TORRES CARO | Informe de verificación Oficina de Control Interno | Documentar en un 100% las acciones correctivas, preventivas y de mejora derivadas de las auditorias internas y externas realizadas Se suscribieron 2 acciones correctivas enfocadas al mejoramieto de los procesos del área de presupuesto. Se encuentra pendiente levantar las acciones derivadas de las auditorias. Avance del indicador: 20% | 20%
[5 empty] | ACTUALIZAR EL MAPA DE RIESGOS DEL PROCESO A CARGO MAXIMO EL 30 DE ABRIL 2016 | Revizar y complementar el Mapa de Riesgos del área con base en las directrices impartidas por el profesional SIG de la entidad. | Mapa de Riesgos actualizado | 30 de abril de 2016 | PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE PRESUPUESTO | HUMBERTO TORRES CARO | Mapa de Riesgos actualizado. | Actualizar el mapa de riesgos del proceso a cargo Se actualizó el mapa de riesgos del área. Avance del indicador: 100% | 100%
[5 empty] | MONITOREAR EL MAPA DE RIESGOS DEL PROCESO A CARGO (SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DEL MAPA DE RIESGOS) | Realizar un seguimiento anual al Mapa de Riesgos del área con base en las directrices impartidas por el profesional SIG de la entidad. | Seguimiento anual al Mapa de Riesgos realizado | 31 de diciembre de 2016 | PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE PRESUPUESTO | HUMBERTO TORRES CARO | seguimiento consolidado del Mapa de Riesgos | Realizar seguimiento al mapa de riesgos El seguimiento al mapa de riesgos será realizado por el área de control interno durante el segundo semestre del año. Avance del indicador: 0% | 0%
RECURSOS HUMANOS (520/1200) = 43.33%
RECURSOS HUMANOS | 5. PROMOVER EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE PROCESOS DE MEJORAMIENTO INTERNO Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO A FIN DE CUMPLIR SATISFACTORIAMENTE LA MISIÓN DE LA ENTIDAD. | CONTRIBUYE A TODOS LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS Y METAS INSTITUCIONALES TRANSVERSALMENTE | 8. DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO | 5. DIRIGIR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, ASÍ COMO LA APLICACIÓN DE NORMAS SOBRE SALUD OCUPACIONAL DE LA FUNDACIÓN. 12. COORDINAR EL DESARROLLO DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN CON EL OBJETIVO DE PROPICIAR EL MEJORAMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE SERVICIOS, EN CONCORDANCIA CON LAS NORMAS ESTABLECIDAS Y TENIENDO EN CUENTA LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO. 14. COORDINAR LA FORMULACIÓN, ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN, INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN APLICABLE A TODOS LOS EMPLEADOS. | ELABORAR EL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION Y EJECUTAR EL 90% DEL MISMO DURANTE LOS TRES PRIMEROS TRIMESTRES DEL AÑO | CONTAR CON EL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION EL 29 DE FEBRERO DE 2016 EJECUTAR EL 90% DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION DURANTE LOS TRES PRIMEROS TRIMESTRES DEL AÑO | PORCENTAJE DE IMPLEMENTACION DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 | 29 de febrero de 2016 30 de septiembre de 2016 | PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE RECURSOS HUMANOS / AUXILIAR ADMINISTRATIVO RECURSOS HUMANOS | YURANY TATIANA SUAREZ CORONADO | SOPORTES DE IMPLEMENTACION DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACIACION | Contar con el Plan Institucional de Capacitación el 29 de febrero de 2016 y Ejecutar el 90% del Plan durante los tres primeros meses de la vigencia. Se adopto el Plan de Capacitaciòn mediante Resolucion 028 de marzo 08 de 2016, está compuesto de 28 actividades de las cuales durante el primer semestre se han ejecutado 15. Avance del indicador: 53% | 53%
[5 empty] | ELABORAR EL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS Y EJECUTAR EL 90% DEL MISMO DURANTE LOS TRES PRIMEROS TRIMESTRES DEL AÑO | CONTAR CON EL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS EL 29 DE FEBRERO DE 2016 EJECUTAR EL 90% DEL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS DURANTE LOS TRES PRIMEROS TRIMESTRES DEL AÑO | PORCENTAJE DE IMPLEMENTACION DEL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 | 30 de septiembre de 2016 | PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE RECURSOS HUMANOS / AUXILIAR ADMINISTRATIVO RECURSOS HUMANOS | YURANY TATIANA SUAREZ CORONADO | SOPORTES DE IMPLEMENTACION DEL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS | Contar con el Plan de Bienstar Social e incentivos el 29 de febrero de 2016 y Ejecutar el 90% del Plan durante los tres primeros meses de la vigencia. El Plan de Bienestar social e incentivos se adopto mediante Resolucion 029 de marzo 08 de 2016. está compuesto de 23 actividades de las cuales se han ejecutado 13. Avance del indicador: 56% | 56%
[5 empty] | ELABORAR EL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL Y EJECUTAR EL 90% DEL MISMO DURANTE LOS TRES PRIMEROS TRIMESTRES DEL AÑO | CONTAR CON EL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL EL 10 DE MARZO DE 2016 EJECUTAR EL 90% DEL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL DURANTE LOS TRES PRIMEROS TRIMESTRES DEL AÑO | PORCENTAJE DE IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 | 30 de septiembre de 2016 | PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE RECURSOS HUMANOS / AUXILIAR ADMINISTRATIVO RECURSOS HUMANOS | YURANY TATIANA SUAREZ CORONADO | SOPORTES DE IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL | Contar con el Programa de Salud Ocupacional el 10 de marzo de 2016 y Ejecutar el 90% del Plan durante los tres primeros meses de la vigencia. Se adoptò el manual del Subsistema de Gestiòn de Seguridad y Salud en el trabajo el 29 de abril de 2016 y se adoptó el Plan de Salud Ocupacional mediante Resolucion 029 de marzo 08 de 2016, de 36 actividades se han ejecutado 15. Avance del indicador: 41,6%. | 41.6%
[5 empty] | ELABORAR UN DIAGNOSTICO DE LOS REQUERIMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE TRABAJO PARA MIGRAR LA NOMINA DE LA ENTIDAD AL APLICATIVO PERNO | DIAGNOSTICO Y PLAN DE TRABAJO PRESENTADO ANTE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA EL 30 DE MARZO DE 2016 | PLAN DE TRABAJO PARA MIGARAR LA NOMINA DE LA ENTIDAD AL APLICATIVO PERNO EN APLICACIÒN | 30 de marzo de 2016 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO TI Y PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE RECURSOS HUMANOS | CARLOS CAÑON Y ALEXIS CARRANZA MORENO | ya que la SDPLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACION DE PERNO EN APLICACIÓN | Implementación de SI CAPITAL Inicialmente se establecieron comunicaciones con la Secretaria de Hacienda Distrital para continuar con la implementación de SI CAPITAL, pero en reunión del 19 de julio de 2016 se informó que la SHD está adquiriendo otro aplicativo. Actualmente la entidad está trabajando con el aplicativo VSUMER en el concilian las areas de tesoreria, contabilidad y presupuesto. Se está estudiando la posibilidad de vincular la nómina tambien en VSUMER para integrar todos los modulos, mensualmente se hacen conciliaciones y reuniones con el ingeniero programador. Avance del indicador: No aplica | N/A
[5 empty] | ASEGURAR LA IMPLEMENTACION EN PRUEBA DE LA NOMINA DE LA ENTIDAD EN PERNO MAXIMO A SEPTIEMBRE 30 DE 2016 (ETAPA DE PRUEBA) | EJECUTAR EN UN 100% LAS ACTIVIDES PREVISTAS EN EL PLAN DE TRABAJO APROBADO PARA LA IMPLEMENTACION DE LA NOMINA DE LA ENTIDAD EN PERNO | Nùmero de actividades ejecutadas del plan de trabajo proyectado/ Nùmero de actividades proyectadas en el Plan de Trabajo para la implementacion de PERNO | 30 de septiembre de 2016 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE RECURSOS HUMANOS/AUXILIAR ADMINISTRATIVO RECURSOS HUMANOS | ALEXIS CARRANZA MORENO | Implementación en prueba de la nómina de la entidad en PERNO. | Ejecutar en un 100% las actividades previstas en el plan de trabajo aprobado para la implementación de la nomina de la entidad en PERNO Teniendo en cuenta que el modulo PERNO forma parte del aplicativo SI CAPITAL, no se implementará y se iniciará el proceso de implementacion del aplicativo de nomina bajo el sistema VSUMMER. Avance del indicador: No aplica | N/A
[5 empty] | REALIZAR LAS ACCIONES REQUERIDAS POR LA COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL PARA LA PROVISION DEFINITVA DE LOS EMPLEOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA VACANTES A TRAVES DEL CONCURSO DE MERITOS. | CONTAR CON LA APERTURA DE LOS CONCURSOS A MAS TARDAR EL 30 DE JUNIO DE 2016 | CONCURSOS EN DESARROLLO | 30 de junio de 2016 | PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE RECURSOS HUMANOS / PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE RECURSOS HUMANOS/AUXILIAR ADMINISTRATIVO RECURSOS HUMANOS | ALEXIS CARRANZA MORENO / YURANY TATIANA SUAREZ CORONADO | Concurso de meritos en desarrollo | Contar con la apertura de los concursos a más tardar el 30 de junio de 2016 A finales de 2015, la entidad entrego el listado de vacantes y las posibles pruebas a aplicar en el proceso de concurso, pero teniendo en cuenta que la entidad se encuentra en proceso de transformaciòn, se enviò el oficio SAD-020 en el mes de abril de 2.016, a la comision nacional del servicio civil informando de esta situacion, se tiene prevista una reunión de trabajo a finales del mes de agosto para definir la viabilidad de adelantar el proceso de concurso teniendo en cuenta la transformaciòn de la entidad. Avance del indicador: 0% | 0%
[5 empty] | REVISAR Y AJUSTAR EL PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION DE LA NOMINA E INCLUIR LOS CONTROLES NECESARIOS PARA ASEGURAR LA CALIDAD DE LA MISMA (PLAN DE CONTROL) | CONTAR CON LA ACTUALIZACION Y PUBLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO, INSTRUCTIVOS Y FORMATOS DE NOMINA | Procedimiento de Nomina actualizado | 30 de marzo de 2016 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE RECURSOS HUMANOS/AUXILIAR ADMINISTRATIVO RECURSOS HUMANOS | ALEXIS CARRANZA MORENO | Intranet de la entidad y SIG | Revisar y ajustar el procedimiento de nomina Esta actividad se encuentra pendiente Avance del indicador 0% | 0%
[5 empty] | REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACION DEL SUBSISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN EL MARCO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE LA ENTIDAD | CUMPLIR CON LOS LINEAMIENTOS EMITIDOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA LAIMPLEMENTACION DEL SUBSISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | Nùmero de actividades ejecutadas del lineamiento para la implementaciòn del Subsistema de seguridad y salud en el trabajo/ Nùmero de actividades proyectadas en el lineamiento de la Direcciòn de Desarrollo Institucional | 31 de diciembre 2016 | PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE RECURSOS HUMANOS/AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE RECURSOS HUMANOS | YURANY TATIANA SUAREZ CORONADO | Soportes de implementaciòn del Subsistema | Realizar las actividades de implementación del subsistema de seguridad y salud en el trabajo en el marco del Sistema Integrado de Gestión de la entidad Se adoptò el manual del Subsistema de Gestiòn de Seguridad y Salud en el Trabajo el 29 de abril de 2016, junto con el Plan de Salud Ocupacional adoptado mediante Resolucion 029 de marzo 08 de 2016. Se han ejecutado 15 actividades de 36 planteadas. Avance del indicador: 41.6 %. | 41.6%
[5 empty] | EJECUTAR LAS ACCIONES DE INTERVENCION DE CLIMA LABORAL DEFINIDAS A CORTO PLAZO | REALIZAR LAS ACCIONES DE CORTO PLAZO PARA MEJORAR EL CLIMA LABORAL DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE 2016. | Número de acciones implementadas para mejorar el clima laboral / Número de acciones proyectadas a corto plazo para mejorar el clima laboral | 31 de diciembre de 2016 | PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE RECURSOS HUMANOS / PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE RECURSOS HUMANOS/AUXILIAR ADMINISTRATIVO RECURSOS HUMANOS | ALEXIS CARRANZA MORENO / YURANY TATIANA SUAREZ CORONADO | SOPORTES DE ACCIONES IMPLEMENTADAS | Ejecutar las acciones de intervención de clima laboral definidas a corto plazo En atenciòn al informe presentado por la empresa latam, se diseñò el plan de bienenstar e incentivos que se encuentra en ejecuiòn e incluye las actividades de clima laboral de la vigencia. Se ralizaron las siguientes actividades durante el primer trimestre del año. - Carrera de observaciòn - Dia de la mujer - Dia del hombre - Dia de la secretaria - Tarjeta personalizada de cumpleaños Avance del indicador: 100%. | 100%
RECURSOS HUMANOS | 5. PROMOVER EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE PROCESOS DE MEJORAMIENTO INTERNO Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO A FIN DE CUMPLIR SATISFACTORIAMENTE LA MISIÓN DE LA ENTIDAD. | CONTRIBUYE A TODOS LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS Y METAS INSTITUCIONALES TRANSVERSALMENTE |  |  | ACTUALIZAR Y MANTENER ACTUALIZADO EL ARCHIVO DE HISTORIAS LABORALES (ACTIVOS Y RETIRADOS) Y LA HOJA DE CONTROL, (ACTUALIZACION TRD) | TENER EL ARCHIVO DE HISTORIAS LABORALES DE LA ENTIDAD COMPLETO Y ACTUALIZADO | Historias laborales actualizadas/Nùmero de historias laborales | 31 de diciembre 2016 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE APOYO | WILLIESLEY CORTES | Archivo de historias laborales y hoja de control actualizados | Actualizar y mantener actualizado el archivo de historias laborales (activos y retirados) y la hoja de control Durante el primer semestre, se actualizaron las historias laborales de los funcionarios de planta temporal, y de nueve funcionarios provisionales y de carrera administrativa. Avance del indicador a junio de 2016: 21/36 = 58% | 58%
[5 empty] | REALIZAR LA ACTUALIZACION DE LOS PROCEDIMIENTOS, INSTRUCTIVOS Y FORMATOS DE CADA AREA E INFORMARLO OPORTUNAMENTE AL SIG PARA PUBLICAR EN LA INTRANET LA ULTIMA VERSION DE CADA DOCUMENTO MAXIMO EL 31 DE MARZO 2016 | CONTAR CON LA ACTUALIZACION Y PUBLICACIÓN DEL 100% LOS PROCEDIMIENTOS, INSTRUCTIVOS Y FORMATOS DEl AREA DE RECURSOS HUMANOS | Número de procedimientos actualizados y publicados en el SIG / Número de procedimientos del área de recursos humanos | 30 de marzo de 2016 | PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE RECURSOS HUMANOS / PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE RECURSOS HUMANOS/AUXILIAR ADMINISTRATIVO RECURSOS HUMANOS | ALEXIS CARRANZA MORENO / YURANY TATIANA SUAREZ CORONADO | Intranet de la entidad y SIG | Contar con la actualización y publicación del 100% de los procedimientos, instructivos y formatos del area de recursos humanos Se levantaron tres procedimientos del área de Recursos Humanos, los cuales se encuentran en ajustes en el area de talento humano: - Administración de Personal - Plan de Bienestar y Capacitación - Evaluación de desempeño | 50%
[5 empty] | DOCUMENTAR LAS ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA DERIVADAS DE LAS AUDITORIAS INTERNAS Y EXTERNAS REALIZADAS | DOCUMENTAR EN UN 100% LAS ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA DERIVADAS DE LAS AUDITORIAS INTERNAS Y EXTERNAS REALIZADAS | Número de acciones correctivas, preventivas y de mejora documentadas / Número de acciones correctivas, preventivas y de mejora sin documentar | 31 de marzo de 2016 | PROFESIONALES DEL AREA DE RECURSOS HUMANOS./AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE RECURSOS HUMANOS | ALEXIS CARRANZA MORENO / YURANY TATIANA SUAREZ CORONADO | Informe de verificación Oficina de Control Interno | Documentar en un 100% las acciones correctivas, preventivas y de mejora derivadas de las auditorias internas y externas realizadas Se suscribieron 2 acciones correctivas enfocadas al mejoramieto de los procesos del área de talento humano. Se encuentra pendiente la suscripción de acciones correctivas derivadas de las auditorias.. Avance del indicador: 20% | 20%
[5 empty] | ACTUALIZAR EL MAPA DE RIESGOS DEL PROCESO A CARGO MAXIMO EL 30 DE ABRIL 2016 | REVISAR Y COMPLEMENTAR EL MAPA DE RIESGOS DEL .AREA CON BASE EN LAS DIRECTRICES IMPARTIDAS POR PLANEACION (Sistema Integrado de Gestión) | Mapa de Riesgos actualizado | 30 de abril de 2016 | PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE RECURSOS HUMANOS / PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE RECURSOS HUMANOS/AUXILIAR ADMINISTRATIVO RECURSOS HUMANOS | PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE RECURSOS HUMANOS / PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE RECURSOS HUMANOS | Mapa de riesgos actualizado | Actualizar el mapa de riesgos del proceso a cargo Se levanto el mapa de riesgos del area de Recursos Humanos. Avance del indicador: 100% | 100%
[5 empty] | MONITOREAR EL MAPA DE RIESGOS DEL PROCESO A CARGO (SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DEL MAPA DE RIESGOS) | REALIZAR UN SEGUIMIENTO ANUAL AL MAPA DE RIESGOS DEL .AREA CON BASE EN LAS DIRECTRICES IMPARTIDAS POR PLANEACION (Sistema Integrado de Gestión) | Seguimiento anual al Mapa de Riesgos realizado | 31 de diciembre de 2016 | PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE RECURSOS HUMANOS / PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE RECURSOS HUMANOS/AUXILIAR ADMINISTRATIVO RECURSOS HUMANOS | PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE RECURSOS HUMANOS / PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE RECURSOS HUMANOS | Seguimiento al mapa de riesgos | Realizar seguimiento al mapa de riesgos El seguimiento al mapa de riesgos será realizado por el área de control interno durante el segundo semestre del año. Avance del indicador: 0% | 0%
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION (300/1000) = 30% A JUNIO DE 2016
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN | 5. PROMOVER EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE PROCESOS DE MEJORAMIENTO INTERNO Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO A FIN DE CUMPLIR SATISFACTORIAMENTE LA MISIÓN DE LA ENTIDAD. | CONTRIBUYE A TODOS LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS Y METAS INSTITUCIONALES TRANSVERSALMENTE | 9. GESTIÓN INFORMÁTICA |  | ELABORAR UN DIAGNOSTICO Y PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACION EN LA ENTIDAD DE PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION - PETI | ACTUALIZAR Y HACER SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES Y OBJETIVOS IDENTIFICADOS DENTRO DEL PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION - PETI | NÚMERO DE ACTIVIDADES Y OBJETIVOS IDENTIFICADOS / NÚMERO DE ACTIVIDADES Y OBJETIVOS ANALIZADOS Y MEDIDOS | 30 de junio de 2016 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO TI | CARLOS ALBERTO CAÑON | PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACION EN LA ENTIDAD DE PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION - PETIC | Actualizar y hacer seguimiento a las actividades y objetivos identificados dentro del plan estrategico de tecnologías de información - PETIC Se cuenta con un documento PETIC con vigencia de implementaciòn 2012 a junio de 2016, pero no se elaborò el diagnostico ni plan de trabajo para la implementaciòn del mismo. Se evidencian soportes de las actividades de avance en mplementaciòn de SI CAPITAL y creaciòn, divulgaciòn y avance en la implementacion de polìticas de seguridad de la información y actividades de Implementaciòn ley de transparencia. Es necesario ajustar el PETIC acorde con las directrices del nuevo plan de desarrollo "Bogotá Mejor para Todos" y elaborar un plan de trabajo para su implementación. Avance del indicador 20% | 20%
[5 empty] | ELABORAR UN DIAGNOSTICO Y PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACION EN LA ENTIDAD DE LA ESTRATEGIA DE GOBIERNO EN LINEA | ACTUALIZAR Y HACER SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES Y OBJETIVOS IDENTIFICADOS DENTRO DE LA ESTRATEGIA DE GOBIERNO EN LINEA | NÚMERO DE ACTIVIDADES Y OBJETIVOS IDENTIFICADOS / NÚMERO DE ACTIVIDADES Y OBJETIVOS ANALIZADOS Y MEDIDOS | 30 de mayo de 2016 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO TI | CARLOS ALBERTO CAÑON | PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACION EN LA ENTIDAD DE LA ESTRATEGIA DE GOBIERNO EN LINEA | Actualizar y hacer seguimiento a las actividades y objetivos identificados dentro de la estrategia de gobierno en linea No se elaborò un plan de trabajo para la implementaciòn de gobierno en linea de acuerdo a lo estipulado en el plan de acciòn. Pero se evidencian algunas activvidades relacionadas con la implementaciòn de la estrategia : - Politicas de seguridad - Inventario de activos de la informaciòn actualizado Es necesario realizar un plan de trabajo y cronograma para la implementaciòn del la estrategia GEL para implementaciòn en el marco del nuevo Plan de Desarrollo. se propone como fecha de presentaciòn de esta actividad el proximo 15 de septiembre de 2016. Avance del indicador 20% | 20%
[5 empty] | ELABORAR UN DIAGNOSTICO Y PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACION DE SICAPITAL | ACTUALIZAR Y HACER SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PLANTEADAS EN EL PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACION DE SICAPITAL. | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS/ NÚMERO DE ACTIVIDADES PROYECTADAS EN PLAN DE TRABAJO DE IMPLEMENTACION DE SI CAPITAL | 29 de febrero de 2016 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO TI | CARLOS ALBERTO CAÑON | PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACION EN LA ENTIDAD DE SI CAPITAL | Plan de trabajo para la implementación en la entidad de SI-CAPITAL No se elaboró un plan de trabajo para la implementación de SI-CAPITAL. De igual manera la SHD no continuará con este aplicativo en las entidades del distrito. Avance del indicador 0% | N/A
[5 empty] | ELABORAR EL INVENTARIO DE LOS ACTIVOS DE LA INFORMACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA ENTIDAD DE ACUERDO AL LINEAMIENTO EMITIDO POR LA DDI PARA CONTAR CON ESTA INFORMACIÓN ANTES DEL 30 DE ABRIL DE 2016 | PUBLICACION DEL INVENTARIO DE LOS ACTIVOS DE LA INFORMACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA ENTIDAD | INVENTARIO DE ACTIVOS DE LA INFORMACION DE LA ENTIDAD | 30 de abril de 2016 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO TI | CARLOS ALBERTO CAÑON | INVENTARIO DE LOS ACTIVOS DE LA INFORMACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA ENTIDAD PUBLICADO | Inventario de los activos de la información de infraestructura de la entidad publicado Se elaboró el inventario de activos de la información de acuerdo al lineamiento de la secretaria general de la alcaldia mayor pero se encuentra pendiente su publicación Avance del indicador 60% | 60%
[5 empty] | EJECUTAR AL MENOS EL 90% DE LAS ACTIVIDADES PROYECTADAS EN EL AREA DE TECNOLOGIA DEL PLAN DE TRABAJO DE GOBIERNO EN LINEA PARA LA VIGENCIA 2016 | PLAN DE TRABAJO DE GOBIERNO EN LINEA IMPLEMENTADO EN UN 90% | NUMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS /NUMERO DE ACTIVIDADES PROYECTADAS | 31 de diciembre de 2016 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO TI | CARLOS ALBERTO CAÑON | PORCENTAJE DE IMPLEMENTACION EN LA ENTIDAD DE LA ESTRATEGIA DE GOBIERNO EN LINEA | No aplica no se elaborò el plan de trabajo. Avance del indicador : 0% | 0%
[5 empty] | ELABORAR UN DIAGNOSTICO Y PLAN DE TRABAJO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION | EJECUTAR, ACTUALIZAR Y HACER SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES Y OBJETIVOS IDENTIFICADOS DENTRO DEL PLAN DE TRABAJO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS / NÚMERO DE ACTIVIDADES PROYECTADAS | 15 de mayo de 2016 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO TI | CARLOS ALBERTO CAÑON | PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACION EN LA ENTIDAD DEL SUBSISITEMA DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION IMPLEMENTADO. | Plan de trabajo para la implementacion en la entidad del subsistema de seguridad y privacidad de la información implementado No se elaboró el Plan de Trabajo, está pendiente construirlo y documentarlo para la vigencia del nuevo Plan de Desarrollo de 2016 a 2020 Avance del inidicador: 0% | 0%
[5 empty] | ELABORAR UN DIAGNOSTICO DE LOS REQUERIMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE TRABAJO PARA MIGRAR LA NOMINA DE LA ENTIDAD AL APLICATIVO PERNO | DIAGNOSTICO Y PLAN DE TRABAJO PRESENTADO ANTE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA EL 30 DE MARZO DE 2016 | PLAN DE TRABAJO PARA MIGARAR LA NOMINA DE LA ENTIDAD AL APLICATIVO PERNO EN APLICACIÒN | 30 de marzo de 2016 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO TI Y PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE RECURSOS HUMANOS | CARLOS CAÑON Y ALEXIS CARRANZA MORENO | PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACION DE PERNO EN APLICACIÓN | Plan de trabajo para la implementacion de PERNO No se elaboró plan de trabajo y no aplica. Teniendo en cuenta que el modulo PERNO forma parte del aplicativo SI CAPITAL, no se implementará y se iniciará el proceso de implementacion del aplicativo de nomina bajo el sistema VSUMMER. Avance del indicador 0% | N/A
[5 empty] | REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACION CORRESPONDIENTES AL SUBSISTEMA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION EN EL MARCO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE LA ENTIDAD DE ACUERDO AL LINEAMIENTO EMITIDO POR LA DDI Y DE ACUERDO AL PLAN DE TRABAJO | CUMPLIR CON LOS LINEAMIENTOS EMITIDOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA LAIMPLEMENTACION DEL SUBSISTEMA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION | Nùmero de actividades ejecutadas del lineamiento para la implementaciòn del Subsistema de seguridad de la informaciòn/ Nùmero de actividades proyectadas en el lineamiento de la Direcciòn de Desarrollo Institucional | 31 de diciembre de 2016 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO TI | CARLOS ALBERTO CAÑON | Soportes de implementaciòn del Subsistema | Plan de trabajo para la implementacion en la entidad del subsistema de seguridad y privacidad de la información implementado No se elaboró el Plan de Trabajo, está pendiente construirlo y documentarlo para la vigencia del nuevo Plan de Desarrollo de 2016 a 2020 Avance del indicador 0% | 0%
[5 empty] | REALIZAR LA ACTUALIZACION DE LOS PROCEDIMIENTOS, INSTRUCTIVOS Y FORMATOS DEL AREA E INFORMARLO OPORTUNAMENTE AL SIG PARA PUBLICAR EN LA INTRANET LA ULTIMA VERSION DE CADA DOCUMENTO | CONTAR CON LA ACTUALIZACION Y PUBLICACIÓN DEL 100% DE LOS PROCEDIMIENTOS, INSTRUCTIVOS Y FORMATOS DEl AREA DE TECNOLOGIA | Número de procedimientos actualizados y publicados en el SIG / Número de procedimientos del área de Tecnologà | 30 de marzo de 2016 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO TI | CARLOS ALBERTO CAÑON | Intranet de la entidad y SIG | Contar con la actualización y publicación del 100% de los procedimientos, instructivos y formatos del area de tecnología Se actualizaron y revisaron los siguientes procedimientos los cuales se encuentran pendientes de publicación en la intranet. - Administración de la infraestructura tecnologica y tecnológias de la información - Procedimiento Mesa de Ayuda - Otorgamiento de acceso a los medios de procesamiento de información - Monitoreo del uso de medios de procesamiento de información - Procedimiento para la protección del intercambio de la información Avance del indicador 80% | 80%
[5 empty] | DOCUMENTAR LAS ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA DERIVADAS DE LAS AUDITORIAS INTERNAS Y EXTERNAS REALIZADAS | DOCUMENTAR EN UN 100% LAS ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA DERIVADAS DE LAS AUDITORIAS INTERNAS Y EXTERNAS REALIZADAS | Número de acciones correctivas, preventivas y de mejora documentadas / Número de acciones correctivas, preventivas y de mejora sin documentar | 31 de marzo de 2016 | PROFESIONAL Y APOYO DEL AREA DE TECNOLOGIAS | CARLOS ALBERTO CAÑON /JOVANNI MATIZ | Informe de verificación Oficina de Control Interno | Documentar en un 100% las acciones correctivas, preventivas y de mejora derivadas de las auditorias internas y externas realizadas Se suscribieron 2 acciones correctivas enfocadas al mejoramieto de los procesos del área de tecnología. Se encuentra pendiente la suscripción de acciones correctivas derivadas de las auditorias.. Avance del indicador: 20% | 20%
[5 empty] | ACTUALIZAR EL MAPA DE RIESGOS DEL PROCESO A CARGO MAXIMO EL 30 DE ABRIL 2016 | REVISAR Y COMPLEMENTAR EL MAPA DE RIESGOS DEL .AREA CON BASE EN LAS DIRECTRICES IMPARTIDAS POR PLANEACION (Sistema Integrado de Gestión) | Mapa de Riesgos actualizado | 30 de abril de 2016 | PROFESIONAL Y APOYO DEL AREA DE TECNOLOGIAS | CARLOS ALBERTO CAÑON /JOVANNI MATIZ | mapa de riesgos actualizado | Actualizar el mapa de riesgos del proceso a cargo Se actualizó el mapa de riesgos del área. Avance del indicador: 100% | 100%
[5 empty] | MONITOREAR EL MAPA DE RIESGOS DEL PROCESO A CARGO (SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DEL MAPA DE RIESGOS) | REALIZAR UN SEGUIMIENTO ANUAL AL MAPA DE RIESGOS DEL .AREA CON BASE EN LAS DIRECTRICES IMPARTIDAS POR PLANEACION (Sistema Integrado de Gestión) | Seguimiento anual al Mapa de Riesgos realizado | 31 de diciembre de 2016 | PROFESIONAL Y APOYO DEL AREA DE TECNOLOGIAS | CARLOS ALBERTO CAÑON /JOVANNI MATIZ | Seguimiento al mapa de riesgos | Realizar seguimiento al mapa de riesgos El seguimiento al mapa de riesgos será realizado por el área de control interno durante el segundo semestre del año. Avance del indicador: 0% | 0%
| ALMACEN |  |  |  | ALMACEN E INVENTARIOS | ALMACEN (315/800) = 39 % A JUNIO DE 2016
ALMACEN | 5. PROMOVER EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE PROCESOS DE MEJORAMIENTO INTERNO Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO A FIN DE CUMPLIR SATISFACTORIAMENTE LA MISIÓN DE LA ENTIDAD. | CONTRIBUYE A TODOS LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS Y METAS INSTITUCIONALES TRANSVERSALMENTE | 10. ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y EQUIPOS | 2. DIRIGIR, COORDINAR, EVALUAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y FÍSICOS DE LA FUNDACIÓN. 9. COORDINAR LA OPORTUNA PRESTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS QUE REQUIERAN LAS DEPENDENCIAS. | DEPURAR LOS INVENTARIOS DE LA ENTIDAD CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE( 29 DE FEBRERO DE 2016) | ACTUALIZAR , VERIFICAR Y DEPURAR LOS INVENTARIOS GENERALES DE BIENES DE LA ENTIDAD | acto administrativo de baja de elementos , inventario de la entidad depurado | 29 de febrero de 2016 | PROFESIONALES DE ALMACEN E INVENTARIOS-AUXILIAR ADMINISTRATIVO ALMACEN E INVENTARIOS | DORA HELENA BENITEZ DELGADILLO / ORLANDO MENDEZ BERNAL | INVENTARIO FÍSICO DE LA ENTIDAD, SOPORTES DE BAJA DE ELEMENTOS | Actualizar, verificar y depurar los inventarios generales de bienes de la entidad La depuracion se encuentra completa a diciembre de 2015, se evidenció en Resolucion 75 de junio 07 de 2016. 25% Con respecto a 2016 se encuentra en proceso el levantamiento de inventarios de acuerdo con el reciente traslado de oficinas a la sede nueva de la casa amarilla.0% Avance del indicador en el semestre: 25% | 25%
[5 empty] | ESTABLECER INDICADORES PARA CADA TIPO DE INVENTARIO | CONTAR EN LA ENTIDAD CON INDICADORES PARA CADA TIPO DE INVENTARIO | número de indicadores por tipo de inventario / Tipos de inventario en la entidad | 30 de marzo de 2016 | PROFESIONALES DE ALMACEN E INVENTARIOS-AUXILIAR ADMINISTRATIVO ALMACEN E INVENTARIOS | DORA HELENA BENITEZ DELGADILLO / ORLANDO MENDEZ BERNAL | Indicadores por tipo de inventario. | Establecer indicadores para cada tipo de inventario No se ha realizado la actividad: Se tiene previsto la culminaciòn de la toma física y actulizaciòn de los inventarios 2016 y postinventario con las siguientes fechas: - Toma fisica de inventarios 15 de agosto - Actualizacion cruces 31 de agosto - Depuraciòn 15 de septiembre. Los indicadores se preven para 30 de septiembre de 2016. Avance del indicador 0% | 0%
[5 empty] | REALIZAR LAS ACCIONES PROYECTADAS EN EL CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION DE SICAPITAL PROYECTADO POR EL AREA DE TECNOLOGIAS | CUMPLIR LAS ACCIONES PROYECTADAS EN EL CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE SICAPITAL. | Número de activides del cronograma ejecutadas en el área de almacen e inventarios/ Número de actividades proyectadas para el área de almacèn e inventarios | 31 de diciembre de 2016 | PROFESIONALES DE ALMACEN E INVENTARIOS-AUXILIAR ADMINISTRATIVO ALMACEN E INVENTARIOS | YURANY TATIANA SUAREZ CORONADO | cumplimiento del cronnograma de implementacion de SI CAPITAL | Implementación de SI CAPITAL Inicialmente se establecieron comunicaciones con la Secretaria de Hacienda Distrital para continuar con la implementación de SI CAPITAL, pero en reunión del 19 de julio de 2016 se informó que la SHD está adquiriendo otro aplicativo. Actualmente la entidad está trabajando con el aplicativo VSUMER en el concilian las areas de tesoreria, contabilidad y presupuesto. Se está estudiando la posibilidad de vincular la nómina tambien en VSUMER para integrar todos los modulos, mensualmente se hacen conciliaciones y reuniones con el ingeniero programador. Avance del indicador: No aplica | N/A
[5 empty] | PROYECTAR Y EJECUTAR UN PLAN DE TRABAJO PARA MEJORAR LA ORGANIZACIÓN FISICA DE CADA UNA DE LAS BODEGAS DE ALMACEN | CONTAR CON EL PLAN DE TRABAJO PARA LA ORGANIZACIÓN DE BODEGAS. 30 DE ABRIL DE 2016, IMPLEMENTAR EL PLAN DE TRABAJO A 30 DE JULIO DE 2016 | Número de activides del plan de trabajo ejecutadas/ Número de actividades proyectadas en el plan de trabajo | 30 de julio de 2016 | PROFESIONALES DE ALMACEN E INVENTARIOS-AUXILIAR ADMINISTRATIVO ALMACEN E INVENTARIOS | DORA HELENA BENITEZ DELGADILLO / ORLANDO MENDEZ BERNAL | Bodegas fìsicas de la entidad organizadas | Proyectar y ejecutar un plan de trabajo para mejorar la organización fisica de cada una de las bodegas de almacén No se elaboró el Plan de Trabajo requerido en la actividad, pero se realizaron algunas actividades de limpieza, señalizacion y organización de las bodegas en la sede casa de los grifos. Está pendienta la elaboración del plan de trabajo. Avance del indicador: 20% | 20%
[5 empty] | REALIZAR lA GESTION NECESARIA PARA LOGRAR PONER EN FUNCIONAMIENTO LAS CASA DE LOS GRIFOS MAXIMO EL PRIMERO DE MARZO DE 2016 | CONTAR CON LA APERTURA DE LA CASA DE LOS GRIFOS EL 01 DE MARZO DE 2016 | CASA DE LOS GRIFOS EN FUNCIONAMIENTO | 01 de marzo de 2016 | PROFESIONAL Y APOYO DEL AREA DE ALMACEN. | DORA HELENA BENITEZ DELGADILLO / ORLANDO MENDEZ BERNAL | LIBRERÍA EN FUNCIONAMIENTO | Contar con la apertura de la casa de los grifos el 01 de marzo de 2016 Actualmente se encuentra en funcionamiento la sede casa de los grifos en la entidad desde junio 23 de 2016. Primer piso : librería de la entidad Segundo piso: Oficina Control disciplinario y oficina grupo auditor contraloria Tercer piso: Oficinas de almacen e inventarios Avance del indicador: 100% | 100%
[5 empty] | REALIZAR LA ACTUALIZACION DE LOS PROCEDIMIENTOS, INSTRUCTIVOS Y FORMATOS DEL AREA E INFORMARLO OPORTUNAMENTE AL SIG PARA PUBLICAR EN LA INTRANET LA ULTIMA VERSION DE CADA DOCUMENTO | CONTAR CON LA ACTUALIZACION Y PUBLICACIÓN DEL 100% DE LOS PROCEDIMIENTOS, INSTRUCTIVOS Y FORMATOS DEl AREA DE TECNOLOGIA | Número de procedimientos actualizados y publicados en el SIG / Número de procedimientos del área de Almacèn e inventarios | 30 de marzo de 2016 | PROFESIONALES DE ALMACEN E INVENTARIOS-AUXILIAR ADMINISTRATIVO ALMACEN E INVENTARIOS | DORA HELENA BENITEZ DELGADILLO / ORLANDO MENDEZ BERNAL | Intranet y sig de la entidad | Contar con la actualización y publicación del 100% de los procedimientos, instructivos y formatos del area de Almacén e inventarios Se actualizó el procedimiento de Manejo de Bienes y se encuentra publicado en la intranet desde el mes de mayo de 2.016, se encuentra pendiente el procedimiento de mantenimiento preventivo y correctivo. Avance del indicador 50% | 50%
[5 empty] | DOCUMENTAR LAS ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA DERIVADAS DE LAS AUDITORIAS INTERNAS Y EXTERNAS REALIZADAS | DOCUMENTAR EN UN 100% LAS ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA DERIVADAS DE LAS AUDITORIAS INTERNAS Y EXTERNAS REALIZADAS | Número de acciones correctivas, preventivas y de mejora documentadas / Número de acciones correctivas, preventivas y de mejora sin documentar | 31 de marzo de 2016 | PROFESIONAL Y APOYO DEL AREA DE ALMACEN. | DORA HELENA BENITEZ DELGADILLO / ORLANDO MENDEZ BERNAL | Informe de verificación Oficina de Control Interno | Documentar en un 100% las acciones correctivas, preventivas y de mejora derivadas de las auditorias internas y externas realizadas Se suscribieron 2 acciones correctivas enfocadas al mejoramieto de los procesos del área de Almacén. Se encuentra pendiente el levantamiento de acciones correctivas derivadas de las auditorias. Avance del indicador: 20% | 20%
[5 empty] | ACTUALIZAR EL MAPA DE RIESGOS DEL PROCESO A CARGO MAXIMO EL 30 DE ABRIL 2016 | REVISAR Y COMPLEMENTAR EL MAPA DE RIESGOS DEL .AREA CON BASE EN LAS DIRECTRICES IMPARTIDAS POR PLANEACION (Sistema Integrado de Gestión) | Mapa de Riesgos actualizado | 30 de abril de 2016 | PROFESIONAL Y APOYO DEL AREA DE ALMACEN. | DORA HELENA BENITEZ DELGADILLO / ORLANDO MENDEZ BERNAL | Mapa de riesgos actualizado | Actualizar el mapa de riesgos del proceso a cargo Se actualizó el mapa de riesgos del área. Avance del indicador: 100% | 100%
[5 empty] | MONITOREAR EL MAPA DE RIESGOS DEL PROCESO A CARGO (SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DEL MAPA DE RIESGOS) | REALIZAR UN SEGUIMIENTO ANUAL AL MAPA DE RIESGOS DEL .AREA CON BASE EN LAS DIRECTRICES IMPARTIDAS POR PLANEACION (Sistema Integrado de Gestión) | Seguimiento anual al Mapa de Riesgos realizado | 31 de diciembre de 2016 | PROFESIONAL Y APOYO DEL AREA DE ALMACEN. | DORA HELENA BENITEZ DELGADILLO / ORLANDO MENDEZ BERNAL | Seguimiento al mapa de riesgos | Realizar seguimiento al mapa de riesgos El seguimiento al mapa de riesgos será realizado por el área de control interno durante el segundo semestre del año. Avance del indicador: 0% | 0%
| GESTION DOCUMENTAL |  |  |  | GESTION DOCUMENTAL | GESTION DOCUMENTAL (578/800) = 72.25 %
GESTIÓN DOCUMENTAL | 5. PROMOVER EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE PROCESOS DE MEJORAMIENTO INTERNO Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO A FIN DE CUMPLIR SATISFACTORIAMENTE LA MISIÓN DE LA ENTIDAD. | CONTRIBUYE A TODOS LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS Y METAS INSTITUCIONALES TRANSVERSALMENTE | 11. GESTIÓN DOCUMENTAL | 6. ORGANIZAR, ADMINISTRAR Y CUSTODIAR LOS ARCHIVOS DE RESOLUCIONES Y ACUERDOS DE LA FUNDACIÓN Y DE LAS ACTAS DE LA JUNTA DIRECTIVA Y DE LA DIRECCIÓN GENERAL. | AJUSTAR EL PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS - PINAR | AJUSTAR, ACTUALIZAR Y PUBLICAR EL PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS - PINAR | DOCUMENTO DEL PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS - PINAR / 1 | 30 DE JUNIO DE 2016 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO GESTION DOCUMENTAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO GESTION DOCUMENTAL | DOCUMENTO DEL PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS - PINAR | Ajustar, actualizar y publicar el plan institucional de archivos - PINAR Valor del indicador: 100% Se socializò en el mes de abril y se convalidò ante el comité interno de archivo el Pplan institucional de archivosPINAR,se publicò en la pagina web en el mes de junio de 2016. Avance del indicador: 100% | 100%
[5 empty] | AJUSTAR EL PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL - PGD | AJUSTAR, ACTUALIZAR Y PUBLICAR EL PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL - PGD | DOCUMENTO DEL ROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL - PGD / 1 | 30 DE JUNIO DE 2016 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO GESTION DOCUMENTAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO GESTION DOCUMENTAL | DOCUMENTO DEL PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL - PGD | Ajustar , actualizar y publicar el programa de Gestión Documental - PGD Se actualizó socializó y convalidó ante el comité interno de archivo el Plan de Gestión documental de la entidad en el mes de junio de 2016. Avance del indicador: 100% | 100%
[5 empty] | DOCUMENTAR EL SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN - SIC | DOCUMENTAR EL SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN - SIC DE ACUEDO AL LINEAMIENTO DE LA DIRECCION ARCHIVO DE BOGOTÁ | DOCUMENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN - SIC / 1 | 30 DE JUNIO DE 2016 | PROFESIONALES UNIVERSITARIOS GESTION DOCUMENTAL / BIBLIOTECA / ARTES PLÁSTICAS | PROFESIONAL UNIVERSITARIO GESTION DOCUMENTAL | DOCUMENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN - SIC | Documentar el sistema integrado de conservacion . SIC de acuerdo al lineamiento de la direccion de archivo de Bogotá Esta en proceso de validaciòn lo relacionado con artes plasticas. Obras de arte y biblioteca, se tiene previsto culminar el documento del sistema integrado de conservaciòn para a finales de agosto de 2016. Avance del indicador: 50% | 50%
[5 empty] | REALIZAR LAS ACTIVIDADES PROYECTADAS EN EL PLAN ANTICORRUPCION 2016 (C5 - LEY DE TRANSPARENCIA) | EJECUTAR LAS ACTIVIDADES PROYECTADAS EN EL PLAN ANTICORRUPCION 2016 (C5 - LEY DE TRANSPARENCIA) | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS / NÚMERO DE ACTIVIDADES PROYECTADAS | 30 DE JUNIO DE 2016 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO GESTION DOCUMENTAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO GESTION DOCUMENTAL | VERIFICACIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCION 2016 (C5 - LEY DE TRANSPARENCIA) | Ejecutar las actividades proyectadas en el plan anticorrupcion 2.016 Las acciones de racionalizacion de tramite tienen fecha de ejecuciòn hasta el 31 de diciembre de 2016, de 19 acciones 11 se han cumplido en un 100% y 8 en promedio 50% Avance del indicador: 78% | 78%
[5 empty] | REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACION CORRESPONDIENTES AL SUBSISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO EN EL MARCO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE LA ENTIDAD | IMPLEMENTAR Y DOCUMENTAR EL SUBSISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO EN EL MARCO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE LA ENTIDAD | SUBSISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO / 1 | 31 DE DICIEMBRE 2016 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO GESTION DOCUMENTAL / CONTRATISTA DE APOYO | PROFESIONAL UNIVERSITARIO GESTION DOCUMENTAL | DOCUMENTO DEL SUBSISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO | Implementar y documentar el subsistema de gestión documental y archivo en el marco del sistema integrado de gestión de la entidad. Mediante Resolucion Número 093 de 2012 por la cual se establece el subsistema interno de gestiòn documental y archivo y se dictan otras disposiciones se adoptò para la entidad el subsistema de archivo, e igualmente se han desarrollado los siguientes instrumentos en el marco de su implementaciòn: el PINAR el PGD, el SIC, y las actualizaciònes de los procedimientos de Gestiòn Documental. Avance del Indicador: 50% | 50%
[5 empty] | REALIZAR LA ACTUALIZACION DE LOS PROCEDIMIENTOS, INSTRUCTIVOS Y FORMATOS DEL AREA E INFORMARLO OPORTUNAMENTE AL SIG PARA PUBLICAR EN LA INTRANET LA ULTIMA VERSION DE CADA DOCUMENTO | CONTAR CON LA ACTUALIZACION Y PUBLICACIÓN DEL 100% DE LOS PROCEDIMIENTOS, INSTRUCTIVOS Y FORMATOS DEl AREA DE GESTION DOCUMENTAL | Número de procedimientos actualizados y publicados en el SIG / Número de procedimientos del área de gestion documental | 30 de marzo de 2016 | PROFESIONAL DEL AREA DE GESTION DOCUMENTAL. | JUAN ALFONSO URIBE ROZO | Intranet de la entidad y SIG | Contar con la actualizacion y publicación del 100% de los procedimientos, instructivos y formatos del area de gestión documental. Se actualizaron y revisaron los siguientes procedimientos los cuales se encuentran publicados en la intranet de la entidad desde marzo de 2016. - Transferencia primaria de documentos - Consulta y prestamo de documentos - Manual de correspondencia - Organizaciòn del archivo de Gestiòn - Organizaciòn de historias laborales - Organización de archivos electronicos Avance del indicador: 100% | 100%
[5 empty] | DOCUMENTAR LAS ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA DERIVADAS DE LAS AUDITORIAS INTERNAS Y EXTERNAS REALIZADAS | DOCUMENTAR EN UN 100% LAS ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA DERIVADAS DE LAS AUDITORIAS INTERNAS Y EXTERNAS REALIZADAS | Número de acciones correctivas, preventivas y de mejora documentadas / Número de acciones correctivas, preventivas y de mejora sin documentar | 31 de marzo de 2016 | PROFESIONAL DEL AREA DE GESTION DOCUMENTAL. | JUAN ALFONSO URIBE ROZO | Informe de verificación Oficina de Control Interno | No hay hallazgos de auditorias, no aplica | N/A
[5 empty] | ACTUALIZAR EL MAPA DE RIESGOS DEL PROCESO A CARGO MAXIMO EL 30 DE ABRIL 2016 | REVISAR Y COMPLEMENTAR EL MAPA DE RIESGOS DEL .AREA CON BASE EN LAS DIRECTRICES IMPARTIDAS POR PLANEACION (Sistema Integrado de Gestión) | Mapa de Riesgos actualizado | 30 de abril de 2016 | PROFESIONAL DEL AREA DE GESTION DOCUMENTAL. | JUAN ALFONSO URIBE ROZO | mapa de riesgos actualizado | Actualizar el mapa de riesgos del proceso a cargo Se actualizó el mapa de riesgos del área. Avance del indicador: 100% | 100%
[5 empty] | MONITOREAR EL MAPA DE RIESGOS DEL PROCESO A CARGO (SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DEL MAPA DE RIESGOS) | REALIZAR UN SEGUIMIENTO ANUAL AL MAPA DE RIESGOS DEL .AREA CON BASE EN LAS DIRECTRICES IMPARTIDAS POR PLANEACION (Sistema Integrado de Gestión) | Seguimiento anual al Mapa de Riesgos realizado | 31 de diciembre de 2016 | PROFESIONAL DEL AREA DE GESTION DOCUMENTAL. | JUAN ALFONSO URIBE ROZO | Seguimiento al mapa de riesgos | Realizar seguimiento al mapa de riesgos El seguimiento al mapa de riesgos será realizado por el área de control interno durante el segundo semestre del año. Avance del indicador: 0% | 0%
| ATWNCION AL CIUDADANO |  |  |  | ATENCION AL CIUDADANO | ATENCION AL CIUDADANO (263/400) = 65.75%
ATENCIÓN AL CIUDADANO | 5. PROMOVER EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE PROCESOS DE MEJORAMIENTO INTERNO Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO A FIN DE CUMPLIR SATISFACTORIAMENTE LA MISIÓN DE LA ENTIDAD. | CONTRIBUYE A TODOS LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS Y METAS INSTITUCIONALES TRANSVERSALMENTE | 12. ATENCIÓN AL CIUDADANO | 7. COORDINAR LA ATENCIÓN Y EL TRÁMITE OPORTUNO DE LOS DERECHOS DE PETICIÓN DIRIGIDOS AL DIRECTOR GENERAL DE LA ENTIDAD. | REALIZAR LAS ACTIVIDADES PROYECTADAS EN EL PLAN ANTICORRUPCION 2016 (C4 - ATENCION AL CIUDADANO) | PLAN ANTICORRUPCIÒN Y ATENCION AL CIUDADNO MPLEMENTADO | Nùmero de actividades del plan anticorrupcion implementadas/Nùmero de actividades proyectadas | 31 de diciembre de 2016 | PROFESIONAL DEL AREA DE GESTION DOCUMENTAL. | JUAN ALFONSO URIBE ROZO | Soportes de implementacion del PLAN ANTICORRUPCIÒN Y ATENCION AL CIUDADANO | Realizar las actividades proyectadas en el Plan Anticorrupción componente (atencion al ciudadano) El componenete de atencion al ciudadano cuenta con 19 actividades de las cuales se han ejecutado 12 en su totalidad, 5 en el 50% y 2 sin ejecucipon. Avance del indicador: 63% | 63%
[5 empty] | REALIZAR LA ACTUALIZACION DE LOS PROCEDIMIENTOS, INSTRUCTIVOS Y FORMATOS DEL AREA E INFORMARLO OPORTUNAMENTE AL SIG PARA PUBLICAR EN LA INTRANET LA ULTIMA VERSION DE CADA DOCUMENTO | CONTAR CON LA ACTUALIZACION Y PUBLICACIÓN DEL 100% DE LOS PROCEDIMIENTOS, INSTRUCTIVOS Y FORMATOS DE ATENCION AL CIUDADANO | Número de procedimientos actualizados y publicados en el SIG / Número de procedimientos del área de atencion al ciudadano | 31 de marzo de 2016 | PROFESIONAL DEL AREA DE GESTION DOCUMENTAL. | JUAN ALFONSO URIBE ROZO | Intranet de la entidad y SIG | Contar con la actualización y publicacion del 100% de los procedimientos, instructivos y formatos de atención al ciudadano Se creo el procedimiento de Administración de PQRS y fue publicado en la intranet desde el pasado mes de marzo de 2016. Avance del indicador : 100% | 100%
[5 empty] | DOCUMENTAR LAS ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA DERIVADAS DE LAS AUDITORIAS INTERNAS Y EXTERNAS REALIZADAS | DOCUMENTAR EN UN 100% LAS ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA DERIVADAS DE LAS AUDITORIAS INTERNAS Y EXTERNAS REALIZADAS | Número de acciones correctivas, preventivas y de mejora documentadas / Número de acciones correctivas, preventivas y de mejora sin documentar | 31 de marzo de 2016 | PROFESIONAL DEL AREA DE GESTION DOCUMENTAL. | JUAN ALFONSO URIBE ROZO | Informe de verificación Oficina de Control Interno | No Aplica | N/A
[5 empty] | ACTUALIZAR EL MAPA DE RIESGOS DEL PROCESO A CARGO MAXIMO EL 30 DE ABRIL 2016 | REVISAR Y COMPLEMENTAR EL MAPA DE RIESGOS DEL .AREA CON BASE EN LAS DIRECTRICES IMPARTIDAS POR PLANEACION (Sistema Integrado de Gestión) | Mapa de Riesgos actualizado | 30 de abril de 2016 | PROFESIONAL DEL AREA DE GESTION DOCUMENTAL. | JUAN ALFONSO URIBE ROZO | mapa de riesgos actualizado | Actualizar el mapa de riesgos del proceso a cargo Se actualizó el mapa de riesgos del área. Avance del indicador: 100% | 100%
[5 empty] | MONITOREAR EL MAPA DE RIESGOS DEL PROCESO A CARGO (SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DEL MAPA DE RIESGOS) | REALIZAR UN SEGUIMIENTO ANUAL AL MAPA DE RIESGOS DEL .AREA CON BASE EN LAS DIRECTRICES IMPARTIDAS POR PLANEACION (Sistema Integrado de Gestión) | Seguimiento anual al Mapa de Riesgos realizado | 31 de diciembre de 2016 | PROFESIONAL DEL AREA DE GESTION DOCUMENTAL. | JUAN ALFONSO URIBE ROZO | Seguimiento al mapa de riesgos | Realizar seguimiento al mapa de riesgos El seguimiento al mapa de riesgos será realizado por el área de control interno durante el segundo semestre del año. Avance del indicador: 0% | 0%
| CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO |  |  |  | CONTROL DISCIPLINARIO UNICO | CONTROL DISCIPLINARIO = 50%
CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO | 5. PROMOVER EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE PROCESOS DE MEJORAMIENTO INTERNO Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO A FIN DE CUMPLIR SATISFACTORIAMENTE LA MISIÓN DE LA ENTIDAD. | CONTRIBUYE A TODOS LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS Y METAS INSTITUCIONALES TRANSVERSALMENTE | 13. CONTROL A LA GESTIÓN |  | EJERCER EL CONTROL DISCIPLINARIO PREVENTIVO, MEDIANTE LA DIVULGACIÓN DE LA NORMATIVIDAD DISCIPLINARIA,A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ENTIDAD. | Realizar como mìnimo dos capacitaciones en el año sobre divulgacion de la normatividad disciplinaria a los funcionarios de la entidad. | Número de capacitaciones realizadas / 2 | 31 de diciembre de 2016 | PROFESIONAL DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO. | JOHANNA SUAREZ FRANCO | Intranet de la entidad y SIG | Realizar como mìnimo dos capacitaciones en el año sobre divulgacion de la normatividad disciplinaria a los funcionarios de la entidad. En el primer semestre se realizó una capacitaciòn sobre derechos y deberes en el marco del Codigo Unico Disciplinario, esta planeada para septiembre la segunda capacitaciòn. Avance del indicador: 50% | 50%