## Matriz Planes Institucionales
Misón | La FUGA es la plataforma pública de la administración distrital que articula y gestiona la vitalización y transformación participativa del Centro de Bogotá a través de su potencial creativo, el arte y la cultura.
Visión | En el 2030, la FUGA será referente de articulación y gestión de iniciativas de transformación del territorio del Centro de Bogotá como símbolo distrital de desarrollo desde el potencial creativo, el arte y la cultura.
INFORMACIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL |  |  |  |  | Objetivos Estratégicos Asociados
Nombre del plan: | Plan Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicaciones |  |  |  | 5. Consolidar modelos de gestión, desarrollando capacidades del talento humano y optimizando los recursos tecnológicos, físicos y financieros para dar respuesta eficaz a las necesidades de la ciudadanía y grupos de valor
Objetivo general del plan: | Implementar acciones asociadas a proyectos concernientes al ambito de las tecnologías de la información y las comunicaciones de la FUGA , a través del cual se dirige y controla el uso actual y futuro de dichas tecnologías.
Alcance del plan: | Describir los lineamientos, las estrategias y proyectos de Tecnologías de Información que propone liderar, ejecutar y apoyar el área de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones durante los años 2020 a 2023, para apoyar el cumplimiento de los objetivos misionales de la Fundación Gilberto Álzate Avendaño, alineadas con la Alta Consejería para las TIC, el Plan Distrital de Desarrollo y las políticas del Gobierno Nacional.
Proceso responsable de la formulación del plan: | Gestión de TIC |  |  |  | Proyecto de inversión FUGA
Instancia responsable que aprueba, adopta y toma decisiones frente al plan: | Dirección general |  |  |  | 1 | 7760- Modernización de la Arquitectura Institucional de la FUGA
Link de publicación del plan: | https://fuga.gov.co/sites/default/files/2022-05/gt-ftpl-01_plan-estrategico-de-tecnologia_v2_2022.pdf
Viegencia del Plan: | 2020 - 2023
Políticas de Operación | Para el diligenciamiento de este formato asegurarse de mantener la coherencia con lo que se haya establecido en el documento original del Plan Institucional que enmarca este plan de acción y que es acorde a la normatividad aplicable. Tener en cuenta los requerimientos que se establecen en el Modelo Integrado de Planeación y gestión MIPG que le apliquen a este plan. Revisar la Guía para la formulación y seguimiento a planes institucionales y estratégicos (PN-GU-01) en el Sistema Integrado de Gestión de la FUGA para mayor claridad sobre los campos de este formato y la manera de diligenciarlo y hacerle seguimiento.
COMPONENTE | ACTIVIDAD | FÓRMULA DEL INDICADOR | PRODUCTO ENTREGABLE | FECHA |  | Vigencia (Año) | Primer Semestre | [5 empty] | Segundo Semestre
|  |  |  | INICIAL | FINAL | MAGNITUD TOTAL PROGRAMADA | Primera Línea de defensa |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación * |  | Primera Línea de defensa |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación *
[7 empty] | Avance acumulado | Procentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | Avance acumulado | Procentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad
Infraestructura y Servicios tecnológicos | Mantenimientos dispositivos tecnológicos | #de actividades plaenadas/#de actividades ejecutadas * 100 | Informe o capturas de pantalla de las revisiones realizadas de acuerdo al cronograma. | 2023-02-01 | 2023-12-01 | Total de mantenimientos realizados 100%
Infraestructura y Servicios Tecnológicos | Adquisición de licenciamiento para la entidad | #de licencias planeadas a adquirir en un periodo/# de licencias adquiridas en un periodo *100 | Evidencia de la adquisición de las licencias necesarias para el funcionamiento de los diferentes programas, bases de datos, sitios WEB utilizados en la entidad y renovación de licenciamiento de Plataforma de correo electrónico. | 2023-02-01 | 2023-12-01 | Total de licencias adquiridas de acuerdo al PAA vigencia 2023
Transformación Digital | Implementación política de Gobierno Digital. | No de actvidades implementadas con relación a la meta expuestas en la matriz de seguimiento | Evidencia de la ejecución de la matriz dispuesta que contiene la ejecicón del programa y captura del envio del correo para revisión por parte de la subdirección coporativa | 2023-02-01 | 2023-12-01 | Total de actividades ejectuadas en la vigencia 100%
Desarrollo de SI apoyo | Fortalecimiento sistema gestión documental ORFEO | # de actividades planeadas / # de actividades ejecutadas *100 | 1. Desarrollar nuevas funcionalidades del sistema de acuerdo con los requerimientos de gestión documental: Reportes de TRD, expedientes FUID. 2. Soporte y actualización de la herramienta con relación a las posibles incidencias que se presenten sobre la herramienta. | 2023-02-01 | 2023-12-01 | Adecuada Integración y operación de las funcionalidades realizadas para el funcionamiento del aplicativo Software en producción
Desarrollo de SI apoyo | Implementación módulos Pandora | # de modulos planeados /# de modulos implementados *100 | 1. Matenener módulos Seguimiento proyectos de inversión, Control Interno, Indicadores y Sistema de gestión. 2. Matenener los tableros de control para seguimiento a presupuesto, proyectos de inversión y Control interno. | 2023-02-01 | 2023-12-01 | Adecuada Integración y operación de las funcionalidades realizadas para el funcionamiento del aplicativo - Software en producción
Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Realizar medición MSPI de acuerdo a los controles mínimos de la norma y establecer un rango de Apropiación de acuerdo al resultado. | # de controles /# de controles implementados *100 | Revisar controles e impleantar de acuerdo a modelo MSPI. Gestionar y controlar el firewall y los controles implmentados | 2023-02-01 | 2023-12-01 | Total controles implementados en la vigencia
Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información - PTRSP | Proteger del Acceso no autorizado a la información. Blindar a la entidad de Ataques Externos o internos. Proteger los activos de información contra el Daño de la información. Proteger a la entidad de un ataque de Denegación del servicio | # riesgos gestionados /# de riesgos controlados *100 | Gestionar y controlar los reisgos asociados a la matriz general de la entidad generando las capturas correspondientes o documentos asociados al adecuado tratamiento | 2023-02-01 | 2023-12-01 | Evidencias de la gestión realizada por parte del proceso para evitar la materializción del riesgo
Plan de Comunicación de Seguridad y Privacidad de la Informació | Realizar piezas de comunicación | # piezas planeadas /# de piezas publicads en micrositio *100 | Piezas Gráficas publicadas en el Micrositio relacionado con Activos de información Campaña de phishing y correos de suplantaciones | 2023-02-01 | 2023-12-01 | Piezas publicadas en el micrositio
* La Segunda línea de defensa realizará seguimientos por muestreo de acuerdo con su cronogrma anual .
CONTROL DE CAMBIOS CONTENIDOS DEL PLAN
Fecha
2023-01-30 |  |  |  | Versión inicial
ELABORÓ:
Nombre: |  | Edwin Díaz Méndez |  | Martha Lucía Cardona Visbal
Cargo: |  | Contratista Gestión TIC |  | Subdirectora de gestión corporativa |  | Comité de Dirección
V4, 26-04-2021
Note on G19: MMORENO: La magnitud programada debe estar relacionada con el # que programaste en el indicador, ejemplo si son 4 actividades la magnitud será 4

## Listas FUGA (hidden)
Objetivos estratégicos | Proyectos de Inversión | Procesos FUGA | Dependencias | Estado de la actividad
1. Mejorar la calidad de vida de la ciudadanía al ampliar el acceso a la práctica y disfrute del arte y la cultura como parte de su cotidianidad en condiciones de equidad. | 7682. Desarrollo y Fomento a las prácticas artísticas y culturales para dinamizar el centro de Bogotá | Planeación | Subdirección de Gestión Corporativa | Cumplimiento total (80-100%)
2. Potenciar a los creadores del Centro que quieran expresarse y ver en el arte, la cultura y la creatividad una forma de vida. | 7724. Mejoramiento y Conservación de la infraestructura cultural pública para el disfrute del centro de Bogotá | Servicio al ciudadano | Subdirección Artística y Cultural | Avances en la gestión (60-79%)
3. Impulsar la reactivación física, económica y social del sector del antiguo Bronx y articularlo con las comunidades y territorios del centro de la ciudad a partir del arte, la cultura y la creatividad | 7674. Desarrollo del Bronx Distrito Creativo en Bogotá | Gestión de las comunicaciones | Subdirección para la Gestión del Centro de Bogotá | Sin gestión (0-59%)
4. Aumentar la apropiación del centro de la ciudad como un territorio diverso, de convivencia pacífica, encuentro y desarrollo desde la transformación cultural | 7713. Fortalecimiento del ecosistema de la economía cultural y creativa del centro de Bogotá | Gestión del Talento Humano | Oficina Asesora Jurídica
5. Consolidar modelos de gestión, desarrollando capacidades del talento humano y optimizando los recursos tecnológicos, físicos y financieros para dar respuesta eficaz a las necesidades de la ciudadanía y grupos de valor | 7664. Transformación Cultural de imaginarios del Centro de Bogotá | Evaluación Independiente de la Gestión | Oficina Asesora de Planeación
| 7760- Modernización de la Arquitectura Institucional de la FUGA | Gestión de mejora | Oficina de Control Interno
|  | Transformación cultural para la revitalización del centro | Dirección general
Gestión Documental
Gestión de TIC
Recursos Físicos
Gestión Financiera
Gestión Jurídica