## CB-0402F PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14251 | CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 215
| Fecha | 2023-04-03
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 FORMULACIÓN
|  | 4 | 8 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 48 | 60 | 64 | 68 | 72
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CAUSA DEL HALLAZGO | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCIÓN ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
1 | FILA_1 | 215 | 2023 2023 | 2 | 3.1.1.1 | Porque el desarrollo de la transacción (ZTR_0062) de historial de pagos que contiene toda la información financiera que se requiere según el manual operativo presupuestal (resolución 191 de 2017) entro en producción en abril del 2022 y no se vió la necesidad de generar las órdenes de pago de forma retroactiva. | 1 | Definir e implementar en la documentación del proceso Gestión Financiera (Procedimiento y guía de pagos) el registro idóneo que se pueda obtener del sistema SAP que genere información fidedigna, veraz y oportuna sobre las órdenes de pago. | Procedimiento y guía actualizados | procedimiento y guía actualizados Si___ No___ | 1 | Subdirección de Gestión Corporativa | 2023-04-20 | 2023-10-31
2 | FILA_2 | 215 | 2023 2023 | 2 | 3.2.5.1 | Porque no se tenían lineamientos claros en los estudios previos y en el procedimiento contractual sobre la vigencia de las pólizas al momento de realizar las liquidaciones. | 1 | Incluir en el procedimiento contractual y en los estudios previos los lineamientos para solicitar que las pólizas estén vigentes al momento de hacer las liquidaciones | Procedimiento contractual y formato estudios previos actualizados | procedimiento y formato actualizado Si___ No___ | 1 | Oficina Jurídica | 2023-04-20 | 2023-05-31
3 | FILA_3 | 215 | 2023 2023 | 2 | 3.2.5.3 | Porque no se considero necesario dejar evidencias detalladas de las inspecciones y visitas que hace la supervisión al contrato de arrendamiento. | 1 | Realizar visitas aleatorias al parqueadero para hacer seguimiento al cumplimiento de las norma técnica NTC 4139 y el Decreto 1660 de 2003 dejando los respectivos soportes en el expediente contractual. | Visitas de seguimiento | 7 visitas de seguimiento Si___ No___ | 1 | Subdirección de Gestión Corporativa | 2023-05-19 | 2023-11-30
4 | FILA_4 | 215 | 2023 2023 | 2 | 3.4.1 | Porque el control actual lo está aplicando el mismo profesional que elabora el informe, lo que ocasiona que se pierda la esencia del control. | 1 | Ajustar el procedimiento de gestión contable, incluyendo punto de control con la validación preliminar de los datos antes de subir al Sivicof, incluyendo nuevo formato de conciliación | Procedimiento actualizado | 1 procedimiento actualizado Si___ No___ | 1 | Subdirección de Gestión Corporativa | 2023-04-20 | 2023-08-31
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021
2022 2022
2023 2023

## CB-0402M PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14252 | CB-0402M: PLAN DE MEJORAMIENTO - MODIFICACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 215
| Fecha | 2023-04-03
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 MODIFICACIÓN
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCION ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE TERMINACION | FECHA SOLICITUD DE MODIFICACION | NUMERO DE RADICACION DE SOLICITUD | CAMPOS MODIFICADOS
1 | FILA_1 | bar: 4
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021
2022 2022
2023 2023