## C1 Riesgos Corrupcion
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO COMPONENTE 1- GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN
Vigencia | 2023
Fecha de Aprobación: | 2023-01-30
Fecha de Publicación: | 2023-01-30
Versión: | 3
Objetivo: | Identificar, analizar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción, tanto internos como externos y desarrollar acciones para mitigarlos.
Primer Cuatrimestre
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD |  | META | INDICADOR | RESPONSABLE | FECHA DE REALIZACIÓN |  | Primera Línea de defensa - Oficina Asesora de Planeación |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación |  | Primera Línea de defensa - Oficina Asesora de Planeación |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación |  | Primera Línea de defensa - Oficina Asesora de Planeación |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación |  | Seguimiento Tercera Línea de Defensa - Oficina de Control Interno
[6 empty] | Inicio dd/mm/aa | Fin dd/mm/aa | Programación | Avance | Porcentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | Programación | Avance | Porcentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | Programación | Avance | Porcentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | Análisis de evidencias | Oportunidades de mejora o recomendaciones. | Eficiencia | Eficacia | Promedio
I. Política de Administración de Riesgos | 1 | Revisar la Política de Gestión del riesgos y de ser necesario, actualizarla, contemplando cambios en las Metodologías vigentes (DAFP y entidades emisoras de políticas de gestión). | 1 Política de Gestión del riesgos revisada y/o actualizada(si aplica) | Política de Gestión del riesgos actualizada. En caso de no actualizarla evidencia de reunión donde se determina y justifica la no actualización (Si:1 No:0) | Profesionales apoyo MIPG y SIG - Oficina Asesora de Planeación | 2023-02-01 | 2023-10-30 | 1 | 0 | 0% | En el periodo no se ha visto la necesidad de actualizar la política de riesgos, este proceso se tiene contemplado entre junio y septiembre del presente año, cuando se integren los nuevos lineamientos del DAFP frente a planes de acción para riesgos LA/FT. | [5 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
II. Construcción Mapa Riesgos Corrupción | 2 | Revisar, actualizar y/o identificar los riesgos de corrupción en todas su etapas | Fichas de riesgos de corrupción consolidadas | Fichas de riesgos documentadas (Si:1 No:0) | Oficina Asesora de Planeación / Lideres de proceso | 2023-01-15 | 2023-01-31 | 1 | 1 | 100% | En el mes de enero de 2023 se revisaron y actualizaron los riesgos de corrupción en todas su etapas por cada uno de los procesos que identificaron este tipo de riesgos. Se presentan como evidencia las fichas de riesgo actualizadas. | Ver fichas de riesgos en el link: https://drive.google.com/drive/folders/1Kf2Zi96n2xg_XhIqYL193FYU9o-KGlbE Tambien fueron publicadas en la página web en el link: https://fuga.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planeacion-presupuesto-informes/plan-anticorrupcion | Se verifica la publicación de las Fichas de Riesgos en la página web y las copias de las mismas presentadas como evidencia; con lo cual se cumple el porcentaje establecido para el período. | Cumplimiento total (80-100%) | [14 empty] | Se validan las fichas de riesgo publicadas en la página web de la entidad el 30 de enero de 2023. | Actividad cumplida. Se recomienda revisar las recomendaciones de la OCI en la matriz para cada riesgo. | 100 | 100 | 100
| 3 | A partir del Autodiagnóstico de autoevaluación SARLAF aplicado, identificar los riesgos de corrupción por Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT) | Fichas de riesgos de corrupción sobre riesgos SARLFAT consolidadas en todas sus etapas y evidencias de reunión | Fichas de riesgos documentadas (Si:1 No:0) Evidencias de mesas de trabajo | Lidera la Oficina Asesora de Planeación con apoyo del equipo LA/FT | 2023-02-01 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 100% | A partir del Autodiagnóstico de Autoevaluación SARLAF aplicado en la FUGA, se hicieron mesas de trabajo con los diferentes procesos para identificar los riesgos de corrupción por Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT). En una reunión con el proceso de Jurídica se determinó que un riesgo que nos podría llegar a aplicar en la FUGA es ''Probable vinculación de proveedores que se encuentran relacionados con actividades de Lavado de activos y/o Financiación del Terrorismo''; a este riesgo se le definió un control existente y se espera tener lineamientos por parte de los entes encargados y herramientas que faciliten la identificación del riesgo y propuestas de planes de acción que estén dentro de las capacidades de la FUGA. | Ver ficha ''1. Matriz_mapa_riesgos Jurídica 30012023 Vf (3,2)'' en la pestaña ''R.corrupción juridica3'' En el link: https://drive.google.com/drive/folders/1Kf2Zi96n2xg_XhIqYL193FYU9o-KGlbE | Se verifica la Ficha de Riesgos de Corrupción sobre riesgos LA/F presentada como evidencia; con lo cual se cumple el porcentaje establecido para el período. | Cumplimiento total (80-100%) | [14 empty] | Se verifican las evidencias presentadas por la primera línea de defensa sobre la identificación del riesgo de corrupción por SARLAFT | Se recomienda formular las acciones de forma coherente con su complejidad, teniendo en cuenta que la fecha prevista era para agosto y se pudo desarrollar durante el primer cuatrimestre de la vigencia. | 100 | 100 | 100
| 4 | Aprobar el Mapa de riesgos de corrupción | 1 Mapa de riesgos de corrupción aprobado en comité directivo | Mapa de riesgos de corrupción aprobado (Si:1 No:0) | Oficina Asesora de Planeación | 2023-01-15 | 2023-01-31 | 1 | 1 | 100% | El mapa de riesgos de corrupción fue aprobado por el comité directivo el 30 de enero de 2023. | Radicado en orfeo acta de comité enero: 20231200029023. | Se verifica en Orfeo el radicado que contiene el Acta de la Sesión del Comité Directivo realizada el 30 de enero de 2023, en donde se aprobó el mapa de riesgos de corrupción. | Cumplimiento total (80-100%) | [14 empty] | Se valida el acta de la sesión del Comité Directivo | Actividad cumplida | 100 | 100 | 100
III. Consulta y divulgación | 6 | Publicar Mapa de riesgos de corrupción en la intranet y página web en conjunto con el PAAC | 1 mapa de riesgos publicado en página web e intranet | Mapa de riesgos de corrupción publicado (Si:1 No:0) | Oficina Asesora de Planeación | 2023-02-01 | 2023-01-31 | 1 | 1 | 100% | El 30 de enero de 2023 se generó la solicitud de publicación y el día 31 de enero de 2023 se reportó la publicación del mapa de riesgos de corrupción 2023 con el apoyo del proceso de comunicaciones. | Link intranet: http://intranet.fuga.gov.co/mapa-de-riegos-por-procesos, en el titulo nombrado como ''Conoce aquí el Mapa de Riesgos 2023'' que direcciona al drive tonde se puede ver la matriz de riesgos de corrupción aprobada por el comité directivo. Link página web: https://fuga.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planeacion-presupuesto-informes/plan-anticorrupcion. El archivo esta nombrado como: Matriz de riesgos de corrupción 2023 V.6 Ver soportes de publicación en el link: https://drive.google.com/drive/folders/1Rq3mkDgf0l4aQflEfFsjXsN2lVNwaNcN | Se verifica la publicación del Mapa de Riesgos en la intranet y en la página web, así como las copias de los correos presentados como evidencia; con lo cual se cumple el porcentaje establecido para el período. | Cumplimiento total (80-100%) | [14 empty] | Se valida el acta de la sesión del Comité Directivo y la página web de la Entidad | Actividad cumplida | 100 | 100 | 100
| 7 | Divulgar los avances en la gestión de riesgos de corrupción de la entidad a la ciudadanía en la página web de la entidad | 1 publicación de divulgación de avances en la gestión de riesgos de corrupción para conocimiento y consulta de la ciudadanía en página web de la entidad | Publicación de avances en la gestión de riesgos de corrupción publicado (Si:1 No:0) | Oficina Asesora de Planeación | 2023-07-01 | 2023-09-30 |  |  | #DIV/0!
IV. Monitoreo y Revisión | 8 | Monitorear el mapa de riesgos de corrupción vigente de acuerdo con la Política de Gestión de Riesgos de la Entidad. | 4 monitoreos (100%) al mapa de riesgos de corrupción vigente | (# de monitoreos realizados / # monitoreos programados) x 100% | Oficina Asesora de Planeación | 2023-01-01 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 100% | La profesional Apoyo MIPG, el 19 de diciembre de 2022 solicitó a los procesos de la FUGA el monitoreo a la matriz de riesgos, que incluye los riesgos de corrupción. El 6 de enero de 2023 se presentó el informe preliminar del monitoreo al jefe de la OAP con los aportes que llegaron de los diferentes procesos. El 12 de enero la profesional apoyo de la OAP volvió a solicitar a los procesos, los monitoreos restantes para culminar con los informes. El 27 de febrero se presentó al Comité Directivo el monitoreo de riesgos dentro del Informe de Gestión y Desempeño Procesos II-sem 2022 y se dejó el monitoreo publicado en la intranet institucional, que fue socializado en la capacitación a los gestores SIG del 8 de marzo de 2023. | Radicado en orfeo en donde se encuentra el acta de comité de febrero: 20231000035483. Link intranet: http://intranet.fuga.gov.co/mapa-de-riegos-por-procesos, en el título nombrado como ''Conoce aquí el Mapa de Riesgos 2023'' que direcciona al drive tonde se pueden ver la matriz de riesgos de corrupción aprobada por el comité directivo. | Se verifica en Orfeo el radicado que contiene el Acta de la Sesión del Comité Directivo realizada el 27 de febrero de 2023, en donde se aprobó el mapa de riesgos de corrupción. También, se verifica la publicación del Mapa de Riesgos; con lo cual se cumple el porcentaje establecido para el período. | Cumplimiento total (80-100%) | [14 empty] | Se revisó intranet para el Mapa de Riesgos 2023 y el contneido del acta del comité del 27 de febrero subida a Orfeo | Se recomienda ajustar la meta y el indicador ya que formulan 4 monitoreos en la vigencia, pero se realizan 3. | 100 | 100 | 100
[6 empty] | 2023-03-27 | 2023-05-08 |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | 2023-06-26 | 2023-09-08 |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
| 9 | Presentar en Comité Directivo avances en la gestión de riesgos y recomendaciones para toma de decisiones | 2 Presentaciones sobre los avances en la gestión del riesgo socializadas en el Comité Directivo | (# de presentaciones realizadas / # de presentaciones programadas) x100% | Oficina Asesora de Planeación | 2023-02-01 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 100% | El 27 de febrero de 2023 se presentaron al Comité Directivo los avances en la gestión de riesgos y las recomendaciones para la toma de decisiones por medio del Informe de Gestión y Desempeño Procesos II-sem 2022. | Radicado en orfeo en donde se encuentra el acta de comité de febrero: 20231000035483. | Se verifica en Orfeo el radicado que contiene el Acta de la Sesión del Comité Directivo realizada el 27 de febrero de 2023, en donde se aprobó el mapa de riesgos de corrupción; con lo cual se cumple el porcentaje establecido para el período. | Cumplimiento total (80-100%) | [14 empty] | Se revisó el acta del comité del 27 de febrero subida a Orfeo | Actividad cumplida | 100 | 100 | 100
[6 empty] | 2023-07-01 | 2023-09-30 |  |  | #DIV/0!
V. Seguimiento | 10 | Realizar seguimiento periódico al Mapa de riesgos de corrupción vigente de Acuerdo con el Estatuto Anticorrupción | 3 Seguimientos (100%) al Mapa de riesgos de corrupción vigente | (# de seguimientos realizados / # de seguimientos programados) x100% | Oficina de Control Interno | 2023-01-01 | 2023-01-20 |  |  | #DIV/0! |  |  | Informe de Control interno de Seguimiento de Tercer cuatrimestre 2022 del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y Mapa de Riesgos de Corrupción. Informe Radicado Orfeo 20221100087043 del 16 de enero de 2023. publicado en la pagina web https://fuga.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planeacion-presupuesto-informes?field_fecha_de_emision_value=1&term_node_tid_depth=163 | Cumplimiento total (80-100%) |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | Radicado Orfeo 20221100087043 del 16 de enero de 2023 | Actividad cumplida | 100 | 100 | 100
[6 empty] | 2023-05-02 | 2023-05-16 |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | 2023-09-03 | 2023-09-15 |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
Fecha |  | Versión | Razón del cambio
2023-01-25 |  | 1 | Primera versión
2023-03-27 |  | 2 | Se realiza el cambio en las fechas del monitoreo del mapa de riesgos de corrupción vigente, de acuerdo con la Política de Gestión de riesgos de la Entidad, pasando de ser trimestral a cuatrimestral. De acuerdo con esto, se modifica la actividad de presentación al Comité Directivo de los avances en la gestión de riesgos y recomendaciones para la toma de decisiones.
CONTROL DEL DOCUMENTO |  |  |  | RESPONSABILIDAD FRENTE AL COMPONENTE DEL PAAC | FIRMA
APROBÓ: |  | MARGARITA MARIA DÍAZ CASAS DIRECTORA GENERAL |  | RESPONSABLE DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | ABROBADO EN COMITÉ DIRECTIVO DEL 25 DE ENERO DE 2023
REVISÓ: |  | LUIS FERNANDO MEJÍA CASTRO JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  | REPRESENTANTE DE LA ALTA DIRECCIÓN LÍDER COMPONENTE 1 - GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
ELABORÓ: |  | LUIS FERNANDO MEJÍA CASTRO JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  | COORDINADOR COMPONENTE 1 - GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

## C2 Racionalización Trámites
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO COMPONENTE 2 - RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
Vigencia | 2022
Fecha de Aprobación: | 2023-01-30
Fecha de Publicación | 2023-01-30
Versión: | 3
Objetivo: | Diseñar e implementar medidas de racionalización de OPAs (Otros Procedimientos Administrativos) aplicando TICs que faciliten a la ciudadanía su interacción con los servicios de la entidad.
NOMBRE DEL TRÁMITE | SITUACIÓN ACTUAL | DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO | BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD | TIPO DE RACIONALIZACIÓN | ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN | RESPONSABLE | FECHA DE REALIZACIÓN |  | Primera Línea de defensa - Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación |  | Primera Línea de defensa - Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación |  | Primera Línea de defensa - Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación |  | Seguimiento Tercera Línea de Defensa - Oficina de Control Interno
[7 empty] | Inicio dd/mm/aa | Fin dd/mm/aa | Programación | Avance | Porcentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | Programación | Avance | Porcentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | Programación | Avance | Porcentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | Análisis de evidencias | Oportunidades de mejora o recomendaciones. | Eficiencia | Eficacia | Promedio
OPA- Préstamo y uso de salas de exposición FUGA | La solicitud para el préstamo y uso de salas de exposición se realiza por medio del link: https://fuga.gov.co/banco-de-proyectos-salas-de-exposicion-fuga , donde se debe adjuntar el formato TC-FT-42 formulario de Proyectos. El formato y el formulario repiten información como lo son los datos básicos del artista o colectivo e información de la exposición. | Reducción, estandarización y/o optimización de formularios | Los artistas y ciudadanía interesados podrán diligenciar un único formulario virtual para participar en el préstamo y uso de las salas de exposición, reduciendo tiempos a la hora de generar la solicitud. | Administrativa | Eliminar el uso del formato TC-FT-42 formulario de Proyectos, la información contenida en el formato se relacionará directamente en el formulario virtual. | Subdirección Artística y Cultural | 2023-02-01 | 2023-09-30 | 100% | 20% | 20% | El 29 de marzo se hizo una mesa de trabajo entre la profesional de apoyo de trámites de la OAP y el equipo de la SAC, para la revisión de la racionalización 2023, en la cual se hizo la presentación del nuevo líder del Procedimiento de Exposiciones, el profesional Felipe Sanclemente, quien será la persona encargada de realizar la gestión propuesta. Se acuerda realizar la actividad en el marco de la actualización documental del proceso, que se desarrollará entre junio y agosto del presente año, luego de la auditoría interna que tiene el proceso. Se realizó el plan de trabajo de racionalización para el 2023 y se presenta monitoreo cuatrimestral. | Se adjunta evidencia de reunión con el equipo SAC para definir cuando se realizaría la actividad, nombrada como ''29032023 Revisión racionalización 2023'' ver en el link: https://drive.google.com/drive/folders/17Omr8Qw4jr2JTNAsfHZ66COpMY3gsh73 Plan de trabajo de racionalización con monitoreo en el mismo link, nombrado como ''Plan de trabajo racionalización''. | Se verifican los archivos presentados que dan cuenta de la gestión realizada durante el período, relacionada con el Plan de Trabajo de Racionalización de Trámites, liderado por la SAC. | Avances en la gestión (60-79%) |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | Se revisó la realización de la reunión del quipo SAC, así como el Plan de trabajo de racionalización con monitoreo.
Fecha | Versión | Razón del cambio | [27 empty] | Plan de trabajo de racionalización con monitoreo en el mismo link, nombrado como ''Plan de trabajo racionalización''
2023-01-25 | 1 | Primera versión
2023-03-27 | 2 | Se elimina el uso del formato TC-FT-42 Formulario de Proyectos, que se encuentra cargado en la página web; debido a que la información contenida en el formato se relacionará directamente en el formulario virtual.
CONTROL DEL DOCUMENTO |  |  |  | RESPONSABILIDAD FRENTE AL COMPONENTE DEL PAAC |  | FIRMA
APROBÓ: | MARGARITA MARIA DÍAZ CASAS DIRECTORA GENERAL |  |  | RESPONSABLE DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO |  | ABROBADO EN COMITÉ DIRECTIVO DEL 26 DE OCTUBRE DE 2022
REVISÓ: | LUÍS FERNANDO MEJÍA CASTRO JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  |  | LIDER COMPONENTE 2 RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
ELABORÓ: | LUÍS FERNANDO MEJÍA CASTRO JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  |  | COORDINADORA COMPONENTE 2 RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

## C3 Rendicion Cuentas
PROYECTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO COMPONENTE 3 - RENDICIÓN DE CUENTAS
Vigencia | 2022
Fecha de Aprobación: | 2023-01-30
Fecha de Publicación | 2023-01-30
Versión: | 3
Objetivo: | Fortalecer la rendición de cuentas institucional frente a la gestión de la entidad y sus resultados, como un proceso transversal y permanente que aporta al control social de la ciudadanía.
Primer Cuatrimestre
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD |  | META | INDICADOR | RESPONSABLE | FECHA DE REALIZACIÓN |  | Primera Línea de defensa - Oficina Asesora de Planeación |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación |  | Primera Línea de defensa - Oficina Asesora de Planeación |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación |  | Primera Línea de defensa - Oficina Asesora de Planeación |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación |  | Seguimiento Tercera Línea de Defensa - Oficina de Control Interno
[6 empty] | Inicio dd/mm/aa | Fin dd/mm/aa | Programación | Avance | Porcentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | Programación | Avance | Porcentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | Programación | Avance | Porcentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | Análisis de evidencias | Oportunidades de mejora o recomendaciones. | Eficiencia | Eficacia | Promedio
1. Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Publicar 3 informes de la cuenta anual de la Contraloría 2022 una vez cargados en SIVICOF | * 1 Balance Social *1 Informe de Gestión y resultados * 1 Informe de Gestión de la Gerencia | # de informes publicados/ 3 informes planeados para publicar | Oficina Asesora de Planeación | 2023-02-01 | 2023-04-30 | 3 | 3 | 100% | En cumplimiento de lo establecido por la Contraloría de Bogotá, dentro de los términos estipulados, se cargaron los informes de la cuenta anual para la vigencia 2022, en el Sistema de Vigilancia y Control Fiscal - SIVICOF. Posterior al cargue en dicha plataforma, se publicaron en la página web de la FUGA los tres informes en mención, correspondientes a la vigencia 2022: Balance Social, Informe de Gestión y Resultados e Informe de Gestión de la Gerencia. | El Informe de Gestión y Resultados 2022 se encuentra publicado en el siguiente link: https://fuga.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planeacion-presupuesto-informes/informes-enviados-concejo. El Balance Social 2022 y el Informe de Gerencia 2022 se encuentran publicados en el siguiente link: https://fuga.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planeacion-presupuesto-informes?field_fecha_de_emision_value=All&term_node_tid_depth=318. | Se verifica la publicación de los tres informes de la cuenta anual 2022 del SIVICOF y las evidencias presentadas; con lo cual se cumple el porcentaje establecido para el período. | Cumplimiento total (80-100%) |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | De la revisión realizada a las evidencias presentadas por la primera línea de defensa no fue posible verificar el Informe de Gestión y Resultados 2022 en el link referenciado, sin embargo se consulto el link https://fuga.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planeacion-presupuesto-informes/informes-gestion-resultados donde se pudo consultar el informe. El Balance social e Informe de Gerencia 2022 se encuentra publicado en la página web. | Se recomienda validar las evidencias que se presentan para garantizar claridad en la verificacion del cumplimiento de la actividad. | 100 | 100 | 100
| 1.2 | Elaborar y publicar el Informe de gestión de logros de la FUGA vigencia 2023 para la Rendición de Cuentas cumpliendo con los requerimientos MIPG y la normativa vigente. Este informe se construye a partir de los insumos entregados por las áreas de la entidad. | 1 informe de gestión para la rendición de cuentas publicado | Informe publicado (si=100%; no=0) | Oficina Asesora de Planeación | 2023-09-01 | 2023-11-30 |  |  | #DIV/0!
| 1.3 | Elaborar y publicar resumen del Informe de Gestión de logros de la FUGA vigencia 2023 para facilitarle a la ciudadanía información más sencilla y comprensible. | 1 resumen de informe de gestión publicada | Resumen publicado (si=100%; no=0) | Oficina Asesora de Planeación | 2023-09-01 | 2023-11-30 |  |  | #DIV/0!
2. Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Participar en la Audiencia de Rendición de Cuentas Sectorial | Audiencia de rendición de cuentas realizada | Evidencia de participación en Audiencia pública sectorial (Si: 100%; No:0) | Oficina Asesora de Planeación y Comunicaciones | 2023-01-15 | 2023-01-31 | 100% | 100% | 100% | La FUGA participó en la rendición de cuentas sectorial que se realizó el día 26 de enero de 2023, en la Cinemateca de Bogotá y fue transmitida a través de Facebook. La presentación de la Directora de la FUGA, Margarita Díaz, se encuentra en el minuto 1:27:30 del video que se presenta como evidencia. | El video de la transmisión de la Rendición de Cuentas del Sector Cultura, Recreación y Deporte se encuentra en el siguiente vínculo: https://www.facebook.com/watch/?v=502666405388662 | Se verifica la participación de la Directorade la FUGA en la Rendición del cuentas del Sector Cultura, Recreación y Deporte, así como las evidencias presentadas; con lo cual se cumple el porcentaje establecido para el período. | Cumplimiento total (80-100%) | [14 empty] | Se verifican las evidencias enunciadas de manera correcta. | Actividad cumplida | 100 | 100 | 100
| 2.2 | Realizar un espacio de diálogo como Audiencia de Rendición de Cuentas Institucional adicional a los diálogos de la estrategia de diálogos ciudadanos | 1 Audiencia de rendición de cuentas realizada | Audiencia pública realizada (Si: 100%; No:0) | Oficina Asesora de Planeación y Comunicaciones | 2023-07-01 | 2023-12-15 |  |  | #DIV/0! | La actividad se encuentra programada para ejeución en el segundo cuatrimestre del año.
3. Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivos para mejora | 3.1 | Elaborar el Documento Estrategia de Rendición de Cuentas con los atributos MIPG y publicarla en la página web | 1 Documento Estrategia de Rendición de Cuentas publicado en la página web | Documento Estrategia de Rendición de Cuentas publicada (Si:100%; No: 0) | Oficina Asesora de Planeación | 2023-02-01 | 2023-05-31 |  |  | #DIV/0!
| 3.2 | Realizar una encuesta para la definición de los temas a tratar en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas que se publica en la página web de la entidad | 1 Encuesta publicada para la identificación de temas de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Encuesta publicada (Si:100%; No: 0) | Oficina Asesora de Planeación y Comunicaciones | 2023-07-01 | 2023-10-31 |  |  | #DIV/0! | La actividad se encuentra programada para ejeución en el segundo cuatrimestre del año.
| 3.3 | Realizar sensibilización de la importancia de la rendición de cuentas y la participación ciudadana dirigida a los funcionarios , contratistas de la FUGA y ciudadanía en general (cultura de la rendición de cuentas) | 1 sensibilización para funcionarios y contratistas en cultura de rendición de cuentas y participación ciudadana | Socialización realizada (Si:100%; No: 0) | Oficina Asesora de Planeación Comunicaciones | 2023-06-01 | 2023-10-31 |  |  | #DIV/0! | La actividad se encuentra programada para ejeución en el segundo cuatrimestre del año.
| 3.4 | Autoevaluar con los Gestores de Participación Ciudadana, la Estrategia General de Rendición de Cuentas para identificar los logros y limitaciones. Generar ACM en caso de que se requiera con el Equipo de Gestores de Participación Ciudadana. | Autoevaluación de la estrategia de Rendición de cuentas y ACM en caso de aplicar | Informe de Evaluación de la Rendición de Cuentas con un capítulo de Análisis de la Autoevaluación de la Estrategia de Rendición de Cuentas (Si:100%; No: 0) | Oficina Asesora de Planeación con insumos del equipos de Gestores de Participación | 2023-11-15 | 2023-12-15 |  |  | #DIV/0!
| 3.5 | Dar respuesta a las preguntas realizadas por parte de la ciudadanía a la FUGA en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. Publicarlas en el marco del Informe de Evaluación de la Rendición de Cuentas. | Responder al 100% de las preguntas realizadas por la ciudadanía en el Marco de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas y publicarlas en el Informe de Evaluación de Rendición de Cuentas. | Informe de Evaluación de la Rendición de Cuentas publicado con un capítulo con respuestas a las preguntas formuladas por la ciudadanía publicado (Si:100% ; No:0) | Todos (desde su competencia) Oficina Asesora de Planeación | 2023-10-01 | 2023-12-31 |  |  | #DIV/0!
| 3.6 | Publicar Informe de Evaluación de Rendición de Cuentas con los características exigidas por la norma y MIPG. | 1 Informe de Evaluación de Rendición de Cuentas publicado en la página Web de la FUGA | Informe Publicado (Si:1; No:0) | Oficina Asesora de Planeación | 2023-12-01 | 2023-12-31 |  |  | #DIV/0!
Fecha |  | Versión | Razón del cambio
2023-01-25 |  | 1 | Primera versión
CONTROL DEL DOCUMENTO |  |  |  | RESPONSABILIDAD FRENTE AL COMPONENTE DEL PAAC | FIRMA
APROBÓ: |  | MARGARITA MARIA DÍAZ CASAS DIRECTORA GENERAL |  | RESPONSABLE DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | ABROBADO EN COMITÉ DIRECTIVO DEL 26 DE OCTUBRE DE 2022
REVISÓ: |  | LUÍS FERNANDO MEJÍA CASTRO JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  | LÍDER COMPONENTE 3 - RENDICIÓN DE CUENTAS
ELABORÓ: |  | LUÍS FERNANDO MEJÍA CASTRO JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  | COORDINADOR COMPONENTE 3 - RENDICIÓN DE CUENTAS

## C4. Atencion Ciudadano
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO COMPONENTE 4- MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO
Vigencia | 2023
Fecha de Aprobación: | 2023-01-30
Fecha de Publicación | 2023-01-30
Versión: | 3
Objetivo: | Determinar acciones que permitan mejorar la atención al ciudadano con el propósito de mejorar la calidad y accesibilidad a los trámites y servicios de la FUGA.
Primer Cuatrimestre
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD |  | META | INDICADOR | RESPONSABLE | FECHA DE REALIZACIÓN |  | Primera Línea de defensa - Subdirección de Gestión Corporativa - Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación |  | Primera Línea de defensa - Subdirección de Gestión Corporativa - Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación |  | Primera Línea de defensa - Subdirección de Gestión Corporativa - Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación |  | Seguimiento Tercera Línea de Defensa - Oficina de Control Interno
[6 empty] | Inicio dd/mm/aa | Fin dd/mm/aa | Programación | Avance | Porcentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | Programación | Avance | Porcentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | Programación | Avance | Porcentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | Análisis de evidencias | Oportunidades de mejora o recomendaciones. | Eficiencia | Eficacia | Promedio
1. Planeación Estratégica del servicio al ciudadano | 1.1 | Presentar un informe al Comité Institucional de Gestión y Desempeño sobre los resultados de las PQRS de la Entidad para la toma de decisiones | Un (1) Informe presentado en Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | 1 Informes PQRS tendencias presentado en Comité Institucional de Gestión y Desempeño ( Si: 100%; No: 0) | Subdirección de Gestión Corporativa -Servicio al Ciudadano | 2023-07-01 | 2023-08-31 |  |  | #DIV/0!
| 1.2 | Elaborar, presentar y publicar el informe semestral del Defensor del Ciudadano en los parámetros establecidos en la normatividad aplicable | 2 Informes del Defensor del Ciudadano (Primer informe en enero y el segundo en julio) | (# de Informes del Defensor del ciudadano realizados, presentados y publicados /2 Informes del Defensor del ciudadano programados )*100% | Subdirección de Gestión Corporativa - Servicio al Ciudadano | 2023-01-03 | 2023-08-10 | 1 | 1 | 100% | Se elaboró el Informe del Defensor del Ciudadano, correspondiente al segundo semestre de la vigencia 2022 y se socializó ante el Comité Directivo en enero de 2023. Adicional a ello, se remitió a la Veeduría Distrital y a la Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía, de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor. | *Radicado en Orfeo 20232300014903 *Remisión entes de control. Radicados 20232300001941 y 20232300001951 *Informe publicado en transparencia https://fuga.gov.co/atencion-servicios-ciudadania/defensor-del-ciudadano https://fuga.gov.co/atencion-servicios-ciudadania/informe-defensor-del-ciudadano-decreto-392-de-2015 *Socialización Comite Directivo. Radicado en Orfeo 20231200029023 | Se verifica la realización de las actividades programadas con relación al Informe semestral del Defensor del Ciudadano; no obstante, a la fecha de realización de este seguimiento NO se encuentra publicado el Informe del Defensor del Ciudadano del segundo semestre del año 2022 en el link destinado para ello: https://fuga.gov.co/atencion-servicios-ciudadania/defensor-del-ciudadano. El Informe SI se encuentra publicado en el siguiente link: https://fuga.gov.co/atencion-servicios-ciudadania/informe-defensor-del-ciudadano-decreto-392-de-2015. Por lo tanto, no se reporta cumplimiento del 100% de la actividad. | Avances en la gestión (60-79%) | [14 empty] | Se verifican las evidencias enunciadas, radicados en Orfeo y pagina web, sin embargo no se observa la publicación del informe de defensor del ciudadano II semestre 2022 en los links reportados. | Si bien se verifican las evidencias presentadas, no es posible verificar la publicación del informe de Defensor del ciudadano del segundo semestre del año 2022, se encuentra identificado, sin embargo es de julio 2022.
2. Fortalecimiento del Talento Humano al servicio del ciudadano | 2.1 | Incluir en la jornada de inducción y reinducción del Plan Institucional de Capacitación - PIC una charla sobre el proceso de servicio al ciudadano para funcionarios y contratistas | Una charla sobre el proceso servicio al ciudadano para fortalecer los conocimiento sobre el tema en funcionarios y contratistas realizada en el marco de la jornada de inducción y reinducción | Una (1) charla sobre el proceso de servicio al ciudadano realizada en el marco de la jornada de inducción y reinducción programada en el PIC (SI:100%; No:0) | Subdirección de Gestión Corporativa - Servicio al Ciudadano | 2023-02-01 | 2023-07-01 | 1 | 1 | 100% | Actividad programada y ejecutada en el marco del PIC 2023, dicha actividad se desarrolló en la jornada de inducción y reinducción que se llevó a cabo del 25 al 27 de abril. | *PIC 2023 https://fuga.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planeacion-presupuesto-informes/peth?field_fecha_de_emision_value=All&term_node_tid_depth=284 * Soportes de la inducción Radicado principal No 20232800043923, ppt anexo 2023280004392300009 | Si bien el Plan Institucional de Capacitación, que hace parte del Plan Estratégico de Talento Humano se encuentra publicado en la página web de la entidad; el radicado de Orfeo: 20232800043923 no se puede visualizar, por tener un nivel de acceso restringido. Por lo tanto, la Segunda Línea de Defensa no puede verificar si la actividad se llevó a cabo. | Avances en la gestión (60-79%) |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
| 2.2. | Realizar una sensibilización sobre gestión de trámites y otros procedimientos administrativos (OPAs) dirigido a funcionarios y contratistas de la Entidad | Una (1) sesión de sensibilización sobre gestión de trámites y OPAs realizada | Una (1) sesión de sensibilización sobre gestión de trámites y OPAs realizada (SI:100%; No:0) | Oficina Asesora de Planeación | 2023-03-01 | 2023-06-30 |  |  | #DIV/0! | La realización de esta actividad se está gestionando, por parte de la Oficina Asesora de Planeación, con el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP.
| 2.3 | Realizar una sensibilización sobre el Manual de Servicio a la Ciudadanía, así como de la Política Distrital de Servicio a la Ciudadanía y los demás lineamientos vigentes en atención a la ciudadanía dirigida a los funcionarios públicos y contratistas de la FUGA | 1 sensibilización del Manual de Servicio a la ciudadanía, política distrital y demás lineamientos a los funcionarios públicos y contratistas de la entidad | Manual de servicio a la ciudadanía del Distrito Capital u otros lineamientos sensibilizados (Si:100% No:0) | Subdirección de Gestión Corporativa - Servicio al Ciudadano | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 100% | El 22 de marzo se realizó "Sensibilización sobre el Manual de Servicio a la Ciudadanía, así como de la Política Distrital de Servicio a la Ciudadanía y los demás lineamientos vigentes en atención a la ciudadanía" | Radicado Orfeo RADICADO No 20232800033153, perteneciente al expediente No. 202328005001900001E. Asunto: PIC: Sensibilización sobre el Manual de Servicio a la Ciudadanía, así como de la Política Distrital de Servicio a la Ciudadanía y los demás lineamientos vigentes en atención a la ciudadanía. | Se verifica la realización de las actividades programadas con relación a la socialización del Manual de Servicio a la Ciudadanía y de la Política Distrital de Servicio a la Ciudadanía, así como las evidencias presentadas; con lo cual se cumple el porcentaje establecido para el período. | Cumplimiento total (80-100%) | [14 empty] | Se consultó el expediente enunciado, junto con los radicados Orfeo | Se recomienda formular las acciones de forma coherente con su complejidad, teniendo en cuenta que se pudo desarrollar durante el primer cuatrimestre de la vigencia. | 100 | 100 | 100
| 2.4 | Realizar una sensibilización sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de petición y calidad de las respuestas | 1 sensibilización interna manejo de derechos de petición y calidad de las respuestas | Sensibilización realizada (SI:100%; No:0) | Subdirección de Gestión Corporativa - Servicio al Ciudadano | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 100% | Actividad programada y ejecutada en el marco del PIC 2023, dicha actividad se desarrolló en la jornada de inducción y reinducción que se llevó a cabo del 25 al 27 de abril. | *PIC 2023 https://fuga.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planeacion-presupuesto-informes/peth?field_fecha_de_emision_value=All&term_node_tid_depth=284 * Soportes de la inducción Radicado principal No 20232800043923, ppt anexo 2023280004392300009 | Si bien el Plan Institucional de Capacitación, que hace parte del Plan Estratégico de Talento Humano se encuentra publicado en la página web de la entidad; el radicado de Orfeo: 20232800043923 no se puede visualizar, por tener un nivel de acceso restringido. Por lo tanto, la Segunda Línea de Defensa no puede verificar si la actividad se llevó a cabo. | Avances en la gestión (60-79%) | [14 empty] | Revisados los enlaces relacionados y radicados Orfeo. | Se recomienda coherencia entre la actividad , el indicador y las evidencias, pues la sensibilización que se indica se realizó en el marco de las jornadas de inducción y reeinducción.
3. Gestión de relacionamiento con los ciudadanos | 3.1 | Realizar campañas informativas por las redes sociales para dar a conocer los canales de atención a la ciudadanía en la FUGA | 2 campañas informativas en las redes sociales de la entidad | (# de campañas informativas / 2 campañas informativas) | Subdirección de Gestión Corporativa - Servicio al Ciudadano Dirección General - Comunicaciones | 2023-01-01 | 2023-11-30 |  |  | #DIV/0! | La actividad se encuentra dentro de los tiempos de gestión y se encuentra programada para su ejecución entre el mes de junio y agosto de 2023.
| 3.2 | Actualizar la documentación del proceso de Servicio al Ciudadano en concordancia con la realidad institucional si se requiere, una vez detectada la necesidad de actualizarla | 100% de la documentación que requiera actualización del proceso | # documentos del proceso actualizados / # documentos programados *100% | Subdirección de Gestión Corporativa - Servicio al Ciudadano | 2023-01-01 | 2023-11-30 |  |  | #DIV/0! | Se han adelantado reuniones con la Subdirección de Gestión Corporativa yla Oficina Asesora de Planeación con el fin de reformular las ACMs y hacer la verificación de riesgos del proceso. Una vez se aprueben se actualizarán los documentos requeridos a raíz de las acciones a realizar. | Correo. 3.2 Citación reformulación ACM 150323 y 060323 (Drive componente 4) https://drive.google.com/drive/folders/19S2VleGrDM87DoEtK5ArgFUSsSAK_Jxr | Se verifica la realización de las actividades relacionadas con el proceso de actualización de la documentación del Proceso de Servicio al Ciudadano, así como las evidencias presentadas. | Avances en la gestión (60-79%) | [14 empty] | Se revisaron las carpetas en drive de las que se infiere que se realizaron reuniones para la actualización de los documentos.
| 3.3 | En el marco del informe de gestión de Rendición de Cuentas de 2023, agregar un capítulo relacionado con Servicio a la Ciudadanía en cumplimiento de la Política Pública Distrital de Sevicio a la Ciudadanía | 1 capítulo de servicio a la ciudadanía | Capítulo agregado Si: 100% No: 0% | Subdirección de Gestión Corporativa - Servicio al Ciudadano | 2023-09-01 | 2023-11-30 |  |  | #DIV/0!
4. Conocimiento del Servicio al Ciudadano | 4.1 | Realizar informes mensuales sobre el cumplimiento de los términos legales para resolver peticiones, quejas, reclamos y solicitudes de información conforme al articulo 76 de la Ley 1474 de 2011 y a la Ley 1755 de 2015 | 11 informes (100%) de seguimiento (1 mensual) | (# Informes de alertas elaborados y publicados/ # informes a elaborar (11)) *100% | Subdirección de Gestión Corporativa - Servicio al Ciudadano | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 3 | 3 | 100% | A la fecha se han elaborado y publicado en Transparencia los informes de PQRSD del primer trimestre vigencia 2023. | *Radicados en Orfeo: Enero 20232000021343, Febrero 20232300030673, Marzo 20232000040423. *Publicación transparencia https://fuga.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planeacion-presupuesto-informes?field_fecha_de_emision_value=All&term_node_tid_depth=167 | Se verifica la elaboración y publicación de los informes mensuales de PQRSD de la FUGA; con lo cual se cumple el porcentaje establecido para el período. | Cumplimiento total (80-100%) | [14 empty] | se verifica la pagina web, junto con los informes referidos.
| 4.2 | Actualizar la caracterización de usuarios de la FUGA bajo los requerimientos mínimos del DAFP. | 1 documento con la caracterización de usuarios elaborado y aprobado | Documento con la caracterización de usuarios elaborado y aprobado (Si:100%; No:0) | Oficina Asesora de Planeación (Con los insumos de las áreas) | 2023-05-01 | 2023-08-31 | 25% | 25% | 100% | Para el desarrollo de esta actividad se establecen 4 subactividades, con un peso porcentual, así: 1. Definición del formato de variables de caracterización y ajuste procedimiento PN-PD-08 (20%) 2. Solicitud de información a las áreas responsables (5%) 3. Consolidación, análisis de información y elaboración del documento de caracterización de usuarios (60%) 4. Presentación del documento al Comité, aprobación y socialización del documento (15%) De acuerdo con lo anterior, se presentan evidencias de la realización de las subactividades 1 . Se creo el formato PN-FT-19 para la identificación de variables de caracterización, se ajustó el procedimiento PN-PD-08 v3. 2. Se hizo la solicitud de información a las áreas responsables. | 1. Actualización y publicación de formato y procedimiento en la intranet http://intranet.fuga.gov.co/proceso-planeacion 2. Correos electrónicos con solicitud de información https://drive.google.com/drive/folders/1NkcOzvGYbcOlkPpSVOofohvAoOFL8zpl?usp=sharing | Se verifica la realización de las actividades programadas para actualizar la caracterización de usuarios de la FUGA y las evidencias presentadas; con lo cual se cumple el porcentaje establecido para el período. | Cumplimiento total (80-100%)
| 4.3 | Actualizar el registro de Inscripción legal de Bases de Datos, basados en la Implementación de la Ley 1581/2012 de acuerdo con el procedimiento de Registro y actualización base de datos personales ante la SIC (Si aplica) | 100% de los certificados resumen de los Registro de Bases de Datos expedido por Superintendencia de Industria y Comercio en el aplicativo dispuesto para tal fin | (# de certificados generados / # de bases de datos registradas )*100% | Gestión TICs- Subdirección de Gestión Corporativa | 2023-04-01 | 2023-10-31 |  |  | #DIV/0!
5.Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana. | 5.1 | Realizar informe interno sobre la calidad de las respuestas emitidas por FUGA | 11 informes (100%) de seguimiento (1 mensual) | (# Informes de alertas elaborados y publicados/ # informes a elaborar (11)) *100% | Subdirección de Gestión Corporativa - Servicio al Ciudadano | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 3 | 3 | 100% | Se elaboran los informes internos sobre la calidad de las respuestas emitidas por FUGA, correspondientes al primer trimestre de 2023. | Radicado en Orfeo: Enero 20232000021833, Febrero 20232300030683, Marzo 20232000040433. | Se verifica la elaboración de los informes internos sobre la calidad de las respuestas emitidas por parte de la FUGA; con lo cual se cumple el porcentaje establecido para el período. | Cumplimiento total (80-100%) | [14 empty] | Se revisaron los radicados orfeo que corresponden a los Informes internos de calidad de las respuestas dadas por la FUGA a las PQRSD hasta el mes de marzo
| 5.2 | Elaborar un informe consolidado de encuestas de satisfacción de acuerdo con la Guía para la medición de satisfacción de usuarios y presentar resultados al comité Directivo para la toma de decisiones. | 1 informe consolidado de medición de satisfacción 1 presentación al Comité de Dirección sobre resultados de la medición de satisfacción | 1 informe de sistematización de encuestas de satisfacción (si:80%; No=0) + Presentación realizada en Comité de Dirección (Si:20% No:0) | Servicio al Ciudadano - Subdirección de Gestión Corporativa consolida informes de Servicio al Ciudadano ; Subdirecciones Misionales y Oficina Asesora de Planeación | 2023-07-01 | 2023-12-20 |  |  | #DIV/0!
Fecha |  | Versión | Razón del cambio
2023-01-25 |  | 1 | Primera versión
2023-04-28 |  | 3 | Se actualizan las fechas de la actividad 4.2. porque en la versión inicial del PAAC quedaron establecidas unas fechas de la vigencia 2022.
CONTROL DEL DOCUMENTO |  |  |  | RESPONSABILIDAD FRENTE AL COMPONENTE DEL PAAC | FIRMA
APROBÓ: |  | MARGARITA MARIA DÍAZ CASAS DIRECTORA GENERAL |  | RESPONSABLE DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | ABROBADO EN COMITÉ DIRECTIVO DEL 26 DE OCTUBRE DE 2022
REVISÓ: |  | MARTHA LUCÍA CARDONA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA |  | LÍDER COMPONENTE 4 MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO
|  | LUÍS FERNANDO MEJÍA CASTRO JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  | REPRESENTANTE DE LA ALTA DIRECCIÓN
ELABORÓ: |  | MARTHA LUCÍA CARDONA SUBDIRECCION DE GESTION CORPORATIVA |  | COORDINADORA COMPONENTE 4 MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO
Note on AH14: Usuario: si aun no se ha vencido el plazo de ejecución no se califica aún, sse espera al seguimiento correspondiente

## C5 Ley Transparencia
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO COMPONENTE 5- MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Vigencia | 2023
Fecha de Aprobación: | 2023-01-30
Fecha de Publicación | 2023-01-30
Versión: | 3
Objetivo: | Establecer las actividades y responsables para dar cumplimiento a lo estipulado por la Ley 1712 de 2014 por medio de la cual se crea la Ley de la transparencia y el acceso a la información pública y al Decreto 103 de 2015 por medio del cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones, teniendo en cuenta la capacidad operativa y presupuestal de la entidad
Recursos: | Humanos, Informáticos, tecnológicos y de comunicación
Primer Cuatrimestre
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD |  | META | INDICADOR | RESPONSABLE | FECHA DE REALIZACIÓN |  | Primera Línea de defensa - Oficina Asesora de Planeación |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación |  | Primera Línea de defensa - Oficina Asesora de Planeación |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación |  | Primera Línea de defensa - Oficina Asesora de Planeación |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación |  | Seguimiento Tercera Línea de Defensa - Oficina de Control Interno
[6 empty] | Inicio dd/mm/aa | Fin dd/mm/aa | Programación | Avance | Porcentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | Programación | Avance | Porcentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | Programación | Avance | Porcentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | Análisis de evidencias | Oportunidades de mejora o recomendaciones. | Eficiencia | Eficacia | Promedio
1. Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Mantener actualizada la información mínima requerida en página web que trata la Ley 1712 de 2014 - Transparencia | 100% Link de transparencia actualizado | (# de requerimientos actualizados según ley 1712 de 2014/ Total de requerimientos )*100% | Oficina Asesora de Planeación consolida reporte | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 146 | 144 | 98.63% | A partir del seguimiento de transparencia Anexo 2 -Estándares de Publicación, se evidencia un cumplimiento del 100% en 144 requisitos de 146 evaluados en el primer cuatrimestre 2022. Lo anterior da como resultado un porcentaje de cumplimiento total del 98,63%. | Soportes del monitoreo I Cuatrimestre Anexo 2 en: https://drive.google.com/drive/folders/1uUH3MEIKQqH8JNR3gQg1hdf2pIZKOYaM | Se verifica la información consignada en la Matriz de Estándares de Publicación, en donde se evidencia el cumplimiento de los 144 requisitos evaluados con el 100% de cumplimiento. Con ello, se cumple el porcentaje establecido para el período. *Se recomienda a las áreas tener presente permanentemente la actualización de la información que se debe publicar en la página web, para dar cumplimiento a la normatividad vigente* | Cumplimiento total (80-100%) |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | Cumplimiento promedio en el I cuatrimestre del 2023 del 98,01 de acuerdo a la desagregación por categorías registrado en Informe Seguimiento Implementación y Sostenibilidad Ley de Transparencia. (ver informe transparencia OCI) | Tener en cuenta las recomendaciones emitidas por la OCI en el Informe Seguimiento Implementación y Sostenibilidad Ley de Transparencia. | 70 | 98 | 84
| 1.2 | En el marco de los compromisos de Gobierno Abierto, realizar 1 ejercicio de aprovechamiento de datos | 1 ejercicio de aprovechamiento de datos abiertos | Ejercicio de aprovechamiento de datos realizado (si=100%; no=0) | Oficina Asesora de Planeación Subdirecciones misionales | 2023-02-01 | 2023-10-31 |  |  | #DIV/0!
| 1.3 | Actualizar la información en el SUIT sobre el OPA/trámites/consultas de información que apliquen. | Información de OPA vigente actualizada en SUIT | Información de OPA vigente actualizada en SUIT (si=100%; no=0) | Oficina Asesora de Planeación con apoyo de la Subdirección Artística y Cultural | 2023-02-01 | 2023-12-15 | 1 | 1 | 100% | El 30 de enero de 2023 se realizó el registro de la racionalización aprobada por el Comité Directivo ese mismo día, y el 29 de marzo de 2023, con el apoyo de Yadira Bustos de la Secretaría General, se realizó el ajuste de las acciones de racionalización 2023 en el SUIT de acuerdo a las observaciones que desde el DAFP se dieron a la racionalización, dejando como soporte los pantallazos de actualización y mesas de trabajo. | Las evidencias de la realización de estas actividades se encuentran en el siguiente link: https://drive.google.com/drive/folders/1Qoj0IR0kJQt4tiVyIpDh21AteniPl_mS | Se verifica la realización de las actividades programadas para actualizar la información en el SUIT sobre la racionalización de trámites de la FUGA, as como las evidencias presentadas; con lo cual se cumple el porcentaje establecido para el período. | Cumplimiento total (80-100%)
2. Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Llevar a cabo una sensibilización sobre Ley de Transparencia y derecho a la información dirigida a servidores públicos y contratistas de la entidad para comprender entre otros los lineamientos de transparencia activa y pasiva. | 1 sensibilización realizada a servidores públicos y contratistas de la FUGA | 1 Sensibilización realizada (si=100%; no=0) | Oficina Asesora de Planeación | 2023-02-01 | 2023-07-31 |  |  | #DIV/0!
3. Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Actualizar, publicar y socializar el Registro de Activos de Información | 1 Registro de Activos de Información actualizado, socializado y publicado en la página de la entidad y en los portales de Datos Abiertos | Documento actualizado, socializado y publicado en la página de la FUGA y los portales web de Datos Abiertos (si=100%; no=0) | Gestión Documental Gestión Tecnológica | 2023-07-01 | 2023-11-30 |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
| 3.2 | Elaborar protocolo para la actualización y validación de la publicación de los datos abiertos en los portales de Datos Abiertos | 1 protocolo realizado para la actualización y validación de la publicación de los datos abiertos en los portales de Datos Abiertos | Documento protocolo realizado para la actualización y validación de la publicación de los datos abiertos en los portales de Datos Abiertos (si=100%; no=0) | Gestión Documental Gestión TIC | 2023-02-15 | 2023-08-15 |  |  | #DIV/0!
| 3.3 | Actualizar, publicar, y socializar el Esquema de publicación de Información | 1 Esquema de publicación de la información actualizado, socializado y publicado en la página de la entidad y en los portales de Datos Abiertos | Esquema de publicación de la información actualizado, socializado y publicado en la página de la FUGA y los portales web de Datos (si=100%; no=0) | Oficina Asesora de Planeación | 2023-05-01 | 2023-08-31 |  |  | #DIV/0!
| 3.4 | Actualizar, publicar y socializar el Índice de Información Clasificada y Reservada conforme a lo estipulado en los artículos 6, 18, 19, 20 de la Ley 1712 de 2014 y artículo 5 decreto 103 de 2015. | 1 Índice de Información Clasificada y Reservada actualizado, socializado y publicado en la página de la entidad y en los portales de Datos Abiertos | Índice de Información Clasificada y Reservada actualizado, socializado y publicado en la página de la FUGA y los portales web de Datos (si=1; no=0) | Gestión Documental; Oficina Jurídica revisa aspectos jurídicos | 2023-07-01 | 2023-11-30 |  |  | #DIV/0!
4.Criterio Diferencial de Accesibilidad | 4.1 | Sensibilizar a funcionarios y contratistas de la FUGA , en atención a población diversa | 1 sensibilización realizada a servidores públicos de la FUGA | Sensibilización realizada (si=100%; no=0) | Subdirección de Gestión Corporativa - Servicio al Ciudadano Talento humano | 2022-07-01 | 2023-12-15 |  |  | #DIV/0!
| 4.2 | Sensibilizar a funcionarios y contratistas de la FUGA , en atención a población en situación de discapacidad. | 1 sensibilización realizada a funcionarios y contratistas de la FUGA | Sensibilización realizada (si=100%; no=0) | Subdirección de Gestión Corporativa - Servicio al Ciudadano Talento humano | 2022-07-01 | 2023-12-15 |  |  | #DIV/0!
5.Monitoreo y Acceso a la Información Pública | 5.1 | Monitorear de manera cuatrimestral la Matriz de Cumplimiento y Sostenibilidad de la Ley transparencia. | 3 Monitoreos periódico cuatrimestral de la Matriz de Cumplimiento y Sostenibilidad de la Ley transparencia. | (# de Monitoreos realizados/# de Monitoreos programados)*100% | Oficina Asesora de Planeación | 2023-04-01 | 2023-05-20 | 1 | 1 | 100% | Se realizó monitoreo del primer cuatrimestre de Ley de Transparencia en la matriz correspondiente al Anexo 2 de la Resolución 1519 de 2020 - estándares de publicación. | Soportes del monitoreo I Cuatrimestre Anexo 2 en: https://drive.google.com/drive/folders/1rBQAd2q07yZIuOW6g18jGpsjoFBBP5x8 | Se verifica la información consignada en la Matriz de Estándares de Publicación, en donde se evidencia el cumplimiento de los 144 requisitos evaluados con el 100% de cumplimiento. Con ello, se cumple el porcentaje establecido para el período. *Se recomienda a las áreas tener presente permanentemente la actualización de la información que se debe publicar en la página web, para dar cumplimiento a la normatividad vigente* | Cumplimiento total (80-100%) | [14 empty] | Se revisó la matriz de seguimiento del cuatrimestre a la Ley de Transparencia
[6 empty] | 2023-08-01 | 2023-09-20 |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | 2023-12-01 | 2023-12-31 |  |  | #DIV/0!
| 5.2 | Monitorear encuesta en la Web que valida la satisfacción del ciudadano sobre la transparencia y acceso a la información. | 1 Monitoreo realizados en la Web para validar la satisfacción del ciudadano sobre la transparencia y acceso a la información. Corte 31 de julio de 2023 | (# de Monitoreos realizados/# de Monitoreos programados)*100% | Comunicaciones recopila - Oficina Asesora de Planeación sistematiza y analiza | 2023-02-01 | 2023-11-30 |  |  | #DIV/0!
Fecha |  | Versión | Razón del cambio
2023-01-25 |  | 1 | Primera versión
2023-04-28 |  | 3 | Se cambia la fecha de finalización de la actividad 3.2.
CONTROL DEL DOCUMENTO |  |  |  | RESPONSABILIDAD FRENTE AL COMPONENTE DEL PAAC | FIRMA
APROBÓ: |  | MARGARITA MARIA DÍAZ CASAS DIRECTORA GENERAL |  | RESPONSABLE DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | ABROBADO EN COMITÉ DIRECTIVO DEL 26 DE OCTUBRE DE 2022
REVISÓ: |  | LUÍS FERNANDO MEJÍA CASTRO JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  | REPRESENTANTE DE LA ALTA DIRECCIÓN
ELABORÓ: |  | LUÍS FERNANDO MEJÍA CASTRO JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  | RESPONSABLE COMPONENTE

## C6 Plan de Integridad
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO COMPONENTE 6- INICIATIVAS ADICIONALES - PLAN DE GESTIÓN INTEGRIDAD
Vigencia | 2023
Fecha de Aprobación: | 2023-01-30
Fecha de Publicación | 2023-01-30
Versión: | 3
Objetivo: | Fomentar comportamientos deseables en los Funcionarios y Contratistas de la entidad con el fin de fortalecer la cultura ética, la transparencia, la probidad y la lucha contra la corrupción.
[8 empty] | Primer Cuatrimestre | [6 empty] | Segundo Cuatrimestre | [6 empty] | Tercer Cuatrimestre
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD |  | META | INDICADOR | RESPONSABLE | FECHA DE REALIZACIÓN |  | Primera Línea de defensa - Subdirección de Gestión Corporativa |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación |  | Primera Línea de defensa - Subdirección de Gestión Corporativa - Gestión del Ser |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación |  | Primera Línea de defensa - Subdirección de Gestión Corporativa - Gestión del Ser |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación |  | Seguimiento Tercera Línea de Defensa - Oficina de Control Interno
[6 empty] | Inicio dd/mm/aa | Fin dd/mm/aa | Programación | Avance | Porcentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | Programación | Avance | Porcentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | Programación | Avance | Porcentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | Análisis de evidencias | Oportunidades de mejora o recomendaciones. | Eficiencia | Eficacia | Promedio
1. Alistamiento | 1.1 | Formular el Plan de acción del equipo de Gestores de Integridad, para la Vigencia 2023 | 1 plan de acción para el equipo de Gestores de Integridad formulado y publicado en la intranet | Un (1) plan de acción formulado, aprobado e incorporado en el plan anticorrupción de la entidad.(si=1; no=0) | Gestores de Integridad - Subdirección de Gestión Corporativa - Oficina Asesora de Planeación. | 2023-01-15 | 2023-01-31 | 1 |  | #VALUE! | En el mes de enero se formuló el Plan de Integridad desde el Proceso de Talento Humano, dicho plan fue remitido a la OAP para su consolidación dentro del PAAC de la vigencia en el presente componente, así mismo se realizó su publicación en la intranet (enlazada con el link de transparencia a donde se encuentra el PAAC). | Correos de soporte de formulación del PAAC: https://drive.google.com/drive/folders/1zCIIF8f4_3knlCEl0IqgYPyh9AiJCK_I Intranet enlace: http://intranet.fuga.gov.co/politica-integridad Ver : Planes/ Programas: - Plan Política de Integridad PAAC. | Se verifica el proceso de formulación e inclusión en el PAAC, del Plan de Acción de Gestores de Integridad 2023, con las evidencias presentadas; con lo cual se cumple el porcentaje establecido para el período. | Cumplimiento total (80-100%) |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | Se revisó la publicación y la inclusión del plan de integridad en el PAAC | Actividad cumplida | 100 | 100 | 100
| 2021-02-01 | Conformar el equipo de Gestores de Integridad de la FUGA 2023 | Acto administrativo de conformación de equipo de gestores de Integridad actualizada | Acto administrativo emitido (si=1; no=0) | Subdirección de Gestión Corporativa - Talento Humano | 2023-02-01 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 100% | Mediante la Resolución 61 del 19 de abril de 2023 se conformó el nuevo equipo de gestores de integridad FUGA, que estarán desde el 20 de abril de 2023 hasta el 19 de abril de 2025. | Radicado de Orfeo: 20232000000615 | Se verifica la elaboración y publicación en la intranet de la resolución de conformación del equipo de Gestores de Integridad de la FUGA; con lo cual se cumple el porcentaje establecido para el período. | Cumplimiento total (80-100%) | [14 empty] | Se verifico el radicado Orfeo y la publicación en la pagina web https://fuga.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/normograma/resolucion-no-61-de-2023 | Actividad cumplida | 100 | 100 | 100
2. Armonización y/o actualización | 2.1 | Divulgar por medio de los canales oficiales de comunicación el Código de Integridad adoptado por la entidad | Una (1) pieza de divulgación semestral del código de integridad | Documento del Código de Integridad Divulgado (si=1; no=0) | Gestores de Integridad - Comunicaciones Internas | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 1 | 1 | 100% | El día 3 de mayo de 2023 se realizó la socialización del código de integridad a través del boletín institucional digital en el enlace: https://express.adobe.com/page/bbBjQQpbDod9F/ Adicionalmente se publicó la pieza en la intranet institucional el día 02 de mayo de 2023. Se anexa evidencia de publicación en ambos canales. | Las piezas comunicativas se encuentran cargadas como evidencia en el siguiente link: https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1ksuXGuy1kIUI2GJsZYqE6DIWzJP4r6NO | Se verifica la publicación de las piezas comunicativas en el boletín institucional y en la intranet; con lo cual se cumple el porcentaje establecido para el período. | Cumplimiento total (80-100%) |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | Se verificó lo enunciado por primera y segunda linea de defensa | Se recomienda formular la actividad de forma coherente con su complejidad, teniendo en cuenta que las fechas de inicio y finalización durante el primer cuatrimestre de la vigencia. | 100 | 100 | 100
| 2021-02-02 | Participar en una actividad de actualización/sensibilización o formación en materia de ética e integridad orientada a los gestores de integridad de la Entidad | 100% de los gestores con evidencia de participación en actividad de actualización, formación o capacitación en materia de ética e integridad | (# de gestores de integridad con evidencia de participación/# de gestores)*100% | Gestores de Integridad | 2023-02-01 | 2023-11-30 |  |  | #DIV/0!
3. Diagnóstico | 3.1 | Aplicar un instrumento de evaluación sobre la adopción de los valores del código de integridad por los funcionarios y colaboradores de la Entidad, a través de un formato virtual | 1 tabulación con los resultados y análisis de la evaluación de adopción de los valores del Código de Integridad por parte de los funcionarios y colaboradores de la Entidad | Informe sobre los resultados y análisis de la aplicación del instrumento. (Si:100% ; No:0) | Gestores de integridad | 2023-02-01 | 2023-10-30 |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
| 2021-02-03 | Revisar y ajustar con el equipo directivo el diagnostico de autoevaluación sobre el nivel de exposición y vulnerabilidad a riesgos de corrupción por Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo(LA/FT) para la toma de decisiones y definición de líneas de manejo generado en el 2022. | 1 Diagnóstico de autoevaluación ajustado que consolide el nivel de valoración del riesgo operativo y el control del riesgo de LA/FT | Un (1) Autodiagnóstico de autoevaluación del nivel del nivel de exposición y vulnerabilidad al riesgos de Lavado de Activos y financiación del terrorismos (si=1; no=0) | Oficina Asesora de Planeación con apoyo del equipo LA/FT | 2023-02-01 | 2023-08-30 |  |  | #DIV/0! | En el período no se han presentado avances de la actividad, se tienen programados para el siguiente cuatrimestre.
4. Implementación | 4.1 | Socializar y sensibilizar a los funcionarios, contratistas y jefes sobre la Guía de gestión de conflicto de Intereses de la FUGA. | Una (1)Reunión de socialización de la guía de gestión de conflicto de Intereses de la FUGA | Reunión de socialización realizada (si=100%; no=0) | Talento Humano- Subdirección de Gestión Corporativa Oficina Jurídica Oficina de Control Interno Disciplinario | 2023-02-01 | 2023-07-01 |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
| 4.2 | Incluir en la semana de Inducción y reinducción una actividad para sensibilizar sobre los valores de integridad, el código de integridad institucional; y reforzar el significado que tiene ser servidor público (Deberes y responsabilidades de los servidores). En esta debe participar la alta dirección. | Una (1) Actividad de sensibilización | 1 Actividad realizada (si=100%; no=0) | Gestores de Integridad Talento Humano- Subdirección de Gestión Corporativa | 2023-02-01 | 2023-07-01 | 1 | 1 | 100% | El 26 de abril de 2023, en el marco de la Semana de Inducción y Reinducción, el equipo de GTH sensibilizó sobre los valores de integridad FUGA, y así mismo, presentó el Codigo de Integridad y la conformación del nuevo equipo de Gestores de Integridad de la entidad. En Orfeo de evidencia se encuentra la PPT de la jornada del día 2; así mismo, la participación de la alta dirección reposa en el listado de asistencia general de la jornada, donde se encuentra que estuvo presente la Subdirectora de Gestión Corporativa; el Jefe de la Oficina de Control Interno Disciplinario; la Jefe de la Oficina de Control Interno; el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación. | * Soportes de la inducción Radicado principal No 20232800043923. | El radicado de Orfeo: 20232800043923 no se puede visualizar, por tener un nivel de acceso restringido. Por lo tanto, la Segunda Línea de Defensa no puede verificar si la actividad se llevó a cabo. | Avances en la gestión (60-79%) | [14 empty] | Si bien segunda y tercera línea de defensa no pudieron acceder al Orfeo presentado por la primera línea, desde la OCI se participó en las actividades de inducción y reinducción por lo tanto se conoce que se realizó Sensibilización de los Valores de Integridad. Resolución 93 de 2018 Por la cual se adopta el código de integridad del servicio público en la FUGA | Se recomienda asegurar que las evidencias puedan ser consultadas para permitir el monitoreo del cumplimiento de la actividad por parte de la OCI, asimismo la actividad debe estar formulada de forma coherente con su complejidad, teniendo en cuenta que las fechas de inicio y finalización durante el primer cuatrimestre de la vigencia. | 100 | 100 | 100
| 4.3 | Divulgar por medio de los canales oficiales de comunicación la oferta sobre el curso virtual sobre Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción del DAFP, incentivando a los funcionarios de todos los niveles y contratistas a realizarlo | Una (1) Divulgación del curso virtual sobre Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción del DAFP | 1 divulgación realizada (si=100%; no=0) | Gestores de Integridad Talento Humano- Subdirección de Gestión Corporativa | 2023-02-01 | 2023-10-31 |  |  | #DIV/0!
| 4.4 | Realizar reportes de implementación del Canal de denuncia de servidores incluyendo recomendaciones para la mejora . | 2 Informes sobre los resultados y análisis a partir de la implementación del Canal de Denuncia de servidores públicos | (Informe realizados/2 informes programados) *100% | Talento Humano- Subdirección de Gestión Corporativa | 2023-03-01 | 2023-06-30 |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | 2023-07-01 | 2023-10-31 |  |  | #DIV/0!
| 4.5 | Capacitación o actividad de formación a funcionarios y contratistas de la FUGA sobre cohecho y soborno incluyendo información sobre el canal de denuncia de la entidad, y la ruta de denuncias que se debe seguir cuando exista un caso o sospecha de soborno. Lo anterior, para promover una cultura de denuncia de conductas de corrupción. | 1 capacitación o actividad de formación realizada a funcionarios y contratistas de la FUGA | Capacitación o actividad de formación realizada (si=100%; no=0) | Gestores de Integridad Talento Humano- Subdirección de Gestión Corporativa Oficina Asesora de Planeación | 2023-02-01 | 2023-07-01 |  |  | #DIV/0! | La capacitación se encuentra programada en el PIC 2023 para su realización dentro de los términos previstos en el PAAC.
| 4.6 | Publicar las agendas abiertas 2023 de los directivos como parte de los compromisos de Gobierno abierto y para el fortalecimiento de la transparencia y el control social. | 4 agendas de directivos abiertas y publicadas en el portal GAB | (# de agendas de directivos abiertas/ 4 agendas de directivos programadas para su apertura)*100% | Directora General; Subdirectora Artística y Cultural; Subdirectora para la Gestión del Centro de Bogotá; Subdirectora de Gestión Corporativa apoya la Oficina Asesora de Planeación | 2023-02-01 | 2023-11-30 | 3 | 3 | 100% | En cumplimiento de los lineamientos de Gobierno Abierto de Bogotá, se publicaron las agendas de la Directora, Subdirectora de Gestión Corporativa, Subdirectora para la Gestión del Centro y Subdirectora Artística y Cultural, quienes sostuvieron reuniones con personal externo a la entidad durante el período reportado. | Copia de las agendas de la Directora y las Subdirectoras de la FUGA se encuentran en el siguiente link: https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1YjOltc18JdwoIk0OfmCjuUYHM3DAhdiN | Se verifica en la página de Gobierno Abierto de Bogotá, que está cargada la información de las reuniones de la Directora y las Subdirectoras, lo cual concuerda con las evidencias presentadas. Con ello se cumple el porcentaje establecido para el período. | Cumplimiento total (80-100%) | [14 empty] | se verifica la evidencia aportada en el drive y la página web de Gobierno Bogotá y hay coherencia en lo afirmado https://gobiernoabiertobogota.gov.co/transparencia/agendas
5. Seguimiento y Evaluación | 5.1 | Llevar a cabo dos (2) reuniones de seguimiento para evaluar la ejecución del plan de acción de Integridad y en una de ellas, analizar la gestión y resultados del monitoreo de los riesgos de corrupción de la entidad. | Dos reuniones del equipo de gestores de integridad con el abordaje de seguimiento al plan de acción y tema de riesgos de corrupción. | (# de reuniones del equipo realizadas/ Total reuniones programadas) *100% | Gestores de Integridad -Talento Humano- Subdirección de Gestión Corporativa | 2023-02-01 | 2023-11-30 |  |  | #DIV/0!
| 2021-02-05 | Llevar a cabo un (1) reporte de seguimiento a la implementación de la estrategia de gestión de conflicto de intereses y presentarlo ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 1 Informe de seguimiento a la implementación de la estrategia de gestión de conflicto de intereses el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | (Informe realizado/1 informe programado) *100% | Talento Humano- Subdirección de Gestión Corporativa Apoya Oficina Jurídica | 2023-07-01 | 2023-11-30 |  |  | #DIV/0!
| 5.3 | Realizar un informe sobre el proceso de apropiación e impacto del Código de Integridad. Incluye la recolección de información por medio de encuesta aplicadas a los servidores y los insumos del reporte de evaluación de impacto y efectividad del componente de integridad de acuerdo con requerimientos MIPG y presentarlo ante Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Un (1) informe sobre el proceso de apropiación e impacto del Código de Integridad con el resultado y análisis de la aplicación de las encuestas sobre el Código de Integridad; así como otras fuentes. | Un (1) informe con el resultado y análisis sobre el proceso de apropiación e impacto del Código de Integridad. (Si=100%; No=0) | Gestores de Integridad -Talento Humano- Subdirección de Gestión Corporativa | 2023-10-01 | 2023-12-15 |  |  | #DIV/0!
Fecha |  | Versión | Razón del cambio
2023-01-25 |  | 1 | Primera versión
CONTROL DEL DOCUMENTO |  |  |  | RESPONSABILIDAD FRENTE AL COMPONENTE DEL PAAC | FIRMA
APROBÓ: |  | MARGARITA MARIA DÍAZ CASAS DIRECTORA GENERAL |  | RESPONSABLE DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | ABROBADO EN COMITÉ DIRECTIVO DEL 26 DE OCTUBRE DE 2022
REVISÓ: |  | MARTHA LUCÍA CARDONA SUBDIRECCION DE GESTION CORPORATIVA |  | LIDER COMPONENTE 6 INICIATIVAS ADICIONALES -PLAN DE INTEGRIDAD
|  | LUÍS FERNANDO MEJÍA CASTRO JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  | REPRESENTANTE DE LA ALTA DIRECCIÓN
ELABORÓ: |  | MARTHA LUCÍA CARDONA SUBDIRECCION DE GESTION CORPORATIVA |  | LÍDER COMPONENTE 6 INICIATIVAS ADICIONALES

## Hoja1 (hidden)
Cumplimiento total (80-100%)
Avances en la gestión (60-79%)
Sin gestión (0-59%)