## consolidado
DATOS PLAN DE MEJORAMIENTO | [10 empty] | DATOS HALLAZGO | [9 empty] | CAUSAS |  | ACTIVIDADES | [9 empty] | SEGUIMIENTO |  |  | SEGUNDA LINEA |  |  | EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO TERCERA LINEA |  |  | RESUMEN DE ESTADOS
NOMBRE DE LA ENTIDAD | PLAN DE MEJORAMIENTO | VIGENCIA DE LA AUDITORÍA O VISITA | TIPO | PROCESO | FECHA INICIO | FECHA FIN | DEPENDENCIAS DEL PLAN | RADICADO ORFEO | ORIGEN PLAN | AUDITOR CREADOR | ID PANDORA | No. HALLAZGO | DESCRIPCIÓN HALLAZGO | DEPENDENCIA | PROCESO | INCIDENCIA | COMPONENTE | FACTOR | Tiene un hallazgo previo inecfectivo o incumplido | DELEGADOS | CAUSA | USUARIO | COD. ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD | NOMBRE INDICADOR | FORMULA INDICADOR | META | TIPO | ENCARGADO | RESPONSABLE ACCIÓN | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | ÚLTIMO SEGUIMIENTO | USUARIO | FECHA REGISTRO | MONITOREO ACTIVIDAD | USUARIO | FECHA REGISTRO | EVALUACIÓN | RECOMENDACIONES | FECHA EVALUACIÓN | ACTIVIDAD | HALLAZGO | CONTRALORÍA
Fundación Gilberto Alzate Avendaño - FUGA | PLAN MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 2023 | 2023 | Institucional | Gestión Jurídica,Recursos Físicos ,Gestión Financiera | 2023-03-31 | 2024-03-29 | Gestión Financiera ,Recursos Físicos,SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA,OFICINA ASESORA JURÍDICA | 20232300005882 | 2. Auditorías practicadas por Organismos de Control (IP) OCI | GLORIA ANGELICA HERNANDEZ RODRIGUEZ | 1595 | 3.2.5.1 | Hallazgo de carácter administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por inconsistencias en el plazo de cobertura de la póliza de cumplimiento del contrato de arrendamiento No. 128 de 2018. | OFICINA ASESORA JURÍDICA | Gestión Jurídica | Administrativo,Disciplinarios | Control de Gestión | Gestión Contractual |  | ANDRES FELIPE ALBARRACIN RODRIGUEZ, | Porque no se tenían lineamientos claros en los estudios previos y en el procedimiento contractual sobre la vigencia de las pólizas al momento de realizar las liquidaciones. | JARED JAFET FORERO ALVAREZ | 80-1595-1 | Incluir en el procedimiento contractual y en los estudios previos los lineamientos para solicitar que las pólizas estén vigentes al momento de hacer las liquidaciones | Procedimiento contractual y formato estudios previos actualizados | Procedimiento y formato actualizado Si___ No___ | 100% | Correctiva | JARED JAFET FORERO ALVAREZ (OFICINA ASESORA JURÍDICA ) | ANDRES FELIPE ALBARRACIN RODRIGUEZ (OFICINA ASESORA JURÍDICA ) | 2023-04-20 | 2023-05-31 | Se ajustó la actividad No. 1 del TITULO V. LIQUIDACIÓN del procedimiento contractual, así: " (...)Así mismo, el supervisor debera tener en cuenta y realizar la revision y solicitud de ajuste de garantias a que haya lugar segun lo establecido en el correspondiente contrato y documentos previos,; de igual forma el supervisor debe tener en cuenta lo señalado en el art. 2.2.1.2.3.1.12. Del Decreto 1082 de 2015 respecto a la vigencia de las garantías al momento de suscribir la liquidación del contrato, orden o convenio. Los supervisores de los contratos deben realizar la liquidación de la relación contractual en el plazo acordado en el contrato o en ausencia de acuerdo en los plazos establecidos en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. ¿Se requiere liquidar de forma unilateral? Si: Continúa en actividad 2. No: ¿las garantías expedidas para aseguramiento del cumplimiento del contrato, orden o convenio se encuentran vigentes? Si: Continúa en actividad 3. No: Solicitar al contratista la modificación de la vigencia o condiciones de las garantías para continuar con el tramite de liquidación de acuerdo a lo establecido en el correspondiente contrato y/o documentos previos y a lo establecido en el articulo 2.2.1.2.3.1.12. del Decreto 1082 de 2015". Así mismo, se incluyo en los formatos de Estudios Previos el siguiente texto: " (...) NOTA: El contratista deberá mantener vigente la garantía de cumplimiento a favor de la Fundación, hasta la liquidación del contrato; lo anterior, en consonancia con el artículo 2.2.1.2.3.1.12., del Decreto 1082 de 2015 ." Los documentos se encuentran en proceso de formalización pro parte de la Oficina Asesora de Planeación, en el siguiente monitoreo se notificará el cumplimiento de la actividad. | JARED JAFET FORERO ALVAREZ | 2023-05-30 10:43:34 | Se verifica coherencia de causa raíz con la actividad planteada, la primera línea presenta avances de ejecución de la acción y se revisa el Orfeo número 20231300059893, se puede evidenciar la solicitud de actualización del procedimiento con los lineamientos establecidos en el monitoreo de primera línea y se verifica que desde la OAP se dio tramite a la solicitud en el mes de mayo., | DEISY JOHANA ESTUPINAN MELO | 2023-06-06 20:34:17 | Se verifica el procedimiento GJ-PD-01 Contractual V15 aprobado y publicado el 30 de mayo de 2023 donde se actualiza la actividad No. 1 del Titulo TITULO V.LIQUIDACIÓN | Actividad cumplida | 2023-06-30 08:44:57 | CERRADA | CERRADA | SIN EVALUAR
Fundación Gilberto Alzate Avendaño - FUGA | PLAN MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 2023 | 2023 | Institucional | Gestión Jurídica,Recursos Físicos ,Gestión Financiera | 2023-03-31 | 2024-03-29 | Gestión Financiera ,Recursos Físicos,SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA,OFICINA ASESORA JURÍDICA | 20232300005882 | 2. Auditorías practicadas por Organismos de Control (IP) OCI | GLORIA ANGELICA HERNANDEZ RODRIGUEZ | 1594 | 3.1.1.1 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por inefectividad en la acción No. 1 del Plan de Mejoramiento, sobre el Hallazgo Administrativo 3.1.1.2 de la Auditoría de Regularidad PAD 2021, Vigencia 2020, Código 08 | Gestión Financiera , SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA | Gestión Financiera | Administrativo,Disciplinarios | Control de Gestión | Control Fiscal Interno | 3.1.1.2 -HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR CUANTO LA INFORMACIÓN CONTRACTUAL EN EL DESARROLLO DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL PRESENTA DEBILIDADES Y FALENCIAS SEGÚN EL PROCESO ADELANTADO TANTO EN EL SISTEMA ORFEO COMO EN SECOP II, RESPECTO DE LOS CONTRATOS NOS. 019, 020, 23, 99, 110, 113, 121, 158, 165 Y 178 DE 2020, ASÍ COMO EL CONVENIO DE ASOCIACIÓN N° 141 DE 2019. | MARTHA LUCIA CARDONA VISBAL, | Porque el desarrollo de la transacción (ZTR_0062) de historial de pagos que contiene toda la información financiera que se requiere según el manual operativo presupuestal (resolución 191 de 2017) entro en producción en abril del 2022 y no se vió la necesidad de generar las órdenes de pago de forma retroactiva. | MARTHA LUCIA CARDONA VISBAL | 80-1594-1 | Definir e implementar en la documentación del proceso Gestión Financiera (Procedimiento y guía de pagos) el registro idóneo que se pueda obtener del sistema SAP que genere información fidedigna, veraz y oportuna sobre las órdenes de pago. | Procedimiento y guía actualizados | procedimiento y guía actualizados Si___ No___ | 1 | Mejora | YURY PATRICIA CORTES (SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA ) | RUTH ROJAS PULGARIN (SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA ), JUDY MILENA MURCIA PINEDA (SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA ), MONICA PAOLA MORENO HERNANDEZ (SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA ) | 2023-04-20 | 2023-10-30 | Se definió y se ajustó en el procedimiento de gestión de pagos del proceso de gestión financiera el término 'Orden de Pago' por el término y documento idóneo que genera SAP ‘HISTORIAL DE PAGOS POR PROVEEDOR: Registro idóneo generado desde SAP que contiene información fidedigna, oportuna y veraz, de la orden de pago y del estado del pago, con el cual se aprueba y se hace efectivo el giro a los terceros o proveedores de las diferentes obligaciones adquiridas por la entidad.’ Se realizan ajustes con todas las actividades: 1, 2,3, 4 y 9 , conforme con la realidad institucional , el procedimiento se encuentra en trámite y gestión ante la OAP. En lo que respecta a la Guía de apoyo para la radicación y trámite de pagos en el Sgdea-Orfeo, se ajustó lo concerniente al historial de pagos por proveedor, así mismo esta se encuentra en ajuste y revisión por las áreas implicadas, en otros aspectos del documento. | MONICA PAOLA MORENO HERNANDEZ | 2023-06-05 15:22:13 | Se verifica coherencia de causa raíz con la actividad planteada, la primera línea presenta avances de ejecución de la acción y se revisa el Orfeo número 20232000060083, encontrando la solicitud a la OAP en el mes de mayo de 2023, para la actualización el procedimiento y la guía. Actividad en tiempos de ejecución., | DEISY JOHANA ESTUPINAN MELO | 2023-06-06 20:27:05 | Se verifican los avances presentados por la primera línea de defensa. | Actividad en términos de ejecución. | 2023-06-30 08:48:03 | ABIERTA EN PROCESO | ABIERTA EN PROCESO | SIN EVALUAR
Fundación Gilberto Alzate Avendaño - FUGA | PLAN MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 2023 | 2023 | Institucional | Gestión Jurídica,Recursos Físicos ,Gestión Financiera | 2023-03-31 | 2024-03-29 | Gestión Financiera ,Recursos Físicos,SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA,OFICINA ASESORA JURÍDICA | 20232300005882 | 2. Auditorías practicadas por Organismos de Control (IP) OCI | GLORIA ANGELICA HERNANDEZ RODRIGUEZ | 1596 | 3.2.5.3 | Hallazgo de carácter administrativo por debilidades en la supervisión del contrato de arrendamiento del parqueadero número 128 de 2018 y siguientes de la FUGA, debido a la inobservancia y falta de acatamiento de la norma técnica NTC 4139, y del Decreto 1660 de 2003. | Recursos Físicos, SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA | Recursos Físicos | Administrativo | Control de Gestión | Gestión Contractual |  | MARTHA LUCIA CARDONA VISBAL, | Porque no se considero necesario dejar evidencias detalladas de las inspecciones y visitas que hace la supervisión al contrato de arrendamiento. | MARTHA LUCIA CARDONA VISBAL | 80-1596-1 | Realizar visitas aleatorias al parqueadero para hacer seguimiento al cumplimiento de las norma técnica NTC 4139 y el Decreto 1660 de 2003 dejando los respectivos soportes en el expediente contractual. | Visitas de seguimiento | 7 visitas de seguimiento Si___ No___ | 7 | Mejora | JESUS DAVID LOPEZ CAMARGO (SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA ) | ANDREA ISABEL CASAS BOHORQUEZ (SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA ), JESUS DAVID LOPEZ CAMARGO (SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA ), MONICA PAOLA MORENO HERNANDEZ (SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA ) | 2023-05-19 | 2023-11-30 | Se realizó la primera visita al parqueadero como seguimiento al cumplimiento de la norma técnica NTC 4139 y el Decreto 1660 de 2003, lo anterior en el marco de la ejecución del contrato FUGA-113-2023 celebrado con MICHAEL ALEXANDER DÍAZ VANEGAS Entregar a título de arrendamiento el espacio destinado para el funcionamiento del parqueadero de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño Ver acta de visita en Orfeo | MONICA PAOLA MORENO HERNANDEZ | 2023-06-06 10:17:03 | Se verifica coherencia de causa raíz con la actividad planteada, la primera línea presenta avances de ejecución de la acción y se revisa el Orfeo número 20232700057223, se verifica el acta del 25 de mayo de 2023 y el registro fotográfico. Se recomienda hacer seguimiento a las acciones planteadas en el acta y seguir generando las visitas y dejando los respectivos soportes., | DEISY JOHANA ESTUPINAN MELO | 2023-06-06 20:38:35 | Se verifican los avances presentados por la primera línea de defensa. | Actividad en términos de ejecución. | 2023-06-30 08:49:02 | ABIERTA EN PROCESO | ABIERTA EN PROCESO | SIN EVALUAR
Fundación Gilberto Alzate Avendaño - FUGA | PLAN MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 2023 | 2023 | Institucional | Gestión Jurídica,Recursos Físicos ,Gestión Financiera | 2023-03-31 | 2024-03-29 | Gestión Financiera ,Recursos Físicos,SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA,OFICINA ASESORA JURÍDICA | 20232300005882 | 2. Auditorías practicadas por Organismos de Control (IP) OCI | GLORIA ANGELICA HERNANDEZ RODRIGUEZ | 1597 | 3.4.1 | Hallazgo administrativo por presentarse inconsistencias en los saldos de los recursos de tesorería reportados a través del aplicativo SIVICOF ante la Contraloría de Bogotá en el mes de diciembre de 2022. | Gestión Financiera , SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA | Gestión Financiera | Administrativo | Control de Gestión | Control Fiscal Interno |  | MARTHA LUCIA CARDONA VISBAL, | Porque el control actual lo está aplicando el mismo profesional que elabora el informe, lo que ocasiona que se pierda la esencia del control. | MARTHA LUCIA CARDONA VISBAL | 80-1597-1 | Ajustar el procedimiento de gestión contable, incluyendo punto de control con la validación preliminar de los datos antes de subir al Sivicof, incluyendo nuevo formato de conciliación | Procedimiento actualizado | 1 procedimiento actualizado Si___ No___ | 1 | Mejora | YURY PATRICIA CORTES (SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA ) | JUDY MILENA MURCIA PINEDA (SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA ), YURY PATRICIA CORTES (SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA ), MONICA PAOLA MORENO HERNANDEZ (SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA ) | 2023-04-20 | 2023-08-31 | Se realizó la actualización del PD gestión contable, en donde se ajusto PC1 de la Actividad 4. adicionando lo siguiente: El profesional especializado de contabilidad valida la información cargada por el tesorero en el formato CB-0115: INFORME SOBRE RECURSOS DE TESORERIA de Sivicof de acuerdo con los extractos bancarios El procedimiento se encuentra en revisión por parte de la OAP. | MONICA PAOLA MORENO HERNANDEZ | 2023-06-06 10:20:24 | Se verifica coherencia de causa raíz con la actividad planteada, la primera línea presenta avances de ejecución de la acción y se revisa el Orfeo número 20232000060083, encontrando la solicitud de actualización del procedimiento enviada a la OAP, documento en proceso de revisión. Actividad en los tiempos de ejecución., | DEISY JOHANA ESTUPINAN MELO | 2023-06-06 20:40:46 | Se verifica el procedimiento GF-PD-01 gestión Contable V14 aprobado y publicado el 6 de junio de 2023 que incluye el punto de control de validación preliminar antes de subir al Sivicof. | Actividad cumplida | 2023-06-30 08:49:45 | CERRADA | CERRADA | SIN EVALUAR

## pendientes
No. HALLAZGO | CODIGO ACCION | DESCRIPCIÓN HALLAZGO | CAUSA HALLAZGO | DESCRIPCIÓN ACCIÓN | AREA RESPONSABLE | OBSERVACIÓN