## PAD 2020 (hidden)
|  | Proceso: | Gestión Estratégica |  |  |  |  | Código: |  | XX-XX-XX
|  | Documento: | Formato Plan de Acción por dependencias |  |  |  |  | Versión: |  | 1
|  | Fecha: | 12 de diciembre de 2019 |  |  |  |  | Páginas: |  | 1 de 1
Misón | Somos la plataforma pública, líder de la transformación cultural y la revitalización del Centro de Bogotá.
Visión | En el año 2027 la Fundación Gilberto Álzate Avendaño habrá revitalizado y recuperado el centro de Bogotá, a través del arte y la cultura como recurso disruptivo.
INFORMACIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL
Objetivo del plan: | [7 empty] | Funciones de la dependencia:
Alcance del plan:
Deependencia que formula, ejecuta y hace seguimiento en primera línea de defensa:
Funciones de la dependencia:
Link de publicación:
Vigencia del plan:
[13 empty] | Primer Trimestre | [6 empty] | Segundo Trimestre | [6 empty] | Tercer Trimestre | [6 empty] | Cuarto Trimestre
PROYECTOS DE INVERSIÓN | [12 empty] | Primera Línea de defensa - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación |  | Primera Línea de defensa - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación |  | Primera Línea de defensa - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación |  | Primera Línea de defensa - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación
Objetivo estratégico / Objetivo Estructural | Proyecto de inversión | Proceso Relacionado | Meta del proyecto de inversión | Actividad | Nombre del Indicador | Fórmula del indicador | Periodicidad del indicador | Recursos (Financieros, técnicos o humanos) | Responsable | Mecanismos de verificación (Producto Entregable como evidencia) | Fecha inicio | Fecha Fin | Programación | Avance | Procentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | Programación | Avance | Procentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | Programación | Avance | Procentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | Programación | Avance | Procentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad
[15 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
[15 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
[15 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
[15 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
[15 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
[15 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
[15 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
ACTIVIDADES TRANSVERSALES
Objetivo estratégico / Objetivo Estructural | Proyecto de inversión | Proceso Relacionado | Meta de la actividad | Actividad | Nombre del Indicador | Fórmula del indicador | Periodicidad del indicador | Recursos (Financieros, técnicos o humanos) | Responsable | Mecanismos de verificación (Producto Entregable como evidencia) | Fecha inicio | Fecha Fin
| NA | [13 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
| NA | [13 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
| NA | [13 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
| NA | [13 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
| NA | [13 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
| NA | [13 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
| NA | [13 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!

## PAD OAP 2023
|  |  |  | Proceso: | Planeación
|  |  |  | Documento: | Formato plan de acción por dependencias |  |  | Código: |  | PN-FTPL-03 | [5 empty] | Versión: |  |  | 2
INFORMACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN POR DEPENDENCIAS
| Objetivo del plan: | Facilitar la planeación y seguimiento de la gestión anual del área e integrar los planes institucionales, al establecer metas, actividades, fechas y productos a desarrollar para el cumplimiento de los retos de la dependencia y los objetivos de la entidad. | [5 empty] | Funciones de la dependencia: |  |  |  |  | Procesos que lidera la dependencia:
| Alcance del plan: | Consolida los logros obtenidos por la Entidad durante las vigencias 2020 a 2023, el cumplimiento a la Ley de Transparencia, el estado del MIPG y del SCI, y el desarrollo del Sistema Pandora. | [5 empty] | Oficina Asesora de Planeación 1. Asesorar y coordinar el proceso de planeación de las políticas, programas y proyectos de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño en los aspectos estratégicos, técnicos, económicos y administrativos, acorde con lo establecido en el Plan de Desarrollo Distrital, las Políticas Públicas Sectoriales y el objeto social de la entidad, así como realizar el seguimiento y control a su ejecución. 2. Asesorar y coordinar la elaboración, seguimiento y control del plan estratégico institucional, plan de acción del plan de desarrollo distrital, planes operativos y demás planes, así como los programas y proyectos de inversión de la entidad que se requieran para el funcionamiento y fortalecimiento institucional, en coordinación con las diferentes dependencias. 3. Asesorar y coordinar la formulación y hacer seguimiento al anteproyecto y proyecto de presupuesto anual, en conjunto con la Subdirección de Gestión Corporativa y demás dependencias de la entidad, en concordancia con la planeación institucional, la planeación sectorial, el plan de desarrollo distrital y la normatividad vigente. 4. Realizar la planeación, seguimiento y control a la ejecución de las metas plan de desarrollo, metas proyecto de inversión y presupuestal de los recursos de la entidad, así como viabilizar las modificaciones presupuestales a que haya a lugar ante las Secretarías de Planeación y Hacienda Distrital, para el cumplimiento de las metas institucionales. 5. Dirigir la gestión, implementación e integración de los sistemas de gestión de la Entidad para el eficiente desarrollo de la gestión institucional y la sostenibilidad y mejora continua del Sistema Integrado de Gestión. 6. Asesorar y coordinar con las diferentes dependencias de la entidad la formulación, aplicación y seguimiento de los indicadores de gestión que permitan medir la eficiencia, eficacia y efectividad del cumplimiento de los objetivos y metas definidos en los planes, programas y proyectos. 7. Asesorar y coordinar la planeación, implementación y seguimiento de las políticas de desarrollo administrativo, atendiendo los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 8. Coordinar la estructuración, consolidación y presentación de informes relacionados con los avances y resultados de la gestión institucional, los planes, programas y proyectos de inversión, de acuerdo con los requerimientos y normas establecidos. 9. Las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza de la dependencia. |  |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación: *Planeación *Gestión de Mejora
| Dependencia que formula, ejecuta y hace seguimiento en primera línea de defensa: | Oficina Asesora de Planeación
| Nombre del jefe de dependencia que formula, ejecuta y hace seguimiento en primera línea de defensa: | Luz Mery Pongutá Montañez
| Políticas de operación: | *El plan de acción por dependencia está alineado con la plataforma estratégica vigente. *Este plan hace parte integral del Plan de Acción Institucional conforme a lo que establece el decreto 612 de 2018. *Se debe revisar el Plan Estratégico Institucional para identificar los productos, metas y estrategias a cargo de la dependencia *Se debe revisar las observaciones realizadas por la Oficina de Control Interno en el marco del seguimiento al Plan de Acción por Dependencias
| Link de publicación: | https://fuga.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planeacion-presupuesto-informes?field_fecha_de_emision_value=All&term_node_tid_depth=250
| Vigencia del plan: | 2023
ACTIVIDADES - RETOS DE LA DEPENDENCIA | [9 empty] | Primera Línea de defensa - OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación |  | Primera Línea de defensa - OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación
# | Objetivo estratégico | Reto / meta | Magnitud del reto /meta | Fórmula indicador (unidad de medida del reto ) | Actividad | Mecanismos de verificación (Producto Entregable como evidencia) | Proceso y/o líder responsable de la actividad | Fecha inicial | Fecha final | Avance cuantitativo | Porcentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión (Relacione logros, retrasos, dificultades u otros aspectos que considere relevantes en el seguimiento) | Evidencia (Ubicación - enlaces) | Análisis cualitativo OAP | Estado de la actividad | Avance cuantitativo | Porcentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión (Relacione logros, retrasos, dificultades u otros aspectos que considere relevantes en el seguimiento) | Evidencia (Ubicación - enlaces) | Análisis cualitativo OAP | Estado de la actividad
1 | 5. Consolidar modelos de gestión a partir del desarrollo de las capacidades del talento humano y la optimización de los recursos tecnológicos, físicos y financieros para dar respuesta eficaz a las necesidades de la ciudadanía y los grupos de valor. | 1. Elaborar el documento de Anteproyecto de Presupuesto para la vigencia 2024 | 100% | 1 Informe de anteproyecto 2024 elaborado (Si: 50%; No: 0) + 1 cargue de información en los sistemas SEGPLAN y BOGDATA (Si: 50%; No: 0) | Consolidar, elaborar y envíar oportunamente el documento de Anteproyecto de Presupuesto para la vigencia 2024, con sus respectivas aprobaciones, realizando el respectivo cargue de información a las plataformas BOGDATA y SEGPLAN | Un documento anteproyecto 2024 enviado | Planeación | 2023-08-01 | 2023-11-30
2 | 5. Consolidar modelos de gestión a partir del desarrollo de las capacidades del talento humano y la optimización de los recursos tecnológicos, físicos y financieros para dar respuesta eficaz a las necesidades de la ciudadanía y los grupos de valor. | 2. Elaborar los informes de gestión y empalme correspondiente a las vigencias 2020 a 2023 | 100% | (# de informes elaborados/# informes solicitados)*100% | Consolidar, elaborar y entregar oportunamente los informes de gestión y empalme de las vigencias 2020 a 2023, de acuerdo con los lineamientos emitidos por las entidades solicitantes o Dirección General; incluyendo, los informes correspondienes a los enfoques territorial y poblacional. | Informes de gestión y empalme 2020 y 2023 entregados | Planeación | 2023-08-01 | 2023-12-30
3 | 5. Consolidar modelos de gestión a partir del desarrollo de las capacidades del talento humano y la optimización de los recursos tecnológicos, físicos y financieros para dar respuesta eficaz a las necesidades de la ciudadanía y los grupos de valor. | 3. Actualizar los procedimientos de acuerdo con la implementación de los módulos de Pandora | 100% | (# de procedimientos actualizados/# módulos implementados en Pandora)*100% | Incorporar en los procedimientos de la OAP las actividades e información relacionadas con la implementación de los Módulos en Pandora | Procedimientos actualizados y publicados | Planeación | 2023-08-01 | 2023-10-30

## PAD OAJ 2023
|  |  |  | Proceso: | Planeación
|  |  |  | Documento: | Formato plan de acción por dependencias |  |  | Código: |  | PN-FTPL-03 | [5 empty] | Versión: | 2
INFORMACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN POR DEPENDENCIAS
| Objetivo del plan: | Facilitar la planeación y seguimiento de la gestión anual del área e integrar los planes institucionales, al establecer metas, actividades, fechas y productos a desarrollar para el cumplimiento de los retos de la dependencia y los objetivos de la entidad. | [5 empty] | Funciones de la dependencia: |  |  |  |  | Procesos que lidera la dependencia:
| Alcance del plan: | Cubre retos y desafíos asociados a la gestión jurídica que dan cuenta de la misionalidad de la entidad y las competencias propias de cada dependencia. | [5 empty] | 1. Formular objetivos y proponer a la Dirección la adopción de políticas y estrategias relacionadas con la gestión jurídica de la entidad, de acuerdo con los lineamientos institucionales. 2. Fijar la posición jurídica externa e interna de la entidad, en torno a los temas de contenido jurídico. 3. Ejercer la defensa judicial, extrajudicial o administrativa de la entidad, representándola en los procesos y acciones que se instauren en su contra y en todos aquellos que ésta deba promover como demandante, demandado o como tercero interviniente o coadyuvante. 4. Dirigir la gestión contractual de la entidad en el desarrollo de sus diferentes etapas, de conformidad con las políticas institucionales y la normatividad vigente, así como orientar la unidad de criterio en materia de contratación en la Fundación. 5. Representar a la Entidad en las diligencias de conciliación y hacer efectivo el cumplimiento de los fallos y sentencias en contra de la entidad, en coordinación con las dependencias comprometidas para su adecuada resolución y por las que deba responder o sea parte. 6. Asesorar jurídicamente a la Dirección General y a las demás dependencias de la Fundación en los asuntos legales y contractuales de competencia de la entidad aplicando la normatividad vigente. 7. Proponer mecanismos y estrategias de gestión del daño antijurídico con el fin que sean adoptadas por Comité de Conciliación de la entidad en el marco normativo vigente. 8. Proyectar, analizar y conceptuar acerca de la viabilidad jurídica de los proyectos, decretos, actos administrativos, contratos, convenios y demás asuntos administrativos que se sometan a su consideración, sujetos a las competencias de la entidad según la normatividad vigente. 9. Atender consultas y peticiones elevadas por los ciudadanos, en relación con las materias jurídicas de su competencia, que no correspondan a otras dependencias de la entidad. 10. Emitir los conceptos y respuestas a las consultas, requerimientos y peticiones de carácter jurídico formulados por los organismos públicos y privados, así como por los ciudadanos de conformidad con la normatividad legal en lo de su competencia. 11. Revisar los actos administrativos expedidos por la entidad, de conformidad con la normatividad vigente. 12. Administrar la información que ingrese o se genera en la entidad relacionada con las acciones judiciales, en especial lo relacionado con el SIPROJ para su actualización permanente y oportuna. 13. Llevar a cabo las actuaciones a que haya lugar dentro del proceso disciplinario en la etapa de juzgamiento de conformidad con la norma vigente. 14. Surtir el proceso de notificación y/o comunicación y organización documental de los expedientes disciplinarios en los términos y forma establecidas en la normatividad disciplinaria vigente y mantener actualizada la información de los procesos disciplinarios de la fundación en el Sistema de Información Disciplinaria Distrital o el que haga sus veces. 15. Fallar en primera instancia los procesos disciplinarios, garantizando el debido proceso de las partes procesales. 16. Comunicar a la Procuraduría General de la Nación, las sanciones disciplinarios impuestas, para su respectivo registro. 17. Las demás que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de la dependencia. |  |  |  |  | Oficina Jurídica: * Gestión Jurídica
| Dependencia que formula, ejecuta y hace seguimiento en primera línea de defensa: | Oficina Jurídica
| Nombre del jefe de dependencia que formula, ejecuta y hace seguimiento en primera línea de defensa: | Andrés Felipe Albarracín Rodríguez
| Políticas de operación: | *El plan de acción por dependencia está alineado con la plataforma estratégica vigente. *Se debe revisar el Plan Estratégico Institucional para identificar los productos, metas y estrategias a cargo de la dependencia *Se debe revisar las observaciones realizadas por la Oficina de Control Interno en el marco del seguimiento al Plan de Acción por Dependencias
| Link de publicación: | https://fuga.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planeacion-presupuesto-informes?field_fecha_de_emision_value=All&term_node_tid_depth=250
| Vigencia del plan: | 2023
# | ACTIVIDADES - RETOS DE LA DEPENDENCIA | [8 empty] | Primera Línea de defensa - Oficina Jurídica |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación
| Objetivo estratégico | Reto / meta | Magnitud del reto /meta | Fórmula indicador (unidad de medida del reto ) | Actividad | Mecanismos de verificación (Producto Entregable como evidencia) | Proceso y/o líder responsable de la actividad | Fecha inicial | Fecha final | Avance cuantitativo | Porcentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión (Relacione logros, retrasos, dificultades u otros aspectos que considere relevantes en el seguimiento) | Evidencia (Ubicación - enlaces) | Análisis cualitativo OAP | Estado de la actividad
1 | 5. Consolidar modelos de gestión, desarrollando capacidades del talento humano y optimizando los recursos tecnológicos, físicos y financieros para dar respuesta eficaz a las necesidades de la ciudadanía y grupos de valor | Actualizar en el aplicativo SIPROJ WEB el 100% de los procesos judiciales en los cuales hace parte la entidad, de acuerdo a los lineamientos de la Secretaria Juridica Distrital. | 100 | Procesos revisados y actualizados en los que hace parte la Entidad / Procesos a la fecha en los que hace parte la Entidad | Adelantar la revisión y actualización del 100% de los proceso judiciales de la entidad. | Acta levantada con la Secretaria Juridica en la cual se señala la verificacion de actualizacion de procesos judiciales en SIPROJWEB Soportes del estado de los procesos judiciales en SIPROJWEB | Gestión Jurídica | 2023-01-10 | 2023-12-01 |  | 0%
2 | 5. Consolidar modelos de gestión, desarrollando capacidades del talento humano y optimizando los recursos tecnológicos, físicos y financieros para dar respuesta eficaz a las necesidades de la ciudadanía y grupos de valor | Adelantar los procesos de contratación radicados a la OJ para su adjudicacion de acuerdo a lo señalado en el procedimiento contractual y la normatividad vigente. | 90 | Procesos adjudicados / Procesos planeados a adjudicar | Adelantar el 90% de los procesos de contratación hasta su adjudicación, radicados a la OJ de acuerdo a lo señalado en el procedimiento contractual y la normatividad vigente. | Relación en Excel donde se evidencie el análisis del seguimiento a los tiempos de cada proceso de contratación hasta su adjudicación. | Gestión Jurídica | 2023-01-01 | 2023-12-01 |  | 0%
V2-26-04-2021

## PAD OCDI 2023
|  |  |  | Proceso: | Planeación
|  |  |  | Documento: | Formato plan de acción por dependencias |  |  | Código: |  | PN-FTPL-03 | [5 empty] | Versión: |  |  | 2
INFORMACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN POR DEPENDENCIAS
| Objetivo del plan: | Facilitar la planeación y seguimiento de la gestión anual del área e integrar los planes institucionales, al establecer metas, actividades, fechas y productos a desarrollar para el cumplimiento de los retos de la dependencia y los objetivos de la entidad. | [5 empty] | Funciones de la dependencia: |  |  |  |  | Procesos que lidera la dependencia:
| Alcance del plan: | Consolida los logros obtenidos por la Oficina de Control Interno Disciplinario durante las vigencia 2023, en cumplimiento a la Leyes vigentes en la materia. | [5 empty] | 1. Adelantar la indagación preliminar, la investigación formal y fallar en primera instancia los procesos disciplinarios contra los/as servidores/as y ex servidores/as de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, de conformidad con el Código General Disciplinario o aquella norma que lo modifique o sustituya y las demás disposiciones vigentes sobre la materia. 2. Mantener actualizada la información de los procesos disciplinarios de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, en el Sistema de Información Disciplinaria Distrital o el que haga sus veces, y fijar procedimientos operativos disciplinarios acorde con las pautas señaladas por la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios de la Secretaría Jurídica Distrital. 3. Efectuar el seguimiento a la ejecución de las sanciones que se impongan a los servidores(as) y ex servidores (as) públicos (as) de la entidad, de manera oportuna y eficaz. 4. Orientar y capacitar a los servidores (as) públicos (as) de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño en la prevención de acciones disciplinarias en aplicación de las políticas que en materia disciplinaria se expidan por parte de la Secretaría Jurídica Distrital. 5. Surtir el proceso de notificación y/o comunicación y organización documental de los expedientes disciplinarios en los términos y forma establecida en la normatividad disciplinaria vigente. 6. Atender las peticiones y requerimientos relacionados con asuntos de su competencia, de manera oportuna y eficaz. 7. Las demás que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de la dependencia. |  |  |  |  | Oficina Control Interno Disciplinario: *Proceso: Control Interno Disciplinario *Procedimiento Primera Instancia/ Etapa de Instrucción
| Dependencia que formula, ejecuta y hace seguimiento en primera línea de defensa: | Oficina Control Interno Disciplinario
| Nombre del jefe de dependencia que formula, ejecuta y hace seguimiento en primera línea de defensa: | Raúl Andrés Gutiérrez Sánchez
| Políticas de operación: | *El plan de acción por dependencia está alineado con la plataforma estratégica vigente. *Este plan hace parte integral del Plan de Acción Institucional conforme a lo que establece el decreto 612 de 2018. *Se debe revisar las observaciones realizadas por la Oficina de Control Interno en el marco del seguimiento al Plan de Acción por Dependencias
| Link de publicación: | https://fuga.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planeacion-presupuesto-informes?field_fecha_de_emision_value=All&term_node_tid_depth=250
| Vigencia del plan: | 2023
ACTIVIDADES - RETOS DE LA DEPENDENCIA | [9 empty] | Primera Línea de defensa - OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación |  | Primera Línea de defensa - OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación
# | Objetivo estratégico | Reto / meta | Magnitud del reto /meta | Fórmula indicador (unidad de medida del reto ) | Actividad | Mecanismos de verificación (Producto Entregable como evidencia) | Proceso y/o líder responsable de la actividad | Fecha inicial | Fecha final | Avance cuantitativo | Porcentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión (Relacione logros, retrasos, dificultades u otros aspectos que considere relevantes en el seguimiento) | Evidencia (Ubicación - enlaces) | Análisis cualitativo OAP | Estado de la actividad | Avance cuantitativo | Porcentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión (Relacione logros, retrasos, dificultades u otros aspectos que considere relevantes en el seguimiento) | Evidencia (Ubicación - enlaces) | Análisis cualitativo OAP | Estado de la actividad
1 | 5. Consolidar modelos de gestión a partir del desarrollo de las capacidades del talento humano y la optimización de los recursos tecnológicos, físicos y financieros para dar respuesta eficaz a las necesidades de la ciudadanía y los grupos de valor. | 1.Difundir a los funcionarios de la FUGA información a través de un documento con las respuestas a las inquietudes frecuentes relacionadas con el Código Único Disciplinario. | 1 | 1 Informe de empalme entre 2020 y 2023 elaborado (Si: 50%; No: 0) + 1 Informe de respaldo elaborado que incluya enfoques territorial y poblacional (Si: 50%; No: 0) | Implementar a través de la Oficina de Comunicaciones la difusión de documento dirigido a los Funcionarios de la FUGA con información relacionada con el Código Único Disciplinario, con el fin de disminuir la ocurrencia de faltas disciplinarias | Pieza de comunicación con información del Código General Disciplinario | Control Interno Disciplinario | 2023-05-01 | 2023-07-30
[5 empty] | Recopilar las preguntas frecuentes en materia disicplinaria con sus respectivas respuestas, con el fin de elaborar documento y difundirlo | Documento con preguntas y respuestas relacionadas con asuntos disciplinarios | Control Interno Disciplinario | 2023-05-01 | 2023-09-30
[5 empty] | Capacitar a los funcionarios de la FUGA en la prevencion de la falta disciplinaria. Las capacitaciones serán programadas. | Lista de asistencia/Pantallazos Capacitación y Presentación | Control Interno Disciplinario | 2023-04-24 | 2023-04-30
2 | 5. Consolidar modelos de gestión a partir del desarrollo de las capacidades del talento humano y la optimización de los recursos tecnológicos, físicos y financieros para dar respuesta eficaz a las necesidades de la ciudadanía y los grupos de valor. | 2,Diseñar y ejecutar los procedimientos pertinente a MIPG en el ámibito de Control Interno Disciplinario, protocolizando los formatos implementados relacionados con la actividad disciplinaria. | 1 | (# de requerimientos actualizados según ley 1712 de 2014/ Total de requerimientos )*100% | Elaborar los modelos de formatos utilizados durante la etapa instructiva de cada uno de los procesos activos. | Formatos elaborados y aprobados en el SIG | Control Interno Disciplinario | 2023-05-01 | 2023-11-30
[5 empty] | Organizar cronológicamente la documentación que reposa en la Oficina de control interno disciplinario. | Expedientes creados en ORFEO | Control Interno Disciplinario | 2023-01-06 | 2023-12-29
[5 empty] | Crear la caracterización del Proceso de CDI | Documento de caracterización de la Oficina de CDI,aprobado por el SIG | Control Interno Disciplinario | 2023-02-01 | 2023-06-30
[5 empty] | Crear procedimiento de la Oficina de CDI | Documento procedimiento de la Oficina de CDI, aprobado por el SIG | Control Interno Disciplinario | 2023-02-01 | 2023-06-30
3 | 5. Consolidar modelos de gestión a partir del desarrollo de las capacidades del talento humano y la optimización de los recursos tecnológicos, físicos y financieros para dar respuesta eficaz a las necesidades de la ciudadanía y los grupos de valor. | 3,Terminar la etapa instructiva de 4 Expedientes disciplinarios | 4 | 1 ejercicio de revisión y seguimiento al FURAG y SCI en términos (Si: 50%; No: 0) + 1 plan de acción MIPG ajustado conforme a las recomendaciones de la evaluación del FURAG (Si: 50% ; No: 0) | Hacer seguimiento y control de términos durante la etapa instructiva en los expedientes disciplinarios | Autos en cada expediente disciplinario | Control Interno Disciplinario | 2023-06-01 | 2023-12-29
[5 empty] | Expedir y suscribir los actos administrativos con el fin de dar termino a la etapa instructiva del expediente disciplinario | Actos Administrativos en cada expediente disciplinario | Control Interno Disciplinario | 2023-06-01 | 2023-12-29
[5 empty] | Comunicar a la Personería de Bogotá y a la Procuraduría General de la Nación los autos de archivo, fallos sancionatorios que se emitan en los expedientes disciplinarios | Oficio Externo a entes de control Disciplinario | Control Interno Disciplinario | 2023-06-01 | 2023-12-29

## Listas PAD (hidden)
Objetivos estratégicos | Proyectos de Inversión | Procesos FUGA | Dependencia | Estado de la actividad |  | Funciones de la dependencia: | Procesos que lidera la dependencia: | Dependencia | Nombre jefe de dependencia
1. Mejorar la calidad de vida de la ciudadanía al ampliar el acceso a la práctica y disfrute del arte y la cultura como parte de su cotidianidad en condiciones de equidad. | 7682. Desarrollo y Fomento a las prácticas artísticas y culturales para dinamizar el centro de Bogotá | Planeación | Subdirección de Gestión Corporativa | Cumplimiento total | 80% - 100% | Oficina Asesora de Planeación 1. Asesorar y coordinar el proceso de planeación de las políticas, programas y proyectos de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño en los aspectos estratégicos, técnicos, económicos y administrativos, acorde con lo establecido en el Plan de Desarrollo Distrital, las Políticas Públicas Sectoriales y el objeto social de la entidad, así como realizar el seguimiento y control a su ejecución. 2. Asesorar y coordinar la elaboración, seguimiento y control del plan estratégico institucional, plan de acción del plan de desarrollo distrital, planes operativos y demás planes, así como los programas y proyectos de inversión de la entidad que se requieran para el funcionamiento y fortalecimiento institucional, en coordinación con las diferentes dependencias. 3. Asesorar y coordinar la formulación y hacer seguimiento al anteproyecto y proyecto de presupuesto anual, en conjunto con la Subdirección de Gestión Corporativa y demás dependencias de la entidad, en concordancia con la planeación institucional, la planeación sectorial, el plan de desarrollo distrital y la normatividad vigente. 4. Realizar la planeación, seguimiento y control a la ejecución de las metas plan de desarrollo, metas proyecto de inversión y presupuestal de los recursos de la entidad, así como viabilizar las modificaciones presupuestales a que haya a lugar ante las Secretarías de Planeación y Hacienda Distrital, para el cumplimiento de las metas institucionales. 5. Dirigir la gestión, implementación e integración de los sistemas de gestión de la Entidad para el eficiente desarrollo de la gestión institucional y la sostenibilidad y mejora continua del Sistema Integrado de Gestión. 6. Asesorar y coordinar con las diferentes dependencias de la entidad la formulación, aplicación y seguimiento de los indicadores de gestión que permitan medir la eficiencia, eficacia y efectividad del cumplimiento de los objetivos y metas definidos en los planes, programas y proyectos. 7. Asesorar y coordinar la planeación, implementación y seguimiento de las políticas de desarrollo administrativo, atendiendo los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 8. Coordinar la estructuración, consolidación y presentación de informes relacionados con los avances y resultados de la gestión institucional, los planes, programas y proyectos de inversión, de acuerdo con los requerimientos y normas establecidos. 9. Las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza de la dependencia. | Oficina Asesora de Planeación: *Planeación *Gestión de Mejora | OAP | Margarita Díaz Casas
2. Potenciar a los creadores del Centro que quieran expresarse y ver en el arte, la cultura y la creatividad una forma de vida. | 7724. Mejoramiento y Conservación de la infraestructura cultural pública para el disfrute del centro de Bogotá | Servicio al ciudadano | Subdirección Artística y Cultural | Avances en la gestión | 60% - 79% | Oficina Asesora Jurídica 1. Formular objetivos y proponer a la Dirección la adopción de políticas y estrategias relacionadas con la gestión jurídica de la entidad, de acuerdo con los lineamientos institucionales. 2. Fijar la posición jurídica externa e interna de la entidad, en torno a los temas de contenido jurídico. 3. Ejercer la defensa judicial, extrajudicial o administrativa de la entidad, representándola en los procesos y acciones que se instauren en su contra y en todos aquellos que ésta deba promover como demandante, demandado o como tercero interviniente o coadyuvante. 4. Dirigir la gestión contractual de la entidad en el desarrollo de sus diferentes etapas, de conformidad con las políticas institucionales y la normatividad vigente, así como orientar la unidad de criterio en materia de contratación en la Fundación. 5. Representar a la Entidad en las diligencias de conciliación y hacer efectivo el cumplimiento de los fallos y sentencias en contra de la entidad, en coordinación con las dependencias comprometidas para su adecuada resolución y por las que deba responder o sea parte. 6. Asesorar jurídicamente a la Dirección General y a las demás dependencias de la Fundación en los asuntos legales y contractuales de competencia de la entidad aplicando la normatividad vigente. 7. Proponer mecanismos y estrategias de gestión del daño antijurídico con el fin que sean adoptadas por Comité de Conciliación de la entidad en el marco normativo vigente. 8. Sustanciar los fallos de segunda instancia, en los procesos disciplinarios que se adelanten contra los servidores y ex servidores de la entidad, conforme a la normatividad vigente. 9. Proyectar, analizar y conceptuar acerca de la viabilidad jurídica de los proyectos, decretos, actos administrativos, contratos, convenios y demás asuntos administrativos que se sometan a su consideración, sujetos a las competencias de la entidad según la normatividad vigente. 10. Atender consultas y peticiones elevadas por los ciudadanos, en relación con las materias jurídicas de su competencia, que no correspondan a otras dependencias de la entidad. 11. Emitir los conceptos y respuestas a las consultas, requerimientos y peticiones de carácter jurídico formulados por los organismos públicos y privados, así como por los ciudadanos de conformidad con la normatividad legal en lo de su competencia. 12. Revisar los actos administrativos expedidos por la entidad, de conformidad con la normatividad vigente. 13. Administrar la información que ingrese o se genera en la entidad relacionada con las acciones judiciales, en especial lo relacionado con el SIPROJ para su actualización permanente y oportuna. 14. Las demás que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de la dependencia. | Oficina Asesora Jurídica: *Gestión Jurídica | OAJ | Andrés Felipe Albarracín Rodríguez
3. Impulsar la reactivación física, económica y social del sector del antiguo Bronx y articularlo con las comunidades y territorios del centro de la ciudad a partir del arte, la cultura y la creatividad | 7674. Desarrollo del Bronx Distrito Creativo en Bogotá | Gestión de las comunicaciones | Subdirección para la Gestión del Centro de Bogotá | Sin gestión | 0% - 59% | Subdireción para la Gestión del Centro de Bogotá 1. Proponer a la Dirección General la política aplicable a la gestión de recursos destinados a proyectos de desarrollo y revitalización del centro de la ciudad, para la cultura. 2. Dirigir y gestionar proyectos especiales con el fin de cumplir los objetivos institucionales de la transformación cultural del Centro de Bogotá D.C. 3. Gestionar y asegurar el oportuno cumplimiento de los planes, programas y proyectos de la Fundación para la transformación cultural del Centro de Bogotá D.C. 4. Implementar los mecanismos de convocatoria diseñados para el Sector, en los concursos que desarrolle la Fundación en torno a la transformación cultural del Centro de Bogotá D.C. 5. Gestionar ante las entidades públicas y privadas, la colaboración y la consecución de los recursos que permitan el adecuado desarrollo de los planes, programas y proyectos de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño. 6. Promover la política pública de recuperación y revitalización del Centro de Bogotá desde la cultura. 7. Coordinar y articular a los diferentes actores públicos y privados para lograr el desarrollo integral del Centro de Bogotá, a través de la cultura. 8. Implementar en coordinación con la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y en articulación con las demás entidades del distrito capital, en el marco de las políticas distritales en materia de Cultura Ciudadana, estrategias que promuevan la participación de la ciudadanía en la revitalización y mantenimiento del centro de Bogotá. 9. Generar estrategias y acciones desde la cultura para integrar a la sociedad civil y al sector privado en proyectos de recuperación y revitalización del Centro de Bogotá, con la representación de los demás actores que convergen en el territorio. 10. Proponer proyectos estratégicos a partir de las características propias del territorio, las fortalezas patrimoniales, culturales, turísticas, creativas y las necesidades de los actores del centro de Bogotá. 11. Coordinar las acciones de los organismos públicos y privados para la consolidación de distritos creativos, en el centro de Bogotá D.C. 12. Proponer a la Dirección las estrategias necesarias para la articulación de acciones institucionales en los proyectos y planes de recuperación y mejoramiento del centro de Bogotá y gestionar su aplicación. 13. Dirigir la presentación y la gestión de las propuestas de financiamiento ante las diversas fuentes públicas, privadas, nacionales e internacionales para el mejoramiento y recuperación del centro de Bogotá D.C. 14. Implementar e incentivar iniciativas públicas o privadas, de alto impacto que permitan posicionar al centro de Bogotá como una de las principales centralidades culturales del Distrito Capital. 15. Diseñar, coordinar y ejecutar actividades culturales en el espacio público del centro de Bogotá que permitan generar una nueva relación del ciudadano con su entorno. 16. Las demás funciones que le sean asignadas y correspondan a la naturaleza de la dependencia. | Subdireción para la Gestión del Centro de Bogotá: *Transformación Cultural para la Gestión del Centro | Sub. Centro | Margarita Díaz Casas
4. Aumentar la apropiación del centro de la ciudad como un territorio diverso, de convivencia pacífica, encuentro y desarrollo desde la transformación cultural | 7713. Fortalecimiento del ecosistema de la economía cultural y creativa del centro de Bogotá | Gestión del Talento Humano | Oficina Asesora Jurídica |  |  | Subdirección Artística y Cultural: 1. Gestionar el diseño, implementación y ejecución de planes, programas y proyectos tendientes a la formación, creación, investigación, circulación y apropiación del arte y la cultura. 2. Establecer junto con la Dirección General el diseño de estrategias, planes y proyectos que garanticen el desarrollo de las expresiones artísticas y que interpreten la diversidad cultural de los habitantes del Distrito Capital. 3. Planear, ejecutar, evaluar y gestionar los programas, planes y proyectos artísticos y culturales que se enmarquen en las políticas públicas artísticas y culturales del nivel Distrital. 4. Gestionar los aspectos misionales, organizativos y administrativos para el desarrollo de los planes, programas y proyectos dirigidos a la formación, investigación, creación, circulación y apropiación de las artes y la cultura en la ciudad. 5. Diseñar las herramientas necesarias para la promoción y el fortalecimiento de las alianzas entre agentes artísticos y culturales y la Fundación. 6. Diseñar los lineamientos específicos y hacer seguimiento a las convocatorias públicas ofertadas en el arte y la cultura conforme a las políticas del Sector Cultura, Recreación y Deporte. 7. Dirigir la producción técnica requerida para la ejecución de las actividades y eventos artísticos y culturales de la Fundación. 8. Dirigir conceptual, técnica y operativamente, la programación y el funcionamiento de los espacios de la Fundación. 9. Las demás que le sean propias de acuerdo con la naturaleza de la dependencia. | Subdirección Artística y Cultural: *Transformación Cultural para la Gestión del Centro | Sub. Artística | César Alfredo Parra Ortega
5. Consolidar modelos de gestión, desarrollando capacidades del talento humano y optimizando los recursos tecnológicos, físicos y financieros para dar respuesta eficaz a las necesidades de la ciudadanía y grupos de valor | 7664. Transformación Cultural de imaginarios del Centro de Bogotá | Evaluación Independiente de la Gestión | Oficina Asesora de Planeación |  |  | Subdirección de Gestión Corporativa: 1. Proponer a la Dirección General la política que debe orientar la gestión de los asuntos de su competencia. 2. Participar en la ejecución del Plan Estratégico Institucional en los asuntos de su competencia, así como formular y ejecutar los planes de acción que se requieran. 3. Planear y ejecutar la política institucional en materia administrativa y de planeación financiera, presupuestal, contable y de pagos, acorde con la normatividad financiera y presupuestal vigente y orientadas a la racionalización del gasto. 4. Coordinar la preparación y consolidación del anteproyecto de presupuesto de funcionamiento de la entidad, las solicitudes de adición y traslado presupuestal y el Programa Anual de Caja. 5. Dirigir los procesos relacionados con la gestión del talento humano de la entidad para el logro de la misión institucional aplicando la norma y procedimientos vigentes. 6. Dirigir, programar, coordinar y ejecutar las actividades de administración de personal, seguridad industrial y relaciones laborales del personal, de acuerdo con las políticas de la entidad y las normas legales vigentes establecidas sobre la materia. 7. Dirigir y administrar el manejo de los recursos físicos, el almacén y los inventarios de bienes muebles e inmuebles de la entidad, de acuerdo con los procedimientos establecidos. 8. Dirigir los planes y programas de gestión documental, custodiar, manejar y conservar el archivo de la entidad, de conformidad con las disposiciones legales vigentes. 9. Liderar la implementación y mantenimiento del Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) para mejorar esta gestión, minimizando impactos generados y contribuyendo con la calidad ambiental del distrito. 10. Administrar los procesos de atención al ciudadano de la Fundación e implementar al interior de la entidad las directrices que sobre el servicio a la ciudadanía imparta la administración Distrital. 11. Liderar los procesos para atender, realizar seguimiento, ejercer control y llevar registro de las peticiones, quejas, denuncias, reclamos y consultas – PQRS - que presenten y formulen los ciudadanos a la entidad, dentro del marco normativo vigente y las políticas distritales. 12. Dirigir, coordinar y diseñar las estrategias y acciones que en materia de tecnología e información requiera la Fundación para su gestión. 13. Conocer, adelantar y fallar en primera instancia, los procesos disciplinarios contra los servidores y ex servidores públicos de la entidad, de conformidad con el Código Disciplinario Único y demás disposiciones vigentes sobre la materia. 14. Comunicar y notificar las resoluciones expedidas por la entidad, así como administrar y custodiar los archivos de las resoluciones y realizar el control legal de los términos de notificación. 15. Las demás funciones que le sean asignadas y correspondan a la naturaleza de la dependencia. | Subdirección de Gestión Corporativa: *Gestión del Talento Humano *Gestión Documental *Gestión de TIC *Recursos Físicos *Gestión Financiera *Gestión Jurídica | Sub. Corporativa | Martha Lucía Cardona Visbal
| 7760- Modernización de la Arquitectura Institucional de la FUGA | Gestión de mejora | Oficina de Control Interno |  |  | Comunicaciones - Dirección General: 9. Dirigir, coordinar y garantizar las acciones de comunicación, divulgación y promoción corporativa, e interna y externa de las actividades de la Fundación. | Comunicaciones - Dirección General: *Comunicaciones | COMS | Margarita Díaz Casas - Fredy Felipe Díaz Sarmiento
|  | Transformación cultural para la revitalización del centro | Dirección general -Comunicaciones
Gestión Documental
Gestión de TIC
Recursos Físicos
Gestión Financiera
Gestión Jurídica