## consolidado
DATOS PLAN DE MEJORAMIENTO | [10 empty] | DATOS HALLAZGO | [9 empty] | CAUSAS |  |  | ACTIVIDADES | [9 empty] | SEGUIMIENTO |  |  | SEGUNDA LINEA |  |  | EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO TERCERA LINEA |  |  | RESUMEN DE ESTADOS
NOMBRE DE LA ENTIDAD | PLAN DE MEJORAMIENTO | VIGENCIA DE LA AUDITORÍA O VISITA | TIPO | PROCESO | FECHA INICIO | FECHA FIN | DEPENDENCIAS DEL PLAN | RADICADO ORFEO | ORIGEN PLAN | AUDITOR CREADOR | ID PANDORA | No. HALLAZGO | DESCRIPCIÓN HALLAZGO | DEPENDENCIA | PROCESO | INCIDENCIA | COMPONENTE | FACTOR | Tiene un hallazgo previo inecfectivo o incumplido | DELEGADOS | ID. CAUSA | CAUSA | USUARIO | COD. ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD | NOMBRE INDICADOR | FORMULA INDICADOR | META | TIPO | ENCARGADO | RESPONSABLE ACCIÓN | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | ÚLTIMO SEGUIMIENTO | USUARIO | FECHA REGISTRO | MONITOREO ACTIVIDAD | USUARIO | FECHA REGISTRO | EVALUACIÓN | RECOMENDACIONES | FECHA EVALUACIÓN | ACTIVIDAD | HALLAZGO | CONTRALORÍA
Fundación Gilberto Alzate Avendaño - FUGA | Plan Mejoramiento Institucional 2021 - masivo | 2021 | Institucional |  | 2021-11-30 | 2022-10-31 | OFICINA JURÍDICA,SUBDIRECCIÓN PARA LA GESTIÓN DEL CENTRO DE BOGOTÁ,SUBDIRECCIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL,OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN ,SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA | No Registra | 2. Auditorías practicadas por Organismos de Control (IP) OCI | ALBA ROJAS | 1544 | 3.1.1.1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR ERRORES E INCONSISTENCIAS AL CALCULAR Y ADELANTAR EL PAGO PARA EL MES DE FEBRERO, EN EL MARCO DEL CONTRATO NO. FUGA-34-2020. | OFICINA JURÍDICA | [6 empty] | 3384 | Por que no existe un lineamiento o instructivo institucional donde se evidencie la manera como se deben calcular los pagos para los contratos de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión (CAUSA RAÍZ) | ALBA ROJAS | 2021-23.1 | Modificar la forma de pago en la minuta de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión a suscribir. (H) ACCION PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA | Minuta modificada de los contratos de prestación de servicios | 1 Minuta modificada de contratos de prestación de servicios Si___ No___ | 100% | Correctiva |  |  | 2021-12-01 | 2022-01-31 | Con el fin de ajustar las formas de pago en las minutas de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión a suscribir, se realizo reunión el 24nov2021, donde se concertaron los cambios en los formatos del sistema de gestión, relacionados a continuación: - gj-ft-10_informe_de_actividades_del_contratista_v7_13122021 ( Se agrega una nota donde se evidencie el valor a cobrar por el periodo correspondiente) - GJ-FT-13 Estudios previos tipo presta. Ser y-o apoyo a la gestión V17,13122021, se agregaron los cambios en el numeral 2.9. FORMA DE PAGO Se presentan minutas elaboradas con los cambios en la forma de pago (FUGA-106-2022 ANDRÉS GACHA V2 ; FUGA-108-2022 MINUTA CONTRATO - JOHAN ANDRES CORTES. \\192.168.0.34\plan operativo integral\OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN\Plan de Mejoramiento Institucional\ACM\2021-23 H 3.1.1.1 PMI-P\Evidencias | ALBA ROJAS | 2022-11-15 11:42:36 | Se verifican los formatos ajustados en el SIG (GJ-FT-13 Estudios previos tipo presta. Ser y-o apoyo a la gestión V17,13122021), y la muestra de correos sobre las minutas suscritas en ene2022 Soportes en servidor OAP (\\192.168.0.34\plan operativo integral\OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN\Plan de Mejoramiento Institucional\ACM\2021-23 H 3.1.1.1 PMI-P\Evidencias), | ALBA ROJAS | 2022-11-09 18:30:39 | Se validan las evidencias presentadas y se verifica que en el formato de estudios previos se modificó la forma de pago para incluirla en la minuta de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión.. LINKS: N/A | NA | 2022-11-16 12:33:14 | CERRADA | SIN EVALUAR | CUMPLIDA EFECTIVA
Fundación Gilberto Alzate Avendaño - FUGA | Plan Mejoramiento Institucional 2021 - masivo | 2021 | Institucional |  | 2021-11-30 | 2022-10-31 | OFICINA JURÍDICA,SUBDIRECCIÓN PARA LA GESTIÓN DEL CENTRO DE BOGOTÁ,SUBDIRECCIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL,OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN ,SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA | No Registra | 2. Auditorías practicadas por Organismos de Control (IP) OCI | ALBA ROJAS | 1545 | 3.1.1.2 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR CUANTO LA INFORMACIÓN CONTRACTUAL EN EL DESARROLLO DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL PRESENTA DEBILIDADES Y FALENCIAS SEGÚN EL PROCESO ADELANTADO TANTO EN EL SISTEMA ORFEO COMO EN SECOP II, RESPECTO DE LOS CONTRATOS NOS. 019, 020, 23, 99, 110, 113, 121, 158, 165 Y 178 DE 2020, ASÍ COMO EL CONVENIO DE ASOCIACIÓN N° 141 DE 2019. | OFICINA JURÍDICA | [6 empty] | 3385 | Porque no se tiene claridad si la SHD contempla la validez de este documento como orden de pago (Causa Raiz) | ALBA ROJAS | 2021-24.1 | Solicitar a la SHD concepto sobre la validez del reporte que genera SAP como orden de pago. | Concepto orden de pago | 1 Concepto solicitado Si___ No___ | 1 | Correctiva |  |  | 2021-12-01 | 2022-02-28 | Se realizó solicitud de concepto a la SHD sobre la validez del reporte que genera SAP como orden de pago y se solicitó aclaración sobre cuál sería el documento válido como orden de pago o si los documentos mencionados no cuentan con validez para tal efecto, se solicitó indicar si SAP cuenta con la funcionalidad para poder generar dicho documento. El 30 de marzo se recibió respuesta por parte de la SHD, se adjuntan las dos comunicaciones al Drive Teniendo en cuenta las respuesta emitida por la SHD se elevó la misma consulta a la Secretaría Jurídica Distrital (Orfeo 20222000007361 ), sobre el cual se recibe respuesta de dicha entidad Ver radicado de Orfeo , Radicado:20222000004101; 20222000007361 | ALBA ROJAS | 2022-11-15 12:03:22 | Se verifica Orfeo 20222000004101 enviado a SDH el 28feb22 y rta recibida de la SDH del 28mar22 sobre la validez del reporte que genera SAP como orden de pago, confirmaron gestión dentro de tiempos programados; no obstante la gestión continua su curso con diferentes direccionamientos de las entidades distritales, como se observa en Orfeo 20222000007361 enviado a la Secretaria Jurídica Distrital el 6abr , y rta sobre el concepto del 22abr22 el cual traslada la consulta a la Secretaria jurídica de la Secretaria de Hacienda Distrital soportes en servidor (\\192.168.0.34\plan operativo integral\OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN\Plan de Mejoramiento Institucional\ACM\2021-24 H 3.1.1.2 PMI-P\Evidencias), | ALBA ROJAS | 2022-11-15 12:07:37 | Se verifican comunicados de solicitud de concepto enviado el 28 de febrero de 2022 y respuesta de la SHD del 28 de marzo de 2022. Se valida solicitud y respuesta de la Dirección Distrital de Doctrina y Asuntos Normativos de la Secretaría Jurídica Distrital. __________ Se resalta que si bien se evidencia la solicitud y respuesta de conceptos a las entidades rectoras en la materia dando cumplimiento a la acción propuesta, también desde la Subdirección de gestión corporativa se decidió incluir en los expedientes el documento orden de pago - historial de pagos por proveedor que contiene los campos señalaos por el equipo auditor de la Contraloría faltantes en el documento revisado en la vigencia 2021.. LINKS: N/A | NA | 2022-11-16 12:34:27 | CERRADA | SIN EVALUAR | CUMPLIDA INEFECTIVA
Fundación Gilberto Alzate Avendaño - FUGA | Plan Mejoramiento Institucional 2021 - masivo | 2021 | Institucional |  | 2021-11-30 | 2022-10-31 | OFICINA JURÍDICA,SUBDIRECCIÓN PARA LA GESTIÓN DEL CENTRO DE BOGOTÁ,SUBDIRECCIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL,OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN ,SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA | No Registra | 2. Auditorías practicadas por Organismos de Control (IP) OCI | ALBA ROJAS | 1546 | 3.1.1.4 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR INEFECTIVIDAD EN LA ACCIÓN NO. 1 DEL PLAN DE MEJORAMIENTO, SOBRE EL HALLAZGO ADMINISTRATIVO 3.1.1.2 DE LA AUDITORÍA DE REGULARIDAD, CÓD. 05, PAD 2020. | OFICINA JURÍDICA | [6 empty] | 3386 | Cuando se creó el instructivo no se consideró necesario generar controles para validar que la información de pagos se cargará en secop oportunamente. Causa Raíz | ALBA ROJAS | 2021-25.1 | Actualizar la guía de pagos, incluyendo un punto de control en gestión documental que verifique, a través de "pantallazos" que contratista y supervisor cargaron la información de pagos en secop y en el respectivo expediente contractual | Guía de pagos actualizada | 1 Guía actualizada Si___ No___ | 1 | Correctiva |  |  | 2021-12-01 | 2022-01-30 | Se realizó la actualización de la guía de apoyo para la radicación y trámite de pagos sgda-orfeo v3 28012022, incluyendo en el numeral 5.1.15 el lineamiento de inclusión de 'pantallazos' en donde evidencie que el contratista cargó en el SECOP II su informe, planilla de Seguridad social y evidencias de la gestión realizada en el periodo, de la misma manera se incluye el mismo lineamiento en el numeral 5.2.15 para el caso de los documentos de supervisión, de otro lado en la ETAPA 2 'REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN ' de la guía se incluye la validación que ejerce el proceso de gestión documental al respecto (Ver también numeral 5,3,1), la guía fue actualizada en el SIG el 28 de enero de2022, Ver intranet en https://intranet.fuga.gov.co/sites/default/files/gd-gu-01_guia_de_apoyo_para_la_radicacion_y_tramite_de_pagos_en_el_sgdea-orfeo_v3_28012022_compressed.pdf | ALBA ROJAS | 2022-11-15 12:09:30 | Se verifican los formatos ajustados en el SIG (gd-gu -01_guia_de_apoyo_para_la_radicacion_y_tramite_de_pagos_en_el_sgdea-orfeo_v3_28012022_compressed (1)) y los cambios en los numerales 5.1.15, 5.2.15, 5.3.1 sobre los cargues del contratista en Orfeo y secop sobre, los controles del supervisor, y gestión documental en el cargue de los pagos y el expediente contractual Soportes en servidor OAP (\\192.168.0.34\plan operativo integral\OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN\Plan de Mejoramiento Institucional\ACM\2021-25 H 3.1.1.4 PMI\Evidencias), | ALBA ROJAS | 2022-11-15 12:10:24 | Se verifica en intranet la publicación de la guía de apoyo para la radicación y trámite de pagos sgda-orfeo v3 actualizada el 20 de enero de 2022, incluyendo la validación del cargue de información en SECOP II, a través de pantallazos. | Se debe asegurar que se publican oportunamente en SECOP II, los documentos de los Contratos, de esto depende el cierre y efectividad de la acción... LINKS: N/A | 2022-11-16 12:35:52 | CERRADA | SIN EVALUAR | CUMPLIDA EFECTIVA
Fundación Gilberto Alzate Avendaño - FUGA | Plan Mejoramiento Institucional 2021 - masivo | 2021 | Institucional |  | 2021-11-30 | 2022-10-31 | OFICINA JURÍDICA,SUBDIRECCIÓN PARA LA GESTIÓN DEL CENTRO DE BOGOTÁ,SUBDIRECCIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL,OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN ,SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA | No Registra | 2. Auditorías practicadas por Organismos de Control (IP) OCI | ALBA ROJAS | 1547 | 3.1.3.1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA FISCAL Y DISCIPLINARIA EN CUANTÍA DE $8.170.934,22, POR PAGO INDEBIDO DE IVA SOBRE LA UTILIDAD EN EL CONTRATO NO. PADC BDC NO. 01 DE 2020, AL CONSIDERAR QUE, CON EL MISMO, SE OBRÓ EN CONTRAVÍA DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 100 DE LA LEY 21 DE 1992 LO QUE GENERÓ UN MAYOR VALOR PAGADO POR ESTE CONCEPTO. | SUBDIRECCIÓN PARA LA GESTIÓN DEL CENTRO DE BOGOTÁ | [5 empty] | MARIA DEL PILAR MAYA HERRERA, | 3387 | Por Ausencia de claridad por parte de la FUGA, ERU y la fiducia sobre el concepto sobre el IVA a la utilidad del contrato, teniendo en cuenta la Entidad que contrata. Causa Raíz | ALBA ROJAS | 2021-26.1 | Realizar mesa de trabajo con la ERU y la FIDUCIA para revisar los conceptos y normatividad relacionada, para definir acción sobre el IVA pagado | Acción IVA | Una mesa de trabajo con la ERU y la FIDUCIA con acción definida SI__NO__ | 1 | Correctiva |  |  | 2021-12-01 | 2022-06-30 | El día 24 de febrero se llevó a cabo mesa de trabajo inicial para revisar los conceptos y normatividad relacionada, que permita definir la acción a seguir, respecto al IVA pagado. El pasado 23 de mayo se remitió a ERUoficio 2022400001083 solicitando información sobre las actuaciones frente al IVA. Adicionalmente, en sesión de comité operativo N° 44, desarrollada el 27 de mayo, se reiteró la solicitud de información, quedando como compromiso la remisión por parte de ERU del concepto antes del 30 de junio de 2022. Pantallazo citación reunión 24 de febrero de 2022. Acta de reunión mesa de trabajo 24 de febrero. Citación, presentación y pantallazo de la sesión del comité operativo N° 44 del 27 de mayo. Oficio 20224000010831 remitido a ERU | ALBA ROJAS | 2022-11-15 12:12:28 | Se verifican los siguientes documentos: - Citación y ACTA reunión SEGUIM MANEJO IVA CONTRATOS DE OBRA 24feb22 (sin formalización , no registra radicado ni firmas); - Orfeo 20224000000831 Oficio ERU sobre IVA 23may22 - Soportes Citación Comité Operativo 44 (Agendamiento, PPT, y grabación reunión) Soportes en servidor OAP ( \\192.168.0.34\plan operativo integral\OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN\Plan de Mejoramiento Institucional\ACM\2021-26 H 3.1.3.1 PMI\Evidencias) Avances parciales, se validaran los productos terminados posteriores a la fecha de vencimiento Se recomienda gestionar con oportunidad las acciones y formalizar oportunamente las actas suscritas con las firmas correspondientes, para que el soporte cuenta con plena validez y respalde integramente la gestión realizada, | ALBA ROJAS | 2022-11-15 12:13:00 | Se valida listado de asistencia de la Mesa de trabajo hallazgo 3.1.3.1 donde se indica que la ERU hace las consultas y validaciones correspondientes, encaminadas a soportar la pertinencia de incluir el IVA sobre la utilidad dentro de los presupuestos de los contratos de obra que celebren los patrimonios autónomos y se define que en la liquidación del CTO PADC BDC No. 01 DE 2020 de primeros auxilios se reflejará la posición jurídica soportada en los conceptos revisados por la ERU. Se verifican los siguientes soportes de la acción: Mesas de trabajo para revisar IVA pagado, 24-feb. Acta Mesa de trabajo hallazgo3.1.3.1 24 feb. Oficio 2022400001083. Actas de comités 42, 43 y 44. Derecho de Petición - Consulta Aplicación del artículo 100 de la Ley 21 de 1992 – IVA Contratos Obra Pública realizado desde Patrimonios autónomos. | Si bien se realizó la mesa de trabajo tal como se formuló la acción, se debe asegurar que se aplica el concepto de la DIAN solicitado mediante derecho de petición, en la liquidación del contrato.. LINKS: N/A | 2022-11-16 12:37:11 | CERRADA | SIN EVALUAR | CUMPLIDA EFECTIVA
Fundación Gilberto Alzate Avendaño - FUGA | Plan Mejoramiento Institucional 2021 - masivo | 2021 | Institucional |  | 2021-11-30 | 2022-10-31 | OFICINA JURÍDICA,SUBDIRECCIÓN PARA LA GESTIÓN DEL CENTRO DE BOGOTÁ,SUBDIRECCIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL,OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN ,SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA | No Registra | 2. Auditorías practicadas por Organismos de Control (IP) OCI | ALBA ROJAS | 1548 | 3.1.3.2 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR HALLAR DIFERENCIAS EN LA INFORMACIÓN SOLICITADA Y SUMINISTRADA POR LA FUNDACIÓN GILBERTO ÁLZATE AVENDAÑO, RESPECTO A LOS PAGOS EFECTUADOS A LOS CONTRATOS NOS. PADC BDC NO. 01 DE 2020 (OBRA) Y AL CONTRATO NO. 02 DE 2020 (INTERVENTORÍA), RESPECTO A LOS PAGOS REPORTADOS EN EL ÚLTIMO INFORME DE INTERVENTORÍA SUMINISTRADO AL ENTE DE CONTROL. | SUBDIRECCIÓN PARA LA GESTIÓN DEL CENTRO DE BOGOTÁ | [5 empty] | MARIA DEL PILAR MAYA HERRERA, | 3388 | Las fechas establecidas para la entrega de informes no son acordes con las fechas de entrega de información primaria que alimenta dichos informes. Causa Raíz | ALBA ROJAS | 2021-27.1 | Rediseñar el plan de trabajo conjunto con la ERU para establecer fechas adecuadas para la entrega de información teniendo en cuenta las dificultades. | Plan de trabajo | Plan de trabajo rediseñado Si___ No___ | 1 | Correctiva |  |  | 2021-12-02 | 2022-06-30 | El 6 de diciembre de 2021, se realizo mesa de trabajo con la ERY, donde se acordó cronograma aprobado por Alianza, ERU y FUGA. De la siguiente manera: Día 2 del mes, Alianza remite la información de los rendimientos junto con los extractos a la ERU y la FUGA Día 3 del mes, La FUGA revisa la información, diligencia los formatos y los remite a Hacienda Distrital, una vez Hacienda Distrital los regresa con el código de barras, se envían a alianza y ERU. Día 4 del mes, Alianza efectúa los tramites tendientes a la transferencia para pago de los rendimientos financieros y remite la constancia a la FUGA . El 8feb22 se adelantó mesa de trabajo para definir los Términos para remitir informes de ejecución por parte de ERU. Adicionalmente, en cada Comité Operativo se adelantan controles para determinar los avances en la entrega de informes. Se espera a 30jun22 contar con plan de trabajo re-diseñado. Pantallazo citación reunión 08 de febrero de 2022. Acta de reunión Mesa de trabajo realizada el 08 de febrero de 2022. Acta de Comité Operativo No. 41 que establece controles respecto a la entrega de informes. | ALBA ROJAS | 2022-11-15 12:19:54 | Se verifica: - Citación y Acta de reunión Mesa de trabajo 8 feb 2022 (SGDP) , se observa que no esta formalizada ya que no registra radicado ni firmas - Acta de reunión de RENDIMIENTOS_FINANCIEROS_6dic2021_Firmada por FFR.IRQ, el documento refiere un cronograma de trabajo, adicionalmente se observa que el acta no esta formalizada "totalmente" ya que no registra radicado ni todas las firmas. Soportes en servidor OAp (\\192.168.0.34\plan operativo integral\OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN\Plan de Mejoramiento Institucional\ACM\2021-27 H 3.1.3.2 PMI\Evidencias) Avances parciales, se validaran los productos terminados posteriores a la fecha de vencimiento Se recomienda gestionar con oportunidad las acciones y formalizar oportunamente las actas suscritas con las firmas correspondientes, para que el soporte cuenta con plena validez y respalde integramente la gestión realizada, | ALBA ROJAS | 2022-11-15 12:20:09 | Se verifica como evidencia el seguimiento al plan de trabajo con corte a 30 de Junio de 2022. Como soporte del plan se verifican las actas de las mesas de trabajo donde se establecen los compromisos de entrega de información. . LINKS: N/A | NA | 2022-11-16 12:38:27 | CERRADA | SIN EVALUAR | CUMPLIDA EFECTIVA
Fundación Gilberto Alzate Avendaño - FUGA | Plan Mejoramiento Institucional 2021 - masivo | 2021 | Institucional |  | 2021-11-30 | 2022-10-31 | OFICINA JURÍDICA,SUBDIRECCIÓN PARA LA GESTIÓN DEL CENTRO DE BOGOTÁ,SUBDIRECCIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL,OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN ,SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA | No Registra | 2. Auditorías practicadas por Organismos de Control (IP) OCI | ALBA ROJAS | 1549 | 3.1.3.3 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LA INOBSERVANCIA DE UN DEBIDO Y/O ADECUADO SEGUIMIENTO A LOS RECURSOS DE LA FUNDACIÓN GILBERTO ÁLZATE AVENDAÑO (FUGA) ENTREGADOS O SUMINISTRADOS A LA EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ D.C., EN DESARROLLO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DERIVADO NO. 164 DE 2019, PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO BRONX DISTRITO CREATIVO Y EN CONTRAVÍA DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN LA MATERIA. | SUBDIRECCIÓN PARA LA GESTIÓN DEL CENTRO DE BOGOTÁ | [5 empty] | MARIA DEL PILAR MAYA HERRERA, | 3389 | No se tiene una comunicación previa al comité fiduciario con el fideicomitente. Causa raiz | ALBA ROJAS | 2021-28.1 | Realizar mesas de trabajo bimensuales con el fideicomitente con el fin de realizar verificación previa a la información presentada en el comité fiduciario, previa aprobación del beneficiario y que serán aprobadas en el marco del comité operativo del convenio. | Mesas de trabajo fideicomitente | (Número de mesas de trabajo realizadas / número de mesas de trabajo programadas ) x 100 Programación: 5 | 1 | Correctiva |  |  | 2022-01-01 | 2022-10-30 | Para iniciar se aclara que la periodicidad de las mesas de trabajo entre la ERU y FUGA, para la revisión en forma previa de la información que se presenta en el Comité Fiduciario, se definió teniendo en cuenta la necesidad, es decir que, no se realizaron bimensualmente sino que se realizaron cuando se presentaron dudas, diferencias u observaciones en cuanto ejecución, saldos y rendimientos del convenio. Los meses que no se presentaron dudas no fue necesaria su programación. Es importante señalar que el proceso de verificación de la información y adecuado seguimiento a los recursos de la FUGA entregados a la ERU se efectua así: 1. Una vez se recibe el informe ejecución del convenio 164 con sus evidencias se verifica la ejecución de los recursos con cada uno de sus soportes y los saldos conforme los extractos bancarios. 2. Los datos del informe se confrontan con la información registrada en la presentación BDC. 3. Una vez analizada la información se programa la mesa de trabajo con la ERU donde se socializan las dudas o inconsistencias encontradas previo al comité fiduciaro de manera que se de claridad. En este contexto, se presentan a continuación las 5 mesas de trabajo realizadas durante la vigencia 2022: I. El 24 de enero de 2022: Se revisó la presentación del PAD BDC y se solicitaron los ajustes corrrespondientes (Ver Memoria 1). II. El 21 de febrero 2022: Se revisó la información y FUGA, manifestó que se presenta diferencias entre la información presentada por la Fiduciaria comparada con el informe de gestión presentado por la ERU, por lo que solicitó ajustes. (Ver Memoria 2). III. El 22 de marzo de 2022: Se recordó la importancia de estas mesas de trabajo, en cumplimiento al plan de mejoramiento. Adicionalmente, se solicitó aclaración en las cifras reportadas en la presentación del PAD BDC vs. el informe de ejecución del Convenio 164 (Ver Memoria 3). IV. El 4 de mayo de 2022: Se presentaron las observaciones por parte de FUGA y se solicitó ajuste en la información de la presentación del PAD -BDC. (Ver memoria 4). V. El 8 septiembre de 2022: Se revisó la presentación en cuanto a la conciliación de saldos de los 3 fondos. (Ver memoria 5). | ALBA ROJAS | 2022-12-13 14:35:18 | De acuerdo con la información enviaa por el área en la fecha, se verifican 5 carpetas con soportes de reuniones realizadas entre ERU y FUGA del mes de enero febrero, marzo, mayo y septiembre Soportes de orfeo, consolidados en servidor OAp (\\192.168.0.34\plan operativo integral\OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN\Plan de Mejoramiento Institucional\ACM\2021-28 H 3.1.3.3 PMI\Evidencias), Se verifican algunas citaciones y correos electrónicos con información cruzada entre 21,22,23 feb ; 22mar, y 4may2022; sin embargo, con la información enviada, no es posible inferir cuantas mesas de trabajo se han realizado con el fideicomitente, ya que no se soportan en documentos formales y/o claros que den cuenta de los asistentes y temas tratados. Soportes en servidor OAp (\\192.168.0.34\plan operativo integral\OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN\Plan de Mejoramiento Institucional\ACM\2021-28 H 3.1.3.3 PMI\Evidencias) Avances parciales, se validaran los productos terminados en próximo periodo Se recomienda soportar y organizar adecuadamente las mesas de trabajo realizadas, con soportes formales y/o claros que den cuenta de la cantidad de mesas de trabajo, los asistentes y temas tratados, ya que si bien programaron mesas de trabajo "bimensuales" el area refiere cualitativamente (1) mesa de trabajo del 4may2022; sin embargo, remiten soportes de informacion cruzada en correos de febrero a mayo; por lo tanto , no fue posible concluir cuantas mesas de trabajo se realizaron con el fideicomitente a la fecha., | ALBA ROJAS | 2022-12-13 14:36:43 | Se verifican los soportes (ayuda memoria y citación) de las mesas de trabajo que se realizaron en enero, febrero marzo, mayo y septiembre con el fideicomitente, donde se hace seguimiento y verificación a la información que se ha presentado en el comité fiduciario, adicionalmente se verifican actas del comité operativo del convenio donde se presenta la información validada previamente por la FUGA. |  | 2022-12-13 15:01:29 | CERRADA | SIN EVALUAR | CUMPLIDA EFECTIVA
Fundación Gilberto Alzate Avendaño - FUGA | Plan Mejoramiento Institucional 2021 - masivo | 2021 | Institucional |  | 2021-11-30 | 2022-10-31 | OFICINA JURÍDICA,SUBDIRECCIÓN PARA LA GESTIÓN DEL CENTRO DE BOGOTÁ,SUBDIRECCIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL,OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN ,SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA | No Registra | 2. Auditorías practicadas por Organismos de Control (IP) OCI | ALBA ROJAS | 1550 | 3.1.3.4 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y FISCAL POR CUANTÍA DE $3.985.956, CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR LA TRANSMISIÓN DE STREAMING EL CUAL NO SE REALIZÓ DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. | SUBDIRECCIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL | [6 empty] | 3390 | Porque no hay una debida articulación de los apoyos y supervisor en la verificación de bienes y/o servicios derivados de la ponderación de calidad. Causa Raiz | ALBA ROJAS | 2021-29.1 | Realizar una reunión con el equipo de trabajo (supervisor, apoyos de supervisión, apoyos administrativos, técnicos, jurídicos y financieros) para verificar el detalle de los bienes y/o servicios derivados de la ponderación de calidad de los procesos de contratación vigente de la subdirección artística y cultural. | Reunión equipo de trabajo | (# de procesos de contratación con ponderación de calidad verificados por el quipo de trabajo en el periodo /# de procesos de contratación con ponderación de calidad realizados en el periodo) x 100 | 1 | Correctiva |  |  | 2021-12-01 | 2022-07-29 | El 28 de marzo se llevó a cabo la reunión, en la cual se recordaron los bienes y/o servicios derivados de la ponderación de calidad del contrato FUGA-148 -2021, se aclararon dudas y se decidió implementar 2 puntos de control: el primero es incluir en el DRIVE de "Planeación Estratégica SAC" la ficha técnica de los ítems del contrato resaltando los que incluyen ofrecimientos y al lado cuales son y el segundo, incluir en la orden de servicio una casilla q indique si el ítem solicitado tiene o no ofrecimientos y el tercero. Acta de reunión Radicado ORFEO 20223000036783 donde esta incluida la presentación realizada DRIVE https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ogNWThuflIDd23xpzJFUay7xpiybg1Vc/edit#gid=1677384680 | ALBA ROJAS | 2022-11-15 12:24:00 | Se verifica (20223000036783_ACTA DE REUNION -PMejoramientoSAC 28mar2022 ); (presentación operador logístico); y (Punto Control - Planeación Estratégica SAC 2022) Hoja" Ficha técnica licitación" , el último resultado de los compromisos suscritos en el marco de la reunión con el equipo de trabajo (supervisor, apoyos de supervisión, apoyos administrativos, técnicos, jurídicos y financieros) que permite registrar la verificación de los bienes y/o servicios derivados de la ponderación de calidad de los procesos de contratación vigente de la subdirección artística y cultural . A la fecha no reporta medición del indicador asociado a la acción correctiva Soportes en servidor OAP (\\192.168.0.34\plan operativo integral\OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN\Plan de Mejoramiento Institucional\ACM\2021-29 H 3.1.3.4 PMI\Evidencias), | ALBA ROJAS | 2022-11-15 12:24:18 | Se verifica el acta radicada en orfeo 20223000036783 y la respectiva PPT que dan cuenta de la reunión de verificación de los detalles de los bienes y/o servicios derivados de la ponderación de calidad del CTO FUGA-148 -2021 y concluye con recmendaciones para la supervisión del mismo. | Se recomienda validar que se han cumplido los puntos de control establecidos en los pagos hechos en 2021 y 2022. LINKS: N/A | 2022-11-16 12:40:35 | CERRADA | SIN EVALUAR | CUMPLIDA EFECTIVA
Fundación Gilberto Alzate Avendaño - FUGA | Plan Mejoramiento Institucional 2021 - masivo | 2021 | Institucional |  | 2021-11-30 | 2022-10-31 | OFICINA JURÍDICA,SUBDIRECCIÓN PARA LA GESTIÓN DEL CENTRO DE BOGOTÁ,SUBDIRECCIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL,OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN ,SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA | No Registra | 2. Auditorías practicadas por Organismos de Control (IP) OCI | ALBA ROJAS | 1551 | 3.1.3.5 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DEFICIENCIAS EN LA PLANEACIÓN, FORMULACIÓN Y DESTINACIÓN DE RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD DE DEMOLICIONES ENMARCADA EN EL APORTE B DEL CONVENIO DERIVADO 072 DE 2019. | SUBDIRECCIÓN PARA LA GESTIÓN DEL CENTRO DE BOGOTÁ | [5 empty] | MARIA DEL PILAR MAYA HERRERA, | 3391 | Imprecisión en el método que permite cuantificar el valor de demolición. Causa raiz | ALBA ROJAS | 2021-30.1 | Incluir en el manual de contratación como una buena practica para la gestión contractual, en la fase de planeación, la descripción de las formulas a aplicar para la determinación de valores para demoliciones para convenios cuando su alcance, obligaciones u objeto contemplen dicha actividad | Manual de contratación actualizado | Manual de contratación actualizado SI__ NO__ | 1 | Correctiva |  |  | 2022-02-01 | 2022-03-30 | Se publicó la versión 14 del Manual de Contratación actualizando la sección 5.3 Etapa Precontractual (Planeación Contractual), incluyendo Notas 1 y 2 señalando la buena practica que cuándo el objeto de la contratación contemple la gestión de predios, relacionada con compra, venta o demolición, se deberá presentar como anexo al estudio previo, un listado claro en cuanto al número de inmuebles, que delimite acciones, cantidades costos. | ALBA ROJAS | 2022-11-15 12:25:41 | Se verifica gj-mn-01_manual_de_contratacion_v14_30032022, Numeral 5.3 Etapa Precontractual (Planeación Contractual), inclusión Notas 1 y 2, relacionadas con la descripción de las formulas a aplicar para la determinación de valores para demoliciones para convenios cuando su alcance, obligaciones u objeto contemplen dicha actividad Soportes en servidor OAp (\\192.168.0.34\plan operativo integral\OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN\Plan de Mejoramiento Institucional\ACM\2021-30 H 3.1.3.5 PMI\Evidencias), | ALBA ROJAS | 2022-11-15 12:28:36 | Se verifica en el Manual de Contratación V 14 del 30 de marzo de 2022 la inclusión en el numeral 5,3 llas notas 1 y 2. LINKS: N/A |  | 2022-11-16 12:41:18 | CERRADA | SIN EVALUAR | CUMPLIDA EFECTIVA
Fundación Gilberto Alzate Avendaño - FUGA | Plan Mejoramiento Institucional 2021 - masivo | 2021 | Institucional |  | 2021-11-30 | 2022-10-31 | OFICINA JURÍDICA,SUBDIRECCIÓN PARA LA GESTIÓN DEL CENTRO DE BOGOTÁ,SUBDIRECCIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL,OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN ,SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA | No Registra | 2. Auditorías practicadas por Organismos de Control (IP) OCI | ALBA ROJAS | 1552 | 3.1.3.6 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR IRREGULARIDADES EN LA FASE PRECONTRACTUAL. | OFICINA JURÍDICA | [6 empty] | 3392 | El procedimiento o lineamiento interno para estructurar los convenios de asociación en la entidad es confuso y no especifica la metodología a utilizar para elaborar el análisis del mercado.(sondeo del mercado). (CAUSA RAÍZ) | ALBA ROJAS | 2021-31.1 | Actualizar el procedimiento de contratación incluyendo la metodología a utilizar para elaborar el análisis de mercado en los convenios de asociación (sondeo). (H) | Análisis de mercado | Un procedimiento actualizado SI___ NO___ | 1 | Correctiva |  |  | 2021-12-01 | 2022-06-30 | Se publicó el día 14-03-2022 la versión No. 10 del Procedimiento de Contratación incluyendo la política de operación No. 25 señalando que para los procesos competitivos adelantados bajo lo establecido en el Decreto 092-2017 (Convenios de Asociación- Contratos de Colaboración) el área solicitante deberá adelantar un sondeo (estudio de mercado / análisis del sector) teniendo en cuenta los aspectos allí indicados | ALBA ROJAS | 2022-11-15 12:29:29 | Se verifica gj-pd-01_procedimiento_contractual_v10_14032022, con la política de operación No. 25 relacionada con la metodología a utilizar para elaborar el análisis de mercado en los convenios de asociación, entre otros . Soportes en servidor OAP ( \\192.168.0.34\plan operativo integral\OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN\Plan de Mejoramiento Institucional\ACM\2021-31 H 3.1.3.6 PMI-P\Evidencias), | ALBA ROJAS | 2022-11-15 12:29:49 | Se verifica la política de operación 25 en la versión 10 del procedimiento contractual publicado el 14 de marzo de 2022 LINKS: N/A | NA | 2022-11-16 12:42:57 | CERRADA | SIN EVALUAR | CUMPLIDA EFECTIVA
Fundación Gilberto Alzate Avendaño - FUGA | Plan Mejoramiento Institucional 2021 - masivo | 2021 | Institucional |  | 2021-11-30 | 2022-10-31 | OFICINA JURÍDICA,SUBDIRECCIÓN PARA LA GESTIÓN DEL CENTRO DE BOGOTÁ,SUBDIRECCIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL,OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN ,SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA | No Registra | 2. Auditorías practicadas por Organismos de Control (IP) OCI | ALBA ROJAS | 1553 | 3.2.1.1.1.1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR CUANTO LA FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO - FUGA, NO EJECUTÓ PARA LA VIGENCIA 2020, LA TOTALIDAD DE LA MAGNITUD FÍSICA Y EL PRESUPUESTO PROGRAMADOS PARA LA META 1 DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 1162 EN LA VIGENCIA 2020. | SUBDIRECCIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL | [6 empty] | 3393 | Falta de conocimiento de los equipos ejecutores de los proyectos de inversión sobre el alcance del cumplimiento de la meta del proyecto de inversión. Causa raíz | ALBA ROJAS | 2021-32.1 | Desarrollar mesas de trabajo al interior de la Subdirección Artística y Cultural, con el acompañamiento de la Oficina Asesora de Planeación, para definir programaciones y evidencias que dan cumplimiento de las metas | Programaciones y evidencias de metas | (Número de mesas de trabajo realizadas / número de mesas de trabajo programadas ) x 100 Programación: 2 | 1 | Correctiva |  |  | 2021-12-01 | 2022-06-30 | El 08 de febrero se llevó a cabo la reunión de Planeación estratégica SAC donde se explicó las Metas Plan de Desarrollo a cargo de la SAC y las magnitudes de las metas Proyecto de Inversión para la actual vigencia, la presentación se realizó con base en el DRIVE de "Planeación Estratégica SAC" donde se aloja la información de las actividades proyectadas con el equipo de la Subdirección para el cumplimiento de dichas metas y las evidencias que soportan dicha ejecución. Así mismo, el 03 de marzo la Oficina Asesora de Planeación llevó a cabo la reunión de socialización de lineamientos para los informes de gestión, donde se retroalimentaron las recomendaciones para los reportes de metas y las indicaciones de diligenciamiento y evidencias de estos. Acta de reunión Planeación estratégica SAC 08 de febrero de 2022 Radicado ORFEO 20223000027423 Acta Reunión de Socialización de Seguimiento a Proyectos de Inversión 2022 - OAP Radicado ORFEO 20221200032813 DRIVE https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ogNWThuflIDd23xpzJFUay7xpiybg1Vc/edit#gid=1677384680 | ALBA ROJAS | 2022-11-15 12:33:14 | Se verifican 2 reuniones: - (acta reunión planeación estratégica SAC 8feb22)con la Presentación del presupuesto por metas de la Subdirección y la Presentación y ajuste de las actividades para el cumplimiento de cada una de las metas de la Subdirección en la vigencia 2022 y se genera el compromiso para programar reunión con OAP sobre la socialización de los formatos de reporte de metas, así como para aclarar dudas respecto a las evidencias que soporten la ejecución de cada una de las metas. - (acta reunión Lineamientos Inf gestión OAP 3mar22) donde la OAP emitió lineamientos sobre el proceso de seguimiento a proyectos de inversión para la vigencia 2022 para la Subdirección artística y Cultural y la Subdirección centro Soportes en servidor OAp (\\192.168.0.34\plan operativo integral\OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN\Plan de Mejoramiento Institucional\ACM\2021-32 H 3.2.1.1.1.1 PMI\Evidencias), | ALBA ROJAS | 2022-11-15 12:33:32 | Se verifican las evidencias de las dos reuniones planeadas entre las Subdirección Artística y Cultural y la Oficina Asesora de Planeación, donde se revisan los proyectos de inversión y se definen las magnitudes de evidencias to de las metas 2022. LINKS: N/A | NA | 2022-11-16 12:43:50 | CERRADA | SIN EVALUAR | CUMPLIDA EFECTIVA
Fundación Gilberto Alzate Avendaño - FUGA | Plan Mejoramiento Institucional 2021 - masivo | 2021 | Institucional |  | 2021-11-30 | 2022-10-31 | OFICINA JURÍDICA,SUBDIRECCIÓN PARA LA GESTIÓN DEL CENTRO DE BOGOTÁ,SUBDIRECCIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL,OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN ,SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA | No Registra | 2. Auditorías practicadas por Organismos de Control (IP) OCI | ALBA ROJAS | 1554 | 3.2.1.1.2.1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO PARA LA META NO. 1 “ADQUIRIR 46 PREDIOS EN DONDE SE CONSTRUIRÁ´ EL PROYECTO BRONX DISTRITO CREATIVO” EN EL PERIODO 2020 PARA EL PROYECTO 7537 “FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DEL BRONX DISTRITO CREATIVO”. Y POR NO PRESENTAR REFORMULACIÓN DE LA CANTIDAD PROGRAMADA EN LA META PARA EL AÑO 2020. | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | [5 empty] | LUIS FERNANDO MEJIA CASTRO, | 3394 | Por falta de conocimiento de los equipos ejecutores de los proyectos de inversión sobre el alcance del cumplimiento de las metas de inversión. Causa Raíz. | ALBA ROJAS | 2021-33.1 | Desarrollar mesas de trabajo con los equipos ejecutores de los proyectos de inversión, para definir programaciones y evidencias que dan cumplimiento de las metas | Programaciones y evidencias de metas | (Número de mesas de trabajo realizadas / número de mesas de trabajo programadas ) x 100 Programación: 6 (1 por proyecto) | 1 | Correctiva |  |  | 2021-12-01 | 2022-06-30 | La OAP realizó mesas de trabajo con las diferentes subdirecciones con el fin de revisar la programación de las metas de cada proyecto de inversión, así como los informes de seguimiento y las evidencias que los soportan. La primera de ellas se realizó el día 9 de diciembre de 2021, con la Subdirección para la Gestión del Centro, en donde se revisaron las metas de los tres proyectos de inversión a cargo de esta área: 7664, 7674 y 7713. La segunda mesa de trabajo se realizó el día 14 de marzo de 2022, con la Subdirección de Gestión Corporativa, que tiene a su cargo el proyecto 7760, para revisar específicamente las metas relacionadas con los procesos de comunicación de la entidad. Posterior a la entrega del Informe Preliminar de la Auditoría al Proceso de Planeación por parte de la Oficina de Control Interno, se realizó una mesa de trabajo con la Subdirección Artística y Cultural, para revisar las metas, los reportes y evidencias del Proyecto de Inversión 7724. Esta reunión se realizó de manera presencial en la FUGA, el día 9 de junio de 2022. Finalmente, el día 23 de junio de 2022, se realizó la última mesa de trabajo con la Subdirección Artística y Cultural, relacionada con la programación, informes y evidencias correspondientes a las metas del Proyecto de Inversión 7682. ______________- '- Mesa de trabajo con la Subdirección para la Gestión del Centro: se anexa correo de invitación a la reunión virtual que se llevó a cabo el 9 de diciembre de 2021. - Mesa de trabajo con la Subdirección de Gestión Corporativa: se anexa correo de invitación a la reunión virtual que se llevó a cabo el 14 de marzo de 2022. - Acta de Reunión Revisión de Metas Proyecto 7724, con radicado en Orfeo: 20221200057393. - Mesa de Trabajo con la Subdirección Artística y Cultural para la revisión de Metas del Proyecto 7682: se anexa correo de invitación a la reunión virtual que se llevó a cabo el 23 de junio de 2022. - Reunión de Socialización de Seguimiento a Proyectos de Inversión 2022 - OAP, y los instrumentos actualizados. Radicados Orfeo: 20221200032813, 20221200032823, 20221200032833. - Memoria Taller Planeación Retos FUGA 2022 - Febrero 15 de 2022. Radicado Orfeo: 20221200026303 Adicionalmente, al inicio del año, específicamente el 15 de febrero, se realizó un ejercicio de Planeación Táctica, con los Subdirectores y Subdirectoras, así como con sus equipos de trabajo, con el fin de establecer los hitos más importantes de la vigencia; y el día 3 de marzo de 2022 se realizó la reunión de socialización de los lineamientos de los informes de gestión para la vigencia 2022 con la participación de personas de las tres subdirecciones. | ALBA ROJAS | 2022-11-15 12:35:08 | Se verifican agendamientos a reuniones de trabajo realizadas así: la 1a. el 9dic21 con la Sub Centro , soporte de la revisión de las metas de 3 proyectos de inversión a cargo de esta área: 7664, 7674 y 7713. la 2a. del 14mar21, con SubCorporativa soporte de la revisión del proyecto 7760, la 3a. del 3mar22 con las tres subdirecciones donde se emitieron lineamientos sobre informes de gestión de los proyectos de inversión. la 4a. del 15feb22 en Orfeo: 20221200026303 Memoria Taller Planeación Retos FUGA 2022 - Febrero 15 de 2022 realizado con los Subdirectores y Subdirectoras y sus equipos la 5a del 9jun22 mesa de trabajo con la Subdirección Artística y Cultural, para revisar las metas, los reportes y evidencias del Proyecto de Inversión 7724. Esta reunión se realizó de manera presencial en la FUGA, el día 9 de junio de 2022.? la 6a. del 20221200057393_Acta Revisión de Metas 7724 junio (9-06-2022) Lo anterior soporta los avances a abril sobre las mesas de trabajo con los equipos ejecutores de los proyectos de inversión, para definir programaciones y evidencias que dan cumplimiento de las metas de 4 proyectos sobre un total de 6 programados Soportes servidor OAP (\\192.168.0.34\plan operativo integral\OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN\Plan de Mejoramiento Institucional\ACM\2021-33 H 3.2.1.1.2.1 PMI\Evidencias), | ALBA ROJAS | 2022-11-15 12:35:31 | Se verifican las evidencias de 4 mesas de trabajo que ha liderado la OAP con los equipos ejecutores de los proyectos de inversión y dos ejercicios para definir programaciones y evidencias de la vigencia 2022 | NA | 2022-11-16 12:44:50 | CERRADA | SIN EVALUAR | CUMPLIDA EFECTIVA
Fundación Gilberto Alzate Avendaño - FUGA | Plan Mejoramiento Institucional 2021 - masivo | 2021 | Institucional |  | 2021-11-30 | 2022-10-31 | OFICINA JURÍDICA,SUBDIRECCIÓN PARA LA GESTIÓN DEL CENTRO DE BOGOTÁ,SUBDIRECCIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL,OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN ,SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA | No Registra | 2. Auditorías practicadas por Organismos de Control (IP) OCI | ALBA ROJAS | 1555 | 3.3.1.2.1.1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA PORQUE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OBTENIDOS CON RECURSOS DEL DISTRITO, SOLO SE CONSIGNARON ONCE MESES DESPUÉS EN LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE TESORERÍA, NO SE ESTÁN CONSIGNANDO OPORTUNAMENTE DENTRO DE LOS TRES (3) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE SU LIQUIDACIÓN. | SUBDIRECCIÓN PARA LA GESTIÓN DEL CENTRO DE BOGOTÁ | [5 empty] | MARIA DEL PILAR MAYA HERRERA, | 3395 | retrasos en el acceso a la información financiera generada por terceros. Causa raíz | ALBA ROJAS | 2021-34.1 | Desarrollar una mesa de trabajo entre la Fiducia-ERU y tesorería FUGA para acordar los tiempos de entrega de información. | Mesa de trabajo ERU | Una mesa de trabajo con definición de tiempos de entrega SI__ NO__ | 1 | Correctiva |  |  | 2021-12-01 | 2022-04-30 | Se realizó mesa de trabajo con la fiducia, de a 06 de diciembre de 2021, donde se acordaron los tiempos de entrega de información. con el fin de establecer un cronograma de trabajo para el traslado de los rendimientos financieros del convenio 164. Citación mesa de trabajo 06 de diciembre de 2021. Acta de reunión mesa realizada el día 06 de diciembre. . | ALBA ROJAS | 2022-11-15 12:37:05 | Se verifica Acta de reunión de RENDIMIENTOS_FINANCIEROS_6dic2021_Firmada por FFR.IRQ, el documento refiere un cronograma de trabajo, adicionalmente se observa que el acta no esta formalizada "totalmente" ya que no registra radicado ni todas las firmas. Soportes en servidor OAp (\\192.168.0.34\plan operativo integral\OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN\Plan de Mejoramiento Institucional\ACM\2021-34 H 3.3.1.2.1.1 PMI\Evidencias) Si bien ya finalziaron los términos de la actividad, se recomienda formalizar oportunamente las actas suscritas con las firmas correspondientes, para que el soporte cuenta con plena validez y respalde integramente la gestión realizada, | ALBA ROJAS | 2022-11-15 12:37:24 | Se verifica acta del 6 de diciembre con Alianza fiduciaria, el 06 de diciembre de 2021, donde se definieron los tiempos de entrega de información. Se valida acta con tesorería FUGA donde se socializa el plan de trabajo acordado. | Se recomienda validar que se cumplen los tiempos establecidos en la vigencia 2022.. LINKS: N/A | 2022-11-16 12:45:45 | CERRADA | SIN EVALUAR | CUMPLIDA EFECTIVA
Fundación Gilberto Alzate Avendaño - FUGA | Plan Mejoramiento Institucional 2021 - masivo | 2021 | Institucional |  | 2021-11-30 | 2022-10-31 | OFICINA JURÍDICA,SUBDIRECCIÓN PARA LA GESTIÓN DEL CENTRO DE BOGOTÁ,SUBDIRECCIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL,OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN ,SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA | No Registra | 2. Auditorías practicadas por Organismos de Control (IP) OCI | ALBA ROJAS | 1556 | 3.3.1.2.4.1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA PORQUE DESPUÉS DE UN AÑO, LA FUGA NO HA LEGALIZADO EL TRÁMITE DE ESCRITURACIÓN DE DIEZ PREDIOS DEL PROYECTO BRONX DISTRITO CREATIVO. | SUBDIRECCIÓN PARA LA GESTIÓN DEL CENTRO DE BOGOTÁ | [5 empty] | MARIA DEL PILAR MAYA HERRERA, | 3396 | Situaciones externas y ajenas relacionadas con el estado de cuenta de predios por concepto de impuestos prediales que impiden adelantar el trámite de escrituración. Causa Raíz | ALBA ROJAS | 2021-35.1 | Incluir en la matriz de riesgos de los convenios que genere la subdirección para el centro de Bogotá, las situaciones externas que puedan afectar su ejecución | Matriz de riesgos convenios | (Número de convenios con inclusión de situaciones externas en la matriz de riesgos realizados en el periodo / Número de convenios realizados en el periodo) x 100 | 1 | Correctiva |  |  | 2022-06-01 | 2022-10-31 | Se ajusta reporte de 1 linea por error de transcripcion: El correcto es: Al corte del 07 de junio no se han suscrito convenios por parte de la Subdirección para la gestión del Centro. N/A | ALBA ROJAS | 2022-11-16 13:38:51 | El proceso refiere que no se han suscrito convenios a la fecha, | ALBA ROJAS | 2022-11-15 12:38:33 | No se han suscrito convenios desde Subdirección Centro. LINKS: N/A | NA | 2022-11-16 12:46:54 | CERRADA | SIN EVALUAR | CUMPLIDA EFECTIVA
Fundación Gilberto Alzate Avendaño - FUGA | Plan Mejoramiento Institucional 2021 - masivo | 2021 | Institucional |  | 2021-11-30 | 2022-10-31 | OFICINA JURÍDICA,SUBDIRECCIÓN PARA LA GESTIÓN DEL CENTRO DE BOGOTÁ,SUBDIRECCIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL,OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN ,SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA | No Registra | 2. Auditorías practicadas por Organismos de Control (IP) OCI | ALBA ROJAS | 1557 | 3.3.1.2.6.1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR LAS DIFERENCIAS EN SALDOS REPORTADOS CON OPERACIONES RECÍPROCAS POR VALOR DE $564.751.738 ENTRE LA FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO-FUGA Y LAS ENTIDADES RELACIONADAS. | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA | [6 empty] | 3397 | Porque no se ha impartido una obligación de los convenios y/o contratos con otras entidades acerca del reporte de información completa y oportuna a contabilidad | ALBA ROJAS | 2021-36.1 | Incluir en el manual de supervisión dentro del ítem ''Aspecto Contable y financiero de los supervisores''. Una obligación en la cual se establezca que ''El supervisor deberá reportar al área de contabilidad dentro de los primeros 5 días hábiles de cada mes el informe de ejecución mensual de los convenios en el formato GF-FT-08'' | Manual de supervisor | Manual de supervisor actualizado SI__ NO__ | 1 | Correctiva |  |  | 2021-11-30 | 2022-06-30 | Se actualizó el Manual de supervisión así: Se incluyó en el ítem 4.2.4 Aspecto Contable y financiero de los supervisores. La obligación de Reportar al área de Contabilidad dentro de los primeros 5 días hábiles de cada mes el informe de ejecución mensual de los convenios en el formato GF-FT-08., dicha actualización se realizó el 22/12/2021, se anexa manual | ALBA ROJAS | 2022-11-15 12:39:36 | Se verifica gj-mn-02_manual_de_supervision_e_interventoria_v322122021, numeral 4.2.4 Aspecto Contable y financiero de los supervisores con la obligación de Reportar al área de Contabilidad dentro de los primeros 5 días hábiles de cada mes el informe de ejecución mensual de los convenios en el formato GF-FT-08' Soporte en servidor OAP ( \\192.168.0.34\plan operativo integral\OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN\Plan de Mejoramiento Institucional\ACM\2021-36 H 3.3.1.2.6.1 PMI\Evidencias), | ALBA ROJAS | 2022-11-15 12:39:53 | Se verifica el Manual de supervisión V 3 actualizado el 22 de diciembre de 2021, que incluye la obligación de Reportar al área de Contabilidad dentro de los primeros 5 días hábiles de cada mes el informe de ejecución mensual de los convenios en el formato GF-FT-08 LINKS: N/A | NA | 2022-11-16 12:47:38 | CERRADA | SIN EVALUAR | CUMPLIDA EFECTIVA
Fundación Gilberto Alzate Avendaño - FUGA | Plan Mejoramiento Institucional 2021 - masivo | 2021 | Institucional |  | 2021-11-30 | 2022-10-31 | OFICINA JURÍDICA,SUBDIRECCIÓN PARA LA GESTIÓN DEL CENTRO DE BOGOTÁ,SUBDIRECCIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL,OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN ,SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA | No Registra | 2. Auditorías practicadas por Organismos de Control (IP) OCI | ALBA ROJAS | 1558 | 3.3.3.2.1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LA FALTA DE MONITOREO, SEGUIMIENTO, CONTROL EFECTIVO AL RECAUDO DE INGRESOS APROPIADOS DURANTE LA VIGENCIA 2020. | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA | [6 empty] | 3398 | Se consideraba suficiente relacionar los cuadros con todos los movimientos sin detallar el seguimiento a la información de ingresos (CR) | ALBA ROJAS | 2021-37.1 | Realizar seguimiento y monitoreo mensual a los ingresos en el marco del comité de seguimiento y control financiero (CSyCF), detallando el comportamiento de los mismos, para la toma de decisiones relacionadas con la estimación de ingresos | Seguimientos y monitoreo a los ingresos | (# de Seguimientos y monitores detallados efectuados a los ingresos en el marco del (CSyCF)/# de comités de (CSyCF) programados en el periodo) x 100 | 7 | Correctiva |  |  | 2022-01-01 | 2022-07-29 | En el marco del comité de seguimiento y control financiero se realiza el seguimiento a los ingresos, el comité del mes de enero se celebró el 26/01/2022, el comité del mes de febrero se realizó el23 de febrero, marzo 29, Abril 27, mayo 25 En el marco del comité de seguimiento y control financiero se realiza el seguimiento a los ingr 20222600108993 23-11-2022 16:21 ACTA 11 COMITÉ DE SEGUIMIENTO Y CONTROL FINANCIERO O COMITÉ DE INVERSION 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 20222600098443 18-10-2022 16:05 ACTA – 9 del 29 de septiembre de 2022 COMITÉ DE SEGUIMIENTO Y CONTROL FINANCIERO O COMITÉ DE INVERSIÓN 20222600083073 01-09-2022 15:06 ACTA – 8 COMITÉ DE SEGUIMIENTO Y CONTROL FINANCIERO O COMITÉ DE INVERSION 30 DE AGOSTO DE 2022 20222600080753 26-08-2022 11:55 7 ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO Y CONTROL FINANCIERO O COMITÉ DE INVERSION 27 DE JULIO DE 2022 20222600069133 ACTA No 6 junio de 2022 - COMITÉ DE SEGUIMIENTO Y CONTROL FINANCIERO O COMITÉ DE INVERSION 29 DE JUNIO DE 2022esos, actas que reposan en el Orfeo | ALBA ROJAS | 2022-12-13 09:26:08 | Se verifica gestión en los orfeos de enero2022000034253, febrero 2022000034253, marzo 20222600041643 , abril 20222600044993 , mayo 20222600046553. junio 20222600069133, julio20222600080753, agosto 20222600083073, septiembre 20222600098443, noviembre 20222600108993. cumpliendo con la meta de 7 seguimientos entre enero y julio 2022, igualmente se da continuidad a la gestión a noviembre 2022.con anexos, soporte del seguimiento y monitoreo mensual a los ingresos Soportes en servidor OAP ( \\192.168.0.34\plan operativo integral\OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN\Plan de Mejoramiento Institucional\ACM\2021-37 H 3.3.3.2.1 PMI\Evidencias) y en Orfeo, Se verifican avances periódicos de la gestión con actas de comité financiero de enero2022000034253, febrero 2022000034253, marzo 20222600041643 , abril 20222600044993 , mayo 20222600046553 con anexos, soporte del seguimiento y monitoreo mensual a los ingresos Soportes en servidor OAP ( \\192.168.0.34\plan operativo integral\OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN\Plan de Mejoramiento Institucional\ACM\2021-37 H 3.3.3.2.1 PMI\Evidencias) Avances parciales, se validaran los productos terminados posterior a fecha de vencimiento, | ALBA ROJAS | 2022-12-13 09:27:04 | Se verifican como evidencias las actas de enero 2022000034253, febrero 2022000034253, marzo 20222600041643 , abril 20222600044993 , mayo 20222600046553, junio 20222600069133, julio 20222600080753, agosto 20222600083073, septiembre 2022260009844. |  | 2022-12-13 11:15:37 | CERRADA | SIN EVALUAR | CUMPLIDA EFECTIVA
Fundación Gilberto Alzate Avendaño - FUGA | Plan Mejoramiento Institucional 2021 - masivo | 2021 | Institucional |  | 2021-11-30 | 2022-10-31 | OFICINA JURÍDICA,SUBDIRECCIÓN PARA LA GESTIÓN DEL CENTRO DE BOGOTÁ,SUBDIRECCIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL,OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN ,SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA | No Registra | 2. Auditorías practicadas por Organismos de Control (IP) OCI | ALBA ROJAS | 1559 | 3.3.3.2.2 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR LA FALTA DE INCLUSIÓN DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y BAJA ESTIMACIÓN EN EL RECAUDO DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS EN LA PROYECCIÓN DE RECURSOS PARA LA VIGENCIA 2020. | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA | [6 empty] | 3399 | Se consideraba suficiente relacionar los cuadros con todos los movimientos sin detallar el seguimiento a la información de ingresos (CR) | ALBA ROJAS | 2021-38.1 | Realizar seguimiento y monitoreo mensual a los ingresos en el marco del comité de seguimiento y control financiero (CSyCF), detallando el comportamiento de los mismos, para la toma de decisiones relacionadas con la estimación de ingresos | Seguimientos y monitoreo a los ingresos | (# de Seguimientos y monitores detallados efectuados a los ingresos en el marco del (CSyCF)/# de comités de (CSyCF) programados en el periodo) x 100 | 7 | Correctiva |  |  | 2022-01-01 | 2022-07-29 | En el marco del comité de seguimiento y control financiero se realiza el seguimiento a los ingresos, el comité del mes de enero se celebró el 26/01/2022, el comité del mes de febrero se realizó el23 de febrero, marzo 29, Abril 27, mayo 25 En el marco del comité de seguimiento y control financiero se realiza el seguimiento a los ingr 20222600108993 23-11-2022 16:21 ACTA 11 COMITÉ DE SEGUIMIENTO Y CONTROL FINANCIERO O COMITÉ DE INVERSION 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 20222600098443 18-10-2022 16:05 ACTA – 9 del 29 de septiembre de 2022 COMITÉ DE SEGUIMIENTO Y CONTROL FINANCIERO O COMITÉ DE INVERSIÓN 20222600083073 01-09-2022 15:06 ACTA – 8 COMITÉ DE SEGUIMIENTO Y CONTROL FINANCIERO O COMITÉ DE INVERSION 30 DE AGOSTO DE 2022 20222600080753 26-08-2022 11:55 7 ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO Y CONTROL FINANCIERO O COMITÉ DE INVERSION 27 DE JULIO DE 2022 20222600069133 ACTA No 6 junio de 2022 - COMITÉ DE SEGUIMIENTO Y CONTROL FINANCIERO O COMITÉ DE INVERSION 29 DE JUNIO DE 2022esos, actas que reposan en el Orfeo | ALBA ROJAS | 2022-12-13 09:30:38 | Se verifica gestión en los orfeos de enero2022000034253, febrero 2022000034253, marzo 20222600041643 , abril 20222600044993 , mayo 20222600046553. junio 20222600069133, julio20222600080753, agosto 20222600083073, septiembre 20222600098443, noviembre 20222600108993. cumpliendo con la meta de 7 seguimientos entre enero y julio 2022, igualmente se da continuidad a la gestión a noviembre 2022.con anexos, soporte del seguimiento y monitoreo mensual a los ingresos Soportes en servidor OAP ( \\192.168.0.34\plan operativo integral\OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN\Plan de Mejoramiento Institucional\ACM\2021-37 H 3.3.3.2.1 PMI\Evidencias) y en Orfeo, Se verifican avances periódicos de la gestión con actas de comité financiero de enero2022000034253, febrero 2022000034253, marzo 20222600041643 , abril 20222600044993 , mayo 20222600046553 con anexos, soporte del seguimiento y monitoreo mensual a los ingresos Soportes en servidor OAP (\\192.168.0.34\plan operativo integral\OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN\Plan de Mejoramiento Institucional\ACM\2021-38 H 3.3.3.2.2 PMI\Evidencias) Avances parciales, se validaran los productos terminados posterior a fecha de vencimiento, | ALBA ROJAS | 2022-12-13 09:31:46 | Se verifican como evidencias las actas de enero 2022000034253, febrero 2022000034253, marzo 20222600041643 , abril 20222600044993 , mayo 20222600046553, junio 20222600069133, julio 20222600080753, agosto 20222600083073, septiembre 2022260009844. |  | 2022-12-13 11:22:14 | CERRADA | SIN EVALUAR | CUMPLIDA EFECTIVA
Fundación Gilberto Alzate Avendaño - FUGA | Plan Mejoramiento Institucional 2021 - masivo | 2021 | Institucional |  | 2021-11-30 | 2022-10-31 | OFICINA JURÍDICA,SUBDIRECCIÓN PARA LA GESTIÓN DEL CENTRO DE BOGOTÁ,SUBDIRECCIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL,OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN ,SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA | No Registra | 2. Auditorías practicadas por Organismos de Control (IP) OCI | ALBA ROJAS | 1560 | 3.3.3.4.1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR EL BAJO GIRO PRESUPUESTAL, EN LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN NO. 1162 DEL PD – BMPT Y PROYECTOS NO. 7724, 7674, 7713, 7760, CONTENIDOS EN EL PD – UNCSAB XXI. | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | [5 empty] | LUIS FERNANDO MEJIA CASTRO, | 3400 | Existe un ejercicio global de programación periódica de compromisos pero no detallado por proyecto. Causa raíz. | ALBA ROJAS | 2021-39.1 | Realizar seguimiento a la programación de compromisos presupuestales de forma mensual en un espacio que convoque el comité directivo. | Seguimiento a programación de compromisos | (Número de seguimientos ejecutados a la programación de compromisos presupuestales / Número de seguimientos planificados a la programación de compromisos presupuestales ) x 100% | 7 | Correctiva |  |  | 2022-01-17 | 2022-07-29 | En los meses correspondientes a enero 2022 y febrero 2022 se surtió el proceso de programación de inversión mensualizado por proyectos relacionado con compromisos, giros y reservas presupuestales. En este sentido, se solicitó a las unidades ordenadoras del gasto la identificación de sus compromisos a lo largo de la vigencia para validación respectiva por la dirección y la OAP para remisión a la SCRD, según el requerimiento. Así las cosas, con corte a junio 10, se han realizado 3 seguimientos con base en el ejercicio que las áreas plantearon, el cual se presentaron en el marco del comité directivo. Se presentan actas del comité directivo de los meses de marzo y abril. El acta del mes de mayo se encuentra en proceso de elaboración, pero se adjunta la PPT y citación del de esa fecha. Actas del Comité Directivo de los meses de marzo y abril, radicados ORFEO No. 20221200039513, 20221000052893, el acta del mes de mayo se encuentra en proceso de elaboración (se anexa ppt y citación). \\192.168.0.34\plan operativo integral\OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN\Gestor SIG OAP 1a línea | ALBA ROJAS | 2022-11-15 12:45:52 | Se verifican soportes de seguimiento a la programación de compromisos presupuestales presentados en comité de dirección.: - Orfeo 20221200039513 Acta Comité Dirección 28feb22 (Núm. 5. Ejecución presupuestal ) ; - Orfeo 20221000052893 Acta Comité Directivo 27abr22 (Núm. 8. Ejecución presupuestal ); - Agendamiento y PPT Comité Dirección 17may22 (Núm. 4. Ejecución presupuestal); Así mismo el área presenta soportes de programación de inversión mensualizado realizados en ene y feb 2022 Soportes ubicados en servidor OAP (\\\192.168.0.34\plan operativo integral\OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN\Plan de Mejoramiento Institucional\ACM\2021-39 H 3.3.3.4.1 PMI\Evidencias) Si bien la OAP refiere avances en la gestión realizada con corte a junio presentando el reporte de 3 seguimientos mensuales, se recomienda verificar la meta definida, ya que plantearon 7 seguimientos mensuales. Lo anterior con el fin de evitar posibles incumplimientos, dado que restan 4 seguimientos mensuales con fecha de finalización a julio 2022, | ALBA ROJAS | 2022-11-15 12:46:13 | Se verifican en orfeo los radicados relacionados en el seguimiento de primera línea de defensa, correspondientes a siete (7) actas de comité directivo y tráfico directivo donde se evidencia el seguimiento a la programación de compromisos presupuestales. LINKS: N/A | NA | 2022-11-16 12:50:04 | CERRADA | SIN EVALUAR | CUMPLIDA EFECTIVA
Fundación Gilberto Alzate Avendaño - FUGA | Plan Mejoramiento Institucional 2021 - masivo | 2021 | Institucional |  | 2021-11-30 | 2022-10-31 | OFICINA JURÍDICA,SUBDIRECCIÓN PARA LA GESTIÓN DEL CENTRO DE BOGOTÁ,SUBDIRECCIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL,OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN ,SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA | No Registra | 2. Auditorías practicadas por Organismos de Control (IP) OCI | ALBA ROJAS | 1561 | 3.3.3.5.1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR NO RENDIR EL INFORME CBN – 1093 RELACIONADO CON “INFORME DE MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS, GASTOS E INVERSIONES”, MEDIANTE EL APLICATIVO DE SIVICOF DURANTE LA VIGENCIA 2020. | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA | [6 empty] | 3401 | El control actual lo está aplicando el mismo profesional que elabora el informe , lo que ocasiona que se pierda la esencia del control. (CR) | ALBA ROJAS | 2021-40.1 | Ajustar el control existente dentro del procedimiento de Ejecución Presupuestal de manera que el auxiliar administrativo del área financiera valide la existencia de los soportes al informe CBN 1093, antes de ser cargado y validado en el sistema SIVICOF | Procedimiento de ejecución presupuestal | Procedimiento de ejecución presupuestal actualizado SI__ NO___ | 1 | Correctiva |  |  | 2022-01-01 | 2022-07-29 | Se realizó ajuste al procedimiento de Gestión presupuestal se incluyó punto de control en la actividad 6 del procedimiento 'PC1: El auxiliar administrativo del área financiera encargado de enviar la información mensual de SIVICOF a la Contraloría de Bogotá revisará que el informe CBN_1093 cuente con los anexos anteriormente descritos, sí aplica, sí el auxiliar administrativo no recibe los anexos deberá indicar por correo electrónico al profesional especializado, responsable del presupuesto para su envío y poder realizar el cargue completo de la información.' | ALBA ROJAS | 2022-11-15 12:47:26 | Se verifica /gf-pd-03_procedimiento_ejecucion_presupuestal_v8_18042022.pdf con el ajuste del punto de control de la actividad 6 PC1: El auxiliar administrativo del área financiera encargado de enviar la información mensual de SIVICOF a la Contraloría de Bogotá revisará que el informe CBN_1093 cuente con los anexos anteriormente descritos, sí aplica, sí el auxiliar administrativo no recibe los anexos deberá indicar por correo electrónico al profesional especializado, responsable del presupuesto para su envío y poder realizar el cargue completo de la información. Soporte en servidor OAP (\\192.168.0.34\plan operativo integral\OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN\Plan de Mejoramiento Institucional\ACM\2021-40 H 3.3.3.5.1 PMI\Evidencias), | ALBA ROJAS | 2022-11-15 12:47:51 | Se verifica la inclusión del punto de control en el procedimiento ejecución presupuestal V7 el 16 de diciembre de 2021 LINKS: N/ | NA | 2022-11-16 12:51:01 | CERRADA | SIN EVALUAR | CUMPLIDA EFECTIVA
Fundación Gilberto Alzate Avendaño - FUGA | Plan Mejoramiento Institucional 2021 - masivo | 2021 | Institucional |  | 2021-11-30 | 2022-10-31 | OFICINA JURÍDICA,SUBDIRECCIÓN PARA LA GESTIÓN DEL CENTRO DE BOGOTÁ,SUBDIRECCIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL,OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN ,SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA | No Registra | 2. Auditorías practicadas por Organismos de Control (IP) OCI | ALBA ROJAS | 1562 | 3.3.3.6.1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR LA CONSTITUCIÓN DE RESERVAS PRESUPUESTALES SUPERIOR A LOS LÍMITES ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVIDAD PRESUPUESTAL. | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA | [6 empty] | 3402 | No se tuvo previsto que esta situación generaría que se sobre pasara el tope permitido para la constitución de reservas en los rubros funcionamiento (CR) | ALBA ROJAS | 2021-41.1 | Realizar una proyección de los compromisos de la vigencia que no se alcanzan a girar al 31 de diciembre de 2021, con el fin de establecer las acciones para no superar los topes establecidos de reservas de funcionamiento. | Proyección de los compromisos | Proyección de los compromisos realizada SI___NO___ | 1 | Correctiva |  |  | 2021-12-01 | 2022-10-31 | Con corte al 31 de diciembre de 2021 se constituyeron reservas presupuestales en los rubros de funcionamiento , respetando el porcentaje tope establecido para la constitución de reservas (4%)sobre el total de presupuesto asignado para tal efecto y en cumplimiento con el principio de anualidad y lo consagrado en el estatuto orgánico de presupuesto y demás disposiciones, la entidad constituyó reservas en lo referido a funcionamiento por valor de $147.880.825, equivalente al 3% del presupuesto de funcionamiento en la vigencia 2021 ($ 5.181.213.000), resultado obtenido a través del seguimiento presupuestal que se realiza en el marco del comité primario de la subdirección seguimiento dirigido por la ordenadora de gasto (Subdirectora de Gestión corporativa), como de los supervisores de los contratos para determinar qué se podía llegar a constituir como reservas presupuestales, y se adelantó el trámite bien fuera pagando los recursos en los tiempos establecidos o modificando los contratos, para evitar llegar al porcentaje tope de reservas que estableció la Secretaría de Hacienda, en reunión del 03 de diciembre se realizó el análisis de esta información conforme con las cifras presupuestales presentadas por el área financiera, basado en esta última información se llegó a la proyección y constitución por el mencionado valor, se anexa la proyección de y constitución de reservas en formato Excel, generado del sistema SAP-BOGDATA (Ver columnas 'Y'-y 'AK')así como el radicado de Orfeo en donde se puede consultar el soporte del mencionado comité 6 los respectivos anexos. En cuanto al comentario realizado por la OCI en reunión de seguimiento con el enlace de la subdirección, se informa que en los comités primarios de análisis de datos se monitoreo este ítem a fin de evitar incumplir con los topes de constitución de reservas y tomar decisiones antes de finalizar la vigencia. Se realizo alcance al ultimo seguimiento, indicando que desde la subdirección corporativa a través de comité primario se realiza el análisis bimestral a los saldos a fin de evitar incumplimientos en los topes permitidos para constituir reservas presupuestales. Actas que reposan en Orfeo : 20222000030653 08/03/2022 20222000042793 06-05-2022 20222000063673 12-07-2022 20222000085713 08/09/2022 20222000106003 10-11-2022 | ALBA ROJAS | 2022-12-13 09:33:59 | Se verifica: -Documento: Información presupuestal FUGA enero 2022reservas, con la proyección de los compromisos de la vigencia que no se giraron a 31 de diciembre de 2021, para no superar los topes establecidos de reservas de funcionamiento. Igualmente se verificar actas en Orfeo - 20212000109003_3dic2021 - 20222000030653 08/03/2022 - 20222000042793 06-05-2022 - 20222000063673 12-07-2022 - 20222000085713 08/09/2022 - 20222000106003 10-11-2022 Soportes en servidor OAp (\\192.168.0.34\plan operativo integral\OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN\Plan de Mejoramiento Institucional\ACM\2021-41 H 3.3.3.6.1 PMI\Evidencias) y en Orfeo, Se verifica: -Documento: Información presupuestal FUGA enero 2022rESERVAS, con la proyección de los compromisos de la vigencia que no se giraron a 31 de diciembre de 2021, para no superar los topes establecidos de reservas de funcionamiento. - 20212000109003_ACTA DE COMITE PRIMARIO SGC 3dic2021 Soportes en servidor OAp (\\192.168.0.34\plan operativo integral\OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN\Plan de Mejoramiento Institucional\ACM\2021-41 H 3.3.3.6.1 PMI\Evidencias), | ALBA ROJAS | 2022-12-13 09:34:23 | Se verifican actas de comité primario de la Subdirección de Gestión Corporativa, radicados orfeo 20212000109003, 20222000030653, 20222000042793, 20222000063673 , 20222000085713. Se indica en seguimiento de primera línea de defensa que se contempló la acción hasta octubre para hacer seguimiento en comités primarios. |  | 2022-12-13 11:24:34 | CERRADA | SIN EVALUAR | CUMPLIDA EFECTIVA
Fundación Gilberto Alzate Avendaño - FUGA | Plan Mejoramiento Institucional 2021 - masivo | 2021 | Institucional |  | 2021-11-30 | 2022-10-31 | OFICINA JURÍDICA,SUBDIRECCIÓN PARA LA GESTIÓN DEL CENTRO DE BOGOTÁ,SUBDIRECCIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL,OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN ,SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA | No Registra | 2. Auditorías practicadas por Organismos de Control (IP) OCI | ALBA ROJAS | 1563 | 3.3.3.6.2 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR LA GESTIÓN INEFICAZ EN EL PAGO DE LAS RESERVAS PRESUPUESTALES DURANTE EL 2020, CONSTITUIDAS EN LA VIGENCIA DE 2019. | SUBDIRECCIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL | [6 empty] | 3403 | Porque no se hace seguimiento a las acciones para la liquidación de contratos con resevas. Causa Raiz | ALBA ROJAS | 2021-42.1 | Elaborar y ejecutar un plan de trabajo para liquidar los contratos en los cuales se constituyeron reservas presupuestales en 2020 y no se liquidaron en 2021. | Plan de trabajo para liquidar los contratos | Plan de trabajo elaborado y ejecutado SI__NO__ | 1 | Correctiva |  |  | 2022-01-15 | 2022-07-29 | Se elaboró un instrumento de plan de trabajo para la liquidación de los contratos en los cuales se constituyeron reservas presupuestales en 2020 y no se liquidaron en 2021, así como los contratos pendientes de liquidar con pasivos exigibles, en la misma se incluyeron responsables, demoras, avances, necesidades de otras áreas y fecha límite para envió a la Oficina Asesora Jurídica, así como el seguimiento mensual al cronograma propuesto. Se ha realizado seguimiento al cronograma establecido, quedando pendiente solo el convenio 110 de 2019 que se encuentra en observaciones por parte de SCRD. | ALBA ROJAS | 2022-12-13 09:36:38 | Se verifica: -Instrumento seguimiento liquidaciones Reservas y Pasivos SAC Soportes en servidor OAP a abr2022 (\\192.168.0.34\plan operativo integral\OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN\Plan de Mejoramiento Institucional\ACM\2021-42 H 3.3.3.6.2 PMI\Evidencias). Se adjuntaron nuevas evidencias de la validación del 10 dic2022, Se verifica: -Instrumento seguimiento liquidaciones Reservas y Pasivos SAC Soportes en servidor OAP a abr2022 (\\192.168.0.34\plan operativo integral\OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN\Plan de Mejoramiento Institucional\ACM\2021-42 H 3.3.3.6.2 PMI\Evidencias), | ALBA ROJAS | 2022-12-13 09:36:58 | No se aportan nuevas evidencias en el seguimiento con corte a noviembre de 2022, se verifica el instrumento plan de trabajo donde se hace seguimiento a las fechas, responsabilidaddes y responsables para la liquidación de los contratos 2020 con pasivos exigibles. Teniendo en cuenta que no se aportan evidencias adicionales no es posible determinar si se cumplió en su totalidad y si la acción es efectiva, pues no se reporta información sobre el convenio 111-2019 | Se recomienda hacer los seguimientos respectivos en las fechas establecidas, además asegurar que las acciones propuestas eliminan la causas raíz identificada evitando que se vuelvan a presentar las debilidades detectadas por el ente de control. | 2022-12-13 11:54:27 | ABIERTA INCUMPLIDA | SIN EVALUAR | CUMPLIDA EFECTIVA
Fundación Gilberto Alzate Avendaño - FUGA | Plan Mejoramiento Institucional 2021 - masivo | 2021 | Institucional |  | 2021-11-30 | 2022-10-31 | OFICINA JURÍDICA,SUBDIRECCIÓN PARA LA GESTIÓN DEL CENTRO DE BOGOTÁ,SUBDIRECCIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL,OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN ,SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA | No Registra | 2. Auditorías practicadas por Organismos de Control (IP) OCI | ALBA ROJAS | 1564 | 3.3.3.7.1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR EL AUMENTO SIGNIFICATIVO DE LAS CUENTAS POR PAGAR Y LA FALTA DE CORRECTIVOS ADECUADOS PARA SU EFICIENTE MANEJO. | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA | [6 empty] | 3404 | Se desconoce que exista un tope o porcentaje para la generación de cuentas por pagar (CR) | ALBA ROJAS | 2021-43.1 | Realizar consulta a la Secretaría Distrital de Hacienda sobre la existencia de topes o porcentajes sobre la constitución de cuentas por pagar, para la toma de decisiones sobre la constitución de cuentas por pagar en la entidad. | Concepto topes de cuentas por pagar | Un concepto solicitado SI__NO__ | 1 | Correctiva |  |  | 2021-12-01 | 2022-10-31 | El 28 de febrero de 2022 se elevó consulta a la Secretaría Distrital de Hacienda sobre la existencia de topes o porcentajes sobre la constitución de cuentas por pagar, sobre ello se recibió respuesta por parte de este ente, se anexan solicitud y respuesta con anexo | ALBA ROJAS | 2022-11-15 12:51:21 | Se verifica Orfeo 20222000004051 Solicitud de concepto a SHD 28feb22 y respuesta de la SDH del 10mar2022 en donde indica que la Oficina Gestión de Pagos de la Dirección Distrital de Tesorería , no tiene establecido un tope o porcentaje máximo para la constitución y radicación de las cuentas por pagar en poder del Tesorero al cierre del año. Adjuntan circular de 2021 Soportes en servidor OAP (\\192.168.0.34\plan operativo integral\OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN\Plan de Mejoramiento Institucional\ACM\2021-43 H 3.3.3.7.1 PMI-P\Evidencias), | ALBA ROJAS | 2022-11-15 12:51:35 | Se valida respuesta de de SDH donde se establece que OGP-DDT no tiene establecido un tope o porcentaje máximo para la constitución y radicación de las cuentas por pagar en poder del Tesorero al cierre del año. LINKS: N/A | NA | 2022-11-16 12:53:53 | CERRADA | SIN EVALUAR | CUMPLIDA EFECTIVA
Fundación Gilberto Alzate Avendaño - FUGA | Plan Mejoramiento Institucional 2021 - masivo | 2021 | Institucional |  | 2021-11-30 | 2022-10-31 | OFICINA JURÍDICA,SUBDIRECCIÓN PARA LA GESTIÓN DEL CENTRO DE BOGOTÁ,SUBDIRECCIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL,OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN ,SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA | No Registra | 2. Auditorías practicadas por Organismos de Control (IP) OCI | ALBA ROJAS | 1565 | 3.3.3.9.1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INEFICIENCIA EN EL PAGO O FENECIMIENTO DE SALDOS DE PASIVOS EXIGIBLES NO CANCELADOS Y/O FENECIDOS DURANTE EL 2020. | SUBDIRECCIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL | [6 empty] | 3405 | No se hace seguimiento a las acciones para la liquidación de contratos con pasivos exigibles. Causa Raiz | ALBA ROJAS | 2021-44.1 | Elaborar y ejecutar un plan de trabajo para liquidar los contratos con pasivos exigibles. | Plan de trabajo pasivos exigibles. | Plan de trabajo elaborado y ejecutado SI__NO__ | 1 | Correctiva |  |  | 2022-01-15 | 2022-07-29 | Se elaboró un instrumento de plan de trabajo para la liquidación de los contratos en los cuales se constituyeron reservas presupuestales en 2020 y no se liquidaron en 2021, así como los contratos pendientes de liquidar con pasivos exigibles, en la misma se incluyeron responsables, demoras, avances, necesidades de otras áreas y fecha límite para envió a la Oficina Asesora Jurídica, así como el seguimiento mensual al cronograma propuesto. Se ha realizado seguimiento al cronograma establecido, quedando pendiente solo el convenio 110 de 2019 que se encuentra en observaciones por parte de SCRD. | ALBA ROJAS | 2022-12-13 09:37:57 | Se verifica Instrumento seguimiento liquidaciones Reservas y Pasivos SAC (2). Soportes en servidor OAP a abr2022 (\\192.168.0.34\plan operativo integral\OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN\Plan de Mejoramiento Institucional\ACM\2021-44 H 3.3.3.9.1 PMI\Evidencias), No se adjuntaron nuevas evidencias de la validación del 10 dic2022, Se verifica Instrumento seguimiento liquidaciones Reservas y Pasivos SAC (2). Soportes en servidor OAP a abr2022 (\\192.168.0.34\plan operativo integral\OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN\Plan de Mejoramiento Institucional\ACM\2021-44 H 3.3.3.9.1 PMI\Evidencias), | ALBA ROJAS | 2022-12-13 09:38:38 | No se aportan nuevas evidencias en el seguimiento con corte a noviembre de 2022, se verifica el instrumento plan de trabajo donde se hace seguimiento a las fechas, responsabilidaddes y responsables para la liquidación de los contratos 2020 con pasivos exigibles. Teniendo en cuenta que no se aportan evidencias adicionales no es posible determinar si se cumplió en su totalidad y si la acción es efectiva, pues no se reporta información sobre el convenio 111-2019 | Se recomienda hacer los seguimientos respectivos en las fechas establecidas, además asegurar que las acciones propuestas eliminan la causas raíz identificada evitando que se vuelvan a presentar las debilidades detectadas por el ente de control. | 2022-12-13 11:56:53 | ABIERTA INCUMPLIDA | SIN EVALUAR | CUMPLIDA EFECTIVA
Fundación Gilberto Alzate Avendaño - FUGA | Plan Mejoramiento Institucional 2022 masivo | 2022 | Institucional |  | 2022-10-10 | 2022-12-31 | SUBDIRECCIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL,SUBDIRECCIÓN PARA LA GESTIÓN DEL CENTRO DE BOGOTÁ,Gestión Financiera ,OFICINA JURÍDICA | No Registra | 2. Auditorías practicadas por Organismos de Control (IP) OCI | GLORIA ANGELICA HERNANDEZ RODRIGUEZ | 1567 | 3.2.5.1 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por la falta de planeación en la elaboración y conclusión de los estudios técnicos y diseños desarrollados para la adecuación del auditorio de la FUGA, ajustados mediante el contrato 163-2019 para la Fase II del proyecto que fueron objeto de actualización contratada posteriormente a través del contrato de consultoría 114 de 2022 para su complementación con actividades no consideradas en el contrato objeto de esta evaluación. | SUBDIRECCIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL , SUBDIRECCIÓN PARA LA GESTIÓN DEL CENTRO DE BOGOTÁ , Gestión Financiera , OFICINA JURÍDICA | [6 empty] | 3407 | En 2019 no se vio la necesidad de actualizar los estudios y diseños para la adecuación del auditorio de la FUGA que ya se tenían de la consultoría del IDPC entregada en 2013. | ALBA ROJAS | 2022-52.1 | Incluir en el manual de contratación un lineamiento estableciendo la necesidad de actualizar y verificar los estudios y diseños con los cuales se ejecutarán obras nuevas en la Entidad, cuando se realicen a partir de estudios y diseños provenientes de vigencias anteriores | Manual de contratación actualizado | 1 manual de contratación actualizado Si___ No___ | 1 | Correctiva |  |  | 2022-10-10 | 2022-12-31 | Manual de Contratación - Cod. GJ-MN-01 - Versión 15 - Se actualizó el numeral 8.1. lineamiento estableciendo la necesidad de actualizar y verificar los estudios y diseños con los cuales se ejecutarán obras nuevas en la Entidad. Lo anterior de acuerdo al Plan de Mejoramiento de contraloría, hallazgos 3.2.5.1 – 2022 | JARED JAFET FORERO ALVAREZ | 2022-11-21 11:50:46 | Sin comentarios sobre la actividad, | ALBA ROJAS | 2022-11-23 10:36:37 | Se verifica en el Manual de Contratación - Cod. GJ-MN-01 - Versión 15 del 26 de Octubre de 2022 la inclusión del numeral 8.1 ADECUADA PLANEACIÓN. |  | 2022-12-13 12:01:16 | CERRADA | SIN EVALUAR | CUMPLIDA EFECTIVA
Fundación Gilberto Alzate Avendaño - FUGA | Plan Mejoramiento Institucional 2022 masivo | 2022 | Institucional |  | 2022-10-10 | 2022-12-31 | SUBDIRECCIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL,SUBDIRECCIÓN PARA LA GESTIÓN DEL CENTRO DE BOGOTÁ,Gestión Financiera ,OFICINA JURÍDICA | No Registra | 2. Auditorías practicadas por Organismos de Control (IP) OCI | GLORIA ANGELICA HERNANDEZ RODRIGUEZ | 1568 | 3.2.5.2 | Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal en cuantía de $18.305.935 por deficiencias en la supervisión consistentes en la aceptación y legalización de gastos que no se ajustan a las actividades y montos pactados para su remuneración en el presupuesto del Convenio de Asociación 119-2021. | SUBDIRECCIÓN PARA LA GESTIÓN DEL CENTRO DE BOGOTÁ , OFICINA JURÍDICA | [5 empty] | MARIA DEL PILAR MAYA HERRERA, | 3408 | Por error en la interpretación de la estructuración del estudio por parte del supervisor, al presumir que el pago era por productos y no por tiempo de ejecución. | ALBA ROJAS | 2022-53.1 | Incluir en el manual de supervisión un lineamiento relacionado con la obligación para los convenios de asociación, en el que se establezca que en el comité del convenio se acuerde el modelo de operación teniendo en cuenta los estudios previos y demás documentos contractuales. | Manual de supervisión actualizado | 1 manual de supervisión actualizado Si___ No___ | 1 | Correctiva |  |  | 2022-10-10 | 2022-12-31 | Manual de Supervisión Cod. GJ-MN-02 - Versión 5 - Se actualiza el numeral. 4.2.6 (pág15). integrando lineamiento relacionado con la obligación para los convenios de asociación. Lo anterior de acuerdo al Plan de Mejoramiento de contraloría, hallazgos 3.2.5.2 - 2022 | JARED JAFET FORERO ALVAREZ | 2022-11-21 10:40:56 | Sin comentarios sobre la actividad, | ALBA ROJAS | 2022-11-23 10:38:58 | Se verifica en el Manual de Supervisión Cod. GJ-MN-02 - Versión 5 - la inclusión en el numeral. 4.2.6 Funciones de los supervisores, el lineamiento relacionado con convenios de asociación. |  | 2022-12-13 12:02:59 | CERRADA | SIN EVALUAR | CUMPLIDA EFECTIVA
Fundación Gilberto Alzate Avendaño - FUGA | Plan Mejoramiento Institucional 2022 masivo | 2022 | Institucional |  | 2022-10-10 | 2022-12-31 | SUBDIRECCIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL,SUBDIRECCIÓN PARA LA GESTIÓN DEL CENTRO DE BOGOTÁ,Gestión Financiera ,OFICINA JURÍDICA | No Registra | 2. Auditorías practicadas por Organismos de Control (IP) OCI | GLORIA ANGELICA HERNANDEZ RODRIGUEZ | 1569 | 3.2.5.3 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal en cuantía de $28.639.616, por deficiencias en la liquidación, consistentes en la aceptación y legalización de gastos por concepto de servicios no recibidos para la “gestión del proyecto”, con insuficiencia de soportes contables y por el pago de impuestos en exceso de lo legal en ejecución del convenio de asociación 165 de 2020. | SUBDIRECCIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL , OFICINA JURÍDICA | [6 empty] | 3409 | Porque no se revisó y acordó el modelo de operación del convenio que definiera de manera detallada los controles específicos para la supervisión del mismo según la naturaleza del objeto contractual. | ALBA ROJAS | 2022-54.1 | Incluir en el manual de supervisión un lineamiento relacionado con la obligación para los convenios de asociación en el que se establezca que en el comité del convenio se acuerde el modelo de operación teniendo en cuenta los estudios previos y demás documentos contractuales. | Manual de supervisión actualizado | 1 manual de supervisión actualizado Si___ No___ | 1 | Correctiva |  |  | 2022-10-10 | 2022-12-31 | ACCIÓN: Para los convenios proyectados para 2023 en la Subdirección Artística y Cultural, definir en el comité del convenio el modelo de operación. REPORTE: Esta acción tiene fecha de terminación en septiembre de 2023, a la fecha no se ha planeado suscribir convenios para la vigencia. | AMALIA NATALY FAJARDO BAQUERO | 2023-05-31 15:40:20 | Sin comentarios sobre la actividad, | ALBA ROJAS | 2022-11-23 10:35:49 | Se verifica en el Manual de Supervisión Cod. GJ-MN-02 - Versión 5 - la inclusión en el numeral. 4.2.6 Funciones de los supervisores, el lineamiento relacionado con convenios de asociación. |  | 2022-12-13 12:04:11 | CERRADA | SIN EVALUAR | CUMPLIDA EFECTIVA
Fundación Gilberto Alzate Avendaño - FUGA | Plan Mejoramiento Institucional 2022 masivo | 2022 | Institucional |  | 2022-10-10 | 2022-12-31 | SUBDIRECCIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL,SUBDIRECCIÓN PARA LA GESTIÓN DEL CENTRO DE BOGOTÁ,Gestión Financiera ,OFICINA JURÍDICA | No Registra | 2. Auditorías practicadas por Organismos de Control (IP) OCI | GLORIA ANGELICA HERNANDEZ RODRIGUEZ | 1570 | 3.3.1.6.1 | Hallazgo Administrativo por inconsistencias en los saldos reportados con operaciones recíprocas por valor de $1.667.982.700 entre la Fundación Gilberto Alzate Avendaño-FUGA y las entidades EAAB, ERU y Canal Capital | Gestión Financiera | [6 empty] | 3410 | No se había detectado la necesidad que en los formatos conciliatorios (papeles de trabajo) se registraran cuentas que no fueran recíprocas con las otras entidades como registro y control de las diferencias presentadas, únicamente se aclaraba en la casilla observaciones | ALBA ROJAS | 2022-55.1 | Ajustar el procedimiento gf-pd-01_procedimiento_gestión_contable en la actividad 5 incluyendo un control trimestral y el registro de los formatos conciliatorios entre entidades debidamente diligenciados sin que se evidencien diferencias. | 1 Procedimiento actualizado | Procedimiento actualizado Si___ No___ | 1 | Correctiva |  |  | 2022-10-11 | 2022-12-31 | Se actualiza procedimiento gestión contable versión 12 con la actualización de la actividad 5 y el punto de control y se remite al líder del proceso para su aprobación | JUDY MILENA MURCIA PINEDA | 2022-11-21 11:32:03 | Sin comentarios sobre el diseño de la Actividad, | ALBA ROJAS | 2022-11-23 10:34:33 |  |  |  | SIN EVALUAR | SIN EVALUAR | CUMPLIDA EFECTIVA
Fundación Gilberto Alzate Avendaño - FUGA | PLAN MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 2023 | 2023 | Institucional | Gestión Jurídica,Recursos Físicos ,Gestión Financiera | 2023-03-31 | 2024-03-29 | Gestión Financiera ,Recursos Físicos,SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA,OFICINA JURÍDICA | 20232300005882 | 2. Auditorías practicadas por Organismos de Control (IP) OCI | GLORIA ANGELICA HERNANDEZ RODRIGUEZ | 1595 | 3.2.5.1 | Hallazgo de carácter administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por inconsistencias en el plazo de cobertura de la póliza de cumplimiento del contrato de arrendamiento No. 128 de 2018. | OFICINA JURÍDICA | Gestión Jurídica | Administrativo,Disciplinarios | Control de Gestión | Gestión Contractual |  |  | 3441 | Porque no se tenían lineamientos claros en los estudios previos y en el procedimiento contractual sobre la vigencia de las pólizas al momento de realizar las liquidaciones. | JARED JAFET FORERO ALVAREZ | 80-1595-1 | Incluir en el procedimiento contractual y en los estudios previos los lineamientos para solicitar que las pólizas estén vigentes al momento de hacer las liquidaciones | Procedimiento contractual y formato estudios previos actualizados | Procedimiento y formato actualizado Si___ No___ | 1 | Correctiva | JARED JAFET FORERO ALVAREZ (OFICINA JURÍDICA ) | ANDRES FELIPE ALBARRACIN RODRIGUEZ (OFICINA JURÍDICA ) | 2023-04-20 | 2023-05-31 | Se ajustó la actividad No. 1 del TITULO V. LIQUIDACIÓN del procedimiento contractual, así: " (...)Así mismo, el supervisor debera tener en cuenta y realizar la revision y solicitud de ajuste de garantias a que haya lugar segun lo establecido en el correspondiente contrato y documentos previos,; de igual forma el supervisor debe tener en cuenta lo señalado en el art. 2.2.1.2.3.1.12. Del Decreto 1082 de 2015 respecto a la vigencia de las garantías al momento de suscribir la liquidación del contrato, orden o convenio. Los supervisores de los contratos deben realizar la liquidación de la relación contractual en el plazo acordado en el contrato o en ausencia de acuerdo en los plazos establecidos en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. ¿Se requiere liquidar de forma unilateral? Si: Continúa en actividad 2. No: ¿las garantías expedidas para aseguramiento del cumplimiento del contrato, orden o convenio se encuentran vigentes? Si: Continúa en actividad 3. No: Solicitar al contratista la modificación de la vigencia o condiciones de las garantías para continuar con el tramite de liquidación de acuerdo a lo establecido en el correspondiente contrato y/o documentos previos y a lo establecido en el articulo 2.2.1.2.3.1.12. del Decreto 1082 de 2015". Así mismo, se incluyo en los formatos de Estudios Previos el siguiente texto: " (...) NOTA: El contratista deberá mantener vigente la garantía de cumplimiento a favor de la Fundación, hasta la liquidación del contrato; lo anterior, en consonancia con el artículo 2.2.1.2.3.1.12., del Decreto 1082 de 2015 ." Los documentos se encuentran en proceso de formalización pro parte de la Oficina Asesora de Planeación, en el siguiente monitoreo se notificará el cumplimiento de la actividad. | JARED JAFET FORERO ALVAREZ | 2023-05-30 10:43:34 | Se verifica coherencia de causa raíz con la actividad planteada, la primera línea presenta avances de ejecución de la acción y se revisa el Orfeo número 20231300059893, se puede evidenciar la solicitud de actualización del procedimiento con los lineamientos establecidos en el monitoreo de primera línea y se verifica que desde la OAP se dio tramite a la solicitud en el mes de mayo., | DEISY JOHANA ESTUPINAN MELO | 2023-06-06 20:34:17 | Se verifica el procedimiento GJ-PD-01 Contractual V15 aprobado y publicado el 30 de mayo de 2023 donde se actualiza la actividad No. 1 del Titulo TITULO V.LIQUIDACIÓN | Actividad cumplida | 2023-06-30 08:44:57 | CERRADA | CERRADA | SIN EVALUAR
Fundación Gilberto Alzate Avendaño - FUGA | PLAN MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 2023 | 2023 | Institucional | Gestión Jurídica,Recursos Físicos ,Gestión Financiera | 2023-03-31 | 2024-03-29 | Gestión Financiera ,Recursos Físicos,SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA,OFICINA JURÍDICA | 20232300005882 | 2. Auditorías practicadas por Organismos de Control (IP) OCI | GLORIA ANGELICA HERNANDEZ RODRIGUEZ | 1594 | 3.1.1.1 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por inefectividad en la acción No. 1 del Plan de Mejoramiento, sobre el Hallazgo Administrativo 3.1.1.2 de la Auditoría de Regularidad PAD 2021, Vigencia 2020, Código 08 | Gestión Financiera , SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA | Gestión Financiera | Administrativo,Disciplinarios | Control de Gestión | Control Fiscal Interno | 3.1.1.2 -HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR CUANTO LA INFORMACIÓN CONTRACTUAL EN EL DESARROLLO DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL PRESENTA DEBILIDADES Y FALENCIAS SEGÚN EL PROCESO ADELANTADO TANTO EN EL SISTEMA ORFEO COMO EN SECOP II, RESPECTO DE LOS CONTRATOS NOS. 019, 020, 23, 99, 110, 113, 121, 158, 165 Y 178 DE 2020, ASÍ COMO EL CONVENIO DE ASOCIACIÓN N° 141 DE 2019. |  | 3444 | Porque el desarrollo de la transacción (ZTR_0062) de historial de pagos que contiene toda la información financiera que se requiere según el manual operativo presupuestal (resolución 191 de 2017) entro en producción en abril del 2022 y no se vió la necesidad de generar las órdenes de pago de forma retroactiva. | MARTHA LUCIA CARDONA VISBAL | 80-1594-1 | Definir e implementar en la documentación del proceso Gestión Financiera (Procedimiento y guía de pagos) el registro idóneo que se pueda obtener del sistema SAP que genere información fidedigna, veraz y oportuna sobre las órdenes de pago. | Procedimiento y guía actualizados | procedimiento y guía actualizados Si___ No___ | 1 | Mejora | YURY PATRICIA CORTES (SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA ) | RUTH ROJAS PULGARIN (SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA ), JUDY MILENA MURCIA PINEDA (SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA ), MONICA PAOLA MORENO HERNANDEZ (SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA ) | 2023-04-20 | 2023-10-30 | Se realizó la actualización de la Guía de apoyo para la radicación y trámite de pagos en el Sgdea-Orfeo, en donde se asoció la orden de pago (GF-FT-31), dicho formato se creó inlcuyendo todos los campos requeridos para constituir la orden de pago, la guía se trasladó del proceso de gestión documental al proceso de gestión financiera y se actualizó el procedimiento de gestión de pagos, realizando dicho cambio. Los documentos asociados a la gestión de pagos que incluían la orden de pago, fueron actualizados en su totalidad Se socializó por medio del boletín insitutcional e intranet. | MONICA PAOLA MORENO HERNANDEZ | 2023-12-04 17:47:05 | Se verifican los documentos actualizados, tener en cuenta que los links están unidos por eso puede que no abran, se deben separar. Los links son: https://intranet.fuga.gov.co/sites/default/files/gf-gu-03_guia_de_apoyo_para_la_radicacion_y_tramite_de_pagos_en_el_sgdea-orfeo_v4_27102023_1.pdf https://intranet.fuga.gov.co/sites/default/files/gf-pd-05_gestion_de_pagos_v10_27102023.pdf, Si bien el radicado 20232000060083 muestra el historial de revisiones que surtió el procedimiento, la acción pide el procedimiento final, por lo tanto se recomienda adjuntar el procedimiento que ya fue actualizado el 22 de junio de 2023 y terminar de actualizar la guía y adjuntarla para cumplir dentro de los tiempos establecidos., Se verifica coherencia de causa raíz con la actividad planteada, la primera línea presenta avances de ejecución de la acción y se revisa el Orfeo número 20232000060083, encontrando la solicitud a la OAP en el mes de mayo de 2023, para la actualización el procedimiento y la guía. Actividad en tiempos de ejecución., | DEISY JOHANA ESTUPINAN MELO | 2023-12-04 18:21:14 | Se verificó en intranet la publicación de la versión 4 de la Guía de apoyo para la radicación y trámite de pagos en el Sgdea-Orfeo y el procedimiento Gestión de Pagos GF-PD-05 V9 y V10 donde se incluye el formato Orden de pago GF-FT-31. | Actividad cumplida. | 2023-12-21 17:21:57 | CERRADA | CERRADA | SIN EVALUAR
Fundación Gilberto Alzate Avendaño - FUGA | PLAN MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 2023 | 2023 | Institucional | Gestión Jurídica,Recursos Físicos ,Gestión Financiera | 2023-03-31 | 2024-03-29 | Gestión Financiera ,Recursos Físicos,SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA,OFICINA JURÍDICA | 20232300005882 | 2. Auditorías practicadas por Organismos de Control (IP) OCI | GLORIA ANGELICA HERNANDEZ RODRIGUEZ | 1596 | 3.2.5.3 | Hallazgo de carácter administrativo por debilidades en la supervisión del contrato de arrendamiento del parqueadero número 128 de 2018 y siguientes de la FUGA, debido a la inobservancia y falta de acatamiento de la norma técnica NTC 4139, y del Decreto 1660 de 2003. | Recursos Físicos, SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA | Recursos Físicos | Administrativo | Control de Gestión | Gestión Contractual |  |  | 3445 | Porque no se considero necesario dejar evidencias detalladas de las inspecciones y visitas que hace la supervisión al contrato de arrendamiento. | MARTHA LUCIA CARDONA VISBAL | 80-1596-1 | Realizar visitas aleatorias al parqueadero para hacer seguimiento al cumplimiento de las norma técnica NTC 4139 y el Decreto 1660 de 2003 dejando los respectivos soportes en el expediente contractual. | Visitas de seguimiento | 7 visitas de seguimiento Si___ No___ | 7 | Mejora | JESUS DAVID LOPEZ CAMARGO (SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA ) | ANDREA ISABEL CASAS BOHORQUEZ (SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA ), JESUS DAVID LOPEZ CAMARGO (SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA ), MONICA PAOLA MORENO HERNANDEZ (SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA ) | 2023-05-19 | 2023-11-30 | A la fecha se han realizado 7 visitas (mayo, junio, julio , agosto, septiembre, octubre y noviembre) al parqueadero como seguimiento al cumplimiento de la norma técnica NTC 4139 y el Decreto 1660 de 2003, lo anterior en el marco de la ejecución del contrato FUGA-113-2023 celebrado con MICHAEL ALEXANDER DÍAZ VANEGAS Entregar a título de arrendamiento el espacio destinado para el funcionamiento del parqueadero de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño. Ver actas de visita en Orfeo expediente 202313002000900114E. El compromiso relacionado en el acta de junio fue cumplido dentro de la fecha establecida mediante radicado 20232700011671 | JESUS DAVID LOPEZ CAMARGO | 2023-12-04 17:42:54 | Se verifica información suministrada en los respectivos radicados de Orfeo teniendo 7 evidencias de las 7 programadas., Se verifican los Orfeos 20232700057223, 20232700071843, 20232700079813 y 20232700089953, encontrando que se llevan a cabo las visitas y se deja registro fotográfico. En la revisión de las actas para el mes de junio se deja un compromiso, pero no es claro en el acta de julio si se da por cumplido o no. Por otro lado la actas de junio y julio tienen este párrafo que no aplica al haber pasado el tiempo ''Se realizará seguimiento a la solicitud del cumplimiento en el mes de junio'' Se recomienda generar los ajustes correspondientes., Se verifica coherencia de causa raíz con la actividad planteada, la primera línea presenta avances de ejecución de la acción y se revisa el Orfeo número 20232700057223, se verifica el acta del 25 de mayo de 2023 y el registro fotográfico. Se recomienda hacer seguimiento a las acciones planteadas en el acta y seguir generando las visitas y dejando los respectivos soportes., | DEISY JOHANA ESTUPINAN MELO | 2023-12-04 18:11:54 | Se verifican los radicados Orfeo 20232700057223, 20232700071843, 20232700079813 , 20232700089953, 20232700097833, 20232700109153 y 20232700118413 que corresponden a las actas de visita presentados por la primera línea de defensa en el marco del seguimiento al cumplimiento de las norma técnica NTC 4139 y el Decreto 1660 de 2003 en el contrato FUGA-113-2023. | Actividad cumplida. | 2023-12-21 17:16:19 | CERRADA | CERRADA | SIN EVALUAR
Fundación Gilberto Alzate Avendaño - FUGA | PLAN MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 2023 | 2023 | Institucional | Gestión Jurídica,Recursos Físicos ,Gestión Financiera | 2023-03-31 | 2024-03-29 | Gestión Financiera ,Recursos Físicos,SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA,OFICINA JURÍDICA | 20232300005882 | 2. Auditorías practicadas por Organismos de Control (IP) OCI | GLORIA ANGELICA HERNANDEZ RODRIGUEZ | 1597 | 3.4.1 | Hallazgo administrativo por presentarse inconsistencias en los saldos de los recursos de tesorería reportados a través del aplicativo SIVICOF ante la Contraloría de Bogotá en el mes de diciembre de 2022. | Gestión Financiera , SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA | Gestión Financiera | Administrativo | Control de Gestión | Control Fiscal Interno |  |  | 3446 | Porque el control actual lo está aplicando el mismo profesional que elabora el informe, lo que ocasiona que se pierda la esencia del control. | MARTHA LUCIA CARDONA VISBAL | 80-1597-1 | Ajustar el procedimiento de gestión contable, incluyendo punto de control con la validación preliminar de los datos antes de subir al Sivicof, incluyendo nuevo formato de conciliación | Procedimiento actualizado | 1 procedimiento actualizado Si___ No___ | 1 | Mejora | YURY PATRICIA CORTES (SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA ) | JUDY MILENA MURCIA PINEDA (SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA ), YURY PATRICIA CORTES (SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA ), MONICA PAOLA MORENO HERNANDEZ (SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA ) | 2023-04-20 | 2023-08-31 | Se realizó la actualización del PD gestión contable, en donde se ajusto PC1 de la Actividad 4. adicionando lo siguiente: El profesional especializado de contabilidad valida la información cargada por el tesorero en el formato CB-0115: INFORME SOBRE RECURSOS DE TESORERIA de Sivicof de acuerdo con los extractos bancarios El procedimiento se encuentra en revisión por parte de la OAP. | MONICA PAOLA MORENO HERNANDEZ | 2023-06-06 10:20:24 | Se verifica coherencia de causa raíz con la actividad planteada, la primera línea presenta avances de ejecución de la acción y se revisa el Orfeo número 20232000060083, encontrando la solicitud de actualización del procedimiento enviada a la OAP, documento en proceso de revisión. Actividad en los tiempos de ejecución., | DEISY JOHANA ESTUPINAN MELO | 2023-06-06 20:40:46 | Se verifica el procedimiento GF-PD-01 gestión Contable V14 aprobado y publicado el 6 de junio de 2023 que incluye el punto de control de validación preliminar antes de subir al Sivicof. | Actividad cumplida | 2023-06-30 08:49:45 | CERRADA | CERRADA | SIN EVALUAR

## pendientes
No. HALLAZGO | CODIGO ACCION | DESCRIPCIÓN HALLAZGO | CAUSA HALLAZGO | DESCRIPCIÓN ACCIÓN | AREA RESPONSABLE | OBSERVACIÓN