## Instrucciones
INSTRUCCIONES FORMATO DE ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO
Acontinuación, se presentan las instrucciones para diligenciar el formato sugerido de Estrategia de Participación Ciudadana. Este archivo hace parte de un conjunto de herramientas que la Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano de Función Pública pone a disposición de las entidades para la adecuada implementación de la política de participación ciudadana en la gestión pública. Este formato puede complementarse con el diligenciamiento del Autodiagnóstico de la política en cuestión que, en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, permite a cada entidad desarrollar un ejercicio de valoración con el propósito de contar con una línea base respecto a los aspectos que se deben fortalecer en el proceso de planeación institucional.
Estrategia de Participación Ciudadana:
A continuación, se decribe cada una de las columnas del formato de estrategia de participación ciudadana. Con ello, se busca generar claridad sobre cómo diligenciar el instrumento. No obstante, este formato fue desarrollado para ser diligenciado bajo el acompañamiento de un asesor de Función Pública.
Acción de gestión institucional: se refiere a la acción de la gestión institucional que la entidad contempla priorizar como una posible acción a realizarse involucrando la participación de los grupos de valor.
Instrumento de planeación asociado a la acción de gestión institucional: da cuenta del instrumento de planeación institucional en el que se contempló, en un primer momento, la acción de la gestión institucional que se busca priorizar para realizarse involucrando la participación de grupos de valor.
Grupo(s) de valor invitado(s): son los conjuntos de personas con características similares (demográficas, poblacionales, temáticas, etc.) que se agrupan por su relación con el quehacer institucional; en este caso particular, son los grupos de personas (ciudadanos, gremios, instancias, grupos de investigación, jóvenes, madres, etc.) invitados a espacios de participación ciudadana para agregar valor a la gestión institucional.
¿Entre los grupos de valor se incluye una instancia de participación formalmente constituida?: en el marco de la invitación a grupos de valor a espacios y ejercicios de participación, se pueden involucrar instancias de participación cuyo origen, funcionamiento y alcance está determinado por una normatividad especifica.
Fase del ciclo de la gestión: describe la fase del ciclo de la gestión institucional en el que se desarrollará la acción priorizada para involucrar la participación de grupos de valor. Estas fases son: diagnóstico, formulación, ejecución, seguimiento y evaluación. Se debe marcar con una "x" el campo de la fase del ciclo seleccionada.
Nivel de incidencia de la participación: describe el alcance que tendrá la participación de los grupos de valor en la acción priorizada. La acción puede, por ejemplo, dar cuenta de un ejercicio de entrega de información al ciudadano (lo cual es siempre insuficiente si solo se contempla este tipo de alcance), de consulta, de colaboración o de incidencia en la toma de decisiones. Entre mayor el alcance e incidencia del ejercicio es mayor el involucramiento del grupo de valor, la corresponsabilidad y la construcción de confianza.
Acción participativa: es la transformación que surte la accion de gestión institucional una vez se detalla el alcance que tendrá el ejercicio de participación ciudadana asociado. Se sugiere que se tome la redacción de la accion de gestión institucional inicial y se complemente incorporando el alcance del ejercicio participativo, el grupo de valor invitado, la fase del ciclo, etc. Por ejemplo, se puede pasar de una acción inicial "formular proyecto de acueducto veredal" a "Formular participativamente un proyecto de acueducto veredal con los campesinos de la vereda La hermosa".
Metodología participativa: es el conjunto de técnicas, métodos y procedimientos que se utilizaran durante el desarrollo de ejercicio participativo para la obtención de resultados.
Resultado esperado: es el resultado final que se espera obtener a partir del ejercicio participativo. Este resultado esta asociado a la fase del ciclo en el que se desarrolla la acción y, por ende, debe garantizarse un producto puntual, medible y cuantificable asociado.
Fecha de realización de acción participativa: relaciona el día, mes y año en el que se realizará la acción o ejercicio participativo.
Dependencia responsable: detalla el area, grupo, dependencia, dirección, subdirección, etc, responsable de desarrollar la acción participativa.
Observaciones de cara a los invitados: describe detalles de interes para los grupos de valor invitados al espacio, tales como: enlaces de interes de acceso a información, videos, etc.

## FORMATO PLAN PC
Plan de participación ciudadana V.2
Entidad |  | Fundación Gilberto Alzate Avendaño | [6 empty] | Vigencia: | 2023
Objetivo |  | Establecer las acciones necesarias para promover y garantizar la participación ciudadana incidente, facilitando los diálogos ciudadanos y aportando, en su desarrollo al fortalecimiento de la gestión institucional. | [6 empty] | Alcance: | Este Plan debe ser aplicado por todos los funcionarios y contratistas que hacen parte de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño; así mismo está dirigido a los usuarios y partes interesadas de la FUGA, para que a través de los mecanismos definidos en el presente documento, puedan participar de manera activa en el proceso de toma de decisiones, lo que se traducirá en una gestión efectiva de la Fundación y en una participación incidente. El seguimiento a este Plan lo realiza la Oficina Asesora de Planeación.
Cronograma de actividades de participación ciudadana | [20 empty] | Primer Cuatrimestre | [6 empty] | Segundo Cuatrimestre | [6 empty] | Tercer Cuatrimestre
No. | Estrategia | Nombre de la actividad/Acción de gestión institucional | Instrumento de planeación asociado a la acción de gestión institucional | Objetivo de la actividad | Indicador | Meta | Producto/ Entregable | Grupo de interés beneficiado por la actividad |  | Articulación estratégica de la actividad | Tipo de espacio de diálogo que se desarrollará (foro, mesa de trabajo, reunión zonal, feria de la gestión, audiencia pública participativa, chat virtual, Facebook live etc.) | Modalidad del espacio | Lugar o espacio donde se realizará la actividad | Articulación con entidades o aliados | Nivel de participación | Etapa del ciclo de la gestión | Fecha programada inicio | Fecha programada fin | Dependencia (s) responsable(s) | Correo de contacto para recibir más información | Primera Línea de defensa - Subdirección de Gestión Corporativa - Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación |  | Primera Línea de defensa - Subdirección de Gestión Corporativa - Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación |  | Primera Línea de defensa - Subdirección de Gestión Corporativa - Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación
[8 empty] | Instancia de participación legalmente constituida | Grupo(s) de valor invitado(s) | [11 empty] | Programación | Avance | Porcentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | Programación | Avance | Porcentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | Programación | Avance | Porcentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad
1 | Generación de Condiciones para la participación Ciudadana | Alistamiento Institucional | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Realizar Seguimiento PAAC III cuatrimestre 2022, reporte a OCI y análisis de resultados para presentación en Comité Directivo y tener un análisis del estado de participación ciudadana y rendición de cuentas FUGA. | Seguimiento de cierre 2022 y diagnóstico realizado (si=100%; no=0) | 100% | Análisis del estado de la participación ciudadana y presentación de resultados a Comité incluidos componente 3 Rendición de Cuentas PAAC y Plan de Participación Ciudadana 2022 | NA | NA | Objetivo 5. Consolidar modelos de gestión, desarrollando capacidades del talento humano y optimizando los recursos tecnológicos, físicos y financieros para dar respuesta eficaz a las necesidades de la ciudadanía y grupos de valor. | Reunión Comité Directivo | Virtual | Meet | NA | Control y evaluación | Seguimiento y evaluación participativa | 2023-01-01 | 2023-01-31 | Oficina Asesora de Planeación | atencionalciudadano@fuga.gov.co | 1 | 1 | 100% | Se realizó el monitoreo del Plan de Participación con corte a diciembre de 2022 y se elaboró el Informe final Plan de Participación Ciudadana y Estrategia de Diálogos Ciudadanos, también de la vigencia 2022. | El seguimiento al Plan de Participación correspondiente al tercer cuatrimestre de 2022 se encuentra publicado en el siguiente link: https://fuga.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/participa?field_fecha_de_emision_value=All&term_node_tid_depth=208. Y el Informe Final del Plan de Participación Ciudadana y Estrategia de Diálogos Ciudadanos se encuentra en el siguiente link: https://fuga.gov.co/participa/estrategia-de-dialogos-ciudadanos-fuga | Se verificó la realización del monitoreo al Plan de Participación 2022, tercer cuatrimestre, así como las evidenciasque dan cuenta de ello. Por lo tanto, se cumplió con el porcentaje de avance establecido para el período. | Cumplimiento total (80-100%) |  |  | #DIV/0! | Actividad finalizada. | [5 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | Cumplimiento total (80-100%)
2 | Generación de Condiciones para la participación Ciudadana | Alistamiento Institucional | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Formular el Plan de Participación ciudadana FUGA 2023, aprobarlo y publicarlo | Plan de participación ciudadana FUGA aprobado en comité de dirección y publicado (si=100%; no=0) | 100% | Un (1) Plan de Participación Ciudadana formulado, aprobado y publicado | NA | Ciudadanía en general | Objetivo 5. Consolidar modelos de gestión, desarrollando capacidades del talento humano y optimizando los recursos tecnológicos, físicos y financieros para dar respuesta eficaz a las necesidades de la ciudadanía y grupos de valor. | Consulta ciudadanía Reuniones gestores de participación ciudadana Reunión Comité Directivo | Mixto | Meet | NA | Formulación participativa | Formulación participativa | 2023-01-01 | 2023-01-31 | Elaboración: Oficina Asesora de Planeación con apoyo de los gestores de Participación ciudadana Aprobación: Comité Directivo | atencionalciudadano@fuga.gov.co | 1 | 1 | 100% | El Plan de Participación 2023 de la FUGA fue formulado y aprobado en la sesión del Comité Directivo del mes de enero de 2023 y luego de su aprobación, fue publicado en la página web de la entidad. | El acta de la sesión del Comité Directivo realizado el 30 de enero de 2023, con todos sus anexos; en donde fue aprobado el Plan de Participación 2023 se encuentra en el radicado de Orfeo: 20231200029023. De igual forma, el Plan de Participación aprobado se encuentra publicado en el siguiente link de la página web institucional: https://fuga.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/participa?field_fecha_de_emision_value=All&term_node_tid_depth=208 | Se verificó la aprobación del Plan de Participación 2023 de la FUGA así como su publicación oportuna en la página web. Por lo tanto, se cumplió con el porcentaje de avance establecido para el período. | Cumplimiento total (80-100%) |  |  | #DIV/0! | Actividad finalizada. | [5 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | Avances en la gestión (60-79%)
3 | Generación de Condiciones para la participación Ciudadana | Alistamiento Institucional | Otro | Conformar y/o ratificar el equipo de Gestores de Participación Ciudadana de la FUGA | (# de confirmación por correo o memorando por área / # gestores requeridos de acuerdo con la resolución (6))*100% | 100% | Consolidación del Equipo de Gestores de Participación Ciudadana 2023 mediante 1 Memorando/Correo con nombres de gestores o gestor designado por área | NA | NA | Objetivo 5. Consolidar modelos de gestión, desarrollando capacidades del talento humano y optimizando los recursos tecnológicos, físicos y financieros para dar respuesta eficaz a las necesidades de la ciudadanía y grupos de valor. | NA | NA | NA | NA |  |  | 2023-02-01 | 2023-02-28 | Todas las áreas – Consolida Oficina Asesora de Planeación | atencionalciudadano@fuga.gov.co | 6 | 6 | 100% | En el mes de febrero se envió cominicación oficial a las diferentes áreas de la entidad, solicitando la designación de las personas que serán Gestores de Participación para la vigencia 2023. Todas las áreas respondieron a la comunicación oficial, designando una o varias personas para ejercer estas acciones. | Los radicados con los cuales se enviaron las comunicaciones oficiales a las áreas, solicitando la designación de los/las Gestores de Participación, son: 20231200023843 - 20231200023853 - 20231200023863 - 20231200024113 - 20231200024133 - 20231200024143. En la carpeta de evidencias se adjuntan las comunicaciones de respuesta de cada área con la designación de llas/los Gestores de Participación, que están disponibles en el siguiente link:https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1DL4nQFFw78YRWi3zw4e6UWOOKXakMAi4 | Se verificó la solicitud y la designación de las/los Gestores de Participación de la FUGA 2023, así como las evidencias presentadas. Por lo tanto, se cumplió con el porcentaje de avance establecido para el período. | Cumplimiento total (80-100%) |  |  | #DIV/0! | Actividad finalizada. | [5 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | Sin gestión (0-59%)
4 | Generación de Condiciones para la participación Ciudadana | Alistamiento Institucional | Otro | Realizar reunión de gestores de Participación Ciudadana – inducción sobre participación ciudadana -bases y conceptos | Reunión realizada con la respectiva inducción(Si=100%; No=0) | 100% | 1 inducción realizada sobre participación ciudadana a los Gestores con las evidencias correspondientes (Acta y presentación utilizada) | NA | Gestores de Participación Ciudadana FUGA | Objetivo 5. Consolidar modelos de gestión, desarrollando capacidades del talento humano y optimizando los recursos tecnológicos, físicos y financieros para dar respuesta eficaz a las necesidades de la ciudadanía y grupos de valor. | Reunión Equipo de gestores de Participación ciudadana | Virtual | Meet | NA |  |  | 2023-03-01 | 2023-04-30 | Oficina Asesora de Planeación | atencionalciudadano@fuga.gov.co | 1 | 1 | 100% | El 27 de abril de 2023 se realizó, de manera virtual, la primera reunión del Equipo de Gestores de Participación Ciudadana de la FUGA. | En el siguiente link se encuentra copia del correo de invitación a la primera reunión del equipo de Gestores de Participación de la FUGA 2023; así como la presentación con diapositivas que se socializó y el listado de asistencia de las/los Gestores asistentes: https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1LOoGtEt0U6LYawlTMh4kCP6OyOubHpT_ | Se verificó la realización de la primera reunión de Gestores de Participación de la FUGA en 2023, así como las evidencias presentadas. Por lo tanto, se cumplió con el porcentaje de avance establecido para el período. | Cumplimiento total (80-100%) |  |  | #DIV/0! | Actividad finalizada. | [5 empty] | #DIV/0!
5 | Generación de Condiciones para la participación Ciudadana | Alistamiento Institucional | Otro | Elaborar y aprobar estrategia de participación ciudadana y diálogos ciudadanos FUGA 2023 | Estrategia aprobada en comité de dirección y publicada (si=100%; no=0) | 100% | 1 estrategia de Participación ciudadana y Diálogos Ciudadanos aprobada en Comité de Dirección y publicada en página web | NA | Gestores de Participación Ciudadana - Comité Directivo | Objetivo 5. Consolidar modelos de gestión, desarrollando capacidades del talento humano y optimizando los recursos tecnológicos, físicos y financieros para dar respuesta eficaz a las necesidades de la ciudadanía y grupos de valor. | Reuniones gestores de participación ciudadana Reunión Comité Directivo | Mixto | Sala de Juntas FUGA | NA | Formulación participativa | Formulación participativa | 2023-04-01 | 2023-06-30 | Elaboración: Oficina Asesora de Planeación con apoyo de los gestores de Participación ciudadana Aprobación: Comité Directivo | atencionalciudadano@fuga.gov.co |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 1 | 1 | 100% | Se elaboró el documento de la Estrategia de Participación y Diálogos Ciudadanos FUGA 2023 y se presentó en la sesión del Comité Directivo del 27 de junio de 2023. Luego de su aprobación, se solicitó la publicación en la página web institucional. | Acta del Comité Directivo del 27 de junio de 2023, Radicado: 20231400082103 Publicación de la Estrategia de Participación y Diálogos Ciudadanos 2023 en la página web institucional: https://www.fuga.gov.co/sites/default/files/2023-06/estrategia_participacion_ciudadana_dialogos_ciudadanos_fuga_2023_final.pdf | Se verificaron las evidencias presentadas que dan cuenta de la gestión realizada. | Cumplimiento total (80-100%) |  |  | #DIV/0!
6 | Generación de Condiciones para la participación Ciudadana | Alistamiento Institucional | Otro | Ajustar el Plan de Participación ciudadana y diálogos ciudadanos FUGA 2023, aprobarlo y publicarlo | Plan de participación ciudadana FUGA aprobado en comité de dirección y publicado (si=100%; no=0) | 100% | Un (1) Plan de Participación Ciudadana y diálogos formulado, aprobado y publicado | NA | Ciudadanía en general | Objetivo 5. Consolidar modelos de gestión, desarrollando capacidades del talento humano y optimizando los recursos tecnológicos, físicos y financieros para dar respuesta eficaz a las necesidades de la ciudadanía y grupos de valor. | Reuniones gestores de participación ciudadana Reunión Comité Directivo | Mixto | Sala de Juntas FUGA | NA | Formulación participativa | Formulación participativa | 2023-05-01 | 2023-07-31 | Elaboración: Oficina Asesora de Planeación con apoyo de los gestores de Participación ciudadana Aprobación: Comité Directivo | atencionalciudadano@fuga.gov.co |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 1 | 1 | 100% | Una vez realizado el seguimiento del primer cuatrimestre del Plan Institucional de Participación, se presentaron los resultados en la sesión del Comité Directivo del 29 de mayo de 2023; al igual que una solicitud de modificación realizada por la Oficina Asesora de Planeación. En dicha sesión fue aprobada la nueva versión del Plan de Participación y posteriormente, se solicitó su publicación en la página web. | Acta del Comité Directivo del 29 de mayo de 2023, Radicado: 20231000071973 Publicación del Plan Institucional de Participación Ciudadana 2023 Versión 2: https://www.fuga.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/participa?field_fecha_de_emision_value=All&term_node_tid_depth=208 | Se verificaron las evidencias presentadas que dan cuenta de la gestión realizada. | Cumplimiento total (80-100%) |  |  | #DIV/0!
7 | Promoción efectiva de la participación Ciudadana FUGA 2023 | Difusión de participación ciudadana | Otro | Realizar publicaciones de difusión de los espacios de diálogo y participación ciudadana de la FUGA en la página web y redes sociales y documentar la convocatoria a otros espacios de diálogo. | (# de publicaciones de difusión de espacios de diálogo y participación/3 publicación planeadas)*100% | 3 | 3 publicaciones en el año difundiendo los espacios de diálogo y participación | NA | Ciudadanía en general | Objetivo 5. Consolidar modelos de gestión, desarrollando capacidades del talento humano y optimizando los recursos tecnológicos, físicos y financieros para dar respuesta eficaz a las necesidades de la ciudadanía y grupos de valor. | Página web/ redes sociales | Virtual | Página web y /o redes sociales FUGA | SI |  |  | 2023-03-01 | 2023-11-30 | Gestores de Participación Ciudadana y Oficina Asesora de Planeación | atencionalciudadano@fuga.gov.co | 1 | 1 | 100% | Durante este período se realizó la difusión y la publicación en la página web de la FUGA, de la información sobre las elecciones de los representantes para los Consejos de Cultura y Deporte 2023 – 2027 de las diferentes localidades. Las inscripciones para las y los precandidatos finalizan el 19 de mayo. Las personas electoras podrán inscribirse hasta el 4 de junio. Las elecciones se realizarán del 6 al 30 de junio. | Esta es la publicación de las eleecciones a los Consejos de Cultura y Deprote 2023 en la página web de la FUGA: https://fuga.gov.co/noticias/bogota-elige-consejos-de-cultura-y-deporte-2023-2027. Esta es la publicación en Facebook: https://web.facebook.com/FUGABog/photos/pb.100025627583645.-2207520000./6044580432300211/?type=3 | Se verificaron las publicaciones realizadas en la página web y el Facebook de la FUGA, con la información sobre la elección de Consejos de Cultura y Deporte 2023. Por lo tanto, se cumplió con el porcentaje de avance establecido para el período. | Cumplimiento total (80-100%) | 1 | 1 | 100% | Durante este período se publicó en la página web de la entidad, la encuesta para la definición de los temas a tratar en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. | La descripción de la encuesta y el formulario se encuentran publicados en el siguiente link: https://fuga.gov.co/participa/rendicion-de-cuentas-fuga Adicionalmente, se presenta como evidencia documento que tiene los vínculos a la página web y al formulario, que se encuentra en el siguiente vínculo:https://drive.google.com/drive/u/2/folders/17aPkN-CoXM7c2tdsMLGrupfw1DsevWzB | Se verificaron las evidencias presentadas que dan cuenta de la gestión realizada. | Cumplimiento total (80-100%) | 1 | 1 | 100% | En el tercer cuatrimestre se socializó la invitación a la rendición de cuentas de la FUGA 2023 se anexan publicaciones realizadas. | Ver Anexo 1 Socialización RdC 2023 a través de Redes Sociales_ Mensajes y alcance y Anexo 2 Socialización RdC 2023 en Pagina Web en el link: https://drive.google.com/drive/folders/16bbip4e8H5HvUTrlFhxmoqkkwYUNe3k3?usp=drive_link | Se verificaron las evidencias presentadas que dan cuenta de la gestión realizada. | Cumplimiento total (80-100%)
8 | Promoción efectiva de la participación Ciudadana FUGA 2023 | Cualificación de la participación ciudadana | Otro | Difundir a la ciudadanía y grupos de interés la oferta de formación en participación y rendición cuentas de las entidades nacionales y distritales para cualificar la participación ciudadana en los asuntos de la entidad. | Evidencia actualización contenidos página web de la FUGA (si:100%; no:0) | 5 | Oferta de formación para ciudadanía en participación ciudadana, rendición de cuentas, control social, etc. publicada en página web | Audiencia de Rendición de Cuentas y otras | Ciudadanía | Objetivo 5. Consolidar modelos de gestión, desarrollando capacidades del talento humano y optimizando los recursos tecnológicos, físicos y financieros para dar respuesta eficaz a las necesidades de la ciudadanía y grupos de valor. | Página web | Virtual | Página web FUGA - Participa | SI |  |  | 2023-03-01 | 2023-11-30 | Oficina Asesora de Planeación con apoyo de Gestores de Participación Ciudadana y Comunicaciones | atencionalciudadano@fuga.gov.co |  |  | #DIV/0! | La actividad se encuentra dentro de los tiempos de gestión y será ejecutada de acuerdo a las instrucciones que se establezcan en el equipo de gestores de participación ciudadana. |  |  |  | 5 | 5 | 100% | En la página web de la FUGA, enlace: fuga.gov.co/participa se da a conocer a la ciudadanía la oferta actualizada de formación en participación y rendición cuentas de las entidades nacionales y distritales. Este enlace cuenta con el calendario anual de participación ciudadana, los mecanismos de participación de la FUGA, la estrategia de participación y dialogos ciudadanos de la entidad, entre otros temas publicados de cara a la ciudadanía y demás grupos de interés. En el sub menú Fortalecimiento de la Participación Ciudadana, se encuentran publicados los vínculos a 5 páginas de diferentes entidades, en donde la ciudadnía puede encontrar la oferta de cursos gratuitos en temas relacionados con la participación ciudadana. | Enlaces disponibles en el siguiente link: https://fuga.gov.co/participa/fortalecimiento-de-competencias-para-la-participacion-ciudadana | Se verificaron las evidencias presentadas que dan cuenta de la gestión realizada. | Cumplimiento total (80-100%) |  |  | #DIV/0!
9 | Promoción efectiva de la participación Ciudadana FUGA 2023 | Ejecución de la estrategia de Participación y Diálogos Ciudadanos | Otro | Asistir y participar de manera activa en las sesiones de los espacios del Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio (7) | (Soportes de asistencia a sesiones de los espacios del Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio /7 ) x 100 | 7 | Soportes de asistencia y participación en los 7 espacios del Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio | Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio | Agentes del sector artístico, cultural y creativo. Representantes de Poblaciones de grupos étnicos, etários y sociales. | Objetivo 5. Consolidar modelos de gestión, desarrollando capacidades del talento humano y optimizando los recursos tecnológicos, físicos y financieros para dar respuesta eficaz a las necesidades de la ciudadanía y grupos de valor. | Encuentros | Mixto | Sin definir | SI | Formulación participativa | Seguimiento y evaluación participativa | 2023-03-01 | 2023-11-30 | Áreas Misionales. Apoya consolidación y organización de evidencias Oficina Asesora de Planeación | atencionalciudadano@fuga.gov.co | 7 | 5 | 71.43% | Al corte de reporte se registra participación en 5 espacios del Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio, los cuales se presentan a continuación: 1. Mesa Sectorial de Cultura de la Localidad de Los Mártires: se realizaron 2 encuentros, el pasado 16 de febrero y 03 de marzo de 2023, socializando plan de trabajo para el 2023, oferta institucional de FUGA para el mes de febrero y marzo. 2. Comité de Elecciones Consejos de Cultura: el 22 de Febrero 2023 se asistió a reunión de instalación de comité de elecciones consejos de cultura con el fin de articular acciones de participación y poder vincular más ciudadanía a las instancias del CLACP Y DRAFE, asignan material para distribuir a las personas interesadas. 3. Mesa Sectorial de Cultura de la Localidad de Santafé: se realizaron 2 encuentros, el pasado 23 de febrero y 23 de Marzo 2023, socializando plan de trabajo para el 2023, oferta institucional de FUGA para el mes de febrero y marzo. 4. Mesa Sectorial de Cultura de la Localidad de La Candelaria: se asistió a 1 encuentro, el 07 de Marzo 2023, socializando plan de trabajo para el 2023, oferta institucional de FUGA para el mes de marzo. 5. Encuentro Distrital de Mesas sectoriales de Cultura: Se asiste el pasado 29 de Marzo 2023 al encuentro distrital de mesas sectoriales de cultura, se socializa el plan de trabajo para el 2023, el propósito de la conformación de las mesas sectoriales, el ejercicio de territorialidad y el apoyo a las elecciones de los CLACP y DRAFE para el 2023. | Las evidencias se encuentran cargadas en el siguiente link: https://drive.google.com/drive/folders/1FmjTVNLF_CXTRZW96gYJec4NMVp8DLYj?usp=share_link | Se revisaron las evidencias que soportan la realización de las actividades y es necesario completar y/o cambiar las evidencias presentadas en algunas de las acciones. Por favor, revisar y completar las evidencias presentadas en las siguientes actividades: - Reunión Mesa Sectorial de Santa Fe - marzo 23. - Reunión Mesa Sectoria de La Candelaria - 2 encuentros. - Encuentro Distrital de Mesas Sectoriales de Cultura - 29 de marzo. | Avances en la gestión (60-79%) | 7 | 7 | 100% | Al corte del presente informe, desde las subdirecciones misionales se asistió a las sesiones del Consejo Distrital de las Artes Plásticas, realizadas en febrero, mayo, junio y julio. Para la segunda sesión realizada entre los meses de marzo y abril no hubo quorum razón por la cual no se llevó a cabo la sesión. De igual forma, se reporta participación en los siguientes 3 espacios del sistema distrital: * Mesa Sectorial Localidad de La Candelaria: 3 encuentros realizados el 09 de mayo, 18 de julio y 17 de agosto. * Mesa Sectorial Localidad de Los Mártires: 2 encuentros realizados el 2 de junio y el 07 de julio. * Mesa Sectorial Localidad de Santa Fe: 1 encuentro el 25 de julio. | Las evidencias se encuentran en la siguiente carpeta: https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1QstbSSSws71dufzigxl29t_X60lpwvPx | Se verificaron las evidencias presentadas que dan cuenta de la gestión realizada. | Cumplimiento total (80-100%) | 1 | 1 | 100% | Al corte de reporte se presenta participación en un espacio del sistema distrital: 1. Mesa Sectorial Localidad de Santa Fe: 1 encuentro el 26 de septiembre. Las listas de asistencia y/o actas de la sesión se encuentran en el drive. Se anota que de manera acumulada se cumplió con la programación para la vigencia 2023. | https://drive.google.com/drive/folders/1pu3zo7o4izfMbeNtECA-pb9UXGYoILdN?usp=drive_link | Se verificaron las evidencias presentadas que dan cuenta de la gestión realizada. | Cumplimiento total (80-100%)
10 | Promoción efectiva de la participación Ciudadana FUGA 2023 | Ejecución de la estrategia de Participación y Diálogos Ciudadanos | Otro | Participar de manera activa en las sesiones de los espacios de Participación Local y/o dinamizar espacios de diálogo local según corresponda. | (Soportes de asistencia y/o desarrollo de espacios de participación Local /7 ) x 100 | 7 | Soportes de asistencia y participación en los 7 espacios de los espacios de participación Local identificados. | Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio Loc. Mártires, Candelaria y Santafé Consejos Locales de Gobierno Mártires, Candelaria y Santafé (Decreto 819 de 2019) Comité operativo local de Juventud Santa Fe, Mártires y Candelaria Comité Local de Mujer y género de Localidad Santa Fe, Mártires y Candelaria | Agentes del sector artístico, cultural y creativo. Representantes de Poblaciones de grupos étnicos, etários y sociales. Líderes sociales y locales | Objetivo 5. Consolidar modelos de gestión, desarrollando capacidades del talento humano y optimizando los recursos tecnológicos, físicos y financieros para dar respuesta eficaz a las necesidades de la ciudadanía y grupos de valor. | Espacios de encuentro | Mixto | Sin definir | SI | Formulación participativa | Ejecución participativa | 2023-03-01 | 2023-11-30 | Áreas Misionales. Apoya consolidación y organización de evidencias Oficina Asesora de Planeación | atencionalciudadano@fuga.gov.co | 7 | 8 | 114.3% | Durante el presente período, se participó en los siguientes espacios: 1. COLMYEG Santafé: a. 2 de febrero 2023: En la sesión del COLMYEG Santafé, se socializa la estrategia Fúgate al barrio para el año 2023 y las líneas a trabajar también se habla de la posible articulación a diferentes actividades en conjunto con la secretaria de mujer casa de igualdad de oportunidades localidad Santafé. Se revisa la posibilidad de apoyar conmemoración 8 de Marzo. b. 2 de Marzo 2023: En la sesión del COLMYEG de la localidad Santafé se socializa el PDE de la FUGA puntualmente el premio peña de mujeres, se socializa la plataforma centro y se confirma la participación para la actividad del día de conmemoración del 8 de Marzo. 2. Comité Operativo Local de Juventud de los Mártires: a. 16 de febrero 2023: En la sesión del comité operativo local de juventud de los mártires, se socializa la estrategia Fúgate al barrio para el año 2023, se ve las posibilidades de articulación desde la casa de juventud y se deja para siguiente reunión socializar portafolio distrital de estímulos. 3. CLIP Candelaria: a. 17 de febrero 2023: En la sesión de la CLIP candelaria, se socializa la estrategia Fúgate al barrio para el año 2023 y las líneas a trabajar también se habla de la incidencia que se tuvo desde el pacto santa bárbara y como se proyectan acciones para el primer semestre. b. 2 de Marzo 2023: En la sesión de la CLIP de la Candelaria se socializa la estrategia Fúgate al barrio para el año 2023, también se realiza el seguimiento al cumplimiento de acciones del pacto santa Bárbara. 4. CLACP Candelaria: a. 1 de Marzo 2023: En la sesión del CLACP Candelaria, se socializa la estrategia Fúgate al barrio para el año 2023, el PDE de la FUGA y se articulan acciones de socialización para las elecciones de los CLACP y DRAFE para el año 2023. 5. CLACP Mártires: a. 07 de Marzo 2023: En la sesión del CLACP Mártires, se socializa la estrategia Fúgate al barrio para el año 2023, el PDE de la FUGA y se articulan acciones de socialización para las elecciones de los CLACP y DRAFE para el año 2023. 6. Comité Operativo Local de Juventud de la Localidad de la Candelaria: a. 16 de Marzo 2023: En la sesión del comité operativo local de juventud de la localidad de la Candelaria, se socializa el plan de trabajo para el 2023 y la oferta institucional de FUGA para el mes de Marzo. PDE. 7. Comité Operativo Local de Juventud de la Localidad de los Mártires: a. 16 de Marzo 2023: En la sesión del comité operativo local de juventud de la localidad de los Mártires, se socializa el plan de trabajo para el 2023 y la oferta institucional de FUGA para el mes de Marzo. PDE. 8. CLACP Santafé: a. 18 de Marzo 2023: En la sesión del CLACP Santafé, se socializa la estrategia Fúgate al barrio para el año 2023, el PDE de la FUGA y se articulan acciones de socialización para las elecciones de los CLACP y DRAFE para el año 2023. | Las evidencias se encuentran cargadas en el siguiente link: https://drive.google.com/drive/folders/1tn200uzH3mfwp8lS-KkfZ9eddZ-e2zhx?usp=share_link | Se revisaron las evidencias que soportan la realización de las actividades y es necesario completar y/o cambiar las evidencias presentadas en algunas de las acciones. Por favor, revisar y completar las evidencias presentadas en las siguientes actividades: - CLACP Candelaria. - CLACP Mártires. - CLACP Santa Fe. | Cumplimiento total (80-100%) | 7 | 6 | 85.71% | Durante el presente período, se participó en los siguientes espacios: 1. COLMYEG Santafé: Con 2 encuentros los días 04 de mayo y 01 de junio. 2. CLOPS Candelaria: Con un encuentro el 24 de mayo. 3. CLACP Mártires: Con 2 encuentros los días 04 de julio y 29 de agosto. 4. Comité Operativo Local de Juventud de Santa Fe: Con un encuentro el pasado 18 de agosto. 5. CLACP Candelaria: Con un encuentro el pasado 19 de julio 6.Comité Operativo Local de Juventud de la Localidad de la Candelaria: Con un encuentro el 17 de agosto. Incluyendo dos nuevos espacios, distintos a los reportados en el primer cuatrimestre como lo son el CLOPS Candelaria y el Comité Operativo Local de Juventud de Santa Fe. | Las evidencias se encuentran en la siguiente carpeta: https://drive.google.com/drive/folders/1O56EeDjr-gNee2UKvnEEZASAiMhHyPk5?usp=drive_link | Se verificaron las evidencias presentadas que dan cuenta de la gestión realizada. | Cumplimiento total (80-100%) |  |  | #DIV/0! | Durante el presente período, se participó en los siguientes espacios: 1. COLMYEG Mártires: 1 encuentro el día 21 de nov. 2. COLMYEG Santafe: 1 encuentro el 07 de septiembre. 3. Mesa de articulación Cruces: 14 de septiembre. 4. CLACP Candelaria: 27 de septiembre. 5. CLACL Santa Fe: 30 de septiembre. 6. COLJCandelaria: 3 encuentros en los días 21 septiembre, 19 de octubre y 16 noviembre. 7. COLJ Santafe: 3 encuentros en los días 15 septiembre, 20 de octubre y 17 noviembre. Se anota que de maner acumulada se cumplió con la programación para la vigencia 2023. | https://drive.google.com/drive/folders/1jJracx_jEN0nj-NyrwoJV__f7-nlHep6?usp=drive_link | Se verificaron las evidencias presentadas que dan cuenta de la gestión realizada. | Cumplimiento total (80-100%)
11 | Promoción efectiva de la participación Ciudadana FUGA 2023 | Ejecución de la estrategia de Participación y Diálogos Ciudadanos | Otro | Desarrollar los espacios de diálogo participativo y gestionar las acciones e iniciativas que surjan en ellos. | (Soportes de desarrollo de espacios de participación y diálogo /2 ) x 100 | 2 | Soportes del desarrollo de los espacios de diálogo: Diálogos de convocatorias y espacios de encuentro y participación del BDC. | NA | Agentes del sector artístico, cultural y creativo. Comunidad del BDC | Objetivo 5. Consolidar modelos de gestión, desarrollando capacidades del talento humano y optimizando los recursos tecnológicos, físicos y financieros para dar respuesta eficaz a las necesidades de la ciudadanía y grupos de valor. | Espacios de encuentro | Mixto | Sin definir | SI | Formulación participativa | Formulación participativa | 2023-03-01 | 2023-11-30 | Áreas Misionales. Apoya consolidación y organización de evidencias Oficina Asesora de Planeación | atencionalciudadano@fuga.gov.co | 2 | 1 | 50% | El 29 de marzo se llevó a cabo el encuentro con la asistencia de 17 personas entre agentes artísticos y culturales del Centro de Bogotá, servidores de la FUGA y la Secretaría de Cultura. El encuentro tuvo como propósito socializar la oferta institucional de FUGA a favor de los agentes para el año 2023. Igualmente, se abrieron espacios de diálogo y participación en los que los artistas y agentes expusieron las necesidades del sector y en los que la FUGA asumió compromisos para tramitar dichas demandas, tal como consta en el Acta del encuentro. Se realizaron presentaciones y socializaciones sobre: • El Portafolio Distrital de Estímulos • El programa Es Cultura Local • La estrategia Causas Ciudadanas • El proyecto Bronx Distrito Creativo • El Co-laboratorio de Esquina Redonda • La estrategia de gestión territorial de FUGA • La Plataforma Centro Se estima celebrar el segundo encuentro con agentes artísticos y culturales durante el segundo cuatrimestre de la presente vigencia. | Las evidencias se encuentran cargadas en el siguiente link: https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1Sot2hENlSVgEgm1PiyX2r2bhAreGcXyc | Se verificó la realización de las actividades y las evidencias presentadas, con lo cual se da por cumplido lo establecido para el período reportado. | Cumplimiento total (80-100%) |  |  | #DIV/0! | Programado para el tercer cuatrimestre. |  | No se reporta gestión en esta actividad durante el período. | Sin gestión (0-59%) | 1 | 1 | 100% | Se realizó un encuentro con agentes culturales el pasado 14 de diciembre en El Muelle de la FUGA, en donde se socializaron los avances y resultados de las acciones realizadas para la vigencia 2023. | https://drive.google.com/drive/folders/1vfMHNJ7eRiSGZXlYCP1cr1E4BqCccE3Y?usp=drive_link | Se verificaron las evidencias presentadas que dan cuenta de la gestión realizada. | Cumplimiento total (80-100%)
12 | Promoción efectiva de la participación Ciudadana FUGA 2023 | Ejecución de la estrategia de Participación y Diálogos Ciudadanos | Otro | Garantizar el desarrollo y ejecución del control social por parte de la Veeduría Ciudadana BDC, otras veedurías si aplica y Observatorios Ciudadanos | (Soportes de desarrollo de espacios para el control social /Número de Espacios solicitados por la veeduría en el periodo) x 100 | # | Soportes de diálogos y encuentros con la Veeduría Ciudadana BDC, otras veedurías si aplica, de acuerdo a las invitaciones que lleguen a la FUGA para su participación. Soportes de involucramiento con Observatorios Ciudadanos | Veeduría BDC Observatorios Ciudadanos Locales | Ciudadanía que hace parte de la Veeduría BDC, comunidad aledaña al BDC, agentes del sector artístico, cultural y creativo, entre otros; Comunidad de los Observatorios Locales de Mártires, Santafé y Candelaria. | Objetivo 5. Consolidar modelos de gestión, desarrollando capacidades del talento humano y optimizando los recursos tecnológicos, físicos y financieros para dar respuesta eficaz a las necesidades de la ciudadanía y grupos de valor. | Espacios de encuentro | Mixto | Sin definir | SI | Control y evaluación | Seguimiento y evaluación participativa | 2023-02-01 | 2023-12-20 | Áreas Misionales. Apoya consolidación y organización de evidencias Oficina Asesora de Planeación | atencionalciudadano@fuga.gov.co | 1 | 0 | 0% | El pasado 26 de abril fue radicado, por parte de la Veeduría Ciudadana Patrimonios Integrados Mártires la comunicación N° 20232300007192 de asunto Convocatoria y reunión, en la cual solicitan un espacio para reunión, el cual será programado y reportada en el siguiente corte. | Radicado Orfeo: 20232300007192 | Se revisa la comunicación enviada por la Veeduría Ciudadana Patrimonios Integrados Mártires, en donde solicita la realización de una mesa para "(...) concertar los interés de las comunidades y los intereses de la FUGA referentes a lo que nos compete y es la verdadera participación ciudadana en el Proyecto BRONX DISTRITO CREATIVO- ESQUINA REDONDA DEL BRONX." Se recomienda a la Subdirección para la Gestión del Centro de Bogotá atender oportunamente la solicitud de la veeduría ciudadana, disponiendo los medios técnicos y operativos para que se pueda realizar la reunión y se inicie el proceso de control social que va a ser realizado por dicha organización. | Sin gestión (0-59%) | 1 | 1 | 100% | Con relación a la citación, la misma fue respondida a través del orfeo 20234000008721 indicando dos posibles fechas para la realización de la sesión: Martes 23 de mayo a las 5 p.m. o Jueves 25 de mayo a las 5 p.m. No obstante, el día jueves 25 de mayo se recibió correo de parte de la veeduría confirmando la sesión para el día 30 de mayo a las 4:00 p.m. en el Pabellón de socialización. En el desarrollo de la sesión, los integrantes de la veeduría manifiestan que renunciaron a la veeduría del Bronx Distrito Creativo y conformaron una nueva veeduría llamada patrimonios integrados. En este contexto, se dialoga acerca de la participación desde la veeduría patrimonios integrados en el proyecto del Bronx Distrito Creativo y en la oferta de la FUGA | Radicado en orfeo - 20234000008721 https://drive.google.com/drive/folders/1t1CZXhfAu0B3WurFZWGxWnf_8_F59wdq?usp=drive_link | Se verificaron las evidencias presentadas que dan cuenta de la gestión realizada. | Cumplimiento total (80-100%) | 1 | 1 | 100% | Actividad cumplida con la realización de la sesión para el día 30 de mayo a las 4:00 p.m. en el Pabellón de socialización. En el desarrollo de la sesión, los integrantes de la veeduría manifiestan que renunciaron a la veeduría del Bronx Distrito Creativo y conformaron una nueva veeduría llamada patrimonios integrados. En este contexto, se dialoga acerca de la participación desde la veeduría patrimonios integrados en el proyecto del Bronx Distrito Creativo y en la oferta de la FUGA | Radicado en orfeo - 20234000008721 https://drive.google.com/drive/folders/1t1CZXhfAu0B3WurFZWGxWnf_8_F59wdq?usp=drive_link | Se verificaron las evidencias presentadas que dan cuenta de la gestión realizada. | Cumplimiento total (80-100%)
13 | Promoción efectiva de la participación Ciudadana FUGA 2023 | Ejecución de la estrategia de Participación y Diálogos Ciudadanos | Otro | Desarrollar espacios de participación y seguimiento al los compromisos concertados con Grupos étnicos | (Soportes de espacios de diálogo y seguimiento a iniciativas con grupos étnicos /7 ) x 100 | 7 | Actas, relatorías y/o soportes de desarrollo de las iniciativas concentradas con grupos étnicos | Espacios con grupos étnicos Art. 66 del PDD | Palenques; Afrocolombianos; Indígenas; Rrom Gitanos; Raizales, Otras formas organizativas indígenas y Emberas | Objetivo 5. Consolidar modelos de gestión, desarrollando capacidades del talento humano y optimizando los recursos tecnológicos, físicos y financieros para dar respuesta eficaz a las necesidades de la ciudadanía y grupos de valor. | Espacios de encuentro | Mixto | Sin definir | SI | Ejecución o Implementación ón Participativa | Ejecución participativa | 2023-03-01 | 2023-11-30 | Áreas Misionales. Apoya consolidación y organización de evidencias Oficina Asesora de Planeación | atencionalciudadano@fuga.gov.co | 7 | 6 | 85.71% | Al corte de reporte se han desarrollo 6 espacios de diálogo para el proceso de las acciones concertadas con los grupos étnicos, cada uno de los cuales se detallan a continuación: 1. Pueblo Gitano - 02 de marzo de 2023 2. Grupo NARP - 01 de marzo de 2023 3. Grupo Palenque - 01 de marzo de 2023 4. Grupo Raizal - 2 sesiones (9 y 13 de marzo de 2023) 5. Pueblos Indigenas Consultivo - 15 de marzo de 2023. Las actas de la sesión fueron dispuestas en el drive para consulta. | Las evidencias se encuentran cargadas en el siguiente link: https://drive.google.com/drive/folders/1lVEEPgOh0pV9lBsJAk2Waran0cEK6bU-?usp=sharing | Se verificó la realización de las actividades y las evidencias presentadas, con lo cual se da por cumplido lo establecido en los 6 espacios reportados para el período. Se recomienda a la Subdirección para la Gestión del Centro implementar la totalidad de espacios para el próximo período de reporte. | Cumplimiento total (80-100%) | 7 | 8 | 114.3% | Al corte del presente informe se han desarrollado: 1. Mesa de Trabajo, acciones afirmativas Autoridades Indígenas en Bakata - FUGA 08 de junio de 2023. 2. Reunión Subcomisión de Cultura Afro - FUGA 17 de abril 3. Socialización: Proceso y resultado Beca de Grupos Étnicos FUGA - Pueblo Gitano 17 de julio 4. Materialización Acción Afirmativa FUGA - Nueva Convocatoria 02 de agosto 5. Sesión para la Modificación Progresiva de 1 Acción Afirmativa FUGA PIAA Rrrom 10 de agosto 6. Operativización de Acción Afirmativa de la Subdirección para la gestión del Centro con Pueblo Raizal. 07 de junio 7. Otras formas organizativas Autoridades Indigenas en Bakatá AIB - 05 de mayo de 2023. 8. Otras formas organizativas Autoridades Indigenas en Bakatá AIB - 08 de junio de 2023. | Evidencias cargadas en la siguiente carpeta: https://drive.google.com/drive/u/2/folders/19Ko4jEbQbcRHJE2OFYL1j6NcCLjMF4QR Actas definitivas con los siguientes radicados de Orfeo: 20233000077473 20233000089773 20233000089663 20233000089813 | Se verificaron las evidencias presentadas que dan cuenta de la gestión realizada. | Cumplimiento total (80-100%) | 7 | 17 | 242.9% | Al corte de reporte se han desarrollado 4 espacios de diálogo (en negrita) para el proceso de las acciones concertadas con los grupos étnicos y en el periodo se reportan las 17 acciones desarrolladas en total: 1. Pueblo Gitano - 02 de marzo de 2023 2. Grupo NARP - 01 de marzo de 2023 3. Grupo Palenque - 01 de marzo de 2023 4. Grupo Raizal - 2 sesiones (9 y 13 de marzo de 2023) 5. Pueblos Indigenas Consultivo - 15 de marzo de 2023. 6.Mesa de Trabajo, acciones afirmativas Autoridades Indígenas en Bakata - FUGA 08 de junio de 2023. 7. Reunión Subcomisión de Cultura Afro - FUGA 17 de abril 8. Socialización: Proceso y resultado Beca de Grupos Étnicos FUGA - Pueblo Gitano 17 de julio 9. Materialización Acción Afirmativa FUGA - Nueva Convocatoria 02 de agosto 10. Sesión para la Modificación Progresiva de 1 Acción Afirmativa FUGA PIAA Rrrom 10 de agosto 11. Operativización de Acción Afirmativa de la Subdirección para la gestión del Centro con Pueblo Raizal. 07 de junio 12. Otras formas organizativas Autoridades Indigenas en Bakatá AIB - 05 de mayo de 2023. 13. Otras formas organizativas Autoridades Indigenas en Bakatá AIB - 08 de junio de 2023. 14. Consultivo Indigenas - 16 de noviembre de 2023. 15. Sesión de revisión de matrices concertadas con Palenque y Afro -30 de octubre 2023. 16. BECA GRUPOS ÉTNICOS – Pueblo Rrom -Gitano, Raizales y Palenqueros 10 de noviembre 17. BECA GRUPOS ÉTNICOS – Pueblo Rrom -Gitano, Raizales y Palenqueros 29 de septiembre Las evidencias fueron dispuestas en el Drive para consulta. | https://drive.google.com/drive/folders/1Tw-IpDDTUDEYOLf_RKdgHgvkFj-6SUbE?usp=drive_link | Se verificaron las evidencias presentadas que dan cuenta de la gestión realizada. | Cumplimiento total (80-100%)
14 | Promoción efectiva de la participación Ciudadana FUGA 2023 | Ejecución de la estrategia de Participación y Diálogos Ciudadanos | Otro | Realizar una jornada de trabajo con Ia ciudadanía, de manera directa y/o a través de las instancias ciudadanas o grupos de interés existentes, para informarles sobre la estrategia de Causas ciudadanas y propiciar su utilización en el módulo "Bogotá participa" de Ia plataforma de Gobierno Abierto de Bogotá. | (# de jornadas de trabajo con ciudadanía / 1 programadas) *100% | 1 | Actas, relatorías y/o soportes de desarrollo de jornadas + presentación de la sesión . | NA | Ciudadanía y agentes del sector artístico, cultural y creativo | Objetivo 5. Consolidar modelos de gestión, desarrollando capacidades del talento humano y optimizando los recursos tecnológicos, físicos y financieros para dar respuesta eficaz a las necesidades de la ciudadanía y grupos de valor. | Mesas de trabajo y divulgación Causas ciudadanas | Mixto | Sin definir | SI | Formulación participativa | Formulación participativa | 2023-03-01 | 2023-05-31 | Áreas Misionales. Apoya consolidación y organización de evidencias Oficina Asesora de Planeación | atencionalciudadano@fuga.gov.co | 1 | 1 | 100% | El día 29 de marzo, la FUGA realizó un encuentro con Artistas Locales y Agentes Culturales de la zona de influencia del Bronx Distrito Creativo, y en este encuentro se hizo la presentación de las Causas Ciudadanas ganadoras en la convocatoria 2022 y se hizo una breve presentación de las posibles fechas en las cuales se desarrollaría el proceso en la actual vigencia. Posterior a esta presentación, la FUGA conoció de parte del enlace de GAB, Jheny Bolaños, que durante 2023 no se va a realizar el proceso de Causas Ciudadanas, por lo cual no se presenta evidencia de publicación en la página web del proceso. Adicionalmente, dado que ya se cumplió con la actividad del primer trimestre del año, se va a realizar la modificación del Plan para dar esta actividad por cumplida en marzo de 2023. | Las evidencias se encuentran cargadas en el siguiente link: https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1UXzHwkgGzqG2BB51SNaWhtmGCkSbMtgl | Se verificó la realización de la actividad y las evidencias presentadas, con lo cual se da por cumplido lo establecido para el período. Se recomienda a la Oficina Asesora de Planeación realizar los trámites necesarios para la finalización de la actividad, teniendo en cuenta las indicaciones dadas por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá. | Cumplimiento total (80-100%) |  |  | #DIV/0! | Actividad finalizada. Se recibió información por parte de la Secretaría General, en donde se indica que para la vigencia 2023 no se va a realizar la estrategia de Causas Ciudadanas. Por lo tanto, el indicador pasa de 4 actividades a 1 que se realizó en el mes de marzo, en donde se presentaron los resultados de la estrategia en 2022. Se da por finalizada la actividad el 31 de mayo, luego de la aprobación por parte del Comité. | Acta del Comité Directivo del 29 de mayo de 2023, Radicado: 20231000071973 |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
15 | Seguimiento y Evaluación de la estrategia de participación ciudadana | Seguimiento a la ejecución de la estrategia de participación ciudadana | Otro | Presentar resultados y avances de la ejecución del Plan de Participación ciudadana, estrategia de diálogos ciudadanos y rendición de cuentas al comité de dirección como insumo de mejoramiento organizacional | Presentación de avances del Plan de Participación Ciudadana en comité de dirección (Si=100%; no =0) | 1 | Una (1) Presentación en comité de dirección con el informe de resultados y avances de la ejecución del plan de Participación Ciudadana | NA | Equipo Directivo | Objetivo 5. Consolidar modelos de gestión, desarrollando capacidades del talento humano y optimizando los recursos tecnológicos, físicos y financieros para dar respuesta eficaz a las necesidades de la ciudadanía y grupos de valor. | Reunión de comité directivo | Presencial | Sala de Juntas FUGA | NA | Participación en la información | Seguimiento y evaluación participativa | 2023-09-01 | 2023-10-31 | Oficina Asesora de Planeación | atencionalciudadano@fuga.gov.co |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 1 | 1 | 100% | En la sesión del Comité Directivo de la FUGA realizada en el mes de septiembre se presentaron los avances sobre el seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, y el Plan Institucional de Participación, con corte al 31 de agosto de 2023. | En la carpeta corrrespondiente se subieron las diapositivas con las cuales la OAP realizó la presentación del avance en el PAAC y en el Plan de Participación, con corte a agosto de 2023. El vínculo de la carpeta en donde se encuentra la presentación es el siguiente: https://drive.google.com/drive/u/2/folders/16bbip4e8H5HvUTrlFhxmoqkkwYUNe3k3 | Se verificaron las evidencias presentadas que dan cuenta de la gestión realizada. | Cumplimiento total (80-100%)
16 | Seguimiento y Evaluación de la estrategia de participación ciudadana | Divulgación interna de los avances de la ejecución de la estrategia y plan de participación ciudadana | Otro | Socializar internamente los avances de la ejecución del Plan de Participación ciudadana, estrategia de diálogos ciudadanos y rendición de cuentas mediante canales internos de comunicación de la entidad | Socialización interna de avances a través de publicación en canales internos de comunicación (Si=100%; no =0) | 1 | Una (1) publicación en canales internos de comunicación donde se informa sobre los avances del equipo de gestores de participación ciudadana a los demás servidores de la FUGA | NA | Funcionarios y contratistas FUGA | Objetivo 5. Consolidar modelos de gestión, desarrollando capacidades del talento humano y optimizando los recursos tecnológicos, físicos y financieros para dar respuesta eficaz a las necesidades de la ciudadanía y grupos de valor. | NA | Virtual | Intranet | NA | Control y evaluación | Seguimiento y evaluación participativa | 2023-09-01 | 2023-10-31 | Equipo de comunicaciones apoyan Gestores de Participación de las áreas | atencionalciudadano@fuga.gov.co |  |  | #DIV/0! | Actividad programada para el tercer cuatrimestre 2023. | [5 empty] | #DIV/0! | Actividad programada para ejecución en el tercer cuatrimestre de 2023. |  |  |  | 1 | 1 | 100% | Una vez se socializaron los resultados del seguimiento al PAAC y al Plan de Participación en el Comité Directivo, se realizó la publicación de la información a toda la comunidad institucional a través del correo electrónico y también, con una publicación en la Intranet. | En la carpeta corrrespondiente se subieron pantallazos del correo electrónico enviado a toda la comunidad de la FUGA y de la publicación en la intranet. El vínculo de la carpeta en donde se encuentra la presentación es el siguiente: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16Q-09iU8l6gPLterOkNrB2sQZXUm0EQc | Se verificaron las evidencias presentadas que dan cuenta de la gestión realizada. | Cumplimiento total (80-100%)
17 | Seguimiento y Evaluación de la estrategia de participación ciudadana | Evaluación de la estrategia de participación ciudadana | Otro | Elaborar un informe de seguimiento y resultados del ejercicio de participación ciudadana 2023 | Un informe de Participación Ciudadana realizado (Si=100%; no =0) | 1 | Un (1) Informe de participación ciudadana elaborado que incluye la ejecución de la Estrategia de Diálogos ciudadanos de la FUGA según los requerimientos MIPG. | NA | Ciudadanía | Objetivo 5. Consolidar modelos de gestión, desarrollando capacidades del talento humano y optimizando los recursos tecnológicos, físicos y financieros para dar respuesta eficaz a las necesidades de la ciudadanía y grupos de valor. | NA | Virtual | Página web | NA | Control y evaluación | Seguimiento y evaluación participativa | 2023-12-01 | 2023-12-31 | Oficina Asesora de Planeación | atencionalciudadano@fuga.gov.co |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 1 | 1 | 100% | Se realiza un informe de participación ciudadana que incluye la ejecución de la Estrategia de Diálogos ciudadanos de la FUGA según los requerimientos MIPG. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1rGgwcTvU3zS5wcfWVnQQwfbg4HllbARM https://www.fuga.gov.co/participa/estrategia-de-dialogos-ciudadanos-fuga | Se verificaron las evidencias presentadas que dan cuenta de la gestión realizada. | Cumplimiento total (80-100%)
Nota: La Estrategia de Rendición de Cuentas se articula con este plan de participación ciudadana. Y este plan materializa la Estrategia de Participación ciudadana.

## Hoja2 (hidden)
Al ciudadano se le va a entregar información
Al ciudadano se le va a consultar
Al ciudadano se le va a permitir colaborar
Al ciudadano se le va a permitir controlar y evaluar
Al ciudadano se le va a permitir formular y definir
Un documento de diagnóstico
Un plan, programa, proyecto, presupuesto o servicio formulado
Un plan, programa, proyecto o servicio implementado
Un plan, programa, proyecto o servicio evaluado
Plan Nacional de Desarrollo
Plan Departamental de Desarrollo
Plan Municipal/Distrital de Desarrollo
Plan Sectorial
Plan Cuatrienal
Plan de Acción
Plan de compras
Plan de Manejo Ambiental
Plan de Ordenamiento territorial
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ­ PETI
Plan/Estrategia de Gestión del Conocimiento y la Innovación
Otro
Virtual
Presencial
Mixta
No aplica