## PIC
Misón | La FUGA es la plataforma pública de la administración distrital que articula y gestiona la vitalización y transformación participativa del Centro de Bogotá a través de su potencial creativo, el arte y la cultura.
Visión | En el 2030, la FUGA será referente de articulación y gestión de iniciativas de transformación del territorio del Centro de Bogotá como símbolo distrital de desarrollo desde el potencial creativo, el arte y la cultura.
INFORMACIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL |  |  |  |  | Objetivos Estratégicos Asociados
Nombre del plan: | Plan Institucional de Capacitación |  |  |  | 5. Consolidar modelos de gestión, desarrollando capacidades del talento humano y optimizando los recursos tecnológicos, físicos y financieros para dar respuesta eficaz a las necesidades de la ciudadanía y grupos de valor
Objetivo general del plan: | Promover acciones que contribuyan al desarrollo integral de los funcionarios, por medio del fortalecimiento de competencias técnicas y habilidades personales, acorde con las necesidades de capacitación identificadas, para el desempeño efectivo de las funciones de los servidores públicos de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, que redunden en la consecución de los objetivos institucionales y el cumplimiento de la misión de la entidad.
Alcance del plan: | Servidores públicos de la FUGA
Proceso responsable de la formulación del plan: | Gestión del Talento Humano |  |  |  | Proyecto de inversión FUGA
Instancia responsable que aprueba, adopta y toma decisiones frente al plan: | Subdirección de Gestión Corporativa |  |  |  | 1 | 7760- Modernización de la Arquitectura Institucional de la FUGA
Link de publicación del plan:
Viegencia del Plan: | 2023
Políticas de Operación | Para el diligenciamiento de este formato asegurarse de mantener la coherencia con lo que se haya establecido en el documento original del Plan Institucional que enmarca este plan de acción y que es acorde a la normatividad aplicable. Tener en cuenta los requerimientos que se establecen en el Modelo Integrado de Planeación y gestión MIPG que le apliquen a este plan. Revisar la Guía para la formulación y seguimiento a planes institucionales y estratégicos (PN-GU-01) en el Sistema Integrado de Gestión de la FUGA para mayor claridad sobre los campos de este formato y la manera de diligenciarlo y hacerle seguimiento.
COMPONENTE | ACTIVIDAD | FÓRMULA DEL INDICADOR | PRODUCTO ENTREGABLE | FECHA |  | Vigencia (Año) | Primer Semestre | [5 empty] | Segundo Semestre
|  |  |  | INICIAL | FINAL | MAGNITUD TOTAL PROGRAMADA | Primera Línea de defensa |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación * |  | Primera Línea de defensa |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación * |  | Tercera línea de defensa
[7 empty] | Avance acumulado | Procentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | Avance acumulado | Procentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | Observaciones
Plan Institucional de Capacitación | Capacitación de evaluadores y evaluados respecto a la Evaluación de Desempeño Laboral. | (# de capacitaciones realizadas / 1 capacitación programada) * 100 | Boletín institucional / INTRANET de divulgación de oferta o listado de asistencia o programación en Google Calendario o PPT | 2023-01-20 | 2023-02-10 | 1 | 1 | 100% | Se llevaron a cabo 3 capacitaciones en el mes de febrero, 1 con la comisión nacional del servicio civil, sobre la evaluación tipo, a la cuál fueron invitados los funcionarios de planta administrativa, otra con los funcionarios de la Subdirección de gestión corporativa, dónde se aclararon dudas sobre el sistema TIPO, y por último, con los directivos de la entidad, sobre la evaluación de sus subalternos y la calificación del periodo 2022 para los gerentes publicos y funcionarios de LNR no gerentes. | Evidencias en los orfeos: 20232800017613; 20232800018493 y 20232800018683 |  |  |  | 0% |  |  |  |  | Se validan evidencias de ejecución
Plan Institucional de Capacitación | Actividad de Coaching para fortalecimiento de competencias de liderazgo y planeación estratégico | (# de actividad / 1 actividad de programada) * 100 | Invitación o lista de asistencia o registro fotográfico. | 2023-02-01 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 100% | Se llevó a cabo actividad de planeación estratégica y coaching a los directivos de la Entidad el 04 de febrero de 2023, el cual contó con la asistencia de los servidores publicos de libre nombramiento y remoción | Evidencia en orfeo: 20232800018733 |  |  |  | 0% |  |  |  |  | Se validan evidencias de ejecución
Plan Institucional de Capacitación | Capacitación en generalidades de gestión documental y conservación documental. | (# de capacitaciones realizadas / 1 capacitación programada) * 100 | Boletín institucional / INTRANET de divulgación de oferta o listado de asistencia o programación en Google Calendario o PPT | 2023-02-01 | 2023-07-01 | 1 | 1 | 100% | Se realiza la capacitación de generalidad de gestión documental. Capacitador: Luis Fernando García. Fecha: 24/02/2023 Hora: 9:00 – 11:00 am | Evidencia de Orfeo: 20232800025503 |  |  |  | 0% |  |  |  |  | Se validan evidencias de ejecución
Plan Institucional de Capacitación | Capacitación en el uso del Orfeo en la gestión documental (generalidades, archivo y seguridad de la información). | (# de capacitaciones realizadas / 1 capacitación programada) * 100 | Boletín institucional / INTRANET de divulgación de oferta o listado de asistencia o programación en Google Calendario o PPT | 2023-02-01 | 2023-07-01 | 1 | 1 | 100% | Se realiza la capacitación en uso de orfeo de gestión documental. Capacitador: Edelber Sánchez Fecha: 17/04/2023 Hora: 9:00 – 11:00 am | Evidencias en orfeo: 20232800040963 |  |  |  | 0% |  |  |  |  | Se validan evidencias de ejecución
Plan Institucional de Capacitación | Capacitación en gestión de trámites, OPAS y otros servicios. | (# de capacitaciones realizadas / 1 capacitación programada) * 100 | Boletín institucional / INTRANET de divulgación de oferta o listado de asistencia o programación en Google Calendario o PPT | 2023-02-01 | 2023-09-30 | 1 |  | 0% |  |  |  |  | 1 | 100% | Se llevo a cabo el 18 de agosto con la alcaldía de Bogotá | Orfeo: 20232800089563 |  |  | Se validan evidencias de ejecución
Plan Institucional de Capacitación | Capacitación a gestores SIG, en monitoreo y seguimiento a riesgos, indicadores, planes de mejoramiento, normogramas y solicitudes de documentación. | (# de capacitaciones realizadas / 1 capacitación programada) * 100 | Boletín institucional / INTRANET de divulgación de oferta o listado de asistencia o programación en Google Calendario o PPT | 2023-02-01 | 2023-07-01 | 1 | 1 | 100% | Se realiza Capacitación a gestores SIG, en monitoreo y seguimiento a riesgos, indicadores, planes de mejoramiento, normogramas y solicitudes de documentación el 8 de marzo de 2023 vía meet, dónde se invita alos gestores SIG de la Entidad. | Evidencias en orfeo: 20232800029883 |  |  |  | 0% |  |  |  |  | Se validan evidencias de ejecución
Plan Institucional de Capacitación | Capacitación en políticas de gestión y desempeño MIPG. | (# de capacitaciones realizadas / 1 capacitación programada) * 100 | Boletín institucional / INTRANET de divulgación de oferta o listado de asistencia o programación en Google Calendario o PPT | 2023-02-01 | 2023-07-01 | 1 | 1 | 100% | Se realiza el 29 de marzo capacitación en políticas de gestión y desempeño de MIPG con la experta Nohora Carrasco de la Alcaldía de Bogotá, vía google meet de 8 a 10 am | Evidencias en orfeo: 20232800034853 |  |  |  | 0% |  |  |  |  | Se validan evidencias de ejecución
Plan Institucional de Capacitación | Capacitación en metodología para la identificación de Riesgos de Prevención y Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. | (# de capacitaciones realizadas / 1 capacitación programada) * 100 | Boletín institucional / INTRANET de divulgación de oferta o listado de asistencia o programación en Google Calendario o PPT | 2023-02-01 | 2023-07-01 | 1 | 1 | 100% | Se realiza el 23 de mayo la actividad Adaptación y Adopción del SARLAFT Distrital. | Orfeo: 20232800066853 |  |  |  | 0% |  |  |  |  | Se validan evidencias de ejecución
Plan Institucional de Capacitación | Capacitación en medidas de anticorrupción, anti cohecho y guía de conflicto de intereses. | (# de capacitaciones realizadas / 1 capacitación programada) * 100 | Boletín institucional / INTRANET de divulgación de oferta o listado de asistencia o programación en Google Calendario o PPT | 2023-02-01 | 2023-07-01 | 1 | 1 | 100% | Mayo 04 – Hora 10 am Gestión preventiva de conflictos de interés: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWUyMGQzODktZjI3Mi00ZGNjLThkZDUtZTQyZDc3ZDczZmE1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f351a7cb-f94a-4df0-9627-ae030ccef7c4%22%2c%22Oid%22%3a%224cd808e4-add1-434f-824f-87123fdc0f1b%22%7d | Evidencias en orfeo: 20232800057573 |  |  |  | 0% |  |  |  |  | Si bien se validaron las evidencias de ejecución de la capacitacion sobre conflicto de intereses, no se evidenció temas sobre medidas de anticorrupción y cohecho como lo estableció la actividad.
Plan Institucional de Capacitación | Sensibilización sobre el Manual de Servicio a la Ciudadanía, así como de la Política Distrital de Servicio a la Ciudadanía y los demás lineamientos vigentes en atención a la ciudadanía | 1 sesibilización realizada | Boletín institucional / INTRANET de divulgación de oferta o listado de asistencia o programación en Google Calendario o PPT | 2023-04-01 | 2023-07-01 | 1 | 1 | 100% | Se llevo a cabo la sensibilización por el área de Gestión Documental y Atención al Ciudadano, el 22/03/2023 | Orfeo: 20232800033153 |  |  |  | 0% |  |  |  |  | Se validan evidencias de ejecución
Plan Institucional de Capacitación | Semana de inducción y reinducción. | (# de capacitaciones realizadas / 1 capacitación programada) * 100 | Boletín institucional / INTRANET de divulgación de oferta o Listado de asistencia o acta de inducción o evaluación de la inducción o PPT | 2023-02-01 | 2023-07-01 | 1 | 1 | 100% | Los días 25, 26 y 27 de abril de 2023 se llevó a cabo de forma virtual y presencial la inducción y reinducción de los servidores FUGA. En orfeo de evidencia reposa lista de asistencia; programación y PPT. | Orfeo: 20232800043923 |  |  |  | 0% |  |  |  |  | Se validan evidencias de ejecución
Plan Institucional de Capacitación | Publicación de la oferta para participar en programa de “Bilingüismo”. | (# de boletines institucionales divulgados / 1 divulgación programada) * 100 | Divulgación a través de: Boletín institucional / INTRANET/ Chat institucional / correo electrónico de Talento Humano | 2023-01-15 | 2023-11-30 | 1 |  | 0% |  |  |  |  | 1 | 100% | Se publica en el boletín institucional del 10 de agosto de 2022 la oferta de Bilinguismo 4 cohorte. Se hace seguimiento y acompañamiento a los interesados | Orfeo: 20232800087963 |  |  | Si bien se validaron las evidencias, se recomienda formular las fechas de finalizacion de la ejecución de la actividad, dado que se desarrolló antes de lo previsto.
Plan Institucional de Capacitación | Capacitación en generación, procesamiento o reporte o difusión de información estadística. | (# de capacitaciones realizadas / 1 capacitación programada) * 100 | Boletín institucional / INTRANET de divulgación de oferta o listado de asistencia o programación en Google Calendario o PPT | 2023-04-01 | 2023-12-15 | 1 |  | 0% | [5 empty] | 0% |  |  |  |  | En tiempo de ejecución
Plan Institucional de Capacitación | Publicación de invitación a participar en curso retos de innovación de la plataforma Aula del Saber Distrital y otra plataforma pública | (# de publicaciones realizadas / 1 publicación programada) * 100 | Boletín institucional / INTRANET de divulgación de oferta o listado de asistencia o programación en Google Calendario o PPT | 2023-04-01 | 2023-12-15 | 1 | 1 | 100% | Se publica a participar en curso de la plataforma Aula del Saber Distrital EXPERIENCIAS EN INNOVACIÓN PÚBLICA el 18 de abril de 2023 | Evidencia en orfeo: 20232800040093 |  |  |  | 0% |  |  |  |  | Si bien se validaron las evidencias, se recomienda formular las fechas de finalizacion de la ejecución de la actividad, dado que se desarrolló antes de lo previsto.
Plan Institucional de Capacitación | Capacitación en tecnologias de la cuarta revolución industrial. | (# de capacitaciones realizadas / 1 capacitación programada) * 100 | Boletín institucional / INTRANET de divulgación de oferta o listado de asistencia o programación en Google Calendario o PPT | 2023-04-01 | 2023-12-15 | 1 |  | 0% |  |  |  |  | 1 | 100% | Se realiza el 12 de septiembre de 2023 | Orfeo: 20232800094163 |  |  | Si bien se validaron las evidencias, se recomienda formular las fechas de finalizacion de la ejecución de la actividad, dado que se desarrolló antes de lo previsto.
Plan Institucional de Capacitación | Participación de la Alta Dirección en actividades de socialización del Código de Integridad y principios del servicio público. | Actividad de sensibilización realizada (Si =100%, No = 0%) | Divulgación a través de: Boletín institucional / INTRANET/ Chat institucional / correo electrónico de Talento Humano | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 1 | 1 | 100% | Capacitaciòn: Cultura de Integridad: 02 de mayo a las 10:30 a.m | Evidencias en orfeo: 20232000047533 |  |  |  | 0% |  |  |  |  | Si bien se validaron las evidencias de ejecucion, no se evidenció la participacion de la alta dirección.
Plan Institucional de Capacitación | Capacitación en participación y rendición de cuentas. | (# de capacitaciones realizadas / 1 capacitación programada) * 100 | Boletín institucional / INTRANET de divulgación de oferta o listado de asistencia o programación en Google Calendario o PPT | 2023-07-01 | 2023-12-15 | 1 | 1 | 100% | Rendición de cuentas: ruta para la conformación de nodos temáticos o sectoriales. Se llevó a cabo el 20 de abril de 2023 | Evidencia en orfeo: 20232800042593 |  |  |  | 0% |  |  |  |  | Se evidenció la citacion a la Rendición de cuentas, evidencia fotografica y presentación, sin embargo no se adjunto el listado de asistencia. Se recomienda formular las fechas de finalizacion de la ejecución de la actividad, dado que se desarrolló antes de lo previsto.
Plan Institucional de Capacitación | Capacitación en Ley de transparencia, transparencia activa, pasiva (PQRS), derecho a la información y sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de petición y calidad de las respuestas | (# de capacitaciones realizadas / 1 capacitación programada) * 100 | Boletín institucional / INTRANET de divulgación de oferta o listado de asistencia o programación en Google Calendario o PPT | 2023-07-01 | 2023-12-15 | 1 | 1 | 100% | Se lleva a cabo la capacitación de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción: 16 de mayo a las 10:00 a.m. | Evidencias en orfeo: 20232800057583 |  |  |  | 0% |  |  |  |  | Se evidenció la citacion a la capacitación y asistencia, sin embargo no se adjuntó la presentación del contenido a exponer. Se recomienda formular las fechas de finalizacion de la ejecución de la actividad, dado que se desarrolló antes de lo previsto.
Plan Institucional de Capacitación | Capacitación en las últimas actualizaciones normativas en reforma tributaria. | (# de capacitaciones realizadas / 1 capacitación programada) * 100 | Boletín institucional / INTRANET de divulgación de oferta o listado de asistencia o programación en Google Calendario o PPT | 2023-07-01 | 2023-12-15 | 1 | 1 | 100% | Se llevo a cabo del 7 al 9 de junio. Se trabajaron las temàticas de reforma tributaria, Retefuente, e impuestos distritales. Capacitaciòn de 5 horas | Orfeo: 20232800066823 |  |  |  | 0% |  |  |  |  | Si bien se validaron las evidencias, se recomienda formular las fechas de finalizacion de la ejecución de la actividad, dado que se desarrolló antes de lo previsto.
Plan Institucional de Capacitación | Capacitación en principios sindicales y el derecho a la libre asociación. | (# de capacitaciones realizadas / 1 capacitación programada) * 100 | Boletín institucional / INTRANET de divulgación de oferta o listado de asistencia o programación en Google Calendario o PPT | 2023-07-01 | 2023-12-15 | 1 | [6 empty] | 1 | 100% | Se llevó a cabo la capacitación de derechos sindicales el 7 de septiembre de 2023 | Orfeo: 20232800093793 |  |  | Si bien se validaron las evidencias, se recomienda formular las fechas de finalizacion de la ejecución de la actividad, dado que se desarrolló antes de lo previsto.

## PBI
Misón | La FUGA es la plataforma pública de la administración distrital que articula y gestiona la vitalización y transformación participativa del Centro de Bogotá a través de su potencial creativo, el arte y la cultura.
Visión | En el 2030, la FUGA será referente de articulación y gestión de iniciativas de transformación del territorio del Centro de Bogotá como símbolo distrital de desarrollo desde el potencial creativo, el arte y la cultura.
INFORMACIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL |  |  |  |  | Objetivos Estratégicos Asociados
Nombre del plan: | Plan de Bienestar e Incentivos |  |  |  | 5. Consolidar modelos de gestión, desarrollando capacidades del talento humano y optimizando los recursos tecnológicos, físicos y financieros para dar respuesta eficaz a las necesidades de la ciudadanía y grupos de valor
Objetivo general del plan: | Planificar, coordinar y ejecutar acciones que permitan el pleno desarrollo de las capacidades individuales de los servidores públicos de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño propiciando una mejora continua en la calidad de vida de los servidores y el desempeño laboral.
Alcance del plan: | Servidores públicos de la FUGA
Proceso responsable de la formulación del plan: | Gestión del Talento Humano |  |  |  | Proyecto de inversión FUGA
Instancia responsable que aprueba, adopta y toma decisiones frente al plan: | Subdirección de Gestión Corporativa |  |  |  | 1
Link de publicación del plan:
Viegencia del Plan: | 2023
Políticas de Operación | Para el diligenciamiento de este formato asegurarse de mantener la coherencia con lo que se haya establecido en el documento original del Plan Institucional que enmarca este plan de acción y que es acorde a la normatividad aplicable. Tener en cuenta los requerimientos que se establecen en el Modelo Integrado de Planeación y gestión MIPG que le apliquen a este plan. Revisar la Guía para la formulación y seguimiento a planes institucionales y estratégicos (PN-GU-01) en el Sistema Integrado de Gestión de la FUGA para mayor claridad sobre los campos de este formato y la manera de diligenciarlo y hacerle seguimiento.
COMPONENTE | ACTIVIDAD | FÓRMULA DEL INDICADOR | PRODUCTO ENTREGABLE | FECHA |  | Vigencia (Año) | Primer Semestre | [5 empty] | Segundo Semestre
|  |  |  | INICIAL | FINAL | MAGNITUD TOTAL PROGRAMADA | Primera Línea de defensa |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación * |  | Primera Línea de defensa |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación * |  | Tercera línea de defensa
[7 empty] | Avance acumulado | Procentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | Avance acumulado | Procentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | Observaciones
Plan de Bienestar e Incentivos | Actividad de reconocimiento y entrega de estímulos a servidores y contratistas que presten un servicio al ciudadano. | (# de actividad de reconocimiento / 1 actividad de reconocimiento programada) * 100 | Divulgación a través de: Boletín institucional / INTRANET/ Chat institucional / correo electrónico de Talento Humano o lista de asistencia o programación en Google Calendario | 2013-09-01 | 2023-11-30 | 1 | [6 empty] | 1 | 100% | Se emite resolución 189 de 2023 Por la cual se otorgan unos incentivos no pecunarios a los mejores servidores de evaluación de desempeño, al equipo de trabajo de servicio al ciudadano y los servidores que cumplen 12 años de servicio | Orfeo: 20232000001895 |  |  | Se validan evidencias de ejecución
Plan de Bienestar e Incentivos | Dos (2) ferias de talentos de los servidores , como eje de convivencia social. | (# ferias realizadas / 2 ferias programada) * 100 | Divulgación a través de: Boletín institucional / INTRANET/ Chat institucional / correo electrónico de Talento Humano o lista de asistencia o programación en Google Calendario | 2023-01-15 | 2023-11-30 | 2 | 1 | 50% | El 27 de junio de 2023 se llevó a cabo en el Muelle de la FUGA feria de talentos. | Orfeo publico: 20232800071943 |  |  |  | 0% | Halloween 31 de octubre |  |  |  | Se validan evidencias sobre la realización de la Feria de talentos, sin embargo según programación, se encuentra en tiempo de ejecución la realizacion de la segunda feria.
Plan de Bienestar e Incentivos | Socializar el Informe de medición de clima laboral. - CALDAS | Socialización del informe de clima realizada (Si =100%, No = 0) | Socializacíón del Informe de medición de clima laboral | 2023-07-01 | 2023-12-15 | 1 |  | 0% |  |  |  |  | 1 | 100% | El 3 de agosto se hizo socialización del resultado de medición de clima de 2022. Así mismo, durtante el mes de septiembre se realizaron los grupos focales para la medición de vigencia 2023 | Orfeo: 20232800013851 |  |  | Se revisó el radicado 20232800013851 resultado de medición de clima de 2022, sin embargo no hay evidencia que demuestre que en el mes de septiembre se realizaron los grupos focales para la medición de vigencia 2023. Se recomienda formular las fechas de finalizacion de la ejecución de la actividad, dado que se desarrolló antes de lo previsto.
Plan de Bienestar e Incentivos | Realización de dos (2) eventos deportivos. | (# eventos deportivos / 2 eventos deportivos programados) * 100 | Divulgación a través de: Boletín institucional / INTRANET/ Chat institucional / correo electrónico de Talento Humano o lista de asistencia o programación en Google Calendario | 2023-02-01 | 2023-11-30 | 2 | 1 | 50% | Del 24 al 28 de abril se llevó a cabo el torneo de ajedrez y ping pong al interior de la entidad, en el orfeo de evidencia reposa la programación de juegos; acta de entrega de bono a ganar; entrega de refrigerios; listado de inscritos. | Orfeo publico: 20232800035093 |  |  | 1 | 50% | Se llevó a cabo el 15 y 22 de septiembre a través de un torneo de bolos, en el orfeo de evidencia se encuentra la realización de actividad. | Orfeo: 20232800097463 |  |  | Se validan evidencias de ejecución
Plan de Bienestar e Incentivos | Reconocimiento a los mejores servidores públicos, en donde se de entrega de un bono, un día de permiso remunerado, un reconocimiento en el boletín institucional y un certificado de felicitación que repose en la hoja de vida. | Resolución de reconocimiento a los mejores empleados realizada (Si =100%, No = 0%) | Resolución de reconocimiento | 2013-09-01 | 2023-11-30 | 1 |  | 0% |  |  |  |  | 1 | 100% | Se emite resolución 189 de 2023 Por la cual se otorgan unos incentivos no pecunarios a los mejores servidores de evaluación de desempeño, al equipo de trabajo de servicio al ciudadano y los servidores que cumplen 12 años de servicio | Orfeo: 20232000001895 |  |  | Se validan evidencias de ejecución
Plan de Bienestar e Incentivos | Celebración del día del servidor público con la participación de SINTRACULTUR. | (# de celebraciones realizadas / 1 celebración programada) * 100 | Divulgación a través de: Boletín institucional / INTRANET/ Chat institucional / correo electrónico de Talento Humano o lista de asistencia o programación en Google Calendario | 2023-09-15 | 2023-10-31 | 1 |  | 0% | [5 empty] | 0% |  |  |  |  | No se presentan evidencias
Plan de Bienestar e Incentivos | Actividad de desarrollo de la inteligencia emocional y las habilidades de comunicación | (# de actividad / 1 actividad de programada) * 100 | Divulgación a través de: Boletín institucional / INTRANET/ Chat institucional / correo electrónico de Talento Humano o lista de asistencia o programación en Google Calendario | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 1 | 1 | 100% | Capacitación en comunicación asertiva y lenguaje incluyente: 28-06-2023 | Orfeo: 20232800071283 |  |  |  | 0% |  |  |  |  | Se validan evidencias de ejecución
Plan de Bienestar e Incentivos | Actividad de integración entre dependencias para fortalecimiento del clima organizacional. | (# de actividad / 1 actividad de programada) * 100 | Divulgación a través de: Boletín institucional / INTRANET/ Chat institucional / correo electrónico de Talento Humano o lista de asistencia o programación en Google Calendario | 2023-07-01 | 2023-12-15 | 1 |  | 0% | [5 empty] | 0% | programada en noviembre |  |  |  | En tiempo de ejecución
Plan de Bienestar e Incentivos | Actividad de desvinculación laboral asistida para cualquier forma de retiro. | (# de actividad / 1 actividad de programada) * 100 | Divulgación a través de: Boletín institucional / INTRANET/ Chat institucional / correo electrónico de Talento Humano o lista de asistencia o programación en Google Calendario | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 1 |  | 0% |  |  |  |  | 1 | 100% | El 22 de septiembre a través de COMPENSAR se llevó a cabo actividad relacionada con la desvinculación por pensión, teniendo en cuenta que la entidad cuenta con 2 servidores prepensionados que requieren especial atención para su desvinculación | Orfeo: 20232800097473 |  |  | Se validan evidencias de ejecución
Plan de Bienestar e Incentivos | Publicación de la oferta trimestral del Programa “Servimos”. | (# de boletines institucionales divulgados / 1 divulgación programada) * 100 | Divulgación a través de: Boletín institucional / INTRANET/ Chat institucional / correo electrónico de Talento Humano | 2023-01-15 | 2023-11-30 | 4 | 2 | 50% | Se publica en el Boletín Institucional del 22 de febrero de 2023 las ofertas del programa servimos para todos los colaboradores de la FUGA. En Boletin del 14 de junio de 2023 se publica nuevamente oferta. | Evidencia en orfeo: 20232800024823 - 20232800071933 |  |  | 1 | 25% | Se publica en el Boletín Institucional del 04 de octubre de 2023 las ofertas del programa servimos para todos los colaboradores de la FUGA. | Orfeo: 20232800102563 |  |  | Se revisa el Orfeo 20232800102563 del 04 de octubre de 2023, sin embargo según programación, se encuentra en tiempo de ejecución la realizacion del ultimo boletin institucional.
Plan de Bienestar e Incentivos | Publicación semestral de la oferta de las actividades artísticas (artes, artesanías, entre otros) y culturales que adelante la FUGA, para participación de sus servidores. | (# de boletines institucionales divulgados / 2 divulgación programada) * 100 | Divulgación a través de: Boletín institucional / INTRANET/ Chat institucional / correo electrónico de Talento Humano | 2023-01-15 | 2023-11-30 | 2 | 1 | 50% | En el primer semestre: Se envian el 27 de febrero de 2023 por correo electrónico de comunicaciones la agenda cultural de la FUGA. - Se envia el 22 de marzo de 2023 por correo electrónico de comunicaciones la agenda de las presentaciones del Bronx Distrito Creativo Marzo Julio. - Se envía el 18 de abril oferta de la segunda mitad del mes de abril. El correo en orfeo de evidencia se encuentra dentro de los anexos del radicado padre. | Evidencia en orfeo:20232800025933 |  |  | 1 | 50% | Segundo semestre: Con boletin del 11 de julio de 2023 se socializa la oferta del mes de julio de las actividades artisticas y culturales FUGA. | ORFEO: 20232800079573 |  |  | Se validan evidencias de ejecución
Plan de Bienestar e Incentivos | Publicación de la oferta de visibilización de programas de vivienda. | (# de boletines institucionales divulgados / 1 divulgación programada) * 100 | Divulgación a través de: Boletín institucional / INTRANET/ Chat institucional / correo electrónico de Talento Humano | 2023-01-15 | 2023-11-30 | 1 | 1 | 100% | El 31 de marzo se envía a los colaboradores infomración de la caja de compensación familiar COMPENSAR presentandolos planes de vivienda que tiene para los afiliados a la caja de compensación. 1. Subsidios de vivienda 2. Subsidio de arrendamiento con opción de compra 3. Subsidio de vivienda para construcción en sitio propio 4. Subsidio para mejoramiento de vivienda. | Evidencia en orfeo: 20232800035913 |  |  |  | 0% |  |  |  |  | Si bien se validaron las evidencias, se recomienda formular las fechas de finalizacion de la ejecución de la actividad, dado que se desarrolló antes de lo previsto.
Plan de Bienestar e Incentivos | Publicación semestral de teletrabajo y/o horarios flexibles | (# de boletines institucionales divulgados / 2 divulgación programada) * 100 | Divulgación a través de: Boletín institucional / INTRANET/ Chat institucional / correo electrónico de Talento Humano | 2023-01-15 | 2023-11-30 | 2 |  | 0% |  |  |  |  | 1 | 50% | El 11 de julio de 2023 se realizó invitación a curso de Teletrabajo ofertado por MinTic, mediante Boletin Institucional. | Evidencia en orfeo: 20232800075133 |  |  | Si bien se validaron las evidencias, se recomienda formular las fechas de la ejecución de la actividad según su complejidad. Según programación, se encuentra en tiempo de ejecución la ultima publicación semestral de teletrabajo y/o horarios flexiblesl.
Plan de Bienestar e Incentivos | Publicación de la oferta del FRADEC. | (# de boletines institucionales divulgados / 1 divulgació programada) * 100 | Divulgación a través de: Boletín institucional / INTRANET/ Chat institucional / correo electrónico de Talento Humano | 2023-01-15 | 2023-11-30 | 1 | 1 | 100% | Se hace la publicacion de la orfeta por medio de chat institucional, correo de planta fuga e intranet el 24/05/2023 | Evidencia en orfeo: 20232800056213 |  |  |  | 0% |  |  |  |  | En tiempo de ejecución
Plan de Bienestar e Incentivos | Capacitación de prevención del acoso laboral y acoso sexual. | (# de capacitaciones realizadas / 1 capacitación programada) * 100 | Boletín institucional / INTRANET de divulgación de oferta o listado de asistencia o programación en Google Calendario o PPT | 2023-04-01 | 2023-11-30 | 1 | 1 | 100% | Se realizacapacitación de daño antijurídico y prevención de acoso laboral el 2 de junio de 2023 por parte de la oficina Jurídica | Evidencia en orfeo: 20232800072663 |  |  |  | 0% |  |  |  |  | Si bien se validaron las evidencias, se recomienda formular las fechas de finalizacion de la ejecución de la actividad, dado que se desarrolló antes de lo previsto.
Plan de Bienestar e Incentivos | Capacitación en lenguaje de señas | (# de capacitaciones realizadas / 1 capacitación programada) * 100 | Boletín institucional / INTRANET de divulgación de oferta o listado de asistencia o programación en Google Calendario o PPT | 2023-07-01 | 2023-12-15 | 1 | 1 | 100% | Se llevo a cabo del 1 al 26 de Junio de 2023 | Orfeo: 20232800071783 |  |  |  | 0% |  |  |  |  | Si bien se validaron las evidencias, se recomienda formular las fechas de finalizacion de la ejecución de la actividad, dado que se desarrolló antes de lo previsto.
Plan de Bienestar e Incentivos | Capacitación en atención a población diversa. | (# de capacitaciones realizadas / 1 capacitación programada) * 100 | Boletín institucional / INTRANET de divulgación de oferta o listado de asistencia o programación en Google Calendario o PPT | 2023-07-01 | 2023-12-15 | 1 |  | 0% |  |  |  |  | 1 | 100% | Se llevo a cabo el 5 de octubre de 2023 Capacitación en atención a población diversa y personas con discapacidad | Orfeo: 20232800101703 |  |  | Si bien se validaron las evidencias, se recomienda formular las fechas de finalizacion de la ejecución de la actividad, dado que se desarrolló antes de lo previsto.
Plan de Bienestar e Incentivos | Capacitación en atención a población en situación de discapacidad. | (# de capacitaciones realizadas / 1 capacitación programada) * 100 | Boletín institucional / INTRANET de divulgación de oferta o listado de asistencia o programación en Google Calendario o PPT | 2023-07-01 | 2023-12-15 | 1 |  | 0% |  |  |  |  | 1 | 100% | Se llevo a cabo el 5 de octubre de 2023 Capacitación en atención a población diversa y personas con discapacidad | Orfeo: 20232800101703 |  |  | Si bien se validaron las evidencias, se recomienda formular las fechas de finalizacion de la ejecución de la actividad, dado que se desarrolló antes de lo previsto.
Plan de Bienestar e Incentivos | Actividad de cierre de gestión institucional. | (# de actividades realizadas/ 1 actividad realizada) * 100 | Invitación o lista de asistencia o registro fotográfico. | 2023-11-01 | 2023-12-15 | 1 |  | 0% | PROGRAMADA PARA EL 6 DE DICIEMBRE DE 2023 |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | En tiempo de ejecución
* La Segunda línea de defensa realizará seguimientos por muestreo de acuerdo con su cronogrma anual . | [5 empty] | 26 | 10 | 38.89% |  |  |  |  | 10 | 40.79%
0.76923
CONTROL DE CAMBIOS CONTENIDOS DEL PLAN
Fecha |  | Versión | Control de cambios
2023-01-30 |  | 1 | ELABORACIÓN INICIAL PLAN DE ACCIÓN
2023-03-27 |  | 2 | Inclusión de: actividad de cierre de gestión. Traslado de capacitaciones del PIC al PBII. Cambio en la redacción de la actividad de reconocimiento y entrega de estímulos a servidores y contratistas que presten un servicio al ciudadano.
ELABORÓ: |  | REVISO: |  | APROBO:
Lina Stefania Arevalo Sanabria |  | Maria del Pilar Salgado Hernandez |  | Comité de Dirección
Contratista GTH |  | Profesional Especializado GTH
V4, 26-04-2021

## PSST
Misón | La FUGA es la plataforma pública de la administración distrital que articula y gestiona la vitalización y transformación participativa del Centro de Bogotá a través de su potencial creativo, el arte y la cultura.
Visión | En el 2030, la FUGA será referente de articulación y gestión de iniciativas de transformación del territorio del Centro de Bogotá como símbolo distrital de desarrollo desde el potencial creativo, el arte y la cultura.
INFORMACIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL |  |  |  |  | Objetivos Estratégicos Asociados
Nombre del plan: | Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo |  |  |  | 5. Consolidar modelos de gestión, desarrollando capacidades del talento humano y optimizando los recursos tecnológicos, físicos y financieros para dar respuesta eficaz a las necesidades de la ciudadanía y grupos de valor
Objetivo general del plan: | Diseñar actividades con el fin de promover, mantener y mejorar las condiciones de salud y trabajo en la entidad, preservando un estado de salud, bienestar físico, mental y social para funcionarios y contratista, dando cumplimiento a la normatividad vigente adoptada como un medio para lograr la prevención de accidentes, incidentes, y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo de los procesos de la entidad y cumplimento de metas en seguridad y salud en el trabajo.
Alcance del plan: | Servidores públicos y contratistas de la FUGA
Proceso responsable de la formulación del plan: | Gestión del Talento Humano |  |  |  | Proyecto de inversión FUGA
Instancia responsable que aprueba, adopta y toma decisiones frente al plan: | Subdirección de Gestión Corporativa |  |  |  | 1
Link de publicación del plan:
Viegencia del Plan: | 2023
Políticas de Operación | Para el diligenciamiento de este formato asegurarse de mantener la coherencia con lo que se haya establecido en el documento original del Plan Institucional que enmarca este plan de acción y que es acorde a la normatividad aplicable. Tener en cuenta los requerimientos que se establecen en el Modelo Integrado de Planeación y gestión MIPG que le apliquen a este plan. Revisar la Guía para la formulación y seguimiento a planes institucionales y estratégicos (PN-GU-01) en el Sistema Integrado de Gestión de la FUGA para mayor claridad sobre los campos de este formato y la manera de diligenciarlo y hacerle seguimiento.
COMPONENTE | ACTIVIDAD | FÓRMULA DEL INDICADOR | PRODUCTO ENTREGABLE | FECHA |  | Vigencia (Año) | Primer Semestre | [5 empty] | Segundo Semestre
|  |  |  | INICIAL | FINAL | MAGNITUD TOTAL PROGRAMADA | Primera Línea de defensa |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación * |  | Primera Línea de defensa |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación * |  | Tercera línea de defensa
[7 empty] | Avance acumulado | Procentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | Avance acumulado | Procentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | Observaciones
Plan de salud y seguridad en el trabajo | Actualizar del programa de orden y aseo de la entidad. | (# de actualizaciones realizadas/ 1 actualización realizada) * 100 | Programa presentado al lider del proceso | 2023-01-15 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 100% | El 26 de abril se presenta a la lider de proceso el programa de orden y aseo de la entidad. | Orfeo publico 20232000043753 |  |  |  | 0% |  |  |  |  | Se validan evidencias de ejecución
Plan de salud y seguridad en el trabajo | Actualizar el programa de estilos de vida saludable de la entidad. | (# de actualizaciones realizadas/ 1 actualización realizada) * 100 | Programa presentado al lider del proceso | 2023-01-15 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 100% | En el mes de abril se genera la creación del programa y es presentado a la lider del proceso. | Orfeo publico 20232800035073 |  |  |  | 0% |  |  |  |  | Se validan evidencias de ejecución
Plan de salud y seguridad en el trabajo | Actividad de centro de escucha para el acondicionamiento físico | (# de actividades realizadas / 1 actividad programada) * 100 | Boletín institucional / INTRANET de divulgación de oferta o listado de asistencia o programación en Google Calendario o PPT | 2023-03-01 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 100% | El 8 de marzo de 2023 en el marco de las actividades del día de la mujer, se invito a las servidoras a participar en el centro de escucha para el acondicionamiento fisico y la salud mental. | Orfeo publico 20232800029693 |  |  |  | 0% |  |  |  |  | Se validan evidencias de ejecución
Plan de salud y seguridad en el trabajo | Capacitación en Riesgos Biomecánicos (Ergonomía, manejo de cargas, desórdenes músculo esqueléticos y como prevenirlos). | (# de capacitaciones realizadas / 1 capacitación programada) * 100 | Boletín institucional / INTRANET de divulgación de oferta o listado de asistencia o programación en Google Calendario o PPT | 2023-02-01 | 2023-07-01 | 1 | 1 | 100% | El 28 de marzo de 2023 se realiza la capacitacion del riesgo ergonomico, ( manejo de cargas) | Orfeo publico 20232800035953 |  |  |  | 0% |  |  |  |  | Se validan evidencias de ejecución
Plan de salud y seguridad en el trabajo | Capacitación en riesgos del trabajo en alturas. | (# de capacitaciones realizadas / 1 capacitación programada) * 100 | Boletín institucional / INTRANET de divulgación de oferta o listado de asistencia o programación en Google Calendario o PPT | 2023-02-01 | 2023-07-01 | 1 | 1 | 100% | EL 28 de junio se lleva a cabo la Capacitación trabajo en alturas para supervisores y administrativos | Orfeo: 20232800072153 |  |  |  | 0% |  |  |  |  | Se validan evidencias de ejecución
Plan de salud y seguridad en el trabajo | Inspecciones a los puestos de trabajo presenciales y en teletrabajo. | (# de inspecciones realizadas / # de inspecciones programadas) * 100 | Informe de análisis de accesibilidad a puestos de trabajo presentado a lider del proceso | 2023-04-01 | 2023-10-31 | 1 |  | 0% |  |  |  |  | 1 | 100% | Se presenta informe al líder del proceso | Orfeo: 20232800108373 |  |  | Se validan evidencias de ejecución
Plan de salud y seguridad en el trabajo | Realizar actividad de promoción de hábitos saludables y prevención de enfermedades. | (# de inspecciones realizadas / # de inspecciones programadas) * 100 | Divulgación a través de: Boletín institucional / INTRANET/ Chat institucional / correo electrónico de Talento Humano | 2023-01-15 | 2023-11-30 | 1 |  | 0% |  |  |  |  | 1 | 100% | Semana de la salud FUGA, del 22 al 25 de agosto. | Orfeo: 20232800087013 |  |  | Se validan evidencias de ejecución
Plan de salud y seguridad en el trabajo | Realizar mediciones ambientales sobre iluminación | (# de inspecciones realizadas / # de inspecciones programadas) * 100 | 1 medición realizada | 2023-01-15 | 2023-11-30 | 1 | 1 | 100% | Se realiza actividad con el apoyo de la ARL Positiva | Orfeo publico 20232800057793, 20232800063853 |  |  |  | 0% |  |  |  |  | Se validan evidencias de ejecución
Plan de salud y seguridad en el trabajo | Mantenimento y recarga de los extintores de la entidad | (# de reportes realizados / 1 reporte programado)*100 | Reporte del estado de los extintores presentado a la lider del proceso | 2023-10-01 | 2023-12-15 | 1 |  | 0% |  |  |  |  | 1 | 100% | Recarga de extintores y se presentó informe diágnostico | Orfeo: 20232800106193 |  |  | Se validan evidencias de ejecución
Plan de salud y seguridad en el trabajo | Capacitación en emergencias, primeros auxilios, evacuación, incendios, seguridad vial y atención a víctimas. | (# de capacitaciones realizadas / 1 capacitación programada) * 100 | Boletín institucional / INTRANET de divulgación de oferta o listado de asistencia o programación en Google Calendario o PPT | 2023-02-01 | 2023-12-15 | 1 |  | 0% |  |  |  |  | 1 | 100% | Se lleva a cabo el 4 de julio de 2023, capacitación a la brigada de emergencia de manejo de fuego. y el 6 de julio capacitación en seguridad vial | Orfeo: 20232800075223 Orfeo: 20232800075293 |  |  | Si bien se validaron las evidencias, se recomienda formular las fechas de finalizacion de la ejecución de la actividad, dado que se desarrolló antes de lo previsto.
Plan de salud y seguridad en el trabajo | Realizar los exámenes médicos ocupacionales periódicos a los funcionarios que hubiesen cumplido o estén próximos a cumplir un (1) año de servicio en la entidad y que acepten voluntariamente la toma del examen. (Exámenes paraclínicos, Examen médico y vacunación) | Informe de condiciones de salud | Informe presentado a la lider del proceso | 2023-07-15 | 2023-12-15 | 1 |  | 0% |  |  |  |  | 1 | 100% | Se realizarón los examenes de laboratorio y ocupacionales, presentando el respectivo informe al líder del proceso el 29 de septiembre de 2023 | Orfeo: 20232800099143 |  |  | Si bien se validaron las evidencias, se recomienda formular las fechas de finalizacion de la ejecución de la actividad, dado que se desarrolló antes de lo previsto.
Plan de salud y seguridad en el trabajo | Capacitación en riesgo público, de tránsito y manejo defensivo. | (# de capacitaciones realizadas / 1 capacitación programada) * 100 | Boletín institucional / INTRANET de divulgación de oferta o listado de asistencia o programación en Google Calendario o PPT | 2023-07-01 | 2023-12-15 | 1 | 1 | 100% | El 27 de junio se llevo a cabo la capacitación en riesgo público y manejo defensivo por la ARL | Orfeo: 20232800072163 |  |  |  | 0% |  |  |  |  | Se validan evidencias de ejecución
Plan de salud y seguridad en el trabajo | Capacitación en uso eficiente de la energía - gestión integral de residuos - plásticos de un solo uso. | (# de capacitaciones realizadas / 1 capacitación programada) * 100 | Boletín institucional / INTRANET de divulgación de oferta o listado de asistencia o programación en Google Calendario o PPT | 2023-07-01 | 2023-12-15 | 1 | 1 | 100% | Capacitación de energías limpias el 16 de junio de 2023 y de plásticos de un solo uso el 6 de junio de 2023 en la semana ambiental | Evidencias orfeo: 20232800068033 y 20232700067893 |  |  |  | 0% |  |  |  |  | Se validan evidencias de ejecución
Plan de salud y seguridad en el trabajo | Invitación a la realización de pausas activas | (# de divulgaciones realizadas /20 divulgaciones programdas) *100 | Invitación a pausas activas a través de Boletín institucional / INTRANET ; correo electronico; whatsapp institucional. | 2023-04-01 | 2023-12-15 | 20 | 12 | 60% | Se hacen semanalmente las invitaciones a participar en las pausas activas todos los lunes a partir del 27 de marzo. | Evidencias en orfeo: 20232800033863 |  |  | 8 | 40% | Se hacen semanalmente las invitaciones a participar en las pausas activas por medio de chat institucional y actividades presenciales. | Radicado Orfeo # 20232800033863 |  |  | Se validan evidencias de ejecución
Plan de salud y seguridad en el trabajo | Participar en la medición de desempeño del sistema de seguridad y salud en el trabajo expedido por el DASCD y la Universidad Santo Tomas. | Participó (Si: 100%, No: 0%) | Informe presentado a la líder del proceso | 2023-01-15 | 2023-12-15 | 1 | [6 empty] | 1 | 100% | Se participó en la medición de desempeño del sistema de seguridad y salud en el trabajo directriz del DASCD | Orfeo # 20232800090083 PSST -INFORME DE PARTICIPACIÓN EMA VIGENCIA 2022. |  |  | Se validan evidencias de ejecución
Plan de salud y seguridad en el trabajo | Elaborar y socializar un instructivo para servidores y contratistas que contenga: Recomendaciones en SST; líneas de comunicación en caso de emergencia o accidentes; definiciones en temas de SST; gestión ante la ARL; brigada de emergencia; COPASST; riesgos de exposición; otros. | (# instructivos elaborados y socializados / 1 instructivo elaborado y socializado) * 100 | Informe elaborado y socializado en boletín institucional | 2023-09-26 | 2023-12-15 | 1 | [6 empty] | 1 | 100% | Se socializó por chat institucional y en el boletín institucional | Orfeo: |  |  | Se validan evidencias de ejecución
Plan de salud y seguridad en el trabajo | Realizar mesas de trabajo con la Oficina Jurídica donde se estructure cuales son los procesos de contratación que requieren especificaciones en SST. | Realización de mesas de trabajo (Si: 100%; No: 0%) | Actas de reunión | 2023-09-26 | 2023-12-15 | 1 | [7 empty] | 0% |  |  |  |  | En tiempo de ejecución
Plan de salud y seguridad en el trabajo | Actualización y publicación de la matriz de peligros de la FUGA | Actualización y publicación de la matriz de peligro (Si: 100%; No: 0%) | Publicación en la INTRANET o página web institucional de la matriz actualizada | 2023-09-26 | 2023-12-15 | 1 | [7 empty] | 0% |  |  |  |  | En tiempo de ejecución
Plan de salud y seguridad en el trabajo | Actividad lúdica y pedagógica con COMPENSAR sobre el Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, y la brigada de emergencias | (# Actividades realizadas / 1 actividad realizada) * 100 | Boletín institucional / INTRANET de divulgación de oferta o listado de asistencia o programación en Google Calendario o PPT | 2023-09-26 | 2023-12-15 | 1 | [6 empty] | 1 | 100% | Se realiza sketch lúdico para enseñar a los funcionarios como actuar frente a unaemergencia. | Orfeo: 20232800100093 |  |  | Se validan evidencias de ejecución
Plan de salud y seguridad en el trabajo | Presentar al Comité Directivo lo siguiente: a) El resultado de la medición de madurez; b) Las acciones a tomar frente a los resultados de la auditoría; c) Actualización de la matriz de riesgos; d) Estado del SST en la entidad con algunos de los siguientes puntos: impacto de las estrategias de SST; cumplimiento del PSST; suficiencia presupuestal y organizacional del SST; evaluación de la estructura de SST. | Presentación de los ítems al Comité Directivo (Si: 100%; No: 0%) | Acta de Comité Directivo o PPT | 2023-09-26 | 2023-12-15 | 1 | [7 empty] | 0% |  |  |  |  | En tiempo de ejecución
* La Segunda línea de defensa realizará seguimientos por muestreo de acuerdo con su cronogrma anual . | [5 empty] | 39 | 20 | 61.43% |  |  |  |  | 16 | 42%
CONTROL DE CAMBIOS CONTENIDOS DEL PLAN | [8 empty] | 0.92308
Fecha |  | Versión | Control de cambios
2023-01-30 |  | 1 | ELABORACIÓN INICIAL PLAN DE ACCIÓN
2023-03-27 |  | 2 | Inclusión de las siguientes act: programación pausas activas; Mantenimento y recarga de los extintores de la entidad; Inspecciones a los puestos de trabajo presenciales y en teletrabajo; Centro de escucha para el acondicionamiento físico. Traslado de capacitaciones del PIC al PSST. | [6 empty] | 87.1795
2023-08-30 |  | 3 | Se elimina la actividad: Realizar auditoría anual al SG- SST conforme a los estándares mínimos descritos en la Resolución 0312 de 2019, teniendo en cuenta que ya se realizó una auditoria por parte de OCI.
2023-09-26 |  | 4 | Inclusión de las siguientes act: Presentación ante Comité Directivo; Actividad lúdica de emergencias; Actualización de la matriz de riesgos; Mesas de trabajo con la OJ; Instructivo SST. Estas actividades en el marco del plan de mejoramiento del hallazgo #5 de la Auditoria al Proceso GTH
ELABORÓ: |  | REVISO: |  | APROBO:
Lina Stefania Arevalo Sanabria |  | Maria del Pilar Salgado Hernandez |  | Comité de Dirección
Contratista GTH |  | Profesional Especializado GTH
V4, 26-04-2021

## PVP
Misón | La FUGA es la plataforma pública de la administración distrital que articula y gestiona la vitalización y transformación participativa del Centro de Bogotá a través de su potencial creativo, el arte y la cultura.
Visión | En el 2030, la FUGA será referente de articulación y gestión de iniciativas de transformación del territorio del Centro de Bogotá como símbolo distrital de desarrollo desde el potencial creativo, el arte y la cultura.
INFORMACIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL |  |  |  |  | Objetivos Estratégicos Asociados
Nombre del plan: | Plan de Vacantes y Previsión de Recursos Humanos |  |  |  | 5. Consolidar modelos de gestión, desarrollando capacidades del talento humano y optimizando los recursos tecnológicos, físicos y financieros para dar respuesta eficaz a las necesidades de la ciudadanía y grupos de valor
Objetivo general del plan: | Proveer el recurso humano necesario, mediante la planificación y gestión anual, tecnica y economica del ciclo de vida laboral de los servidores publicos de la FUGA, para el cumplimiento de los fines misionales, acorde con las condiciones propias del contexto institucional.
Alcance del plan: | Servidores públicos de la FUGA
Proceso responsable de la formulación del plan: | Gestión del Talento Humano |  |  |  | Proyecto de inversión FUGA
Instancia responsable que aprueba, adopta y toma decisiones frente al plan: | Subdirección de Gestión Corporativa |  |  |  | 1
Link de publicación del plan:
Vigencia del Plan: | 2023
Políticas de Operación | Para el diligenciamiento de este formato asegurarse de mantener la coherencia con lo que se haya establecido en el documento original del Plan Institucional que enmarca este plan de acción y que es acorde a la normatividad aplicable. Tener en cuenta los requerimientos que se establecen en el Modelo Integrado de Planeación y gestión MIPG que le apliquen a este plan. Revisar la Guía para la formulación y seguimiento a planes institucionales y estratégicos (PN-GU-01) en el Sistema Integrado de Gestión de la FUGA para mayor claridad sobre los campos de este formato y la manera de diligenciarlo y hacerle seguimiento.
COMPONENTE | ACTIVIDAD | FÓRMULA DEL INDICADOR | PRODUCTO ENTREGABLE | FECHA |  | Vigencia (Año) | Primer Semestre | [5 empty] | Segundo Semestre
|  |  |  | INICIAL | FINAL | MAGNITUD TOTAL PROGRAMADA | Primera Línea de defensa |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación * |  | Primera Línea de defensa |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación * |  | Tercera línea de defensa
[7 empty] | Avance acumulado | Procentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | Avance acumulado | Procentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | Observaciones
Plan de Vacantes y previsión de recursos humanos | Presentar Informe semestral de retiro de servidores con la identificación de causas de la desvinculación de funcionarios y la evaluación de las actividades de retiro del personal. | (# de informes entregados/ 2 informes programados) * 100 | 2 Informes presentado a la lider del proceso | 2023-01-15 | 2023-11-30 | 2 | 1 | 50% | Se presentó informe del primer semestre de la vigencia el 27 de junio de 2023. | Orfeo: 20232800070993 |  |  |  | 0% |  |  |  |  | Se validan el Orfeo 20232800070993 del primer informe semestral presentado al lider del proceso, sin embargo según programación, se encuentra pendiente el informe del segundo semestre.
Plan de Vacantes y previsión de recursos humanos | Presentar el Informe de levantamiento de cargas laborales a la líder del proceso de Talento Humano, en donde se contemple la suficiencia de personal en los canales de atención de servicio al ciudadano. | (# de informes entregados/ 1 informe programados) * 100 | Informe presentado a la lider del proceso | 2023-01-15 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 100% | Se presentó el 06 de junio de 2023, el resultado del estudio de análisis de cargas de la Fundación Gilberto Avendaño, presentado por la contratista experta, Érika Morales. | Orfeo: 20232800064163 |  |  |  | 0% |  |  |  |  | Se validan evidencias de ejecución
Plan de Vacantes y previsión de recursos humanos | Presentar el Informe de movilidad laboral entre las entidades distritales a la líder del proceso de Talento Humano. | (# de informes entregados/ 1 informe programados) * 100 | Informe presentado a la lider del proceso | 2023-01-15 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 100% | Se presentò informe de movilidad entre entidades del distrito el 13 de junio de 2023. | Orfeo: 20232800066813 |  |  |  | 0% |  |  |  |  | Se validan evidencias de ejecución
Plan de Vacantes y previsión de recursos humanos | Presentar al líder del proceso de Talento Humano, informe donde se encuentre la caracterización de servidores publicos en situación de discapacidad; prepensión; cabeza de familia; afrodescencientes y con fuero sindical, y la caracterización en SIDEAP de la actualización del modulo de organizaciones y empleo, así como los datos de la hoja de vida. | (# de informes entregados/ 1 informe programados) * 100 | Informe presentado a la lider del proceso | 2023-04-01 | 2023-11-30 | 1 |  | 0% | [5 empty] | 0% |  |  |  |  | En tiempo de ejecución
Plan de Vacantes y previsión de recursos humanos | Elaborar de un diagnóstico sobre el análisis y accesibilidad a los puestos de trabajo de los servidores públicos de la FUGA, con recomendaciones para la implementación de ajustes razonables para servidores en situación de discapacidad. | (# de diagnostico entregados/ 1 informe programados) * 100 | Diagnostico presentado a la lider del proceso | 2023-01-15 | 2023-11-30 | 1 |  | 0% |  |  |  |  | 1 | 100% | Se presenta informe al líder del proceso | Orfeo: 20232800108373 |  |  | Se validan evidencias de ejecución
* La Segunda línea de defensa realizará seguimientos por muestreo de acuerdo con su cronogrma anual . | [5 empty] | 6 | 3 | 30% |  |  |  |  | 1
CONTROL DE CAMBIOS CONTENIDOS DEL PLAN
Fecha |  | Versión | Control de cambios | [6 empty] | 0.66667

## Listas FUGA (hidden)
Objetivos estratégicos | Proyectos de Inversión | Procesos FUGA | Dependencias | Estado de la actividad
1. Mejorar la calidad de vida de la ciudadanía al ampliar el acceso a la práctica y disfrute del arte y la cultura como parte de su cotidianidad en condiciones de equidad. | 7682. Desarrollo y Fomento a las prácticas artísticas y culturales para dinamizar el centro de Bogotá | Planeación | Subdirección de Gestión Corporativa | Cumplimiento total (80-100%)
2. Potenciar a los creadores del Centro que quieran expresarse y ver en el arte, la cultura y la creatividad una forma de vida. | 7724. Mejoramiento y Conservación de la infraestructura cultural pública para el disfrute del centro de Bogotá | Servicio al ciudadano | Subdirección Artística y Cultural | Avances en la gestión (60-79%)
3. Impulsar la reactivación física, económica y social del sector del antiguo Bronx y articularlo con las comunidades y territorios del centro de la ciudad a partir del arte, la cultura y la creatividad | 7674. Desarrollo del Bronx Distrito Creativo en Bogotá | Gestión de las comunicaciones | Subdirección para la Gestión del Centro de Bogotá | Sin gestión (0-59%)
4. Aumentar la apropiación del centro de la ciudad como un territorio diverso, de convivencia pacífica, encuentro y desarrollo desde la transformación cultural | 7713. Fortalecimiento del ecosistema de la economía cultural y creativa del centro de Bogotá | Gestión del Talento Humano | Oficina Asesora Jurídica
5. Consolidar modelos de gestión, desarrollando capacidades del talento humano y optimizando los recursos tecnológicos, físicos y financieros para dar respuesta eficaz a las necesidades de la ciudadanía y grupos de valor | 7664. Transformación Cultural de imaginarios del Centro de Bogotá | Evaluación Independiente de la Gestión | Oficina Asesora de Planeación
| 7760- Modernización de la Arquitectura Institucional de la FUGA | Gestión de mejora | Oficina de Control Interno
|  | Transformación cultural para la revitalización del centro | Dirección general
Gestión Documental
Gestión de TIC
Recursos Físicos
Gestión Financiera
Gestión Jurídica