## Rotulo (hidden)
Proceso: | Planeación
Documento: | Formato Plan de acción para la formulación, seguimiento y monitoreo de los planes institucionales y estratégicos | Código: | PN-FTPL-06 | Versión: | 5

## PIC
Primera Parte - Información del Plan de Acción u Operativo
NOMBRE DEL PLAN: | PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN |  |  |  | Objetivos Estratégicos Asociados - Plan Estratégico Institucional
OBJETIVO: | Promover acciones que contribuyan al desarrollo integral de los funcionarios, por medio del fortalecimiento de competencias técnicas y habilidades personales, acorde con las necesidades de capacitación identificadas, para el desempeño efectivo de las funciones de los servidores públicos de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, que redunden en la consecución de los objetivos institucionales y el cumplimiento de la misión de la entidad. |  |  |  | 5. Consolidar modelos de gestión, desarrollando capacidades del talento humano y optimizando los recursos tecnológicos, físicos y financieros para dar respuesta eficaz a las necesidades de la ciudadanía y grupos de valor
PROCESO: | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
Políticas de Operación | Para el diligenciamiento de este formato debe asegurarse de mantener la coherencia con lo establecido en el documento del Plan de Acción u Operativo formulado y aprobado, y que describe cada uno de los elementos, ítems o actividades. Tener en cuenta los requerimientos que se establecen en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG que le apliquen a este plan. Tener en cuenta la Guía para la formulación, seguimiento y evaluación a planes institucionales y estratégico de la FUGA (PN-GU-01) |  |  |  | Proyecto de inversión FUGA (si aplica)
[5 empty] | 1 | 7760- Modernización de la Arquitectura Institucional de la FUGA
Segunda Parte - Descripción de los elementos y actividades | [6 empty] | Tercera Parte - Seguimiento
COMPONENTE | ACTIVIDAD | FÓRMULA DEL INDICADOR | PRODUCTO ENTREGABLE | FECHA |  | Vigencia (Año) | Primer seguimiento | [5 empty] | Segundo seguimiento
|  |  |  | INICIAL | FINAL | MAGNITUD TOTAL PROGRAMADA | Primera Línea de defensa |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación * |  | Primera Línea de defensa |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación *
[7 empty] | Avance acumulado | Procentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | Avance acumulado | Procentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad
Plan Institucional de Capacitación | Capacitación en temas de evaluación del desempeño. | (# de capacitaciones realizadas / 1 capacitación programada) * 100 | Boletín institucional o Chat de WhatsApp institucional o INTRANET de divulgación de oferta o listado de asistencia o programación en Google Calendario o PPT de la actividad | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 1 |  | 0%
Plan Institucional de Capacitación | Publicación anual de invitación a participar en curso retos de innovación de la plataforma Aula del Saber Distrital y otra plataforma pública | (# de publicaciones realizadas / 1 publicaciones programadas) * 100 | Boletín institucional o Chat de WhatsApp institucional o INTRANET de divulgación de oferta | 2023-02-01 | 2024-11-30 | 1 |  | 0%
Plan Institucional de Capacitación | Publicación anual de la oferta para participar en programa de “Bilingüismo”. | (# de publicaciones realizadas / 1 publicaciones programadas) * 100 | Boletín institucional o Chat de WhatsApp institucional o INTRANET de divulgación de oferta | 2024-02-01 | 2024-11-30 | 1 |  | 0%
Plan Institucional de Capacitación | Inducción y Reinducción | (# de capacitaciones realizadas / 1 capacitación programada) * 100 | Boletín institucional / INTRANET de divulgación de oferta o Listado de asistencia o acta de inducción o evaluación de la inducción o PPT | 2024-03-01 | 2024-05-30 | 1 |  | 0%
Plan Institucional de Capacitación | Capacitación en el medio de control de repetición para los servidores de la Oficina Jurídica. | (# de capacitaciones realizadas / 1 capacitación programada) * 100 | Boletín institucional o Chat de WhatsApp institucional o INTRANET de divulgación de oferta o listado de asistencia o programación en Google Calendario o PPT de la actividad | 2024-03-01 | 2024-06-01 | 1 |  | 0%
Plan Institucional de Capacitación | Capacitación sobre los actos de corrupción, existencia de inhabilidades, incompatibilidades o conflicto de intereses al interior de la FUGA. | (# de capacitaciones realizadas / 1 capacitación programada) * 100 | Boletín institucional o Chat de WhatsApp institucional o INTRANET de divulgación de oferta o listado de asistencia o programación en Google Calendario o PPT de la actividad | 2024-03-01 | 2024-06-01 | 1 |  | 0%
Plan Institucional de Capacitación | Capacitación en riesgo público y de tránsito | (# de capacitaciones realizadas / 1 capacitación programada) * 100 | Boletín institucional o Chat de WhatsApp institucional o INTRANET de divulgación de oferta o listado de asistencia o programación en Google Calendario o PPT de la actividad | 2024-03-01 | 2024-09-01 | 1 |  | 0%
Plan Institucional de Capacitación | Capacitación en riesgos del trabajo en alturas para supervisores y personal administrativo | (# de capacitaciones realizadas / 1 capacitación programada) * 100 | Boletín institucional o Chat de WhatsApp institucional o INTRANET de divulgación de oferta o listado de asistencia o programación en Google Calendario o PPT de la actividad | 2024-03-01 | 2024-09-01 | 1 |  | 0%
Plan Institucional de Capacitación | Capacitación en emergencias, primeros auxilios, evacuación, incendios y explosión, seguridad vial y atención a víctimas. | (# de capacitaciones realizadas / 1 capacitación programada) * 100 | Boletín institucional o Chat de WhatsApp institucional o INTRANET de divulgación de oferta o listado de asistencia o programación en Google Calendario o PPT de la actividad | 2024-03-01 | 2024-11-30 | 4 |  | 0%
Plan Institucional de Capacitación | Convocatoria a participar en los talleres de origen público-privado asociados a la redistribución de las responsabilidades del cuidado no remunerado y las tareas domésticas. | (# convocatorias realizadas / 1 convocatoria programada) * 100 | Boletín institucional o Chat de WhatsApp institucional o INTRANET de divulgación de oferta | 2024-04-01 | 2024-11-30 | 1 |  | 0%
Plan Institucional de Capacitación | Convocatoria a realizar curso virtual de transversalización del enfoque de género y conceptos básicos del trazador presupuestal ofertado por la Secretaria Distrital de la Mujer | (# convocatorias realizadas / 1 convocatoria programada) * 100 | Boletín institucional o Chat de WhatsApp institucional o INTRANET de divulgación de oferta | 2024-04-01 | 2024-11-30 | 1 |  | 0%
Plan Institucional de Capacitación | Taller en lengua de señas dirigido a los servidores públicos de todos los niveles | (# de talleres realizados / 1 taller programado) * 100 | Boletín institucional o Chat de WhatsApp institucional o INTRANET de divulgación de oferta o listado de asistencia o programación en Google Calendario o PPT de la actividad | 2024-06-01 | 2024-07-30 | 1 |  | 0%
Plan Institucional de Capacitación | Capacitación en lengua de señas para el grupo de atención al ciudadano | (# de capacitaciones realizadas / 1 capacitación programada) * 100 | Boletín institucional o Chat de WhatsApp institucional o INTRANET de divulgación de oferta o listado de asistencia o programación en Google Calendario o PPT de la actividad | 2024-06-01 | 2024-07-30 | 1 |  | 0%
Plan Institucional de Capacitación | Capacitación en temas lactantes, en los términos de la Resolución 2423 de 2018 para servidoras embarazadas y/o lactantes. | (# de capacitaciones realizadas / 1 capacitación programada) * 100 | Boletín institucional o Chat de WhatsApp institucional o INTRANET de divulgación de oferta o listado de asistencia o programación en Google Calendario o PPT de la actividad | 2024-06-01 | 2024-09-01 | 1 |  | 0%
Plan Institucional de Capacitación | Socialización de la Ley 2191 de 2022 con los funcionarios de la FUGA por medio de una pieza comunicativa | (# socialización realizada / 1 socialización programada) *100 | Boletín institucional o Chat de WhatsApp institucional o INTRANET de divulgación | 2024-06-01 | 2024-11-30 | 1 |  | 0%
Plan Institucional de Capacitación | Actividad pedagogica para la prevención de prácticas de acoso laboral y sexual y los medios de protección con las que cuentan para la denuncia de estas situaciones | (# sensibilizaciones realizadas / 1 sensibilización programada) *100 | Boletín institucional o Chat de WhatsApp institucional o INTRANET de divulgación de oferta o listado de asistencia o programación en Google Calendario o PPT de la actividad | 2024-06-01 | 2024-11-30 | 1 |  | 0%
Plan Institucional de Capacitación | Sensibilización a la comunidad institucional relacionada con la no discriminación por razones de sexo, edad, raza, afinidad política, sindical o religiosa, entre otras, con el fin de mitigar el riesgo de estigmatización al interior y exterior de la entidad. | (# sensibilizaciones realizadas / 1 sensibilización programada) *100 | Boletín institucional o Chat de WhatsApp institucional o INTRANET de divulgación de oferta o listado de asistencia o programación en Google Calendario o PPT de la actividad | 2024-06-01 | 2024-11-30 | 1 |  | 0%
Plan Institucional de Capacitación | Capacitación enfocada a generar herramientas para la mitigación del riesgo psicosocial. | (# de capacitaciones realizadas / 1 capacitación programada) * 100 | Boletín institucional o Chat de WhatsApp institucional o INTRANET de divulgación de oferta o listado de asistencia o programación en Google Calendario o PPT de la actividad | 2024-06-01 | 2024-11-30 | 1 |  | 0%
Plan Institucional de Capacitación | Sensibilización de la importancia de la rendición de cuentas y la participación ciudadana dirigida a funcionarios, contratistas de la FUGA (cultura de la rendición de cuentas). | (# de sensibilización realizada / 1 sesibilización programada) * 100 | Boletín institucional o Chat de WhatsApp institucional o INTRANET de divulgación de oferta o listado de asistencia o programación en Google Calendario o PPT de la actividad | 2024-07-01 | 2024-11-30 | 1 |  | 0%
Plan Institucional de Capacitación | Capacitación en Riesgo Biomecánico. | (# de capacitaciones realizadas / 1 capacitación programada) * 100 | Boletín institucional o Chat de WhatsApp institucional o INTRANET de divulgación de oferta o listado de asistencia o programación en Google Calendario o PPT de la actividad | 2024-09-01 | 2024-11-30 | 1 |  | 0%
Plan Institucional de Capacitación | Capacitación en principios sindicales y el derecho a la libre asociación | (# de capacitaciones realizadas / 1 capacitación programada) * 100 | Boletín institucional o Chat de WhatsApp institucional o INTRANET de divulgación de oferta o listado de asistencia o programación en Google Calendario o PPT de la actividad | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 1 |  | 0%
24
Cuarta parte - Control de cambios del Plan
* La Segunda línea de defensa realizará seguimientos por muestreo de acuerdo con su cronogrma anual .
CONTROL DE CAMBIOS CONTENIDOS DEL PLAN
Fecha |  | Versión |  | Cambio
2024-01-31 |  | 1 |  | Versión inicial
2024-03-29 |  | 2 |  | En el marco de las actividades del sello de la igualdad se incluyen las siguientes actividades: Convocatoria a participar en los talleres de origen público-privado asociados a la redistribución de las responsabilidades del cuidado no remunerado y las tareas domésticas; Convocatoria a realizar curso virtual de transversalización del enfoque de género y conceptos básicos del trazador presupuestal ofertado por la Secretaria Distrital de la Mujer.
2024-04-26 |  | 3 |  | Inclusión de capacitación en lengua de señas al grupo de atención al ciudadano y taller en lengua de señas a los servidores de todos los niveles
2024-05-30 |  | 4 |  | Inclusión de: Socialización de la Ley 2191 de 2022 con los funcionarios de la FUGA por medio de una pieza comunicativa; Sensibilización a la comunidad institucional relacionada con la no discriminación por razones de sexo, edad, raza, afinidad política, sindical o religiosa, entre otras, con el fin de mitigar el riesgo de estigmatización al interior y exterior de la entidad; Actividad pedagogica para la prevención de prácticas de acoso laboral y sexual y los medios de protección con las que cuentan para la denuncia de estas situaciones. Cumplimiento del Acuerdo Laboral 2024 - 2026.
ELABORÓ: |  | REVISÓ: |  | APROBÓ
Nombre: LINA STEFANIA AREVALO SANABRIA |  | MARÍA DEL PILAR SALGADO HERNANDEZ |  | NESTOR JULIAN ROSAS GONZALEZ |  | Comité de Dirección
Cargo: CONTRATISTA |  | PROFESIONAL ESPECIALIZADA DE TALENTO HUMANO |  | SUBDIRECTOR DE GESTIÓN CORPORATIVA |  | Comité de Dirección
V4, 26-04-2021
23213700
11606850
4642740

## PBII
Primera Parte - Información del Plan de Acción u Operativo
NOMBRE DEL PLAN: | PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS INSTITUCIONALES |  |  |  | Objetivos Estratégicos Asociados - Plan Estratégico Institucional
OBJETIVO: | Planificar, coordinar y ejecutar acciones que permitan el pleno desarrollo de las capacidades individuales de los servidores públicos de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño propiciando una mejora continua en la calidad de vida de los servidores y el desempeño laboral. |  |  |  | 5. Consolidar modelos de gestión, desarrollando capacidades del talento humano y optimizando los recursos tecnológicos, físicos y financieros para dar respuesta eficaz a las necesidades de la ciudadanía y grupos de valor
PROCESO: | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
Políticas de Operación | Para el diligenciamiento de este formato debe asegurarse de mantener la coherencia con lo establecido en el documento del Plan de Acción u Operativo formulado y aprobado, y que describe cada uno de los elementos, ítems o actividades. Tener en cuenta los requerimientos que se establecen en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG que le apliquen a este plan. Tener en cuenta la Guía para la formulación, seguimiento y evaluación a planes institucionales y estratégico de la FUGA (PN-GU-01) |  |  |  | Proyecto de inversión FUGA (si aplica)
[5 empty] | 1 | 7760- Modernización de la Arquitectura Institucional de la FUGA
Segunda Parte - Descripción de los elementos y actividades | [6 empty] | Tercera Parte - Seguimiento
COMPONENTE | ACTIVIDAD | FÓRMULA DEL INDICADOR | PRODUCTO ENTREGABLE | FECHA |  | Vigencia (Año) | Primer seguimiento | [5 empty] | Segundo seguimiento
|  |  |  | INICIAL | FINAL | MAGNITUD TOTAL PROGRAMADA | Primera Línea de defensa |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación * |  | Primera Línea de defensa |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación *
[7 empty] | Avance acumulado | Procentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | Avance acumulado | Procentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad
Plan de Bienestar Institucional | Publicación, sensibilización o socialización del Protocolo para la prevención, protección y atención de acoso sexual y/o discriminación, por razón del género, en el ámbito laboral de la FUGA. | (# de actividad realizada / 1 actividad programada) * 100 | Divulgación a través de: Boletín institucional o INTRANETo Chat institucional o correo electrónico de Talento Humano | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 1 |  | 0%
Plan de Bienestar Institucional | Realización de dos (2) eventos deportivos. | (# de actividades realizada / 2 actividades programadas) * 100 | Boletín institucional o Chat de WhatsApp institucional o INTRANET de divulgación de oferta o listado de asistencia o programación en Google Calendario o PPT de la actividad | 2024-02-01 | 2024-11-30 | 2 |  | 0%
Plan de Bienestar Institucional | Publicación anual de la oferta del FRADEC. | (# de publicación realizada / 1 publicación programada) * 100 | Divulgación a través de: Boletín institucional o INTRANETo Chat institucional o correo electrónico de Talento Humano | 2024-02-01 | 2024-11-30 | 1 |  | 0%
Plan de Bienestar Institucional | Promoción semestral del uso de la bicicleta y sus incentivos. | (# de actividad realizada / 2 actividades programadas) * 100 | Divulgación a través de: Boletín institucional o INTRANETo Chat institucional o correo electrónico de Talento Humano | 2024-03-01 | 2024-11-30 | 2 |  | 0%
Plan de Bienestar Institucional | Conmemoración del día internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25 de noviembre) y divulgación de las actividades distritales relacionadas con el día internacional de Acción por la Salud de las Mujeres (28 de mayo) y el día de Conmemoración de las Víctimas de Feminicidio (4 de diciembre). | (# divulgaciones realizadas / # divulgaciones programadas) * 100 | Divulgación a través de: Boletín institucional o INTRANETo Chat institucional o correo electrónico de Talento Humano de las actividades distritales y de la conmemoración institucional. | 2024-04-01 | 2024-11-30 | 1 |  | 0%
Plan de Bienestar Institucional | Socialización de los lineamientos para la utilización de la Sala Amiga de la Familia Lactante. | (# de socializaciones realizadas / 1 socialización programada) * 100 | Socialización a través de: Boletín institucional o INTRANETo Chat institucional o correo electrónico de Talento Humano | 2024-04-01 | 2024-11-30 | 1 |  | 0%
Plan de Bienestar Institucional | Celebración del día de la familia con participación de SINTRACULTUR. | (# de actividad realizada / 1 actividad programada) * 100 | Divulgación a través de: Boletín institucional o INTRANETo Chat institucional o correo electrónico de Talento Humano | 2024-06-01 | 2024-09-01 | 1 |  | 0%
Plan de Bienestar Institucional | Socialización de información de aceptación de la diferencia, población diversa y/o en condición de discapacidad. | (# de actividad realizada / 1 actividad programada) * 100 | Divulgación a través de: Boletín institucional o INTRANETo Chat institucional o correo electrónico de Talento Humano | 2024-06-01 | 2024-09-01 | 1 |  | 0%
Plan de Bienestar Institucional | Promoción de la actualización de la información en SIDEAP por parte de los servidores. | (# de actividad realizada / 1 actividad programada) * 100 | Divulgación a través de: Boletín institucional o INTRANETo Chat institucional o correo electrónico de Talento Humano | 2024-06-01 | 2024-09-01 | 1 |  | 0%
Plan de Bienestar Institucional | Socialización de los valores de integridad de la entidad. | (# de actividad realizada / 1 actividad programada) * 100 | Divulgación a través de: Boletín institucional o INTRANETo Chat institucional o correo electrónico de Talento Humano | 2024-06-01 | 2024-09-01 | 1 |  | 0%
Plan de Bienestar Institucional | Programación de vacaciones recreativas para los hijos de los servidores | (# de actividad realizada / 2 actividad programada) * 100 | Boletín institucional o Chat de WhatsApp institucional o INTRANET de divulgación de oferta o listado de asistencia o programación en Google Calendario o PPT de la actividad | 2024-06-01 | 2024-11-30 | 2 |  | 0%
Plan de Bienestar Institucional | Feria de talentos FUGA 2024 como eje de convivencia social. | (# de actividad realizada / 1 actividad programada) * 100 | Boletín institucional o Chat de WhatsApp institucional o INTRANET de divulgación de oferta o listado de asistencia o programación en Google Calendario o PPT de la actividad | 2024-07-01 | 2024-12-01 | 1 |  | 0%
Plan de Bienestar Institucional | Socialización de tips para el retiro por jubilación o cualquier otra causa de desvinculación. | (# de actividad realizada / 1 actividad programada) * 100 | Divulgación a través de: Boletín institucional o INTRANETo Chat institucional o correo electrónico de Talento Humano | 2024-09-01 | 2024-11-30 | 1 |  | 0%
Plan de Bienestar Institucional | Actividad de integración institucional. | (# de actividad realizada / 1 actividad programada) * 100 | Boletín institucional o Chat de WhatsApp institucional o INTRANET de divulgación de oferta o listado de asistencia o programación en Google Calendario o PPT de la actividad | 2024-09-01 | 2024-12-15 | 1 |  | 0%
Plan de Incentivos Institucionales | Reconocimiento de los mejores servidores públicos. | (# de actividad realizada / 1 actividad programada) * 100 | Resolución de reconocimiento | 2024-09-01 | 2024-11-30 | 1 |  | 0%
Plan de Incentivos Institucionales | Celebración del día del servidor público con la participación de SINTRACULTUR. | (# de actividad realizada / 1 actividad programada) * 100 | Boletín institucional o Chat de WhatsApp institucional o INTRANET de divulgación de oferta o listado de asistencia o programación en Google Calendario o PPT de la actividad | 2024-09-01 | 2024-11-30 | 1 |  | 0%
Plan de Bienestar Institucional | Medición del clima o cultura organizacional o bateria de riesgo psicosocial de la FUGA. | (# de actividad realizada / 1 actividad programada) * 100 | Informe de medición remitido al líder del proceso | 2024-09-01 | 2024-11-30 | 1 |  | 0%
Plan de Incentivos Institucionales | Reconocimiento de los mejores servidores públicos. | (# de actividad realizada / 1 actividad programada) * 100 | Resolución de reconocimiento | 2024-09-01 | 2024-11-30 | 1 |  | 0%
21
Cuarta parte - Control de cambios del Plan
* La Segunda línea de defensa realizará seguimientos por muestreo de acuerdo con su cronogrma anual .
CONTROL DE CAMBIOS CONTENIDOS DEL PLAN
Fecha |  | Versión |  | Cambio
2024-01-31 |  | 1 |  | Versión inicial
2024-03-29 |  | 2 |  | En el marco de las actividades del sello de la igualdad se incluyen las siguientes actividades: Socialización de los lineamientos para la utilización de la Sala Amiga de la Familia Lactante; Conmemoración del día internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25 de noviembre) y divulgación de las actividades distritales relacionadas con el día internacional de Acción por la Salud de las Mujeres (28 de mayo) y el día de Conmemoración de las Víctimas de Feminicidio (4 de diciembre).
2024-05-30 |  | 3 |  | En el marco de las actividades programadas en pasados Acuerdos Laborales se incluyen las vacaciones recreativas para los hijos de los servidores
ELABORÓ: |  | REVISÓ: |  | APROBÓ
Nombre: LINA STEFANIA AREVALO SANABRIA |  | MARÍA DEL PILAR SALGADO HERNANDEZ |  | NESTOR JULIAN ROSAS GONZALEZ |  | Comité de Dirección
Cargo: CONTRATISTA |  | PROFESIONAL ESPECIALIZADA DE TALENTO HUMANO |  | SUBDIRECTOR DE GESTIÓN CORPORATIVA |  | Comité de Dirección
V4, 26-04-2021

## PSST
Primera Parte - Información del Plan de Acción u Operativo
NOMBRE DEL PLAN: | Plan de Salud y Seguridad en el Trabajo |  |  |  | Objetivos Estratégicos Asociados - Plan Estratégico Institucional
OBJETIVO: | Diseñar actividades con el fin de promover, mantener y mejorar las condiciones de salud y trabajo en la entidad, preservando un estado de salud, bienestar físico, mental y social para funcionarios y contratista, dando cumplimiento a la normatividad vigente adoptada como un medio para lograr la prevención de accidentes, incidentes, y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo de los procesos de la entidad y cumplimento de metas en seguridad y salud en el trabajo. |  |  |  | 5. Consolidar modelos de gestión, desarrollando capacidades del talento humano y optimizando los recursos tecnológicos, físicos y financieros para dar respuesta eficaz a las necesidades de la ciudadanía y grupos de valor
PROCESO: | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
Políticas de Operación | Para el diligenciamiento de este formato debe asegurarse de mantener la coherencia con lo establecido en el documento del Plan de Acción u Operativo formulado y aprobado, y que describe cada uno de los elementos, ítems o actividades. Tener en cuenta los requerimientos que se establecen en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG que le apliquen a este plan. Tener en cuenta la Guía para la formulación, seguimiento y evaluación a planes institucionales y estratégico de la FUGA (PN-GU-01) |  |  |  | Proyecto de inversión FUGA (si aplica)
[5 empty] | 1 | 7760- Modernización de la Arquitectura Institucional de la FUGA
Segunda Parte - Descripción de los elementos y actividades | [6 empty] | Tercera Parte - Seguimiento
COMPONENTE | ACTIVIDAD | FÓRMULA DEL INDICADOR | PRODUCTO ENTREGABLE | FECHA |  | Vigencia (Año) | Primer seguimiento | [5 empty] | Segundo seguimiento
|  |  |  | INICIAL | FINAL | MAGNITUD TOTAL PROGRAMADA | Primera Línea de defensa |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación * |  | Primera Línea de defensa |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación *
[7 empty] | Avance acumulado | Procentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | Avance acumulado | Procentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad
Plan de Salud y Seguridad en el Trabajo | Seguimiento a la medición ambiental de la iluminación y riesgo locativo. | (# de actividad realizada / 1 actividad programada) * 100 | Informe presentado al lider del proceso | 2024-02-01 | 2024-06-01 | 1 |  | 0%
Plan de Salud y Seguridad en el Trabajo | Actividad relacionada con hábitos saludables y prevención de enfermedades: yoga, pilates, risoterapia, acondicionamiento físico, entre otras. | (# de actividad realizada / 1 actividad programada) * 100 | Divulgación a través de: Boletín institucional / INTRANET/ Chat institucional / correo electrónico de Talento Humano | 2024-02-01 | 2024-11-30 | 1 |  | 0%
Plan de Salud y Seguridad en el Trabajo | Actividades trimestrales de prevención y promoción en salud. | (# de actividad realizada / 4 actividades programadas) * 100 | Divulgación a través de: Boletín institucional / INTRANET/ Chat institucional / correo electrónico de Talento Humano | 2024-02-01 | 2024-11-30 | 4 |  | 0%
Plan de Salud y Seguridad en el Trabajo | Actividades quincenales de pausas activas denominadas “FUGA en movimiento” | (# de actividad realizada / 20 actividades programadas) * 100 | Invitación a pausas activas a través de Boletín institucional / INTRANET ; correo electronico; whatsapp institucional. | 2024-02-01 | 2024-11-30 | 20 |  | 0%
Plan de Salud y Seguridad en el Trabajo | Semana de la salud. | (# de actividad realizada / 1 actividad programada) * 100 | Divulgación a través de: Boletín institucional / INTRANET/ Chat institucional / correo electrónico de Talento Humano | 2024-06-01 | 2024-11-30 | 1 |  | 0%
Plan de Salud y Seguridad en el Trabajo | Realizar los exámenes médicos ocupacionales periódicos a los funcionarios que hubiesen cumplido o estén próximos a cumplir un (1) año de servicio en la entidad y que acepten voluntariamente la toma del examen. (Exámenes paraclínicos, Examen médico y vacunación) | (# de actividad realizada / 1 actividad programada) * 100 | Informe presentado al lider del proceso | 2024-06-01 | 2024-11-30 | 1 |  | 0%
Plan de Salud y Seguridad en el Trabajo | Realizar el inventario y diagnostico de los elementos de la sala de bienestar | (# de reportes realizados / 1 reporte programado)*100 | Reporte del inventario y diagnostico presentado al lider del proceso | 2024-06-01 | 2024-11-30 | 1 |  | 0%
Plan de Salud y Seguridad en el Trabajo | Mantenimento y recarga de los extintores de la entidad | (# de reportes realizados / 1 reporte programado)*100 | Reporte del estado de los extintores presentado a la lider del proceso | 2024-06-01 | 2024-11-30 | 1 |  | 0%
30
Cuarta parte - Control de cambios del Plan
* La Segunda línea de defensa realizará seguimientos por muestreo de acuerdo con su cronogrma anual .
CONTROL DE CAMBIOS CONTENIDOS DEL PLAN
Fecha |  | Versión |  | Cambio
2024-01-31 |  | 1 |  | Versión inicial
2024-05-30 |  | 2 |  | Inclusión de actividad: Realizar el inventario y diagnostico de los elementos de la sala de bienestar. Cumplimiento al Acuerdo Laboral 2022 - 2026
ELABORÓ: |  | REVISÓ: |  | APROBÓ
Nombre: LINA STEFANIA AREVALO SANABRIA |  | MARÍA DEL PILAR SALGADO HERNANDEZ |  | LUIS FERNANDO MEJIA CASTRO |  | Comité de Dirección
Cargo: CONTRATISTA |  | PROFESIONAL ESPECIALIZADA DE TALENTO HUMANO |  | SUBDIRECTOR DE GESTIÓN CORPORATIVA |  | Comité de Dirección
V4, 26-04-2021

## PVRH
Primera Parte - Información del Plan de Acción u Operativo
NOMBRE DEL PLAN: | Plan de Vacantes y Previsión de Recursos Humanos |  |  |  | Objetivos Estratégicos Asociados - Plan Estratégico Institucional
OBJETIVO: | Proveer el recurso humano necesario, mediante la planificación y gestión anual, tecnica y economica del ciclo de vida laboral de los servidores publicos de la FUGA, para el cumplimiento de los fines misionales, acorde con las condiciones propias del contexto institucional. |  |  |  | 5. Consolidar modelos de gestión, desarrollando capacidades del talento humano y optimizando los recursos tecnológicos, físicos y financieros para dar respuesta eficaz a las necesidades de la ciudadanía y grupos de valor
PROCESO: | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
Políticas de Operación | Para el diligenciamiento de este formato debe asegurarse de mantener la coherencia con lo establecido en el documento del Plan de Acción u Operativo formulado y aprobado, y que describe cada uno de los elementos, ítems o actividades. Tener en cuenta los requerimientos que se establecen en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG que le apliquen a este plan. Tener en cuenta la Guía para la formulación, seguimiento y evaluación a planes institucionales y estratégico de la FUGA (PN-GU-01) |  |  |  | Proyecto de inversión FUGA (si aplica)
[5 empty] | 1 | 7760- Modernización de la Arquitectura Institucional de la FUGA
Segunda Parte - Descripción de los elementos y actividades | [6 empty] | Tercera Parte - Seguimiento
COMPONENTE | ACTIVIDAD | FÓRMULA DEL INDICADOR | PRODUCTO ENTREGABLE | FECHA |  | Vigencia (Año) | Primer seguimiento | [5 empty] | Segundo seguimiento
|  |  |  | INICIAL | FINAL | MAGNITUD TOTAL PROGRAMADA | Primera Línea de defensa |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación * |  | Primera Línea de defensa |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación *
[7 empty] | Avance acumulado | Procentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | Avance acumulado | Procentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad
Plan de Vacantes y Previsión de Recursos Humanos | Presentar al nuevo Comité Directivo el resultado del estudio de cargas, realizado en el 2023, para la toma de decisiones. | (# de actividad realizada / 1 actividad programada) * 100 | PPT de la presentación al Comité o acta de reunión del Comité | 2024-02-01 | 2024-04-30 | 1 |  | 0%
Plan de Vacantes y Previsión de Recursos Humanos | Informe semestral de retiro de personal | (# de actividad realizada / 2 actividad programada) * 100 | Informe presentado al lider del proceso | 2024-02-01 | 2024-11-30 | 2 |  | 0% | [5 empty] | 0%
3
Cuarta parte - Control de cambios del Plan
* La Segunda línea de defensa realizará seguimientos por muestreo de acuerdo con su cronogrma anual .
CONTROL DE CAMBIOS CONTENIDOS DEL PLAN
Fecha |  | Versión |  | Cambio
2024-01-31 |  | 1 |  | Versión inicial
ELABORÓ: |  | REVISÓ: |  | APROBÓ
Nombre: LINA STEFANIA AREVALO SANABRIA |  | MARÍA DEL PILAR SALGADO HERNANDEZ |  | LUIS FERNANDO MEJIA CASTRO |  | Comité de Dirección
Cargo: CONTRATISTA |  | PROFESIONAL ESPECIALIZADA DE TALENTO HUMANO |  | SUBDIRECTOR DE GESTIÓN CORPORATIVA |  | Comité de Dirección
V4, 26-04-2021

## Instrucciones (hidden)
Hoja - Matriz Planes Estratégicos: Esta primera hoja solo aplica para aquellos procesos que tienen formulado Plan Estratégico, como por ejemplo: Gestión del Talento Humano, Gestión TIC, etc. La hoja tiene cuatro partes: la primera, para que se consigne la información relacionada con: Nombre del plan estratégico, Objetivo, Alcance, Proceso responsable, Instancia que aprueba el plan, link de publicación y vigencia del plan; adicionalmente, se señale el Objetivo Estratégico Institucional al cual aporta y el proyecto de inversión (si aplica). La segunda, para que relacionen cada uno de los elementos descritos en el documento del plan estratégico como: Objetivos estratégicos, planes, programas, rutas o líneas, estrategias, componentes, u otro elemento que haya descrito en el plan. En caso de que no se tenga alguno de estos, se debe colocar "No aplica" y, en caso de que tenga otro adicional, se debe relacionar. Es importante que se evidencie una interrelación entre cada uno de estos elementos, para que se pueda hacer el seguimiento correctamente. La tercera, para que se haga el seguimiento cualitativo del Plan. En la primera columna, se registra el número del objetivo estratégico y, en la segunda, el logro. . Se hace el análisis desde el Objetivo estratégico del plan, porque es el elemento común que tienen todos los planes, los demás elementos descritos en la segunda parte, deben aportar al cumplimiento del objetivo. Se deben tener mínimo dos seguimientos en el año. La cuarta, es para registrar el control de cambios, por actualizaciones del Plan.
Hoja - Matriz Planes Operativos: Esta segunda hoja es para aquellos procesos que tienen formulado Planes de Acción u Operativos, como por ejemplo: Plan de Capacitación, Plan de vacantes, Planes de mantenimiento, Plan de comunicaciones del PETI, etc. La hoja tiene cuatro partes: la primera, para que se consigne la información relacionada con: Nombre del plan, Objetivo, Alcance, Proceso responsable; adicionalmente, se señale el Objetivo Estratégico Institucional al cual aporta y el proyecto de inversión (si aplica). La segunda, para que relacionen cada uno de los elementos descritos en el documento del plan como: Componente, actividad, indicador, producto, fecha de inicio, fecha final, magnitud total programada. La tercera, para que se haga el seguimiento cuantitativo y cualitativo, % de cumplimiento del plan y se relacione la evidencia. Se deben tener mínimo dos seguimientos en el año. Si desea agregar más columnas para otros seguimientos, utilice la misma estructura y adicione la columnas al lado derecho. La cuarta, es para registrar el control de cambios, por actualizaciones del Plan.

## Listas FUGA (hidden)
Objetivos estratégicos | Proyectos de Inversión | Procesos FUGA | Dependencias | Estado de la actividad
1. Mejorar la calidad de vida de la ciudadanía al ampliar el acceso a la práctica y disfrute del arte y la cultura como parte de su cotidianidad en condiciones de equidad. | 7682. Desarrollo y Fomento a las prácticas artísticas y culturales para dinamizar el centro de Bogotá | Planeación | Subdirección de Gestión Corporativa | Cumplimiento total (80-100%)
2. Potenciar a los creadores del Centro que quieran expresarse y ver en el arte, la cultura y la creatividad una forma de vida. | 7724. Mejoramiento y Conservación de la infraestructura cultural pública para el disfrute del centro de Bogotá | Servicio al ciudadano | Subdirección Artística y Cultural | Avances en la gestión (60-79%)
3. Impulsar la reactivación física, económica y social del sector del antiguo Bronx y articularlo con las comunidades y territorios del centro de la ciudad a partir del arte, la cultura y la creatividad | 7674. Desarrollo del Bronx Distrito Creativo en Bogotá | Gestión de las comunicaciones | Subdirección para la Gestión del Centro de Bogotá | Sin gestión (0-59%)
4. Aumentar la apropiación del centro de la ciudad como un territorio diverso, de convivencia pacífica, encuentro y desarrollo desde la transformación cultural | 7713. Fortalecimiento del ecosistema de la economía cultural y creativa del centro de Bogotá | Gestión del Talento Humano | Oficina Asesora Jurídica
5. Consolidar modelos de gestión, desarrollando capacidades del talento humano y optimizando los recursos tecnológicos, físicos y financieros para dar respuesta eficaz a las necesidades de la ciudadanía y grupos de valor | 7664. Transformación Cultural de imaginarios del Centro de Bogotá | Evaluación Independiente de la Gestión | Oficina Asesora de Planeación
| 7760- Modernización de la Arquitectura Institucional de la FUGA | Gestión de mejora | Oficina de Control Interno
|  | Transformación cultural para la revitalización del centro | Dirección general
Gestión Documental
Gestión de TIC
Recursos Físicos
Gestión Financiera
Gestión Jurídica