## PN- FTPL-07 V1
Entidad |  |  | Fundación Gilberto Alzate Avendaño | [6 empty] | Vigencia: | 2024
Objetivo |  |  | Establecer las acciones necesarias para promover y garantizar la participación ciudadana incidente, facilitando los diálogos ciudadanos y aportando, en su desarrollo al fortalecimiento de la gestión institucional. | [6 empty] | Alcance: | Este Plan debe ser aplicado por todos los funcionarios y contratistas que hacen parte de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño; así mismo está dirigido a los usuarios y partes interesadas de la FUGA, para que a través de los mecanismos definidos en el presente documento, puedan participar de manera activa en el proceso de toma de decisiones, lo que se traducirá en una gestión efectiva de la Fundación y en una participación incidente. El seguimiento a este Plan lo realiza la Oficina Asesora de Planeación.
Cronograma de actividades de participación ciudadana | [21 empty] | Primer Cuatrimestre | [11 empty] | Segundo Cuatrimestre
No. | Estrategia |  | Nombre de la actividad/Acción de gestión institucional | Instrumento de planeación asociado a la acción de gestión institucional | Objetivo de la actividad | Indicador | Meta | Producto/ Entregable | Grupo de interés beneficiado por la actividad |  | Articulación estratégica de la actividad | Tipo de espacio de diálogo que se desarrollará (foro, mesa de trabajo, reunión zonal, feria de la gestión, audiencia pública participativa, chat virtual, Facebook live etc.) | Modalidad del espacio | Lugar o espacio donde se realizará la actividad | Articulación con entidades o aliados | Nivel de participación | Etapa del ciclo de la gestión | Fecha programada inicio | Fecha programada fin | Dependencia (s) responsable (s) | Correo de contacto para recibir más información | Primera Línea de defensa - Subdirección de Gestión Corporativa - Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación |  | Seguimiento Tercera Línea de Defensa - Oficina de Control Interno |  |  |  |  | Primera Línea de defensa - Subdirección de Gestión Corporativa - Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación
[9 empty] | Instancia de participación legalmente constituida | Grupo(s) de valor invitado(s) | [11 empty] | Programación | Avance | Porcentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | Análisis de evidencias | Oportunidades de mejora O RECOMENDACIONES | Eficiencia | Eficacia | Promedio | Programación | Avance | Porcentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad
1 |  | Articulación y coordinación con grupos de interés | Alistamiento Institucional | Programa de Transparencia y Ética Pública | Formular el Plan de Participación ciudadana FUGA 2024, aprobarlo y publicarlo. | Número de planes elaborados en la vigencia | 1 | Un (1) Plan de Participación Ciudadana formulado, aprobado y publicado | NA | Ciudadanía en general | 4. Fortalecer la gestión institucional, optimizando los recursos tecnológicos, financieros, físicos y su equipo humano, para mejorar el relacionamiento integral con los grupos de valor y asegurar el cumplimiento de la misión | Consulta ciudadanía Reuniones gestores de participación ciudadana Reunión Comité Directivo | Presencial | Meet | NA | Formulación participativa | Formulación participativa | 2024-06-01 | 2024-08-30 | Elaboración: Oficina Asesora de Planeación con apoyo de los gestores de Participación ciudadana Aprobación: Comité Directivo | atencionalciudadano@fuga.gov.co | 1 | 1 | 100% | Se realizó la presentación de resultados 2021 y diagnóstico de resultados de gestión en el Comité Directivo de Enero como cierre de gestión. Ver ppt acta de Comité Directivo | 20221200029933 | Se verifica que en comité se presentaron resultados 2021. | [13 empty] | Presencial | Consulta
2 |  | Articulación y coordinación con grupos de interés | Alistamiento Institucional | Resolución "Por medio de la cual se conforma el Equipo de Gestores de Participación Ciudadana de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño — FUGA" | Conformar y/o ratificar el equipo de Gestores de Participación Ciudadana de la FUGA. | Actualización equipo gestores de participación | 1 | Acta de comité directivo presentación equipo gestores de participación Resolución "Por medio de la cual se conforma el Equipo de Gestores de Participación Ciudadana de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño — FUGA" actualizada. | NA | Equipo Directivo | 4. Fortalecer la gestión institucional, optimizando los recursos tecnológicos, financieros, físicos y su equipo humano, para mejorar el relacionamiento integral con los grupos de valor y asegurar el cumplimiento de la misión | NA | N.A. | NA | NA | Formulación participativa | Formulación participativa | 2024-06-01 | 2024-09-15 | Todas las áreas – Consolida Oficina Asesora de Planeación, aprueba Comité Directivo y firma resolución Dirección General | atencionalciudadano@fuga.gov.co
3 |  | Articulación y coordinación con grupos de interés | Alistamiento Institucional | Resolución "Por medio de la cual se conforma el Equipo de Gestores de Participación Ciudadana de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño — FUGA" | Reunirse con los gestores de Participación Ciudadana para realizar la concertación de las actividades del PPC | Reunión realizada con gestores de participación | 1 | Evidencia de la reunión y listado de asistencia. | NA | Gestores de Participación Ciudadana FUGA | 4. Fortalecer la gestión institucional, optimizando los recursos tecnológicos, financieros, físicos y su equipo humano, para mejorar el relacionamiento integral con los grupos de valor y asegurar el cumplimiento de la misión | Reunión Equipo de gestores de Participación ciudadana | Virtual | Meat | NA | Formulación participativa | Formulación participativa | 2024-08-01 | 2024-12-05 | Oficina Asesora de Planeación | atencionalciudadano@fuga.gov.co | [19 empty] | Telefónico | Control y evaluación
4 |  | Articulación y coordinación con grupos de interés | Alistamiento Institucional | Programa de Transparencia y Ética Pública | Aprobación y publicación del Plan de Participación ciudadana y diálogos ciudadanos FUGA 2024 | Plan de participación ciudadana FUGA aprobado en comité de dirección y publicado | 1 | Un (1) Plan de Participación Ciudadana y diálogos formulado, aprobado y publicado | NA | Ciudadanía en general | 4. Fortalecer la gestión institucional, optimizando los recursos tecnológicos, financieros, físicos y su equipo humano, para mejorar el relacionamiento integral con los grupos de valor y asegurar el cumplimiento de la misión | Comité Directivo | Virtual | Meet | N/A | Formulación participativa | Formulación participativa | 2024-08-01 | 2024-09-06 | Todas las áreas – Consolida Oficina Asesora de Planeación, aprueba Comité Directivo y firma resolución Dirección General | atencionalciudadano@fuga.gov.co | [19 empty] | Virtual | Formulación participativa
5 |  | Articulación y coordinación con grupos de interés | Ejecución de la estrategia de Participación y Diálogos Ciudadanos | No aplica | Asistir y participar en las sesiones del Consejo de Arte, Cultura y Patrimonio(4), reuniones de Fomento (4), reuniones con grupos poblacionales(2) y con grupos étnicos (1). | Número de participación de las sesiones realizadas | 11 | Registro de asistencia y/ o participación a las reuniones, evidencias cómo: registro fotográfico, correo electrónico, acta, listado de asistencia, pantallazo de reunión, entre otros. | Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio. Instancias de diálogo y concertación con los pueblos y comunidades étnicas. | Agentes del sector artístico, cultural y creativo. Representantes de Poblaciones de grupos étnicos, etarios y sociales. | 1. Incrementar la gestión territorial en el centro de Bogotá con procesos inclusivos, diversos y pluriculturales, mediante la articulación de diferentes actores del ecosistema artístico, cultural y creativo, para transformar espacios e imaginarios sociales. 2. Fortalecer el ecosistema artístico, creativo y cultural del centro de la ciudad, mediante acciones de transformación social, cultural y económica, contribuyendo a la participación de la ciudadanía y a su posicionamiento como el corazón de las industrias culturales y creativas de Bogotá. | Encuentros, reuniones, sesiones de trabajo, entre otros | Mixto | Mixto | SI | Formulación participativa | Ejecución participativa | 2024-09-01 | 2024-12-05 | Áreas Misionales. Apoya consolidación y organización de evidencias Oficina Asesora de Planeación | atencionalciudadano@fuga.gov.co
6 |  | Articulación y coordinación con grupos de interés | Ejecución de la estrategia de Participación y Diálogos Ciudadanos | No aplica | Participar y/o dinamizar espacios locales de diálogo: COLMYEG (4), Comité Operativo de Juventud (4), Consejo Local de Arte Cultural y Patrimonio (12) | Número de participación en espacios locales | 20 | Registro de asistencia y/ o participación a las reuniones, evidencias cómo: registro fotográfico, correo electrónico, acta, listado de asistencia, pantallazo de reunión, entre otros. | NA | Mujeres, jóvenes, artistas y agentes del sector artístico cultural y creativo | 1. Incrementar la gestión territorial en el centro de Bogotá con procesos inclusivos, diversos y pluriculturales, mediante la articulación de diferentes actores del ecosistema artístico, cultural y creativo, para transformar espacios e imaginarios sociales. 2. Fortalecer el ecosistema artístico, creativo y cultural del centro de la ciudad, mediante acciones de transformación social, cultural y económica, contribuyendo a la participación de la ciudadanía y a su posicionamiento como el corazón de las industrias culturales y creativas de Bogotá. | Reunión zonal por localidad | Presencial | Casa de la mujer, casa de juventud, equipamientos culturales de las localidades de Santa fé, Mártires y La Candelaria | si | Formulación participativa | Formulación participativa | 2024-09-01 | 2024-12-05 | Áreas Misionales | atencionalciudadano@fuga.gov.co
7 |  | Promoción efectiva de la participación Ciudadana | Ejecución de la estrategia de Participación y Diálogos Ciudadanos | Proyecto de inversión | Atender las inquietudes de la población interesada en participar en las convocatorias de la entidad | (Número de consultorios virtuales y presenciales realizados/ Número de consultorios virtuales y presenciales programados)* 100 | 100% | Soportes de atención y convocatoria de fomento | NA | Artistas y agentes del sector artístico, cultural y creativo | 1. Incrementar la gestión territorial en el centro de Bogotá con procesos inclusivos, diversos y pluriculturales, mediante la articulación de diferentes actores del ecosistema artístico, cultural y creativo, para transformar espacios e imaginarios sociales. 3. Fomentar las prácticas artísticas y culturales mediante el impulso, apoyo y reconocimiento a los artistas y agentes del sector, posicionando el centro de Bogotá y la oferta artística y cultural de la FUGA, para el uso, goce y disfrute de los derechos culturales de la ciudadanía. | Socialización, encuentro | Mixto | Mixto | NA | Consulta | Ejecución participativa | 2024-09-01 | 2024-12-05 | Áreas misionales y atención al ciudadano | atencionalciudadano@fuga.gov.co
8 |  | Promoción efectiva de la participación Ciudadana | Ejecución de la estrategia de Participación y Diálogos Ciudadanos | Proyecto de inversión | Apoyar espacios participativos e inclusivos para la población con discapacidad auditiva | Número de espacios generados | 1 | Registro fotográfico y/o ficha técnica de evento y/o listado de asistencia | NA | Ciudadanía en general | 1. Incrementar la gestión territorial en el centro de Bogotá con procesos inclusivos, diversos y pluriculturales, mediante la articulación de diferentes actores del ecosistema artístico, cultural y creativo, para transformar espacios e imaginarios sociales. 2. Fortalecer el ecosistema artístico, creativo y cultural del centro de la ciudad, mediante acciones de transformación social, cultural y económica, contribuyendo a la participación de la ciudadanía y a su posicionamiento como el corazón de las industrias culturales y creativas de Bogotá. | Mesa de trabajo con población ciudadana | Mixto | Muelle FUGA | SI | Formulación participativa | Seguimiento y evaluación participativa | 2024-09-01 | 2024-12-05 | Oficina de comunicaciones | atencionalciudadano@fuga.gov.co
9 |  | Promoción efectiva de la participación Ciudadana | Ejecución de la estrategia de Participación y Diálogos Ciudadanos | Bogotá te escucha | Atender y gestionar oportunamente las solicitudes (PQRS) remitidas por la ciudadanía | (Número de PQRS respondidas oportunamente/Número de PQRS para gestionar en el periodo) x 100 | 100% | Informe mensual de PQRS | NA | Ciudadanía en general | 4. Fortalecer la gestión institucional, optimizando los recursos tecnológicos, financieros, físicos y su equipo humano, para mejorar el relacionamiento integral con los grupos de valor y asegurar el cumplimiento de la misión | NA | N.A. | NA | NA | Consulta | Ejecución participativa | 2024-09-01 | 2024-12-15 | Todas las áreas – Consolida Proceso Servicio al Ciudadano | atencionalciudadano@fuga.gov.co
10 |  | Promoción efectiva de la participación Ciudadana | Ejecución de la estrategia de Participación y Diálogos Ciudadanos | Proyecto de inversión | Realizar actividades de participación y diálogo con la comunidad en el espacio de la esquina redonda. | Número de actividades de participación realizadas | 6 | Fichas técnicas y listados de asistencia | NA | Ciudadanía en general | 2. Fortalecer el ecosistema artístico, creativo y cultural del centro de la ciudad, mediante acciones de transformación social, cultural y económica, contribuyendo a la participación de la ciudadanía y a su posicionamiento como el corazón de las industrias culturales y creativas de Bogotá. | Talleres, encuentros, reuniones | Presencial | Esquina redonda | NA | Formulación participativa | Seguimiento y evaluación participativa | 2024-09-01 | 2024-12-05 | Áreas Misionales | atencionalciudadano@fuga.gov.co
11 |  | Promoción efectiva de la participación Ciudadana | Ejecución de la estrategia de Participación y Diálogos Ciudadanos | Proyecto de inversión | Concertación de las actividades con los grupos sociales, étnicos o etarios (3). | Número de concertación de actividades realizadas | 3 | Actas de reunión | NA | Organizaciones y/o representantes de los grupos étnicos, sociales y etarios | 1. Incrementar la gestión territorial en el centro de Bogotá con procesos inclusivos, diversos y pluriculturales, mediante la articulación de diferentes actores del ecosistema artístico, cultural y creativo, para transformar espacios e imaginarios sociales. 2. Fortalecer el ecosistema artístico, creativo y cultural del centro de la ciudad, mediante acciones de transformación social, cultural y económica, contribuyendo a la participación de la ciudadanía y a su posicionamiento como el corazón de las industrias culturales y creativas de Bogotá. 3. Fomentar las prácticas artísticas y culturales mediante el impulso, apoyo y reconocimiento a los artistas y agentes del sector, posicionando el centro de Bogotá y la oferta artística y cultural de la FUGA, para el uso, goce y disfrute de los derechos culturales de la ciudadanía. | Encuentros, reuniones, sesiones de trabajo, entre otros | Mixto | Mixto | SI | Formulación participativa | Seguimiento y evaluación participativa | 2024-09-01 | 2024-12-05 | Áreas Misionales | atencionalciudadano@fuga.gov.co
12 |  | Promoción efectiva de la participación Ciudadana | Ejecución de la estrategia de Participación y Diálogos Ciudadanos | Proyecto de inversión | Escenarios de escucha e ideación junto con ciudadanía y potenciales beneficiarios, para avanzar en (i) la construcción de la nueva plataforma para la agenda cultural y emprendimientos del centro de Bogotá, y (ii) en la formulación de necesidades a atender en el laboratorio de sofisticación de productos del sector moda. | Número de escenarios de escucha realizados | 2 | Listados de asistencia y/o registro fotográfico | NA | Ciudadanía en general | 2. Fortalecer el ecosistema artístico, creativo y cultural del centro de la ciudad, mediante acciones de transformación social, cultural y económica, contribuyendo a la participación de la ciudadanía y a su posicionamiento como el corazón de las industrias culturales y creativas de Bogotá. | (i) Grupo focal (ii) Reunión virtual | Mixto | Sala de Juntas FUGA | No | Formulación participativa | Seguimiento y evaluación participativa | 2024-09-01 | 2024-12-05 | Áreas Misionales | atencionalciudadano@fuga.gov.co
13 |  | Promoción efectiva de la participación Ciudadana | Ejecución de la estrategia de Participación y Diálogos Ciudadanos | Proyecto de inversión | Concertar el uso de los espacios comunitarios para las actividades artísticas y culturales que programa la FUGA en las tres localidades del centro. 2 x mes | Número de espacios concertados | 8 | Actas de reunión concertación de actividades | NA | Ciudadanía en general | 3. Fomentar las prácticas artísticas y culturales mediante el impulso, apoyo y reconocimiento a los artistas y agentes del sector, posicionando el centro de Bogotá y la oferta artística y cultural de la FUGA, para el uso, goce y disfrute de los derechos culturales de la ciudadanía. | Encuentros | presencial | Espacios concertados con comunidad, casas de cultura, junta de acción comunal, sedes culturales. | NA | Ejecución o implementación participativa | seguimiento y evaluación participativa | 2024-09-01 | 2024-12-05 | Áreas Misionales | atencionalciudadano@fuga.gov.co
14 |  | Promoción efectiva de la participación Ciudadana | Ejecución de la estrategia de Participación y Diálogos Ciudadanos | Programa de Transparencia y Ética Pública | Generar un espacio de diálogo ciudadano |  | 1 | Registro fotográfico y piezas de difusión | NA | Ciudadanía en general | 4. Fortalecer la gestión institucional, optimizando los recursos tecnológicos, financieros, físicos y su equipo humano, para mejorar el relacionamiento integral con los grupos de valor y asegurar el cumplimiento de la misión | Diálogo ciudadano- conversatorio | presencial | Muelle FUGA | NA | Ejecución o implementación participativa | Seguimiento y evaluación participativa | 2024-09-01 | 2024-12-07 | Oficina Asesora de Planeación | atencionalciudadano@fuga.gov.co
15 |  | Seguimiento y Evaluación | Seguimiento a la ejecución de la estrategia de participación ciudadana | Programa de Transparencia y Ética Pública | Presentar resultados y avances de la ejecución del Plan de Participación Ciudadana al Comité Directivo, para el mejoramiento organizacional. | Número de presentaciones realizadas | 1 | Una (1) Presentación en comité de dirección con el informe de resultados y avances de la ejecución del plan de Participación Ciudadana. | NA | Equipo Directivo | 4. Fortalecer la gestión institucional, optimizando los recursos tecnológicos, financieros, físicos y su equipo humano, para mejorar el relacionamiento integral con los grupos de valor y asegurar el cumplimiento de la misión | Reunión de comité directivo | Presencial | Sala de Juntas FUGA | NA | Participación en la información | seguimiento y evaluación participativa | 2024-09-01 | 2024-12-05 | Oficina Asesora de Planeación | atencionalciudadano@fuga.gov.co
16 |  | Seguimiento y Evaluación | Divulgación interna de los avances de la ejecución de la estrategia y plan de participación ciudadana | Programa de Transparencia y Ética Pública | Socializar el Plan de Participación Ciudadana | Número de socializaciones del Plan de Participación Ciudadana | 2 | Dos (2) publicaciones | NA | Funcionarios y contratistas FUGA | 4. Fortalecer la gestión institucional, optimizando los recursos tecnológicos, financieros, físicos y su equipo humano, para mejorar el relacionamiento integral con los grupos de valor y asegurar el cumplimiento de la misión | NA | Virtual | Intranet / Correo Institucional | NA | Control y evaluación | seguimiento y evaluación participativa | 2024-09-01 | 2024-12-15 | Equipo de comunicaciones | atencionalciudadano@fuga.gov.co
Nota: La Estrategia de Rendición de Cuentas se articula con este plan de participación ciudadana. Y este plan materializa las estrategias de Participación ciudadana.
Note on U20: ====== ID#AAABP7ZR6es tc={2C58A720-CA04-4B9B-8E84-29D2723DD200} (2024-08-21 17:47:47) [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: relacionar la dependencias sobre la cual recae la responsabilidad de ejecutar en oportunidad la actividad programada.
Note on V20: ====== ID#AAABP7ZR6eo tc={F73B0485-F2A7-4846-804A-E0C0F2EEBC6B} (2024-08-21 17:47:47) [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: relacionar los correos electrónicos de quienes lideran la actividad en caso de requerir información adicional.

## Rotulo
Proceso: | Planeación
Documento: | Formato Plan estrategia de participación ciudadana | Código: | PN-FTPL-07 | Versión: | 1

## Instrucciones
INSTRUCCIONES FORMATO DE ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO
Acontinuación, se presentan las instrucciones para diligenciar el formato sugerido de Estrategia de Participación Ciudadana. Este archivo hace parte de un conjunto de herramientas que la Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano de Función Pública pone a disposición de las entidades para la adecuada implementación de la política de participación ciudadana en la gestión pública. Este formato puede complementarse con el diligenciamiento del Autodiagnóstico de la política en cuestión que, en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, permite a cada entidad desarrollar un ejercicio de valoración con el propósito de contar con una línea base respecto a los aspectos que se deben fortalecer en el proceso de planeación institucional.
Estrategia de Participación Ciudadana:
A continuación, se decribe cada una de las columnas del formato de estrategia de participación ciudadana. Con ello, se busca generar claridad sobre cómo diligenciar el instrumento. No obstante, este formato fue desarrollado para ser diligenciado bajo el acompañamiento de un asesor de Función Pública.
Acción de gestión institucional: se refiere a la acción de la gestión institucional que la entidad contempla priorizar como una posible acción a realizarse involucrando la participación de los grupos de valor.
Instrumento de planeación asociado a la acción de gestión institucional: da cuenta del instrumento de planeación institucional en el que se contempló, en un primer momento, la acción de la gestión institucional que se busca priorizar para realizarse involucrando la participación de grupos de valor.
Grupo(s) de valor invitado(s): son los conjuntos de personas con características similares (demográficas, poblacionales, temáticas, etc.) que se agrupan por su relación con el quehacer institucional; en este caso particular, son los grupos de personas (ciudadanos, gremios, instancias, grupos de investigación, jóvenes, madres, etc.) invitados a espacios de participación ciudadana para agregar valor a la gestión institucional.
¿Entre los grupos de valor se incluye una instancia de participación formalmente constituida?: en el marco de la invitación a grupos de valor a espacios y ejercicios de participación, se pueden involucrar instancias de participación cuyo origen, funcionamiento y alcance está determinado por una normatividad especifica.
Fase del ciclo de la gestión: describe la fase del ciclo de la gestión institucional en el que se desarrollará la acción priorizada para involucrar la participación de grupos de valor. Estas fases son: diagnóstico, formulación, ejecución, seguimiento y evaluación. Se debe marcar con una "x" el campo de la fase del ciclo seleccionada.
Nivel de incidencia de la participación: describe el alcance que tendrá la participación de los grupos de valor en la acción priorizada. La acción puede, por ejemplo, dar cuenta de un ejercicio de entrega de información al ciudadano (lo cual es siempre insuficiente si solo se contempla este tipo de alcance), de consulta, de colaboración o de incidencia en la toma de decisiones. Entre mayor el alcance e incidencia del ejercicio es mayor el involucramiento del grupo de valor, la corresponsabilidad y la construcción de confianza.
Acción participativa: es la transformación que surte la accion de gestión institucional una vez se detalla el alcance que tendrá el ejercicio de participación ciudadana asociado. Se sugiere que se tome la redacción de la accion de gestión institucional inicial y se complemente incorporando el alcance del ejercicio participativo, el grupo de valor invitado, la fase del ciclo, etc. Por ejemplo, se puede pasar de una acción inicial "formular proyecto de acueducto veredal" a "Formular participativamente un proyecto de acueducto veredal con los campesinos de la vereda La hermosa".
Metodología participativa: es el conjunto de técnicas, métodos y procedimientos que se utilizaran durante el desarrollo de ejercicio participativo para la obtención de resultados.
Resultado esperado: es el resultado final que se espera obtener a partir del ejercicio participativo. Este resultado esta asociado a la fase del ciclo en el que se desarrolla la acción y, por ende, debe garantizarse un producto puntual, medible y cuantificable asociado.
Fecha de realización de acción participativa: relaciona el día, mes y año en el que se realizará la acción o ejercicio participativo.
Dependencia responsable: detalla el area, grupo, dependencia, dirección, subdirección, etc, responsable de desarrollar la acción participativa.
Observaciones de cara a los invitados: describe detalles de interes para los grupos de valor invitados al espacio, tales como: enlaces de interes de acceso a información, videos, etc.

## Hoja2 (hidden)
Al ciudadano se le va a entregar información
Al ciudadano se le va a consultar
Al ciudadano se le va a permitir colaborar
Al ciudadano se le va a permitir controlar y evaluar
Al ciudadano se le va a permitir formular y definir
Un documento de diagnóstico
Un plan, programa, proyecto, presupuesto o servicio formulado
Un plan, programa, proyecto o servicio implementado
Un plan, programa, proyecto o servicio evaluado
Plan Nacional de Desarrollo
Plan Departamental de Desarrollo
Plan Municipal/Distrital de Desarrollo
Plan Sectorial
Plan Cuatrienal
Plan de Acción
Plan de compras
Plan de Manejo Ambiental
Plan de Ordenamiento territorial
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ­ PETI
Plan/Estrategia de Gestión del Conocimiento y la Innovación
Otro
Virtual
Presencial
Mixta
No aplica