## PROGRAMA DE TEPDC
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA 2024
Formulación del Programa -
Formato actualizado de acuerdo a los lineamientos de: Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP - La Ley 2195 de 2022 y Secretaría General Alcaldía Mayor de Bogotá - Documento Técnico Programas de Transparencia y Ética Pública del Distrito Capital - Diciembre 2022.

## PROGRAMA DE TEPDC - OBJETIVO
¿Qué es el Programa de Transparencia y Ética Pública? | Transparencia | 82
| Integridad | 9
El artículo 31 de la Ley 2195 de 2022 “Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones”, modificó el Artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 (Ley Anticorrupción), transformando el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC), en el Programa de Transparencia y Ética Pública. El Documento Técnico de Programas de Transparencia y Ética Pública del Distrito Capital, lo define como el “conjunto de acciones o iniciativas que se desarrollan para promover la transparencia, la ética, la integridad y la lucha contra la corrupción, desde el marco institucional y legal en el que se inscriben las entidades públicas distritales, y bajo una perspectiva de corresponsabilidad en la prevención, detección y sanción de actos asociados a la corrupción”. Está conformado por (3) ejes (Transparencia, Integridad y Monitoreo y Control) y nueve (9) componentes, cuyo objetivo es generar mecanismos que protejan a la administración de cometer actos de corrupción que vayan en contra de los fines esenciales del Estado. Estos son: 1. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información, 2. Rendición de Cuentas, 3. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano, 4. Racionalización de trámites, 5. Apertura de información y datos abiertos, 6. Participación e innovación en la gestión pública, 7. Promoción de la integridad y la ética pública, 8. Gestión de riesgos de corrupción – Mapas de riesgo y 9. Medidas de debida diligencia y prevención de lavado de activos. | Monitoreo y control | 14
Objetivo General: Promover la transparencia y mejorar la atención al ciudadano dentro de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, con el propósito de dar cumplimiento a la Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública" y la Ley 2195 de 2022 "Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones", mediante la definición de actividades encaminadas a la lucha contra la corrupción. |  | 105
Alcance: El Programa de transparencia y ética pública de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño para la vigencia 2024, aplica para todos los procesos, y es de estricto cumplimiento para todos los servidores públicos y contratistas en el desarrollo de sus funciones y obligaciones, impactando positivamente en el servicio prestado a los grupos de valor y/o partes interesadas.

## Rótulo (hidden)
Proceso | Planeación
Documento | Formato Programa de Transparencia y Ética Pública | Código: | PN-FTPL-02 | Versión: | 3

## ACTIVIDADES DEL PROGRAMA
Vigencia |  |  | 2024
Fecha de Aprobación: |  |  | 2024-11-29
Fecha de Publicación |  |  | 2024-11-29
Versión: |  |  | 3
Firma |  |  | Aprobado por comité directivo noviembre 2024
[11 empty] | PRIMER CUATRIMESTRE 2024 | [9 empty] | SEGUNDO CUATRIMESTRE 2024 | [11 empty] | TERCER CUATRIMESTRE 2024
EJE | COMPONENTE | SUBCOMPONENTE / PROGRAMA | COD. ACTIVIDAD | ACTIVIDADES | INDICADOR | META PRODUCTO | PROCESO RESPONSABLE (Lider de Actividad) | PROCESO DE APOYO Ó CORRESPONSABLE | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | Primera Linea de Defensa |  |  |  | Segunda Linea de Defensa |  |  | Tercera Linea de Defensa |  |  | Primera Linea de Defensa |  |  |  | Segunda Linea de Defensa |  |  | Tercera Linea de Defensa |  |  |  |  | Primera Linea de Defensa |  |  |  | Segunda Linea de Defensa |  |  | Tercera Linea de Defensa
[11 empty] | Linea de Autocontrol |  |  |  | Linea de Monitoreo |  |  | Evaluación Idependiente |  |  | Linea de Autocontrol |  |  |  | Linea de Monitoreo |  |  | Evaluación Idependiente |  |  |  |  | Linea de Autocontrol |  |  |  | Linea de Monitoreo |  |  | Evaluación Idependiente
[11 empty] | Fecha Seguimiento | % Cumplimiento de la Actividad | Justificación de Avance | Observaciones (Si aplica) | Fecha Monitoreo | Estado | Recomendación | Fecha Evaluación | % Cumplimiento de la Actividad | Observación | Fecha Seguimiento | % Cumplimiento de la Actividad | Justificación de Avance | Observaciones (Si aplica) | Fecha Monitoreo | Estado | Recomendación | Análisis de evidencias | Oportunidades de mejora o recomendaciones. | Eficiencia | Eficacia | Promedio | Fecha Seguimiento | % Cumplimiento de la Actividad | Justificación de Avance | Observaciones (Si aplica) | Fecha Monitoreo | Estado | Recomendación | Análisis de evidencias | Oportunidades de mejora o recomendaciones. | Eficiencia | Eficacia | Promedio
TRANSPARENCIA | Componente 1: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | Lineamiento de transparencia activa | 1 | Mantener actualizada la información mínima requerida en página web que trata la Ley 1712 de 2014 - Transparencia | (# de requerimientos actualizados según ley 1712 de 2014/ Total de requerimientos )*100% | 100% Link de transparencia actualizado | Oficina Asesora de Planeación consolida reporte | Todos los procesos actualizan información de acuerdo al Esquema de Publicaciónd e la entidad | 2024-02-01 | 2024-12-15 | [10 empty] | 2024-09-04 | 100% | A partir del seguimiento de transparencia Anexo 2 -Estándares de Publicación, se evidencia un cumplimiento del 100% en 145 requisitos de 146 evaluados en el segundo cuatrimestre 2024. Lo anterior da como resultado un porcentaje de cumplimiento total del 99,81%. | Soportes del monitoreo II Cuatrimestre Anexo 2 en: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1VlAtFN1F92NivTB0Kvybhqtuo0uW7FRJ | 2024-09-04 | Cumplida | Se verifica la información consignada en la Matriz de Transparencia, en donde se evidencia el cumplimiento de los 145 requisitos evaluados con el 100% de cumplimiento. Con ello, se cumple el porcentaje establecido para el período. *Se recomienda a las áreas tener presente permanentemente la actualización de la información que se debe publicar en la página web, para dar cumplimiento a la normatividad vigente* | Cumplimiento promedio en el II cuatrimestre del 2024 del 97,43 de acuerdo a la revisión del anexo 2: Estandares de publicación y divulgación de información registrado en Informe Seguimiento Implementación y Sostenibilidad Ley de Transparencia. (ver informe transparencia OCI) | Tener en cuenta las recomendaciones emitidas por la OCI en el Informe Seguimiento Implementación y Sostenibilidad Ley de Transparencia. | 70 | 97.43 | 83.715 | 2025-01-04 | 100% | A partir del seguimiento de transparencia Anexo 2 -Estándares de Publicación, se evidencia un cumplimiento del 100% en 140 requisitos de 146 evaluados en el segundo cuatrimestre 2024. Lo anterior da como resultado un porcentaje de cumplimiento total del 95,89%. | Soportes del monitoreo III Cuatrimestre Anexo 2 en: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1EvMWigEs_h-oTr88BQnq_j_GhzYexvE8 | 2025-01-04 | Cumplida | Se verifica la información consignada en la Matriz de Transparencia, en donde se evidencia el cumplimiento de los 140 requisitos evaluados con el 100% de cumplimiento. Con ello, se cumple el porcentaje establecido para el período. *Se recomienda a las áreas tener presente permanentemente la actualización de la información que se debe publicar en la página web, para dar cumplimiento a la normatividad vigente* | De la verificación aleatoria realizada a la información publicada en la página web de la entidad al corte de diciembre de 2024, se evidencia: - Directorio Institucional: Desactualizado (Profesional de recursos físicos no corresponde al vigente al corte de diciembre; la profesional especializada responsable de Gestión Documental se encuentra relacionada en la Subdirección de Gestión Corporativa, a la fecha de verificación 14/01/2025 aún aparece relacionada la jefe de la Oficina Jurídica que se desvinculo de la entidad en diciembre del 2024) - Publicación de la ejecución de los contratos: De la consulta realizada a esta subcategoría, se observa que la información dispuesta en la página web no corresponde a la publicación del estado de la ejecución de los contratos, indicando fecha de inicio y finalización, valor del contrato, porcentaje de ejecución y os recursos totales, dado que son links de Secop II. Por último, se realizó una verificación a una muestra aleatoria de 3 contratos, FUGA-199-2024, FUGA-116-2024 y FUGA-214-2024 de la publicación en Secop II, de los cuales se evidenció de manera correcta su ejecución. - Información sobre decisiones que puede afectar al público: No se evidencia la publicación del tercer y cuarto trimestre de 2024. - Calendario de actividades y eventos. Cumple - Normativa de la entidad o autoridad. Cumple - Plan Anual de Adquisiciones. Cumple - Ejecución Presupuestal y Estados Financieros: Información al corte de Noviembre. Cumple - Informes sobre acceso a información, peticiones, quejas y reclamos: Información al corte de Noviembre. Cumple - Informe Defensor del Ciudadano (Decreto 847 de 2019). Ultima publicación Informe I Semestre 2024. Cumple | Se mantiene la evaluación cuantitativa del seguimiento a la Ley de transparencia realizado en septiembre 2024. Tener en cuenta las recomendaciones emitidas por la OCI en los Informes de Seguimiento Implementación y Sostenibilidad Ley de Transparencia y ajustar conforme se considere pertinente. | 70 | 97.43 | 83.715
|  | Lineamientos de transparencia pasiva | 2 | Incluir en la jornada de inducción y reinducción del Plan Institucional de Capacitación - PIC una sensibilización sobre Ley de Transparencia y derecho a la información dirigida a servidores públicos y contratistas de la entidad para comprender entre otros los lineamientos de transparencia activa y pasiva. | 1 Sensibilización realizada (si=100%; no=0) | 1 sensibilización realizada a servidores públicos y contratistas de la FUGA | Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Planeación | 2024-07-01 | 2024-10-31 | [10 empty] | 2024-09-01 | 100% | En el marco de la inducción que realizo la entidad en mayo 2024, se realizo la sensibilización sobre Ley de Transparencia y derecho a la información dirigida a servidores públicos y contratistas de la entidad para comprender entre otros los lineamientos de transparencia activa y pasiva. | Soporte de evidencias: Radicado 20242800051303, acta firmada en el radicado: 20242800059413 y soportes de la sesión virtual :2024280005130300003 | 2024-09-04 | Cumplida | Se verifica la información reportada con respecto a la socialización, cumpliendo asi con la actividad dentro de los tiempos definidos | Se verifican las evidencias presentadas que dan cuenta de la semana de inducción y reinducción, igualmente el equipo OCI asistió a la sensibilizacion. | Se recomienda formular las acciones de forma coherente con su complejidad, teniendo en cuenta que se desarrolló antes de lo previsto. | 100 | 100 | 100 | 2024-09-01 | 100% | En el marco de la inducción que realizo la entidad en mayo 2024, se realizo la sensibilización sobre Ley de Transparencia y derecho a la información dirigida a servidores públicos y contratistas de la entidad para comprender entre otros los lineamientos de transparencia activa y pasiva. | Soporte de evidencias: Radicado 20242800051303, acta firmada en el radicado: 20242800059413 y soportes de la sesión virtual :2024280005130300003 | 2024-09-04 | Cumplida | Se verifica la información reportada con respecto a la socialización, cumpliendo asi con la actividad dentro de los tiempos definidos | Actividad evaluada en seguimiento anterior | Actividad cumplida | 100 | 100 | 100
|  | Elaboración de instrumentos de gestión de información | 3 | Actualizar, publicar y socializar el Registro de Activos de Información | 1 Documento actualizado, socializado y publicado en la página de la FUGA y los portales web de Datos Abiertos (si=100%; no=0) | 1 Registro de Activos de Información actualizado, socializado y publicado en la página de la entidad y en los portales de Datos Abiertos | Gestión Documental Gestión Tecnológica | Gestión Documental Gestión Tecnológica | 2024-07-01 | 2024-11-30 | [16 empty] | En este cuatrimestre no se presentan avances de la actividad, no obstante se encuentra dentro de los tiempos de ejecución. | [5 empty] | 2024-12-11 | 100% | Se realizo la solicitud de publicación del indice de información clasificada y reservada y el inventario de activos de información en pagina web, datos abiertos distrito y nacion. | Soportes en drive: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/16Ub_mfcXgUGgaoJdpLRILXmXWe9LP2uL y en pagina web: https://fuga.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/datos-abiertos?field_fecha_de_emision_value=All&term_node_tid_depth=112 | 2024-01-04 | Cumplida | Se verifica la información alojada en el drive y en la pagina web que da cuenta a la gestión por parte del proceso dentro de las fechas. | Si bien se evidencia la gestión de actualizacion y publicación en la página web (https://www.fuga.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/datos-abiertos?field_fecha_de_emision_value=All&term_node_tid_depth=112),, no se evidencia la gestión realizada respecto a la socialización conforme señala la actividad. | Documentar de manera integral el cumplimiento de la actividad conforme se formulo. Adicionalmente, se recomienda actualizar tambien la información correspondiente a: Activos de Información Hardware. Activos de Información Bases de Datos. Activos de Información Software. Activos de Información Obras de Arte Activos de Información Biblioteca, entre otros. En cumplimiento de lo señalado en el anexo 4 de la Resolución 1519 de 2020 | 70 | 70 | 70
|  |  | 4 | Actualizar, publicar, y socializar el Esquema de publicación de Información | 1 Esquema de publicación de la información actualizado, socializado y publicado en la página de la FUGA y los portales web de Datos (si=100%; no=0) | 1 Esquema de publicación de la información actualizado, socializado y publicado en la página de la entidad y en los portales de Datos Abiertos | Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Planeación | 2024-05-01 | 2024-08-31 | [10 empty] | 2024-09-04 | 100% | En el mes de agosto se llevó a cabo la actualización del esquema de publicación de información de la FUGA 2024 conforme a estructura del link de transparencia. Para ello se envió el correo de solicitud a cada área para recibir sugerencias de ajuste y validación de propuesta. A partir de las respuestas, se consolidó la nueva versión del esquema, que fue presentada y aprobada en comité directivo el 30 de agosto. El nuevo esquema fue publicado en la página web de la entidad y esta en proceso de publicación en datos abiertos. | Ver nuevo esquema en: https://www.fuga.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/datos-abiertos?field_fecha_de_emision_value=All&term_node_tid_depth=113 Ver acta de comité directivo 30 de agosto 2024 en el expediente Orfeo: 202410000200800001E Otros anexos: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1nOYu9JbsLi8oKRfL2C0HhslErxGjXTNN | 2024-09-04 | Cumplida | Se verifican las evidencias presentadas, que dan cuenta de la gestión realizada durante el período. | Se verificaron las evidencias, sin embargo en el expediente del comité directivo no obra el acta del 30 de agosto. | Si bien no fue posible la revisión del acta del comité del 30 de agosto, se adjuntan evidencias que dan cuenta de su cumplimiento. Acta en elaboración. | 100 | 100 | 100 | 2024-09-04 | 100% | En el mes de agosto se llevó a cabo la actualización del esquema de publicación de información de la FUGA 2024 conforme a estructura del link de transparencia. Para ello se envió el correo de solicitud a cada área para recibir sugerencias de ajuste y validación de propuesta. A partir de las respuestas, se consolidó la nueva versión del esquema, que fue presentada y aprobada en comité directivo el 30 de agosto. El nuevo esquema fue publicado en la página web de la entidad y esta en proceso de publicación en datos abiertos. | Ver nuevo esquema en: https://www.fuga.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/datos-abiertos?field_fecha_de_emision_value=All&term_node_tid_depth=113 Ver acta de comité directivo 30 de agosto 2024 en el expediente Orfeo: 202410000200800001E Otros anexos: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1nOYu9JbsLi8oKRfL2C0HhslErxGjXTNN | 2024-09-04 | Cumplida | Se verifican las evidencias presentadas, que dan cuenta de la gestión realizada durante el período. | Actividad evaluada en seguimiento anterior | Actividad cumplida | 100 | 100 | 100
|  |  | 5 | Actualizar, publicar y socializar el Índice de Información Clasificada y Reservada conforme a lo estipulado en los artículos 6, 18, 19, 20 de la Ley 1712 de 2014 y artículo 5 decreto 103 de 2015. | 1 Índice de Información Clasificada y Reservada actualizado, socializado y publicado en la página de la FUGA y los portales web de Datos (si=100%; no=0) | 1 Índice de Información Clasificada y Reservada actualizado, socializado y publicado en la página de la entidad y en los portales de Datos Abiertos | Gestión Documental | Oficina Jurídica | 2024-07-01 | 2024-11-30 | [10 empty] | 2024-09-03 | 50% | Las normas referidas por Atención al Ciudadano de La Fuga en el documento "Indice de informacion clasificada y reservada 19092023", se encuentran en proceso de revisión por parte de la Oficina Jurídica, en relación a la vigencia, pertinencia y congruencia. | Soporte de evidencias: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ExXaux1P0XfHm7FF_HGwFom62LciLRT_ | 2024-09-04 | En Curso | Se verifican las evidencias presentadas, que dan cuenta del avance durante el período. No obstante se encuentra dentro de los tiempos de ejecución. | [5 empty] | 2024-12-11 | 100% | Se realizo la actualización del indice de información clasificada y reservada, se realiza su publicación en pagina web en datos abiertos | Soportes en drive: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1mkq2ZKzhO23PVaLDmOOg-3-tJ752zW8W y en pagina web: https://fuga.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/datos-abiertos?field_fecha_de_emision_value=All&term_node_tid_depth=114 | 2024-01-04 | Cumplida | Se verifica la información emitida por el proceso, se valida la publicación que da cuenta al cumplimiento de la actividad dentro de los tiempos estipulados | Si bien se evidencia la gestión de actualizacion y publicación en la página web (https://www.fuga.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/datos-abiertos?field_fecha_de_emision_value=All&term_node_tid_depth=114), no se evidencia la gestión realizada respecto a la socialización, conforme señala la actividad. | Documentar de manera integral el cumplimiento de la actividad conforme se formuló. | 70 | 70 | 70
|  | Criterio diferencial de accesibilidad | 6 | Socialización de información de aceptación de la diferencia, población diversa y/o en condición de discapacidad. | 1 socialización realizada (si=100%; no=0) | 1 socialización realizada a servidores públicos de la FUGA | Subdirección de Gestión Corporativa - Servicio al Ciudadano Talento humano | Subdirección de Gestión Corporativa - Servicio al Ciudadano Talento humano | 2024-06-01 | 2024-09-01 | [10 empty] | 2024-08-29 | 100% | El 16 de julio se realizó Taller en lengua de señas dirigido a los servidores públicos de todos los niveles; el 19 de julio se realizó Capacitación en lengua de señas para el grupo de atención al ciudadano de manera presencial; Se publicó pieza gráfica haciendo alusión a la no discriminación por ninguna razón, y recordando el protocolo con el que cuenta la fuga | Evidencias: Orfeo 20242800066213 - 20242800066933 - 20242800080163 | 2024-09-04 | Cumplida | Se verifican las evidencias presentadas, que dan cuenta de la gestión realizada durante el período. | Se verifican los radicados orfeo presentados como evidencia. | Actividad cumplida | 100 | 100 | 100 | 2024-08-29 | 100% | El 16 de julio se realizó Taller en lengua de señas dirigido a los servidores públicos de todos los niveles; el 19 de julio se realizó Capacitación en lengua de señas para el grupo de atención al ciudadano de manera presencial; Se publicó pieza gráfica haciendo alusión a la no discriminación por ninguna razón, y recordando el protocolo con el que cuenta la fuga | Evidencias: Orfeo 20242800066213 - 20242800066933 - 20242800080163 | 2024-09-04 | Cumplida | Se verifican las evidencias presentadas, que dan cuenta de la gestión realizada durante el período. | Actividad evaluada en seguimiento anterior | Actividad cumplida | 100 | 100 | 100
|  | Monitoreo de Acceso a la Información Pública | 7 | Monitorear de manera cuatrimestral la Matriz de Cumplimiento y Sostenibilidad de la Ley transparencia. | (# de Monitoreos realizados/# de Monitoreos programados)*100% | 3 Monitoreos periódico cuatrimestral de la Matriz de Cumplimiento y Sostenibilidad de la Ley transparencia. | Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Planeación | 2024-01-03 | 2024-01-16 | [16 empty] | Requisito evaluado en el primer cuatrimestre |  | Actividad evaluada en el periodo anterior | [9 empty] | Requisito evaluado en el primer cuatrimestre | Actividad evaluada en seguimiento anterior | Actividad cumplida | 100 | 100 | 100
[9 empty] | 2024-05-02 | 2024-05-16 | [16 empty] | Requisito evaluado en el primer cuatrimestre |  | Actividad evaluada en el periodo anterior | [9 empty] | Requisito evaluado en el primer cuatrimestre | Actividad evaluada en seguimiento anterior | Actividad cumplida | 100 | 100 | 100
[9 empty] | 2024-09-03 | 2024-09-13 | [10 empty] | 2024-09-04 | 100% | Se realizó monitoreo del segundo cuatrimestre de Ley de Transparencia en la matriz correspondiente al Anexo 2 de la Resolución 1519 de 2020 | Soportes del monitoreo II Cuatrimestre Anexo 2 en: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1VlAtFN1F92NivTB0Kvybhqtuo0uW7FRJ | 2024-09-04 | Cumplida | Se verifica la información consignada en la Matriz de Transparencia, en donde se evidencia el cumplimiento de los 145 requisitos evaluados con el 100% de cumplimiento. Con ello, se cumple el porcentaje establecido para el período. *Se recomienda a las áreas tener presente permanentemente la actualización de la información que se debe publicar en la página web, para dar cumplimiento a la normatividad vigente* | Se revisó la matriz de seguimiento del cuatrimestre a la Ley de Transparencia | Actividad cumplida | 100 | 100 | 100 | 2024-09-04 | 100% | Se realizó monitoreo del segundo cuatrimestre de Ley de Transparencia en la matriz correspondiente al Anexo 2 de la Resolución 1519 de 2020 | Soportes del monitoreo II Cuatrimestre Anexo 2 en: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1VlAtFN1F92NivTB0Kvybhqtuo0uW7FRJ | 2024-09-04 | Cumplida | Se verifica la información consignada en la Matriz de Transparencia, en donde se evidencia el cumplimiento de los 145 requisitos evaluados con el 100% de cumplimiento. Con ello, se cumple el porcentaje establecido para el período. *Se recomienda a las áreas tener presente permanentemente la actualización de la información que se debe publicar en la página web, para dar cumplimiento a la normatividad vigente* | Actividad evaluada en seguimiento anterior | Actividad cumplida | 100 | 100 | 100
| Componente 2: RENDICIÓN DE CUENTAS | Información de calidad y en lenguaje comprensible | 8 | Publicar los 3 informes de la cuenta anual de la Contraloría 2023 una vez cargados en SIVICOF | # de informes publicados/ 3 informes planeados para publicar | * 1 Balance Social * 1 Informe de Gestión y resultados * 1 Informe de Gestión de la Gerencia | Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Planeación | 2024-02-01 | 2024-04-30 | [16 empty] | Requisito evaluado en el primer cuatrimestre | [11 empty] | Requisito evaluado en el primer cuatrimestre | Actividad evaluada en seguimiento anterior | Actividad cumplida | 100 | 100 | 100
|  |  | 13 | Presentar un informe al Comité Institucional de Gestión y Desempeño sobre los resultados de las PQRS de la Entidad para la toma de decisiones | 1 Informes PQRS tendencias presentado en Comité Institucional de Gestión y Desempeño ( Si: 100%; No: 0) | Un (1) Informe presentado en Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | Subdirección de Gestión Corporativa -Servicio al Ciudadano | Subdirección de Gestión Corporativa -Servicio al Ciudadano | 2024-07-01 | 2024-08-21 | [10 empty] | 2024-08-30 | 100% | Informe presentado en el Comité Directivo del 30 de agosto de 2024 | Expediente Orfeo: 202410000200800001E Ver evidencias: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1UD8d9JiO4GedJj_NkBbSoBzp6B2Cqgy6 | 2024-09-04 | Cumplida | Se verifica la presentación relacionada y el informe que se socializo en el comité directivo de agosto. Se evidencia que esta actividad se repite en la numero 19, se deja el registro con vencimiento al 31 de agosto de 2024 | Se verificaron las evidencias, sin embargo en el expediente del comité directivo no obra el acta del 30 de agosto. | Si bien no fue posible la revisión del acta del comité del 30 de agosto, se adjuntan evidencias que dan cuenta de su cumplimiento. Acta en elaboración. | 100 | 100 | 100 | 2024-08-30 | 100% | Informe presentado en el Comité Directivo del 30 de agosto de 2024 | Expediente Orfeo: 202410000200800001E Ver evidencias: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1UD8d9JiO4GedJj_NkBbSoBzp6B2Cqgy6 | 2024-09-04 | Cumplida | Se verifica la presentación relacionada y el informe que se socializo en el comité directivo de agosto. Se evidencia que esta actividad se repite en la numero 19, se deja el registro con vencimiento al 31 de agosto de 2024 | Se verificó el acta de comité directivo del 30 de agosto de 2024 donde se evidencia la presentación de los resultados de las PQRS | Si bien se cumple la actividad en agosto , se recomienda planear las fechas teniendo en cuenta la programación de los comités. | 100 | 100 | 100
|  | Rendición de cuentas focalizada | 17 | Desarrollar un espacio de diálogo con un grupo de interés especifico desde las áreas misionales para fortalecer las necesidades de la ciudadania ante la rendición de cuentas | 1 espacio de dialogo realizado (Si: 100%; No:0) | Evidencias sobre un espacio de diálogo con un grupo de interés especifico desarrollado. | Áreas misionales | Áreas misionales Oficina Asesora de Planeación | 2024-07-01 | 2024-12-15 | [10 empty] | 2024-08-31 | 10% | Al interior de la Subdirección para la Gestión del Centro se están brindando los lineamientos a los grupos de trabajo para adelantar la convocatoria y garantizar la participación de los grupos sociales, étnicos y poblacionales, en el ejercicio de rendición de cuentas que coordinará la Oficina Asesora de Planeación el último trimestre de 2024 |  | 2024-09-04 | En Curso | Se presentan avances cualitativos, no obstante, la actividad se encuentra dentro de los tiempos de ejecución | [5 empty] | 2024-12-23 | 100% | Se realiza un espacio de dialogo ciudadano el 5 de diciembre de 2024 desde el muelle de la fuga, el cual fue transmitido desde Facebook. | Ver documento : Se deja como evidencia la publicación del informe en la pagina web de la entidad: https://fuga.gov.co/participa/estrategia-de-dialogos-ciudadanos-fuga | 2024-01-04 | Cumplida | Se valida la información soportada, esta da cuenta a la actividad ejecutada dentro de los tiempos esablecidos. | Si bien desde la OCI se verificó la realización del dialogo ciudadano , no se presentan evidencias del ejercicio de dialogo realizado. | Si bien desde la OCI se verificó la realización del dialogo ciudadano , se recomienda recopilar evidencias que den cuenta de la actividad tal como está planeada. | 100 | 100 | 100
|  | Articulación Institucional a los Nodos de Rendición de Cuentas | 18 | Validar la pertinencia de participación como entidad adscrita al sector a los nodos de rendición de cuentas propuestas por la Secretaría de Cultura Recreación y Deporte | 1 mesa de trabajo para validación de pertinencia (Si: 100%; No:0) | 1 acta de reunión | Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Planeación | 2024-07-01 | 2024-11-30 | [16 empty] | En este cuatrimestre no se presentan avances de la actividad, no obstante se encuentra dentro de los tiempos de ejecución. | [5 empty] | 2024-12-23 | 100% | Se verifica la pertinencia del cronograma de los nodos de rendición de cuentas con la entidad líder del sector. La información se valida con la jefe de planeación y se envía una comunicación para confirmar cómo se articulará con el sector. | Soporte en el radicado: 20241200111863 | 2024-01-04 | Cumplida | Se valida la información presentada que da cuenta a la ejecución de la actividad dentro de los tiempos establecidos. | Se verifica acta del equipo de la OAP y correo enviado a la SCRD; sin embargo, no es claro el aporte de esta actividad en la articulación institucional y no se evidencian resultados tangibles al respecto. | Si bien se evalúa como cumplida, se recomienda formular actividades relevantes para lograr objetivos relacionados con los programas y programar los plazos conforme la complejidad de las mismas. | 100 | 100 | 100
| Componente 3: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 19 | Presentar un informe al Comité Institucional de Gestión y Desempeño sobre los resultados de las PQRS de la Entidad para la toma de decisiones | 1 Informes PQRS tendencias presentado en Comité Institucional de Gestión y Desempeño ( Si: 100%; No: 0) | Un (1) Informe presentado en Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | Subdirección de Gestión Corporativa -Servicio al Ciudadano | Subdirección de Gestión Corporativa -Servicio al Ciudadano | 2024-07-01 | 2024-08-31 | [10 empty] | 2024-08-30 | 100% | Informe presentado en el Comité Directivo del 30 de agosto de 2024 | Expediente Orfeo: 202410000200800001E Ver evidencias: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1UD8d9JiO4GedJj_NkBbSoBzp6B2Cqgy6 | 2024-09-04 | Cumplida | Se verifica la presentación relacionada y el informe que se socializo en el comité directivo de agosto. Se evidencia que esta actividad se repite en la numero 13, se deja el registro con vencimiento al 31 de agosto de 2024 | Se verificaron las evidencias, sin embargo en el expediente del comité directivo no obra el acta del 30 de agosto. | Si bien no fue posible la revisión del acta del comité del 30 de agosto, se adjuntan evidencias que dan cuenta de su cumplimiento. Acta en elaboración. | 100 | 100 | 100 | 2024-08-30 | 100% | Informe presentado en el Comité Directivo del 30 de agosto de 2024 | Expediente Orfeo: 202410000200800001E Ver evidencias: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1UD8d9JiO4GedJj_NkBbSoBzp6B2Cqgy6 | 2024-09-04 | Cumplida | Se verifica la presentación relacionada y el informe que se socializo en el comité directivo de agosto. Se evidencia que esta actividad se repite en la numero 13, se deja el registro con vencimiento al 31 de agosto de 2024 | Es la misma actividad 13. Se verificó el acta de comité directivo del 30 de agosto de 2024 donde se evidencia la presentación de los resultados de las PQRS. | Si bien se cumple la actividad, se recomienda no duplicar actividades en diferentes programas. | 100 | 100 | 100
|  | Fortalecimiento de los canales de atención | 20 | Elaborar, presentar y publicar el informe semestral del Defensor del Ciudadano en los parámetros establecidos en la normatividad aplicable | (# de Informes del Defensor del ciudadano realizados, presentados y publicados /2 Informes del Defensor del ciudadano programados )*100% | 2 Informes del Defensor del Ciudadano (Primer informe en enero y el segundo en julio) | Subdirección de Gestión Corporativa - Servicio al Ciudadano | Subdirección de Gestión Corporativa -Servicio al Ciudadano | 2024-01-15 | 2024-03-31 | [16 empty] | Requisito evaluado en el primer cuatrimestre |  | Actividad evaluada en el periodo anterior | [9 empty] | Requisito evaluado en el primer cuatrimestre | Actividad evaluada en seguimiento anterior | Actividad cumplida | 100 | 100 | 100
[9 empty] | 2024-07-01 | 2024-09-30 | [10 empty] | 2024-08-30 | 30% | Informe elaborado y remitido a las entidades correspondientes Rads 20242300016451 y 20242300016461 . De acuerdo a la nueva metodología dada por el Distrito, se publicará en Informe en Power BI que la Secretarpía General remita conforme a la evaluaciónr ealizada al informe presentado | Ver evidencias: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/14sNFDjEIkccpcwzQ7shB6rpnFUF5SI0W | 2024-09-04 | En Curso | Se evidencian avances en el cuatrimestre evaluado sobre la actividad,se recomienda finalizar dentro de los tiempos de ejecución. | [5 empty] | 2024-12-11 | 100% | Informe elaborado y remitido a las entidades correspondientes Rads 20242300016451 y 20242300016461 . De acuerdo a la nueva metodología dada por el Distrito, se publicará en Informe en Power BI que la Secretarpía General remita conforme a la evaluaciónr ealizada al informe presentado |  | 2024-01-04 | Cumplida | Se valida la información relacionada por el proceso que da cuenta al cumplimiento de la actividad. | Se verificaron los radicados orfeo donde se evidencia la nueva metodología distrital sobre el informe de defensor al ciudadano, tal como se evidenció en el informe de auditoría 2024 del proceso Servicio al Ciudadano. | Actividad cumplida | 100 | 100 | 100
|  |  | 21 | Elaborar dos informes consolidados de encuestas de satisfacción de acuerdo con la Guía para la medición de satisfacción de usuarios y socializar resultados al comité Directivo para la toma de decisiones. | 2 informes de sistematización de encuestas de satisfacción (si:80%; No=0) + Socialización al equipo directivo (Si:20% No:0) | 2 informes consolidados de medición de satisfacción y socializados con el equipo directivo | Servicio al Ciudadano - Subdirección de Gestión Corporativa consolida informes de Servicio al Ciudadano ; Subdirecciones Misionales y Oficina Asesora de Planeación | Servicio al Ciudadano - Subdirección de Gestión Corporativa consolida informes de Servicio al Ciudadano ; Subdirecciones Misionales y Oficina Asesora de Planeación | 2024-01-15 | 2024-03-31 | [18 empty] | Actividad evaluada en el periodo anterior | [9 empty] | Requisito evaluado en el primer cuatrimestre | Actividad evaluada en seguimiento anterior | Actividad cumplida | 100 | 100 | 100
[9 empty] | 2024-07-01 | 2024-09-30 | [10 empty] | 2024-08-30 | 60% | Informe elaborado, publicado en página web. Pendiente socialización en Comité Directivo | https://fuga.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planeacion-presupuesto-informes/informes-de-gestion Ver: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/14sNFDjEIkccpcwzQ7shB6rpnFUF5SI0W | 2024-09-04 | En Curso | Se valida la información presentada y publicada en pagina web, se recomienda hacer la socialización al comité directivo dentro de los tiempos de ejecución de la actividad. | [5 empty] | 2024-12-11 | 60% | Informe elaborado, publicado en página web. Pendiente socialización en Comité Directivo |  | 2024-01-04 | Parcialmente | Se valida la información, el informe se encuntra publicado en pagina web pero no se evidencia la socialización ante el comité directivo. Ver publicación: https://fuga.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planeacion-presupuesto-informes/informes-de-gestion | Se verfició la publicación del informe de encuestas de satisfacción en la página web y el acta de comité directivo del 30 de septiembre radicado 20241200094083 donde se presentó el informe del I semestre 2024. | Se recomienda revisar el seguimiento de primera y segunda línea de defensa pues reportan que falta la socialización en comité directivo; sin embargo, esta se realizó en septiembre 2024 conforme lo planeado. | 100 | 100 | 100
|  | Talento Humano | 22 | Incluir en la jornada de inducción y reinducción del Plan Institucional de Capacitación - PIC una charla sobre el proceso de servicio al ciudadano, Socialización del Manual de servicio a la ciudadania, responsabilidades de los servidores publicos frente a los derechos de peticion y calidad de las respuestas. | Una (1) charla sobre el proceso de servicio al ciudadano realizada en el marco de la jornada de inducción y reinducción programada en el PIC (SI:100%; No:0) | Una charla sobre el proceso servicio al ciudadano para fortalecer los conocimiento sobre el tema en funcionarios y contratistas realizada en el marco de la jornada de inducción y reinducción | Subdirección de Gestión Corporativa -Servicio al Ciudadano | Subdirección de Gestión Corporativa -Servicio al Ciudadano | 2024-03-01 | 2024-05-30 | [10 empty] | 2024-08-30 | 100% | Se realizó durante el proceso de Inducción y reinducción la charla sobre el proceso de servicio al ciudadano, protocolos de atención y responsabilidades de los servidores publicos frente a los derechos de peticion y calidad de las respuestas. | Ver evidencias: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1MOB4EVULLAp53P_iOROlEGsA1j_4igZ8 | 2024-09-04 | Cumplida | Se valida la información presentada se da cumplimiento al requisito | Se verifican las evidencias presentadas que dan cuenta de la semana de inducción y reinducción, igualmente el equipo OCI asistió a la capacitación frente al derecho de petición. | Actividad cumplida | 100 | 100 | 100 | 2024-08-30 | 100% | Se realizó durante el proceso de Inducción y reinducción la charla sobre el proceso de servicio al ciudadano, protocolos de atención y responsabilidades de los servidores publicos frente a los derechos de peticion y calidad de las respuestas. | Ver evidencias: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1MOB4EVULLAp53P_iOROlEGsA1j_4igZ8 | 2024-09-04 | Cumplida | Se valida la información presentada se da cumplimiento al requisito | Actividad evaluada en seguimiento anterior | Actividad cumplida | 100 | 100 | 100
|  | Normativo y procedimental | 23 | Actualizar y publicar dos veces al año el normograma | 2 normogramas actualizados y publicados en pagina web (Si: 100%; No:0) | 2 normogramas publicados en página web | Oficina Jurídica (Consolida Oficina Planeación) | Todas las áreas | 2024-06-01 | 2024-12-15 | [10 empty] | 2024-08-30 | 50% | En conjunto con la Oficina Asesora de Planeación, mediante correo eléctronico con asunto "Actualización de normograma 2024", se solicito a los procesos de la entidad, revisar su propio normograma. Por parte de la OAP, se realizo la consolidación de los normogramas reportados y desde la Oficina Jurídica se revisaron los normogramas determinando que esten actualizados, que se cuente con los enlaces de consulta funcionales, presentando de esta manera la primera versión 2024 y cumpliendo con la actividad en un avance del 50% | Se espera solicitar la segunda actualización fde la vigencia en el mes de diciembre 2024 | 2024-09-04 | En Curso | Se evidencia el registro de actividades con respecto a la actualización del Normograma de la entidad en su primera versión 2024. Se recomienda atender a las solicitudes dentro de los tiempos de vecimiento de la actividad | [5 empty] | 2024-12-23 | 100% | Desde la OAP se hace el requerimiento a las áreas para validar las normas vigentes para finalización de la vigencia, se recibio por parte de los procesos y se consolido para su posterior publicación una vez lo validara la oficina Jurídica | Ver soportes: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1hy8-M5zsxB7JmwivdrRwTURoN1Bzo46g y publicación: https://fuga.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/normativa/normograma | 2024-01-04 | Cumplida | Se valida la información que da cuenta al cumplimiento de la actividad y la publicación de los dos normogramas al año | Se verificó la publicación de los normogramas en la página web | Actividad cumplida | 100 | 100 | 100
|  | Relacionamiento con el ciudadano | 24 | Realizar campañas informativas por las redes sociales para dar a conocer los canales de atención a la ciudadanía en la FUGA | (# de campañas informativas / 2 campañas informativas) | 2 campañas informativas en las redes sociales de la entidad | Subdirección de Gestión Corporativa - Servicio al Ciudadano Dirección General - Comunicaciones | Subdirección de Gestión Corporativa - Servicio al Ciudadano Dirección General - Comunicaciones | 2024-02-15 | 2024-11-30 | [10 empty] | 2024-09-01 | 50% | Se elaboró un video sobre el tema, el cual fue publicado por las pantallas internas y el canal de Youtube de FUGA. Así mismo, el 3 de julio este video fue publicado en los perfiles de Facebook, y X de la entidad. | Evidencias: https://www.youtube.com/watch?v=b7eEBk0lKVU https://www.facebook.com/100025627583645/posts/1393528761511363/?mibextid=WC7FNe&rdid=Uc9pOtBXG3GrK1XN https://x.com/FUGABogota/status/1808600278515790133?t=ygaFQWuLFgP4fx3gFuVr8w&s=08 | 2024-09-04 | En Curso | Se valida el cumplimiento de la actividad con respecto a una campaña, se recomienda dentro de los tiempos completar la segunda campaña que nombra el indicador. | [5 empty] | 2024-12-20 | 100% | Se realizaron tres campañas informativas que se socializaron a través de las redes sociales en julio, septiembre y diciembre. Se adjuntan los links de las publicaciones realizas | Evidencias: https://docs.google.com/document/d/12fv5r6_vwW_nYIGmaAHBq1lvGi4-Zumr/edit?usp=sharing&ouid=109147409308766665985&rtpof=true&sd=true | 2024-01-04 | Cumplida | Se valida la información proporcionada por el proceso cumpliendo asi con la actividad y los tiempos de ejecución | Se verifican en las evidencias presentadas las campañas realizadas en julio, septiembre y diciembre. | Actividad cumplida | 100 | 100 | 100
|  | Análisis de la información de las denuncia de corrupción (enfoque de género) | 25 | Realizar informes mensuales sobre el cumplimiento de los términos legales para resolver peticiones, quejas, reclamos y solicitudes de información conforme al articulo 76 de la Ley 1474 de 2011 y a la Ley 1755 de 2015 | (# Informes de alertas elaborados y publicados/ # informes a elaborar (11)) *100% | 11 informes (100%) de seguimiento (1 mensual) | Subdirección de Gestión Corporativa - Servicio al Ciudadano | Subdirección de Gestión Corporativa - Servicio al Ciudadano | 2024-01-15 | 2024-11-30 | [10 empty] | 2024-08-30 | 60% | Se han elaborado y publicado en página web 7 de los 11 informes mensuales de PQRS. https://www.fuga.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planeacion-presupuesto-informes?field_fecha_de_emision_value=All&term_node_tid_depth=167 |  | 2024-09-04 | En Curso | Se valida la información presentada y publicada en pagina web, se recomienda continuar con la activida dentro de los tiempos de ejecución de la actividad. | [5 empty] | 2024-12-11 | 100% | Se han elaborado y publicado en página web los 11 informes mensuales de PQRS. https://www.fuga.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planeacion-presupuesto-informes?field_fecha_de_emision_value=All&term_node_tid_depth=167 |  | 2024-01-04 | Cumplida | Se valida la información proporcionada por el proceso cumpliendo asi con la actividad y los tiempos de ejecución | Se verifican los informes mensuales publicados en la página web. | Actividad cumplida | 100 | 100 | 100
|  |  | 26 | Actualizar la caracterización de usuarios de la FUGA bajo los requerimientos mínimos del DAFP. | 1 Documento con la caracterización de usuarios elaborado y aprobado (Si:100%; No:0) | 1 documento con la caracterización de usuarios elaborado y aprobado | Oficina Asesora de Planeación (Con los insumos de las áreas) | Oficina Asesora de Planeación (Con los insumos de las áreas) | 2024-07-01 | 2024-12-30 | [16 empty] | En este cuatrimestre no se presentan avances de la actividad, no obstante se encuentra dentro de los tiempos de ejecución. | [5 empty] | 2024-12-23 | 100% | En el marco del proceso de gestión institucional, se adelantó la actualización de la caracterización de los grupos de valor, cuyo objetivo para la vigencia 2024 fue identificar de manera continua a los grupos de valor que mantienen interacción constante con la entidad. Además, se buscó actualizar las cifras relacionadas con su comportamiento mediante variables geográficas, demográficas e intrínsecas. Este ejercicio se desarrolló con base en información recopilada a través de instrumentos como PQRSD, encuestas de satisfacción y registros de asistencia a eventos organizados por la FUGA. El proceso se llevó a cabo de manera conjunta con los procesos misionales y de servicio al ciudadano durante el último trimestre de 2024. Se socializo la primera versión en el comité directivo de diciembre, ver radicado orfeo: 20241200123483 y se publico en pagina web, ver enlace: https://fuga.gov.co/participa/caracterizacion-de-usuarios-fuga |  | 2024-01-04 | Cumplida | Se valida la información proporcionada por el proceso cumpliendo asi con la actividad y los tiempos de ejecución | Se verifica la publicación de la caracterización de ciudadnía y usuarios publicada en la página web. | Si bien se cumple la actividad dentro de términos, se recomienda atender la totalidad de las observaciones de retroalimentación hechas por la OCI al documento y la guía metodologíca vigente para su construcción de manera prioritaria en la vigencia 2025. | 100 | 100 | 100
|  |  | 27 | Actualizar el registro de Inscripción legal de Bases de Datos, basados en la Implementación de la Ley 1581/2012 de acuerdo con el procedimiento de Registro y actualización base de datos personales ante la SIC (Si aplica) | (# de certificados generados / # de bases de datos registradas )*100% | 100% de los certificados resumen de los Registro de Bases de Datos expedido por Superintendencia de Industria y Comercio en el aplicativo dispuesto para tal fin | Gestión TICs- Subdirección de Gestión Corporativa | Gestión TICs- Subdirección de Gestión Corporativa | 2024-04-01 | 2024-10-30 | [16 empty] | En este cuatrimestre no se presentan avances de la actividad, no obstante se encuentra dentro de los tiempos de ejecución. | [5 empty] | 2024-12-24 | 100% | El proceso gestión Tic mantiene las bases de datos creadas ante la Sic, cabe resaltar que no existen solicitudes de eliminación, modificación, actualización por parte de los equipos de trabajo de la entidad, dicho lo anterior se descarga el certificado resúmen desde aplicativo dispuesto. | Ver soporte: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1nHYwwacCF3aVIeO5c-5JHoOLuyg-CJmY | 2024-01-04 | Cumplida | Se valida la información proporcionada por el proceso cumpliendo asi con la actividad y los tiempos de ejecución | Se verifica la constancia de las 25 bases de datos finalizadas ante la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO | Actividad cumplida | 100 | 100 | 100
| Componente 4: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | Racionalización de Trámites | 28 | Activar en el formulario virtual una opción para el cargue de documentos al momento de generar la solicitud para participar en el préstamo y uso de las salas de exposición. | Una (1) formulario virtual con opción para el cargue de documentos (SI:100%; No:0) | Los artistas y ciudadanía interesados podrán enviar documentos adjuntos a la solicitud virtual para participar en el préstamo y uso de las salas de exposición. | Subdirección Artística y Cultural | Subdirección Artística y Cultural | 2024-02-01 | 2024-09-30 | [16 empty] | En este cuatrimestre no se presentan avances de la actividad, no obstante se encuentra dentro de los tiempos de ejecución. | [5 empty] | 2024-12-23 | 100% | Se creo dentro del formulario virtual un botón de cargue de documentos que dan soporte a cada solicitud de participación en el prestamo y uso de salas de exposición. | Ver evidencias: los Drive adjuntos dan muestra al formulario y a la base de datos. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vRHZ11RjvuGLizVj5rtcb2sz9v8dwlVi/edit?gid=167183262#gid=167183262 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCArAoiYRuFfVIf3awex91_CQ2zCJdoxc-DvP-EsjO__WKSw/viewform | 2024-01-04 | Cumplida | Se valida la información proporcionada por el proceso cumpliendo asi con la actividad y los tiempos de ejecución | Se valida el formulario con el botón para anexar documentos. | Actividad cumplida | 100 | 100 | 100
|  | Consulta Ciudadana para la mejora de experiencias de los usuarios | 29 | Elaborar un reporte sobre los resultados de las encuestas de evaluación de las experiencias de los usuarios de la OPA | 1 reporte sobre los resultados de las encuestas de evación de trámites | Reporte de los resultados de las encuestas de tramites OPAS | Subdirección Artística y Cultural | Subdirección Artística y Cultural | 2024-07-01 | 2024-12-30 | [16 empty] | En este cuatrimestre no se presentan avances de la actividad, no obstante se encuentra dentro de los tiempos de ejecución. | [5 empty] | 2024-12-23 | 100% | Se consolidan las encuestas del banco de proyectos, ver drive: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1JAWDNgWvln_Izz1mNgnjhPMPfCFEecPr |  | 2024-01-04 | Cumplida | Se valida la información proporcionada por el proceso cumpliendo asi con la actividad y los tiempos de ejecución | Se verifican las encuestas consolidadas presentadas por la primera línea de defensa; sin embargo, no se evidencia el reporte sobre los resultados de las encuestas. | Se recomienda ejecutar las actividades tal y como están formuladas, adicionalmente se recomienda a la segunda línea de defensa retroalimentar lo pertinente. | 70 | 70 | 70
| Componente 5: APERTURA DE INFORMACIÓN Y DATOS ABIERTOS | Entrega de información en lenguaje sencillo que de cuenta de la gestión institucional | 30 | Elaborar y socializar TIPS de lenguaje claro y transparente de acuerdo a los lineamientos internos de la entidad | 2 piezas gráficas al año (uno semestral) socializando por Redes Sociales | Elaborar Tips semestrales de uso de lenguaje claro / socializar semestralmente TIPS de uso de lenguaje claro. | Comunicaciones | Comunicaciones | 2024-07-01 | 2024-12-30 | [16 empty] | En este cuatrimestre no se presentan avances de la actividad, no obstante se encuentra dentro de los tiempos de ejecución. | [5 empty] | 2024-12-17 | 100% | Se elaboró y envió una pieza de lenguaje claro y dos de lenguaje incluyente (junio, agosto y diciembre). Una cuarta de lenguaje claro está programada para envío el próximo lunes 23 de diciembre (se adjunta evidencia). | Evidencias: https://drive.google.com/drive/folders/1BRrI2JfTbtZrCFCOUNayeD7cK0hKYU02?usp=drive_link | 2024-01-04 | Cumplida | Se valida la información proporcionada por el proceso cumpliendo asi con la actividad y los tiempos de ejecución | Se validan evidencias de cuatro socializaciones realizadas dentro del año. | Actividad cumplida | 100 | 100 | 100
|  | Apertura de la información presupuestal institucional y de resultados | 31 | Mantener actualizado el Link de transparencia con la información presupuestal de la entidad correspondiente al ítem 4.1 Presupuesto general de ingresos, gastos e inversión y 4.2 - Ejecución presupuestal y estados financieros. | Informes publicados (SI:100%; No:0) | Link actualizado con la información correspondiente | Gestión Financiera- Subdirección de Gestión Corporativa | Gestión Financiera- Subdirección de Gestión Corporativa | 2024-07-01 | 2024-12-15 | [10 empty] | 2024-08-30 | 100% | Se evidencia la publicación oportuna de la información presupuestal en el link de transparencia y acceso a la información pública, numeral 4.1 y 4.2 de la categoria denominada "Planeación, presupuesto e informes". | Información evidenciada en el link: https://www.fuga.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planeacion-presupuesto-informes?field_fecha_de_emision_value=All&term_node_tid_depth=248 | 2024-09-04 | Cumplida | Se recomienda mantener la información presupuestal actualizada durante las fechas propuestas de la actividad | Se revisa el link adjunto que demuestra la publicación de la informacion sobre la ejecución presupuestal. | Se recomienda mantener anualidad en la formulacion de las actividades del plan para hacer un seguimiento efectivo dentro de la vigencia respectiva y asegurar que se cumplan las acciones. |  |  |  | 2024-12-17 | 100% | Se evidencia la publicación oportuna de la información presupuestal en el link de transparencia y acceso a la información pública, numeral 4.1 y 4.2 de la categoria denominada "Planeación, presupuesto e informes". | Información evidenciada en el link: https://www.fuga.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planeacion-presupuesto-informes?field_fecha_de_emision_value=All&term_node_tid_depth=248 | 2024-01-04 | Cumplida | Se valida la información proporcionada por el proceso cumpliendo asi con la actividad y los tiempos de ejecución | Se verifica en ellink de transparencia la publicación de los informes. | Actividad cumplida | 100 | 100 | 100
|  | Estandarización de datos abiertos para intercambio de información | 32 | Elaborar un documento de estandarización de datos abiertos para intercambio de información y publicarlo en el enlace de transparencia. | Documento actualizado (SI:100%; No:0) | Documento actualizado y publicado en transparencia - Datos abiertos | Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Planeación | 2024-06-15 | 2024-07-30 | [10 empty] | 2024-08-31 | 100% | Desde la Oficina Asesora de Planeación se genera el documento " Guia para la estandarización de variables poblacionales FUGA", dicho documento corresponde a la estandarización de datos y variables, el documento se encuentra publicado en la sección de datos abierto en transparencia | Evidencia: https://www.fuga.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/datos-abiertos/datos-abiertos-fuga https://www.fuga.gov.co/sites/default/files/GU%C3%8DA%20PARA%20LA%20ESTANDARIZACI%C3%93N%20DE%20VARIABLES%20POBLACIONALES%20FUGA%202024.pdf | 2024-09-04 | Cumplida | Se evidencia el documento que da cuenta a la estandarización de variables. | Evidencias revisadas correctamente. | Actividad cumplida | 100 | 100 | 100 | 2024-08-31 | 100% | Desde la Oficina Asesora de Planeación se genera el documento " Guia para la estandarización de variables poblacionales FUGA", dicho documento corresponde a la estandarización de datos y variables, el documento se encuentra publicado en la sección de datos abierto en transparencia | Evidencia: https://www.fuga.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/datos-abiertos/datos-abiertos-fuga https://www.fuga.gov.co/sites/default/files/GU%C3%8DA%20PARA%20LA%20ESTANDARIZACI%C3%93N%20DE%20VARIABLES%20POBLACIONALES%20FUGA%202024.pdf | 2024-09-04 | Cumplida | Se evidencia el documento que da cuenta a la estandarización de variables. | Actividad evaluada en seguimiento anterior | Actividad cumplida | 100 | 100 | 100
| Componente 6: PARTICIPACIÓN E INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA | Ciudadanía en la toma de decisiones públicas | 33 | Actualizar el micrositio de Colaboración e Innovación abierta de la página web incorporando los objetivos de los proyectos de inversión | 1 link de conoce, propone y prioriza actualizado en la pagina web de la entidad (Si: 100%; No:0) | Link actualizado con la información correspondiente en la sección de transparencia | Misionales y Comunicaciones | Misionales y Comunicaciones | 2024-07-01 | 2024-12-31 | [16 empty] | En este cuatrimestre no se presentan avances de la actividad, no obstante se encuentra dentro de los tiempos de ejecución. | [5 empty] | 2024-12-23 | 100% | Se actualizó el micrositio de Colaboración e Innovación abierta de la página web incorporando una pestaña que permitirá visualizar los objetivos de los proyectos de inversión. https://fuga.gov.co/participa/colaboracion-e-innovacion-abierta Ver: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/14GcYiy2PN_Pq6b9e-4Zn2I3NpA6yBLxR |  | 2024-01-04 | Cumplida | Se valida la información proporcionada por el proceso cumpliendo asi con la actividad y los tiempos de ejecución | Se verifica la actualización de los objetivos en el micrositio. | Actividad cumplida | 100 | 100 | 100
|  | Iniciativas de innovación por articulación institucional | 34 | Realizar mesas de trabajo con IBO (Laboratorio de Innovación Pública de Bogotá), para validar la inclusión en temas de innovación | 1 Acta de reunión | 1 acta de reunión | Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Planeación | 2024-07-01 | 2024-12-15 | [16 empty] | En este cuatrimestre no se presentan avances de la actividad, no obstante se encuentra dentro de los tiempos de ejecución. |  | Se recomienda mantener anualidad en la formulacion de las actividades del plan para hacer un seguimiento efectivo dentro de la vigencia respectiva y asegurar que se cumplan las acciones. |  |  |  | 2024-12-23 | 100% | A través del registro del proyecto "Mapeando el Centro", la FUGA participó en el Banco de Retos de Innovación, el cual está actualmente en desarrollo y se ejecutará durante la vigencia 2025. No obstante, esta actividad será analizada nuevamente en el marco de la formulación del Programa de Transparencia y Ética Pública 2025, cuyo propósito es "promover la cultura de la legalidad e identificar, medir, controlar y monitorear constantemente el riesgo de corrupción en el desarrollo de la misionalidad institucional". buscando validar replantear la actividad actual que, desde la Gestión del Conocimiento y la Innovación, aporten un valor agregado significativo. Ver evidencias: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1axKf3Ttue3OJL_NMyMOamBeFfxfG1lO2 |  | 2024-01-04 | Cumplida | Se valida la información proporcionada por el proceso cumpliendo asi con la actividad y los tiempos de ejecución | Si bien se validan las evidencias presentadas no es clara la mesas de trabajo con IBO y no se presenta el acta planeada como evidencia. Son las mismas evidencias de la actividad 35. | Se recomienda ejecutar las actividades tal y como están formuladas, recopilando las evidencias según la planeación. Se recomienda a la segunda línea de defensa retroalimentar lo pertinente. | 70 | 70 | 70
|  | Redes de innovación pública | 35 | Participar en las actividades propuestas desde la Secretaría General, DAFP y SCRD, encaminadas a promover el desarrollo y la innovación. | # de participaciones realizadas en las actividades programadas / # de participaciones programadas (en las que sea invitada la entidad) | Capturas de pantalla y/o listados de asistencia y/o memorias de los eventos | Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Planeación | 2024-07-01 | 2024-12-15 | [16 empty] | En este cuatrimestre no se presentan avances de la actividad, no obstante se encuentra dentro de los tiempos de ejecución. | [5 empty] | 2024-12-23 | 100% | Durante el segundo trimestre la presente vigencia 2024, la FUGA participó y se inscribio con varios proyectos propios en los siguientes retos de innovación: 1.Reto de Innovación-Veeduria Distrital (septiembre de 2024) 2.Premio de Alta Gerencia-Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá (Septiembre de 2024) 3.Banco de Retos-Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá (Octubre de 2024) 4.Reto de Alianza Abierto (Noviembre de 2024) Ver evidencias: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1AzBDkDq3lMB4C_C0FX8w1czbxJIcSjv7 |  | 2024-01-04 | Cumplida | Se valida la información proporcionada por el proceso cumpliendo asi con la actividad y los tiempos de ejecución | Se validan evidencias de participación en reto de Innovación, premio de Alta Gerencia, banco de Retos y reto Alianza Abierto | Actividad cumplida | 100 | 100 | 100
INTEGRIDAD | Componente 7: PROMOCIÓN DE LA INTEGRIDAD Y LA ÉTICA PÚBLICA | Programas Gestión de Integridad | 36 | Formular el Plan de acción del equipo de Gestores de Integridad, para la Vigencia 2024 | Un (1) plan de acción formulado.(si=100%; no=0) | 1 plan de acción. | Gestores de Integridad - Subdirección de Gestión Corporativa - Oficina Asesora de Planeación. | Gestores de Integridad - Subdirección de Gestión Corporativa - Oficina Asesora de Planeación. | 2024-02-01 | 2024-03-31 | [16 empty] | Requisito evaluado en el primer cuatrimestre |  | Actividad evaluada en el periodo anterior | [9 empty] | Requisito evaluado en el primer cuatrimestre | Actividad evaluada en seguimiento anterior | Actividad cumplida | 100 | 100 | 100
|  | Promoción de la integridad en las instituciones y grupos de interés | 37 | Divulgar por medio de los canales oficiales de comunicación el Código de Integridad adoptado por la entidad | (# De piezas divulgadas / # de piezas programadas)*100% | Una (1) pieza de divulgación semestral del código de integridad | Gestores de Integridad - Comunicaciones Internas | Gestores de Integridad - Comunicaciones Internas | 2024-03-01 | 2024-07-31 | [10 empty] | 2024-08-29 | 100% | En boletín del 26 de junio de 2024 se divulgó el codigo de integridad en la comunidad institucional. | EVIDENCIA ORFEO: 20242800059263 | 2024-09-04 | Cumplida | Se evidencia el documento que da cuenta al cumplimiento del requisito | Revisado el radicado 20242800059263. Boletin Institucional Código de Integridad.Resolucion 093 de 2028. | Si bien se verificó la pieza Boletin Institucional Código de Integridad.Resolucion 093 de 2028 el indicador y la meta no son claros, pues hacen referencia a una pieza semestral. Se recomienda que la formulación de la acción sea coherente con la meta e indicador. | 70 | 70 | 70 | 2024-12-20 | 100% | Se realiza la divulgación semestral del codigo de integridad, ver evidencias: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/10UbuOHL85SNb09WE7Fd3_BIP8YQ55ETu |  | 2024-01-04 | Cumplida | Se valida la información proporcionada por el proceso cumpliendo asi con la actividad y los tiempos de ejecución | Se verifican las evidencias de las piezas divulgadas semestralmente, acogiendo las recomendaciones de la OCI de la evaluación anterior. | Actividad cumplida | 100 | 100 | 100
|  |  | 38 | Socializar y sensibilizar a los funcionarios, contratistas y jefes sobre la Guía de gestión de conflicto de Intereses de la FUGA. | 1 socialización realizada (si=100%; no=0) | 1 socialización de la guía de gestión de conflicto de Intereses de la FUGA | Talento Humano- Subdirección de Gestión Corporativa Oficina Jurídica Oficina de Control Interno Disciplinario | Talento Humano- Subdirección de Gestión Corporativa Oficina Jurídica Oficina de Control Interno Disciplinario | 2024-03-01 | 2024-06-01 | [10 empty] | 2024-08-29 | 100% | El 21 de marzo de 2024 se realizó capacitación abierta con el DAFP sobre Conflicto de Interés. Adicionalmente, el 22 de mayo de 2024, la Oficina de Control Interno Disciplinario en la jornada de inducción y reinducción de la FUGA abordó la tematica al interior de la entidad. | EVIDENCIA ORFEOS: 20242800029333 - 20242800051303 | 2024-09-04 | Cumplida | Se evidencia el documento que da cuenta al cumplimiento del requisito | Revisados los radicados 20242800029333 y 20242800051303. Desde la OCI se participó en las actividades de inducción y reinducción | Actividad cumplida | 100 | 100 | 100 | 2024-08-29 | 100% | El 21 de marzo de 2024 se realizó capacitación abierta con el DAFP sobre Conflicto de Interés. Adicionalmente, el 22 de mayo de 2024, la Oficina de Control Interno Disciplinario en la jornada de inducción y reinducción de la FUGA abordó la tematica al interior de la entidad. | EVIDENCIA ORFEOS: 20242800029333 - 20242800051303 | 2024-09-04 | Cumplida | Se evidencia el documento que da cuenta al cumplimiento del requisito | Actividad evaluada en seguimiento anterior | Actividad cumplida | 100 | 100 | 100
|  | Participación en las estrategias distritales de Integridad | 39 | Aplicar un instrumento de evaluación sobre la adopción de los valores del código de integridad. | 1 Instrumento de evaluación aplicado. (Si:100% ; No:0) | 1 Instrumento aplicado en la vigencia. | Gestores de Integridad | Gestores de Integridad | 2024-08-01 | 2024-10-01 | [16 empty] | En este cuatrimestre no se presentan avances de la actividad, no obstante se encuentra dentro de los tiempos de ejecución. | [5 empty] | 2024-12-13 | 100% | El 07/10/2024 se remitio por boletín institucional invitación a diligenciar el autodiagnostico sobre la adopción de valores del codigo de integridad, el cual fue resuelto por 35 personas. Evidencia: Anexos del orfeo 20242800098413 cuyos documentos se adjuntan en carpeta one drive : https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1s9neL3kCDYQY4qZaFadiXOVlZrI0b5iU |  | 2024-01-04 | Cumplida | Se valida la información proporcionada por el proceso cumpliendo asi con la actividad y los tiempos de ejecución | Se verificó el radicado 20242800098413 Fecha: 15-10-2024 INFORME DE APROPIACIÓN E IMPACTO DEL CÓDIGO DE INTERGIDAD 2024 | Actividad cumplida | 100 | 100 | 100
|  |  | 40 | Realizar la reunión de seguimiento a la implementación de la estrategia de gestión de conflicto de intereses y dejar como soporte un informe sobre el proceso de apropiación e impacto del Código de Integridad. Incluye la recolección de información por medio de encuesta aplicadas a los servidores y los insumos del reporte de evaluación de impacto y efectividad del componente de integridad de acuerdo con requerimientos MIPG y presentarlo ante Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Un (1) informe con el resultado y análisis sobre el proceso de apropiación e impacto del Código de Integridad. (Si=100%; No=0) | Un (1) informe sobre el proceso de apropiación e impacto del Código de Integridad con el resultado y análisis de la aplicación de las encuestas sobre el Código de Integridad; así como otras fuentes. | Gestores de Integridad -Talento Humano- Subdirección de Gestión Corporativa | Gestores de Integridad -Talento Humano- Subdirección de Gestión Corporativa | 2024-11-01 | 2024-11-01 | [16 empty] | En este cuatrimestre no se presentan avances de la actividad, no obstante se encuentra dentro de los tiempos de ejecución. Se recomienda ajustar la fecha de inicio o fin de la actividad | [5 empty] | 2024-12-13 | 100% | El 15/10/2024 se remitio al Comité de Evaluación y Desempeño por parte de los gestores de integridad el informe de apropiación e impacto del Codigo de Integridad. Evidencia: 20242800098413 anexo en One Drive compartido por OAP. |  | 2024-01-04 | Cumplida | Se valida la información proporcionada por el proceso cumpliendo asi con la actividad y los tiempos de ejecución | Se verificó el radicado 20242800098413 Fecha: 15-10-2024 INFORME DE APROPIACIÓN E IMPACTO DEL CÓDIGO DE INTERGIDAD 2024 | Actividad cumplida | 100 | 100 | 100
|  | Gestión preventiva de conflicto de interés | 41 | Incluir en la semana de Inducción y reinducción una actividad para sensibilizar sobre los valores de integridad, el código de integridad institucional; y reforzar el significado que tiene ser servidor público (Deberes y responsabilidades de los servidores), sobre cohecho y soborno incluyendo información sobre el canal de denuncia de la entidad, y la ruta de denuncias que se debe seguir cuando exista un caso o sospecha de soborno. En esta debe participar la alta dirección. | 1 Actividad realizada (si=100%; no=0) | Una (1) Actividad de sensibilización | Gestores de Integridad Talento Humano- Subdirección de Gestión Corporativa | Gestores de Integridad Talento Humano- Subdirección de Gestión Corporativa | 2024-03-01 | 2024-05-30 | [10 empty] | 2024-08-29 | 100% | En el mes de mayo de 2024 en la jornada de inducción y reinducción de la FUGA se abordaron estan tematicas. | ORFEO: 20242800051303 | 2024-09-04 | Cumplida | Se evidencia el documento que da cuenta al cumplimiento del requisito | Revisados el radicado 20242800051303. Desde la OCI se participó en las actividades de inducción y reinducción | Actividad cumplida | 100 | 100 | 100 | 2024-08-29 | 100% | En el mes de mayo de 2024 en la jornada de inducción y reinducción de la FUGA se abordaron estan tematicas. | ORFEO: 20242800051303 | 2024-09-04 | Cumplida | Se evidencia el documento que da cuenta al cumplimiento del requisito | Actividad evaluada en seguimiento anterior | Actividad cumplida | 100 | 100 | 100
|  | Gestión prácticas Antisoborno, Antifraude | 42 | Incluir en la semana de Inducción y reinducción una actividad para sensibilizar sobre cohecho y soborno incluyendo información sobre el canal de denuncia de la entidad, y la ruta de denuncias que se debe seguir cuando exista un caso o sospecha de soborno. En esta debe participar la alta dirección. | 1 Actividad realizada (si=100%; no=0) | Una (1) Actividad de sensibilización | Gestores de Integridad Talento Humano- Subdirección de Gestión Corporativa | Gestores de Integridad Talento Humano- Subdirección de Gestión Corporativa | 2024-03-01 | 2024-05-30 | [10 empty] | 2024-08-29 | 100% | En el mes de mayo de 2024 en la jornada de inducción y reinducción de la FUGA se abordaron estan tematicas. | ORFEO: 20242800051303 | 2024-09-04 | Cumplida | Se evidencia el documento que da cuenta al cumplimiento del requisito | Revisados el radicado 20242800051303. Desde la OCI se participó en las actividades de inducción y reinducción | Si bien se encuentra cumplida la actividad, se recomienda asegurar la firma de la alta dirección ya que la caracteristica de la actividad la incluye. | 100 | 100 | 100 | 2024-08-29 | 100% | En el mes de mayo de 2024 en la jornada de inducción y reinducción de la FUGA se abordaron estan tematicas. | ORFEO: 20242800051303 | 2024-09-04 | Cumplida | Se evidencia el documento que da cuenta al cumplimiento del requisito | Actividad evaluada en seguimiento anterior | Actividad cumplida | 100 | 100 | 100
MONITOREO Y CONTROL | Componente 8: GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - MAPAS DE RIESGO | Política de Administración de Riesgos | 43 | Revisar la Política de Gestión del riesgos y de ser necesario, actualizarla, contemplando cambios en las Metodologías vigentes (DAFP y entidades emisoras de políticas de gestión). | Política de Gestión del riesgos actualizada. En caso de no actualizarla evidencia de reunión donde se determina y justifica la no actualización (Si:1 No:0) | 1 Política de Gestión del riesgos revisada y/o actualizada(si aplica) | Profesionales apoyo MIPG y SIG - Oficina Asesora de Planeación | Profesionales apoyo MIPG y SIG - Oficina Asesora de Planeación | 2024-05-01 | 2024-10-31 | [10 empty] | 2024-08-30 | 100% | Desde la OAP se trabajo en la actualización de la Politica de Riesgos de la FUGA, validando que esta cumpla con los lineamientos propuestos en la Guia para la Administración del Riesgo y el diseño de controles en entidades públicas Versión 6. Dicha politica fue compartida en su version preliminar, con la Oficina de Control Intenro y TIC, para posteriormente ser presentada ante los Subdiretores y lideres de proceso para, que de manera participativa se logre hacer una actualizacion integral. Dicha politica es presetnada en la instancia del Comite Institucional de Control Interno del 30 de agosto 2024 y es aprobada ORFEO | Acta de Comité Agosto 2024 ORFEO 202411000202200001E Publicación en págna web: https://www.fuga.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/normativa/politica-de-administracion-del-riesgo https://www.fuga.gov.co/sites/default/files/2024-08/GM-PO-01%20Politica_de_Administracion_del_Riesgos%20V5.pdf | 2024-09-04 | Cumplida | Se evidencia el documento que da cuenta al cumplimiento del requisito | Revisado el link de la pagina web que da cuenta de la publicacion de la politica de la administración de riesgo. | Si bien no fue posible la revisión del acta del comité del 30 de agosto, se adjuntan evidencias que dan cuenta de su cumplimiento. Acta en elaboración. | 100 | 100 | 100 | 2024-08-30 | 100% | Desde la OAP se trabajo en la actualización de la Politica de Riesgos de la FUGA, validando que esta cumpla con los lineamientos propuestos en la Guia para la Administración del Riesgo y el diseño de controles en entidades públicas Versión 6. Dicha politica fue compartida en su version preliminar, con la Oficina de Control Intenro y TIC, para posteriormente ser presentada ante los Subdiretores y lideres de proceso para, que de manera participativa se logre hacer una actualizacion integral. Dicha politica es presetnada en la instancia del Comite Institucional de Control Interno del 30 de agosto 2024 y es aprobada ORFEO | Acta de Comité Agosto 2024 ORFEO 202411000202200001E Publicación en págna web: https://www.fuga.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/normativa/politica-de-administracion-del-riesgo https://www.fuga.gov.co/sites/default/files/2024-08/GM-PO-01%20Politica_de_Administracion_del_Riesgos%20V5.pdf | 2024-09-04 | Cumplida | Se evidencia el documento que da cuenta al cumplimiento del requisito | Actividad evaluada en seguimiento anterior | Actividad cumplida | 100 | 100 | 100
|  | Construcción del mapa de riesgo anticorrupción (Incluidos los riesgos de lavado de activos) | 44 | Revisar, actualizar y/o identificar los riesgos de corrupción en todas su etapas | Fichas de riesgos documentadas (si=100%; no=0) | Fichas de riesgos de corrupción consolidadas | Oficina Asesora de Planeación / Lideres de proceso | Oficina Asesora de Planeación / Lideres de proceso | 2024-01-15 | 2024-01-31 | [16 empty] | Requisito evaluado en el primer cuatrimestre |  | Actividad evaluada en el periodo anterior | [9 empty] | Requisito evaluado en el primer cuatrimestre | Actividad evaluada en seguimiento anterior | Actividad cumplida | 100 | 100 | 100
|  |  | 45 | Aprobar el Mapa de riesgos de corrupción | 1 Mapa de riesgos de corrupción aprobado (si=100%; no=0) | 1 Mapa de riesgos de corrupción aprobado en comité directivo | Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Planeación | 2024-01-15 | 2024-01-31 | [16 empty] | Requisito evaluado en el primer cuatrimestre |  | Actividad evaluada en el periodo anterior | [9 empty] | Requisito evaluado en el primer cuatrimestre | Actividad evaluada en seguimiento anterior | Actividad cumplida | 100 | 100 | 100
|  | Consulta y divulgación | 46 | Publicar Mapa de riesgos de corrupción en la intranet y página web en conjunto con el PAAC | 1 Mapa de riesgos de corrupción publicado (si=100%; no=0) | 1 mapa de riesgos publicado en página web | Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Planeación | 2024-01-15 | 2024-01-31 | [16 empty] | Requisito evaluado en el primer cuatrimestre |  | Actividad evaluada en el periodo anterior | [9 empty] | Requisito evaluado en el primer cuatrimestre | Actividad evaluada en seguimiento anterior | Actividad cumplida | 100 | 100 | 100
|  |  | 47 | Divulgar los avances en la gestión de riesgos de corrupción de la entidad a la ciudadanía en la página web de la entidad | 1 Publicación de avances en la gestión de riesgos de corrupción publicado (si=100%; no=0) | 1 publicación de divulgación de avances en la gestión de riesgos de corrupción para conocimiento y consulta de la ciudadanía en página web de la entidad | Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Planeación | 2024-07-01 | 2024-09-30 | [10 empty] | 2024-08-30 | 50% | Para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2024, por parte de la OAP se realiza la consolidación de los riesgos de corrupción, con el proposito de realizar el monitoreo respectivo y posteriormente la evaluacion por parte de la tercera linea de defensa. Una ves en el mes de septiembre se tenga estas actividades desarrolladas, se procedera a su publicación en pagina Web. | Evidencias: RUTA DRIVE https://docs.google.com/spreadsheets/d/1L52QDE_cKTRWrQelnmoJH6cteaj21sPJ/edit?gid=1812669364#gid=1812669364 | 2024-09-04 | En Curso | Se evidencia el avance de la gestión para el cumplimiento de la actividad en el mes de septiembre, se recomienda tener en cuenta las fechas de finalización | [5 empty] | 2024-12-23 | 100% | Se realiza el monitoreo de los avances de la gestión de riesgos de corrupción de la entidad, el cual es evaluado y publicado en pagina web por parte de la Oficina de Control Interno Ver: https://www.fuga.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planeacion-presupuesto-informes?field_fecha_de_emision_value=All&term_node_tid_depth=263 |  | 2024-01-04 | Cumplida | Se valida la información proporcionada por el proceso cumpliendo asi con la actividad y los tiempos de ejecución | La evidencia no corresponde a lo indicado en el seguimiento sobre los riesgos de corrupción, en el seguimiento de primera línea se hace referencia a los informes de la OCI; sin embargo, la actividad está bajo responsabilidad de la OAP la actividad de la OCI está referenciada en los numerales 55, 56 y 57. | Actividad incumplida. Se recomienda dar cumplimiento a las actividades tal como están planeadas. | 0 | 0 | 0
|  | Monitoreo y revisión | 48 | Monitorear el mapa de riesgos de corrupción vigente de acuerdo con la Política de Gestión de Riesgos de la Entidad. | (# de monitoreos realizados / # monitoreos programados) x 100% | 3 monitoreos (100%) al mapa de riesgos de corrupción vigente | Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Planeación | 2024-01-03 | 2024-01-05 | [16 empty] | Requisito evaluado en el primer cuatrimestre |  | Actividad evaluada en el periodo anterior | [9 empty] | Requisito evaluado en el primer cuatrimestre | Actividad evaluada en seguimiento anterior | Actividad cumplida | 100 | 100 | 100
|  |  | 49 | [5 empty] | 2024-03-27 | 2024-05-10 | [10 empty] | 2024-08-30 | 50% | Informe de Control interno de Seguimiento de primer cuatrimestre 2024 del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y Mapa de Riesgos de Corrupción. Informe Radicado Orfeo 20241100048963 del 16 de mayo de 2024. publicado en la pagina web https://fuga.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planeacion-presupuesto-informes?field_fecha_de_emision_value=1&term_node_tid_depth=163 Desde la OAP se desarrollo un ejercicio de seguimiento y monitoreo por parte de la segunda linea de defensa, correspondiente al 1 cuatrimestre de la vigencia 2024. Para el segundo cuatrimestre se realizo la consolidación del seguimiento de los controles y planes de acción para los procesos con riesgos de corrupción identificados, esperando poder generar el monitoreo e informe de seguimiento para el mes se septiembre 2024. | Orfeo : 20241100048963 RUTA DRIVE https://docs.google.com/spreadsheets/d/1L52QDE_cKTRWrQelnmoJH6cteaj21sPJ/edit?gid=1812669364#gid=1812669364 | 2024-09-04 | Cumplida | Se evidencia el documento que da cuenta al cumplimiento del requisito | Revisado el orfeo 20241100048963 y el onedrive del reporte del seguimiento del II cuatrimestre vigencia 2024. | Se revisó el onedrive que evidencia el reporte del seguimiento realizado. Desde la OCI se realizó seguimiento al I cuatrimestre 2024 del plan anticorrupción y Mapa de Riesgos de corrupción con los respectivos seguimientos y monitoreo realizado por las unidades de gestión y la Oficina Asesora de Planeación. | 100 | 100 | 100 | 2024-08-30 | 50% | Informe de Control interno de Seguimiento de primer cuatrimestre 2024 del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y Mapa de Riesgos de Corrupción. Informe Radicado Orfeo 20241100048963 del 16 de mayo de 2024. publicado en la pagina web https://fuga.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planeacion-presupuesto-informes?field_fecha_de_emision_value=1&term_node_tid_depth=163 Desde la OAP se desarrollo un ejercicio de seguimiento y monitoreo por parte de la segunda linea de defensa, correspondiente al 1 cuatrimestre de la vigencia 2024. Para el segundo cuatrimestre se realizo la consolidación del seguimiento de los controles y planes de acción para los procesos con riesgos de corrupción identificados, esperando poder generar el monitoreo e informe de seguimiento para el mes se septiembre 2024. | Orfeo : 20241100048963 RUTA DRIVE https://docs.google.com/spreadsheets/d/1L52QDE_cKTRWrQelnmoJH6cteaj21sPJ/edit?gid=1812669364#gid=1812669364 | 2024-09-04 | Cumplida | Se evidencia el documento que da cuenta al cumplimiento del requisito | Actividad evaluada en seguimiento anterior | Actividad cumplida | 100 | 100 | 100
|  |  | 50 | [5 empty] | 2024-06-26 | 2024-09-10 | [16 empty] | En este cuatrimestre no se presentan avances de la actividad, no obstante se encuentra dentro de los tiempos de ejecución. | [5 empty] | 2024-12-23 | 100% | Dentro de la vigencia 2024, se realizaron los tres monitoreos desde la segunda linea de defensa a los mapas de riegos de corrupción, siendo estos un anexo al Plan Anticorrupción al ciudadano y posteriormente Programa de Transparencia y Etica Publica, en cumplimiento a la Ley 2195 de 2022. | Informe de Control interno de Seguimiento del segundo cuatrimestre 2024 del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y Mapa de Riesgos de Corrupción. Informe Radicado Orfeo y publicado en la pagina web EVIDENCIA. https://www.fuga.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planeacion-presupuesto-informes?field_fecha_de_emision_value=All&term_node_tid_depth=261 |  |  | Requisito evaluado en el segundo cuatrimestre | Actividad evaluada en seguimiento anterior | Actividad cumplida | 100 | 100 | 100
|  |  | 51 | Presentar en Comité Directivo avances en la gestión de riesgos y recomendaciones para toma de decisiones | (# de presentaciones realizadas / # de presentaciones programadas) x100% | 2 Presentaciones sobre los avances en la gestión del riesgo socializadas en el Comité Directivo | Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Planeación | 2024-01-03 | 2024-06-30 | [10 empty] | 2024-08-30 | 100% | Por parte de la Oficina Asesora de Planeacion en su rol de segunda linea de defensa, se presentron ante el Comité Directivo (Comité de Gesiton y Desempeño MIPG) en el mes de enero 2024 la formulación de los riesgos, para el mes de febrero se presento el plan de trabajo para la vigencia 2024 y finalmente en el mes de mayo los cambios o mejoras solicitadas por pate de los procesos. Presentando ante este Comite los avances sobre la gestión de riesgos, con el proposito que desde la alta gerencia puedan tomar decisiones en los casos a que de lugar. | Actas del Comité Directivo Enero 2024, febrero 2024 y mayo 2024 ORFEO 202410000200800001E | 2024-09-04 | Cumplida | Se evidencia el documento que da cuenta al cumplimiento del requisito | Revisado en el expediente 202410000200800001E las actas del comité directivo de enero, febrero y mayo. | Actividad cumplida | 100 | 100 | 100 | 2024-08-30 | 100% | Por parte de la Oficina Asesora de Planeacion en su rol de segunda linea de defensa, se presentron ante el Comité Directivo (Comité de Gesiton y Desempeño MIPG) en el mes de enero 2024 la formulación de los riesgos, para el mes de febrero se presento el plan de trabajo para la vigencia 2024 y finalmente en el mes de mayo los cambios o mejoras solicitadas por pate de los procesos. Presentando ante este Comite los avances sobre la gestión de riesgos, con el proposito que desde la alta gerencia puedan tomar decisiones en los casos a que de lugar. | Actas del Comité Directivo Enero 2024, febrero 2024 y mayo 2024 ORFEO 202410000200800001E | 2024-09-04 | Cumplida | Se evidencia el documento que da cuenta al cumplimiento del requisito | Actividad evaluada en seguimiento anterior | Actividad cumplida | 100 | 100 | 100
|  |  | 52 | [5 empty] | 2024-07-01 | 2024-12-15 | [16 empty] | En este cuatrimestre no se presentan avances de la actividad, no obstante se encuentra dentro de los tiempos de ejecución. | [5 empty] | 2024-12-23 | 100% | Por parte de la Oficina Asesora de Planeacion en su rol de segunda linea de defensa, se presentron ante el Comité Directivo (Comité de Gesiton y Desempeño MIPG) en el mes de enero 2024 la formulación de los riesgos, para el mes de febrero se presento el plan de trabajo para la vigencia 2024 y finalmente en el mes de mayo los cambios o mejoras solicitadas por pate de los procesos. Presentando ante este Comite los avances sobre la gestión de riesgos, con el proposito que desde la alta gerencia puedan tomar decisiones en los casos a que de lugar. Adicionalmente en el mes de junio se presento ante el comite directivo algunas solicitudes de ajuste sobre el mapa de riesgos de corrupción para el proceso de Evaluación de la Gestión. | Actas del Comité Directivo Enero 2024, febrero 2024, mayo y junio 2024 ORFEO 202410000200800001E | 2024-01-04 | Cumplida | Se valida la información proporcionada por el proceso cumpliendo asi con la actividad y los tiempos de ejecución | Se verifican las evidencias presentadas en la socialización del informe por la OAP relacionadas con: Comité directivo de agosto - Actualización de la política de riesgos. Comité directivo de septiembre 30 puntos 11 y 12 radicado 20241200094083 Comité directivo de octubre aprobación la política de SARLAFT radicado 20242000114143. | Si bien la actividad se cumple, se recomienda asegurar que las evidencias dan cuenta de las acciones propuestas tal y como están formuladas. | 100 | 100 | 100
|  |  | 53 | Presentar al comité directivo el monitoreo al plan SARLAFT 2024 | (# de presentaciones realizadas / # de presentaciones programadas) x100% | 2 Presentaciones sobre los avances en la gestión del plan SARLAFT socializadas en el Comité Directivo | Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Planeación | 2024-01-15 | 2024-06-30 | [10 empty] | 2024-08-30 | 100% | Desde la OAP en el Comité del mes de Junio, se informo de la creación de la "Guía para la gestión de alertas, debida deligencia, monitoreo y reportes" la cual tiene como objetivo, establecer la metodología para la debida diligencia, gestión de alertas, monitoreo y los reportes internos o externos para la Fundación Gilberto Álzate Avendaño FUGA, asegurando la ejecución eficiente y estandarizada de los análisis y evaluaciones del riesgo LA/FT usando el enfoque basado en riesgo con las partes relacionadas con la Entidad. Dicha guia se compartio y socializo con los lideres de los proceso de Juridica, Financiera, Control Interno y Planeación, con el proposito de implementarla en la Entidad, pero ante un nuevo posible lineamiento por parte de la Alcaldia General se pospuso su implementación. Finalmente en el mes de agosto se presento en el Comite Directivo los avances al Plan de Sarlaft y su monitoreo. | La actividad se termino de cumplir fuera de los tiempos establecidos, ante la espera de nuevos lineamientos, del ente rector. Acta del Comité Directivo Agosto 2024 ORFEO 202410000200800001E | 2024-09-04 | Cumplida | Se evidencia el cumplimiento del requisito, se recomienda tener en cuenta los tiempos establecidos para las actividades programadas | En el expediente del comité directivo no obra el acta del 30 de agosto. | Si bien el acta se encuentra en elaboración no hay evidencias adicionales que permitan indentificar el cumplimiento de la actividad. La actividad se cumplió fuera de los plazos establecidos, se recomienda asegurar la ejecución cumpliendo características y fechas, se sugiere tener en cuenta las recomendaciones de la segunda linea. | 70 | 100 | 85 | 2024-08-30 | 100% | Desde la OAP en el Comité del mes de Junio, se informo de la creación de la "Guía para la gestión de alertas, debida deligencia, monitoreo y reportes" la cual tiene como objetivo, establecer la metodología para la debida diligencia, gestión de alertas, monitoreo y los reportes internos o externos para la Fundación Gilberto Álzate Avendaño FUGA, asegurando la ejecución eficiente y estandarizada de los análisis y evaluaciones del riesgo LA/FT usando el enfoque basado en riesgo con las partes relacionadas con la Entidad. Dicha guia se compartio y socializo con los lideres de los proceso de Juridica, Financiera, Control Interno y Planeación, con el proposito de implementarla en la Entidad, pero ante un nuevo posible lineamiento por parte de la Alcaldia General se pospuso su implementación. Finalmente en el mes de agosto se presento en el Comite Directivo los avances al Plan de Sarlaft y su monitoreo. | La actividad se termino de cumplir fuera de los tiempos establecidos, ante la espera de nuevos lineamientos, del ente rector. Acta del Comité Directivo Agosto 2024 ORFEO 202410000200800001E | 2024-09-04 | Cumplida | Se evidencia el cumplimiento del requisito, se recomienda tener en cuenta los tiempos establecidos para las actividades programadas | Actividad evaluada en seguimiento anterior | Si bien el acta se encuentra en elaboración no hay evidencias adicionales que permitan indentificar el cumplimiento de la actividad. La actividad se cumplió fuera de los plazos establecidos, se recomienda asegurar la ejecución cumpliendo características y fechas, se sugiere tener en cuenta las recomendaciones de la segunda linea. | 70 | 100 | 85
|  |  | 54 | [5 empty] | 2024-07-01 | 2024-12-15 | [16 empty] | En este cuatrimestre no se presentan avances de la actividad, no obstante se encuentra dentro de los tiempos de ejecución. | [5 empty] | 2024-12-23 | 100% | La actividad se cumplio en el mes de agosto tal como fue reportada en el seguimiento anterior, dejando como evidecia el acta y presentación del Comite Directivo del 30 de agosto 2024. | ORFEO 202410000200800001E | 2024-01-04 | Cumplida | Se valida la información proporcionada por el proceso cumpliendo asi con la actividad y los tiempos de ejecución | Solo se presentan evidencias de presentaciones en el comité en el mes de agosto, la actividad se divide en dos presentaciones en dos semestres en la vigencia y la de agosto se verifico como soporte de la actividad 53. | Actividad incumplida. Se recomienda dar cumplimiento a las actividades tal como están planeadas. | 0 | 0 | 0
|  | Seguimiento | 55 | Realizar seguimiento periódico al Mapa de riesgos de corrupción vigente de Acuerdo con el Estatuto Anticorrupción | (# de seguimientos realizados / # de seguimientos programados) x100% | 3 Seguimientos (100%) al Mapa de riesgos de corrupción vigente | Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | 2024-01-03 | 2024-01-16 | [10 empty] | 2024-01-16 | 100% | Se realizó el seguimiento mediante informe radicado 20241100005833. |  | 2024-09-04 | Cumplida | Se evidencia la información que da cuenta al cumplimiento del requisito |  | Actividad evaluada en el periodo anterior |  |  |  | 2024-01-16 | 100% | Se realizó el seguimiento mediante informe radicado 20241100005833. |  | 2024-09-04 | Cumplida | Se evidencia la información que da cuenta al cumplimiento del requisito | Actividad evaluada en seguimiento anterior | Actividad cumplida | 100 | 100 | 100
|  |  | 56 | [5 empty] | 2024-05-02 | 2024-05-16 | [10 empty] | 2024-05-16 | 100% | Se realizó el seguimiento mediante informe radicado 20241100048943, |  | 2024-09-04 | Cumplida | Se evidencia la información que da cuenta al cumplimiento del requisito | orfeo 20241100048943 | Actividad cumplida | 100 | 100 | 100 | 2024-05-16 | 100% | Se realizó el seguimiento mediante informe radicado 20241100048943, |  | 2024-09-04 | Cumplida | Se evidencia la información que da cuenta al cumplimiento del requisito | Actividad evaluada en seguimiento anterior | Actividad cumplida | 100 | 100 | 100
|  |  | 57 | [5 empty] | 2024-09-03 | 2024-09-16 | [16 empty] | En este cuatrimestre no se presentan avances de la actividad, no obstante se encuentra dentro de los tiempos de ejecución. | [5 empty] | 2024-09-13 | 100% | Se realizó el seguimiento mediante informe radicado 20241100089953. |  | 2024-01-04 | Cumplida | Se valida la información proporcionada por el proceso cumpliendo asi con la actividad y los tiempos de ejecución | Orfeo 20241100089953 | Actividad cumplida | 100 | 100 | 100
| Componente 9: MEDIDAS DE DEBIDA DILIGENCIA Y PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS | Adecuación institucional para cumplir con la debida diligencia | 58 | Diseñar un documento con los lineamientos de SARLAFT | 1 documento con los lineamientos de SARLAFT (si=100%; no=0) | 1 documento de los lineamientos de SARLAFT publicada en la intranet y pagina web de la entidad | Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Planeación | 2024-06-15 | 2024-12-15 | [10 empty] | 2024-08-30 | 50% | La ruta que se estabelcera para la debida diligencia dentro de la FUGA, esta definida dentro de la Guia propuesta "Guía para la gestión de alertas, debida deligencia, monitoreo y reportes", la cual se espera formalizar en el mes de octubre 2024. |  | 2024-09-04 | En Curso | Se evidencia la información cualitativa, que da cuenta del avance durante el período. No obstante se encuentra dentro de los tiempos de ejecución. | [5 empty] | 2024-12-23 | 100% | Desde la OAP se da cumplimiento a la actividad mediante la formulación de la Política Del Sistema De Administración De Riesgos De Lavado De Activos Y Financiación Del Terrorismo (Sarlaft) 2024, la cual fue presentada y aprobada en el Comite Directivo del mes de Octubre 2024. Se relaciona como evidencia el ORFEO del comite 20242000114143 |  | 2024-01-04 | Cumplida | Se valida la información proporcionada por el proceso cumpliendo asi con la actividad y los tiempos de ejecución | Se verifica el acta radicado 20242000114143 de Fecha: 04-12-2024 | Actividad cumplida | 100 | 100 | 100
|  | Construcción del plan de trabajo para adaptar y/o desarrollar la debida diligencia | 59 | Actualizar el Plan de trabajo SARLAFT y presentarlo al comité directivo 2024 | 1 Plan de trabajo de SARLAFT actualizado y socializado (si=100%; no=0) | 1 Plan de trabajo SARLAFT actualizado y socializado al comité directivo | Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Planeación | 2024-07-01 | 2024-12-15 | [10 empty] | 2024-08-30 | 100% | Desde la OAP en el Comité del mes de agosto se presento en el Comite Directivo la actualización y avances sobre el Plan de Sarlaft, contemplando los ajustes de forma y contenido que se consideraron pertinentes. | Acta del Comité Directivo Agosto 2024 ORFEO 202410000200800001E Ver evidencias: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1TYrOvK5_OWcrXwkmQrHFsBib4BdAlmj9 | 2024-09-04 | Cumplida | Se evidencia la información que da cuenta al cumplimiento del requisito | Se verificaron las evidencias, sin embargo en el expediente del comité directivo no obra el acta del 30 de agosto. | Si bien no fue posible la revisión del acta del comité del 30 de agosto, se adjuntan evidencias que dan cuenta de su cumplimiento. Acta en elaboración. | 100 | 100 | 100 | 2024-12-23 | 100% | Desde la OAP en el Comité del mes de agosto se presento en el Comite Directivo la actualización y avances sobre el Plan de Sarlaft, contemplando los ajustes de forma y contenido que se consideraron pertinentes. Se reporto su cumplimiento dentro del reporte anterior. ver radicado: 20241200094003 y documento: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1qHJVWWsh8a_QMZmOTCpG3igrXdFcCTd4 |  | 2024-01-04 | Cumplida | Se valida la información proporcionada por el proceso cumpliendo asi con la actividad y los tiempos de ejecución | Se verifica el acta radicado 20241200094003 Fecha: 30-09-2024 | Actividad cumplida | 100 | 100 | 100
|  | Gestión de la debida diligencia | 60 | Socializar el documento con los lineamientos de SARLAFT | 1 socialización sobre el documento con los lineamientos de SARLAFT (si=100%; no=0) | 1 socialización sobre el documento con los lineamientos de SARLAFT | Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Planeación | 2024-08-01 | 2024-12-15 | [10 empty] | 2024-08-30 | 20% | Actividad dentro de los tiempos estabelcidos, hasta el momento el unico avance fue la e la "Guía para la gestión de alertas, debida deligencia, monitoreo y reportes", con algunos de los lideres. |  | 2024-09-04 | En Curso | Se evidencia la información cualitativa, que da cuenta del avance durante el período. No obstante se encuentra dentro de los tiempos de ejecución. | [5 empty] | 2024-12-23 | 100% | La OAP en el Comité del mes de agosto 2024 socializo ante el Comite Directivo la Politica de SARLAFT, adiciaonalmente se compartio con los lideres de proceso la Politica con el proposito de recibir sugerencias o recomendaciones en caso que se considerara pertinente.ver radicado: 20241200094003 |  | 2024-01-04 | Cumplida | Se valida la información proporcionada por el proceso cumpliendo asi con la actividad y los tiempos de ejecución | No se presentan evidencias que den cuenta de la socialización, se reportan los mismos soportes de la actividad 59 de la aprobación y monitoreo en comité. | Actividad incumplida. Se recomienda dar cumplimiento a las actividades tal como están planeadas. | 0 | 0 | 0
<
Note on E26: Usuario: Traido de Atencón al Ciudadano

## CONTROL DE CAMBIOS
VIGENCIA PROGRAMA 2024
CONTROL DE CAMBIOS DE REGISTROS VIGENCIA 2024
VERSIÓN | RESPONSABLE | FECHA | CAMBIO REALIZADO
EJE No. 1. TRANSPARENCIA
1 | Oficina Asesora de Planeación | 2024-06-27 | Versión inicial
2 | Oficina Asesora de Planeación | 2024-10-31 | Ajuste en las fechas de terminación teniendo en cuenta las dinámicas de contratación de la entidad para diciembre sobre las actividades 10,15,16,23,31,34
3 | Oficina Asesora de Planeación | 2024-11-29 | Se eliminan las actividades 9,10,11,12,14,15,16 y 17 teniendo en cuenta la circular 004 de 2024 de la Veeduría Distrital con los lineamientos técnicos y metodológicos del proceso de Rendición de Cuentas de la Administración Distrital vigencia 2024 - 2027. Tambien se cambian las siguientes actividades, 26 y 34 en su fecha de cumplimiento y producto entregabe. Solicitud aprobada por el comité directivo en el mes de noviembre.
EJE No. 2. INTEGRIDAD
1 | Oficina Asesora de Planeación | 2024-06-27 | Versión inicial
EJE No. 3. MONITOREO Y CONTROL
1 | Oficina Asesora de Planeación | 2024-06-27 | Versión inicial
2 | Oficina Asesora de Planeación | 2024-10-31 | Ajuste en las fechas de cumplimiento para diciembre 2024 de las actividades 52,54. Se ajusta la redacción de la actividad 58
3 | Oficina Asesora de Planeación | 2024-11-29 | Se cambia la redacción de la actividad 60 y es aprobada por el comité Directivo de Noviembre.