## Matriz Planes Estratégicos
Misón |  | La FUGA es la entidad pública del sector Cultura Recreación y Deporte del Distrito Capital, que lidera, articula y fomenta, de manera incluyente y participativa, la actividad artística, la gestión cultural, y las industrias culturales y creativas, potenciando la transformación cultural, social, económica y patrimonial del centro de Bogotá, para avanzar en la garantía de los derechos culturales de la ciudadanía y en la sostenibilidad de los agentes culturales y creativos.
Visión |  | En 2027, la FUGA será reconocida por transformar el Centro de Bogotá en un territorio incluyente, seguro, diverso, pluricultural, constructor de paz y desarrollo, potenciando sus capacidades creativas, artísticas y culturales.
Primera Parte - Información del Plan Estratégico | [5 empty] | Objetivos Estratégicos Asociados - Plan Estratégico Institucional
Nombre del plan: |  | Plan Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicaciones |  |  |  | 4. Fortalecer la gestión institucional, optimizando los recursos tecnológicos, financieros, físicos y su equipo humano, para mejorar el relacionamiento integral con los grupos de valor y asegurar el cumplimiento de la misión.
Objetivo general del plan: |  | Implementar acciones asociadas a proyectos concernientes al ambito de las tecnologías de la información y las comunicaciones de la FUGA , a través del cual se dirige y controla el uso actual y futuro de dichas tecnologías.
Alcance del plan: |  | Describir los lineamientos, las estrategias y proyectos de Tecnologías de Información que propone liderar, ejecutar y apoyar el área de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones durante los años 2020 a 2023, para apoyar el cumplimiento de los objetivos misionales de la Fundación Gilberto Álzate Avendaño, alineadas con la Alta Consejería para las TIC, el Plan Distrital de Desarrollo y las políticas del Gobierno Nacional.
Proceso responsable de la formulación del plan: |  | Gestión de TIC |  |  |  | Proyecto de inversión FUGA (si aplica)
Instancia responsable que aprueba, adopta y toma decisiones frente al plan: |  | Dirección general |  |  |  | 1 | 7921. Fortalecimiento Institucional de la FUGA Bogotá D.C.
Link de publicación del plan: |  | https://fuga.gov.co/node/4094
Vigencia del Plan: |  | 2024 - 2027
Políticas de Operación |  | Para el diligenciamiento de este formato debe asegurarse de mantener la coherencia con lo establecido en el documento del Plan Estratégico formulado y aprobado, y que describe cada uno de los elementos o ítems. Tener en cuenta los requerimientos que se establecen en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG que le apliquen a este plan. Tener en cuenta la Guía para la formulación, seguimiento y evaluación a planes institucionales y estratégico de la FUGA (PN-GU-01)
Segunda parte - Relacione los elementos que contiene el Plan Estratégico formulado, de manera que se evidencie la coherencia entre cada uno de éstos
No. | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | PLANES | PROGRAMAS | RUTAS O LÍNEAS | ESTRATEGIAS |  | COMPONENTES
1 | Definir una estrategia de TI liderada por la Subdirección Corporativa en cabeza del proceso Gestión TIC para la vigencia 2024 a 2027, considerando los antecedentes y avances alcanzados durante las vigencias anteriores, soportada en un modelo de gestión de TI que responda a las necesidades de información, sistemas de información, infraestructura tecnológica, seguridad de la información con relación a los recursos que tiene la entidad | PLAN ESTRATÉGICO TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PETI | N/A | Mantenimientos dispositivos tecnológicos | El PETI es dinámico y se adapta a los cambios del entorno, las regulaciones y normas aplicables a las TIC, por tanto, se utiliza el o para adoptar e integrar el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información, el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, Plan de comunicaciones seguridad de la información y el cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo de los dispositivos tecnológicos vinculados a la infraestructura de la entidad. Se realiza a traves de la vinculación de unos proyectos especificos y de un levantamiento documental del estado actual de la entidad. |  | Infraestructura y Servicios tecnológicos
2 |  |  |  | Adquisición de licenciamiento para la entidad |  |  | Infraestructura y Servicios tecnológicos
3 |  |  |  | Fortalecimiento sistema gestión documental Orfeo Implementación módulos Pandora |  |  | Desarrollo de SI apoyo
4 |  |  |  | Realizar medición MSPI de acuerdo a los controles mínimos de la norma y establecer un rango de Apropiación de acuerdo al resultado. |  |  | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información
5 |  |  |  | Proteger del Acceso no autorizado a la información. Blindar a la entidad de Ataques Externos o internos. Proteger los activos de información contra el Daño de la información. Proteger a la entidad de un ataque de Denegación del servicio |  |  | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información - PTRSP
6 |  |  |  | Realizar piezas de comunicación |  |  | Plan de Comunicación de Seguridad y Privacidad de la Informació
7
8
Tercera parte - Seguimiento de los Objetivos Estratégicos del Plan
| Seguimiento No. 1 |  |  |  | Seguimiento No. 2
| Fecha de seguimiento: |  |  |  | Fecha de seguimiento
| Primera Línea de defensa |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación * |  | Primera Línea de defensa |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación *
| Objetivo | Logro - Descripción cualitativa | Análisis y recomendaciones | Porcentaje de avance en la gestión | Objetivo | Logro - Descripción cualitativa | Análisis y recomendaciones | Porcentaje de avance en la gestión
Cuarta parte - Control de cambios del Plan
* La Segunda línea de defensa realizará seguimientos por muestreo de acuerdo con su cronograma anual.
CONTROL DE CAMBIOS CONTENIDOS DEL PLAN
Fecha
| 2025-01-29 |  | Versión inicial
| ELABORÓ: |  |  |  | Reviso
| Nombre: |  | Edwin Diaz |  | Nombre del Líder del Proceso |  | Liliana Hernandez
| Cargo: |  | Contratista TIC |  | Registrar cargo |  | Subdirector Corporativo
V5, 28-09-2023

## Rotulo (hidden)
Proceso: | Planeación
Documento: | Formato Plan de acción para la formulación, seguimiento y monitoreo de los planes institucionales y estratégicos | Código: | PN-FTPL-06 | Versión: | 5

## Matriz Planes Operativos
Primera Parte - Información del Plan de Acción u Operativo
NOMBRE DEL PLAN: | Plan Estrategico de Tecnologias de la información y las Comunicaciones |  |  |  | Objetivos Estratégicos Asociados - Plan Estratégico Institucional
OBJETIVO: | Definir una estrategia de TI liderada por la Subdirección Corporativa en cabeza del proceso Gestión TIC para la vigencia 2024 a 2027, considerando los antecedentes y avances alcanzados durante las vigencias anteriores, soportada en un modelo de gestión de TI que responda a las necesidades de información, sistemas de información, infraestructura tecnológica, seguridad de la información con relación a los recursos que tiene la entidad. Cabe resaltar que durante cada vigencia se realizaran ajustes al documento para enfrentar los desafíos de acuerdo a la evolución tecnológica que vaya desarrollando la entidad. |  |  |  | 4. Fortalecer la gestión institucional, optimizando los recursos tecnológicos, financieros, físicos y su equipo humano, para mejorar el relacionamiento integral con los grupos de valor y asegurar el cumplimiento de la misión.
PROCESO: | Gestión TIC
Políticas de Operación | Para el diligenciamiento de este formato debe asegurarse de mantener la coherencia con lo establecido en el documento del Plan de Acción u Operativo formulado y aprobado, y que describe cada uno de los elementos, ítems o actividades. Tener en cuenta los requerimientos que se establecen en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG que le apliquen a este plan. Tener en cuenta la Guía para la formulación, seguimiento y evaluación a planes institucionales y estratégico de la FUGA (PN-GU-01) |  |  |  | Proyecto de inversión FUGA (si aplica)
[5 empty] | 1 | 7921. Fortalecimiento Institucional de la FUGA Bogotá D.C.
Segunda Parte - Descripción de los elementos y actividades | [6 empty] | Tercera Parte - Seguimiento
COMPONENTE | ACTIVIDAD | FÓRMULA DEL INDICADOR | PRODUCTO ENTREGABLE | FECHA |  | Vigencia (Año) | Primer seguimiento | [5 empty] | Segundo seguimiento
|  |  |  | INICIAL | FINAL | MAGNITUD TOTAL PROGRAMADA | Primera Línea de defensa |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación * |  | Primera Línea de defensa |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación *
[7 empty] | Avance acumulado | Procentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | Avance acumulado | Procentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad
Infraestructura y Servicios tecnológicos | Realizar Mantenimientos a los dispositivos tecnológicos | #de actividades plaenadas/#de actividades ejecutadas * 100 | Informe o capturas de pantalla de las revisiones realizadas de acuerdo al cronograma. | 2025-02-01 | 2025-12-01 | 100
Infraestructura y Servicios Tecnológicos | Adquirir el licenciamiento para la entidad | #de licencias planeadas a adquirir en un periodo/# de licencias adquiridas en un periodo *100 | Evidencia de la adquisición de las licencias necesarias para el funcionamiento de los diferentes programas, bases de datos, sitios WEB utilizados en la entidad y renovación de licenciamiento de Plataforma de correo electrónico. | 2025-02-01 | 2025-12-01 | 100
Desarrollo de SI apoyo | Fortalecer el sistema gestión documental ORFEO Implementar los módulos Pandora | # de actividades planeadas / # de actividades ejecutadas *100 | 1. Desarrollar nuevas funcionalidades del sistema de acuerdo con los requerimientos de gestión documental: Reportes de TRD, expedientes FUID. 2. Soporte y actualización de la herramienta con relación a las posibles incidencias que se presenten sobre la herramienta. 3. Matenener módulos Seguimiento proyectos de inversión, Control Interno, Indicadores y Sistema de gestión. 4. Matenener los tableros de control para seguimiento a presupuesto, proyectos de inversión y Control interno | 2025-02-01 | 2025-12-01 | 100
Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Realizar medición MSPI de acuerdo a los controles mínimos de la norma y establecer un rango de Apropiación de acuerdo al resultado. | 1 Informe Medición indicador de proceso | Revisar controles e impleantar de acuerdo a modelo MSPI. Gestionar y controlar el firewall y los controles implmentados | 2025-02-01 | 2025-12-01 | 100
Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información - PTRSP | Proteger del Acceso no autorizado a la información. Blindar a la entidad de Ataques Externos o internos. Proteger los activos de información contra el Daño de la información. Proteger a la entidad de un ataque de Denegación del servicio | # riesgos gestionados /# de riesgos controlados *100 | Gestionar y controlar los reisgos asociados a la matriz general de la entidad generando las cacpturas correspondientes o documentos asociados al adecuado tratamiento | 2025-02-01 | 2025-12-01 | 100
Plan de Comunicación de Seguridad y Privacidad de la Informació | Realizar piezas de comunicación | # piezas planeadas /# de piezas publicads en micrositio *100 | Piezas Gráficas publicadas en el Micrositio relacionado con Activos de información Campaña de phishing y correos de suplantaciones | 2025-02-01 | 2025-12-01 | 100
Cuarta parte - Control de cambios del Plan
* La Segunda línea de defensa realizará seguimientos por muestreo de acuerdo con su cronogrma anual .
CONTROL DE CAMBIOS CONTENIDOS DEL PLAN
Fecha
2025-01-29 |  | Versión inicial
ELABORÓ: |  |  |  | Reviso
Nombre: |  | Edwin Diaz |  | Nombre del Líder del Proceso |  | Liliana Hernandez
Cargo: |  | Contratista TIC |  | Registrar cargo |  | Subdirector Corporativo
V5, 28-09-2023

## Instrucciones
Hoja - Matriz Planes Estratégicos: Esta primera hoja solo aplica para aquellos procesos que tienen formulado Plan Estratégico, como por ejemplo: Gestión del Talento Humano, Gestión TIC, etc. La hoja tiene cuatro partes: la primera, para que se consigne la información relacionada con: Nombre del plan estratégico, Objetivo, Alcance, Proceso responsable, Instancia que aprueba el plan, link de publicación y vigencia del plan; adicionalmente, se señale el Objetivo Estratégico Institucional al cual aporta y el proyecto de inversión (si aplica). La segunda, para que relacionen cada uno de los elementos descritos en el documento del plan estratégico como: Objetivos estratégicos, planes, programas, rutas o líneas, estrategias, componentes, u otro elemento que haya descrito en el plan. En caso de que no se tenga alguno de estos, se debe colocar "No aplica" y, en caso de que tenga otro adicional, se debe relacionar. Es importante que se evidencie una interrelación entre cada uno de estos elementos, para que se pueda hacer el seguimiento correctamente. La tercera, para que se haga el seguimiento cualitativo del Plan. En la primera columna, se registra el número del objetivo estratégico y, en la segunda, el logro. . Se hace el análisis desde el Objetivo estratégico del plan, porque es el elemento común que tienen todos los planes, los demás elementos descritos en la segunda parte, deben aportar al cumplimiento del objetivo. Se deben tener mínimo dos seguimientos en el año. La cuarta, es para registrar el control de cambios, por actualizaciones del Plan.
Hoja - Matriz Planes Operativos: Esta segunda hoja es para aquellos procesos que tienen formulado Planes de Acción u Operativos, como por ejemplo: Plan de Capacitación, Plan de vacantes, Planes de mantenimiento, Plan de comunicaciones del PETI, etc. La hoja tiene cuatro partes: la primera, para que se consigne la información relacionada con: Nombre del plan, Objetivo, Alcance, Proceso responsable; adicionalmente, se señale el Objetivo Estratégico Institucional al cual aporta y el proyecto de inversión (si aplica). La segunda, para que relacionen cada uno de los elementos descritos en el documento del plan como: Componente, actividad, indicador, producto, fecha de inicio, fecha final, magnitud total programada. La tercera, para que se haga el seguimiento cuantitativo y cualitativo, % de cumplimiento del plan y se relacione la evidencia. Se deben tener mínimo dos seguimientos en el año. Si desea agregar más columnas para otros seguimientos, utilice la misma estructura y adicione la columnas al lado derecho. La cuarta, es para registrar el control de cambios, por actualizaciones del Plan.

## Listas FUGA (hidden)
Objetivos estratégicos | Proyectos de Inversión | Procesos FUGA | Dependencias | Estado de la actividad
1. Incrementar la gestión territorial en el centro de Bogotá con procesos inclusivos, diversos y pluriculturales, mediante la articulación de diferentes actores del ecosistema artístico, cultural y creativo, para transformar espacios e imaginarios sociales. | 7921. Fortalecimiento Institucional de la FUGA Bogotá D.C. | Planeación | Subdirección de Gestión Corporativa | Cumplimiento total (80-100%)
2. Fortalecer el ecosistema artístico, creativo y cultural del centro de la ciudad, mediante acciones de transformación social, cultural y económica, contribuyendo a la participación de la ciudadanía y a su posicionamiento como el corazón de las industrias culturales y creativas de Bogotá. | 7922. Consolidación del Distrito Creativo en el Bronx para la revitalización del centro de la ciudad Bogotá D.C. | Servicio al ciudadano | Subdirección Artística y Cultural | Avances en la gestión (60-79%)
3. Fomentar las prácticas artísticas y culturales mediante el impulso, apoyo y reconocimiento a los artistas y agentes del sector, posicionando el centro de Bogotá y la oferta artística y cultural de la FUGA, para el uso, goce y disfrute de los derechos culturales de la ciudadanía. | 7923. Mantenimiento de equipamientos de la FUGA para la circulación artística en el Centro de Bogotá D.C. | Gestión de las comunicaciones | Subdirección para la Gestión del Centro de Bogotá | Sin gestión (0-59%)
4. Fortalecer la gestión institucional, optimizando los recursos tecnológicos, financieros, físicos y su equipo humano, para mejorar el relacionamiento integral con los grupos de valor y asegurar el cumplimiento de la misión. | 7924. Consolidación del ecosistema de la economía cultural y creativa del centro de Bogotá D.C. | Gestión del Talento Humano | Oficina Asesora Jurídica
| 7925. Fortalecimiento de espacios de transformación cultural, memoria, valoración social y participación incidente en el Centro de la Ciudad. Bogotá D.C. | Evaluación Independiente de la Gestión | Oficina Asesora de Planeación
| 7926. Fortalecimiento del ecosistema artístico y cultural en el Centro de Bogotá Bogotá D.C. | Gestión de mejora | Oficina de Control Interno
|  | Transformación cultural para la revitalización del centro | Dirección general
Gestión Documental
Gestión de TIC
Recursos Físicos
Gestión Financiera
Gestión Jurídica