## PAD 2020 (hidden)
|  | Proceso: | Gestión Estratégica |  |  |  |  | Código: |  | XX-XX-XX
|  | Documento: | Formato Plan de Acción por dependencias |  |  |  |  | Versión: |  | 1
|  | Fecha: | 12 de diciembre de 2019 |  |  |  |  | Páginas: |  | 1 de 1
Misón | Somos la plataforma pública, líder de la transformación cultural y la revitalización del Centro de Bogotá.
Visión | En el año 2027 la Fundación Gilberto Álzate Avendaño habrá revitalizado y recuperado el centro de Bogotá, a través del arte y la cultura como recurso disruptivo.
INFORMACIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL
Objetivo del plan: | [7 empty] | Funciones de la dependencia:
Alcance del plan:
Deependencia que formula, ejecuta y hace seguimiento en primera línea de defensa:
Funciones de la dependencia:
Link de publicación:
Vigencia del plan:
[13 empty] | Primer Trimestre | [6 empty] | Segundo Trimestre | [6 empty] | Tercer Trimestre | [6 empty] | Cuarto Trimestre
PROYECTOS DE INVERSIÓN | [12 empty] | Primera Línea de defensa - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación |  | Primera Línea de defensa - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación |  | Primera Línea de defensa - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación |  | Primera Línea de defensa - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |  |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación
Objetivo estratégico / Objetivo Estructural | Proyecto de inversión | Proceso Relacionado | Meta del proyecto de inversión | Actividad | Nombre del Indicador | Fórmula del indicador | Periodicidad del indicador | Recursos (Financieros, técnicos o humanos) | Responsable | Mecanismos de verificación (Producto Entregable como evidencia) | Fecha inicio | Fecha Fin | Programación | Avance | Procentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | Programación | Avance | Procentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | Programación | Avance | Procentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | Programación | Avance | Procentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad
[15 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
[15 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
[15 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
[15 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
[15 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
[15 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
[15 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
ACTIVIDADES TRANSVERSALES
Objetivo estratégico / Objetivo Estructural | Proyecto de inversión | Proceso Relacionado | Meta de la actividad | Actividad | Nombre del Indicador | Fórmula del indicador | Periodicidad del indicador | Recursos (Financieros, técnicos o humanos) | Responsable | Mecanismos de verificación (Producto Entregable como evidencia) | Fecha inicio | Fecha Fin
| NA | [13 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
| NA | [13 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
| NA | [13 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
| NA | [13 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
| NA | [13 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
| NA | [13 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
| NA | [13 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!

## PAD OJ 2024
|  |  |  | Proceso: | Planeación
|  |  |  | Documento: | Formato plan de acción por dependencias |  |  | Código: |  | PN-FTPL-03 |  |  | Versión: |  | 2
INFORMACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN POR DEPENDENCIAS
| Objetivo del plan: | Facilitar la planeación y seguimiento de la gestión anual del área e integrar los planes institucionales, al establecer metas, actividades, fechas y productos a desarrollar para el cumplimiento de los retos de la dependencia y los objetivos de la entidad. | [5 empty] | Funciones de la dependencia: |  |  |  |  | Procesos que lidera la dependencia:
| Alcance del plan: | Cubre retos y desafíos asociados a la gestión jurídica que dan cuenta de la misionalidad de la entidad y las competencias propias de cada dependencia. | [5 empty] | 1. Formular objetivos y proponer a la Dirección la adopción de políticas y estrategias relacionadas con la gestión jurídica de la entidad, de acuerdo con los lineamientos institucionales. 2. Fijar la posición jurídica externa e interna de la entidad, en torno a los temas de contenido jurídico. 3. Ejercer la defensa judicial, extrajudicial o administrativa de la entidad, representándola en los procesos y acciones que se instauren en su contra y en todos aquellos que ésta deba promover como demandante, demandado o como tercero interviniente o coadyuvante. 4. Dirigir la gestión contractual de la entidad en el desarrollo de sus diferentes etapas, de conformidad con las políticas institucionales y la normatividad vigente, así como orientar la unidad de criterio en materia de contratación en la Fundación. 5. Representar a la Entidad en las diligencias de conciliación y hacer efectivo el cumplimiento de los fallos y sentencias en contra de la entidad, en coordinación con las dependencias comprometidas para su adecuada resolución y por las que deba responder o sea parte. 6. Asesorar jurídicamente a la Dirección General y a las demás dependencias de la Fundación en los asuntos legales y contractuales de competencia de la entidad aplicando la normatividad vigente. 7. Proponer mecanismos y estrategias de gestión del daño antijurídico con el fin que sean adoptadas por Comité de Conciliación de la entidad en el marco normativo vigente. 8. Proyectar, analizar y conceptuar acerca de la viabilidad jurídica de los proyectos, decretos, actos administrativos, contratos, convenios y demás asuntos administrativos que se sometan a su consideración, sujetos a las competencias de la entidad según la normatividad vigente. 9. Atender consultas y peticiones elevadas por los ciudadanos, en relación con las materias jurídicas de su competencia, que no correspondan a otras dependencias de la entidad. 10. Emitir los conceptos y respuestas a las consultas, requerimientos y peticiones de carácter jurídico formulados por los organismos públicos y privados, así como por los ciudadanos de conformidad con la normatividad legal en lo de su competencia. 11. Revisar los actos administrativos expedidos por la entidad, de conformidad con la normatividad vigente. 12. Administrar la información que ingrese o se genera en la entidad relacionada con las acciones judiciales, en especial lo relacionado con el SIPROJ para su actualización permanente y oportuna. 13. Llevar a cabo las actuaciones a que haya lugar dentro del proceso disciplinario en la etapa de juzgamiento de conformidad con la norma vigente. 14. Surtir el proceso de notificación y/o comunicación y organización documental de los expedientes disciplinarios en los términos y forma establecidas en la normatividad disciplinaria vigente y mantener actualizada la información de los procesos disciplinarios de la fundación en el Sistema de Información Disciplinaria Distrital o el que haga sus veces. 15. Fallar en primera instancia los procesos disciplinarios, garantizando el debido proceso de las partes procesales. 16. Comunicar a la Procuraduría General de la Nación, las sanciones disciplinarios impuestas, para su respectivo registro. 17. Las demás que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de la dependencia. |  |  |  |  | Oficina Jurídica: * Gestión Jurídica
| Dependencia que formula, ejecuta y hace seguimiento en primera línea de defensa: | Oficina Jurídica
| Nombre del jefe de dependencia que formula, ejecuta y hace seguimiento en primera línea de defensa: | Yeimi Tatiana Osorio Galindo
| Políticas de operación: | *El plan de acción por dependencia está alineado con la plataforma estratégica vigente. *Se debe revisar el Plan Estratégico Institucional para identificar los productos, metas y estrategias a cargo de la dependencia *Se debe revisar las observaciones realizadas por la Oficina de Control Interno en el marco del seguimiento al Plan de Acción por Dependencias
| Link de publicación: | https://fuga.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planeacion-presupuesto-informes?field_fecha_de_emision_value=All&term_node_tid_depth=250
| Vigencia del plan: | 2024
# | ACTIVIDADES - RETOS DE LA DEPENDENCIA | [8 empty] | Primera Línea de defensa - Oficina Jurídica |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación |  | TERCERA LÍNEA DE DEFENSA
| Objetivo estratégico | Reto / meta | Magnitud del reto /meta | Fórmula indicador (unidad de medida del reto ) | Actividad | Mecanismos de verificación (Producto Entregable como evidencia) | Proceso y/o líder responsable de la actividad | Fecha inicial | Fecha final | Avance cuantitativo | Porcentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión (Relacione logros, retrasos, dificultades u otros aspectos que considere relevantes en el seguimiento) | Evidencia (Ubicación - enlaces) | Análisis cualitativo OAP | Estado de la actividad | Análisis de evidencias | Oportunidades de Mejora | Eficiencia 100 en tiempo 70% extermporaneo 0% Sin ejecución | Eficacia | Promedio
1 | 5. Consolidar modelos de gestión, desarrollando capacidades del talento humano y optimizando los recursos tecnológicos, físicos y financieros para dar respuesta eficaz a las necesidades de la ciudadanía y grupos de valor | 1. Actualizar en el aplicativo SIPROJ WEB el 100% de los procesos judiciales en los cuales hace parte la entidad, de acuerdo a los lineamientos de la Secretaria Juridica Distrital. | 100 | Procesos revisados y actualizados en los que hace parte la Entidad / Procesos a la fecha en los que hace parte la Entidad | Adelantar la revisión y actualización del 100% de los procesos judiciales de la entidad. | Acta levantada con la Secretaria Juridica en la cual se señala la verificacion de actualizacion de procesos judiciales en SIPROJWEB Soportes del estado de los procesos judiciales en SIPROJWEB | Gestión Jurídica | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-06-06 | 100% | Actualmente La Fuga se encuentra vinculada en los siguientes 6 procesos judiciales: ID 357704. No 2008-00922 ID 416695. No 2011-00313 ID 605858. No 2019-08066 ID 668879. No 2020-00128 ID 692310. No 2021-00261 ID 744999. No 2023-00161 En el marco de las obligaciones convenidas por la Oficina Jurídica, cada uno de ellos se encuentra debidamente actualizado en el SIPROJWEB. Como evidencia de ello, se aporta el reporte de dicha actualización a corte del 3 de diciembre de 2024. | https://drive.google.com/drive/folders/1izg5x4Ozm69X0LAg_PWv8oaN04yfCQCT?usp=drive_link | Revisada las evidencias, se da cumplimiento de la presente actividad | Cumplimiento total (80-100%) | Se revisa en el one drive los documento que demuestran el cargue de los actuaciones en SIPROJ de los 6 procesos en los que la Fuga se encuentra vinculada | Actividad Cumplida | 100 | 100 | 100
2 | 5. Consolidar modelos de gestión, desarrollando capacidades del talento humano y optimizando los recursos tecnológicos, físicos y financieros para dar respuesta eficaz a las necesidades de la ciudadanía y grupos de valor | 2. Adelantar los procesos de contratación radicados a la OJ para su adjudicacion de acuerdo a lo señalado en el procedimiento contractual y la normatividad vigente. | 90 | Procesos tramitados / Procesos radicados | Adelantar el 90% de los procesos de contratación radicados a la OJ de acuerdo a lo señalado en el procedimiento contractual y la normatividad vigente. | Relación en Excel donde se evidencie el seguimiento de cada proceso hasta la finalización del mismo. | Gestión Jurídica | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-06-06 | 100% | Se adelantó la totalidad de los procesos de selección derivados de las necesidades radicadas por las áreas gestoras de la entidad, los seguimientos y reportes realizados sobre el avance y capacitaciones relizadas en el marco de la actividad. | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PAUqqantjQFJOhYPNVlQYUqzlyLjwgw0/edit?usp=drive_link&ouid=101310667351878088584&rtpof=true&sd=true | No es posible validar la información suministrada por la primera linea, no se tienen permisos para revisar el archivo Se validó con la Oficina Jurídica pero indican que no tienen el control del documento para acceso de consulta | Sin gestión (0%-59%) | En la socialización del informe preliminar se presentó cronograma excel con los procesos desarrollados durante el año. Sin embargo, no es claro el seguimiento de cada proceso hasta la finalización del mismo, por lo tanto, no es posible validar el cumplimiento del 90% de ejecución. | La activdad y la meta presentan debilidades en su formulación, pues, cumplir con solo el 90% de los procesos de contratación no le permite a la entidad una gestión efectiva. Se recomienda asegurar que la planeación de las actividades atiendan a los lineamientos institucionales y a la normatividad vigente. | 70 | 70 | 70
3 | 5. Consolidar modelos de gestión, desarrollando capacidades del talento humano y optimizando los recursos tecnológicos, físicos y financieros para dar respuesta eficaz a las necesidades de la ciudadanía y grupos de valor | 3. Implementar el módulo de Contratación en el Sistema de Pandora de acuerdo con cronograma presentado al Comité Directivo. | 100% | 1 Informe de implementación del modulo de Contratación elaborado (Si: 50%; No: 0) | 3.1 Contribuir con el dersarrollo del módulo de contratación de acuerdo al flujo de proceso del tramite contractual 3.2 Validar los desarrollos emitidos del módulo 3.3 Realizar pruebas de funcionamiento del módulo en el ambiente designado | Informe de implementación del Módulo de Contratación en Pandora | Gestión Jurídica | 2024-02-01 | 2024-12-30 | 2024-06-06 | 100% | Se apoyo en el 100% de las actividades requeridas por la OAP para el desarrollo del módulo | https://drive.google.com/file/d/1nxwU8TRk0KE_FjCRyDZ7ljkSAQWZ048F/view?usp=drive_link | Se revisan los soportes presentados por la primera linea de defensa, sonde se evidencia el aporte desde la Oficina Asesora de Planeación en cuanto al avance de la implementación del modulo de contratación en Pandora. Sin embargo, se sugiere desde la segunda linea de defensa para la ejecución en la vigencia 2025 definir claramente las acciones y soportes que den cuenta al desarrollo que se adelanta en conjunto con la OAP. Esto permitirá percibir el estado actual del Modulo y cumplir con las actividades propuestas en este documento o los productos que se definan. | Avances en la gestión (60-79%) | Si bien se evidencia el informe del 12 de diciembre "INFORME DE PROGRESO DEL MÓDULO DE CONTRATACIÓN EN EL APLICATIVO PANDORA",no se presentan evidencas relacionadas con la definición del Cronograma y aprobación en el Comité Directivo, las acciones desarrolladas de acuerdo con lo establecido en el cronograma de trabajo, las mesas de trabajo realizadas para definir los requerimientos de los desarrollos del Módulo, los desarrollos del Módulo, las pruebas del Módulo y la producción del Módulo de Contratación. | Si bien se presentan evidencias de ejecución, la actividad formulada no es coherente con el reto-meta, indicador y mecanismo de verificación. Si bien se presenta la evidencia conforme el producto entregable planeado, se recomienda documentar de manera integral el cumplimiento de la actividad conforme se formuló o formular actividades con un solo verbo o unificadas, de esta forma los productos finales seran evidencia suficiente. El indicador formulado no es coherente con la magnitud de la meta. Se recomienda asegurar que el entregable sea coherente con las actividades propuestas, su complejidad y el plazo de ejecución, pues un informe no permite implementar un modulo en el sistema. Se recomienda verificar el seguimiento hecho por la segunda linea de defensa pues no alertó sobre las debilidades de la formulacion del plan. En los casos que se compartana actividades entre dependencias, se recomienda asegurar los roles y responsabilidades para facilitar su evaluacion. | 0 | 0 | 0
V2-26-04-2021

## PAD OAP 2024
|  |  |  | Proceso: | Planeación
|  |  |  | Documento: | Formato plan de acción por dependencias |  |  | Código: |  | PN-FTPL-03 |  | Versión: |  | 2
INFORMACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN POR DEPENDENCIAS
| Objetivo del plan: | Facilitar la planeación y seguimiento de la gestión anual del área e integrar los planes institucionales, al establecer metas, actividades, fechas y productos a desarrollar para el cumplimiento de los retos de la dependencia y los objetivos de la entidad. | [5 empty] | Funciones de la dependencia: |  |  |  |  | Procesos que lidera la dependencia:
| Alcance del plan: | Consolida los logros obtenidos por la Entidad durante la vigencia 2024, el cumplimiento a la Ley de Transparencia, el estado del MIPG y del SCI, y el desarrollo del Sistema Pandora. | [5 empty] | Oficina Asesora de Planeación 1. Asesorar y coordinar el proceso de planeación de las políticas, programas y proyectos de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño en los aspectos estratégicos, técnicos, económicos y administrativos, acorde con lo establecido en el Plan de Desarrollo Distrital, las Políticas Públicas Sectoriales y el objeto social de la entidad, así como realizar el seguimiento y control a su ejecución. 2. Asesorar y coordinar la elaboración, seguimiento y control del plan estratégico institucional, plan de acción del plan de desarrollo distrital, planes operativos y demás planes, así como los programas y proyectos de inversión de la entidad que se requieran para el funcionamiento y fortalecimiento institucional, en coordinación con las diferentes dependencias. 3. Asesorar y coordinar la formulación y hacer seguimiento al anteproyecto y proyecto de presupuesto anual, en conjunto con la Subdirección de Gestión Corporativa y demás dependencias de la entidad, en concordancia con la planeación institucional, la planeación sectorial, el plan de desarrollo distrital y la normatividad vigente. 4. Realizar la planeación, seguimiento y control a la ejecución de las metas plan de desarrollo, metas proyecto de inversión y presupuestal de los recursos de la entidad, así como viabilizar las modificaciones presupuestales a que haya a lugar ante las Secretarías de Planeación y Hacienda Distrital, para el cumplimiento de las metas institucionales. 5. Dirigir la gestión, implementación e integración de los sistemas de gestión de la Entidad para el eficiente desarrollo de la gestión institucional y la sostenibilidad y mejora continua del Sistema Integrado de Gestión. 6. Asesorar y coordinar con las diferentes dependencias de la entidad la formulación, aplicación y seguimiento de los indicadores de gestión que permitan medir la eficiencia, eficacia y efectividad del cumplimiento de los objetivos y metas definidos en los planes, programas y proyectos. 7. Asesorar y coordinar la planeación, implementación y seguimiento de las políticas de desarrollo administrativo, atendiendo los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 8. Coordinar la estructuración, consolidación y presentación de informes relacionados con los avances y resultados de la gestión institucional, los planes, programas y proyectos de inversión, de acuerdo con los requerimientos y normas establecidos. 9. Las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza de la dependencia. |  |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación: *Planeación *Gestión de Mejora
| Dependencia que formula, ejecuta y hace seguimiento en primera línea de defensa: | Oficina Asesora de Planeación
| Nombre del jefe de dependencia que formula, ejecuta y hace seguimiento en primera línea de defensa: | Anngie Lorena Ramírez Gamboa
| Políticas de operación: | *El plan de acción por dependencia está alineado con la plataforma estratégica vigente. *Este plan hace parte integral del Plan de Acción Institucional conforme a lo que establece el decreto 612 de 2018. *Se debe revisar el Plan Estratégico Institucional para identificar los productos, metas y estrategias a cargo de la dependencia *Se debe revisar las observaciones realizadas por la Oficina de Control Interno en el marco del seguimiento al Plan de Acción por Dependencias
| Link de publicación: | https://fuga.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planeacion-presupuesto-informes?field_fecha_de_emision_value=All&term_node_tid_depth=250
| Vigencia del plan: | 2024
ACTIVIDADES - RETOS DE LA DEPENDENCIA | [9 empty] | Primera Línea de defensa - OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación |  | TERCERA LÍNEA DE DEFENSA
# | Objetivo estratégico | Reto / meta | Magnitud del reto /meta | Fórmula indicador (unidad de medida del reto ) | Actividad | Mecanismos de verificación (Producto Entregable como evidencia) | Proceso y/o líder responsable de la actividad | Fecha inicial | Fecha final | Avance cuantitativo | Porcentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión (Relacione logros, retrasos, dificultades u otros aspectos que considere relevantes en el seguimiento) | Evidencia (Ubicación - enlaces) | Análisis cualitativo OAP | Estado de la actividad | Análisis de evidencias | Oportunidades de Mejora | Eficiencia 100 en tiempo 70% extermporaneo 0% Sin ejecución | Eficacia | Promedio
1 | 5. Consolidar modelos de gestión a partir del desarrollo de las capacidades del talento humano y la optimización de los recursos tecnológicos, físicos y financieros para dar respuesta eficaz a las necesidades de la ciudadanía y los grupos de valor. | 1. Contribuir con la elaboración, consolidación y envío del Documento de Anteproyecto de Presupuesto para la vigencia 2025, de acuerdo con los lineamientos de la SDH y SDP | 100% | 1 Informe de anteproyecto 2024 elaborado (Si: 50%; No: 0) + 1 cargue de información en los sistemas SEGPLAN y BOGDATA (Si: 50%; No: 0) | consolidar, elaborar y entregar oportunamente los informes de gestión,de acuerdo con los lineamientos emitidos por las entidades solicitantes o Dirección General; incluyendo, los informes correspondienes a los enfoques territorial y poblacional. | Un documento anteproyecto 2024 enviado | Planeación | 2024-07-01 | 2024-11-30 | 1 | 100% | Se realizó el ejercicio de anteproyecto de presupuesto de acuerdo con la Circular Externa No. SDH-000011 del 12 de junio de 2024. Se radicó en los términos y de acuerdo con la cuota global de gasto asignada, con Oficio FUGA No. 20241000019211 y20241000019221 dirigidos a la Secretaría Distrital de Planeación y Secretaría Distrital de HAcienda respectivamenre | Envío SDP 20241000019211 Envío SHD 20241000019221 | Revisada las evidencias, se visualiza de manera efectiva el proceso oportuno y estructurado de informe de anteproyecto entregado a Secretaría Distrital de Planeación y Secretaría Distrital de Hacienda. | Cumplimiento total (80-100%) | Se revisan los Orfeos referenciados como evidencia de Anteproyecto a la Secretaría de Hacienda Distrital la Secretaría Distrital de Planeación. En la socialización del informe preliminar la primera linea aclaró que en el documento de anteproyecto de presupuesto el capítulo No. 7 corresponde a la estimación de recursos y beneficiarios destinados a grupos poblacionales, sociales y etarios. | Si bien se presentan evidencias de ejecución, la actividad formulada no es coherente con el reto-meta, indicador y mecanismo de verificacion. La evidencia se presenta conforme el producto entregable planeado, sin embargo, se recomienda documentar de manera integral el cumplimiento de la actividad teniendo en cuenta la formulación o formular actividades con un solo verbo o unificadas, de esta forma los productos finales seran evidencia suficiente. Se recomienda verificar el seguimiento hecho por la segunda linea de denfensa, pues, no alertó sobre las debilidades en la formulación del plan. | 100 | 100 | 100
2 | 5. Consolidar modelos de gestión a partir del desarrollo de las capacidades del talento humano y la optimización de los recursos tecnológicos, físicos y financieros para dar respuesta eficaz a las necesidades de la ciudadanía y los grupos de valor. | 2. Realizar las formulaciones e inscripciones de los proyectos de inversión de la Entidad, y cargue de información en las plataformas de Planeación Nacional y Distrital, de acuerdo con los lineamientos emitidos por estas entidades. | 100% | (# de proyectos formulados e inscritos/# proyectos a formular)*100% | 2.1 Ralizar reuniones definición de programas y metas PDD 2.2 Realizar reuniones de análisis para la definición de los proyectos de inversión con base en los programas y metas definidas en el PDD 2.3 Realizar mesas de trabajo para la formulación de proyectos 2.4 Socializar los proyectos con el Comité Directivo 2.5 Realizar el cargue de proyectos e información a diferentes plataformas | Proyectos formulados y cargados en la plataformas de Planeación Nacional y Distrital, de acuerdo con los lineamientos emitidos por estas entidades aprobados | Planeación | 2024-04-01 | 2024-07-31 | 6 | 100% | De acuerdo con la circular externa No. SDH - 000009 del 30 de abril de 2024 "Armonización presupuestal 23024", se formularon 6 proyectos de inversión en el marco del PDD-Bogotá Camina Segura. Estos proyectos quedaron radicado en el manco de proyectos distrital y nacional de acuerdo con los lineamientos indicados, los proyectos formulados son los siguientes: 1. 7921 - Fortalecimiento institucional de la FUGA Bogotá D.C. Bpin: 2024110010011 2. 7922 - Consolidación del Distrito Creativo en el Bronx para la revitalización del centro de la ciudad Bogotá D.C. Bpin: 2024110010053 3. 7923 - Mantenimiento de los equipamientos de la FUGA para la circulación artística en el Centro de Bogotá D.C. Bpin: 2024110010055 4. 7924 - Consolidación del ecosistema de la economía cultural y creativa del centro de Bogotá D.C. Bpin: 2024110010054 5. 7925 - Fortalecimiento de espacios de transformación cultural, memoria, valoración social y participación incidente en el Centro de la Ciudad Bogotá D.C. Bpin: 2024110010052 6. 7926 - Fortalecimiento del ecosistema artístico y cultural en el Centro de Bogotá D.C. Bpin: 2024110010051 | Fichas MGA - DNP Fichas EBI-D - SDP https://drive.google.com/drive/folders/1BQBJh22cf84mnVX3lyLnJHN_dom22lbO | Revisada las evidencias, se identifica que efectivamente sea realizado todo el proceso de formulacion, documentacion y aprobacion de los proyectos de inversion definidos durante la vigencia 2024. | Cumplimiento total (80-100%) | Se verifican como evidencia las fichas MGA y EBI, sin embargo, no se presentan evidencias de las reuniones para el análisis para la definición de los proyectos de inversión con base en los programas y metas definidas en el PDD, ni las mesas de trabajo para la formulación de proyectos, ni la socialización con el Comité Directivo, conforme señala la actividad. En la socialización del informe preliminar la primera línea de defensa presentó evidencias adicionales de herramientas metodológicas, correos sobre la construccion de los proyectos de inversión y PDD y citaciones a mesas de trabajo, sin embargo, no se evidencia la socialización en comité directivo. | Si bien se presentan evidencias de ejecución, la actividad formulada no es coherente con el reto-meta, indicador y mecanismo de verificacion. La evidencia se presenta conforme el producto entregable planeado, sin embargo, se recomienda documentar de manera integral el cumplimiento de la actividad teniendo en cuenta la formulación o formular actividades con un solo verbo o unificadas, de esta forma los productos finales seran evidencia suficiente. Se recomienda verificar el seguimiento hecho por la segunda linea de denfensa, pues, no alertó sobre las debilidades en la formulación del plan. | 70 | 70 | 70
3 | 5. Consolidar modelos de gestión a partir del desarrollo de las capacidades del talento humano y la optimización de los recursos tecnológicos, físicos y financieros para dar respuesta eficaz a las necesidades de la ciudadanía y los grupos de valor. | 3. Llevar a cabo el proceso de armonización presupuestal ante las Secretarías distritales de Hacienda y Planeación, de acuerdo con los lineamientos que se emitan. | 100% | Un proceso de armonización ejecutado (Si=100% y No=0) | 3.1 Realizar el cargue de la Información de proyectos nuevos en las plataformas 3.2 Emitir los oficios con las justificaciones técnicas de traslados entre proyectos 3.3 Realizar las Armonizaciones de CDPS 3.4 Realización de Comité PAA para aprobación 3.5 Cargar la información en Pandora y Bogdata | Oficios remisión armonización enviados a SHD y SDP | Planeación | 2024-05-01 | 2024-06-30 | 1 | 100% | De acuerdo con la circular externa No. SDH - 000009 del 30 de abril de 2024 "Armonización presupuestal 23024", se realizaron los traslados correspondientes de los saldos no ejecutados del PDD - Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI al nuevo PDD - Bogotá Camina Segura | Radicado Orfeo No. 20241200056593 JUSTIFICACIÓN LEGAL, TÉCNICA Y ECONÓMICA PARA ARMONIZAR LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN ENTRE LOS PLANES DE DESARROLLO “UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI - UNCSAB” Y “BOGOTÁ CAMINA SEGURA - BCS” POR VALOR DE $9.944.536.149 | Revisada las evidencias, se evidencia el cumplimiento de la presente actividad | Cumplimiento total (80-100%) | Si bien se evidencia en el Radicado Orfeo la Justificación Legal, Técnica Y Económica Para Armonizar Los Proyectos De Inversión Entre Los Planes De Desarrollo “Un Nuevo Contrato Social Y Ambiental Para La Bogotá Del Siglo XXI - UNCSAB” Y “Bogotá Camina Segura - BCS” por valor de $9.944.536.149, no hay evidencia que permitan la verificación del cargue de la Información de proyectos nuevos en las plataformas, la realización de las Armonizaciones de CDPS, la realización de Comité PAA para aprobación y el cargue de la información en Pandora y Bogdata. En la socialización del informe preliminar la primera línea de defensa presentó evidencias adicionales de proyectos y concepto de gasto, concepto de armonización informe armonización Segplan, informe armonización SAP. Sin embargo, no se presentan evidencias sobre el comité PAA ni el cargue de información en Pandora. | Si bien se presentan evidencias de ejecución, la actividad formulada no es coherente con el reto-meta, indicador y mecanismo de verificacion. La evidencia se presenta conforme el producto entregable planeado, sin embargo, se recomienda documentar de manera integral el cumplimiento de la actividad teniendo en cuenta la formulación o formular actividades con un solo verbo o unificadas, de esta forma los productos finales seran evidencia suficiente. Se recomienda verificar el seguimiento hecho por la segunda linea de denfensa, pues, no alertó sobre las debilidades en la formulación del plan. | 70 | 70 | 70
4 | 5. Consolidar modelos de gestión a partir del desarrollo de las capacidades del talento humano y la optimización de los recursos tecnológicos, físicos y financieros para dar respuesta eficaz a las necesidades de la ciudadanía y los grupos de valor. | 4. Llevar a cabo una (1) revisión y actualización de la Plataforma Estratégica de la entidad | 100% | Plataforma Estratégica de la entidad actualizada (Si=100% y No=0) | 4.1 Revisar la Plataforma Actual (misión, visión, objetivos, mapa de procesos) 4.2 Revisar el Plan de Desarrollo, apuestas Distritales, Sectoriales y de la FUGA 4.3 Realizar talleres y mesas de trabajo para la estructuración de la nueva plantaforma Estratégica 4.4 Elaborar la Resolución de Actualización de Plataforma Estratégica y tramitar su aprobación 4.5 Publicar en la página de transparenca de la Entidad | Resolución o Acto administrativo de la nueva plataforma estratégica elaborada y publicada | Planeación | 2024-07-01 | 2024-12-30 | 100% | 100% | En el marco del proceso de construcción de la nueva plataforma estratégica de la entidad, se desarrolló un ejercicio participativo que permitió la actualización de la misión, visión y objetivos estratégicos, alineándolos con metas específicas del Plan de Desarrollo Distrital. Este esfuerzo culminó con la formalización de la plataforma estratégica mediante la Resolución Interna 165 de 2024. Durante los meses de octubre y noviembre, se implementaron diversas actividades orientadas a garantizar la apropiación de la nueva plataforma estratégica por parte de los servidores públicos y contratistas de la entidad. Estas actividades incluyeron: Publicación de la Resolución 165 de 2024: La plataforma estratégica 2024-2027 fue publicada en la página web institucional, asegurando su accesibilidad para usuarios internos y externos. Este paso facilita que cualquier interesado pueda consultar y utilizar la información como referencia para articularla con los temas que lideren o gestionen. Divulgación a través de la Revista Institucional “Somos FUGA: En esta edición, se destacó el proceso de co-creación de la nueva plataforma estratégica, resaltando la participación activa de líderes y enlaces de apoyo de los diferentes procesos de la entidad. Como parte del ejercicio, se utilizó la metodología LEGO Serious Play, lo que permitió una construcción colaborativa y significativa del contexto y objetivos estratégicos. Para asegurar el aprendizaje y comprensión de la plataforma estratégica, se implementó un quiz tipo gamificación. Los resultados indicaron un 52% de precisión, lo que refleja un nivel inicial de apropiación y abre la puerta a acciones adicionales de fortalecimiento y sensibilización. | Carpeta de evidencias: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1InXt2oqejo7egSu-UnRm9-yRLcoeYV4e Menú la entidad / Acerca de la FUGA https://www.fuga.gov.co/entidad/nuestro-proposito-central | Revisada las evidencias, se evidencia el cumplimiento de la presente actividad. Como una oportunidad de mejora, se sugiere que durante el proceso de ejecucion del Plan Estratégico 2024-2027, se desarrolle continuamente acciones de aprendizaje de los objetivos estratégicos con el propósito que en los diferentes procesos de la entidad se adopten y se articulen en cada iniciativa que se proyecte realizar. | Cumplimiento total (80-100%) | Si bien se evidencia la Resolución 165 de 2024 publicada en la pagina web institucional no se presentan evidencas relacionadas la revisión de la Plataforma Actual, del Plan de Desarrollo, apuestas Distritales, Sectoriales y de la FUGA, de los talleres y mesas de trabajo para la estructuración de la nueva plantaforma Estratégica. En la socialización del informe preliminar la primera línea de defensa presentó evidencias adicionales sobre los talleres y mesas de trabajo realizadas en mayo para la estructuración de la plataforma estrégica. | Si bien se presentan evidencias de ejecución, la actividad formulada no es coherente con el reto-meta, indicador y mecanismo de verificacion. La evidencia se presenta conforme el producto entregable planeado, sin embargo, se recomienda documentar de manera integral el cumplimiento de la actividad teniendo en cuenta la formulación o formular actividades con un solo verbo o unificadas, de esta forma los productos finales seran evidencia suficiente. Se recomienda verificar el seguimiento hecho por la segunda linea de denfensa, pues, no alertó sobre las debilidades en la formulación del plan. | 100 | 100 | 100
5 | 5. Consolidar modelos de gestión a partir del desarrollo de las capacidades del talento humano y la optimización de los recursos tecnológicos, físicos y financieros para dar respuesta eficaz a las necesidades de la ciudadanía y los grupos de valor. | 5. Realizar los informes de gestión correspondientes a la vigencia 2024, de acuerdo con los lineamientos emitidos por la Dirección General de la Entidad o las entidades. Solicitantes. | 100% | (# de informes elaborados/# informes solicitados)*100% | Consolidar, elaborar y entregar oportunamente los informes de gestión,de acuerdo con los lineamientos emitidos por las entidades solicitantes o Dirección General; incluyendo, los informes correspondienes a los enfoques territorial y poblacional. | Informes de gestión elaborados y enviados | Planeación | 2024-10-01 | 2024-12-30 | 100% | 100% | Informe de gestión (borrador) Este documento fue elaborado en el marco de la estrategia de rendición de cuentas planteada en su versión inicial, en la que se había previsto la publicación del mismo. No obstante, con la reciente resolución 005 de la Veeduría Distrital, se estableció que la rendición de cuentas se llevará a cabo en el primer cuatrimestre del año 2025, con el fin de reportar los resultados de la vigencia anterior. En este contexto, se desarrolló una proyección del borrador del informe de gestión 2024, que incluye los avances hasta el 30 de septiembre de la gestión de la entidad. Este documento fue remitido a la directora para su revisión y aprobación. Estrategia de rendición de cuentas La Estrategia de Rendición de Cuentas de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA) 2024 responde a diversos requerimientos legales establecidos en la Constitución Política de Colombia, la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción), la Ley 1757 de 2015 (Estatuto de la Participación), las directrices de gobierno en línea en materia de participación y rendición de cuentas, el documento CONPES 3654 de 2010 (Política de Rendición de Cuentas de la Rama Ejecutiva), el Manual Único de Rendición de Cuentas (MURC) del DAFP (Versión 2 - 2019), el protocolo de Rendición de Cuentas Permanente en las Entidades del Distrito (Secretaría General, 2020) y los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), en su versión 5, publicada en marzo de 2023. En este contexto, se realizó la publicación del documento que define las acciones a llevar a cabo en las diversas etapas de la rendición de cuentas, que incluyen: • Fase de Alistamiento o Aprestamiento • Fase de Diseño • Fase de Preparación • Fase de Ejecución, que abarca cuatro (4) líneas de trabajo: Capacitación, Publicación de la información, Diálogos ciudadanos y Audiencia pública de rendición de cuentas • Fase de Seguimiento y Evaluación de la implementación del ejercicio de rendición de cuentas. Anteproyecto (capítulos de NNA, juventud, víctimas y políticas) En el marco del anteproyecto, se estipuló la programación de ingresos y gastos necesarios para atender las necesidades de la entidad. Se construyó el capítulo de Políticas Públicas, el cual fue desagregado en los siguientes subcapítulos: víctimas, Niños, Niñas y Adolescentes (NNA), y Juventud. En este contexto, se elaboró el anteproyecto que incorporó las principales directrices para el desarrollo de dichas políticas, junto con el Anexo 5, que refuerza y complementa el documento principal. En el documento resultante, se incluyeron las aclaraciones necesarias para explicar el comportamiento de las cifras. Además, se detalló la homologación entre los proyectos de inversión, garantizando su coherencia y alineación con los objetivos establecidos en la plataforma estratégica. Actas de diálogos ciudadanos Como parte de nuestro compromiso con el desarrollo y la participación ciudadana, se llevaron a cabo con éxito los Diálogos Ciudadanos, espacios clave para fortalecer la relación entre la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA) y la comunidad. Estos encuentros son fundamentales para fomentar la transparencia, la inclusión y la colaboración en la construcción de proyectos que impactan directamente a los ciudadanos. En primer lugar, la directora Blanca Andrea Sánchez presentó ante la Junta Administradora Local de la Candelaria el Plan de Desarrollo Distrital (PDD), explicando cómo las iniciativas y proyectos impulsados por la FUGA están alineados con sus objetivos. Esta socialización destaca el papel fundamental de la FUGA en el cumplimiento de su misión, que consiste en: “liderar, articular y fomentar, de manera incluyente y participativa, la actividad artística, la gestión cultural, y las industrias culturales y creativas, potenciando la transformación cultural, social, económica y patrimonial del centro de Bogotá, para avanzar en la garantía de los derechos culturales de la ciudadanía y en la sostenibilidad de los agentes culturales y creativos”. En una segunda socialización, el equipo de Planeación de la FUGA se reunió con los beneficiarios del proyecto de la Esquina Redonda, en el Bronx, para brindarles una visión más cercana de los proyectos que la Fundación desarrolla en este territorio. Este espacio permitió que los participantes conocieran cómo la FUGA, mediante su enfoque integral, está promoviendo la transformación de la comunidad a través del acceso a oportunidades culturales. | https://drive.google.com/drive/folders/1ddeHcaZ10fc7k0-MibqA5EA1RR7N6lje?usp=drive_link | Revisada las evidencias, se evidencia el cumplimiento de la presente actividad . Se deja la anotación que el documento sera validado para continuar el curso de acuerdo a la resolución de la Veeduria | Cumplimiento total (80-100%) | Se evidencia un documento borrador del informe de gestión de rendicion de cuentas. En la socialización del informe preliminar la primera línea de defensa reitera los cambios de lineamientos de Veeduría Distrital (Circular 004 de 18 de octubre de 2024) respecto al informe de gestión, dado que este debe realizarse con corte al 31 de diciembre de cada vigencia dentro del primer cuatrimestre de la siguiente vigencia junto con el ejercicio de la audiencia pública. | Se recomienda ajustar la formulacion de las actividades del plan acorde a la realidad institucional o a los lineamientos externos si las actividades dependen de ello. | 70 | 70 | 70
6 | 5. Consolidar modelos de gestión a partir del desarrollo de las capacidades del talento humano y la optimización de los recursos tecnológicos, físicos y financieros para dar respuesta eficaz a las necesidades de la ciudadanía y los grupos de valor. | 6. Implementar el módulo de Contratación en el Sistema de Pandora de acuerdo con cronograma presentado al Comité Directivo. | 100% | 1 Informe de implementación del modulo de Contratación elaborado (Si: 50%; No: 0) | 6.1 Definir el Cronograma y aprobarlo en Comité Directivo 6.2 Desarrollar las acciones de acuerdo con lo establecido en el cronograma de trabajo 6.3 Realizar mesas de trabajo para definir los requerimientos de los desarrollos del Módulo 6.4 Realizar los desarrollos del Módulo 6.5 Hacer las pruebas del Módulo 6.6 Poner en producción el Módulo de Contratación | Informe de implementación del Módulo de Contratación en Pandora | Planeación | 2024-02-01 | 2024-12-30 |  |  | Se realizó el depliegue en pruebas QA del módulo de contratacion para poder soportar las diferentes modalidades de contratacion que puede llegara a tener la FUGA, en primera instancia solo sera preastacion de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión. | Orfeo numero: 20241200118313 https://drive.google.com/file/d/1nxwU8TRk0KE_FjCRyDZ7ljkSAQWZ048F/view?usp=drive_link | Revisado los debidos soportes, se identifica un informe del 12 de diciembre de 2024 "INFORME DE PROGRESO DEL MÓDULO DE CONTRATACIÓN EN EL APLICATIVO PANDORA" la descripcion de los avances que actualmente se adelanta con el desarrollo del módulo de contratacion. Sin embargo, se sugiere reformular la actividad para la siguiente vigencia 2025 ya que no se cumplio con la meta de implementación del modulo de contratación. | Avances en la gestión (60-79%) | Si bien se evidencia el informe del 12 de diciembre "INFORME DE PROGRESO DEL MÓDULO DE CONTRATACIÓN EN EL APLICATIVO PANDORA",no se presentan evidencas relacionadas con la definición del Cronograma y aprobación en el Comité Directivo, las acciones desarrolladas de acuerdo con lo establecido en el cronograma de trabajo, las mesas de trabajo realizadas para definir los requerimientos de los desarrollos del Módulo, los desarrollos del Módulo, las pruebas del Módulo y la producción del Módulo de Contratación. En la socialización del informe preliminar la primera línea de defensa presentó como evidencias adicionales los informes de ejecución del contrato No. FUGA-106-2024 No. 2,3,4 y 5 ; que demuestran avances en materia del módulo de contratación y las decisiones tomadas respecto a la implementación dada la contingencia en el módulo de proyectos y presupuestos por el cambio de PDD y armonización presupuestal. Radicados ORFEO No. 20241200008684, 20241200011734, 20241200013384 y 20241200017424. y el contrato FUGA-195-2024 obligación No. 2. Informe No. 4 con radiacdo ORFEO NO. 20241200024774. | Si bien se presentan evidencias de ejecución, la actividad formulada no es coherente con el reto-meta, indicador y mecanismo de verificacion. La evidencia se presenta conforme el producto entregable planeado, sin embargo, se recomienda documentar de manera integral el cumplimiento de la actividad teniendo en cuenta la formulación o formular actividades con un solo verbo o unificadas, de esta forma los productos finales seran evidencia suficiente. El indicador formulado no es coherente con la magnitud de la meta. Se recomienda asegurar que el entregable sea coherente con las actividades propuestas, su pcmplejidad y el plazo de ejecución, pues un informe no permite implementar un modulo en el sistema. Se recomienda verificar el seguimiento hecho por la segunda linea de denfensa, pues, no alertó sobre las debilidades en la formulación del plan. | 70 | 70 | 70

## PAD OCDI 2024
|  |  |  | Proceso: | Planeación
|  |  |  | Documento: | Formato plan de acción por dependencias |  |  | Código: |  | PN-FTPL-03 |  |  | Versión: | 2
INFORMACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN POR DEPENDENCIAS
| Objetivo del plan: | Facilitar la planeación y seguimiento de la gestión anual del área e integrar los planes institucionales, al establecer metas, actividades, fechas y productos a desarrollar para el cumplimiento de los retos de la dependencia y los objetivos de la entidad. | [5 empty] | Funciones de la dependencia: |  |  |  |  | Procesos que lidera la dependencia:
| Alcance del plan: | Consolida los logros obtenidos por la Oficina de Control Interno Disciplinario durante las vigencia 2024, en cumplimiento a la Leyes vigentes en la materia. | [5 empty] | 1. Adelantar la indagación preliminar, la investigación formal y fallar en primera instancia los procesos disciplinarios contra los/as servidores/as y ex servidores/as de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, de conformidad con el Código General Disciplinario o aquella norma que lo modifique o sustituya y las demás disposiciones vigentes sobre la materia. 2. Mantener actualizada la información de los procesos disciplinarios de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, en el Sistema de Información Disciplinaria Distrital o el que haga sus veces, y fijar procedimientos operativos disciplinarios acorde con las pautas señaladas por la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios de la Secretaría Jurídica Distrital. 3. Efectuar el seguimiento a la ejecución de las sanciones que se impongan a los servidores(as) y ex servidores (as) públicos (as) de la entidad, de manera oportuna y eficaz. 4. Orientar y capacitar a los servidores (as) públicos (as) de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño en la prevención de acciones disciplinarias en aplicación de las políticas que en materia disciplinaria se expidan por parte de la Secretaría Jurídica Distrital. 5. Surtir el proceso de notificación y/o comunicación y organización documental de los expedientes disciplinarios en los términos y forma establecida en la normatividad disciplinaria vigente. 6. Atender las peticiones y requerimientos relacionados con asuntos de su competencia, de manera oportuna y eficaz. 7. Las demás que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de la dependencia. |  |  |  |  | Oficina Control Interno Disciplinario: *Proceso: Control Interno Disciplinario *Procedimiento Primera Instancia/ Etapa de Instrucción
| Dependencia que formula, ejecuta y hace seguimiento en primera línea de defensa: | Oficina Control Interno Disciplinario
| Nombre del jefe de dependencia que formula, ejecuta y hace seguimiento en primera línea de defensa: | Raúl Andrés Gutiérrez Sánchez
| Políticas de operación: | *El plan de acción por dependencia está alineado con la plataforma estratégica vigente. *Este plan hace parte integral del Plan de Acción Institucional conforme a lo que establece el decreto 612 de 2018. *Se debe revisar las observaciones realizadas por la Oficina de Control Interno en el marco del seguimiento al Plan de Acción por Dependencias
| Link de publicación: | https://fuga.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planeacion-presupuesto-informes?field_fecha_de_emision_value=All&term_node_tid_depth=250
| Vigencia del plan: | 2024
ACTIVIDADES - RETOS DE LA DEPENDENCIA | [9 empty] | Primera Línea de defensa - OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación |  | TERCERA LÍNEA DE DEFENSA
# | Objetivo estratégico | Reto / meta | Magnitud del reto /meta | Fórmula indicador (unidad de medida del reto ) | Actividad | Mecanismos de verificación (Producto Entregable como evidencia) | Proceso y/o líder responsable de la actividad | Fecha inicial | Fecha final | Avance cuantitativo | Porcentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión (Relacione logros, retrasos, dificultades u otros aspectos que considere relevantes en el seguimiento) | Evidencia (Ubicación - enlaces) | Análisis cualitativo OAP | Estado de la actividad | Análisis de evidencias | Oportunidades de Mejora | Eficiencia 100 en tiempo 70% extermporaneo 0% Sin ejecución | Eficacia | Promedio
1 | 5. Consolidar modelos de gestión a partir del desarrollo de las capacidades del talento humano y la optimización de los recursos tecnológicos, físicos y financieros para dar respuesta eficaz a las necesidades de la ciudadanía y los grupos de valor. | 1.Difundir a los funcionarios de la FUGA información través de (4) cuatro boletines disciplinarios con información relacionada con el Código Único Disciplinario. | 100 | Cuatro(4) documentos programado / Cuatro (4) documentos publicado *100 | cuatro (4) Boletines Disciplinarios, dos (2) en cada semestre, los cuales serán coordinados con la Oficina de Comunicaciones para la difusión, dirigidos a los funcionarios y contratistas de la FUGA, con información relacionada con el Código Único Disciplinario, con el fin de disminuir la ocurrencia de faltas disciplinarias. | Pieza de comunicación con información del Código General Disciplinario | Control Interno Disciplinario | 2024-04-01 | 2024-12-30 | 4 | 100% | se hizo publicación de cuatro (4) brief mediante correos electronicos, remitido a todos los funcionarios y contratistas de la entidad a travez de la oficina de comunicaciónes. Fecha de correos: 8 de abril de 2024. 7 de junio de 2024 18 de septiembre de 2024 2 de diciembre de 2024 17 de junio de 2024 | Carpeta de evidencias Plan de Accion por dependencias https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1-gadwcvUbY-MEalUTcuBpg238i6CqsZc | Revisada las evidencias, se da cumplimiento de la presente actividad con la presentación de los boletines enviados por correo a la comunidad institucional | Cumplimiento total (80-100%) | Se revisan los 4 boletines disciplinarios | Actividad Cumplida | 100 | 100 | 100
2 |  |  |  |  | Recopilar las preguntas frecuentes en materia disicplinaria con sus respectivas respuestas, con el fin de elaborar documento y difundirlo | Documento con preguntas y respuestas relacionadas con asuntos disciplinarios | Control Interno Disciplinario | 2024-04-01 | 2024-12-30 | 1 | 100% | se hizo publicación de Documento con preguntas y respuestas relacionadas con asuntos disciplinarios mediante correo electronico, remitido a todos los funcionarios y contratistas de la entidad a travez de la oficina de comunicaciónes. Fecha de correos: 27 de noviembre de 2024, se remite solicitud a comunicaciones. 11 de diciembre de 2024, envió correo a todos los funcionarios y contratistas del documento de preguntas y respuestas. | Carpeta de evidencias Plan de Accion por Dependencias https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1zZ9XPmhYLAq-WQ1p8Q8gGCLXY9clgVeC | Revisada la evidencia, se muestra el envio por parte de comuicaciones a la comunidad institucional el documento sobre preguntas en cuanto a derecho disciplinario, no se evidencia la recepción de alguna pregunta por parte de la primera linea. Se sugiere para la formulación del plan en la vigencia 2025 tener claridad sobre las acciones que dan cuenta a la gestión de la oficina para mayor completitud en las evidencias. | Cumplimiento total (80-100%) | Se revisó el documento con las preguntas y respuestas junto con su socialización mediante correo electrónico | Actividad Cumplida | 100 | 100 | 100
3 |  |  |  |  | Realizar Capacitación a los funcionarios que ingresen a la FUGA en la prevencion de la falta disciplinaria. Las capacitaciones serán programadas con la Oficina de Talento Humano. 2. Una (1) sensibilizacion en materia disciplinaria a funcionarios y contratistas de la FUGA. | Lista de asistencia/Pantallazos Capacitación y Presentación | Control Interno Disciplinario | 2024-04-01 | 2024-12-30 | 4 | 100% | El 21 de marzo de 2024 se realizó capacitación abierta con el DAFP sobre Conflicto de Interés. Adicionalmente, el 22 de mayo de 2024, la Oficina de Control Interno Disciplinario en la jornada de inducción y reinducción de la FUGA abordó la tematica al interior de la entidad. | EVIDENCIA ORFEOS: 20242800029333 - 20242800051303 | Se evidencia realización de la actividad de la capacitación a los funcionarios de la FUGA en la prevencion de la falta disciplinaria | Cumplimiento total (80-100%) | Se revisaron las evidencias enunciadas | Actividad Cumplida | 100 | 100 | 100
4 | 5. Consolidar modelos de gestión a partir del desarrollo de las capacidades del talento humano y la optimización de los recursos tecnológicos, físicos y financieros para dar respuesta eficaz a las necesidades de la ciudadanía y los grupos de valor. | 2,Alimentar las dos (2) plataformas de reportes procesales de la personería y la secretaría Jurídica Distrital en el ámibito de Control Interno Disciplinario. | 100 | Alimentación de las Dos (2) plataformas Informaticas / Dos Plataformas Informaticas *100 | Mantener organizada de manera cronologica la documentación que reposa en la Oficina de control interno disciplinario, en el aplicativo ORFEO. | Expedientes creados en ORFEO | Control Interno Disciplinario | 2024-04-01 | 2024-12-30 | 1 | 100% | Nota: Por mandato legal los procesos disciplinarios cuentan con reserva legal de acuerdo a lo establecido en el articulo 33 de la Ley 190 de 1995. | 202414005100300001E 202422005100300002E 202422005100300003E 202422005100300004E 202422005100300005E 202422005100300006E 202422005100300007E 202422005100300008E 202422005100300009E 202422005100300010E Nota: Por mandato legal los procesos disciplinarios cuentan con reserva legal de acuerdo a lo establecido en el articulo 33 de la Ley 190 de 1995. | Revisada las evidencias, se da cumplimiento de la presente actividad evidenciando la información desde el expediente (los radicados presentan restricción para su visualización en Orfeo, validación realizada con el jefe de oficina) Se recomienda para la formulación de la vigencia 2025, dejar soporte por medio de captura de pantalla ocultando la información sensible del los documentos reloacionados para evitar que por restricción no se validen de forma adecuada | Cumplimiento total (80-100%) | En la socialización del informe preliminar la primera linea de defensa presentó pantallazo de los expedientes abiertos y radicados en orfeo. | Se sugiere a la primera línea de defensa determinar evidencias que permitan a la segunda y tercera línea de defensa validar la ejecución de las actividades propuestas. | 100 | 100 | 100
5 |  |  |  |  | Hacer seguimiento y mantener actualizados los modelos de formatos utilizados durante la etapa instructiva de cada uno de los procesos activos de la oficina, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1952 de 2019 y la Ley 2094 de 2021 | Expedientes creados en ORFEO | Control Interno Disciplinario | 2024-04-01 | 2024-12-30 | 16 | 100% | Se cuenta con los modelos actualizados y aprobados en el SIG, para la vigencia presentada, se realizo un ajuste al procedimiento teniendo en cuenta el cumplimiento al tratamiento de riesgos de gestión | 202414005100300001E 202422005100300002E 202422005100300003E 202422005100300004E 202422005100300005E 202422005100300006E 202422005100300007E 202422005100300008E 202422005100300009E 202422005100300010E Nota: Por mandato legal los procesos disciplinarios cuentan con reserva legal de acuerdo a lo establecido en el articulo 33 de la Ley 190 de 1995. Procedimiento: http://intranet.fuga.gov.co/sites/default/files/ci-pd-01_primera_instancia_-_etapa_de_instruccion_v3_24092024.pdf | Revisada las evidencias, se da cumplimiento de la presente actividad evidenciando la información desde el expediente (los radicados presentan restricción para su visualización en Orfeo, validación realizada con el jefe de oficina) Se recomienda para la formulación de la vigencia 2025, dejar soporte por medio de captura de pantalla ocultando la información sensible del los documentos reloacionados para evitar que por restricción no se validen de forma adecuada | Cumplimiento total (80-100%) | En la socialización del informe preliminar la primera linea de defensa presentó la documentación del proceso control interno disciplinario publicada en intranet | Se recomienda formular de manera clara y coherente las actividades. | 100 | 100 | 100
6 |  |  |  |  | Alimentar de manera periodica la plataforma de reportes procesales OCDI de la Personería Distrital de Bogotá, donde se encuentran los procesos activos a cargo de la oficina de Control Interno disciplinario de la FUGA. , con la finalidad de que la Personería tenga acceso a la información disciplinaria en desarrollo de su competencia y poder preferente con el que cuenta. | Expedientes creados en ORFEO | Control Interno Disciplinario | 2024-04-01 | 2024-12-30 | 2 | 100% | Se realizaron en la plataforma OCDI de la personería de Bogotá el registro de las actuaciones procesales realizadas durante el primer semestre de la vigencia 2024 de la siguiente manera: • Bajo el número de radicado de la Personería de Bogotá, OCDI 19717 del 7 de mayo de 2024, en el expediente No. 006 de 2022, se realizó el registro en el aplicativo OCDI, de la providencia que contiene el auto No.002, con radicado ORFEO No.20241400041113, con el cual se realiza la apertura de la investigación disciplinaria. • Bajo el número de radicado de la Personería de Bogotá, OCDI 21242 del 18 de julio de 2024, en el expediente No. 202322005100300001E del 2023, se realizó el registro en el aplicativo OCDI, de la providencia que contiene el auto No.006, con radicado ORFEO No. 20241400059273, con el cual se realiza la terminación y archivo definitivo de la investigación disciplinaria • Bajo el número de radicado de la personería de Bogotá, OCDI 21243 del 18 de julio de 2024, en el expediente No. 202414005100300001E del 2024, se realizó el registro en el aplicativo OCDI, de la providencia que contiene el auto No. 001, con radicado ORFEO No. 20241400066623, con el cual se realiza la apertura de la investigación disciplinaria. • Bajo el número de radicado de la personería de Bogotá, OCDI 23613 del 20 de noviembre de 2024, en el expediente No. 202414005100300003E del 2024, se realizó el registro en el aplicativo OCDI, de la providencia que contiene el auto No. 001, con radicado ORFEO No. 20241400107753, con el cual se realiza la apertura de la investigación disciplinaria. | Radicados: 20241400041113 20241400059273 20241400066623 20241400107753 Plataformas alimentadas en debida forma, se anexan soportes de ingreso a la Plataforma OCDI de la personeria donde se ingresaros dos expedientedes en etapa de investigación y Sistema de Información disciplinaría de la Secretaría Juridica Distrital 10 expedientes correspondientes a la vigencia 2024, se anexa relación en las evidencias. | Revisada las evidencias, se da cumplimiento de la presente actividad , se deja la observación para el soporte del cargue en la plataforma de la Personeria. Se recomienda para la formulación de la vigencia 2025, dejar soporte por medio de captura de pantalla ocultando la información sensible del los documentos reloacionados para evitar que por restricción no se validen de forma adecuada. | Cumplimiento total (80-100%) | En la socialización del informe preliminar la primera linea de defensa presentó soportes enviados por la plataforma de personeria de los reportes realizados periodicamente. | Se recomienda asegurar que las evidencias sean de fácil acceso y consulta para las tres líneas de defensa. | 100 | 100 | 100
7 |  |  |  |  | Alimentar la información de los procesos activos en la plataforma del Sistema de Información disciplinaría de la Secretaría Juridica Distrital, con el objetivo de tener un acompañamiento y contar con las directrices de la secretaría como cabeza del sector. | Sistema de información disciplinaria | Control Interno Disciplinario | 2024-04-01 | 2024-12-30 | 10 | 100% | Se ingresaron a la Sistema de Información disciplinaría de la Secretaría Juridica Distrital 10 expedientes correspondientes a la vigencia 2024 al igual que se ingresaron en la plataforma OCDI de la personeria los expedientes en etapa de investigación de la siguiente manera: Bajo el número de radicado de la Personería de Bogotá, OCDI 19717 del 7 de mayo de 2024, en el expediente No. 006 de 2022, se realizó el registro en el aplicativo OCDI, de la providencia que contiene el auto No.002, con radicado ORFEO No.20241400041113, con el cual se realiza la apertura de la investigación disciplinaria. • Bajo el número de radicado de la Personería de Bogotá, OCDI 21242 del 18 de julio de 2024, en el expediente No. 202322005100300001E del 2023, se realizó el registro en el aplicativo OCDI, de la providencia que contiene el auto No.006, con radicado ORFEO No. 20241400059273, con el cual se realiza la terminación y archivo definitivo de la investigación disciplinaria • Bajo el número de radicado de la personería de Bogotá, OCDI 21243 del 18 de julio de 2024, en el expediente No. 202414005100300001E del 2024, se realizó el registro en el aplicativo OCDI, de la providencia que contiene el auto No. 001, con radicado ORFEO No. 20241400066623, con el cual se realiza la apertura de la investigación disciplinaria. • Bajo el número de radicado de la personería de Bogotá, OCDI 23613 del 20 de noviembre de 2024, en el expediente No. 202414005100300003E del 2024, se realizó el registro en el aplicativo OCDI, de la providencia que contiene el auto No. 001, con radicado ORFEO No. 20241400107753, con el cual se realiza la apertura de la investigación disciplinari | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1cdEXYmKFEvJKDVF6Z09d-gpC7MiP77XT Plataformas alimentadas en debida forma, se anexan soportes de ingreso a la Plataforma OCDI de la personeria donde se ingresaros dos expedientedes en etapa de investigación y Sistema de Información disciplinaría de la Secretaría Juridica Distrital 10 expedientes correspondientes a la vigencia 2024, se anexa relación en las evidencias. | Revisada las evidencias, se da cumplimiento de la presente actividad en cuanto al registro en la plataforma de la Secretaria Juridica. Se recomienda para la formulación de la vigencia 2025, dejar soporte por medio de captura de pantalla ocultando la información sensible del los documentos reloacionados para evitar que por restricción no se validen de forma adecuada | Cumplimiento total (80-100%) | Se revisa en el drive el ingreso al Sistema de Información disciplinaría de la Secretaría Juridica Distrital de 9 expedientes. En la socialización del informe preliminar la primera linea de defensa aclaró que uno de los expedientes aún no está en etapa de investigación, por lo tanto, aún no se debe cargar en el sistema. | Se sugiere acoger las recomendaciones de la segunda linea de defensa frente a la formulación del plan. | 100 | 100 | 100
8 |  |  |  |  | Crear cada proceso disciplinario nuevo en las dos (2)plataformas de reportes procesales, tanto de la Personería Distrital de Bogotá, como de la Secretaría Juridica Distrital | Sistema de información disciplinaria | Control Interno Disciplinario | 2024-04-01 | 2024-12-30 | 10 | 100% | Su creación depende de si se da apertura a la investigación por tal razón durante esta vigencia solo de creados dos expedientes en el aplicativo OCDI. En el Sistema de Información disciplinaría de la Secretaría Juridica Distrital se crean los expediente correspondientes a la vigencia 2024. | Se incluyen soportes de creación de expedientes en los dos aplicativos. 202414005100300001E 202422005100300002E 202422005100300003E 202422005100300004E 202422005100300005E 202422005100300006E 202422005100300007E 202422005100300008E 202422005100300009E 202422005100300010E Nota: Por mandato legal los procesos disciplinarios cuentan con reserva legal de acuerdo a lo establecido en el articulo 33 de la Ley 190 de 1995. | De acuerdo con la actividad formulada, no se evidencia la ejución por medio de las evidencias de la creación de expedientes dentro del los dos aplicativos nombrados (Personeria y Secretaria Jurídica); sin embargo, se evidencia la creación de los expedientes en el aplicativo Orfeo. Se recomienda para la formulación de la vigencia 2025, dejar soporte por medio de captura de pantalla ocultando la información sensible del los documentos reloacionados para evitar que por restricción no se validen de forma adecuada y adicionalmente en el reporte de la primera linea enfatizar en el ejercicio que da cumplimiento a la actividad de manera clara. | Avances en la gestión (60-79%) | En la socialización del informe preliminar la primera linea de defensa presentó soportes enviados por la plataforma de personeria y la secretaria jurídica de los reportes realizados periodicamente. | Se sugiere acoger las recomendaciones de la segunda linea de defensa frente a la formulación del plan. Se recomienda revisar la posible unificación de actividades si tienen las mismas evidencias de ejecución. | 100 | 100 | 100
9 | 5. Consolidar modelos de gestión a partir del desarrollo de las capacidades del talento humano y la optimización de los recursos tecnológicos, físicos y financieros para dar respuesta eficaz a las necesidades de la ciudadanía y los grupos de valor. | 3,Informes de reporte de las decisiones proferidas en cada uno de los periodos | 100 | Elaborar dos (2) informes de reporte de las decisiones proferidas en cada uno de los periodos (semestralmente) | Elaborar y suscribir los actos administrativos durante la etapa instructiva en cada uno de los expedientes disciplinarios. | Autos en cada expediente disciplinario | Control Interno Disciplinario | 2024-04-01 | 2024-12-30 | 17 | 100% | Se elaborarón 17 autos en la etapa intructiva los cuales se encuentran incluidos en los expedientes | 202414005100300001E 202422005100300002E 202422005100300003E 202422005100300004E 202422005100300005E 202422005100300006E 202422005100300007E 202422005100300008E 202422005100300009E 202422005100300010E Nota: Por mandato legal los procesos disciplinarios cuentan con reserva legal de acuerdo a lo establecido en el articulo 33 de la Ley 190 de 1995. | Revisada las evidencias, se da cumplimiento de la presente actividad evidenciando la información desde el expediente (los radicados presentan restricción para su visualización en Orfeo, validación realizada con el jefe de oficina) Se recomienda en los próximos seguimientos relacionar el radicado del auto al que se refiere puntualmente. | Cumplimiento total (80-100%) | Si bien se relacionan expedientes en Orfeo como evidencia, no fue posible la verificación de la elaboración de los 17 autos mencionados. En la socialización del informe preliminar la primera linea de defensa reportó la relación de los autos radicados en orfeo. | Se recomienda asegurar que las evidencias sean de fácil acceso y consulta para las tres líneas de defensa. Se sugiere acoger las recomendaciones de la segunda linea de defensa frente a la formulación del plan. | 100 | 100 | 100
10 |  |  |  |  | Hacer seguimiento y control de terminos durante la etapa instructiva en cada uno de los expedientes disciplinarios | Actos Administrativos en cada expediente disciplinario | Control Interno Disciplinario | 2024-04-01 | 2024-12-30 | 42 | 100% | Se elaborarón 42 actos en la etapa intructiva los cuales se encuentran incluidos en los expedientes | 202414005100300001E 202422005100300002E 202422005100300003E 202422005100300004E 202422005100300005E 202422005100300006E 202422005100300007E 202422005100300008E 202422005100300009E 202422005100300010E Nota: Por mandato legal los procesos disciplinarios cuentan con reserva legal de acuerdo a lo establecido en el articulo 33 de la Ley 190 de 1995. | De acuerdo a la evidencia presentada por la primera linea, se observa que la documentación de cada uno de los expedientes no es clara la identificación de los 42 Actos Administrativos. Se recomienda relacionar el radicado al que corresponde el Acto Administrativo. Se deja calificado comno avance a la gestión ya que se evidencia dentro de los expedientes los autos de apertura los cuales corresponden a un acto administrativo. | Avances en la gestión (60-79%) | Si bien se relacionan expedientes en Orfeo como evidencia, no fue posible la verificación de la elaboración de los 42 actos realizados en la etapa constructiva. En la socialización del informe preliminar la primera linea de defensa reportó la relación de los actos radicados en orfeo. | Se recomienda asegurar que las evidencias sean de fácil acceso y consulta para las tres líneas de defensa. Se recomienda revisar la posible unificación de actividades si tienen las mismas evidencias de ejecución. Se sugiere acoger las recomendaciones de la segunda linea de defensa frente a la formulación del plan. | 100 | 100 | 100
11 |  |  |  |  | Generar las correspondientes Comunicaciones a la Personeria de Bogota y a la Procuraduria General de la Nación de los autos de apertura de investigación, arhivo y fallos sancionatorios que se emitan en los expedientes disciplinarios | Oficio Externo a entes de control Disciplinario | Control Interno Disciplinario | 2024-04-01 | 2024-12-30 |  | 100% | Se realizar los oficios a entes de control interno Disciplinario | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1mzdkpiDgvftvQw1AU_UNs5r5qAqV-Hwv | Revisada las evidencias, se da cumplimiento de la presente actividad | Cumplimiento total (80-100%) | Se revisan los oficios remitidos a los entes de control | Actividad cumplida | 100 | 100 | 100

## Listas PAD (hidden)
Objetivos estratégicos | Proyectos de Inversión | Procesos FUGA | Dependencia | Estado de la actividad |  | Funciones de la dependencia: | Procesos que lidera la dependencia: | Dependencia | Nombre jefe de dependencia
1. Mejorar la calidad de vida de la ciudadanía al ampliar el acceso a la práctica y disfrute del arte y la cultura como parte de su cotidianidad en condiciones de equidad. | 7682. Desarrollo y Fomento a las prácticas artísticas y culturales para dinamizar el centro de Bogotá | Planeación | Subdirección de Gestión Corporativa | Cumplimiento total | 80% - 100% | Oficina Asesora de Planeación 1. Asesorar y coordinar el proceso de planeación de las políticas, programas y proyectos de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño en los aspectos estratégicos, técnicos, económicos y administrativos, acorde con lo establecido en el Plan de Desarrollo Distrital, las Políticas Públicas Sectoriales y el objeto social de la entidad, así como realizar el seguimiento y control a su ejecución. 2. Asesorar y coordinar la elaboración, seguimiento y control del plan estratégico institucional, plan de acción del plan de desarrollo distrital, planes operativos y demás planes, así como los programas y proyectos de inversión de la entidad que se requieran para el funcionamiento y fortalecimiento institucional, en coordinación con las diferentes dependencias. 3. Asesorar y coordinar la formulación y hacer seguimiento al anteproyecto y proyecto de presupuesto anual, en conjunto con la Subdirección de Gestión Corporativa y demás dependencias de la entidad, en concordancia con la planeación institucional, la planeación sectorial, el plan de desarrollo distrital y la normatividad vigente. 4. Realizar la planeación, seguimiento y control a la ejecución de las metas plan de desarrollo, metas proyecto de inversión y presupuestal de los recursos de la entidad, así como viabilizar las modificaciones presupuestales a que haya a lugar ante las Secretarías de Planeación y Hacienda Distrital, para el cumplimiento de las metas institucionales. 5. Dirigir la gestión, implementación e integración de los sistemas de gestión de la Entidad para el eficiente desarrollo de la gestión institucional y la sostenibilidad y mejora continua del Sistema Integrado de Gestión. 6. Asesorar y coordinar con las diferentes dependencias de la entidad la formulación, aplicación y seguimiento de los indicadores de gestión que permitan medir la eficiencia, eficacia y efectividad del cumplimiento de los objetivos y metas definidos en los planes, programas y proyectos. 7. Asesorar y coordinar la planeación, implementación y seguimiento de las políticas de desarrollo administrativo, atendiendo los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 8. Coordinar la estructuración, consolidación y presentación de informes relacionados con los avances y resultados de la gestión institucional, los planes, programas y proyectos de inversión, de acuerdo con los requerimientos y normas establecidos. 9. Las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza de la dependencia. | Oficina Asesora de Planeación: *Planeación *Gestión de Mejora | OAP | Margarita Díaz Casas
2. Potenciar a los creadores del Centro que quieran expresarse y ver en el arte, la cultura y la creatividad una forma de vida. | 7724. Mejoramiento y Conservación de la infraestructura cultural pública para el disfrute del centro de Bogotá | Servicio al ciudadano | Subdirección Artística y Cultural | Avances en la gestión | 60% - 79% | Oficina Asesora Jurídica 1. Formular objetivos y proponer a la Dirección la adopción de políticas y estrategias relacionadas con la gestión jurídica de la entidad, de acuerdo con los lineamientos institucionales. 2. Fijar la posición jurídica externa e interna de la entidad, en torno a los temas de contenido jurídico. 3. Ejercer la defensa judicial, extrajudicial o administrativa de la entidad, representándola en los procesos y acciones que se instauren en su contra y en todos aquellos que ésta deba promover como demandante, demandado o como tercero interviniente o coadyuvante. 4. Dirigir la gestión contractual de la entidad en el desarrollo de sus diferentes etapas, de conformidad con las políticas institucionales y la normatividad vigente, así como orientar la unidad de criterio en materia de contratación en la Fundación. 5. Representar a la Entidad en las diligencias de conciliación y hacer efectivo el cumplimiento de los fallos y sentencias en contra de la entidad, en coordinación con las dependencias comprometidas para su adecuada resolución y por las que deba responder o sea parte. 6. Asesorar jurídicamente a la Dirección General y a las demás dependencias de la Fundación en los asuntos legales y contractuales de competencia de la entidad aplicando la normatividad vigente. 7. Proponer mecanismos y estrategias de gestión del daño antijurídico con el fin que sean adoptadas por Comité de Conciliación de la entidad en el marco normativo vigente. 8. Sustanciar los fallos de segunda instancia, en los procesos disciplinarios que se adelanten contra los servidores y ex servidores de la entidad, conforme a la normatividad vigente. 9. Proyectar, analizar y conceptuar acerca de la viabilidad jurídica de los proyectos, decretos, actos administrativos, contratos, convenios y demás asuntos administrativos que se sometan a su consideración, sujetos a las competencias de la entidad según la normatividad vigente. 10. Atender consultas y peticiones elevadas por los ciudadanos, en relación con las materias jurídicas de su competencia, que no correspondan a otras dependencias de la entidad. 11. Emitir los conceptos y respuestas a las consultas, requerimientos y peticiones de carácter jurídico formulados por los organismos públicos y privados, así como por los ciudadanos de conformidad con la normatividad legal en lo de su competencia. 12. Revisar los actos administrativos expedidos por la entidad, de conformidad con la normatividad vigente. 13. Administrar la información que ingrese o se genera en la entidad relacionada con las acciones judiciales, en especial lo relacionado con el SIPROJ para su actualización permanente y oportuna. 14. Las demás que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de la dependencia. | Oficina Asesora Jurídica: *Gestión Jurídica | OAJ | Andrés Felipe Albarracín Rodríguez
3. Impulsar la reactivación física, económica y social del sector del antiguo Bronx y articularlo con las comunidades y territorios del centro de la ciudad a partir del arte, la cultura y la creatividad | 7674. Desarrollo del Bronx Distrito Creativo en Bogotá | Gestión de las comunicaciones | Subdirección para la Gestión del Centro de Bogotá | Sin gestión | 0% - 59% | Subdireción para la Gestión del Centro de Bogotá 1. Proponer a la Dirección General la política aplicable a la gestión de recursos destinados a proyectos de desarrollo y revitalización del centro de la ciudad, para la cultura. 2. Dirigir y gestionar proyectos especiales con el fin de cumplir los objetivos institucionales de la transformación cultural del Centro de Bogotá D.C. 3. Gestionar y asegurar el oportuno cumplimiento de los planes, programas y proyectos de la Fundación para la transformación cultural del Centro de Bogotá D.C. 4. Implementar los mecanismos de convocatoria diseñados para el Sector, en los concursos que desarrolle la Fundación en torno a la transformación cultural del Centro de Bogotá D.C. 5. Gestionar ante las entidades públicas y privadas, la colaboración y la consecución de los recursos que permitan el adecuado desarrollo de los planes, programas y proyectos de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño. 6. Promover la política pública de recuperación y revitalización del Centro de Bogotá desde la cultura. 7. Coordinar y articular a los diferentes actores públicos y privados para lograr el desarrollo integral del Centro de Bogotá, a través de la cultura. 8. Implementar en coordinación con la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y en articulación con las demás entidades del distrito capital, en el marco de las políticas distritales en materia de Cultura Ciudadana, estrategias que promuevan la participación de la ciudadanía en la revitalización y mantenimiento del centro de Bogotá. 9. Generar estrategias y acciones desde la cultura para integrar a la sociedad civil y al sector privado en proyectos de recuperación y revitalización del Centro de Bogotá, con la representación de los demás actores que convergen en el territorio. 10. Proponer proyectos estratégicos a partir de las características propias del territorio, las fortalezas patrimoniales, culturales, turísticas, creativas y las necesidades de los actores del centro de Bogotá. 11. Coordinar las acciones de los organismos públicos y privados para la consolidación de distritos creativos, en el centro de Bogotá D.C. 12. Proponer a la Dirección las estrategias necesarias para la articulación de acciones institucionales en los proyectos y planes de recuperación y mejoramiento del centro de Bogotá y gestionar su aplicación. 13. Dirigir la presentación y la gestión de las propuestas de financiamiento ante las diversas fuentes públicas, privadas, nacionales e internacionales para el mejoramiento y recuperación del centro de Bogotá D.C. 14. Implementar e incentivar iniciativas públicas o privadas, de alto impacto que permitan posicionar al centro de Bogotá como una de las principales centralidades culturales del Distrito Capital. 15. Diseñar, coordinar y ejecutar actividades culturales en el espacio público del centro de Bogotá que permitan generar una nueva relación del ciudadano con su entorno. 16. Las demás funciones que le sean asignadas y correspondan a la naturaleza de la dependencia. | Subdireción para la Gestión del Centro de Bogotá: *Transformación Cultural para la Gestión del Centro | Sub. Centro | Margarita Díaz Casas
4. Aumentar la apropiación del centro de la ciudad como un territorio diverso, de convivencia pacífica, encuentro y desarrollo desde la transformación cultural | 7713. Fortalecimiento del ecosistema de la economía cultural y creativa del centro de Bogotá | Gestión del Talento Humano | Oficina Asesora Jurídica |  |  | Subdirección Artística y Cultural: 1. Gestionar el diseño, implementación y ejecución de planes, programas y proyectos tendientes a la formación, creación, investigación, circulación y apropiación del arte y la cultura. 2. Establecer junto con la Dirección General el diseño de estrategias, planes y proyectos que garanticen el desarrollo de las expresiones artísticas y que interpreten la diversidad cultural de los habitantes del Distrito Capital. 3. Planear, ejecutar, evaluar y gestionar los programas, planes y proyectos artísticos y culturales que se enmarquen en las políticas públicas artísticas y culturales del nivel Distrital. 4. Gestionar los aspectos misionales, organizativos y administrativos para el desarrollo de los planes, programas y proyectos dirigidos a la formación, investigación, creación, circulación y apropiación de las artes y la cultura en la ciudad. 5. Diseñar las herramientas necesarias para la promoción y el fortalecimiento de las alianzas entre agentes artísticos y culturales y la Fundación. 6. Diseñar los lineamientos específicos y hacer seguimiento a las convocatorias públicas ofertadas en el arte y la cultura conforme a las políticas del Sector Cultura, Recreación y Deporte. 7. Dirigir la producción técnica requerida para la ejecución de las actividades y eventos artísticos y culturales de la Fundación. 8. Dirigir conceptual, técnica y operativamente, la programación y el funcionamiento de los espacios de la Fundación. 9. Las demás que le sean propias de acuerdo con la naturaleza de la dependencia. | Subdirección Artística y Cultural: *Transformación Cultural para la Gestión del Centro | Sub. Artística | César Alfredo Parra Ortega
5. Consolidar modelos de gestión, desarrollando capacidades del talento humano y optimizando los recursos tecnológicos, físicos y financieros para dar respuesta eficaz a las necesidades de la ciudadanía y grupos de valor | 7664. Transformación Cultural de imaginarios del Centro de Bogotá | Evaluación Independiente de la Gestión | Oficina Asesora de Planeación |  |  | Subdirección de Gestión Corporativa: 1. Proponer a la Dirección General la política que debe orientar la gestión de los asuntos de su competencia. 2. Participar en la ejecución del Plan Estratégico Institucional en los asuntos de su competencia, así como formular y ejecutar los planes de acción que se requieran. 3. Planear y ejecutar la política institucional en materia administrativa y de planeación financiera, presupuestal, contable y de pagos, acorde con la normatividad financiera y presupuestal vigente y orientadas a la racionalización del gasto. 4. Coordinar la preparación y consolidación del anteproyecto de presupuesto de funcionamiento de la entidad, las solicitudes de adición y traslado presupuestal y el Programa Anual de Caja. 5. Dirigir los procesos relacionados con la gestión del talento humano de la entidad para el logro de la misión institucional aplicando la norma y procedimientos vigentes. 6. Dirigir, programar, coordinar y ejecutar las actividades de administración de personal, seguridad industrial y relaciones laborales del personal, de acuerdo con las políticas de la entidad y las normas legales vigentes establecidas sobre la materia. 7. Dirigir y administrar el manejo de los recursos físicos, el almacén y los inventarios de bienes muebles e inmuebles de la entidad, de acuerdo con los procedimientos establecidos. 8. Dirigir los planes y programas de gestión documental, custodiar, manejar y conservar el archivo de la entidad, de conformidad con las disposiciones legales vigentes. 9. Liderar la implementación y mantenimiento del Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) para mejorar esta gestión, minimizando impactos generados y contribuyendo con la calidad ambiental del distrito. 10. Administrar los procesos de atención al ciudadano de la Fundación e implementar al interior de la entidad las directrices que sobre el servicio a la ciudadanía imparta la administración Distrital. 11. Liderar los procesos para atender, realizar seguimiento, ejercer control y llevar registro de las peticiones, quejas, denuncias, reclamos y consultas – PQRS - que presenten y formulen los ciudadanos a la entidad, dentro del marco normativo vigente y las políticas distritales. 12. Dirigir, coordinar y diseñar las estrategias y acciones que en materia de tecnología e información requiera la Fundación para su gestión. 13. Conocer, adelantar y fallar en primera instancia, los procesos disciplinarios contra los servidores y ex servidores públicos de la entidad, de conformidad con el Código Disciplinario Único y demás disposiciones vigentes sobre la materia. 14. Comunicar y notificar las resoluciones expedidas por la entidad, así como administrar y custodiar los archivos de las resoluciones y realizar el control legal de los términos de notificación. 15. Las demás funciones que le sean asignadas y correspondan a la naturaleza de la dependencia. | Subdirección de Gestión Corporativa: *Gestión del Talento Humano *Gestión Documental *Gestión de TIC *Recursos Físicos *Gestión Financiera *Gestión Jurídica | Sub. Corporativa | Martha Lucía Cardona Visbal
| 7760- Modernización de la Arquitectura Institucional de la FUGA | Gestión de mejora | Oficina de Control Interno |  |  | Comunicaciones - Dirección General: 9. Dirigir, coordinar y garantizar las acciones de comunicación, divulgación y promoción corporativa, e interna y externa de las actividades de la Fundación. | Comunicaciones - Dirección General: *Comunicaciones | COMS | Margarita Díaz Casas - Fredy Felipe Díaz Sarmiento
|  | Transformación cultural para la revitalización del centro | Dirección general -Comunicaciones
Gestión Documental
Gestión de TIC
Recursos Físicos
Gestión Financiera
Gestión Jurídica