## PAD OAP 2025
|  |  |  | Proceso: | Planeación
|  |  |  | Documento: | Formato plan de acción por dependencias |  |  | Código: |  | PN-FTPL-03 |  | Versión: |  | 2
INFORMACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN POR DEPENDENCIAS
| Objetivo del plan: | Facilitar la planeación y seguimiento de la gestión anual del área e integrar los planes institucionales, al establecer metas, actividades, fechas y productos a desarrollar para el cumplimiento de los retos de la dependencia y los objetivos de la entidad. | [5 empty] | Funciones de la dependencia: |  |  |  |  | Procesos que lidera la dependencia:
| Alcance del plan: | Consolida los logros obtenidos por la Entidad durante la vigencia 2025, el cumplimiento a la Ley de Transparencia, el estado del MIPG y del SCI, y el desarrollo del Sistema Pandora. | [5 empty] | Oficina Asesora de Planeación 1. Asesorar y coordinar el proceso de planeación de las políticas, programas y proyectos de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño en los aspectos estratégicos, técnicos, económicos y administrativos, acorde con lo establecido en el Plan de Desarrollo Distrital, las Políticas Públicas Sectoriales y el objeto social de la entidad, así como realizar el seguimiento y control a su ejecución. 2. Asesorar y coordinar la elaboración, seguimiento y control del plan estratégico institucional, plan de acción del plan de desarrollo distrital, planes operativos y demás planes, así como los programas y proyectos de inversión de la entidad que se requieran para el funcionamiento y fortalecimiento institucional, en coordinación con las diferentes dependencias. 3. Asesorar y coordinar la formulación y hacer seguimiento al anteproyecto y proyecto de presupuesto anual, en conjunto con la Subdirección de Gestión Corporativa y demás dependencias de la entidad, en concordancia con la planeación institucional, la planeación sectorial, el plan de desarrollo distrital y la normatividad vigente. 4. Realizar la planeación, seguimiento y control a la ejecución de las metas plan de desarrollo, metas proyecto de inversión y presupuestal de los recursos de la entidad, así como viabilizar las modificaciones presupuestales a que haya a lugar ante las Secretarías de Planeación y Hacienda Distrital, para el cumplimiento de las metas institucionales. 5. Dirigir la gestión, implementación e integración de los sistemas de gestión de la Entidad para el eficiente desarrollo de la gestión institucional y la sostenibilidad y mejora continua del Sistema Integrado de Gestión. 6. Asesorar y coordinar con las diferentes dependencias de la entidad la formulación, aplicación y seguimiento de los indicadores de gestión que permitan medir la eficiencia, eficacia y efectividad del cumplimiento de los objetivos y metas definidos en los planes, programas y proyectos. 7. Asesorar y coordinar la planeación, implementación y seguimiento de las políticas de desarrollo administrativo, atendiendo los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 8. Coordinar la estructuración, consolidación y presentación de informes relacionados con los avances y resultados de la gestión institucional, los planes, programas y proyectos de inversión, de acuerdo con los requerimientos y normas establecidos. 9. Las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza de la dependencia. |  |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación: *Planeación *Gestión de Mejora
| Dependencia que formula, ejecuta y hace seguimiento en primera línea de defensa: | Oficina Asesora de Planeación
| Nombre del jefe de dependencia que formula, ejecuta y hace seguimiento en primera línea de defensa: | Anngie Lorena Ramírez Gamboa
| Políticas de operación: | *El plan de acción por dependencia está alineado con la plataforma estratégica vigente. *Este plan hace parte integral del Plan de Acción Institucional conforme a lo que establece el decreto 612 de 2018. *Se debe revisar el Plan Estratégico Institucional para identificar los productos, metas y estrategias a cargo de la dependencia *Se debe revisar las observaciones realizadas por la Oficina de Control Interno en el marco del seguimiento al Plan de Acción por Dependencias
| Link de publicación: | https://fuga.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planeacion-presupuesto-informes?field_fecha_de_emision_value=All&term_node_tid_depth=250
| Vigencia del plan: | 2025
ACTIVIDADES - RETOS DE LA DEPENDENCIA | [9 empty] | Primera Línea de defensa - OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación
# | Objetivo estratégico | Reto / meta | Magnitud del reto /meta | Fórmula indicador (unidad de medida del reto ) | Actividad | Mecanismos de verificación (Producto Entregable como evidencia) | Proceso y/o líder responsable de la actividad | Fecha inicial | Fecha final | Avance cuantitativo | Porcentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión (Relacione logros, retrasos, dificultades u otros aspectos que considere relevantes en el seguimiento) | Evidencia (Ubicación - enlaces) | Análisis cualitativo OAP | Estado de la actividad
1 | 4. Fortalecer la gestión institucional, optimizando los recursos tecnológicos, financieros, físicos y su equipo humano, para mejorar el relacionamiento integral con los grupos de valor y asegurar el cumplimiento de la misión. | Establecer el Plan Estratégico Institucional como marco de acción de la FUGA en la Bogotá Camina Segura y realizar su seguimientos correspondientes | 100% | Un documento de Plan Estratégico de la entidad actualizada (Si=100% y No=0) | Elaborar el Plan Estrategico institucional como marco del PDD Bogotá Camina Segura | Documento Plan Estrategico | Oficina Asesora de Planeación | 2025-02-01 | 2025-04-30
|  |  |  | # de seguimientos realizados en Pandora / # seguimientos programados en la vigencia | Realizar el seguimiento trimestral del plan estrategico de acuerdo a la programación de la Oficina Asesora de Planeación | Reporte de Pandora | Oficina Asesora de Planeación | 2025-01-01 | 2025-12-15
2 | 4. Fortalecer la gestión institucional, optimizando los recursos tecnológicos, financieros, físicos y su equipo humano, para mejorar el relacionamiento integral con los grupos de valor y asegurar el cumplimiento de la misión. | Estabilizar y migrar a la nube el Sistema de Información para la Planeación y Gestión - Pandora | 100% | # de actividades ejecutadas / # de actividades programadas en el plan de acción de estabilización y migración de Pandora | Ejecutar el plan de acción de establilizacipon y migración a la nube a cargo de la OAP | Plan de estabilización y migración a la nube ejecutado | Oficina Asesora de Planeación | 2025-02-01 | 2025-06-30
3 | 4. Fortalecer la gestión institucional, optimizando los recursos tecnológicos, financieros, físicos y su equipo humano, para mejorar el relacionamiento integral con los grupos de valor y asegurar el cumplimiento de la misión. | Presentar el documento de análisis de los datos y variables de caracterización de los grupos de interes de la FUGA, que hacen uso de la oferta institucional | 100% | Un documento Caractrerización de usuarios y grupos de interes (Si=100% y No=0) | Elaborar y publicar la caraterizacipn de los usuarios y grupos de interes de la fuga de acuerdo con los lineamientos establecidos | Documento de caracterización de usuarios elaborado y publicado | Oficina Asesora de Planeación | 2025-02-01 | 2025-07-31
4 | 4. Fortalecer la gestión institucional, optimizando los recursos tecnológicos, financieros, físicos y su equipo humano, para mejorar el relacionamiento integral con los grupos de valor y asegurar el cumplimiento de la misión. | Liderar el proceso de formulación del Anteproyecto de presupuesto de gastos e inversiones para la vigencia 2026 de acuerdo con los lineamientos de la SHD y SDP | 100% | Documento de anteproyecto radicado ante la SDH y SDP (Si=100% y No=0) | Consolidar y radicar el documetno de anteproyecto de presupuesto de gastos e inversipon para la vigencia 2026 atendiendo los lineamientos de la SHD y SDP | Anteproyecto de presupuesto radicado ante la SHD y SDP | Oficina Asesora de Planeación | 2025-05-01 | 2025-10-31
5 | 4. Fortalecer la gestión institucional, optimizando los recursos tecnológicos, financieros, físicos y su equipo humano, para mejorar el relacionamiento integral con los grupos de valor y asegurar el cumplimiento de la misión. | Liderar la presentación y seguimiento de los proyectos de Regalías a los que se presente la entidad para el fortalecimiento de su misionalidad | 100% | Proyectos formulados, presentados y/o con seguimiento (Si=100% y No=0) | Formular, presentar y/o realizar seguimiento a los proyectos presentados al sistema general de regalias | Mesas de trabajo, correos electronicos, informes de seguimientos y formulaciones de proyecto cuando aplique y en donde se muestre la intervención desde el acompañamiento técnico por parte de la OAP | Oficina Asesora de Planeación | 2025-02-01 | 2025-02-15
6

## PAD OJ 2025
|  |  |  | Proceso: | Planeación
|  |  |  | Documento: | Formato plan de acción por dependencias |  |  | Código: |  | PN-FTPL-03 |  |  | Versión: |  | 2
INFORMACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN POR DEPENDENCIAS
| Objetivo del plan: | Facilitar la planeación y seguimiento de la gestión anual del área e integrar los planes institucionales, al establecer metas, actividades, fechas y productos a desarrollar para el cumplimiento de los retos de la dependencia y los objetivos de la entidad. | [5 empty] | Funciones de la dependencia: |  |  |  |  | Procesos que lidera la dependencia:
| Alcance del plan: | Cubre retos y desafíos asociados a la gestión jurídica que dan cuenta de la misionalidad de la entidad y las competencias propias de cada dependencia. | [5 empty] | 1. Formular objetivos y proponer a la Dirección la adopción de políticas y estrategias relacionadas con la gestión jurídica de la entidad, de acuerdo con los lineamientos institucionales. 2. Fijar la posición jurídica externa e interna de la entidad, en torno a los temas de contenido jurídico. 3. Ejercer la defensa judicial, extrajudicial o administrativa de la entidad, representándola en los procesos y acciones que se instauren en su contra y en todos aquellos que ésta deba promover como demandante, demandado o como tercero interviniente o coadyuvante. 4. Dirigir la gestión contractual de la entidad en el desarrollo de sus diferentes etapas, de conformidad con las políticas institucionales y la normatividad vigente, así como orientar la unidad de criterio en materia de contratación en la Fundación. 5. Representar a la Entidad en las diligencias de conciliación y hacer efectivo el cumplimiento de los fallos y sentencias en contra de la entidad, en coordinación con las dependencias comprometidas para su adecuada resolución y por las que deba responder o sea parte. 6. Asesorar jurídicamente a la Dirección General y a las demás dependencias de la Fundación en los asuntos legales y contractuales de competencia de la entidad aplicando la normatividad vigente. 7. Proponer mecanismos y estrategias de gestión del daño antijurídico con el fin que sean adoptadas por Comité de Conciliación de la entidad en el marco normativo vigente. 8. Proyectar, analizar y conceptuar acerca de la viabilidad jurídica de los proyectos, decretos, actos administrativos, contratos, convenios y demás asuntos administrativos que se sometan a su consideración, sujetos a las competencias de la entidad según la normatividad vigente. 9. Atender consultas y peticiones elevadas por los ciudadanos, en relación con las materias jurídicas de su competencia, que no correspondan a otras dependencias de la entidad. 10. Emitir los conceptos y respuestas a las consultas, requerimientos y peticiones de carácter jurídico formulados por los organismos públicos y privados, así como por los ciudadanos de conformidad con la normatividad legal en lo de su competencia. 11. Revisar los actos administrativos expedidos por la entidad, de conformidad con la normatividad vigente. 12. Administrar la información que ingrese o se genera en la entidad relacionada con las acciones judiciales, en especial lo relacionado con el SIPROJ para su actualización permanente y oportuna. 13. Llevar a cabo las actuaciones a que haya lugar dentro del proceso disciplinario en la etapa de juzgamiento de conformidad con la norma vigente. 14. Surtir el proceso de notificación y/o comunicación y organización documental de los expedientes disciplinarios en los términos y forma establecidas en la normatividad disciplinaria vigente y mantener actualizada la información de los procesos disciplinarios de la fundación en el Sistema de Información Disciplinaria Distrital o el que haga sus veces. 15. Fallar en primera instancia los procesos disciplinarios, garantizando el debido proceso de las partes procesales. 16. Comunicar a la Procuraduría General de la Nación, las sanciones disciplinarios impuestas, para su respectivo registro. 17. Las demás que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de la dependencia. |  |  |  |  | Oficina Jurídica: * Gestión Jurídica
| Dependencia que formula, ejecuta y hace seguimiento en primera línea de defensa: | Oficina Jurídica
| Nombre del jefe de dependencia que formula, ejecuta y hace seguimiento en primera línea de defensa: | Jairo Riaga Acuña
| Políticas de operación: | *El plan de acción por dependencia está alineado con la plataforma estratégica vigente. *Se debe revisar el Plan Estratégico Institucional para identificar los productos, metas y estrategias a cargo de la dependencia *Se debe revisar las observaciones realizadas por la Oficina de Control Interno en el marco del seguimiento al Plan de Acción por Dependencias
| Link de publicación: | https://fuga.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planeacion-presupuesto-informes?field_fecha_de_emision_value=All&term_node_tid_depth=250
| Vigencia del plan: | 2025
# | ACTIVIDADES - RETOS DE LA DEPENDENCIA | [8 empty] | Primera Línea de defensa - Oficina Jurídica |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación
| Objetivo estratégico | Reto / meta | Magnitud del reto /meta | Fórmula indicador (unidad de medida del reto ) | Actividad | Mecanismos de verificación (Producto Entregable como evidencia) | Proceso y/o líder responsable de la actividad | Fecha inicial | Fecha final | Avance cuantitativo | Porcentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión (Relacione logros, retrasos, dificultades u otros aspectos que considere relevantes en el seguimiento) | Evidencia (Ubicación - enlaces) | Análisis cualitativo OAP | Estado de la actividad
1 | Fortalecer la gestión institucional, optimizando los recursos tecnológicos, financieros, físicos y su equipo humano, para mejorar el relacionamiento integral con los grupos de valor y asegurar el cumplimiento de la misión. | Realizar seguimiento y lanzar alertas oportunas a las directivas para que haya una adecuada ejecución del Plan Anual de Adquisiciones - PAA | 100% | # alertas por contrataciones no radicadas en tiempo / # contrataciones no radicadas en tiempo | Presentar informes semanales en el comité de tráfico de la dirección | Acta del comité de tráfico en a que conste el Informe semanal de avances del PAA | Gestión jurídica | 2025-03-03 | 2025-09-08
2 | Fortalecer la gestión institucional, optimizando los recursos tecnológicos, financieros, físicos y su equipo humano, para mejorar el relacionamiento integral con los grupos de valor y asegurar el cumplimiento de la misión. | Simplificar los procedimientos y los formatos para agilizar la contratación por prestación de servicios personales, sin que por ello incrementen los riesgos de gestión o de corrupción. | 100% | # documentos simplificados / # documentos priorizados para simplificar por el Comité de Contratación. | Actualizar la documentación formalizada en el SIG correspondiente a la contratatación de prestación de servicios personal. | Actas de comité de contratación. Procedimientos simplificados publicados en la intranet Formatos simplificados publicados en la intranet | Gestión jurídica | 2025-03-03 | 2025-03-31
3 | Fortalecer la gestión institucional, optimizando los recursos tecnológicos, financieros, físicos y su equipo humano, para mejorar el relacionamiento integral con los grupos de valor y asegurar el cumplimiento de la misión. | Hacer los preparativos para ejecutar en el 2026 los procesos de contratación recurrentes de manera ágil y oportuna. | 100% | # de procesos de contratación con documentos modelo preparados / # de procesos de contratación priorizados por el comité de contratación. | Preparar la documentación necesaria para formular con suficiente antelación el PAA 2026 y los documentos que incorporen las oportunidades de mejora. | Actas de comité de contratación. Modelos de documentos contractuales preparados para usar en el 2026. | Gestión jurídica | 2025-06-02 | 2025-12-15
4 | Fortalecer la gestión institucional, optimizando los recursos tecnológicos, financieros, físicos y su equipo humano, para mejorar el relacionamiento integral con los grupos de valor y asegurar el cumplimiento de la misión. | Fortalecer las acciones para disminuir el riesgo de daño antijurídico mediante. | 100% | # acciones de prevención de daño antijurídico implementadas / # acciones diseñadas aprobadas | Formular y ejecutar el plan de acció de la política de daño antijurídico. | Plan de acción de la política de prevención de daño antijurídico. Informe de seguimiento y ejecución del plan de prevención de daño antijurídico. | Gestión jurídica | 2025-02-25 | 2025-12-15
5 | Fortalecer la gestión institucional, optimizando los recursos tecnológicos, financieros, físicos y su equipo humano, para mejorar el relacionamiento integral con los grupos de valor y asegurar el cumplimiento de la misión. | Implementar medidas para agilizar y hacer más eficiente y eficaz la generación y presentación oportuna de los informes sobre la contratación. | 100% | # de procedimientos de generación de informes mejorados / # de informes priorizados para mejorar | Elaborar una base de datos maestra y vincularla a las plantillas de los informes priorizados. | Base de datos maestra Plantillas de informes vinculadas | Gestión jurídica | 2025-02-25 | 2025-12-15

## PAD OCDI 2025
|  |  |  | Proceso: | Planeación
|  |  |  | Documento: | Formato plan de acción por dependencias |  |  | Código: |  | PN-FTPL-03 |  |  | Versión: | 2
INFORMACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN POR DEPENDENCIAS
| Objetivo del plan: | Facilitar la planeación y seguimiento de la gestión anual del área e integrar los planes institucionales, al establecer metas, actividades, fechas y productos a desarrollar para el cumplimiento de los retos de la dependencia y los objetivos de la entidad. | [5 empty] | Funciones de la dependencia: |  |  |  |  | Procesos que lidera la dependencia:
| Alcance del plan: | Consolida los logros obtenidos por la Oficina de Control Interno Disciplinario durante las vigencia 2024, en cumplimiento a la Leyes vigentes en la materia. | [5 empty] | 1. Adelantar la indagación preliminar, la investigación formal y fallar en primera instancia los procesos disciplinarios contra los/as servidores/as y ex servidores/as de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, de conformidad con el Código General Disciplinario o aquella norma que lo modifique o sustituya y las demás disposiciones vigentes sobre la materia. 2. Mantener actualizada la información de los procesos disciplinarios de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, en el Sistema de Información Disciplinaria Distrital o el que haga sus veces, y fijar procedimientos operativos disciplinarios acorde con las pautas señaladas por la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios de la Secretaría Jurídica Distrital. 3. Efectuar el seguimiento a la ejecución de las sanciones que se impongan a los servidores(as) y ex servidores (as) públicos (as) de la entidad, de manera oportuna y eficaz. 4. Orientar y capacitar a los servidores (as) públicos (as) de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño en la prevención de acciones disciplinarias en aplicación de las políticas que en materia disciplinaria se expidan por parte de la Secretaría Jurídica Distrital. 5. Surtir el proceso de notificación y/o comunicación y organización documental de los expedientes disciplinarios en los términos y forma establecida en la normatividad disciplinaria vigente. 6. Atender las peticiones y requerimientos relacionados con asuntos de su competencia, de manera oportuna y eficaz. 7. Las demás que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de la dependencia. |  |  |  |  | Oficina Control Interno Disciplinario: *Proceso: Control Interno Disciplinario *Procedimiento Primera Instancia/ Etapa de Instrucción
| Dependencia que formula, ejecuta y hace seguimiento en primera línea de defensa: | Oficina Control Interno Disciplinario
| Nombre del jefe de dependencia que formula, ejecuta y hace seguimiento en primera línea de defensa: | Raúl Andrés Gutiérrez Sánchez
| Políticas de operación: | *El plan de acción por dependencia está alineado con la plataforma estratégica vigente. *Este plan hace parte integral del Plan de Acción Institucional conforme a lo que establece el decreto 612 de 2018. *Se debe revisar las observaciones realizadas por la Oficina de Control Interno en el marco del seguimiento al Plan de Acción por Dependencias
| Link de publicación: | https://fuga.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planeacion-presupuesto-informes?field_fecha_de_emision_value=All&term_node_tid_depth=250
| Vigencia del plan: | 2025
ACTIVIDADES - RETOS DE LA DEPENDENCIA | [9 empty] | Primera Línea de defensa - OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación
# | Objetivo estratégico | Reto / meta | Magnitud del reto /meta | Fórmula indicador (unidad de medida del reto ) | Actividad | Mecanismos de verificación (Producto Entregable como evidencia) | Proceso y/o líder responsable de la actividad | Fecha inicial | Fecha final | Avance cuantitativo | Porcentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión (Relacione logros, retrasos, dificultades u otros aspectos que considere relevantes en el seguimiento) | Evidencia (Ubicación - enlaces) | Análisis cualitativo OAP | Estado de la actividad
1 | 4. Fortalecer la gestión institucional, optimizando los recursos tecnológicos, financieros, físicos y su equipo humano, para mejorar el relacionamiento integral con los grupos de valor y asegurar el cumplimiento de la misión. | Diseñar estrategias para sensibilizar a los funcionarios sobre conductas que puedan tener connotación disciplinaria | Cinco (5) Boletines Disciplinarios, | # de boletines publicados por correo / # Boletines programados | Publicar a través del correo institucional a todos los funcionarios y contratistas de la FUGA, en coordinación con la oficina de Comunicaciones los Boletines Disciplinarios. | Pieza de comunicación enviada por correo electronico | Oficina de Control Interno Disciplinario | 2025-03-03 | 2025-12-15
2 | 4. Fortalecer la gestión institucional, optimizando los recursos tecnológicos, financieros, físicos y su equipo humano, para mejorar el relacionamiento integral con los grupos de valor y asegurar el cumplimiento de la misión. | Evaluar todas las quejas, informes y/o noticias disciplinarias que sean allegadas con fecha de corte al 19 de diciembre de 2025. (A. Indagación previa, Inhibitorios, Remisorios, A. Aperturas de Investigación Disciplinaria) | Evaluar el 100% de las quejas, informes y/o noticias disciplinarias que sean allegadas a la Oficina de Control Disciplinario Interno. | # de quejas, informes y/o noticias disciplinarias evaluadas / # de quejas, informes y/o noticias disciplinarias recibidas. | Evaluar las quejas, informes y/o noticias discipliarias que lleguen a la oficina de Control Disciplinario Interno y dar el tramite correspodiente de acuerdo al procedimiento indicado para la "Primera instancia – Etapa de instrucción" que adopta el proceso. | Informe con corte a 19 de diciembre de 2025, en el cual se relacionen el numero de quejas, informes y/o noticias disciplinarias evaluadas / Número de quejas, informes y/o noticias disciplinarias recibidas y las correspondientes decisiones frente a cada una de ellas. | Oficina de Control Interno Disciplinario | 2025-03-03 | 2025-12-15
3
4
5
6
7
8
9
10
11