## PROGRAMA DE TEPDC
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA 2024
Formulación del Programa -
Formato actualizado de acuerdo a los lineamientos de: Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP - La Ley 2195 de 2022 y Secretaría General Alcaldía Mayor de Bogotá - Documento Técnico Programas de Transparencia y Ética Pública del Distrito Capital - Diciembre 2022.

## PROGRAMA DE TEPDC - OBJETIVO
¿Qué es el Programa de Transparencia y Ética Pública? | Transparencia | 82
| Integridad | 9
El artículo 31 de la Ley 2195 de 2022 “Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones”, modificó el Artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 (Ley Anticorrupción), transformando el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC), en el Programa de Transparencia y Ética Pública. El Documento Técnico de Programas de Transparencia y Ética Pública del Distrito Capital, lo define como el “conjunto de acciones o iniciativas que se desarrollan para promover la transparencia, la ética, la integridad y la lucha contra la corrupción, desde el marco institucional y legal en el que se inscriben las entidades públicas distritales, y bajo una perspectiva de corresponsabilidad en la prevención, detección y sanción de actos asociados a la corrupción”. Está conformado por (3) ejes (Transparencia, Integridad y Monitoreo y Control) y nueve (9) componentes, cuyo objetivo es generar mecanismos que protejan a la administración de cometer actos de corrupción que vayan en contra de los fines esenciales del Estado. Estos son: 1. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información, 2. Rendición de Cuentas, 3. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano, 4. Racionalización de trámites, 5. Apertura de información y datos abiertos, 6. Participación e innovación en la gestión pública, 7. Promoción de la integridad y la ética pública, 8. Gestión de riesgos de corrupción – Mapas de riesgo y 9. Medidas de debida diligencia y prevención de lavado de activos. | Monitoreo y control | 14
Objetivo General: Promover la transparencia y mejorar la atención al ciudadano dentro de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, con el propósito de dar cumplimiento a la Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública" y la Ley 2195 de 2022 "Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones", mediante la definición de actividades encaminadas a la lucha contra la corrupción. |  | 105
Alcance: El Programa de transparencia y ética pública de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño para la vigencia 2024, aplica para todos los procesos, y es de estricto cumplimiento para todos los servidores públicos y contratistas en el desarrollo de sus funciones y obligaciones, impactando positivamente en el servicio prestado a los grupos de valor y/o partes interesadas.

## Rótulo (hidden)
Proceso | Planeación
Documento | Formato Programa de Transparencia y Ética Pública | Código: | PN-FTPL-02 | Versión: | 3

## ACTIVIDADES DEL PROGRAMA
Vigencia |  |  | 2025
Fecha de Aprobación: |  |  | 2025-02-27
Fecha de Publicación |  |  | 2025-02-28
Versión: |  |  | 2
Firma |  |  | Aprobado por comité directivo 27 de febrero 2025
[11 empty] | PRIMER CUATRIMESTRE 2024 | [9 empty] | SEGUNDO CUATRIMESTRE 2024 | [9 empty] | TERCER CUATRIMESTRE 2024
EJE | COMPONENTE | SUBCOMPONENTE / PROGRAMA | COD. ACTIVIDAD | ACTIVIDADES | INDICADOR | META PRODUCTO | PROCESO RESPONSABLE (Lider de Actividad) | PROCESO DE APOYO Ó CORRESPONSABLE | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | Primera Linea de Defensa |  |  |  | Segunda Linea de Defensa |  |  | Tercera Linea de Defensa |  |  | Primera Linea de Defensa |  |  |  | Segunda Linea de Defensa |  |  | Tercera Linea de Defensa |  |  | Primera Linea de Defensa |  |  |  | Segunda Linea de Defensa |  |  | Tercera Linea de Defensa |  |  | AVANCE TOTAL POR EJE | AVANCE TOTAL POR COMPONENTE | AVANCE TOTAL POR SUBCOMPONENTE
[11 empty] | Linea de Autocontrol |  |  |  | Linea de Monitoreo |  |  | Evaluación Idependiente |  |  | Linea de Autocontrol |  |  |  | Linea de Monitoreo |  |  | Evaluación Idependiente |  |  | Linea de Autocontrol |  |  |  | Linea de Monitoreo |  |  | Evaluación Idependiente
[11 empty] | Fecha Seguimiento | % Cumplimiento de la Actividad | Justificación de Avance | Observaciones (Si aplica) | Fecha Monitoreo | Estado | Recomendación | Fecha Evaluación | % Cumplimiento de la Actividad | Observación | Fecha Seguimiento | % Cumplimiento de la Actividad | Justificación de Avance | Observaciones (Si aplica) | Fecha Monitoreo | Estado | Recomendación | Fecha Evaluación | % Cumplimiento de la Actividad | Observación | Fecha Seguimiento | % Cumplimiento de la Actividad | Justificación de Avance | Observaciones (Si aplica) | Fecha Monitoreo | Estado | Recomendación | Fecha Evaluación | % Cumplimiento de la Actividad | Observación
TRANSPARENCIA | Componente 1: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | Lineamiento de transparencia activa | 1 | Mantener actualizada la información mínima requerida en página web que trata la Ley 1712 de 2014 - Transparencia | (# de requerimientos actualizados según ley 1712 de 2014/ Total de requerimientos )*100% | 100% Link de transparencia actualizado | Todos los procesos ( Monitoreo a cargo de Planeación) | Todos los procesos actualizan información de acuerdo al Esquema de Publicaciónd e la entidad | 2025-02-01 | 2025-12-15
|  | Lineamientos de transparencia pasiva | 2 | Incluir en la jornada de inducción y reinducción del Plan Institucional de Capacitación - PIC una sensibilización sobre Ley de Transparencia y derecho a la información dirigida a servidores públicos y contratistas de la entidad para comprender entre otros los lineamientos de transparencia activa y pasiva. | 1 Sensibilización realizada (Si:100% ; No:0) | 1 sensibilización realizada a servidores públicos y contratistas de la FUGA | Planeación | Planeación | 2025-01-31 | 2025-06-30
|  | Elaboración de instrumentos de gestión de información | 3 | Actualizar y publicar el Registro de Activos de Información en la página web de la FUGA y los portales de Datos Abiertos | 1 Documento actualizado y publicado en la página de la FUGA y los portales web de Datos Abiertos (Si:100% ; No:0) | 1 Registro de Activos de Información actualizado y publicado en la página de la entidad y en los portales de Datos Abiertos | Gestión Documental Gestión TIC | Gestión Documental Gestión TIC | 2025-07-01 | 2025-11-30
|  |  | 4 | Actualizar y publicar el Esquema de publicación de Información en la página web de la FUGA y en los portales de Datos Abiertos | 1 Esquema de publicación de la información actualizado y publicado en la página de la FUGA y los portales web de Datos (Si:100% ; No:0) | 1 Esquema de publicación de la información actualizado y publicado en la página de la entidad y en los portales de Datos Abiertos | Planeación | Planeación | 2025-05-01 | 2025-08-31
|  |  | 5 | Actualizar y publicar el Índice de Información Clasificada y Reservada conforme a lo estipulado en los artículos 6, 18, 19, 20 de la Ley 1712 de 2014 y artículo 5 decreto 103 de 2015. | 1 Índice de Información Clasificada y Reservada actualizado y publicado en la página de la FUGA y los portales web de Datos (Si:100% ; No:0) | 1 Índice de Información Clasificada y Reservada actualizado y publicado en la página de la entidad y en los portales de Datos Abiertos | Gestión Documental | Gestión Jurídica | 2025-07-01 | 2025-11-30
|  | Criterio diferencial de accesibilidad | 6 | Socializar a la comunidad institucional la información de aceptación de la diferencia, población diversa y/o en condición de discapacidad. | 1 socialización realizada (Si:100% ; No:0) | 1 socialización realizada a servidores públicos de la FUGA | Servicio al Ciudadano Gestión de Talento humano | Servicio al Ciudadano Gestión de Talento humano | 2025-06-01 | 2025-09-01
|  | Monitoreo de Acceso a la Información Pública | 7 | Monitorear de manera cuatrimestral la Matriz de Cumplimiento y Sostenibilidad de la Ley transparencia. | (# de Monitoreos realizados / 3 de Monitoreos programados)*100% | 3 Monitoreos periódico cuatrimestral de la Matriz de Cumplimiento y Sostenibilidad de la Ley transparencia. | Planeación | Planeación | 2025-01-03 | 2025-01-16
[9 empty] | 2025-05-02 | 2025-05-16
[9 empty] | 2025-09-03 | 2025-09-13
| Componente 2: RENDICIÓN DE CUENTAS | Información de calidad y en lenguaje comprensible | 8 | Publicar en la página web en la sección " Noticias" información sobre los resultados de la oferta institucional | (# de publicaciones realizadas / 12 de publicaciones programadas)*100% | Realizar 12 publicaciones en la pagina web en la sección de "Noticias" | Gestión de las Comunicaciones | Gestión de las Comunicaciones | 2025-01-15 | 2025-12-15
|  |  | 9 | Publicar los 3 informes de la cuenta anual de la Contraloría 2024 una vez cargados en SIVICOF en la sección de informes de gestión en la pagina web | (# de informes publicados/ 3 informes planeados para publicar)*100% | * 1 Balance Social * 1 Informe de Gestión y resultados * 1 Informe de Gestión de la Gerencia (Publicación en la sección de Informes de gestión en página web) | Planeación | Planeación | 2025-02-01 | 2025-04-30
|  |  | 10 | Elaborar y publicar el Informe de gestión de logros de la FUGA vigencia 2024 para la Rendición de Cuentas cumpliendo con los requerimientos MIPG y la normativa vigente. Este informe se construye a partir de los insumos entregados por las áreas de la entidad de una manera comprensible para la ciudadania. | 1 Informe publicado (Si:100% ; No:0) | 1 informe de gestión para la rendición de cuentas publicado | Planeación | Todos los procesos | 2025-01-20 | 2025-03-31
|  | Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 11 | Realizar un espacio de diálogo como Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Institucional. | 1 Audiencia pública realizada (Si: 100%; No:0) | 1 Audiencia de rendición de cuentas realizada | Planeación y Gestión de las Comunicaciones | Todos los procesos | 2025-02-02 | 2025-04-30
|  | Responsabilidad en la cultura de la rendición y petición de cuentas | 12 | Publicar en la pagina web de la entidad una encuesta dirigida a la ciudadania para la definición de los temas a tratar en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | 1 Encuesta publicada (Si:100%; No: 0) | 1 Encuesta publicada para la identificación de temas de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Planeación | Gestión de las Comunicaciones | 2025-01-20 | 2025-03-31
|  |  | 13 | Realizar el registro de los compromisos adquiridos en los diálogos ciudadanos y/o Audiencia pública de rendición de cuentas de los grupos de valor en el aplicativo COLIBRI de la Veeduría Distrital. | (# de compromisos registrados /# de compromisos adquiridos)*100% | Registro de los compromisos en la aplicativo COLIBRI | Planeación | Planeación | 2025-04-30 | 2025-05-31
|  | Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 14 | Elaborar, socializar y publicar el Documento Estrategia de Rendición de Cuentas con los atributos MIPG | 1 Documento Estrategia de Rendición de Cuentas publicado y socializado (Si:100%; No: 0) | 1 Documento Estrategia de Rendición de Cuentas elaborado, socializado y publicado en la página web | Planeación | Planeación | 2025-01-20 | 2025-03-30
|  |  | 15 | Realizar seguimiento cuatrimestral de los compromisos registrados el aplicativo COLIBRI de la Veeduría Distrital. | (# de seguimientos realizados / 3 seguimeintos programados) x 100% | 3 seguimientos realizados de los compromisos registrados en COLIBRI | Planeación | Planeación | 2025-01-15 | 2025-05-15
|  |  | 16 | [5 empty] | 2025-05-16 | 2025-09-12
|  |  | 17 | [5 empty] | 2025-09-13 | 2025-12-15
|  |  | 18 | Dar respuesta a las preguntas realizadas por parte de la ciudadanía a la FUGA en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. Publicarlas en el marco del Informe de Evaluación de la Rendición de Cuentas. | Informe de Evaluación de la Rendición de Cuentas publicado con un capítulo con respuestas a las preguntas formuladas por la ciudadanía publicado (Si:100% ; No:0) | Responder al 100% de las preguntas realizadas por la ciudadanía en el Marco de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas y publicarlas en el Informe de Evaluación de Rendición de Cuentas. | Planeación | Todos los procesos (desde su competencia), Planeación | 2025-02-02 | 2025-05-31
|  |  | 19 | Publicar Informe de Evaluación de Rendición de Cuentas con las características exigidas por la norma y MIPG. | 1 Informe Publicado (si=100%; no=0) | 1 Informe de Evaluación de Rendición de Cuentas publicado en la página Web de la FUGA | Planeación | Planeación | 2025-02-02 | 2025-05-31
|  | Rendición de cuentas focalizada | 20 | Desarrollar cuatro (4) espacios de diálogo ciudadano con un grupo de interés especifico desde las áreas misionales para fortalecer las necesidades de la ciudadania ante la rendición de cuentas | (# dialogos realizados / 4 dialogos programados)*100% | 4 informes de diálogo con un grupo de interés especifico desarrollado. | Transformación Cultural para la Revitalizacion (SAC Y Centro), Planeación | Transformación Cultural para la Revitalizacion (SAC Y Centro), Planeación | 2025-02-02 | 2025-12-15
| Componente 3: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 22 | Presentar un informe al Comité Institucional de Gestión y Desempeño sobre los resultados de las PQRS de la Entidad para la toma de decisiones | 1 Informes PQRS tendencias presentado en Comité Institucional de Gestión y Desempeño ( Si: 100%; No: 0) | 1 Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño con la presentación del informe | Servicio al Ciudadano | Servicio al Ciudadano | 2025-07-01 | 2025-08-31
|  | Fortalecimiento de los canales de atención | 23 | Elaborar, presentar y publicar el informe semestral del Defensor del Ciudadano en los parámetros establecidos en la normatividad aplicable | (# de Informes del Defensor del ciudadano realizados, presentados y publicados /2 Informes del Defensor del ciudadano programados )*100% | 2 Informes del Defensor del Ciudadano (Primer informe corte 31 de Dic 2024 y el segundo informe corte 30 de Jun 2025) | Servicio al Ciudadano | Servicio al Ciudadano | 2025-01-15 | 2025-03-31
[9 empty] | 2025-07-01 | 2025-09-30
|  |  | 24 | Socializar a la ciudadanía sobre los canales de la entidad para su atención e interposición de PQRS | 1 Socialización realizada (si=100%; no=0) | 1 pieza sobre la socialización realizada a la ciudadania | Servicio al Ciudadano | Servicio al Ciudadano y Gestión de las Comunicaciones | 2025-07-01 | 2025-09-30
|  |  | 25 | Elaborar cuatro informes consolidados de encuestas de satisfacción de acuerdo con la Guía para la medición de satisfacción de usuarios y socializar resultados al comité Directivo para la toma de decisiones. | ( # informes de encuestas de satisfacción elaborados y socializados en comité directivo / 4 informes programados) *100% | 4 informes consolidados de medición de satisfacción y socializados con el equipo directivo | Servicio al Ciudadano | Transformación Cultural para la revitalización del centro, Planeación y Servicio al ciudadano | 2025-01-15 | 2025-03-31
[9 empty] | 2025-04-15 | 2025-05-31
[9 empty] | 2025-07-15 | 2025-08-31
[9 empty] | 2025-10-15 | 2025-11-30
|  | Talento Humano | 26 | Incluir en la jornada de inducción y reinducción del Plan Institucional de Capacitación - PIC una socialización sobre: el proceso de servicio al ciudadano, Manual de servicio a la ciudadania, responsabilidades de los servidores publicos frente a los derechos de peticion y calidad de las respuestas. | Una (1) socialización sobre el proceso de servicio al ciudadano realizada en el marco de la jornada de inducción y reinducción programada en el PIC (SI:100%; No:0) | 1 Socialización sobre el proceso servicio al ciudadano para fortalecer los conocimiento sobre el tema en funcionarios y contratistas realizada en el marco de la jornada de inducción y reinducción | Servicio al Ciudadano y Gestión de Talento Humano | Servicio al Ciudadano y Gestión de Talento Humano | 2025-01-31 | 2025-06-30
|  | Normativo y procedimental | 27 | Actualizar y publicar en pagina web dos veces al año el normograma de la entidad | ( # de normogramas actualizados y publicados en pagina web / 2 Normogramas actualzados y publicados)* 100% | 2 normogramas publicados en página web | Gestión Jurídica (Consolida Planeación) | Todos los procesos | 2025-02-01 | 2025-06-30
|  |  | 28 | [5 empty] | 2025-07-01 | 2025-12-15
|  | Relacionamiento con el ciudadano | 29 | Realizar una socialización a la comunidad institucional en cuanto a lenguaje incluyente con el proposto de fortalecer el relacionamiento con la ciudadania | 1 Socialización realizada (Si:100% ; No:0) | 1 Socialización realizada a servidores públicos y contratistas de la FUGA | Sevicio al Ciudadano | Servicio al ciudadano | 2025-06-01 | 2025-09-01
|  | Análisis de la información de las denuncia de corrupción (enfoque de género) | 30 | Realizar informes mensuales sobre el cumplimiento de los términos legales para resolver peticiones, quejas, reclamos y solicitudes de información conforme al articulo 76 de la Ley 1474 de 2011 y a la Ley 1755 de 2015 | (# Informes de alertas elaborados y publicados/ # informes a elaborar (11)) *100% | 11 informes (100%) (1 mensual) | Servicio al Ciudadano | Servicio al Ciudadano | 2025-01-15 | 2025-11-30
|  |  | 31 | Actualizar la caracterización de usuarios de la FUGA bajo los requerimientos mínimos del DAFP. | 1 Documento con la caracterización de usuarios elaborado y aprobado (Si:100%; No:0) | 1 documento con la caracterización de usuarios elaborado y aprobado | Planeación | Todos los procesos | 2025-02-01 | 2025-07-31
| Componente 4: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | Racionalización de Trámites | 32 | Definir la estrategia de racionalización de la OPA, prestamo de salas de exposición 2025 dentro de la plataforma SUIT | 1 Estrategia de racionalización creada en el aplicativo SUIT (Si: 100% ; No: 0) | 1 Estrategia de racionalización creada en el aplicativo SUIT | Planeación | Transformación Cultural para la Revitalización del Centro (SAC) | 2025-01-15 | 2025-03-30
|  |  | 33 | Realizar un monitoreo a la OPA y sus posibles acciones de racionalización suscritos ante el aplicativo SUIT | 1 Monitoreo reportado en el aplicativo SUIT (Si: 100% ; No: 0) | 1 Monitoreo reportado en el aplicativo SUIT | Planeación | Transformación Cultural para la Revitalización del Centro (SAC) | 2025-02-01 | 2025-11-30
|  | Consulta Ciudadana para la mejora de experiencias de los usuarios | 34 | Convocar un grupo focal con los artistas que participaron (2024) para el prestamo de salas de exposición , con el fin de que nos indiquen cual es la mejora del OPA | 1 Convocatoria de grupo focal (Si: 100% ; No: 0) | 1 Convocatoria publicada y/o enviada | Transformación Cultural para la Revitalización del Centro (SAC) | Transformación Cultural para la Revitalización del Centro (SAC) y Planeación | 2025-01-15 | 2025-04-30
| Componente 5: APERTURA DE INFORMACIÓN Y DATOS ABIERTOS | Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés | 35 | Actualizar el registro de Inscripción legal de Bases de Datos, basados en la Implementación de la Ley 1581/2012 de acuerdo con el procedimiento de Registro y actualización base de datos personales ante la SIC (Si aplica) | (# de certificados generados / # de bases de datos registradas )*100% | 100% de los certificados resumen de los Registro de Bases de Datos expedido por Superintendencia de Industria y Comercio en el aplicativo dispuesto para tal fin | Gestión TIC | Gestión TIC | 2025-04-01 | 2025-10-30
|  | Entrega de información en lenguaje sencillo que de cuenta de la gestión institucional | 36 | Elaborar y socializar TIPS de lenguaje claro y transparente de acuerdo a los lineamientos internos de la entidad | 2 piezas gráficas al año (uno semestral) socializando por Redes Sociales | Elaborar Tips semestrales de uso de lenguaje claro / socializar semestralmente TIPS de uso de lenguaje claro. | Gestión de las Comunicaciones | Gestión de las Comunicaciones | 2025-02-01 | 2025-12-15
|  | Estandarización de datos abiertos para intercambio de información | 37 | Establecer un plan de apertura y uso de datos abiertos de acuerdo con lo establecido en la Guía Nacional de Datos Abiertos en Colombia | Plan publicado (SI:100%; No:0) | Documento actualizado y publicado en transparencia - Datos abiertos | Gestión TIC y Planeación | Gestión TIC y Planeación | 2025-02-02 | 2025-08-31
| Componente 6: PARTICIPACIÓN E INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA | Ciudadanía en la toma de decisiones públicas | 38 | Actualizar el espacio de colaboración e innovación abierta en el micrositio de Conoce, Propone y Prioriza, incluyendo un formulario para aportes de la ciudadania. | 1 Espacio de colaboración e innovación actualizado (Si: 100% ; No: 0) | Epacio de colaboración e innovación abierta ( conoce, propone y prioriza) actualizado en pagina web | Planeación | Gestión de las Comuniaciones y Planeación | 2025-02-02 | 2025-04-30
|  |  | 39 | Realizar dos (2) Presentaciones al comité directivo sobre las propuestas de mejora generadas por la ciudadania el micrositio de Colaboración e Innovación abierta (espacio de conoce, propone y prioriza) , con el proposito de ser analizadas y generar tomar decisiones | (# presentaciones realizadas al comité directivo / 2 presentaciones programadas * 100%) | 2 presentaciones realizadas ante el comité directivo con las propuestas de la ciudadania para la toma de decisiones | Planeación | Planeación | 2025-05-01 | 2025-08-30
|  |  | 40 | [5 empty] | 2025-09-01 | 2025-12-15
|  | Redes de innovación pública | 41 | Participar en las actividades propuestas desde la Secretaría General, DAFP y SCRD y otras entidades, encaminadas a promover el desarrollo y la innovación. | # de participaciones realizadas en las actividades programadas / # de participaciones programadas (en las que sea invitada la entidad) | Listados de asistencia y/o memorias de los eventos | Planeación | Planeación | 2025-07-01 | 2025-11-30
INTEGRIDAD | Componente 7: PROMOCIÓN DE LA INTEGRIDAD Y LA ÉTICA PÚBLICA | Programas Gestión de Integridad | 42 | Formular el Plan de acción del equipo de Gestores de Integridad, para la Vigencia 2025 | Un (1) plan de acción formulado. (Si:100% ; No:0) | 1 plan de acción. | Gestión de Talento Humano y Planeación. | Gestión de Talento Humano y Planeación. | 2025-02-01 | 2025-03-31
|  |  | 43 | Presentar ante el Comité Directivo el seguimiento al plan de acción de integridad de la vigencia 2025 | 1 socialización realizada ante el comité directivo (si=100%; no=0) | 1 Acta de comité directivo donde se socialice el la presentacion de las actividdades del plan de integridad | Gestión de Talento Humano | Gestión de Talento Humano | 2025-09-01 | 2025-12-15
|  | Promoción de la integridad en las instituciones y grupos de interés | 44 | Divulgar por medio de los canales oficiales de comunicación el Código de Integridad adoptado por la entidad | (# De piezas divulgadas / 2 de piezas programadas)*100% | 2 Piezas de divulgación semestral del código de integridad | Gestión de Talento Humano | Gestión de Talento Humano y Gestión de las Comunicaciones | 2025-03-01 | 2025-06-30
|  |  | 45 | [5 empty] | 2025-07-01 | 2025-12-15
|  | Participación en las estrategias distritales de Integridad | 46 | Aplicar un instrumento de evaluación sobre la adopción de los valores del código de integridad. | 1 Instrumento de evaluación aplicado. (Si:100% ; No:0) | 1 Instrumento aplicado en la vigencia. | Gestión de Talento Humano | Gestión de Talento Humano | 2025-08-01 | 2025-10-01
|  |  | 47 | Socializar a la comunidad institucional sobre las jornadas propuestas por la administración distrital, relacionadas con la politica de integridad y conflicto de intereses. | 1 socialización realizada (Si:100% ; No:0) | 1 socialización por correo electronico sobre las jornadas propuestas relacionadas con la politica de integridad y conflicto de intereses | Gestion de Talento Humano | Gestion de Talento Humano | 2025-07-01 | 2025-11-01
|  | Gestión preventiva de conflicto de interés | 48 | Socializar y sensibilizar a los funcionarios, contratistas y jefes sobre la Guía de gestión de conflicto de Intereses de la FUGA. | 1 socialización realizada (Si:100% ; No:0) | 1 socialización de la guía de gestión de conflicto de Intereses de la FUGA | Gestión de Talento Humano | Gestión de Talento Humano, Gestión Jurídica Control Interno Disciplinario | 2025-03-01 | 2025-06-01
|  | Gestión prácticas Antisoborno, Antifraude | 49 | Incluir en la semana de Inducción y reinducción una actividad para sensibilizar sobre cohecho y soborno incluyendo información sobre el canal de denuncia de la entidad, y la ruta de denuncias que se debe seguir cuando exista un caso o sospecha de soborno. | 1 Actividad realizada (Si:100% ; No:0) | 1 Actividad de sensibilización | Gestion de Talento Humano | Gestion de Talento Humano | 2025-01-31 | 2025-06-30
MONITOREO Y CONTROL | Componente 8: GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - MAPAS DE RIESGO | Política de Administración de Riesgos | 50 | Revisar la Política de Gestión del riesgo y actualizarla en cuanto a apetito y capacidad de riesgo, contemplando las Metodologías vigentes (DAFP y entidades emisoras de políticas de gestión). | Política de Gestión del riesgos actualizada. (Si:100% ; No:0) | 1 Política de Gestión del riesgos actualizada | Planeación | Planeación | 2025-02-02 | 2025-10-31
|  | Construcción del mapa de riesgo anticorrupción (Incluidos los riesgos de lavado de activos) | 51 | Revisar y/o actualizar los riesgos de corrupción en cuanto a controles y planes de tratamiento para la vigencia 2025 | Mapa de riesgos documentados (Si:100% ; No:0) | Mapas de riesgos de corrupción consolidados, vigencia 2025 | Planeación | Todos los procesos | 2025-01-15 | 2025-01-31
|  |  | 52 | Revisar y/o actualizar riesgos de corrupción en todas sus etapas para la vigencia 2026 | Mapa de riesgos documentados (Si:100% ; No:0) | Mapas de riesgos de corrupción consolidados, vigencia 2026 | Planeación | Todos los procesos | 2025-10-01 | 2025-12-15
|  |  | 53 | Aprobar el Mapa de riesgos de corrupción | 1 Mapa de riesgos de corrupción aprobado (Si:100% ; No:0) | 1 Mapa de riesgos de corrupción aprobado en comité directivo | Planeación | Planeación | 2025-01-15 | 2025-01-31
|  | Consulta y divulgación | 54 | Publicar en pagina web el PTEP con sus anexos Mapa de riesgos de corrupción | 1 Mapa de riesgos de corrupción publicado (Si:100% ; No:0) | 1 mapa de riesgos publicado en página web | Planeación | Planeación | 2025-01-15 | 2025-01-31
|  |  | 55 | Divulgar los avances en la gestión de riesgos de corrupción de la entidad a la ciudadanía en la página web de la entidad | 2 Publicaciones de avances en la gestión de riesgos de corrupción publicado (Si:100% ; No:0) | 2 publicaciones de divulgación de avances en la gestión de riesgos de corrupción para conocimiento y consulta de la ciudadanía en página web de la entidad | Planeación | Planeación | 2025-01-15 | 2025-12-15
|  | Monitoreo y revisión | 56 | Monitorear el mapa de riesgos de corrupción vigente de acuerdo con la Política de Gestión de Riesgos de la Entidad. | (# de monitoreos realizados / 3 monitoreos programados) x 100% | 3 monitoreos (100%) al mapa de riesgos de corrupción vigente | Planeación | Planeación | 2025-01-03 | 2025-01-10
|  |  | 57 | [5 empty] | 2025-03-27 | 2025-05-10
|  |  | 58 | [5 empty] | 2025-06-26 | 2025-09-10
|  |  | 59 | Presentar el monitoreo de segunda linea de defensa en Comité Directivo avances en la gestión de riesgos y recomendaciones para toma de decisiones | (# presentaciones sobre monitoreos realizados / #2 presentaciones programadas) x100% | 2 Actas de comité directivo sobre los monitoreos de segunda linea sobre riesgos socializadas | Planeación | Planeación | 2025-01-03 | 2025-06-30
|  |  | 60 | [5 empty] | 2025-07-01 | 2025-12-15
|  |  | 61 | Presentar al comité directivo el monitoreo al plan SARLAFT 2025 | (# de presentaciones realizadas / 2 presentaciones programadas) x100% | 2 Actas de comité directivo sobre los avances en la gestión del plan SARLAFT socializadas | Planeación | Planeación | 2025-01-15 | 2025-06-30
|  |  | 62 | [5 empty] | 2025-07-01 | 2025-12-15
|  | Seguimiento | 63 | Realizar seguimiento periódico al Mapa de riesgos de corrupción vigente de Acuerdo con el Estatuto Anticorrupción | (# de seguimientos realizados / # de seguimientos programados) x100% | 3 Seguimientos (100%) al Mapa de riesgos de corrupción vigente | Evaluación Independiente de la Gestión | Evaluación Independiente de la Gestión | 2025-01-03 | 2025-01-16
|  |  | 64 | [5 empty] | 2025-05-02 | 2025-05-16
|  |  | 65 | [5 empty] | 2025-09-03 | 2025-09-16
| Componente 9: MEDIDAS DE DEBIDA DILIGENCIA Y PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS | Adecuación institucional para cumplir con la debida diligencia | 66 | Solicitar ante la UIAF Unidad de Información y Análisis Financiero el registro de codigo y usuario en el sistema de reporte en línea - SIREL | 1 Solicitud ante la UIAF (Si:100% ; No:0) | 1 Solicitud realizada ante la UIAF | Gestión Jurídica | Gestión Jurídica | 2025-06-15 | 2025-12-15
|  | Construcción del plan de trabajo para adaptar y/o desarrollar la debida diligencia | 67 | Actualizar el Plan de trabajo SARLAFT y presentarlo al comité directivo 2025 | 1 Plan de trabajo de SARLAFT actualizado y socializado (Si:100% ; No:0) | 1 Plan de trabajo SARLAFT actualizado y socializado al comité directivo | Planeación | Planeación | 2025-02-01 | 2025-04-30
|  | Gestión de la debida diligencia | 68 | Socializar la política SARLAFT a la comunidad institucional | 1 socialización sobre la política SARLAFT (Si:100% ; No:0) | 1 socialización sobre la política SARLAFT | Planeación | Planeación | 2025-02-01 | 2025-03-31
<

## CONTROL DE CAMBIOS
VIGENCIA PROGRAMA 2025
CONTROL DE CAMBIOS DE REGISTROS VIGENCIA 2025
VERSIÓN | RESPONSABLE | FECHA | CAMBIO REALIZADO
EJE No. 1. TRANSPARENCIA
1 | Oficina Asesora de Planeación | 2025-01-29 | Versión inicial
2 | Oficina Asesora de Planeación | 2025-02-27 | Se ajusta la fecha de finalización para la actividad 14, por solicitud de la OAP y se elimina la actividad 21 sobre la participación a los nodos de rendición de cuentas sectorial de acuerdo a lo acordado en el Comité Sectorial
3 | Oficina Asesora de Planeación | 2025-04-30 | Se ajusta la fecha de finalización para la actividad 31 (para el 31/07/2025), por solicitud de la OAP y se aprueba por parte del comité directo del mes de abril.
EJE No. 2. INTEGRIDAD
1 | Oficina Asesora de Planeación | 2025-01-29 | Versión inicial
EJE No. 3. MONITOREO Y CONTROL
1 | Oficina Asesora de Planeación | 2025-01-29 | Versión inicial
4 | Oficina Asesora de Planeación | 2025-05-28 | Se ajustael responsable para la actividad 66 (cambiando como responsable al proceso de gestión jurídica), por solicitud de la OAP y se aprueba por parte del comité directo del mes de mayo.