## Plan MIPG
[9 empty] | Proceso | [12 empty] | Gestión de Mejora
[9 empty] | Documento | [12 empty] | Formato Plan Implementación y Sostenibilidad MIPG |  |  |  |  | Código |  |  | GM -FT-11
Objetivo del Plan Equipo SIG |  | Establecer las acciones generales a desarrollar por la Entidad, para la implementación progresiva del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG en articulación con el Sistema de Gestión mediante el análisis de las brechas identificadas en la ultima medición del FURAG (2023)
Vigencia |  | Semestre II 2024 - 2025
FASE IMPLEMENTACIÓN
|  | Políticas de gestión y desempeño institucional | [27 empty] | SEGUIMIENTO 1 LINEA |  |  |  | SEGUIMIENTO 2 LINEA |  |  | Seguimiento Tercera Linea de Defensa
Nro. | Dimensión | Gestión Estratégica del Talento Humano | Integridad | Planeación Institucional | Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto | Compras y Contratación Pública | Fortalecimiento Institucional y simplificación de procesos | Gobierno digital | Seguridad digital | Defensa Jurídica | Mejora Normativa | Servicio al Ciudadano | Fortalecimiento Institucional y Simplificación de Procesos | Participación ciudadana | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Gestión Documental | Gestión de la Información Estadística | Transparencia, acceso a la información pública y la lucha contra la corrupción | Gestión del Conocimiento y la innovación | Control Interno | ACTIVIDAD A DESARROLLAR | PRODUCTO / ENTREGABLE | INDICADOR O METRICA | FRECUENCIA | FECHA MAXIMA DE EJECUCIÓN | VIGENCIA PROGRAMADA | OFICINA O SUBDIRECCIÓN | Proceso Responsable | Observación | Resultado Indicador o Métrica (Resultado cuantitativo) | Se cumplió con la actividad (SI / NO) | EVIDENCIA | RESULTADO CUALITATIVO | FECHA SEGUIMIENTO | ESTADO DE LA ACCIÓN | OBSERVACIONES | Observaciones | Oportunidades de mejora o recomendaciones.
1 | Talento Humano | X | [18 empty] | Realizar la inducción y reinducción a los gerentes públicos de la Entidad, mediante canales o mecanismos que garanticen su participación | Actas, listas de asistencia, registro fotográfico o pantallazos de la actividad y presentación o piezas graficas proyectadas | 1 Ejercicio de inducción dentro de la vigencia | Anual | 2025-12-15 | 2025 | Subdirección de Gestión Corporativa | Gestión del talento humano | [8 empty] | Se realizó jornada de induccion y reinduccion del 21, 22 y 23 de mayo. Como evidencia se revisó las citaciones de los 3 dias, asistencia. Piezas graficas y presentaciones. Radicado 20242800051303. | Sin observacion
2 | Talento Humano | X | [18 empty] | Validar el cumplimiento de los estándares mínimos del sistema de gestión y seguridad en el trabajo (Resolución 312 del 2019 y Ley 1562 de 2012) | Acta de mesa de trabajo validando el cumplimiento de los estándares, donde se generen acciones en los casos que así se considere pertinente para su cumplimiento | 2 Mesas de trabajo | Anual | 2025-12-15 | 2024 - 2025 | Subdirección de Gestión Corporativa | Gestión del talento humano |  | 100% | SI | Orfeo 20242800078773 | Se realiza reunión en el mes de junio entre el profesional especializado y contratista de apoyo en SST para revisar los estandares, lo que es igualmente socializado a la Subdirectora de Gestión Corporativa. En anexos de orfeo relacionado reposan las actas de reunion. | 2024-12-30 | En ejecución | Se valida la acción de acuerdo a lo reportado por parte de la primera linea, se evidencia cumplimiento de la mesa de trabajo programada para el 2024. Se da por realizada la actividad al 50% puesto que corresponde a la programada para el 2024, una vez se realice el seguimiento al 2025 se validara su cumplimiento total. | Se realizaron dos reuniones en el mes de diciembre 2024, para la autoevaluación de Estándares Mínimos FUGA 2024, gestión para el cumplimiento de Estándares Mínimos del SG-SST Resolución 0312 de 2019. Radicado 20242800115503 y 20242000117513. Expediente 202428005002100001E | Actividad cumplida
3 | Talento Humano |  | X | [17 empty] | Definir acciones de articulación con la ARL, para asesorías y asistencias técnicas para la intervención de factores psicosociales | Listas de asistencia, registro fotográfico o pantallazos de la actividad y presentación o piezas graficas proyectadas | 1 Acción semestral | Semestral | 2025-12-15 | 2025 | Subdirección de Gestión Corporativa | Gestión del talento humano
4 | Direccionamiento Estratégico y Planeación Información y Comunicación |  |  | X | [13 empty] | X |  |  | Generar alertas por parte de la tercera línea de defensa de manera preventiva, en relación con el cumplimiento de las actividades desarrolladas dentro de la entidad con el propósito de evitar actos de corrupción, mediante la evaluación del seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Publica y los mapas de riesgos de corrupción | Seguimiento cuatrimestral al Programa de Transparencia y Ética Publica | 1 Informe cuatrimestral del Seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública -PTEP | Cuatrimestral | 2025-12-15 | 2024 - 2025 | Oficina de Control Interno | Evaluación independiente de la gestión |  | 100% | SI | chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.fuga.gov.co/sites/default/files/2024-09/INFORME%20WEB%20%283%29.pdf | Se presento el informe correspondiente al segundo cuatrimestre de la vigencia 2024 radicado 20241100089953 del 13-09-2024 | 2024-12-30 | En ejecución | Se valida la acción de acuerdo a lo reportado por parte de la primera linea, se evidencia cumplimiento de la presentacion del informe correspondiente al segundo cuatrimestre de la vigencia 2024, presentando cumplimiento dentro de la vigencia 2024 al corte reportado del 25% (tomando como linea de referencia 4 monitoreos en los periodos de la actividad) , se toma la actividad en ejecución teniendo en cuenta que corresponde del 2024 al 2025. Se validan los ORFEOS pero no se puede validar la evidencia presentada de la extencion de chrome reportada. mesa de trabajo programada para el 2024. Se da por realizada la actividad al 50% puesto que corresponde a la programada para el 2024, una vez se realice el seguimiento al 2025 se validara su cumplimiento total. | El 16 de enero, 16 de mayo y 13 de septiembre de 2024 se realizó el Seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública -PTEP mediante informe radicado 20241100005833, 20241100048943 y 20241100089953. | Actividad cumplida
5 | Direccionamiento Estratégico y Planeación Gestión con Valores para Resultados |  |  | X |  |  |  |  | X | [11 empty] | Definir el plan de continuidad de negocio para la Entidad | Documento de plan de continuidad del negocio | 1 Plan de Continuidad del Negocio Publicado | Anual | 2024-12-15 | 2024 | Subdirección de Gestión Corporativa Oficina Asesora de Planeación | Proceso Gestión TIC Proceso de Gestión de Mejora |  | 100% | NO | 1. Presentación plataforma estratégica 2024-2027 2. Oficio conformación equipo plan de continuidad del negocio por procesos | Durante el desarrollo del Plan de Continuidad del Negocio (PCN), el trabajo colaborativo entre los procesos de Gestión de TI y Planeación logró cumplir con la meta definida permitiendo fortalecer la preparación y capacidad de respuesta institucional ante situaciones que puedan afectar la operación crítica. A continuación, se destacan las principales acciones realizadas: Articulación y sensibilización a líderes de procesos Descripción: Se llevó a cabo un proceso de articulación estratégica con los líderes de las áreas funcionales, con el objetivo de dar a conocer la estructura del Plan de Continuidad del Negocio. Logros clave: Incremento en el nivel de entendimiento sobre la importancia del PCN como parte integral de la nueva plataforma estratégica institucional. Sensibilización sobre los roles y responsabilidades de los líderes para garantizar la continuidad operativa en escenarios de contingencia. Conformación del equipo de Continuidad del Negocio Descripción: Se integró un equipo interdisciplinario con representantes de las áreas de talento humano, salud ocupacional y mantenimiento. Propósito: Involucrar a actores clave en la formulación del plan, aprovechando sus conocimientos específicos para abordar las dimensiones críticas de continuidad. Impacto: Generación de un enfoque integral para la construcción del PCN, abarcando aspectos como bienestar del talento humano, seguridad en el entorno laboral y sostenibilidad de los recursos físicos. Mejora en la identificación y priorización de los riesgos que pueden impactar la continuidad de las operaciones esenciales. Retos Identificados Alineación completa con todos los procesos institucionales: Aún se requiere ampliar la sensibilización a áreas no involucradas en esta | 2024-12-30 | En ejecución | Se valida el seguimiento realizado desde la primera linea, el cual aunque menciona su cumplimiento no responde a la actividad de manera puntual. No obstante desde la segunda linea se reporta cumplimiento de la actividad, mediante la presentación y aprobación del plan de continuidad de negocio para la FUGA, en la instancia del comite directivo del mes de diciembre 2024 el cual tiene como evidencia el plan aprobado y el acta en el cual fue presentado ORFEO 202410000200800001E, numeral 11 de la agenda Aprobación Plan de continuidad de TIC (DRP y BCP) versión 1. La actividad se da por cumplida al 100% dentro de los tiempos establecidos. | En sesión de comité directivo del 23 de diciembre Radicado 20241200123483, se presentó al comité la aprobación del Plan de continuidad de negocio TIC (DRP y BCP) en su primera versión, con el fin de continuar en el año 2025 con los ajustes y apropiación de lo que ya tiene la entidad. No esta publicado ni ha sido socializado | Si bien se cumple la actividad, como indica la segunda linea de defensa, lo mencionado por la primera linea no guarda relación con la actividad y el producto entregable. Por tanto, se recomienda documentar de manera integral el cumplimiento de la actividad conforme se formuló.
6 | Direccionamiento Estratégico y Planeación Gestión con Valores para Resultados |  |  | X |  |  |  |  | X | [11 empty] | Definir los roles requeridos para el cumplimiento del plan de continuidad y temas propios de la seguridad digital dentro de la entidad | Generar documentos que indique la definición de roles y responsabilidades para el equipo designado. | 1 Plan de Continuidad del Negocio donde se incluyan los roles definidos | Anual | 2024-12-15 | 2024 | Subdirección de Gestión Corporativa | Proceso Gestión TIC |  | 100% | NO | ORFEO 202410000200800001E | Se presento ante el Comité Directivo del mes de diciembre 2024 el Plan de Continuidad del Negocios donde se incluyen los roles definidos para el equipo de trabajo tecnico conformado. | 2024-12-30 | En ejecución | Se valida el seguimiento realizado desde la primera linea, el cual reporta cumplimiento de la actividad, mediante la presentación y aprobación del plan de continuidad de negocio para la FUGA, en la instancia del comite directivo del mes de diciembre 2024 el cual tiene como evidencia el plan aprobado y el acta en el cual fue presentado ORFEO 202410000200800001E, numeral 11 de la agenda Aprobación Plan de continuidad de TIC (DRP y BCP) versión 1. Donde se incluyen roles requeridos para el cumplimiento del plan de continuidad y temas propios de la seguridad digital dentro de la entidad. La actividad se da por cumplida al 100% dentro de los tiempos establecidos. | Es la misma actividad de la No. 5 se valida que el borrador del documento de Plan de continuidad de negocio TIC (DRP y BCP) desarrolle el tema de los roles y responsabilidades. Radicado 2024120012348300006 | Si bien se cumple la actividad, se recomienda no duplicar actividades dentro de la misma dimensión.
7 | Direccionamiento Estratégico y Planeación |  |  |  |  | X | [14 empty] | Realizar el cierre de los contratos en el sistema SECOP II, una vez cumplidas las obligaciones contractuales y post-contractuales. | Pantallazo o informe de validación de cierre de contratos en el sistema SECOP II | 1 Reporte o informe de cierre de contratos | Semestral | 2025-12-15 | 2024 - 2025 | Oficina Jurídica | Proceso Gestión Jurídica |  |  |  | Proceso no reporto | Proceso no reporto | 2024-12-30 | En ejecución | Aunque el proceso no reporto avance sobre la actividad, desde la OAP se conoce que se vienen realizando actividades que permitan el cierre de los contratos dentro del SECOP una vez estos cumplen con ciertas condiciones en tiempo y documentación. No obstante no se conoce si se han realizado o no los cierres respectivos. Adicionalmente se presento cambio de lider del proceso. | La primera linea no reporto ejecucion de la actividad. | Actividad incumplida. Se recomienda ejecutar las actividades tal y como están formuladas, asegurar la ejecución cumpliendo características y fechas, adicionalmente se recomienda a la segunda línea de defensa retroalimentar lo pertinente.
8 | Gestión con Valores para Resultados Evaluación de Resultados Gestión del conocimiento y la innovación | [5 empty] | X | [7 empty] | X |  |  |  | X |  | Realizar un ejercicio de validación y armonización de los objetivos de los procesos de la Entidad, con la plataforma estratégica de la FUGA | Caracterizaciones validadas y actualizadas (en los casos que aplique) en cuanto al objetivo de los procesos | 13 Caracterizaciones revisadas (alcance objetivo del proceso) | Anual | 2024-12-15 | 2024 | Oficina Asesora de Planeación | Proceso de Gestión de Mejora Todos los procesos |  | 100% | SI | Correo electronico del ejercicio de validacion y armonización de los objetivos de los procesos de la Entidad y correo de recomendación de la Asesora de Control Interno. No se actualizaron caracterizaciones al no considerarlo pertinente en este momento. https://drive.google.com/drive/u/0/folders/13JCzYc-OTwUZYqsa8fHUkwzKDQip_040 | Desde la OAP se planteo un ejercicio para la actualizacion de los objetivos de los 13 procesos de la FUGA, con el proposito de poder armonizar los objetivos conforme a la plataforma estrategica de la Entidad. No obstante se recibio correo electronico por parte de la Oficina de Control interno una recomendación de revisar la metodologia aplicada en la propuesta y sugirieron retomar los avances sobre la materia realizados en 2023 donde se inició la revisión con algunos procesos y se ajustaron los objetivos a dicha metodología. Por lo anterior se decide por parte de la OAP proceder a presentar un cronograma en el comite directivo del mes de enero 2025, con los procesos con el fin de realizar mesas de trabajo con los procesos para realizar el ejercicio de actualizacion durante la vigencia 2025. Es asi como se da cumplimiento a la actividad en el entendido que se realizo el ejercicio de validación y armonización de los objetivos, el cual tiene como resultado el acogernos a las recomendaciones dadas por parte de la Oficina de Control Interno, se ejecutara y ajustaran las caracterizaciones luego de la realizacion de las mesas de trabajo propuestas. | 2024-12-30 | En ejecución | Se valida el seguimiento de la actividad la cual de acuerdo a lo reportado por parte de la primera linea sera relializado para el 2025, mediante ejercicios de mesas de trabajo con todos los procesos atendiendo la recomendación de la tercera linea. Para la vigencia 2024 se da por cumplida la actividad ante la validación realizada por parte del proceso, tal como lo referencia la actividad. | Se realiza la revision de la propuesta de actualizacion de los objetivos de los procesos 2024-2025 y el radicado 20251200025193 de la sesion del Comité Directivo del 29 de enero donde el proceso de Gestión de Mejora presentó el cronograma de gestión SIG. | Actividad cumplida
9 | Gestión con Valores para Resultados Evaluación de Resultados Gestión del conocimiento y la innovación | [5 empty] | X | [7 empty] | X |  |  |  | X |  | Validar y fortalecer en los casos que sea necesario los indicadores de gestión de los procesos armonizados con sus objetivos | Indicadores de gestión de los procesos validados, actualizados o reformulados en los casos que se considere pertinente | 13 Procesos abordados para la validación de los indicadores | Anual | 2024-12-15 | 2024 - 2025 | Oficina Asesora de Planeación | Proceso de Gestión de Mejora Todos los procesos |  | 100% | SI | Correo electronico del ejercicio de validacion y armonización de los objetivos de los procesos de la Entidad y correo de recomendación de la Asesora de Control Interno. No se actualizaron indicadores ante la no actualización de objetivos de los procesos. https://drive.google.com/drive/u/0/folders/13JCzYc-OTwUZYqsa8fHUkwzKDQip_040 | Dado que la actividad se encuentra directamente relacionada con la actualizacion de los objetivos de los procesos y con el fin de acartar la recomendación dada por parte de la Oficina de Control Interno, la actividad estara enmarcada para la vigencia 2025. Se da por cumplida la actividad puesto que se valido la necesidad de la acción. Se rpesentara programación en el Comite Directivo de Enero 2025, mediente cornograma de trabajo. | 2024-12-30 | En ejecución | Se valida el seguimiento de la actividad la cual de acuerdo a lo reportado por parte de la primera linea sera relializado para el 2025, para el cual presentara cronograma de las actividades propuestas dentro del comite del mes de enero 2025. Para la vigencia 2024 se da por cumplida la actividad ante la validación realizada por parte del proceso, tal como lo referencia la actividad | De la revisión a las evidencias se observó que se indican las mismas actividades relacionadas en la gestión anterior. | Actividad cumplida
10 | Gestión con Valores para Resultados Evaluación de Resultados Información y Comunicación Gestión del conocimiento y la innovación | [5 empty] | X | [6 empty] | X | X | X |  | X | X |  | Fortalecer los riesgos de corrupción y de gestión de acuerdo a la validación de los objetivos realizada para los procesos vigentes de la Entidad | Mapas de riesgos actualizados | 2 Mapas de riesgos (gestión y corrupción) revisado y actualizado | Semestral | 2024-12-15 | 2024 - 2025 | Oficina Asesora de Planeación | Proceso de Gestión de Mejora Todos los procesos |  | 100% | SI | Correo electronico del ejercicio de validacion y armonización de los objetivos de los procesos de la Entidad y correo de recomendación de la Asesora de Control Interno. No se actualizaron riesgos ante la no actualización de objetivos de los procesos. https://drive.google.com/drive/u/0/folders/13JCzYc-OTwUZYqsa8fHUkwzKDQip_040 | Dado que la actividad se encuentra directamente relacionada con la actualizacion de los objetivos de los procesos y con el fin de acartar la recomendación dada por parte de la Oficina de Control Interno, la actividad estara enmarcada para la vigencia 2025. Se da por cumplida la actividad puesto que se valido la necesidad de la acción. No obstante para el mes de enero 2025 se propondran ajustes sobre los controles y actividades del plan de acción de los riesgos, para aprobación para el 2025. | 2024-12-30 | En ejecución | Se valida el seguimiento de la actividad la cual de acuerdo a lo reportado por parte de la primera linea sera relializado para el 2025, para el cual presentara cronograma de las actividades propuestas dentro del comite del mes de enero 2025. Para la vigencia 2024 se da por cumplida la actividad ante la validación realizada por parte del proceso, tal como lo referencia la actividad | De la revisión a las evidencias se observó que se indican las mismas actividades relacionadas en la gestión anterior. | Actividad cumplida
11 | Gestión con Valores para Resultados | [6 empty] | X | [12 empty] | Actualizar en los casos que se considere pertinente el inventario de activos de seguridad y privacidad de la información | Inventario de activos de seguridad y privacidad de la información actualizado (en los casos que sea pertinente) | 1 Inventario de activos actualizado | Anual | 2025-12-15 | 2024 - 2025 | Subdirección de Gestión Corporativa | Proceso Gestión TIC |  | 100% | SI | chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.fuga.gov.co/sites/default/files/2024-09/INFORME%20WEB%20%283%29.pdf | Se presento el informe correspondiente al segundo cuatrimestre de la vigencia 2024 radicado 20241100089953 del 13-09-2024 | 2024-12-30 | En ejecución | Se valida el seguimiento realizado desde la primera linea, el cual reporta cumplimiento de la actividad, mediante el informe del Inventario de activos de seguridad y privacidad de la información actualizado. Se valida ORFEO el cual corresponde a la actividad propuesta. | No se evidencia seguimiento de primera y segunda linea de defensa, pues relacionan el Informe al Seguimiento Programa de Transparencia y Ética Pública -PTEP- II Cuatrimestre 2024 realizado por la OCI. | Actividad incumplida. Se recomienda atender la totalidad de las observaciones de retroalimentación hechas por la OCI, en las cuales se sugirió actualizar la información correspondiente a: Activos de Información Hardware. Activos de Información Bases de Datos. Activos de Información Software. Activos de Información Obras de Arte Activos de Información Biblioteca, entre otros.
12 | Gestión con Valores para Resultados | [6 empty] | X | [12 empty] | Realizar campañas de sensibilización o informativas para los grupos de valor e interés, de como pueden acceder a la oferta institucional, convocatorias, banco de proyectos y consultorios | Campañas se sensibilización o informativas generadas con la oferta institucional (impresos, piezas graficas, entre otras) | 3 Campañas de sensibilización dentro de la vigencia. | Cuatrimestral | 2025-12-15 | 2024 - 2025 | Subdirección de Gestión del Centro Subdirección Artistica y cultural Comunicaciones | Proceso Transformación Cultural para la Revitalización del Centro Gestión de las comunicaciones |  | 100% | SI | 1. Banco de proyectos de la FUGA https://www.fuga.gov.co/noticias/convocatoria-abierta-banco-de-proyectos-fuga-en-artes-plasticas-y-visuales https://fuga.gov.co/banco-de-proyectos-salas-de-exposicion-fuga https://www.instagram.com/p/C-LilvgJIZ1/?hl=es&img_index=2 https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1RL1CLVKBl9U1v3koCi9WhiDweX8DZP9J 2. Programa Distrital de Estímulos PDE FUGA. https://www.fuga.gov.co/noticias/participa-en-el-premio-festival-centro-2025 https://fuga.gov.co/convocatorias/premio-festival-centro-2025 https://www.instagram.com/p/C74PvqBuYTw/?hl=es https://www.instagram.com/p/C61fcIeuzAe/?hl=es https://www.instagram.com/p/C5zCYfsJaQq/?hl=es https://www.instagram.com/p/C3n52q-Jk0P/?hl=es&img_index=1 https://www.instagram.com/p/C3n13U2pPoC/?hl=es&img_index=3 https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1gs-JLMCov2iT0gfrrvQR7lgIj-6L6iqd 3. ‘Somos Centro Diverso 2024’. https://www.fuga.gov.co/noticias/la-fuga-incentivara-practicas-artisticas-de-inclusion-social-mas-30-millones - Premio al Emprendimiento y la Gestión Cultural y Creativa del Centro de Bogotá 2024 https://fuga.gov.co/convocatorias/premio-al-emprendimiento-y-la-gestion-cultural-y-creativa-del-centro-de-bogota-2024 4. Beca LEP El escenario es el Centro https://fuga.gov.co/convocatorias/beca-lep-el-escenario-es-el-centro https://www.instagram.com/p/C-bLCmLpOdB/?hl=es https://www.instagram.com/p/C-L0qQkpUV1/?hl=es&img_index=1 https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ry9Y6aGYm3GscIEGfr_uAupV0KI1ZgH4 5. Agenda mensual FUGA, oferta institucional. https://www.instagram.com/p/DDM6z8hOozy/?hl=es&img_index=1 https://www.instagram.com/p/DB2BCbTJY9I/?hl=es&img_index=1 https://www.instagram.com/p/DAo2PpUpQH4/?hl=es&img_index=1 https://www.instagram.com/p/C_i63ZSp3pN/?hl=es&img_index=1 | En lo corrido de la vigencia 2024, se han realizado múltiples Campañas de sensibilización e informativas para los grupos de valor. En dichas campañas, se ha realizado la socialización de la oferta institucional y cultural para acceder y conocer: 1. Banco de proyectos. 2. Programa Distrital de Estímulos PDE FUGA. 3. Somos Centro Diverso 4.Beca LEP El escenario es el Centro 5. Agenda mensual FUGA, oferta institucional. | 2024-12-30 | En ejecución | Se valida el seguimiento realizado desde la primera linea, el cual reporta cumplimiento de la actividad, mediante el informe del Inventario de activos de seguridad y privacidad de la información actualizado. Se validan las evidencias presentadas los cuales son coherentes con la actividad propuesta. | Se revisaron los enlaces referidos como evidencia, en los que se demuestra 3 campañas informativas para los grupos de valor e interés, de como pueden acceder a la oferta institucional, convocatorias y banco de proyectos y salas de exposición. | Actividad cumplida
13 | Gestión con Valores para Resultados | [6 empty] | X | [12 empty] | Realizar campañas de sensibilización o informativas para los grupos de valor e interés, en temáticas tales como canales de atención, PQRSD | Campañas se sensibilización o informativas generadas con la oferta institucional (impresos, piezas graficas, entre otras) | 2 Campañas de sensibilización dentro de la vigencia. | Semestral | 2025-12-15 | 2024 - 2025 | Subdirección de Gestión Corporativa | Servicio al ciudadano |  | 100% | SI | You tube: 12 de diciembre 2024 https://youtu.be/3wwNeGokE3U Threads: 12 de diciembre 2024 https://www.threads.net/@fundaciongilbertoalzate/post/DDezeC8AYlP?xmt=AQGzAlKsYaDaXRdaW0criIKJH3yHL-PXP_xew6blIbVzIg X: 12 de diciembre 2024 https://x.com/FUGABogota/status/1867211682902348091 You tube: 26 de junio: https://youtu.be/b7eEBk0lKVU?si=tHqkJQkaR-4G4NXO Facebook: 3 de julio de 2024 | Durante 2024, se realizaron cinco socializaciones a través de redes sociales, relacionadas con los canales de comunicación. Se adjunta el registro fotográfico correspondiente a las campañas informativas en las redes sociales Facebook, X, la aplicación de texto de Instagram Threads y YouTube. | 2024-12-30 | En ejecución | Se valida el seguimiento realizado desde la primera linea, el cual reporta cumplimiento de la actividad, mediante el informe del Inventario de activos de seguridad y privacidad de la información actualizado. Se validan las evidencias presentadas los cuales son coherentes con la actividad propuesta. | Se revisaron los enlaces You tube: 12 de diciembre 2024 https://youtu.be/3wwNeGokE3U Threads: 12 de diciembre 2024 https://www.threads.net/@fundaciongilbertoalzate/post/DDezeC8AYlP?xmt=AQGzAlKsYaDaXRdaW0criIKJH3yHL-PXP_xew6blIbVzIg X: 12 de diciembre 2024 https://x.com/FUGABogota/status/1867211682902348091 You tube: 26 de junio: https://youtu.be/b7eEBk0lKVU?si=tHqkJQkaR-4G4NXO, sin embargo, no se adjunto el link de facebook | Actividad cumplida
14 | Gestión con Valores para Resultados | [6 empty] | X | [12 empty] | Realizar piezas de publicidad entre los servidores y colaboradores de la entidad en los temas propios de la Política de Gobierno Digital. | Piezas graficas socializadas | 2 Piezas graficas con la temática | Semestral | 2025-12-15 | 2025 | Subdirección de Gestión Corporativa | Proceso Gestión TIC
15 | Gestión con Valores para Resultados | [6 empty] | X | [12 empty] | Identificar actividades que permitan el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el decreto 1263 de 2022 en cuanto a los proyectos de transformación digital | Lista de chequeo del cumplimiento de los lineamientos que permita identificar fortalezas y debilidades entorno al decreto | 1 Lista de chequeo del cumplimiento de los lineamientos que permita identificar fortalezas y debilidades entorno al decreto | Semestral | 2025-12-15 | 2025 | Subdirección de Gestión Corporativa | Proceso Gestión TIC
16 | Gestión con Valores para Resultados | [6 empty] | X | [12 empty] | Validar el correcto funcionamiento del formulario dispuesto para préstamo de salas asociado a la OPA "Préstamo y uso de salas de exposición FUGA" establecida dentro de la Entidad, de acuerdo a lo establecido en el anexo 1 de la resolución 1519 de 2020 | Mesa de trabajo donde se realicen las pruebas a la funcionalidad de la OPA | 2 Mesas de trabajo | Semestral | 2025-12-15 | 2025 | Subdirección Artística y Cultural Comunicaciones | Proceso Transformación Cultural para la Revitalización del Centro Gestión de las comunicaciones
17 | Gestión con Valores para Resultados | [6 empty] | X | [12 empty] | Definir estrategias que permitan incluir a grupos de valor e interés como la ciudadanía, sociedad civil, academia, sector privado, entre otras en ejercicios de participación sobre la Política de Gobierno Digital en la Entidad. | Compartir la Política de Gobierno Digital de la FUGA por diferentes canales, abriendo la opción de recibir observaciones al respecto por parte de los diferentes grupos | 1 Socialicen de la Política de Gobierno Digital por diferentes canales | Anual | 2025-12-15 | 2025 | Subdirección de Gestión Corporativa Comunicaciones | Proceso Gestión TIC Gestión de las comunicaciones
18 | Gestión con Valores para Resultados | [7 empty] | X | [11 empty] | Definir un Plan de Recuperación de Desastres DRP, para la Entidad. | Documento Plan de recuperación de desastres definido | 1 Documento que contenga el plan de recuperación de desastres | Anual | 2025-12-15 | 2025 | Subdirección de Gestión Corporativa | Proceso Gestión TIC
19 | Gestión con Valores para Resultados | [7 empty] | X | [11 empty] | Realizar pruebas de respaldo a las copias de seguridad de la información de los aplicativos que se trabajan dentro de la Entidad (esto para los aplicativos que permitan hacer esta actividad desde la FUGA) | Actas de mesas de trabajo que soporten la actividad realizada de las pruebas de respaldo | 1 Acta de soporte | Semestral | 2025-12-15 | 2025 | Subdirección de Gestión Corporativa | Proceso Gestión TIC
20 | Gestión con Valores para Resultados | [8 empty] | X | [10 empty] | Buscar dentro de la oferta distrital (defensa jurídica https://www.defensajuridica.gov.co/Paginas/Home.aspx), programas de capacitación para el grupo de personas que intervienen en la defensa jurídica y proponer la participación de los mismos | Participaciones en las ofertas que se consideren fortalezcan la entidad en temas de defensa jurídica | 2 Participaciones dentro de la vigencia (si se abre oferta distrital) | Semestral | 2025-12-15 | 2025 | Oficina Jurídica | Proceso Gestión Jurídica
21 | Gestión con Valores para Resultados | [10 empty] | X | [8 empty] | Realizar mejoras en la señalización inclusiva y utilizar sistemas de información que guíen a las personas a través de los ambientes físicos de la entidad y mejoren su comprensión y experiencia en el espacio (Wayfinding), garantizando así el acceso a derechos y servicios de las comunidades diversas. | Instalación de señalética y aplicación de Wayfinding en los espacios físicos de la FUGA (que se consideren necesarios) | 1 Señaletica instalada y Aplicación de Wayfinding (de acuerdo a lo que se considere pertinente), | Anual | 2025-12-15 | 2025 | Subdirección de Gestión Corporativa | Atención al Ciudadano Recursos Fisicos Subdireccion artistica y cultural
22 | Gestión con Valores para Resultados | [11 empty] | X | [7 empty] | Actualización del portafolio de servicios de la Entidad y caracterización de usuarios (inclusive usuarios para los temas asociados a la OPA identificada dentro de la Entidad "Préstamo y uso de salas de exposición FUGA") | Caracterización de usuarios y portafolio de servicios FUGA | 1 Caracterización de usuarios. | Anual | 2025-12-15 | 2025 | Subdirección de Gestión Corporativa Planeación Subdirección Artística y Cultural Subdirección para la Gestión de Centro | Servicio al ciudadano Proceso de Gestión de Mejora Proceso Transformación Cultural para la Revitalización del Centro
23 | Gestión con Valores para Resultados | [11 empty] | X | [7 empty] | Validar que la OPA "Préstamo y uso de salas de exposición FUGA" habilitada dentro de la pagina web de la Entidad, cumpla con los criterios de accesibilidad web, definidos en el anexo 1 de la Resolución 1519 de 2020 | Lista de chequeo del cumplimiento de los criterios de accesibilidad web | 1 Lista de chequeo con los criterios de accesibilidad web, definidos en el anexo 1 de la Resolución 1519 de 2020 | Semestral | 2025-12-15 | 2025 | Comunicaciones Planeación | Gestión de las comunicaciones Proceso Planeación
24 | Gestión con Valores para Resultados | [11 empty] | X | [7 empty] | Validar la pertinencia dentro de la formulación de la estrategia de racionalización de tramites la inclusión de alguna funcionalidad que permita a los usuarios hacer seguimiento de su solicitud en línea | Mesa de trabajo para definir pertinencia en cuanto a la OPA | 1 Acta de soporte | Anual | 2025-03-30 | 2025 | Gestión de las comunicaciones Planeación Subdirección Artística y Cultural | Gestión de las comunicaciones Proceso de Gestión de Mejora Proceso Transformación Cultural para la Revitalización del Centro
25 | Gestión con Valores para Resultados | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | [7 empty] | Reportar trimestralmente en el SUIT los datos de operación de la OPA vigente | Pantallazo de reporte sobre la plataforma SUIT | 4 Pantallazos. | Trimestral | 2025-12-15 | 2025 | Oficina Asesora de Planeación Subdirección de Gestión Corporativa | Proceso de Gestión de Mejora Atención al Ciudadano
26 | Gestión con Valores para Resultados | [11 empty] | X | [7 empty] | Definir una encuesta que permita medir la experiencia ciudadana en el uso de la OPA | Diseñar encuesta de experiencia de los usuarios que accedan al "Préstamo y uso de salas de exposición FUGA" | 1 Encuesta diseñada | Anual | 2025-03-30 | 2025 | Gestión de las comunicaciones Subdirección Artística y Cultural | Gestión de las comunicaciones Proceso Transformación Cultural para la Revitalización del Centro
27 | Gestión con Valores para Resultados | [11 empty] | X | [7 empty] | Aplicar la encuesta a los artistas y ciudadanía que haga uso o acceda a la OPA | Aplicar encuesta de experiencia de los usuarios que accedan al "Préstamo y uso de salas de exposición FUGA" | 1 Encuesta aplicada | Anual | 2025-12-15 | 2025 | Gestión de las comunicaciones Subdirección Artística y Cultural | Gestión de las comunicaciones Proceso Transformación Cultural para la Revitalización del Centro
28 | Gestión con Valores para Resultados | [12 empty] | X | [6 empty] | Elaborar planes de mejoramiento institucional, como resultado de ejercicios de participación y rendición de cuentas (en los casos que aplique) | Planes de mejoramiento definidos (cuando aplique) | (Numero planes de mejoramiento definidos resultado de la rendición de cuentas / Numero de planes de mejoramiento requeridos resultado de la rendición de cuentas ) x 100 | Anual | 2025-12-15 | 2025 | Oficina Asesora de Planeación | Proceso de Gestión de Mejora Procesos involucrados
29 | Gestión con Valores para Resultados | [12 empty] | X | [6 empty] | Validar con la cabeza del sector la existencia de nodos interinstitucionales para la rendición de cuentas conjunta, con el propósito de participar de estos (si se conforman) | Comunicado radicado por ORFEO o correo electrónico validando la generación de nodos para participar | (Numero de participaciones en los nodos / Nodos definidos por la cabeza del sector) x 100 | Anual | 2025-12-15 | 2025 | Oficina Asesora de Planeación | Proceso de Gestión de Mejora
30 | Gestión con Valores para Resultados | [12 empty] | X | [6 empty] | Publicar los ejercicios de rendición de cuentas en el menú participa y plataforma Colibrí | Publicación de los ejercicios de rendición de cuentas realizados | 1 Publicación del ejercicio de rendición de cuentas en menú participa y plataforma Colibrí | Anual | 2025-06-30 | 2025 | Oficina Asesora de Planeación Comunicaciones | Proceso de Gestión de Mejora Gestión de las comunicaciones
31 | Gestión con Valores para Resultados | [12 empty] | X | [6 empty] | Incluir sobre los ejercicios de rendición de cuentas la temática de los acuerdos de paz | Rendición de cuentas con la temática de los acuerdos de paz | 1 Rendición de cuentas con la temática de acuerdos de paz | Anual | 2025-06-30 | 2025 | Oficina Asesora de Planeación | Proceso de Gestión de Mejora
32 | Evaluación de Resultados Información y Comunicación | [13 empty] | X | X |  |  |  |  | Fortalecer las causas de riesgos asociados a posibles actos de corrupción dentro de la Entidad | Mapas de riesgos actualizados | 2 Mapas de riesgos (gestión y corrupción) revisado y actualizado | Anual | 2024-12-15 | 2024 | Oficina Asesora de Planeación | Proceso de Gestión de Mejora Todos los procesos |  | 100% | SI | Mapa de riesgos de corrupción a presentar en el comité directivo del 23 de diciembre 2024. ORFEO ACTAS DE COMITÉ DIRECTIVO 202410000200800001E https://drive.google.com/drive/u/0/folders/13JCzYc-OTwUZYqsa8fHUkwzKDQip_040 | Se realiza ejercicio de revision de los riesgos de corrupción de acuerdo a los resultados del informe de tercera linea correspondiente al segundo cuatrimestre de la vigencia 2024. En el cual se fortalecieron las causas de algunos de los proceso de acuerdo a la necesidad presentada para la vigencia 2024. En cuanto a los riesgos de gestión no se considera pertinente hacerlo en este momento, evitando reprocesos y se propone realizarlo dentro de las mesas de trabajo de actualización y reformulacion de riesgos de acuerdo a la armonizacion de los objetivos de los procesos. El ejercicio presento algunos dias de retrazo en su cumplimiento de acuerdo a la fecha propuesfta dado que no se realizo el ejercicio de reformulación propuesto y dado que la instancia de aprobación es el Comite Directivo el cual seciona luego hasta final de mes. | 2024-12-30 | Cumplida | Se valida el seguimiento realizado desde la primera linea, el cual reporta cumplimiento de la actividad, mediante el informe del Inventario de activos de seguridad y privacidad de la información actualizado. Se validan las evidencias presentadas los cuales son coherentes con la actividad propuesta. | Se revisó el drive en el cual se evidencia la sensibilización realizada para la formulación de riesgos dentro de los procesos y el acta de comité directivo del 23 de diciembre de 2024 donde se aprobó la modificación a los riesgos en el PTEP. El seguimiento realizado por la segunda linea no guarda relacion con la actividad formulada. | No se cumplió la actividad tal y como está formulada, se recomienda ajustar los planes institucionales acorde a las decisiones institucionales. Se recomienda ejecutar las actividades tal y como están formuladas, asegurar la ejecución cumpliendo características y fechas, adicionalmente se recomienda a la segunda línea de defensa retroalimentar lo pertinente.
33 | Evaluación de Resultados Información y Comunicación | [13 empty] | X | X |  |  |  | X | Cuantificar y analizar los riesgos materializados y ajustar los controles o actividades de los planes de acción sobre los riesgos (si se presentan materializaciones) | Reporte de materialización de riesgos sobre los mapas de riesgos | 1 Reporte de materialización de riesgos (si se presentan) | Cuatrimestral | 2025-12-15 | 2025 | Oficina Asesora de Planeación | Proceso de Gestión de Mejora Todos los procesos
34 | Información y Comunicación | [14 empty] | X |  |  |  |  | Realizar actividades de sensibilización en temas de riesgos e indicadores dentro de los servidores y colaboradores de la Entidad. | Listas de asistencia, registro fotográfico o pantallazos de la actividad y presentación o piezas graficas proyectadas | 1 Acción semestral | Semestral | 2025-12-15 | 2024 - 2025 | Oficina Asesora de Planeación | Proceso de Gestión de Mejora |  | 100% | SI | Listas de asistencia e invitaciones por calendario para las sensibilizaciones https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1kRHDvZc1RdYy_uLv67E-bPpHqvjbRXYH | En el mes de noviembre 2024, se realizaron dos actividades correspondientes a las sensibilizaciones en temas de riesgos e indicadores dentro de los servidores y colaboradores de la Entidad | 2024-12-30 | Cumplida | Se valida el seguimiento realizado desde la primera linea, el cual reporta cumplimiento de la actividad, mediante el informe del Inventario de activos de seguridad y privacidad de la información actualizado. Se validan las evidencias presentadas los cuales son coherentes con la actividad propuesta. | La pirmera linea indica que en el mes de noviembre se realizazon dos actividades de sencibilizacion, sin embargo solo se adjunto la citacion del 19 de noviembre de 2024. Una citación no da cuenta del desarrollo de las activisdades y el plan señalaba una acción semestral. | No se cumplió la actividad tal y como está formulada. Se recomienda ejecutar las actividades tal y como están formuladas, asegurar la ejecución cumpliendo características y fechas, adicionalmente se recomienda a la segunda línea de defensa retroalimentar lo pertinente.
35 | Información y Comunicación | [14 empty] | X |  |  |  |  | Presentar ante el comité directivo el seguimiento a la implementación del Plan de Conservación Documental, generando alertas en los casos que no se este logrando cumplimiento propuesto | Acta del comité directivo donde se presente el seguimiento al Plan de Conservación Documental implementada por el Proveedor de Archivo | 1 Acta de Comité. | Anual | 2025-12-15 | 2025 | Subdirección de Gestión Corporativa | Proceso Gestión documental
36 | Gestión del conocimiento y la innovación | [17 empty] | X |  | Definir y presentar ante el Comité Directivo, un plan de gestión del conocimiento para la FUGA, donde se incluyan herramientas para la preservación del conocimiento tácito de los servidores | Acta del comité directivo donde se presente el Plan de Gestión del Conocimiento para la FUGA | 1 Acta de Comité | Anual | 2025-12-15 | 2025 | Subdirección de Gestión Corporativa Oficina Asesora de Planeación | Gestión del talento humano Proceso de Gestión de Mejora
37 | Gestión del conocimiento y la innovación | [17 empty] | X |  | Definir criterios para incluir herramientas o instrumentos para compartir el conocimiento y mejorar su apropiación dentro de la Entidad | Acta mesa de trabajo de análisis para incluir herramientas o instrumentos para compartir el conocimiento y mejorar su apropiación dentro de la Entidad | 1 Acta mesa de trabajo | Anual | 2025-12-15 | 2025 | Subdirección de Gestión Corporativa Oficina Asesora de Planeación | Gestión del talento humano Proceso de Gestión de Mejora
38 | Gestión del conocimiento y la innovación Control interno | [17 empty] | X | X | Crear apoyado en le Plan Institucional de Capacitación un equipo de colaboradores que puedan fortalecer los proyectos de aprendizaje en equipo o aprendizaje interinstitucional | Equipo de colaboradores que apoyen los procesos de aprendizaje en equipo o aprendizaje interinstitucional | 1 Acta con los nombres de los colaboradores que hacen parte del equipo | Anual | 2025-12-15 | 2025 | Subdirección de Gestión Corporativa Oficina Asesora de Planeación | Gestión del talento humano Proceso de Gestión de Mejora
39 | Control interno | [18 empty] | X | Definir dentro de la Política de Administración de Riesgos, la capacidad, tolerancia y apetito del riesgo, para ser presentado para aprobación ante el Comité Institucional de Control Interno | Actualización de la Política de Administración de Riesgos con la capacidad, tolerancia y apetito del riesgo. | 1 Política actualizada | Anual | 2025-06-30 | 2025 | Oficina Asesora de Planeación | Proceso de Gestión de Mejora |  | 0% | NO | N/A | Se llevara ante el comité directivo la solicitud para ampliar el plazo de cumplimiento para la actividad, puesto que es importante validar con le Oficina de Control Interno los cambios a realizar de manera previa. Se solicitara reprogramar para el primer trimestre de la vigencia 2025.
40 | Gestión para el resultado con valores |  |  | X | [9 empty] | X | [6 empty] | Presentar al Comité Directivo una estrategia integral para el seguimiento y reporte de las Políticas Públicas | Presentación y evidencias fotográficas | 1 estrategia de seguimiento a las Políticas Públicas | Anual | 2024-10-30 | 2024 | Oficina Asesora de Planeación | Proceso de Planeación |  | 100% | SI | Acta de Comité de Dirección Octubre 2024 ORFEO 20242000114143 | Se presento la estrategia cuyo objetivo fue establecer un mecanismo de seguimiento que asegure la implementacion efectiva, el monitoreo continuo y el reporte oportuno de las actividades y productos de las politicas piunblicas , con el fin de garantizar el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo distrital | 2024-12-30 | Cumplida | Se valida el seguimiento realizado desde la primera linea, el cual reporta cumplimiento de la actividad, mediante el informe del Inventario de activos de seguridad y privacidad de la información actualizado. Se validan las evidencias presentadas los cuales son coherentes con la actividad propuesta. | Se revisó el radicado orfeo del acta de comité directivo del 31 de octubre de 2024 en donde se presentó la Estrategia de reporte de Políticas Públicas | Actividad cumplida
41 | Gestión para el resultado con valores | [12 empty] | X | [6 empty] | Elaborar anualmente la estrategia de Rendición de Cuentas y presentarla ante el Comité Directivo para su aprobación | Acta de Comité Directivo y publicación en la página web | 1 estrategia de Rendición de Cuentas en cada vigencia | Anual | 2025-06-30 | 2025 | Oficina Asesora de Planeación | Proceso de Planeación |  | 50% | SI | https://www.fuga.gov.co/participa/rendicion-de-cuentas-fuga
42 | Gestión para el resultado con valores | [12 empty] | X | [6 empty] | Elaborar el informe de Rendición de Cuentas y realizar su publicación | Publicación realizada en la página web | 1 informe de Rendición de Cuentas Publicado en cada vigencia | Anual | 2025-06-30 | 2025 | Oficina Asesora de Planeación | Proceso de Planeación
43 | Control interno | [18 empty] | X | Validar dentro del aplicativo Pandora de manera semestral, los resultados de los indicadores de gestión de los procesos y generar análisis de resultados sobre estos para ser presentados en el Comité Directivo | Informe de resultados indicadores de gestión reportados sobre PANDORA | 1 Informe | Semestral | 2025-12-15 | 2025 | Oficina Asesora de Planeación | Proceso de Gestión de Mejora
44 | Gestión del Conocimiento y la Innovación | X | [18 empty] | Capacitar a servidores públicos en el uso de metodologías ágiles y creativas para identificar problemas en sus áreas de trabajo y generar soluciones innovadoras, impulsando el desarrollo de nuevas competencias y habilidades. | Presentación visual ejecutiva para mostrar el proceso del desarrollode apropiación de conocimientos recibidos, asi como la lista de asistentes. | # Capacitaciones realizadas/# Capacitaciones programdas | Semestral | 2025-06-30 | 2025 | Oficina Asesora de Planeación | Planeación
45 | Gestión del Conocimiento y la Innovación |  |  | X |  |  | X | [6 empty] | X | [6 empty] | Fomentar espacios de colaboración e innovación abierta a nivel institucional | (2) talleres de colaboración e innovación abierta a nivel institucional | #Talleres realizados /#Talleres programados | Anual | 2025-11-30 | 2025 | Oficina Asesora de Planeación | Planeación
46 | Gestión del Conocimiento y la Innovación | [12 empty] | X | [6 empty] | Fomentar el uso y apropiación del Menú Participa de la Página Web | (1) taller y/o campaña de apropiación sobre el uso del Menú participa | #Talleres realizados /#Talleres programados | Semestral | 2025-06-30 | 2025 | Oficina Asesora de Planeación | Planeación
47 | Gestión del Conocimiento y la Innovación | [17 empty] | X |  | Participar en iniciativas de Innovación y generación de nuevas experencias que representen iniciativas desarrolladas por la FUGA | Documentos técnicos de participación de retos de innovación y de Alta Gerencia | #Actividades realizadas / #Actividades programadas | Anual | 2025-12-15 | 2025 | Oficina Asesora de Planeación | Planeación
48 | Gestión del Conocimiento y la Innovación | [6 empty] | X | [7 empty] | X |  |  |  |  | Desarrollar y documentar ejercicios de Investigación que aporten a la misión de la FUGA . | Informe de resultados de ejercicios de investigación. | #Actividades realizadas / #Actividades programadas | Semestral | 30/06/2025 15/12/2025 | 2025 | Oficina Asesora de Planeación | Planeación
49 | Gestión del Conocimiento y la Innovación |  |  | X | [16 empty] | Definir la mesa técnica de Gestión del Conocimiento y la Innovación | Acta de conformación del equipo de Gestión del Conocimiento y la Innovación | #Actividades realizadas / #Actividades programadas | Anual | 2025-03-31 | 2025 | Oficina Asesora de Planeación | Planeación
CONTROL DE CAMBIOS
[21 empty] | Elaborado y revisado por: | Aprobado y Descripción de la modificación | Versión | <
[21 empty] | Vo. Bo. :Sonia Córdoba Alvarado / Jefe Oficina Asesora Planeación Consolidado por: Alba Cristina Rojas / Contratista Oficina Asesora Planeación | Comité Directivo 30ene2019- Versión programada en formato plan operativo integral | V.1
[21 empty] | Vo. Bo. :Sonia Córdoba Alvarado / Jefe Oficina Asesora Planeación Consolidado por: Alba Cristina Rojas / Contratista Oficina Asesora Planeación | Comité Directivo 28 Mayo 2019. Formulación inicial con estructura del autodiagnóstico DAFP- nueva herramienta | V.2
[21 empty] | Vo. Bo. :Sonia Córdoba Alvarado / Jefe Oficina Asesora Planeación Consolidado por: Alba Cristina Rojas / Contratista Oficina Asesora Planeación | Comité Directivo 25 Julio2019. Modificación aplicada a la Fase III Implementación, con la reprogramación de 13 actividades con ID 81, 100, 101, 103,128, 175, 230, 411, 696, 715, 839, 881, 939. | V. 3
[21 empty] | Vo. Bo. :Sonia Córdoba Alvarado / Jefe Oficina Asesora Planeación Consolidado por: Alba Cristina Rojas / Contratista Oficina Asesora Planeación | Comité Directivo 23sep2019. Modificación aplicada a la programación de los productos asociados a la Política de Gestión de Conocimiento e Innovación, para 49 productos ubicados entre ID 790 a 838. La modificación se origina en la actualización del Plan Estratégico Institucional aprobada por la Dirección el 5sep 2019, sobre al objetivo estructural de gestión del conocimiento e innovación,” Operar a través de un modelo de innovación y conocimiento, liderado por la Subdirección Corporativa , con la nueva estrategia “Implementar el Plan de Trabajo – Política de Gestión de Conocimiento e Innovación” | V. 4
[21 empty] | Vo. Bo. :Sonia Córdoba Alvarado / Jefe Oficina Asesora Planeación Consolidado por: Alba Cristina Rojas / Contratista Oficina Asesora Planeación | Comité Directivo 13nov2019. Modificación aplicada a la programación de 65 productos asociados a la Política de Gestión de Talento Humano , Gobierno Digital , Transparencia, Participación Ciudadana y Planeación Institucional, de acuerdo a memorandos 20192000030653 del 22oct2019 y 20192800032483 del 8nov2019 de la Sub Corporativa y solicitud de la Oficina asesora de Planeación del 12nov2019 | V. 5
[21 empty] | Vo. Bo. :Luis Fernando Mejía Castro / Jefe Oficina Asesora Planeación Consolidado por: Alba Cristina Rojas / Contratista Oficina Asesora Planeación | Comité Directivo 30marzo 2020: Optimización de plan con agrupación de productos pendientes de implementación. Programación de actividades de sostenibilidad con oportunidades de mejora. Se optimiza, el plan en un 71% de las líneas programadas, pasando de 994 productos a 268 líneas distribuidas así : 2020 ( 156) y 2021 (112) | V.6
[21 empty] | Vo. Bo. :Luis Fernando Mejía Castro / Jefe Oficina Asesora Planeación Consolidado por: Alba Cristina Rojas / Contratista Oficina Asesora Planeación | Comité Directivo 29sep2020. Aprueba reprogramación del Plan en 113 ID a cargo de la Subdirección Corporativa con 108 productos (Ofeo20202000026043) , Oficina Asesora de Planeación 3 y Oficina de Control Interno 2 para las vigencias 2020, 2021, 2022, y 2023. Todos relacionados a continuación: 10;13;16;17;19;24;28;36;38;41;47;48;49;52;53;54;58;59;61;62;63;65;66;112;113;142;149;156;158;162;164;168;169;170;171;173;178;186;226;391;397;399;400;401;402;403;404;407;408;419;423;426;428;429;430;433;434;437;439;440;446;447;478;532;572;589;593;600;607;616;617;618;619;625;627;628;629;630;631;639;640;643;645;649;658;660;665;701;702;703;709;715;718;719;725;754;757;758;761;769;771;776;780;782;785;787;788;789;842;844;862;870;887 | V. 7 |  |  |  |  | 26.53%
[21 empty] | Vo. Bo. :Luis Fernando Mejía Castro / Jefe Oficina Asesora Planeación Consolidado por: Alba Cristina Rojas / Contratista Oficina Asesora Planeación | Comité Directivo 16-17dic2020 . Aprueba reprogramación del Plan en 9 productos, sobre los ID 185, 189, 341, 677, 681, 772, y 799 de la Oficina Asesora de Planeación, relacionados con las políticas MIPG: Direccionamiento Estratégico, Evaluación de Resultados, Control Interno y Gestión del Conocimiento; y los ID 269 y 289 de oficina Asesora Jurídica, relacionados con la política MIPG de Defensa Jurídica. | V. 8
[21 empty] | Vo. Bo. :Luis Fernando Mejía Castro / Jefe Oficina Asesora Planeación Consolidado por: Alba Cristina Rojas / Contratista Oficina Asesora Planeación | Comité Directivo 28Ene2021 . Aprueba reprogramación del Plan en 77 productos (Sub Corporativa 43 y Planeación 36 ) sobre productos con cumplimiento parcial o incumplidos del 2020, productos identificados como sostenibles , y productos que por disponibilidad de recursos y capacidad operativa requieren plazo para su implementación. (ID 13; 16; 20; 21; 24; 30; 52; 59; 147; 156; 178; 184; 185; 186; 226; 230; 391; 423; 448; 468; 473; 474; 478; 479; 506; 516; 517; 518; 519; 520; 521; 526; 532; 536; 544; 546; 611; 613; 614; 615; 644; 671; 680; 681; 693; 701; 702; 708; 709; 715; 718; 719; 720; 722; 725; 754; 757; 758; 761; 769; 771; 772; 781; 782; 784; 786; 797; 840; 841; 844; 862; 895; 189; 229; 229; 871; 906) | V. 9
[21 empty] | Vo. Bo. :Luis Fernando Mejía Castro / Jefe Oficina Asesora Planeación Consolidado por: Alba Cristina Rojas / Contratista Oficina Asesora Planeación | La Subdirección de Gestión Corporativa mediante e Orfeo 20212000030963 del 16abr2021 solicita reprogramación de ID 47 y 173, en respuesta a las recomendaciones del informe de monitoreo del Plan MIPG Itrim2021. Se actualizan las fechas por autorización del Jefe de la Oficina Asesora de Planeación. | V. 10
[21 empty] | Vo. Bo. :Luis Fernando Mejía Castro / Jefe Oficina Asesora Planeación Consolidado por: Alba Cristina Rojas / Contratista Oficina Asesora Planeación | Comité Directivo del 27may2021: La Subdirección de Gestión Corporativa mediante Orfeo 20212000039413; 20212000039623 solicita reprogramación de los ID 48, 419, 703, 709, 743, 776, 780, 781 ; igualmente, la Oficina de Planeación solicita la reprogramación del ID 189. | V. 11
[21 empty] | Vo. Bo. :Luis Fernando Mejía Castro / Jefe Oficina Asesora Planeación Consolidado por: Alba Cristina Rojas / Contratista Oficina Asesora Planeación | Comunicaciones mediante correo del 23jun2021solicita reprogramación de ID 625 justificada y aprobada por Jefe Oficina Asesora de Planeación | V. 12
[21 empty] | Vo. Bo. :Luis Fernando Mejía Castro / Jefe Oficina Asesora Planeación Consolidado por: Alba Cristina Rojas / Contratista Oficina Asesora Planeación | La Subdirección de Gestión Corporativa mediante Orfeo 20212000075793 del 25ago2021 solicita reprogramación de ID 41, 649, 63,58,62 en respuesta a las recomendaciones del informe de monitoreo del Plan MIPG IItrim2021. Se actualizan las fechas con autorización del Jefe de la Oficina Asesora de Planeación. | V. 13
[21 empty] | Vo. Bo. :Luis Fernando Mejía Castro / Jefe Oficina Asesora Planeación Consolidado por: Alba Cristina Rojas / Contratista Oficina Asesora Planeación | La Oficina de Comunicaciones mediante correo electrónico del 14sep2021 solicita reprogramación del ID 904 a 30nov2021, justificada y avalada por el líder d proceso y el jefe de la Oficina Asesora de Planeación. La Oficina de Planeación, incorpora productos asociados a la Política de Compras y Contratación Pública y Política de Gestión de la Información Estadística, a partir de los lineamientos del Manual Operativo MIPG - DAFP Versión 4 - Marzo 2021, autorizadas por el líder de proceso de planeación y gestión de mejora , con los ID quien lidera los productos integrados en los ID 941 hasta 949 | V. 14
[21 empty] | Vo. Bo. :Luis Fernando Mejía Castro / Jefe Oficina Asesora Planeación Consolidado por: Alba Cristina Rojas / Contratista Oficina Asesora Planeación | La OAp mediante correo electrónico del 27oct2021 solicita reprogramación del ID 693 a 30nov2021 sobre Plan estratégico y ID 2 sobre Actos Administrativo Comité de Dirección a DCic2021, justificada y avalada por jefe de la Oficina Asesora de Planeación a partir de requerimientos de la Dirección originados en comité de dirección de octubre 2021. La Sub gestión Corporativa, mediante Orfeo 20212000094373 del 27sep21 solicita reprogramación justificada de ID 701, 782, 783 de la política de gestión documental, aprobada en comité directivo del 28oct21. Se agregan ID 941-946 originados en el Autodiagnóstico de la Política de Compras y Contratación Pública aplicado por la OAPlaneacion y OAsesora Jurídica con corte a 21oct21 | V. 15
[21 empty] | Vo. Bo. :Luis Fernando Mejía Castro / Jefe Oficina Asesora Planeación Consolidado por: Alba Cristina Rojas / Contratista Oficina Asesora Planeación | La OAp mediante correo electrónico del 29Nov2021 solicita reprogramación de ID 189,693,546, 468, 516, 517, 518, 544, 754, 784 con fechas máximas programadas para diciembre de 2021 justificadas y avaladas por jefe de la Oficina Asesora de Planeación | V. 16
[21 empty] | Vo. Bo. :Luis Fernando Mejía Castro / Jefe Oficina Asesora Planeación Consolidado por: Alba Cristina Rojas / Contratista Oficina Asesora Planeación | La entidad teniendo en cuenta que el Plan MIPG da soporte a la evaluación del índice de gestión y desempeño institucional FURAG; a la ejecución del Proyecto de Inversión 7760-Arquitectura Institucional para el 2022 y 2023, y con el liderazgo de la OAP, actualiza los productos y atributos programados en la FUGA para el 2022 y 2023, con el fin de garantizar la implementación y sostenibilidad del sistema de gestión (MIPG), a partir de los avances en la implementación identificados a 30dic2021, los nuevos lineamientos emitidos por el Dafp mipg v2 curso virtual jul2021 , Manual Operativo MIPG - DAFP Versión 4 - Marzo 2021, y la aplicación de los autodiagnósticos de las políticas de gestión y desempeño con corte a oct 2021, consolida y prioriza el plan Implementación y sostenibilidad MIPG vigencias 2022 y 2023 . Igualmente a petición de la Subdirección Corporativa mediante correo del 26ene2022, se reprograman 15 ID 30, 61; 149; 170; 391; 401; 403; 429; 437; 593; 639; 665; 709; 720; 725 por dificultades en la implementación, incumplimientos de la vigencia anterior y/o oportunidades de mejora de algunos productos. Así mismo de acuerdo con la información socializada en el Comité de Dirección de Enero 27-31 2022 se tramitaron los ajustes en la Política de Gobierno Digital, integrando a la OAP como apoyo en los ID 593, 615, 643, 964; , y se aplicaron las reprogramaciones de los ID 423, 617, 631, 645 que referían falta de recursos, pasándolos para el 2023. Lo anterior fue aprobado por el Comité de Dirección de Enero 27-31 2022 | V. 17
[21 empty] | Vo. Bo. :Luis Fernando Mejía Castro / Jefe Oficina Asesora Planeación Consolidado por: Alba Cristina Rojas / Contratista Oficina Asesora Planeación | Se actualiza versión de acuerdo a solicitud de la Subd Gestión Corporativa Orfeo , relacionada con la reprogramación de 14 productos para el 2022 y 2023 relacionados con ID (10; 66; 399; 404; 407; 428; 437; 447; 589; 640; 708; 709; 720; 722) aprobados en Comité de Dirección | V. 18
[21 empty] | Vo. Bo. :Luis Fernando Mejía Castro / Jefe Oficina Asesora Planeación Consolidado por: Alba Cristina Rojas / Contratista Oficina Asesora Planeación | Reprogramación solicitada por SGC Orfeo 20222000041503 3may2022 para ID 419, 611, 614, 615, 639 de TICS; igualmente se analizan productos que refieren dificultad en su implementación a corto plazo como el ID 168 de T Humano a programar a mar2024, ID 408, 430 de At. Ciudadano para nov2022, y ID 428 de At. Ciudadano para mar2024, y el ID 546 de OAP para Nov 2022; lo anterior aprobado en Comité de Dirección del 27abr22 | V. 19
[21 empty] | Vo. Bo. :Luis Fernando Mejía Castro / Jefe Oficina Asesora Planeación Consolidado por: Alba Cristina Rojas / Contratista Oficina Asesora Planeación | Reprogramación solicitada por SGC mediante correo, aprobada en Comité de Dirección del 28jul2022 para los ID 433 y 434. | V. 20
[21 empty] | Vo. Bo. :Luis Fernando Mejía Castro / Jefe Oficina Asesora Planeación Consolidado por: Alba Cristina Rojas / Contratista Oficina Asesora Planeación | Reprogramación solicitada por Oficina Asesora de Planeación, mediante correo, aprobada por líder de proceso y Secretario técnico de Comité de Dirección para los ID 185, 195, 693; 572; 643; 784. | V. 21
[21 empty] | Vo. Bo. :Luis Fernando Mejía Castro / Jefe Oficina Asesora Planeación Consolidado por: Alba Cristina Rojas / Contratista Oficina Asesora Planeación | Reprogramación solicitada por Subdirecciónvde Gestión Corporativa, en Comité de Dirección para los ID 714, aprobada mediante el acta correspondiente; igualmente se integra la reprogramación No 1 or incumplimiento , tramitada por la Corporativa sobre los ID 648 para 30-06-2023; y ID 957 para 31-03-2023 (Soporte correo del 9nov22) | V. 22
[21 empty] | Vo. Bo. :Luis Fernando Mejía Castro / Jefe Oficina Asesora Planeación Consolidado por: Alba Cristina Rojas / Contratista Oficina Asesora Planeación | Reprogramación solicitada por Subdirección de Gestión Corporativa, en Comité de Dirección para los ID 429,430, 446, 977,149 para la misma vigencia, ID 36 para 2023 aprobada mediante el acta correspondiente; igualmente se integra la reprogramación del ID 53* para el 2023 relacionado con los indicadores de Cargas de trabajo por empleo; Cargas de trabajo por dependencia, dado que para ello, requerimos el levantamiento de cargas de trabajo contratado para la vigencia 2023 (Soporte email 5dic22) | V. 23
[21 empty] | Vo. Bo. :Luis Fernando Mejía Castro / Jefe Oficina Asesora Planeación Consolidado por: Alba Cristina Rojas - Deisy Estupiñan / Contratistas Oficina Asesora Planeación | Se consolida Plan MIPG para el 2023 en v24, el cual fue depurado una vez consolidado el monitoreo del IV trim 2022 con productos a sostener e impelementar en la vigencia | V. 24
[21 empty] | Vo. Bo. :Luis Fernando Mejía Castro / Jefe Oficina Asesora Planeación Consolidado por: Luz Mery Pongutá - Deisy Estupiñan / Contratistas Oficina Asesora Planeación | Se consolida Plan MIPG para el 2023 en v25, el cual fue depurado una vez se realizó la revisión de los productos con sus atributos y considerar la articulación de éstos con otras herramientas de gestión que tiene implementadas la FUGA. | V. 25
[21 empty] | Vo. Bo. :Luis Fernando Mejía Castro / Jefe Oficina Asesora Planeación Consolidado por: Luz Mery Pongutá / Contratists Oficina Asesora Planeación | Se consolida Plan MIPG para el 2023 en v26, el cual fue revisado y aprobado en Comité Directivo 28 abril 2023, modificación en algunas fechas, productos con sus atributos, teniendo en cuenta la madurez de la implementación en la Entidad. Los productos 404 y 788 se unifican porque porque hacen referencia al cumplimiento de los requerimientos físicos que garantizan accesibilidad, según norma NTC6047. Se elimina del Plan el producto 397, porque El 13122022 se realizó el diagnóstico de las instalaciones de la Oficina de Servicio al Ciudadano, Orfeo 20222700116153. En los productos 399, 719, 720 y 722 incluir otros responsables para la implementación de los productos. Producto 589 eliminar la palabra indicador y eliminar como responsable Atención al Ciudadano. Producto 403 se ajustaron los atributos. Producto 593 cambió palabra indicador por registro, y en el atributo se eliminó la palabra cuantificados. Producto 980 ampliar la fecha. | V. 26
[21 empty] | Vo. Bo. :Luz Mery Pongutá M. / Jefe Oficina Asesora Planeación | Se consolida Plan MIPG para el 2023 en v27, el cual fue revisado y aprobado en Comité Directivo 26 de septiembre de 2023, modificación de las fechas de los productos 30 - Manual de funciones, para diciembre de 2023; producto 719 - Sistema de conservación digital, para junio del 2024; y producto 720 - Tabla de Control de Acceso del Sistema de Gestión Documental ORFEO, para diciembre 2023. Así las cosas el Plan MIPG para la vigencia 2023 queda con 23 productos. | V. 27
[21 empty] | Vo. Bo. :Luz Mery Pongutá M. / Jefe Oficina Asesora Planeación | Se consolida Plan MIPG para el 2023 en v28, el cual fue revisado y aprobado en Comité Directivo del 29 de noviembre de 2023, modificación de la fecha y atributo del producto 722. | V. 28
[21 empty] | Vo. Bo. :Luz Mery Pongutá M. / Jefe Oficina Asesora Planeación | Se consolida Plan MIPG para el 2024 en v29, con un total de 20 productos, el cual fue revisado y aprobado en Comité Directivo del 19 de enero de 2024. Se liminan 9 productos (168, 169, 400.1, 408, 428, 442, 600, 786 y 987), se crean 14 productos nuevos (999 al 1013) y se modifica el atributo de 6 productos (400, 423, 617 y 627, 631 y 643) | V. 29
[21 empty] | Vo. Bo. :Luz Mery Pongutá M. / Jefe Oficina Asesora Planeación | Se ajusta Plan MIPG para el 2024 en v30, el cual fue revisado y aprobado en Comité Directivo del 21 de marzo de 2024. Se ajusta el atributo de la actividad 1030 y se cambia la fecha, la actividad 1010 se ajusta en fecha | V. 30
[21 empty] | Vo. Bo. :Luz Mery Pongutá M. / Jefe Oficina Asesora Planeación | Se reformula el Plan MIPG, generando acciones encaminadas al cierre de brechas identificadas dentro de los resultados del FURAG 2023, y ajustando el alcande en tiempo de ejecución de cumplimiento del plan, correspondiente al segundo semestre 2024 y vigencia 2025. Adicionalmente se simplifico el formato del Plan MIPG Se presenta para su aprobación el 18 de septiembre 2024 | V. 31
[21 empty] | Vo. Bo. :Liliana Patricia Hernandez. / Jefe Oficina Asesora Planeación (E) | Se ajusta fecha de cumplimiento actividades 39, 45, y se ajusto la redacción de la descripción del indicador o metrica de la actividad 33. | V. 32
[21 empty] | Vo. Bo. :Anggie Lorena Ramírez Gamboa / Jefe Oficina Asesora Planeación | Se ajusta fecha de cumplimiento actividades 30, 31, 41, 42, 39 y 45. Se ajusto producto entregable e indicador de la actividad 46. | V. 33
[21 empty] | Vo. Bo. :Anggie Lorena Ramírez Gamboa / Jefe Oficina Asesora Planeación | Se ajusta fecha de cumplimiento actividades 39 | V. 34

## Hoja1 (hidden)
FASE IMPLEMENTACIÓN
|  | Políticas de gestión y desempeño institucional | [29 empty] | CUMPLIMIENTO |  | SEGUIMIENTO
Nro. | Dimensión | Gestión Estratégica del Talento Humano | Integridad | Planeación Institucional | Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto | Compras y Contratación Pública | Fortalecimiento Institucional y simplificación de procesos | Gobierno digital | Seguridad digital | Defensa Jurídica | Mejora Normativa | Servicio al Ciudadano | Fortalecimiento Institucional y Simplificación de Procesos | Participación ciudadana | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Gestión Documental | Gestión de la Información Estadística | Transparencia, acceso a la información pública y la lucha contra la corrupción | Gestión del Conocimiento y la innovación | Control Interno | ACTIVIDAD A DESARROLLAR | PRODUCTO / ENTREGABLE | INDICADOR O METRICA | FRECUENCIA | FECHA MAXIMA DE EJECUCIÓN | SOLICITUD DE AJUSTE | AJUSTE SOLICITADO | VIGENCIA PROGRAMADA | OFICINA O SUBDIRECCIÓN | Proceso Responsable | Observación | Resultado Indicador o Métrica | Se cumplió con la actividad (SI / NO) | EVIDENCIA
24 | Gestión con Valores para Resultados | [11 empty] | X | [7 empty] | Validar la pertinencia dentro de la formulación de la estrategia de racionalización de tramites la inclusión de alguna funcionalidad que permita a los usuarios hacer seguimiento de su solicitud en línea | Mesa de trabajo para definir pertinencia en cuanto a la OPA | 1 Acta de soporte | Anual | 2024-12-15 | Adelantar la fecha maxima de ejecución. | 2025-03-30 | 2025 | Gestión de las comunicaciones Planeación Subdirección Artística y Cultural | Gestión de las comunicaciones Proceso de Gestión de Mejora Proceso Transformación Cultural para la Revitalización del Centro
26 | Gestión con Valores para Resultados | [11 empty] | X | [7 empty] | Definir una encuesta que permita medir la experiencia ciudadana en el uso de la OPA | Diseñar encuesta de experiencia de los usuarios que accedan al "Préstamo y uso de salas de exposición FUGA" | 1 Encuesta diseñada | Anual | 2024-12-15 | Adelantar la fecha maxima de ejecución. | 2025-03-30 | 2025 | Gestión de las comunicaciones Subdirección Artística y Cultural | Gestión de las comunicaciones Proceso Transformación Cultural para la Revitalización del Centro
33 | Evaluación de Resultados Información y Comunicación | [13 empty] | X | X |  |  |  | X | Cuantificar y analizar los riesgos materializados y ajustar los controles o actividades de los planes de acción sobre los riesgos (si se presentan materializaciones) | Reporte de materialización de riesgos sobre los mapas de riesgos | 2 Mapas de riesgos con reporte de riesgos materializados (si existen) | Cuatrimestral | 2025-12-15 | Ajustar la descripción del indicador o metrica | 1 Reporte de materialización de riesgos (si se presentan) | 2025 | Oficina Asesora de Planeación | Proceso de Gestión de Mejora Todos los procesos
CONTROL DE CAMBIOS
[21 empty] | Elaborado y revisado por: | Aprobado y Descripción de la modificación | Versión | <
[21 empty] | Vo. Bo. :Sonia Córdoba Alvarado / Jefe Oficina Asesora Planeación Consolidado por: Alba Cristina Rojas / Contratista Oficina Asesora Planeación | Comité Directivo 30ene2019- Versión programada en formato plan operativo integral | V.1
[21 empty] | Vo. Bo. :Sonia Córdoba Alvarado / Jefe Oficina Asesora Planeación Consolidado por: Alba Cristina Rojas / Contratista Oficina Asesora Planeación | Comité Directivo 28 Mayo 2019. Formulación inicial con estructura del autodiagnóstico DAFP- nueva herramienta | V.2
[21 empty] | Vo. Bo. :Sonia Córdoba Alvarado / Jefe Oficina Asesora Planeación Consolidado por: Alba Cristina Rojas / Contratista Oficina Asesora Planeación | Comité Directivo 25 Julio2019. Modificación aplicada a la Fase III Implementación, con la reprogramación de 13 actividades con ID 81, 100, 101, 103,128, 175, 230, 411, 696, 715, 839, 881, 939. | V. 3
[21 empty] | Vo. Bo. :Sonia Córdoba Alvarado / Jefe Oficina Asesora Planeación Consolidado por: Alba Cristina Rojas / Contratista Oficina Asesora Planeación | Comité Directivo 23sep2019. Modificación aplicada a la programación de los productos asociados a la Política de Gestión de Conocimiento e Innovación, para 49 productos ubicados entre ID 790 a 838. La modificación se origina en la actualización del Plan Estratégico Institucional aprobada por la Dirección el 5sep 2019, sobre al objetivo estructural de gestión del conocimiento e innovación,” Operar a través de un modelo de innovación y conocimiento, liderado por la Subdirección Corporativa , con la nueva estrategia “Implementar el Plan de Trabajo – Política de Gestión de Conocimiento e Innovación” | V. 4
[21 empty] | Vo. Bo. :Sonia Córdoba Alvarado / Jefe Oficina Asesora Planeación Consolidado por: Alba Cristina Rojas / Contratista Oficina Asesora Planeación | Comité Directivo 13nov2019. Modificación aplicada a la programación de 65 productos asociados a la Política de Gestión de Talento Humano , Gobierno Digital , Transparencia, Participación Ciudadana y Planeación Institucional, de acuerdo a memorandos 20192000030653 del 22oct2019 y 20192800032483 del 8nov2019 de la Sub Corporativa y solicitud de la Oficina asesora de Planeación del 12nov2019 | V. 5
[21 empty] | Vo. Bo. :Luis Fernando Mejía Castro / Jefe Oficina Asesora Planeación Consolidado por: Alba Cristina Rojas / Contratista Oficina Asesora Planeación | Comité Directivo 30marzo 2020: Optimización de plan con agrupación de productos pendientes de implementación. Programación de actividades de sostenibilidad con oportunidades de mejora. Se optimiza, el plan en un 71% de las líneas programadas, pasando de 994 productos a 268 líneas distribuidas así : 2020 ( 156) y 2021 (112) | V.6
[21 empty] | Vo. Bo. :Luis Fernando Mejía Castro / Jefe Oficina Asesora Planeación Consolidado por: Alba Cristina Rojas / Contratista Oficina Asesora Planeación | Comité Directivo 29sep2020. Aprueba reprogramación del Plan en 113 ID a cargo de la Subdirección Corporativa con 108 productos (Ofeo20202000026043) , Oficina Asesora de Planeación 3 y Oficina de Control Interno 2 para las vigencias 2020, 2021, 2022, y 2023. Todos relacionados a continuación: 10;13;16;17;19;24;28;36;38;41;47;48;49;52;53;54;58;59;61;62;63;65;66;112;113;142;149;156;158;162;164;168;169;170;171;173;178;186;226;391;397;399;400;401;402;403;404;407;408;419;423;426;428;429;430;433;434;437;439;440;446;447;478;532;572;589;593;600;607;616;617;618;619;625;627;628;629;630;631;639;640;643;645;649;658;660;665;701;702;703;709;715;718;719;725;754;757;758;761;769;771;776;780;782;785;787;788;789;842;844;862;870;887 | V. 7
[21 empty] | Vo. Bo. :Luis Fernando Mejía Castro / Jefe Oficina Asesora Planeación Consolidado por: Alba Cristina Rojas / Contratista Oficina Asesora Planeación | Comité Directivo 16-17dic2020 . Aprueba reprogramación del Plan en 9 productos, sobre los ID 185, 189, 341, 677, 681, 772, y 799 de la Oficina Asesora de Planeación, relacionados con las políticas MIPG: Direccionamiento Estratégico, Evaluación de Resultados, Control Interno y Gestión del Conocimiento; y los ID 269 y 289 de oficina Asesora Jurídica, relacionados con la política MIPG de Defensa Jurídica. | V. 8
[21 empty] | Vo. Bo. :Luis Fernando Mejía Castro / Jefe Oficina Asesora Planeación Consolidado por: Alba Cristina Rojas / Contratista Oficina Asesora Planeación | Comité Directivo 28Ene2021 . Aprueba reprogramación del Plan en 77 productos (Sub Corporativa 43 y Planeación 36 ) sobre productos con cumplimiento parcial o incumplidos del 2020, productos identificados como sostenibles , y productos que por disponibilidad de recursos y capacidad operativa requieren plazo para su implementación. (ID 13; 16; 20; 21; 24; 30; 52; 59; 147; 156; 178; 184; 185; 186; 226; 230; 391; 423; 448; 468; 473; 474; 478; 479; 506; 516; 517; 518; 519; 520; 521; 526; 532; 536; 544; 546; 611; 613; 614; 615; 644; 671; 680; 681; 693; 701; 702; 708; 709; 715; 718; 719; 720; 722; 725; 754; 757; 758; 761; 769; 771; 772; 781; 782; 784; 786; 797; 840; 841; 844; 862; 895; 189; 229; 229; 871; 906) | V. 9
[21 empty] | Vo. Bo. :Luis Fernando Mejía Castro / Jefe Oficina Asesora Planeación Consolidado por: Alba Cristina Rojas / Contratista Oficina Asesora Planeación | La Subdirección de Gestión Corporativa mediante e Orfeo 20212000030963 del 16abr2021 solicita reprogramación de ID 47 y 173, en respuesta a las recomendaciones del informe de monitoreo del Plan MIPG Itrim2021. Se actualizan las fechas por autorización del Jefe de la Oficina Asesora de Planeación. | V. 10
[21 empty] | Vo. Bo. :Luis Fernando Mejía Castro / Jefe Oficina Asesora Planeación Consolidado por: Alba Cristina Rojas / Contratista Oficina Asesora Planeación | Comité Directivo del 27may2021: La Subdirección de Gestión Corporativa mediante Orfeo 20212000039413; 20212000039623 solicita reprogramación de los ID 48, 419, 703, 709, 743, 776, 780, 781 ; igualmente, la Oficina de Planeación solicita la reprogramación del ID 189. | V. 11
[21 empty] | Vo. Bo. :Luis Fernando Mejía Castro / Jefe Oficina Asesora Planeación Consolidado por: Alba Cristina Rojas / Contratista Oficina Asesora Planeación | Comunicaciones mediante correo del 23jun2021solicita reprogramación de ID 625 justificada y aprobada por Jefe Oficina Asesora de Planeación | V. 12
[21 empty] | Vo. Bo. :Luis Fernando Mejía Castro / Jefe Oficina Asesora Planeación Consolidado por: Alba Cristina Rojas / Contratista Oficina Asesora Planeación | La Subdirección de Gestión Corporativa mediante Orfeo 20212000075793 del 25ago2021 solicita reprogramación de ID 41, 649, 63,58,62 en respuesta a las recomendaciones del informe de monitoreo del Plan MIPG IItrim2021. Se actualizan las fechas con autorización del Jefe de la Oficina Asesora de Planeación. | V. 13
[21 empty] | Vo. Bo. :Luis Fernando Mejía Castro / Jefe Oficina Asesora Planeación Consolidado por: Alba Cristina Rojas / Contratista Oficina Asesora Planeación | La Oficina de Comunicaciones mediante correo electrónico del 14sep2021 solicita reprogramación del ID 904 a 30nov2021, justificada y avalada por el líder d proceso y el jefe de la Oficina Asesora de Planeación. La Oficina de Planeación, incorpora productos asociados a la Política de Compras y Contratación Pública y Política de Gestión de la Información Estadística, a partir de los lineamientos del Manual Operativo MIPG - DAFP Versión 4 - Marzo 2021, autorizadas por el líder de proceso de planeación y gestión de mejora , con los ID quien lidera los productos integrados en los ID 941 hasta 949 | V. 14
[21 empty] | Vo. Bo. :Luis Fernando Mejía Castro / Jefe Oficina Asesora Planeación Consolidado por: Alba Cristina Rojas / Contratista Oficina Asesora Planeación | La OAp mediante correo electrónico del 27oct2021 solicita reprogramación del ID 693 a 30nov2021 sobre Plan estratégico y ID 2 sobre Actos Administrativo Comité de Dirección a DCic2021, justificada y avalada por jefe de la Oficina Asesora de Planeación a partir de requerimientos de la Dirección originados en comité de dirección de octubre 2021. La Sub gestión Corporativa, mediante Orfeo 20212000094373 del 27sep21 solicita reprogramación justificada de ID 701, 782, 783 de la política de gestión documental, aprobada en comité directivo del 28oct21. Se agregan ID 941-946 originados en el Autodiagnóstico de la Política de Compras y Contratación Pública aplicado por la OAPlaneacion y OAsesora Jurídica con corte a 21oct21 | V. 15
[21 empty] | Vo. Bo. :Luis Fernando Mejía Castro / Jefe Oficina Asesora Planeación Consolidado por: Alba Cristina Rojas / Contratista Oficina Asesora Planeación | La OAp mediante correo electrónico del 29Nov2021 solicita reprogramación de ID 189,693,546, 468, 516, 517, 518, 544, 754, 784 con fechas máximas programadas para diciembre de 2021 justificadas y avaladas por jefe de la Oficina Asesora de Planeación | V. 16
[21 empty] | Vo. Bo. :Luis Fernando Mejía Castro / Jefe Oficina Asesora Planeación Consolidado por: Alba Cristina Rojas / Contratista Oficina Asesora Planeación | La entidad teniendo en cuenta que el Plan MIPG da soporte a la evaluación del índice de gestión y desempeño institucional FURAG; a la ejecución del Proyecto de Inversión 7760-Arquitectura Institucional para el 2022 y 2023, y con el liderazgo de la OAP, actualiza los productos y atributos programados en la FUGA para el 2022 y 2023, con el fin de garantizar la implementación y sostenibilidad del sistema de gestión (MIPG), a partir de los avances en la implementación identificados a 30dic2021, los nuevos lineamientos emitidos por el Dafp mipg v2 curso virtual jul2021 , Manual Operativo MIPG - DAFP Versión 4 - Marzo 2021, y la aplicación de los autodiagnósticos de las políticas de gestión y desempeño con corte a oct 2021, consolida y prioriza el plan Implementación y sostenibilidad MIPG vigencias 2022 y 2023 . Igualmente a petición de la Subdirección Corporativa mediante correo del 26ene2022, se reprograman 15 ID 30, 61; 149; 170; 391; 401; 403; 429; 437; 593; 639; 665; 709; 720; 725 por dificultades en la implementación, incumplimientos de la vigencia anterior y/o oportunidades de mejora de algunos productos. Así mismo de acuerdo con la información socializada en el Comité de Dirección de Enero 27-31 2022 se tramitaron los ajustes en la Política de Gobierno Digital, integrando a la OAP como apoyo en los ID 593, 615, 643, 964; , y se aplicaron las reprogramaciones de los ID 423, 617, 631, 645 que referían falta de recursos, pasándolos para el 2023. Lo anterior fue aprobado por el Comité de Dirección de Enero 27-31 2022 | V. 17
[21 empty] | Vo. Bo. :Luis Fernando Mejía Castro / Jefe Oficina Asesora Planeación Consolidado por: Alba Cristina Rojas / Contratista Oficina Asesora Planeación | Se actualiza versión de acuerdo a solicitud de la Subd Gestión Corporativa Orfeo , relacionada con la reprogramación de 14 productos para el 2022 y 2023 relacionados con ID (10; 66; 399; 404; 407; 428; 437; 447; 589; 640; 708; 709; 720; 722) aprobados en Comité de Dirección | V. 18
[21 empty] | Vo. Bo. :Luis Fernando Mejía Castro / Jefe Oficina Asesora Planeación Consolidado por: Alba Cristina Rojas / Contratista Oficina Asesora Planeación | Reprogramación solicitada por SGC Orfeo 20222000041503 3may2022 para ID 419, 611, 614, 615, 639 de TICS; igualmente se analizan productos que refieren dificultad en su implementación a corto plazo como el ID 168 de T Humano a programar a mar2024, ID 408, 430 de At. Ciudadano para nov2022, y ID 428 de At. Ciudadano para mar2024, y el ID 546 de OAP para Nov 2022; lo anterior aprobado en Comité de Dirección del 27abr22 | V. 19
[21 empty] | Vo. Bo. :Luis Fernando Mejía Castro / Jefe Oficina Asesora Planeación Consolidado por: Alba Cristina Rojas / Contratista Oficina Asesora Planeación | Reprogramación solicitada por SGC mediante correo, aprobada en Comité de Dirección del 28jul2022 para los ID 433 y 434. | V. 20
[21 empty] | Vo. Bo. :Luis Fernando Mejía Castro / Jefe Oficina Asesora Planeación Consolidado por: Alba Cristina Rojas / Contratista Oficina Asesora Planeación | Reprogramación solicitada por Oficina Asesora de Planeación, mediante correo, aprobada por líder de proceso y Secretario técnico de Comité de Dirección para los ID 185, 195, 693; 572; 643; 784. | V. 21
[21 empty] | Vo. Bo. :Luis Fernando Mejía Castro / Jefe Oficina Asesora Planeación Consolidado por: Alba Cristina Rojas / Contratista Oficina Asesora Planeación | Reprogramación solicitada por Subdirecciónvde Gestión Corporativa, en Comité de Dirección para los ID 714, aprobada mediante el acta correspondiente; igualmente se integra la reprogramación No 1 or incumplimiento , tramitada por la Corporativa sobre los ID 648 para 30-06-2023; y ID 957 para 31-03-2023 (Soporte correo del 9nov22) | V. 22
[21 empty] | Vo. Bo. :Luis Fernando Mejía Castro / Jefe Oficina Asesora Planeación Consolidado por: Alba Cristina Rojas / Contratista Oficina Asesora Planeación | Reprogramación solicitada por Subdirección de Gestión Corporativa, en Comité de Dirección para los ID 429,430, 446, 977,149 para la misma vigencia, ID 36 para 2023 aprobada mediante el acta correspondiente; igualmente se integra la reprogramación del ID 53* para el 2023 relacionado con los indicadores de Cargas de trabajo por empleo; Cargas de trabajo por dependencia, dado que para ello, requerimos el levantamiento de cargas de trabajo contratado para la vigencia 2023 (Soporte email 5dic22) | V. 23
[21 empty] | Vo. Bo. :Luis Fernando Mejía Castro / Jefe Oficina Asesora Planeación Consolidado por: Alba Cristina Rojas - Deisy Estupiñan / Contratistas Oficina Asesora Planeación | Se consolida Plan MIPG para el 2023 en v24, el cual fue depurado una vez consolidado el monitoreo del IV trim 2022 con productos a sostener e impelementar en la vigencia | V. 24
[21 empty] | Vo. Bo. :Luis Fernando Mejía Castro / Jefe Oficina Asesora Planeación Consolidado por: Luz Mery Pongutá - Deisy Estupiñan / Contratistas Oficina Asesora Planeación | Se consolida Plan MIPG para el 2023 en v25, el cual fue depurado una vez se realizó la revisión de los productos con sus atributos y considerar la articulación de éstos con otras herramientas de gestión que tiene implementadas la FUGA. | V. 25
[21 empty] | Vo. Bo. :Luis Fernando Mejía Castro / Jefe Oficina Asesora Planeación Consolidado por: Luz Mery Pongutá / Contratists Oficina Asesora Planeación | Se consolida Plan MIPG para el 2023 en v26, el cual fue revisado y aprobado en Comité Directivo 28 abril 2023, modificación en algunas fechas, productos con sus atributos, teniendo en cuenta la madurez de la implementación en la Entidad. Los productos 404 y 788 se unifican porque porque hacen referencia al cumplimiento de los requerimientos físicos que garantizan accesibilidad, según norma NTC6047. Se elimina del Plan el producto 397, porque El 13122022 se realizó el diagnóstico de las instalaciones de la Oficina de Servicio al Ciudadano, Orfeo 20222700116153. En los productos 399, 719, 720 y 722 incluir otros responsables para la implementación de los productos. Producto 589 eliminar la palabra indicador y eliminar como responsable Atención al Ciudadano. Producto 403 se ajustaron los atributos. Producto 593 cambió palabra indicador por registro, y en el atributo se eliminó la palabra cuantificados. Producto 980 ampliar la fecha. | V. 26
[21 empty] | Vo. Bo. :Luz Mery Pongutá M. / Jefe Oficina Asesora Planeación | Se consolida Plan MIPG para el 2023 en v27, el cual fue revisado y aprobado en Comité Directivo 26 de septiembre de 2023, modificación de las fechas de los productos 30 - Manual de funciones, para diciembre de 2023; producto 719 - Sistema de conservación digital, para junio del 2024; y producto 720 - Tabla de Control de Acceso del Sistema de Gestión Documental ORFEO, para diciembre 2023. Así las cosas el Plan MIPG para la vigencia 2023 queda con 23 productos. | V. 27
[21 empty] | Vo. Bo. :Luz Mery Pongutá M. / Jefe Oficina Asesora Planeación | Se consolida Plan MIPG para el 2023 en v28, el cual fue revisado y aprobado en Comité Directivo del 29 de noviembre de 2023, modificación de la fecha y atributo del producto 722. | V. 28
[21 empty] | Vo. Bo. :Luz Mery Pongutá M. / Jefe Oficina Asesora Planeación | Se consolida Plan MIPG para el 2024 en v29, con un total de 20 productos, el cual fue revisado y aprobado en Comité Directivo del 19 de enero de 2024. Se liminan 9 productos (168, 169, 400.1, 408, 428, 442, 600, 786 y 987), se crean 14 productos nuevos (999 al 1013) y se modifica el atributo de 6 productos (400, 423, 617 y 627, 631 y 643) | V. 29
[21 empty] | Vo. Bo. :Luz Mery Pongutá M. / Jefe Oficina Asesora Planeación | Se ajusta Plan MIPG para el 2024 en v30, el cual fue revisado y aprobado en Comité Directivo del 21 de marzo de 2024. Se ajusta el atributo de la actividad 1030 y se cambia la fecha, la actividad 1010 se ajusta en fecha | V. 30
[21 empty] | Vo. Bo. :Luz Mery Pongutá M. / Jefe Oficina Asesora Planeación | Se reformula el Plan MIPG, generando acciones encaminadas al cierre de brechas identificadas dentro de los resultados del FURAG 2023, y ajustando el alcande en tiempo de ejecución de cumplimiento del plan, correspondiente al segundo semestre 2024 y vigencia 2025. Adicionalmente se simplifico el formato del Plan MIPG Se presenta para su aprobación el 18 de septiembre 2024 | V. 31