## FORMATO CRONOG MTTO (2) (hidden)
INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y BIENES | [24 empty] | VIGENCIA: 2024
ACTIVIDADES |  |  |  | CRONOGRAMA Y SEGUIMIENTO DEL MANTENIMIENTO AÑO 2024 | [59 empty] | OBSERVACIONES
|  |  |  | ENERO |  |  |  |  | FEBRERO |  |  |  |  | MARZO |  |  |  |  | ABRIL |  |  |  |  | MAYO |  |  |  |  | JUNIO |  |  |  |  | JULIO |  |  |  |  | AGOSTO |  |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  | MANTENIMIENTO RED ELÉCTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y EQUIPOS CONEXOS | [63 empty] | en p | feb p | marz p | abril p | mayo p | jun p | jul p | ago p | sept p | oc p | nov p | dic p | ene e | feb e | mar e | abril e | mayo e | jun e | jul e | ago e | sep e | oc e | nov e | dic e
PREVENTIVO | 1 | Mantenimiento ascensor | Programado | [61 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: ENERO 4; FEBRERO 4; MARZO 4; ABRIL 4; MAYO 4; JUNIO 4; JULIO 4; AGOSTO 4; SEPTIEMBRE 4; OCTUBRE 4; NOVIEMBRE 4; DICIEMBRE 4
|  |  | Ejecutado | [61 empty] | 0 | [12 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: ENERO 4; FEBRERO 4; MARZO 4
| 2 | Revisión eléctrica muelle | Programado | [61 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | bar: NOVIEMBRE 3
|  |  | Ejecutado | [61 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Revisión y mantenimiento de cercas eléctricas | Programado | [61 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | bar: NOVIEMBRE 3
|  |  | Ejecutado | [61 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | Mantenimiento de bombas contra incendio | Programado | [60 empty] | No se realiza mantenimiento de bombas de sistema contraincendios considerando que el sistema de asperción del auditorio no se encuentra en operación | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: JUNIO 3
|  |  | Ejecutado | [61 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | Mantenimiento de bombas de presión agua potable | Programado | [61 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: JUNIO 3
|  |  | Ejecutado | [61 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | Mantenimiento de bombas sumergibles parqueadero | Programado | [61 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: JUNIO 3
|  |  | Ejecutado | [61 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | Mantenimiento sensores de energia | Programado | [61 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: JUNIO 3
|  |  | Ejecutado | [61 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | Mantenimiento, instalación y/o cambio de luminarias led | Programado | [60 empty] | no se realizó la construcción del baño del Bronx con los recursos de la entidad considerando que al hacer entrega de los predios de esquina redonda el contratista de obra se comprometió y construyó los baños provisionales de obra para uso del personal que labora de subdirección centro | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | bar: FEBRERO 3; MAYO 3; AGOSTO 3; NOVIEMBRE 3
|  |  | Ejecutado | [61 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: FEBRERO 3
| 9 | Revisión e instalación de tapas de ventilación en baños | Programado | [61 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: JULIO 1
|  |  | Ejecutado | [61 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | Realizar lavado y desinfección de tanques agua potable | Programado | [61 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | bar: ABRIL 3; OCTUBRE 3
|  |  | Ejecutado | [61 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | Mantenimientos push sanitarios, lavamanos y orinales | Programado | [61 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | bar: FEBRERO 3; MAYO 3; AGOSTO 3; NOVIEMBRE 3
|  |  | Ejecutado | [61 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: FEBRERO 3
| 12 | Mantenimiento bateria y paneles solares pabellon Bronx | Programado | [61 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: MARZO 3
|  |  | Ejecutado | [61 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: MARZO 3
| 13 |  | Programado | [61 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Ejecutado | [61 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 |  | Programado | [61 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Ejecutado | [61 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 |  | Programado | [60 empty] | El item se realizó en el numeral 20 Adecuación Electrica Gestión Documental | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Ejecutado | [61 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16 |  | Programado | [61 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Ejecutado | [61 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 17 |  | Programado | [61 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Ejecutado | [61 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 18 |  | Programado | [61 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Ejecutado | [61 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 19 |  | Programado | [61 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Ejecutado | [61 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 20 |  | Programado | [61 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Ejecutado | [61 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MANTENIMIENTO LOCATIVO
| 1 | Mantenimiento de las huertas y materas ubicadas en la Sedes | Programado | [61 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: ENERO 4; FEBRERO 4; MARZO 4; ABRIL 4; MAYO 4; JUNIO 4; JULIO 4; AGOSTO 4; SEPTIEMBRE 4; OCTUBRE 4; NOVIEMBRE 4; DICIEMBRE 4
|  |  | Ejecutado | [61 empty] | 0 | [12 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: ENERO 4; FEBRERO 4; MARZO 4
| 2 | Limpieza de balcones y prevención de nidos de palomas | Programado | [61 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | bar: FEBRERO 3; ABRIL 3; JUNIO 3; AGOSTO 3; OCTUBRE 3; DICIEMBRE 3
|  |  | Ejecutado | [61 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: FEBRERO 3
| 3 | Lavado y limpieza de fachadas | Programado | [61 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | bar: MARZO 3; JUNIO 3; SEPTIEMBRE 3; DICIEMBRE 3
|  |  | Ejecutado | [61 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: MARZO 3
| 4 | Limpieza y mantenimiento de pisos en madera | Programado | [61 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | bar: ENERO 3; MARZO 3; MAYO 3; JULIO 3; SEPTIEMBRE 3; NOVIEMBRE 3
|  |  | Ejecutado | [61 empty] | 0 | [12 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: ENERO 3; MARZO 3
| 5 | Limpieza y mantenimiento de fuente | Programado | [61 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | bar: FEBRERO 3; ABRIL 3; JUNIO 3; AGOSTO 3; OCTUBRE 3; DICIEMBRE 3
|  |  | Ejecutado | [61 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: FEBRERO 3; ABRIL 1
| 6 | Revisión y lavado ventanas en las sedes | Programado | [61 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | bar: FEBRERO 3; ABRIL 3; JUNIO 3; AGOSTO 3; OCTUBRE 3; DICIEMBRE 3
|  |  | Ejecutado | [61 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: FEBRERO 3
| 7 | Mantenimiento a biciparqueaderos | Programado | [61 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | bar: NOVIEMBRE 2
|  |  | Ejecutado | [61 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | Fumigación y control de roedores | Programado | [61 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | bar: JULIO 3; DICIEMBRE 3
|  |  | Ejecutado | [61 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | Mantenimiento puntos ecologicos | Programado | [61 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | bar: FEBRERO 2; MAYO 2; AGOSTO 2; NOVIEMBRE 2
|  |  | Ejecutado | [61 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: FEBRERO 2
| 10 | Mantenimiento y recarga de extintores | Programado | [61 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | bar: OCTUBRE 1
|  |  | Ejecutado | [61 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | Cambio de cinta antideslizante | Programado | [61 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | bar: MAYO 3; OCTUBRE 3
|  |  | Ejecutado | [61 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 | Pintura y resane en zonas comunes | Programado | [61 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: FEBRERO 3; AGOSTO 3
|  |  | Ejecutado | [61 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: FEBRERO 3
| 13 | Pintura y resane en oficinas | Programado | [61 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: JULIO 1
|  |  | Ejecutado | [61 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 | Recubrimiento con superboard | Programado | [61 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: JULIO 2
|  |  | Ejecutado | [61 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 | Mantenimiento puertas de vidrio | Programado | [61 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | bar: NOVIEMBRE 1
|  |  | Ejecutado | [61 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16 | Mantenimiento y limpieza de mobiliarios | Programado | [61 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: FEBRERO 3; AGOSTO 3
|  |  | Ejecutado | [61 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: FEBRERO 3
| 17 | Mantenimiento chapas de puertas | Programado | [61 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | bar: ABRIL 3; OCTUBRE 3
|  |  | Ejecutado | [61 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 18 | Mantenimiento de los cuartos de almacenamiento temporal de los residuos generados. | Programado | [61 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: JUNIO 2
|  |  | Ejecutado | [61 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 19 | Mantenimiento de bajantes y canales de aguas lluvias | Programado | [61 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | bar: MARZO 3; MAYO 1; OCTUBRE 1
|  |  | Ejecutado | [61 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: MARZO 3
| 20 | Impermeabilización de cubiertas | Programado | [61 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: JULIO 2
|  |  | Ejecutado | [61 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 21 | Lavado de membrana carpa muelle | Programado | [61 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | bar: DICIEMBRE 2
|  |  | Ejecutado | [61 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 22 | Limpieza, inspección y mantenimiento de sobrecubierta | Programado | [61 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: FEBRERO 5; AGOSTO 5
|  |  | Ejecutado | [61 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: FEBRERO 5
| 23 | Adecuaciones tuberia y caja de gas | Programado | [61 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: MARZO 3
|  |  | Ejecutado | [61 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: MARZO 3
| 24 |  | Programado | [61 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Ejecutado | [61 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 25 |  | Programado | [61 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Ejecutado | [61 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 26 |  | Programado | [61 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Ejecutado | [61 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 27 |  | Programado | [61 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Ejecutado | [61 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 28 |  | Programado | [61 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Ejecutado | [61 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 29 |  | Programado | [61 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Ejecutado | [61 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 30 |  | Programado | [61 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Ejecutado | [61 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 31 |  | Programado | [61 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Ejecutado | [61 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 32 |  | Programado | [61 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Ejecutado | [61 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 33 |  | Programado | [61 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Ejecutado | [61 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 34 |  | Programado | [61 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Ejecutado | [61 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 |  | Programado | [61 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Ejecutado | [61 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 36 |  | Programado | [61 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Ejecutado | [61 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 37 |  | Programado | [61 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Ejecutado | [61 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CORRECTIVO | 1 | Arreglo camara CCTV | Programado | [61 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: ENERO 4
|  |  | Ejecutado | [61 empty] | 0 | [12 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: ENERO 4
| 2 |  | Programado | [61 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Ejecutado | [61 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 |  | Programado | [61 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Ejecutado | [61 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 |  | Programado | [61 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Ejecutado | [61 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 |  | Programado | [61 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Ejecutado | [61 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 |  | Programado | [61 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Ejecutado | [61 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 |  | Programado | [61 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Ejecutado | [61 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 |  | Programado | [61 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Ejecutado | [61 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 |  | Programado | [61 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Ejecutado | [61 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 |  | Programado | [61 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Ejecutado | [61 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Total de actividades preventivas programadas por mes |  | ENERO 1: 3; FEBRERO 1: 11; MARZO 1: 7; ABRIL 1: 7; MAYO 1: 8; JUNIO 1: 11; JULIO 1: 8; AGOSTO 1: 11; SEPTIEMBRE 1: 4; OCTUBRE 1: 10; NOVIEMBRE 1: 10; DICIEMBRE 1: 8
|  | Total de actividades preventivas ejecutadas por mes |  | ENERO 1: 3; FEBRERO 1: 10; MARZO 1: 5; ABRIL 1: 1; MAYO 1: 0; JUNIO 1: 0; JULIO 1: 0; AGOSTO 1: 0; SEPTIEMBRE 1: 0; OCTUBRE 1: 0; NOVIEMBRE 1: 0; DICIEMBRE 1: 0
|  | Programado VS Ejecutado en el mes |  | ENERO 1: 100%; FEBRERO 1: 90.91%; MARZO 1: 71.43%; ABRIL 1: 14.29%; MAYO 1: 0%; JUNIO 1: 0%; JULIO 1: 0%; AGOSTO 1: 0%; SEPTIEMBRE 1: 0%; OCTUBRE 1: 0%; NOVIEMBRE 1: 0%; DICIEMBRE 1: 0%
|  | Total de actividades correctivas programadas por mes |  | ENERO 1: 1; FEBRERO 1: 0; MARZO 1: 0; ABRIL 1: 0; MAYO 1: 0; JUNIO 1: 0; JULIO 1: 0; AGOSTO 1: 0; SEPTIEMBRE 1: 0; OCTUBRE 1: 0; NOVIEMBRE 1: 0; DICIEMBRE 1: 0
|  | Total de actividades correctivas ejecutadas por mes |  | ENERO 1: 1; FEBRERO 1: 0; MARZO 1: 0; ABRIL 1: 0; MAYO 1: 0; JUNIO 1: 0; JULIO 1: 0; AGOSTO 1: 0; SEPTIEMBRE 1: 0; OCTUBRE 1: 0; NOVIEMBRE 1: 0; DICIEMBRE 1: 0
|  | Programado VS Ejecutado en el mes |  | ENERO 1: 100%; FEBRERO 1: #DIV/0!; MARZO 1: #DIV/0!; ABRIL 1: #DIV/0!; MAYO 1: #DIV/0!; JUNIO 1: #DIV/0!; JULIO 1: #DIV/0!; AGOSTO 1: #DIV/0!; SEPTIEMBRE 1: #DIV/0!; OCTUBRE 1: #DIV/0!; NOVIEMBRE 1: #DIV/0!; DICIEMBRE 1: #DIV/0!
|  |  |  | PRIMER TRIMESTRE | [14 empty] | SEGUNDO TRIMESTRE | [14 empty] | TERCER TRIMESTRE | [14 empty] | CUARTO TRIMESTRE
|  | Total de actividades preventivas programadas por trimestre |  | ENERO 1: 21; ABRIL 1: 26; JULIO 1: 23; OCTUBRE 1: 28
|  | Total de actividades preventivas ejecutadas por trimestre |  | ENERO 1: 18; ABRIL 1: 1; JULIO 1: 0; OCTUBRE 1: 0
|  | Programado VS Ejecutado en el trimestre |  | ENERO 1: 85.71%; ABRIL 1: 3.846%; JULIO 1: 0%; OCTUBRE 1: 0%
|  | ______________________________ |  | ABRIL 1: ______________________________
|  | LIDER DEL PROCESO |  | ABRIL 2: APROBADO POR
Versión No.
Fecha:
Elaborado:
V2-08-07-2020
Meses /
Semanas
Note on H11: Servidor \\192.168.0.34\Recursos Fisicos\2024\1T 2024\Mantenimiento 1.Mantenimiento ascensor enero
Note on M11: Servidor \\192.168.0.34\Recursos Fisicos\2024\1T 2024\Mantenimiento 1.Mantenimiento ascensor febrero
Note on L31: Servidor \\192.168.0.34\Recursos Fisicos\2024\1T 2024\Mantenimiento ACTIVIDADES CONTRATO DE MANTENIMIENTO FEBRERO
Note on Q33: Servidor \\192.168.0.34\Recursos Fisicos\2024\1T 2024\Mantenimiento ACTIVIDADES CONTRATO DE MANTENIMIENTO MARZO
Note on H53: Servidor \\192.168.0.34\Recursos Fisicos\2024\1T 2024\Mantenimiento 2. Mantenimiento huertas y materas1
Note on M53: Servidor \\192.168.0.34\Recursos Fisicos\2024\1T 2024\Mantenimiento 2. Mantenimiento huertas y materas2
Note on L55: Servidor \\192.168.0.34\Recursos Fisicos\2024\1T 2024\Mantenimiento 2. Limpieza para prevenir palomas1
Note on Q57: Servidor \\192.168.0.34\Recursos Fisicos\2024\1T 2024\Mantenimiento 2. Limpieza y mantenimiento fachadas
Note on G59: Servidor \\192.168.0.34\Recursos Fisicos\2024\1T 2024\Mantenimiento 2. Mant pisos madera 1
Note on Q59: Servidor \\192.168.0.34\Recursos Fisicos\2024\1T 2024\Mantenimiento 2. Mant pisos madera 2
Note on L61: Servidor \\192.168.0.34\Recursos Fisicos\2024\1T 2024\Mantenimiento 2. Revisión y limpieza de la fuente1
Note on L63: Servidor \\192.168.0.34\Recursos Fisicos\2024\1T 2024\Mantenimiento 2. Limpieza de ventanas 1
Note on K69: Servidor \\192.168.0.34\Recursos Fisicos\2024\1T 2024\Mantenimiento 2. Mantenimiento puntos ecologicos
Note on L75: Servidor \\192.168.0.34\Recursos Fisicos\2024\1T 2024\Mantenimiento 2. Mantenimiento puntos ecologicos
Note on L83: Servidor \\192.168.0.34\Recursos Fisicos\2024\1T 2024\Mantenimiento 2. Mantenimiento mobiliario
Note on Q89: Servidor \\192.168.0.34\Recursos Fisicos\2024\1T 2024\Mantenimiento ACTIVIDADES CONTRATO DE MANTENIMIENTO MARZO
Note on N95: Radicado en Orfeo 20242300003682
Note on Q97: Servidor \\192.168.0.34\Recursos Fisicos\2024\1T 2024\Mantenimiento ACTIVIDADES CONTRATO DE MANTENIMIENTO MARZO

## FORMATO CRONOG MTTO
INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y BIENES | [23 empty] | VIGENCIA: 2025
ACTIVIDADES |  |  |  | CRONOGRAMA Y SEGUIMIENTO DEL MANTENIMIENTO AÑO 2025 | [62 empty] | OBSERVACIONES
|  |  |  | ENERO |  |  |  |  | FEBRERO |  |  |  |  | MARZO |  |  |  |  | ABRIL |  |  |  |  | MAYO |  |  |  |  | julio |  |  |  |  | JULIO |  |  |  |  | AGOSTO |  |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  |  | % | Cant Año | Peso %
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  | MANTENIMIENTO RED ELÉCTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y EQUIPOS CONEXOS | [66 empty] | en p | feb p | marz p | abril p | mayo p | jun p | jul p | ago p | sept p | oc p | nov p | dic p | ene e | feb e | mar e | abril e | mayo e | jun e | jul e | ago e | sep e | oc e | nov e | dic e
PREVENTIVO | 1 | Mantenimiento ascensor | Programado | [60 empty] | 100% | 4 | 4.348% |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | bar: ENERO 5; ABRIL 4; JULIO 4; OCTUBRE 4
|  |  | Ejecutado | [60 empty] | 50% |  |  |  | 0 | [12 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: ENERO 5; ABRIL 4
| 2 | Revisión eléctrica muelle | Programado | [60 empty] | 100% | 1 | 1.087% | Se reprograma la actividad teniendo en cuenta que la fecha estimada para la suscripción del contrato de mantenimiento, se proyecta para finales del mes de julio, razón por la cual se proyecta la ejecución de la(s) actividad(es), para después de dicho mes. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: AGOSTO 5
|  |  | Ejecutado | [60 empty] | 0% |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Revisión y mantenimiento de cercas eléctricas | Programado | [60 empty] | 100% | 1 | 1.087% | Se reprograma la actividad teniendo en cuenta que la fecha estimada para la suscripción del contrato de mantenimiento, se proyecta para finales del mes de julio, razón por la cual se proyecta la ejecución de la(s) actividad(es), para después de dicho mes. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: AGOSTO 3
|  |  | Ejecutado | [60 empty] | 0% |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | Mantenimiento de bombas contra incendio | Programado | [60 empty] | 100% | 1 | 1.087% | Se reprograma la actividad teniendo en cuenta que la fecha estimada para la suscripción del contrato de mantenimiento, se proyecta para finales del mes de julio, razón por la cual se proyecta la ejecución de la(s) actividad(es), para después de dicho mes. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: AGOSTO 1
|  |  | Ejecutado | [60 empty] | 0% |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | Mantenimiento de bombas de presión agua potable | Programado | [60 empty] | 100% | 1 | 1.087% | Se reprograma la actividad teniendo en cuenta que la fecha estimada para la suscripción del contrato de mantenimiento, se proyecta para finales del mes de julio, razón por la cual se proyecta la ejecución de la(s) actividad(es), para después de dicho mes. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: AGOSTO 1
|  |  | Ejecutado | [60 empty] | 0% |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | Mantenimiento de bombas sumergibles parqueadero | Programado | [60 empty] | 100% | 1 | 1.087% | Se reprograma la actividad teniendo en cuenta que la fecha estimada para la suscripción del contrato de mantenimiento, se proyecta para finales del mes de julio, razón por la cual se proyecta la ejecución de la(s) actividad(es), para después de dicho mes. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: AGOSTO 1
|  |  | Ejecutado | [60 empty] | 0% |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | Mantenimiento sensores de energía | Programado | [60 empty] | 100% | 1 | 1.087% | Se reprograma la actividad teniendo en cuenta que la fecha estimada para la suscripción del contrato de mantenimiento, se proyecta para finales del mes de julio, razón por la cual se proyecta la ejecución de la(s) actividad(es), para después de dicho mes. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: AGOSTO 1
|  |  | Ejecutado | [60 empty] | 0% |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | Mantenimiento, instalación y/o cambio de luminarias led | Programado | [60 empty] | 100% | 4 | 4.348% |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | bar: FEBRERO 3; MAYO 3; SEPTIEMBRE 3; DICIEMBRE 2
|  |  | Ejecutado | [60 empty] | 50% |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: FEBRERO 3; MAYO 3
| 9 | Revisión e instalación de tapas de ventilación en baños | Programado | [60 empty] | 100% | 1 | 1.087% | Se reprograma la actividad teniendo en cuenta que la fecha estimada para la suscripción del contrato de mantenimiento, se proyecta para finales del mes de julio, razón por la cual se proyecta la ejecución de la(s) actividad(es), para después de dicho mes. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | bar: SEPTIEMBRE 2
|  |  | Ejecutado | [60 empty] | 0% |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | Realizar lavado y desinfección de tanques agua potable | Programado | [60 empty] | 100% | 2 | 2.174% | Se reprograma la actividad teniendo en cuenta que la fecha estimada para la suscripción del contrato de mantenimiento, se proyecta para finales del mes de julio, razón por la cual se proyecta la ejecución de la(s) actividad(es), para después de dicho mes. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | bar: AGOSTO 1; DICIEMBRE 1
|  |  | Ejecutado | [60 empty] | 0% |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | Mantenimientos push sanitarios, lavamanos y orinales | Programado | [60 empty] | 100% | 2 | 2.174% | Se reprograma la actividad teniendo en cuenta que la fecha estimada para la suscripción del contrato de mantenimiento, se proyecta para finales del mes de julio, razón por la cual se proyecta la ejecución de la(s) actividad(es), para después de dicho mes. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | bar: SEPTIEMBRE 1; NOVIEMBRE 3
|  |  | Ejecutado | [60 empty] | 0% |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MANTENIMIENTO LOCATIVO
| 1 | Mantenimiento de las huertas y materas ubicadas en la Sedes | Programado | [60 empty] | 100% | 12 | 13.04% |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: ENERO 5; FEBRERO 4; MARZO 4; ABRIL 4; MAYO 4; julio 4; JULIO 2; AGOSTO 4; SEPTIEMBRE 4; OCTUBRE 4; NOVIEMBRE 4; DICIEMBRE 4
|  |  | Ejecutado | [60 empty] | 41.67% |  |  |  | 0 | [12 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: ENERO 5; FEBRERO 4; MARZO 4; ABRIL 4; MAYO 4
| 2 | Limpieza de balcones y prevención de nidos de palomas | Programado | [60 empty] | 100% | 6 | 6.522% |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | bar: FEBRERO 3; ABRIL 3; julio 3; AGOSTO 3; OCTUBRE 3; DICIEMBRE 3
|  |  | Ejecutado | [60 empty] | 33.33% |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: FEBRERO 3; ABRIL 3
| 3 | Lavado y limpieza de fachadas | Programado | [60 empty] | 100% | 4 | 4.348% |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | bar: MARZO 3; julio 3; SEPTIEMBRE 3; DICIEMBRE 3
|  |  | Ejecutado | [60 empty] | 25% |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: MARZO 3
| 4 | Limpieza y mantenimiento de pisos en madera | Programado | [60 empty] | 100% | 6 | 6.522% |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | bar: ENERO 5; MARZO 3; MAYO 3; JULIO 3; SEPTIEMBRE 3; NOVIEMBRE 3
|  |  | Ejecutado | [60 empty] | 50% |  |  |  | 0 | [12 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: ENERO 5; MARZO 3; MAYO 3
| 5 | Limpieza y mantenimiento de fuente | Programado | [60 empty] | 100% | 6 | 6.522% |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | bar: FEBRERO 3; ABRIL 3; julio 2; AGOSTO 3; OCTUBRE 3; DICIEMBRE 1
|  |  | Ejecutado | [60 empty] | 33.33% |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: FEBRERO 3; ABRIL 3
| 6 | Revisión y lavado ventanas en las sedes | Programado | [60 empty] | 100% | 6 | 6.522% |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | bar: FEBRERO 5; ABRIL 5; julio 5; AGOSTO 5; OCTUBRE 5; DICIEMBRE 2
|  |  | Ejecutado | [60 empty] | 33.33% |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: FEBRERO 5; ABRIL 5
| 7 | Mantenimiento a biciparqueaderos | Programado | [60 empty] | 100% | 1 | 1.087% |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: AGOSTO 1
|  |  | Ejecutado | [60 empty] | 0% |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | Fumigación y control de roedores | Programado | [60 empty] | 100% | 2 | 2.174% |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | bar: julio 1; NOVIEMBRE 5
|  |  | Ejecutado | [60 empty] | 0% |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | Mantenimiento puntos ecológicos | Programado | [60 empty] | 100% | 4 | 4.348% |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | bar: FEBRERO 2; MAYO 2; AGOSTO 2; NOVIEMBRE 2
|  |  | Ejecutado | [60 empty] | 50% |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: FEBRERO 2; MAYO 2
| 10 | Mantenimiento y recarga de extintores | Programado | [60 empty] | 100% | 1 | 1.087% |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | bar: NOVIEMBRE 5
|  |  | Ejecutado | [60 empty] | 0% |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | Cambio de cinta antideslizante | Programado | [60 empty] | 100% | 2 | 2.174% | Se reprograma la actividad teniendo en cuenta que la fecha estimada para la suscripción del contrato de mantenimiento, se proyecta para finales del mes de julio, razón por la cual se proyecta la ejecución de la(s) actividad(es), para después de dicho mes. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | bar: SEPTIEMBRE 3; NOVIEMBRE 4
|  |  | Ejecutado | [60 empty] | 0% |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 | Pintura y resane en zonas comunes | Programado | [60 empty] | 100% | 2 | 2.174% |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | bar: FEBRERO 5; SEPTIEMBRE 2
|  |  | Ejecutado | [60 empty] | 50% |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: FEBRERO 5
| 13 | Pintura y resane en oficinas | Programado | [60 empty] | 100% | 2 | 2.174% | Se reprograma la actividad teniendo en cuenta que la fecha estimada para la suscripción del contrato de mantenimiento, se proyecta para finales del mes de julio, razón por la cual se proyecta la ejecución de la(s) actividad(es), para después de dicho mes. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | bar: AGOSTO 4; NOVIEMBRE 3
|  |  | Ejecutado | [60 empty] | 0% |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 | Mantenimiento puertas de vidrio | Programado | [60 empty] | 100% | 2 | 2.174% | Se reprograma la actividad teniendo en cuenta que la fecha estimada para la suscripción del contrato de mantenimiento, se proyecta para finales del mes de julio, razón por la cual se proyecta la ejecución de la(s) actividad(es), para después de dicho mes. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | bar: SEPTIEMBRE 1; NOVIEMBRE 1
|  |  | Ejecutado | [60 empty] | 0% |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 | Mantenimiento y limpieza de mobiliarios | Programado | [60 empty] | 100% | 2 | 2.174% |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | bar: FEBRERO 1; OCTUBRE 1
|  |  | Ejecutado | [60 empty] | 50% |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: FEBRERO 1
| 16 | Mantenimiento chapas de puertas | Programado | [60 empty] | 100% | 1 | 1.087% |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: AGOSTO 1
|  |  | Ejecutado | [60 empty] | 0% |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 17 | Mantenimiento de los cuartos de almacenamiento temporal de los residuos generados. | Programado | [60 empty] | 100% | 1 | 1.087% | Se reprograma la actividad teniendo en cuenta que la fecha estimada para la suscripción del contrato de mantenimiento, se proyecta para finales del mes de julio, razón por la cual se proyecta la ejecución de la(s) actividad(es), para después de dicho mes. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | bar: SEPTIEMBRE 1
|  |  | Ejecutado | [60 empty] | 0% |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 18 | Mantenimiento de bajantes y canales de aguas lluvias | Programado | [60 empty] | 100% | 2 | 2.174% | Se reprograma la actividad teniendo en cuenta que la fecha estimada para la suscripción del contrato de mantenimiento, se proyecta para finales del mes de julio, razón por la cual se proyecta la ejecución de la(s) actividad(es), para después de dicho mes. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | bar: AGOSTO 3; NOVIEMBRE 5
|  |  | Ejecutado | [60 empty] | 0% |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 19 | Impermeabilización de cubiertas | Programado | [60 empty] | 100% | 1 | 1.087% | Se reprograma la actividad teniendo en cuenta que la fecha estimada para la suscripción del contrato de mantenimiento, se proyecta para finales del mes de julio, razón por la cual se proyecta la ejecución de la(s) actividad(es), para después de dicho mes. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: AGOSTO 2
|  |  | Ejecutado | [60 empty] | 0% |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 20 | Lavado de membrana carpa muelle | Programado | [60 empty] | 100% | 1 | 1.087% | Se reprograma la actividad teniendo en cuenta que la fecha estimada para la suscripción del contrato de mantenimiento, se proyecta para finales del mes de julio, razón por la cual se proyecta la ejecución de la(s) actividad(es), para después de dicho mes. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: AGOSTO 4
|  |  | Ejecutado | [60 empty] | 0% |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 21 | Limpieza, inspección y mantenimiento de sobrecubierta | Programado | [60 empty] | 100% | 1 | 1.087% | Se reprograma la actividad teniendo en cuenta que la fecha estimada para la suscripción del contrato de mantenimiento, se proyecta para finales del mes de julio, razón por la cual se proyecta la ejecución de la(s) actividad(es), para después de dicho mes. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: AGOSTO 4
|  |  | Ejecutado | [60 empty] | 0% |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 22 | Lavado de carpas | Programado | [60 empty] | 100% | 1 | 1.087% | Se reprograma la actividad teniendo en cuenta que la fecha estimada para la suscripción del contrato de mantenimiento, se proyecta para finales del mes de julio, razón por la cual se proyecta la ejecución de la(s) actividad(es), para después de dicho mes. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | bar: SEPTIEMBRE 4
|  |  | Ejecutado | [60 empty] | 0% |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 23 | Limpieza de vidrios fachada torre | Programado | [60 empty] | 100% | 1 | 1.087% | Se reprograma la actividad teniendo en cuenta que la fecha estimada para la suscripción del contrato de mantenimiento, se proyecta para finales del mes de julio, razón por la cual se proyecta la ejecución de la(s) actividad(es), para después de dicho mes. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | bar: OCTUBRE 1
|  |  | Ejecutado | [60 empty] | 0% |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 24 | Mantenimiento sistema de desagüe de aguas lluvias plazoleta del muelle | Programado | [60 empty] | 100% | 1 | 1.087% |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | bar: SEPTIEMBRE 4
|  |  | Ejecutado | [60 empty] | 0% |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 25 | Pintura fachada sedes | Programado | [60 empty] | 100% | 1 | 1.087% |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | bar: NOVIEMBRE 5
|  |  | Ejecutado | [60 empty] | 0% |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Informe Trimestral | bar: ABRIL 3; JULIO 3; OCTUBRE 3; DICIEMBRE 5
95.65%
|  |  | Programado | ENERO 1: 3.261%; FEBRERO 1: 8.696%; MARZO 1: 3.261%; ABRIL 1: 6.522%; MAYO 1: 4.348%; julio 1: 6.522%; JULIO 1: 4.348%; AGOSTO 1: 20.65%; SEPTIEMBRE 1: 13.04%; OCTUBRE 1: 8.696%; NOVIEMBRE 1: 11.96%; DICIEMBRE 1: 8.696%
|  |  | Ejecutado | ENERO 1: 3.261%; FEBRERO 1: 8.696%; MARZO 1: 3.261%; ABRIL 1: 6.522%; MAYO 1: 4.348%; julio 1: 0%; JULIO 1: 1.087%; AGOSTO 1: 0%; SEPTIEMBRE 1: 0%; OCTUBRE 1: 1.087%; NOVIEMBRE 1: 0%; DICIEMBRE 1: 0%
|  | Total de actividades preventivas programadas por mes |  | ENERO 1: 3; FEBRERO 1: 8; MARZO 1: 3; ABRIL 1: 6; MAYO 1: 4; julio 1: 6; JULIO 1: 4; AGOSTO 1: 19; SEPTIEMBRE 1: 12; OCTUBRE 1: 8; NOVIEMBRE 1: 11; DICIEMBRE 1: 8 |  | 92
|  | Total de actividades preventivas ejecutadas por mes |  | ENERO 1: 3; FEBRERO 1: 8; MARZO 1: 3; ABRIL 1: 6; MAYO 1: 4; julio 1: 0; JULIO 1: 1; AGOSTO 1: 0; SEPTIEMBRE 1: 0; OCTUBRE 1: 1; NOVIEMBRE 1: 0; DICIEMBRE 1: 0
|  | Programado VS Ejecutado en el mes |  | ENERO 1: 100%; FEBRERO 1: 100%; MARZO 1: 100%; ABRIL 1: 100%; MAYO 1: 100%; julio 1: 0%; JULIO 1: 25%; AGOSTO 1: 0%; SEPTIEMBRE 1: 0%; OCTUBRE 1: 12.5%; NOVIEMBRE 1: 0%; DICIEMBRE 1: 0%
|  |  |  | PRIMER TRIMESTRE | [14 empty] | SEGUNDO TRIMESTRE | [14 empty] | TERCER TRIMESTRE | [14 empty] | CUARTO TRIMESTRE
|  | Total de actividades preventivas programadas por trimestre |  | ENERO 1: 14; ABRIL 1: 16; JULIO 1: 35; OCTUBRE 1: 27
|  | Total de actividades preventivas ejecutadas por trimestre |  | ENERO 1: 14; ABRIL 1: 10; JULIO 1: 1; OCTUBRE 1: 1
|  | Programado VS Ejecutado en el trimestre |  | ENERO 1: 100%; ABRIL 1: 62.5%; JULIO 1: 2.857%; OCTUBRE 1: 3.704%
|  | ______________________________ |  | ABRIL 1: ______________________________
|  | LIDER DEL PROCESO |  | ABRIL 2: APROBADO POR
Versión No. 3
Fecha: 27 de junio del 2025
Elaborado:
V2-08-07-2020
Meses /
Semanas

## Rotulo
| Proceso: | Recursos Físicos
| Documento: | Cronograma y Seguimiento de Mantenimiento a la Infraestructura Física y Bienes | Código: | RF-TF-25 | Versión: | 2
V2-08-07-2020
X
Note on A14: ====== ID#AAAAJ40jRSc Jesus David Lopez Camargo (2020-09-03 14:08:45) Contrato No. FUGA-88-2020 - Orden de Compra No. 48980