## PROGRAMA DE TEPDC
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA 2024
Formulación del Programa -
Formato actualizado de acuerdo a los lineamientos de: Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP - La Ley 2195 de 2022 y Secretaría General Alcaldía Mayor de Bogotá - Documento Técnico Programas de Transparencia y Ética Pública del Distrito Capital - Diciembre 2022.

## PROGRAMA DE TEPDC - OBJETIVO (hidden)
¿Qué es el Programa de Transparencia y Ética Pública? | Transparencia | 82
| Integridad | 9
El artículo 31 de la Ley 2195 de 2022 “Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones”, modificó el Artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 (Ley Anticorrupción), transformando el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC), en el Programa de Transparencia y Ética Pública. El Documento Técnico de Programas de Transparencia y Ética Pública del Distrito Capital, lo define como el “conjunto de acciones o iniciativas que se desarrollan para promover la transparencia, la ética, la integridad y la lucha contra la corrupción, desde el marco institucional y legal en el que se inscriben las entidades públicas distritales, y bajo una perspectiva de corresponsabilidad en la prevención, detección y sanción de actos asociados a la corrupción”. Está conformado por (3) ejes (Transparencia, Integridad y Monitoreo y Control) y nueve (9) componentes, cuyo objetivo es generar mecanismos que protejan a la administración de cometer actos de corrupción que vayan en contra de los fines esenciales del Estado. Estos son: 1. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información, 2. Rendición de Cuentas, 3. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano, 4. Racionalización de trámites, 5. Apertura de información y datos abiertos, 6. Participación e innovación en la gestión pública, 7. Promoción de la integridad y la ética pública, 8. Gestión de riesgos de corrupción – Mapas de riesgo y 9. Medidas de debida diligencia y prevención de lavado de activos. | Monitoreo y control | 14
Objetivo General: Promover la transparencia y mejorar la atención al ciudadano dentro de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, con el propósito de dar cumplimiento a la Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública" y la Ley 2195 de 2022 "Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones", mediante la definición de actividades encaminadas a la lucha contra la corrupción. |  | 105
Alcance: El Programa de transparencia y ética pública de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño para la vigencia 2024, aplica para todos los procesos, y es de estricto cumplimiento para todos los servidores públicos y contratistas en el desarrollo de sus funciones y obligaciones, impactando positivamente en el servicio prestado a los grupos de valor y/o partes interesadas.

## Rótulo (hidden)
Proceso | Planeación
Documento | Formato Programa de Transparencia y Ética Pública | Código: | PN-FTPL-02 | Versión: | 3

## ACTIVIDADES DEL PROGRAMA
Vigencia |  |  | 2025
Fecha de Aprobación: |  |  | 2025-02-27
Fecha de Publicación |  |  | 2025-02-28
Versión: |  |  | 2
Firma |  |  | Aprobado por comité directivo 27 de febrero 2025
[11 empty] | PRIMER CUATRIMESTRE 2025 | [11 empty] | SEGUNDO CUATRIMESTRE 2024
EJE | COMPONENTE | SUBCOMPONENTE / PROGRAMA | COD. ACTIVIDAD | ACTIVIDADES | INDICADOR | META PRODUCTO | PROCESO RESPONSABLE (Lider de Actividad) | PROCESO DE APOYO Ó CORRESPONSABLE | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | Primera Linea de Defensa |  |  |  | Segunda Linea de Defensa |  |  | Tercera Linea de Defensa |  |  |  |  | Primera Linea de Defensa |  |  |  | Segunda Linea de Defensa |  |  | Tercera Linea de Defensa |  |  |  |  | Primera Linea de Defensa |  |  |  | Segunda Linea de Defensa |  |  | Tercera Linea de Defensa |  |  |  |  | AVANCE TOTAL POR EJE | AVANCE TOTAL POR COMPONENTE | AVANCE TOTAL POR SUBCOMPONENTE
[11 empty] | Linea de Autocontrol |  |  |  | Linea de Monitoreo |  |  | Evaluación Idependiente |  |  |  |  | Linea de Autocontrol |  |  |  | Linea de Monitoreo |  |  | Evaluación Idependiente |  |  |  |  | Linea de Autocontrol |  |  |  | Linea de Monitoreo |  |  | Evaluación Idependiente
[11 empty] | Fecha Seguimiento | % Cumplimiento de la Actividad | Justificación de Avance | Observaciones (Si aplica) | Fecha Monitoreo | Estado | Recomendación | Análisis de evidencias | Oportunidades de mejora o recomendaciones. | Eficiencia | Eficacia | Promedio | Fecha Seguimiento | % Cumplimiento de la Actividad | Justificación de Avance | Observaciones (Si aplica) | Fecha Monitoreo | Estado | Recomendación | Análisis de evidencias | Oportunidades de mejora o recomendaciones. | Eficiencia | Eficacia | Promedio | Fecha Seguimiento | % Cumplimiento de la Actividad | Justificación de Avance | Observaciones (Si aplica) | Fecha Monitoreo | Estado | Recomendación | Análisis de evidencias | Oportunidades de mejora o recomendaciones. | Eficiencia | Eficacia | Promedio
resol | Componente 1: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | Lineamiento de transparencia activa | 1 | Mantener actualizada la información mínima requerida en página web que trata la Ley 1712 de 2014 - Transparencia | (# de requerimientos actualizados según ley 1712 de 2014/ Total de requerimientos )*100% | 100% Link de transparencia actualizado | Todos los procesos ( Monitoreo a cargo de Planeación) | Todos los procesos actualizan información de acuerdo al Esquema de Publicaciónd e la entidad | 2025-02-01 | 2025-12-15 | 2025-05-05 | 96.58% | A partir del seguimiento de transparencia Anexo 2 -Resolución 1519, se evidencia un cumplimiento del 100% en 141 requisitos de 146 evaluados en el primer cuatrimestre 2025. Lo anterior da como resultado un porcentaje de cumplimiento total del 96,58%. | Se continua trabajando en la actualización de información publicada por parte de los procesos teniendo en cuenta las dinámicas de la entidad. Soportes del monitoreo I Cuatrimestre 2025 Anexo 2 en: https://drive.google.com/drive/u/2/folders/14ozUBXy28AtorVwJ8cV77JPZAdMznqEQ | 2025-05-06 | Cumplida | Se verifica la información consignada en la Matriz del Anexo 2 de Ley de Transparencia, en donde se evidencia el cumplimiento de los 141 requisitos evaluados y los requisitos cumplidos de acuerdo con la Matriz *Se recomienda a las áreas tener presente permanentemente la actualización de la información que se debe publicar en la página web, para dar cumplimiento a la normatividad vigente* | Actividad en tiempos de ejecución. | Se evaluará en el seguimiento programado en el plan anual de auditorías. |  |  |  | 2025-09-22 | 100% | Se realiza monitoreo y gestión de la información de manera cuatrimestral la Matriz de Cumplimiento y Sostenibilidad de la Ley transparencia, en el marco de la presentación del reporte del Indice de Transparencia y acceso a la información pública | Matriz de seguimiento Correos electrónicos a webmaster II cuatrimestre Indicador ITA con los resultados 2025 | 2025-09-03 | En curso | Actividad programada para cierre en el tercer cuatrimestre. Se registra avance en el periodo y se cuenta con las evidencias respectivas | Actividad en tiempos de ejecución. | Se evaluará en el seguimiento programado en el plan anual de auditorías.
|  | Lineamientos de transparencia pasiva | 2 | Incluir en la jornada de inducción y reinducción del Plan Institucional de Capacitación - PIC una sensibilización sobre Ley de Transparencia y derecho a la información dirigida a servidores públicos y contratistas de la entidad para comprender entre otros los lineamientos de transparencia activa y pasiva. | 1 Sensibilización realizada (Si:100% ; No:0) | 1 sensibilización realizada a servidores públicos y contratistas de la FUGA | Planeación | Planeación | 2025-01-31 | 2025-06-30 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | En este cuatrimestre no se presentan avances de la actividad, no obstante se encuentra dentro de los tiempos de ejecución. | [5 empty] | 2025-09-22 | 100% | Se realiza el 20 de junio la sesión de capacitación en Ley de Transparencia y acceso a la información pública | Correo electrónico con las memorias y ppt | 2025-09-03 | Cumplida | Actividad ejecutada en el periodo establecido. Se registra como cumplida | Se evidencio correo electronico y pieza grafica de la sencibilizacion del 20 de junio sobre Transparencia Activa, Pasiva y Metodologías de Innovación | Actividad cumplida | 100 | 100 | 100
|  | Elaboración de instrumentos de gestión de información | 3 | Actualizar y publicar el Registro de Activos de Información en la página web de la FUGA y los portales de Datos Abiertos | 1 Documento actualizado y publicado en la página de la FUGA y los portales web de Datos Abiertos (Si:100% ; No:0) | 1 Registro de Activos de Información actualizado y publicado en la página de la entidad y en los portales de Datos Abiertos | Gestión Documental Gestión TIC | Gestión Documental Gestión TIC | 2025-07-01 | 2025-11-30 |  | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | En este cuatrimestre no se presentan avances de la actividad, no obstante se encuentra dentro de los tiempos de ejecución. | [5 empty] | 2025-08-28 | 0% | Se remitó a la Oficina de Gestión TIC, el Inventario actualizado de Activos de Información Gestión Documental para su validación y consolidación previo a su publicación en la página web y los portales de Datos Abiertos | Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1ZvaXqT2xV-9Y-d3GzLoo4XeT_cIwUUUU?usp=drive_link La actividad se encuentra dentro de los tiempos establecidos para su ejecución. | 2025-09-03 | En curso | Actividad programada para cierre en el tercer cuatrimestre. Se registra avance en el periodo y se cuenta con las evidencias respectivas
|  |  | 4 | Actualizar y publicar el Esquema de publicación de Información en la página web de la FUGA y en los portales de Datos Abiertos | 1 Esquema de publicación de la información actualizado y publicado en la página de la FUGA y los portales web de Datos (Si:100% ; No:0) | 1 Esquema de publicación de la información actualizado y publicado en la página de la entidad y en los portales de Datos Abiertos | Planeación | Planeación | 2025-08-31 | 2025-12-15 |  | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | En este cuatrimestre no se presentan avances de la actividad, no obstante se encuentra dentro de los tiempos de ejecución. | [5 empty] | No aplica | 0% | Actividad ajustada para cierre en el tercer cuatrimestre de la vigencia 2025 | Actividad ajustada para cierre en el tercer cuatrimestre de la vigencia 2025 | 2025-09-03 | En curso | Actividad programada para cierre en el tercer cuatrimestre
|  |  | 5 | Actualizar y publicar el Índice de Información Clasificada y Reservada conforme a lo estipulado en los artículos 6, 18, 19, 20 de la Ley 1712 de 2014 y artículo 5 decreto 103 de 2015. | 1 Índice de Información Clasificada y Reservada actualizado y publicado en la página de la FUGA y los portales web de Datos (Si:100% ; No:0) | 1 Índice de Información Clasificada y Reservada actualizado y publicado en la página de la entidad y en los portales de Datos Abiertos | Gestión Documental | Gestión Jurídica | 2025-07-01 | 2025-11-30 |  | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | En este cuatrimestre no se presentan avances de la actividad, no obstante se encuentra dentro de los tiempos de ejecución. | [5 empty] | 2025-08-28 | 0% | Se remitó a la Oficina de Jurídica, el Índice de Información Clasificada y Reservada construido a partir de las series y subseries documentales de la TRD convalidadas para la entidad, para su validación y aprobación para su publicación | Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1ZvaXqT2xV-9Y-d3GzLoo4XeT_cIwUUUU?usp=drive_link La actividad se encuentra dentro de los tiempos establecidos para su ejecución. | 2025-09-03 | En curso | Actividad programada para cierre en el tercer cuatrimestre. Se registra avance en el periodo y se cuenta con las evidencias respectivas
|  | Criterio diferencial de accesibilidad | 6 | Socializar a la comunidad institucional la información de aceptación de la diferencia, población diversa y/o en condición de discapacidad. | 1 socialización realizada (Si:100% ; No:0) | 1 socialización realizada a servidores públicos de la FUGA | Servicio al Ciudadano Gestión de Talento humano | Servicio al Ciudadano Gestión de Talento humano | 2025-06-01 | 2025-09-01 | 2025-05-05 | 100% | El 04 de marzo de 2025 en boletín institucional se realizó la divulgación de una pieza comunicativa en pro a la aceptación de diferentes tipos de diferencia. El 05 de marzo de 2025 en boletín institucional se invitó a la comunidad FUGA a inscribirse en el curso de lenguaje incluyente. | Evidencia: 20252800027943 Evidencia: 20252800029543 | 2025-05-06 | Cumplida | Se verifican los soportes y se observa el cumplimiento de una sensibilización realizada por medio de correo a la comunidad institucional y la promoción y realización del curso de leguaje incluyente por parte de un servidor, con lo cual se da cumplimiento a la actividad programada. |  | Teniendo en cuenta las fechas programadas, se evaluará en el próximo seguimiento. |  |  |  | 2025-08-25 | 100% | El 04 de marzo de 2025 en boletín institucional se realizó la divulgación de una pieza comunicativa en pro a la aceptación de diferentes tipos de diferencia. El 05 de marzo de 2025 en boletín institucional se invitó a la comunidad FUGA a inscribirse en el curso de lenguaje incluyente. | Evidencia: 20252800027943 Evidencia: 20252800029543 | 2025-09-03 | Cumplida | Actividad ejecutada en el periodo establecido. Se registra como cumplida | Se revisaron los radicados de orfeo; se evidencia una pieza sobre aceptación de diferencias y otra sobre invitación a un curso; sin embargo, con los correos de invitación no se puede dar cuenta de la realización del Curso virtual sobre Lenguaje Incluyente y la sensibilización sobre No a la discriminación. | Actividad cumplida | 100 | 100 | 100
|  | Monitoreo de Acceso a la Información Pública | 7 | Monitorear de manera cuatrimestral la Matriz de Cumplimiento y Sostenibilidad de la Ley transparencia. | (# de Monitoreos realizados / 3 de Monitoreos programados)*100% | 3 Monitoreos periódico cuatrimestral de la Matriz de Cumplimiento y Sostenibilidad de la Ley transparencia. | Planeación | Planeación | 2025-01-03 | 2025-01-16 | 2025-05-05 | 100% | Se realizó monitoreo de primer cuatrimestre de ley de transparencia en la matriz correspondiente al Anexo 2Res 1519 de 2020 de estándares de publicación. Así mismo , obteniendo como resultado un cumplimiento en 141 criterios. | Se continua trabajando en la actualización de información publicada por parte de los procesos teniendo en cuenta las dinámicas de la entidad. Soportes del monitoreo I Cuatrimestre 2025 Anexo 2 en: https://drive.google.com/drive/u/2/folders/14ozUBXy28AtorVwJ8cV77JPZAdMznqEQ | 2025-05-06 | Cumplida | Se verifica la información consignada en la Matriz del Anexo 2 de Ley de Transparencia, en donde se evidencia el cumplimiento de los 141 requisitos evaluados y los requisitos cumplidos de acuerdo con la Matriz : https://drive.google.com/drive/u/2/folders/14ozUBXy28AtorVwJ8cV77JPZAdMznqEQ *Se recomienda a las áreas tener presente permanentemente la actualización de la información que se debe publicar en la página web, para dar cumplimiento a la normatividad vigente* | Se revisó el drive que tiene la matriz de seguimiento del cuatrimestre a la Ley de Transparencia. Se sugiere tener en cuenta la recomendación realizada por la segunda linea de defensa | Actividad cumplida | 100 | 100 | 100 | No aplica | 100% | No aplica | No aplica | 2025-09-03 | Cumplida | Actividad ejecutada en el periodo establecido. Se registra como cumplida |  | Actividad evaluada en seguimiento anterior
[9 empty] | 2025-05-02 | 2025-05-16 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | [6 empty] | 2025-08-29 | 100% | En el marco de la presentación del reporte de indice de transparencia y acceso a la información pública, la OAP realiza monitoreo de la Matriz de Cumplimiento y Sostenibilidad de la Ley transparencia. | Se anexa resultados del reporte presentado ante el PGN | 2025-09-03 | Cumplida | Actividad programada para cierre en el tercer cuatrimestre. Se registra avance en el periodo y se cuenta con las evidencias respectivas | Se verifica el Reporte de Auditoría ITA 0998 para el Periodo 2024 presentado por la primera línea de defensa. | Actividad cumplida | 100 | 100 | 100
[9 empty] | 2025-09-03 | 2025-09-13 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | [6 empty] | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 2025-09-03 | En curso | Actividad programada para cierre en el tercer cuatrimestre
| Componente 2: RENDICIÓN DE CUENTAS | Información de calidad y en lenguaje comprensible | 8 | Publicar en la página web en la sección " Noticias" información sobre los resultados de la oferta institucional | (# de publicaciones realizadas / 12 de publicaciones programadas)*100% | Realizar 12 publicaciones en la pagina web en la sección de "Noticias" | Gestión de las Comunicaciones | Gestión de las Comunicaciones | 2025-01-15 | 2025-12-15 | 2025-05-05 | 100% | Toda la oferta institucional se está publicando en la página web de la entidad, sección " Noticias" | Evidencias: https://fuga.gov.co/noticias | 2025-05-06 | Cumplida | Se verifica la información presentada por la primera linea la cual da cuenta a las publicaciones realizadas en el portal de noticias de la página web correspondientes a enero,febrero, marzo y abril. En lo corrido del primer cuatrimestre se evidencia la publicación de 30 noticias sobre oferta institucional. Se da por cumplida la actividad. | [5 empty] | 2025-08-26 | 100% | Toda la oferta institucional se está publicando en la página web de la entidad, sección " Noticias" | Evidencias: https://fuga.gov.co/noticias | 2025-09-03 | En curso | Actividad programada para cierre en el tercer cuatrimestre
|  |  | 9 | Publicar los 3 informes de la cuenta anual de la Contraloría 2024 una vez cargados en SIVICOF en la sección de informes de gestión en la pagina web | (# de informes publicados/ 3 informes planeados para publicar)*100% | * 1 Balance Social * 1 Informe de Gestión y resultados * 1 Informe de Gestión de la Gerencia (Publicación en la sección de Informes de gestión en página web) | Planeación | Planeación | 2025-02-01 | 2025-04-30 | 2025-05-05 | 100% | En función del requerimiento de la Contraloria, se realizo la publicación en la página web -menú de transparencia en marzo de 2025, tres (3) informes de la cuenta anual : Balance Social; Informe de Gestión y Resultados y el Informe de Gerencia de la vigencia 2024, los cuales fueron remitidos a la Contraloría mediante cargue en la plataforma SIVICOF en marzo de 2025. | Evidencias: *Balance Social e informe de Gerencia en:https://fuga.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planeacion-presupuesto-informes?field_fecha_de_emision_value=All&term_node_tid_depth=318 *Informe de Gestión y resultados en: https://fuga.gov.co/sites/default/files/2025-03/Informe_de_Gesti%C3%B3n_Rendici%C3%B3n_de_Cuentas_FUGA2024%20%281%29.pdf | 2025-05-06 | Cumplida | Se verifican evidencias de publicación de 3 informes: Informe de Gerencia 2024 FUGA, Balance Social FUGA 2024 y Certificado de presentación cuenta anual 2024 en:https://fuga.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planeacion-presupuesto-informes?field_fecha_de_emision_value=All&term_node_tid_depth=318 https://fuga.gov.co/sites/default/files/2025-03/Informe_de_Gesti%C3%B3n_Rendici%C3%B3n_de_Cuentas_FUGA2024%20%281%29.pdf | Se revisó en la pagina web de la Entidad la publicacion del Balance Social, el Informe de Gestión y resultado y el Informe de Gestión de la Gerencia | Actividad cumplida | 100 | 100 | 100 | No aplica | 100% | No aplica | No aplica | 2025-09-03 | Cumplida | Actividad ejecutada en el periodo establecido. Se registra como cumplida |  | Actividad evaluada en seguimiento anterior
|  |  | 10 | Elaborar y publicar el Informe de gestión de logros de la FUGA vigencia 2024 para la Rendición de Cuentas cumpliendo con los requerimientos MIPG y la normativa vigente. Este informe se construye a partir de los insumos entregados por las áreas de la entidad de una manera comprensible para la ciudadania. | 1 Informe publicado (Si:100% ; No:0) | 1 informe de gestión para la rendición de cuentas publicado | Planeación | Todos los procesos | 2025-01-20 | 2025-03-31 | 2025-05-05 | 100% | Se elaboró el informe de gestión y resultados de la FUGA 2024, para la rendición de cuentas y fue publicado en la sección de transparencia de la página web de la entidad. | Evidencias: https://fuga.gov.co/participa/rendicion-de-cuentas-fuga https://fuga.gov.co/sites/default/files/2025-02/Informe_de_Gesti%C3%B3n_Rendici%C3%B3n_de_Cuentas_FUGA2024%20(1).pdf | 2025-05-06 | Cumplida | Se verifica evidencia de publicación de 1 informe: Informe de Gestión y Resultados 2024 con fecha de diciembre 2024 en el menu destacado Participa de la página web de la entidad, subcategoría Informes de rendición de cuentas: https://fuga.gov.co/participa/rendicion-de-cuentas-fuga, en enlace del documento: https://fuga.gov.co/sites/default/files/2025-02/Informe_de_Gesti%C3%B3n_Rendici%C3%B3n_de_Cuentas_FUGA2024%20(1).pdf | Se revisó el informe de gestión y resultados de la FUGA 2024 rendición de cuentas publicado en la pagina web de la Entidad. | Actividad cumplida | 100 | 100 | 100 | No aplica | 100% | No aplica | No aplica | 2025-09-03 | Cumplida | Actividad ejecutada en el periodo establecido. Se registra como cumplida |  | Actividad evaluada en seguimiento anterior
|  | Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 11 | Realizar un espacio de diálogo como Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Institucional. | 1 Audiencia pública realizada (Si: 100%; No:0) | 1 Audiencia de rendición de cuentas realizada | Planeación y Gestión de las Comunicaciones | Todos los procesos | 2025-02-02 | 2025-04-30 | 2025-05-02 | 100% | La Audiencia de Rendición de Cuentas se realizó el 10 de abril de 2025 a las 5:00 p.m., en el Muelle de la Entidad. A la Audiencia asistieron 65 personas, de las cuales 44 asistieron de manera presencial y 21, de manera virtual. | Evidencias: https://www.fuga.gov.co/noticias/rendicion-de-cuentas-fuga-2024-transparencia-y-participacion-ciudadana Link de transmisión: https://www.youtube.com/watch?v=XZ11XBVPTEs | 2025-05-06 | Cumplida | De acuerdo a los enlaces presentados se da por cumplida la actividad del ejercicio sobre audiencia de rendición de cuentas | Se revisaron los enlaces referidos como evidencia, asimismo, la OCI el 10 de abril asitió a la audiencia de rendicion de cuentas | Actividad cumplida | 100 | 100 | 100 | No aplica | 100% | No aplica | No aplica | 2025-09-03 | Cumplida | Actividad ejecutada en el periodo establecido. Se registra como cumplida |  | Actividad evaluada en seguimiento anterior
|  | Responsabilidad en la cultura de la rendición y petición de cuentas | 12 | Publicar en la pagina web de la entidad una encuesta dirigida a la ciudadania para la definición de los temas a tratar en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | 1 Encuesta publicada (Si:100%; No: 0) | 1 Encuesta publicada para la identificación de temas de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Planeación | Gestión de las Comunicaciones | 2025-01-20 | 2025-03-31 | 2025-05-02 | 100% | La encuesta fue publicada en la página web de la entidad y difundida por redes sociales. 13 personas la respondieron | Evidencias: https://drive.google.com/drive/folders/1B_RV3z3mfzPBw7byHJDsQ4jYtfDl2ksf?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1W5uNWv5JB3TmR-nzU5FzQcGZ18vgKirx/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1KjEn38iEYbxC5lal5q1CwaoXEPSzjzyh/view?usp=sharing | 2025-05-06 | Cumplida | Se evidencia cumplimiento de la actividad de acuerdo con las evidencias presentadas | Se revisó en el enlace publicado en el instagram de Fuga, banner de la página web y video socializando la encuesta para la identificaciónde temas de la audiencia publica de rendicion de cuentas | Actividad cumplida | 100 | 100 | 100 | No aplica | 100% | No aplica | No aplica | 2025-09-03 | Cumplida | Actividad ejecutada en el periodo establecido. Se registra como cumplida |  | Actividad evaluada en seguimiento anterior
|  |  | 13 | Realizar el registro de los compromisos adquiridos en los diálogos ciudadanos y/o Audiencia pública de rendición de cuentas de los grupos de valor en el aplicativo COLIBRI de la Veeduría Distrital. | (# de compromisos registrados /# de compromisos adquiridos)*100% | Registro de los compromisos en la aplicativo COLIBRI | Planeación | Planeación | 2025-04-30 | 2025-05-31 | 2025-08-21 | 100% | En el marco de la ejecucción de la Audiencia de Rendición de Cuentas y de dos diálogos ciudadanos que se han adelantado, no surgieron compromisos, por consiguiente, no hubo registros en la plataforma Colibrí. | Evidencia: impresión de la plataforma Colibrí |  |  | En este cuatrimestre no se presentan avances de la actividad, no obstante se encuentra dentro de los tiempos de ejecución. | [5 empty] | 2025-08-21 | 100% | En el marco de la ejecución de la Audiencia de Rendición de Cuentas y de dos diálogos ciudadanos que se han adelantado, no surgieron compromisos, por consiguiente, no hubo registros en la plataforma Colibrí. | Evidencia: impresión de la plataforma Colibri | 2025-09-03 | Cumplida | Actividad programada para cierre en el tercer cuatrimestre. Se registra avance en el periodo y se cuenta con las evidencias respectivas | Se revisó el registro de la plataforma Colibrí presentado como evidencia por la primera línea de defensa, en el seguimiento se reporta que no se generaron compromisos; sin embargo, no es claro por qué no se incluyó como compromiso la publicación de las respuestas a las preguntas de los ciudadananos como se hacía en vigencias anteriores por recomendación de la veeduría. | Si bien se da por cumplida la actividad , se recomienda consultar la necesidad del compromiso de publicación y/o ajustar el PTEP teniendo en cuenta que no se hace registro ni seguimiento en la plataforma colibrí, adicionalmente ampliar la fecha de ejecución teniendo en cuenta que en el último cuatrimestre están planeados dialogos ciudadanos. | 100 | 100 | 100
|  | Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 14 | Elaborar, socializar y publicar el Documento Estrategia de Rendición de Cuentas con los atributos MIPG | 1 Documento Estrategia de Rendición de Cuentas publicado y socializado (Si:100%; No: 0) | 1 Documento Estrategia de Rendición de Cuentas elaborado, socializado y publicado en la página web | Planeación | Planeación | 2025-01-20 | 2025-03-30 | 2025-05-02 | 100% | La estrategia de Rendición de Cuentas fue realizada conforme a los lineamientos de MIPG, fue aprobada en Comité Directivo y posteriormente, publicada en la página web de la entidad. | Evidencias: https://fuga.gov.co/participa/rendicion-de-cuentas-fuga https://fuga.gov.co/sites/default/files/2025-04/Estrategia%20Rendicio%CC%81n%20de%20Cuentas%20FUGA%2026032025.pdf | 2025-05-06 | Cumplida | Se valida la información presentada por la primera linea que da cuenta a la realización y publicación de la estrategia de Rendición de Cuentas. | Solo se presentan evidencias de la publicacion en la pagina web del Documento Estrategia de Rendición de Cuentas, sin embargo, no se presentan evidencias que den cuenta de la socialización | Actividad cumplida | 100 | 100 | 100 | No aplica | 100% | No aplica | No aplica | 2025-09-03 | Cumplida | Actividad ejecutada en el periodo establecido. Se registra como cumplida |  | Actividad evaluada en seguimiento anterior
|  |  | 15 | Realizar seguimiento cuatrimestral de los compromisos registrados el aplicativo COLIBRI de la Veeduría Distrital. | (# de seguimientos realizados / 3 seguimeintos programados) x 100% | 3 seguimientos realizados de los compromisos registrados en COLIBRI | Planeación | Planeación | 2025-01-15 | 2025-05-15 | 2025-08-21 | 100% | Se realizó seguimiento a la Plataforma Colibrí, la cual evidencia que por parte de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño todos los compromisos han sido cumplidos. | Evidencia: impresión de la plataforma Colibrí |  |  | En este cuatrimestre no se presentan avances de la actividad, no obstante se encuentra dentro de los tiempos de ejecución. | [5 empty] | 2025-08-21 | 100% | Se realizó seguimiento a la Plataforma Colibrí, la cual evidencia que por parte de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño todos los compromisos han sido cumplidos. | Evidencia: impresión de la plataforma Colibrí | 2025-09-03 | Cumplida | Actividad programada para cierre en el tercer cuatrimestre. Se registra avance en el periodo y se cuenta con las evidencias respectivas | Se adjunta la misma evidendia que la actividad 13, si no se generaron compromisos no es clara la pertinencia de la actividad en el PTEP. | Si bien se da por cumplida la actividad para no afectar el cumplimiento del plan, se recomienda ajustar el PTEP teniendo en cuenta que no se hace registro ni seguimiento en la plataforma colibrí pues no hay compromisos registrados. | 100 | 100 | 100
|  |  | 16 | [5 empty] | 2025-05-16 | 2025-09-12 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | [6 empty] | 2025-08-21 | 100% | Se realizó seguimiento a la Plataforma Colibrí, la cual evidencia que por parte de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño todos los compromisos han sido cumplidos. | Evidencia: impresión de la plataforma Colibrí | 2025-09-03 | Cumplida | Actividad programada para cierre en el tercer cuatrimestre. Se registra avance en el periodo y se cuenta con las evidencias respectivas
|  |  | 17 | [5 empty] | 2025-09-13 | 2025-12-15 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | [6 empty] | No aplica | - | No aplica | No aplica | 2025-09-03 | En curso | Actividad programada para cierre en el tercer cuatrimestre. Se registra avance en el periodo y se cuenta con las evidencias respectivas
|  |  | 18 | Dar respuesta a las preguntas realizadas por parte de la ciudadanía a la FUGA en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. Publicarlas en el marco del Informe de Evaluación de la Rendición de Cuentas. | Informe de Evaluación de la Rendición de Cuentas publicado con un capítulo con respuestas a las preguntas formuladas por la ciudadanía publicado (Si:100% ; No:0) | Responder al 100% de las preguntas realizadas por la ciudadanía en el Marco de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas y publicarlas en el Informe de Evaluación de Rendición de Cuentas. | Planeación | Todos los procesos (desde su competencia), Planeación | 2025-02-02 | 2025-05-31 | 2025-08-21 | 100% | El informe con preguntas y respuestas a la ciudadanía que tuvo lugar en la Audiencia de Rendición de cuentas, se encuentra publicado en la página web de la entidad, en el menú Participa, sección preguntas y respuestas diálogos y rendición de cuentas | Evidencia: https://www.fuga.gov.co/sites/default/files/2025-05/preguntas-y-respuesta_rendicion-decuentas-2024.pdf |  |  | En este cuatrimestre no se presentan avances de la actividad, no obstante se encuentra dentro de los tiempos de ejecución. | [5 empty] | 2025-08-21 | 100% | El informe con preguntas y respuestas a la ciudadanía que tuvo lugar en la Audiencia de Rendición de cuentas, se encuentra publicado en la página web de la entidad, en el menú Participa, sección preguntas y respuestas diálogos y rendición de cuentas | https://www.fuga.gov.co/sites/default/files/2025-05/preguntas-y-respuesta_rendicion-decuentas-2024.pdf | 2025-09-03 | Cumplida | Actividad programada para cierre en el tercer cuatrimestre. Se registra avance en el periodo y se cuenta con las evidencias respectivas | Se evidencia el documento con la consolidación de preguntas y respuestas a la ciudadanía de la Audienia de rendicion de cuentas del 9 de abril de 2025 | Actividad cumplida | 100 | 100 | 100
|  |  | 19 | Publicar Informe de Evaluación de Rendición de Cuentas con las características exigidas por la norma y MIPG. | 1 Informe Publicado (si=100%; no=0) | 1 Informe de Evaluación de Rendición de Cuentas publicado en la página Web de la FUGA | Planeación | Planeación | 2025-02-02 | 2025-05-31 | 2025-08-21 | 100% | El informe de evaluación de la Rendición de Cuentas vigencia 2024, se encuentra publicado en la página web de la entidad, en el menú Participa, sección informe de rendición de cuentas | Evidencia: https://www.fuga.gov.co/participa/rendicion-de-cuentas-fuga |  |  | En este cuatrimestre no se presentan avances de la actividad, no obstante se encuentra dentro de los tiempos de ejecución. | [5 empty] | 2025-08-21 | 100% | El informe de evaluación de la Rendición de Cuentas vigencia 2024, se encuentra publicado en la página web de la entidad, en el menú Participa, sección informe de rendición de cuentas | https://www.fuga.gov.co/participa/rendicion-de-cuentas-fuga | 2025-09-03 | Cumplida | Actividad programada para cierre en el tercer cuatrimestre. Se registra avance en el periodo y se cuenta con las evidencias respectivas | Se revisa la pagina web de la entidad en la que se observa el Informe de Gestión y Resultados Corte al 31 de diciembre 2024 | Actividad cumplida | 100 | 100 | 100
|  | Rendición de cuentas focalizada | 20 | Desarrollar cuatro (4) espacios de diálogo ciudadano con un grupo de interés especifico desde las áreas misionales para fortalecer las necesidades de la ciudadania ante la rendición de cuentas | (# dialogos realizados / 4 dialogos programados)*100% | 4 informes de diálogo con un grupo de interés especifico desarrollado. | Transformación Cultural para la Revitalizacion (SAC Y Centro), Planeación | Transformación Cultural para la Revitalizacion (SAC Y Centro), Planeación | 2025-02-02 | 2025-12-15 | 2025-08-21 | 50% | En el mes de junio de 2024, se realizron dos diálogos ciudadanos lidereados por la Subdirección Artística y Cultural | La construcción de los dos informes de los diálogos ciudadanos, se encuentran en construcción, no obstante, en el drive se adjuntan las dos presentaciones realizadas en las jornadas con la ciudadanía. | 2025-05-06 | Cumplida | Se evidencia el cumplimiento del dialogo ciudadano con respecto a la realización de la Audiencia de Rendición de Cuentas para el primer cuatrimestre, teniendo en cuenta que se programan los 3 restantes para la vigencia, se da por cumplido el 25% de la actividad en este periodo. | [5 empty] | 2025-08-28 | 100% | Durante el segundo cuatrimestre se llevaron a cabo 2 dialogos ciudadanos sobre los procesos de fomento de la FUGA, los cuales fueron realizados de manera virtual el 16 de julio y el 30 de julio. | Evidencias: presentaciones, listados de asistencia y correos de invitación. https://drive.google.com/drive/folders/1w6l1wW76wI9d43WVndtQuHdfE8RCbQCJ?usp=drive_link | 2025-09-03 | En curso | Actividad programada para cierre en el tercer cuatrimestre | Se revisa el drive con la evidencia aportada de la realizacion de los dialogos ciudadanos el 16 y 30 de julio
| Componente 3: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 22 | Presentar un informe al Comité Institucional de Gestión y Desempeño sobre los resultados de las PQRS de la Entidad para la toma de decisiones | 1 Informes PQRS tendencias presentado en Comité Institucional de Gestión y Desempeño ( Si: 100%; No: 0) | 1 Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño con la presentación del informe | Servicio al Ciudadano | Servicio al Ciudadano | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 2025-05-05 | 100% | El informe anual de PQRS correspondiente al año 2024 fue presentado ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | Evidencia: radicado 20251200034793 | 2025-05-06 | En curso | Se verifican los soportes asociados al comité de febrero de 2025 y se observa que en la sesión se presentó el informe de PQRS al cierre de 2024. Sin embargo, se deja la observación teniendo en cuenta que la actividad inicia en Julio y finaliza en Octubre, se le indica al proceso realizar el reporte en el segundo cuatrimestre del PTEP incluyendo los soportes sobre la ejecución de la actividad correspondiente al informe de PQRS primer semestre de 2025 |  | Se recomienda tener en cuenta que la actividad planeada corresponde al informe I semestre 2025, tal como lo señala la segunda línea de defensa. |  |  |  | 2025-08-21 | 100% | El informe del I Semestre de PQRS de 2025 fue presentado ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | Evidencia 20251200082033 Acta Item. 3.9 Presentación informe PQRS I semestre | 2025-09-03 | Cumplida | Actividad ejecutada en el periodo establecido. Se registra como cumplida | Se evidencia del radicado Orfeo que el informe PQRS I semestre fue presentado en el comité de 30 de julio | Actividad cumplida | 100 | 100 | 100
|  | Fortalecimiento de los canales de atención | 23 | Elaborar, presentar y publicar el informe semestral del Defensor del Ciudadano en los parámetros establecidos en la normatividad aplicable | (# de Informes del Defensor del ciudadano realizados, presentados y publicados /2 Informes del Defensor del ciudadano programados )*100% | 2 Informes del Defensor del Ciudadano (Primer informe corte 31 de Dic 2024 y el segundo informe corte 30 de Jun 2025) | Servicio al Ciudadano | Servicio al Ciudadano | 2025-01-15 | 2025-03-31 | 2025-05-05 | 100% | El 30 de enero de 2025 se reportó el informe correspondiente al segundo semestre de 2024 del Defensor de la Ciudadanía. | Evidencia: radicado 20252300001421 | 2025-05-06 | Cumplida | Se verifican las evidencias presentadas que dan cuenta al informe de defensor del ciudadano del segundo semestre 2024 | se verifica el radicado 20252300001421 de fecha 2025-01-30 | Actividad cumplida | 100 | 100 | 100 | 2025-08-21 | 100% | El 31 de julio de 2025 se reportó el informe correspondiente al primer semestre de 2025 del Defensor de la Ciudadanía, el cual ya se encuentra publicado en la pagina web de la FUGA. | Evidencia https://www.fuga.gov.co/atencion-servicios-ciudadania/defensor-del-ciudadano | 2025-09-03 | Cumplida | Actividad ejecutada en el periodo establecido. Se registra como cumplida |  | Actividad evaluada en seguimiento anterior
[9 empty] | 2025-07-01 | 2025-09-30 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | [6 empty] | No aplica | 0% | No aplica | No aplica | 2025-09-03 | En curso | Actividad programada para cierre en el tercer cuatrimestre
|  |  | 24 | Socializar a la ciudadanía sobre los canales de la entidad para su atención e interposición de PQRS | 1 Socialización realizada (si=100%; no=0) | 1 pieza sobre la socialización realizada a la ciudadania | Servicio al Ciudadano | Servicio al Ciudadano y Gestión de las Comunicaciones | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 2025-05-05 | 100% | Se lleva a cabo una campaña de sensibilización mediante la difusión de un video sobre los canales de atención, disponible a través de YouTube, Facebook, la página web institucional y en las pantallas de la FUGA. Cabe destacar que, en 2025, se actualiza la extensión telefonica de servicio al ciudadano en el video en la página web. | Evidencias: 1. 25-03-2025 https://www.youtube.com/watch?v=DEA4hnt5uf8 2. 25-03-2025 https://www.facebook.com/share/v/1HtKEkTNBJ/ 3. https://www.fuga.gov.co/atencion-servicios-ciudadania/punto-de-atencion-y-defensor-del-ciudadano | 2025-05-06 | Cumplida | Se verifican las evidencias presentadas dando cuenta al cumplimiento de la actividad de manera anticipada ya que las fechas de cumplimiento estaban programadas para el segundo semestre de 2025 | [5 empty] | 2025-08-28 | 100% | Durante el mes de junio se realiza una segunda campaña de sensibilización mediante la difusión del video sobre los canales de atención, disponible a través de las redes sociales: X, Facebook y Youtube. Adicional se amplió la información en la página web institucional relacionada con el ingreso de personas con el ingreso para personas con movilidad reducida. En canales internos, en la edición de la Revista de mayo también se socializaron los canales de atención. En agosto se volvió a socializar el video de canales de atención a través de las redes sociales de FUGA y BRONX. | Evidencias: 1. 18 de junio 2025 a través de la red social X https://x.com/fugabogota/status/1935365975521583179?s=46 2. 18 de junio 2025 a través de la red social Facebook https://www.facebook.com/share/v/19QXa9uwtm/ 3. 18 de junio 2025 a través de la red social YouTube https://youtu.be/-Lj0pVi4tkk 4. Página web https://www.fuga.gov.co/atencion-servicios-ciudadania/punto-de-atencion-y-defensor-del-ciudadano 5.Revista mayo https://drive.google.com/file/d/1t-oqefXE5l-8MjlEih_9oUA0Ujujq0Gd/view 6. Publicaciones redes agosto: https://web.facebook.com/share/v/1MZHspwJbh/ https://x.com/BronxDC_Bogota/status/1960515049639870944 https://youtu.be/cW2yLAT7hfM https://www.threads.com/@bronxdc_bog/post/DN1yGPDWDggxmt=AQF03VokgIfafbvbz1mRgvLo7_ZmZnlmXImfFDHbtEEHig https://youtu.be/BRkgYLcy5Zs?si=tssDmU8L3u8VOSnK https://x.com/FUGABogota/status/1961399483524108754 https://www.threads.com/@fundaciongilbertoalzate/post/DN8DupDka5N?xmt=AQF0mSsyC88cgxUHIzByU2eQDiGmok9sET6TGaZykyCkWA&slof=1 https://www.facebook.com/share/v/16EfbGsKMu/?mibextid=wwXIfr | 2025-09-03 | Cumplida | Actividad programada para cierre en el tercer cuatrimestre. Se registra avance en el periodo y se cuenta con las evidencias respectivas | Se revisaron los medios de difusion con los que cuenta la Fuga (X, Facebook y youtube y la pagina web) por medio de los cuales se socializó a la ciudadanía sobre los canales para la interposición de PQRSD. | Actividad cumplida | 100 | 100 | 100
|  |  | 25 | Elaborar cuatro informes consolidados de encuestas de satisfacción de acuerdo con la Guía para la medición de satisfacción de usuarios y socializar resultados al comité Directivo para la toma de decisiones. | ( # informes de encuestas de satisfacción elaborados y socializados en comité directivo / 4 informes programados) *100% | 4 informes consolidados de medición de satisfacción y socializados con el equipo directivo | Servicio al Ciudadano | Transformación Cultural para la revitalización del centro, Planeación y Servicio al ciudadano | 2025-01-15 | 2025-03-31 | 2025-05-05 | 100% | En el marco del proceso de servicio al ciudadano, a la fecha se presentan los dos informes de encuestas de satisfacción realizados: 1. Informe de resultados de encuestas de satisfacción - Vigencia 2024. 2. Informe de satisfacción - Primer trimestre 2025. | Evidencia: 1. Radicado ORFEO 20252300032793 Informe resultados encuestas de satisfacción vigencia 2024 FUGA. 2. Radicado ORFEO 20252300046403 Informe de satisfacción primer trimestre 2025. 3. Acta socialización comité directivo 20251200034793 y expediente 202510000200800001E | 2025-05-06 | Cumplida | Se validan las evidencias que dan cuenta al cumplimiento de la actividad dentro de los tiempos programados. Bajo el radicado del acta de comité directivo de febrero 20251200034793 y el expediente donde en el mes de abril se socializo el segundo informe: 202510000200800001E | Se revisó el radicado 20252300032793 de fecha 2025-03-14 del Informe resultados encuestas de satisfacción vigencia 2024 FUGA y el 20252300046403 de fecha 2025-05-05 Informe de satisfacción primer trimestre 2025. El informe de satisfacción de usuarios del año 2024 fue socializado en comité directivo de 27 de febrero radicado 20251200034793. | Actividad cumplida | 100 | 100 | 100 | No aplica | 100% | No aplica | No aplica | 2025-09-03 | Cumplida | Actividad ejecutada en el periodo establecido. Se registra como cumplida |  | Actividad evaluada en seguimiento anterior
[9 empty] | 2025-04-15 | 2025-05-31 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | [6 empty] | 2025-08-21 | 50% | En el mes de junio de 2024, se realizron dos diálogos ciudadanos lidereados por la Subdirección Artística y Cultural La construcción de los dos informes de los diálogos ciudadanos, se encuentran en construcción, no obstante, en el drive se adjuntan las dos presentaciones realizadas en las jornadas con la ciudadanía | La construcción de los dos informes de los diálogos ciudadanos, se encuentran en construcción, no obstante, en el drive se adjuntan las dos presentaciones realizadas en las jornadas con la ciudadanía | 2025-09-03 | En curso | Actividad programada para cierre en el tercer cuatrimestre. Se registra avance en el periodo y se cuenta con las evidencias respectivas | No es claro el seguimiento de primera y segunda línea de defensa. Referencian dialogos ciudadanos y que la actividad esta programada para el cierre en el tercer cuatrimestre, pero la fecha de finalizacion fue en mayo. En la socialización del informe, la OAP informó que por error se incluyó un seguimiento que no es coherente con la actividad. Se verifica el Informe de satisfacción - Primer trimestre 2025, con radicado ORFEO No. 20252300046403 y Acta socialización comité directivo 20251200034793. | Actividad cumplida. Se recomienda a la segunda línea de defensa verificar los eguimientos y reportes entregados a la tercera línea. | 100 | 100 | 100
[9 empty] | 2025-07-15 | 2025-08-31 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | [6 empty] | 2025-08-22 | 100% | En el marco del proceso de servicio al ciudadano, durante el II Cuatrimestre se realizó el: 1. Informe de satisfacción - Segundo trimestre 2025. | Evidencia: 1. Radicado ORFEO 20252300080203 Informe de satisfacción segundo trimestre 2025 2. Acta socialización comité directivo 20251200082033 y expediente 202510000200800001E | 2025-09-03 | Cumplida | Actividad ejecutada en el periodo establecido. Se registra como cumplida | Se revisó el radicado orfeo del Informe de satisfacción segundo trimestre 2025 presentado por la primera línea de defensa. | Actividad cumplida | 100 | 100 | 100
[9 empty] | 2025-10-15 | 2025-11-30 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | [6 empty] | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 2025-09-03 | En curso | Actividad programada para cierre en el tercer cuatrimestre
|  | Talento Humano | 26 | Incluir en la jornada de inducción y reinducción del Plan Institucional de Capacitación - PIC una socialización sobre: el proceso de servicio al ciudadano, Manual de servicio a la ciudadania, responsabilidades de los servidores publicos frente a los derechos de peticion y calidad de las respuestas. | Una (1) socialización sobre el proceso de servicio al ciudadano realizada en el marco de la jornada de inducción y reinducción programada en el PIC (SI:100%; No:0) | 1 Socialización sobre el proceso servicio al ciudadano para fortalecer los conocimiento sobre el tema en funcionarios y contratistas realizada en el marco de la jornada de inducción y reinducción | Servicio al Ciudadano y Gestión de Talento Humano | Servicio al Ciudadano y Gestión de Talento Humano | 2025-01-31 | 2025-06-30 | 2025-05-05 | 100% | El 25 de abril de 2025 se llevó a cabo un proceso de inducción y reinducción dentro de las actividades programadas, enfocado en la socialización del servicio al ciudadano. Durante esta sesión, se abordaron aspectos clave como el Manual de Servicio a la Ciudadanía, las responsabilidades de los servidores públicos frente a los derechos de petición y la calidad en las respuestas. También se presentó la normatividad vigente en el servicio al ciudadano y la gestión de PQRS. | Evidencia: 20252800024813 Citación Jornada de Capacitación e Inducción en modalidad (virtual) Viernes, 25 de abril · 8:00 – 10:00am Enlace de la videollamada: https://meet.google.com/xrj-qotc-tss Presentación video MP4 https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1_8Zwi78SC8PDO-SvWVArIRSmYyz6UbQa | 2025-05-06 | Cumplida | Se verifican los soportes entregados, se observa la presentación del Manual de servicio a la ciudadania, responsabilidades de los servidores publicos frente a los derechos de peticion y calidad de las respuestas. | [5 empty] | 2025-08-25 | 100% | El 25 de abril de 2025 se llevó a cabo un proceso de inducción y reinducción dentro de las actividades programadas, enfocado en la socialización del servicio al ciudadano. Durante esta sesión, se abordaron aspectos clave como el Manual de Servicio a la Ciudadanía, las responsabilidades de los servidores públicos frente a los derechos de petición y la calidad en las respuestas. También se presentó la normatividad vigente en el servicio al ciudadano y la gestión de PQRS. | Evidencia: 20252800024813 Citación Jornada de Capacitación e Inducción en modalidad (virtual) Viernes, 25 de abril · 8:00 – 10:00am Enlace de la videollamada: https://meet.google.com/xrj-qotc-tss Presentación video MP4 https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1_8Zwi78SC8PDO-SvWVArIRSmYyz6UbQa | 2025-09-03 | Cumplida | Actividad ejecutada en el periodo establecido. Se registra como cumplida | Se evidencia Jornada de Inducción y Reinducción 2025. El 25 de abril se realizó la capacitación de servicio al ciudadano en la cual se socializó el Manual de servicio a la ciudadanía. | Actividad cumplida | 100 | 100 | 100
|  | Normativo y procedimental | 27 | Actualizar y publicar en pagina web dos veces al año el normograma de la entidad | ( # de normogramas actualizados y publicados en pagina web / 2 Normogramas actualzados y publicados)* 100% | 2 normogramas publicados en página web | Gestión Jurídica (Consolida Planeación) | Todos los procesos | 2025-02-01 | 2025-06-30 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | En este cuatrimestre no se presentan avances de la actividad, no obstante se encuentra dentro de los tiempos de ejecución. | [5 empty] | 2025-08-19 | 100 | Se elaboró y se consolidó el normograma actualizado, el cual fue publicado el 1 de julio del 2025 | Evidencias: Se cargan en el drive de evidencias | 2025-09-03 | Cumplida | Actividad programada para cierre en el tercer cuatrimestre. Se registra avance en el periodo y se cuenta con las evidencias respectivas | Se verifican las evidencias y en la pagina web la publicacion del normograma el 1 de julio. | Actividad cumplida | 100 | 100 | 100
|  |  | 28 | [5 empty] | 2025-07-01 | 2025-12-15 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | [6 empty] | 2025-08-29 | - | Actividad dentro de los tiempos establecidos | N/A | 2025-09-03 | En curso | Actividad programada para cierre en el tercer cuatrimestre
|  | < | 29 | Realizar una socialización a la comunidad institucional en cuanto a lenguaje incluyente con el proposto de fortalecer el relacionamiento con la ciudadania | 1 Socialización realizada (Si:100% ; No:0) | 1 Socialización realizada a servidores públicos y contratistas de la FUGA | Sevicio al Ciudadano | Servicio al ciudadano | 2025-06-01 | 2025-09-01 | 2025-05-05 | 100% | En el mes de marzo, se llevó a cabo una socialización dirigida a la comunidad institucional. A través de la revista interna de la FUGA, se publicó un artículo con recomendaciones sobre cómo utilizar un lenguaje claro e incluyente al interactuar con personas con discapacidad. | Evidencia: https://drive.google.com/file/d/1cTu9SFE7UIKtwgCqCeckLny5JuxfGL9R/view | 2025-05-06 | Cumplida | Se verifican los soportes presentados que dan cuenta al cumplimiento de la actividad dentro de los tiempos programados | [5 empty] | 2025-08-25 | 100 | En el mes de junio, se realizó la segunda socialización a la comunidad institucional a través de nuestra revista interna de la FUGA. En esta edición, se publicó un artículo con recomendaciones para el uso de un lenguaje claro e incluyente en nuestras interacciones diarias | Evidencias: Se carga la revista en el drive de evidencias | 2025-09-03 | En curso | Actividad programada para cierre en el tercer cuatrimestre | Se verifica la socialización de lenguaje incluyente a la comunidad institucional a través de nuestra revista interna de la FUGA | Actividad cumplida | 100 | 100 | 100
|  | Análisis de la información de las denuncia de corrupción (enfoque de género) | 30 | Realizar informes mensuales sobre el cumplimiento de los términos legales para resolver peticiones, quejas, reclamos y solicitudes de información conforme al articulo 76 de la Ley 1474 de 2011 y a la Ley 1755 de 2015 | (# Informes de alertas elaborados y publicados/ # informes a elaborar (11)) *100% | 11 informes (100%) (1 mensual) | Servicio al Ciudadano | Servicio al Ciudadano | 2025-01-15 | 2025-11-30 | 2025-05-05 | 27% | En lo que va del año 2025, se han elaborado tres informes internos sobre la calidad de las respuestas brindadas por la FUGA a las PQRSD, correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo. | Evidencia: 20252300022023 Enero 20252300033823 Febrero 20252300042113 Marzo | 2025-05-06 | Cumplida | Se verifican los soportes presentados que dan cuenta al cumplimiento de la actividad correspondiente a los informes del primer cuatrimestre | [5 empty] | 2025-08-25 | 100 | Durante el II cuatrimestre se realizaron 4 informes internos sobre la calidad de las respuestas brindadas por la FUGA a las PQRSD, correspondientes a los meses de abril, mayo, junio y julio. | Evidencias: 20252300050553 Abril 20252300062493 Mayo 20252300071303 Junio 20252300083203 Julio | 2025-09-03 | En curso | Actividad programada para cierre en el tercer cuatrimestre | Se revisaron los radicados Orfeo mencionados como evidencia sobre los Informes internos de calidad de las respuestas dadas por la fuga a las PQRSD en los meses de abril a julio
|  |  | 31 | Actualizar la caracterización de usuarios de la FUGA bajo los requerimientos mínimos del DAFP. | 1 Documento con la caracterización de usuarios elaborado y aprobado (Si:100%; No:0) | 1 documento con la caracterización de usuarios elaborado y aprobado | Planeación | Todos los procesos | 2025-02-01 | 2025-07-31 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | En este cuatrimestre no se presentan avances de la actividad, no obstante se encuentra dentro de los tiempos de ejecución. | [5 empty] | 2025-09-03 | 100% | El documento de caracterización fue socializado y aprobado en el comité Directivo del día de contratación el día 29 de julio de 2025 | Acta comité directo donde se evidencia aprobación. Presentación ante el comité directivo Documento de Caracterización de Usuarios https://drive.google.com/drive/folders/1PKgHNsHMubG5EdjuRy61tz68RTwH6O6w?usp=drive_link | 2025-09-03 | Cumplida | Actividad ejecutada en el periodo establecido. Se registra avance en el segundo cuatrimestre y se cuenta con las evidencias respectivas | Se revisa acta de comité directivo de 30 de julio en el que se presentó portafolio de servicios y caracterización de usuarios | Actividad cumplida | 100 | 100 | 100
| Componente 4: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | Racionalización de Trámites | 32 | Definir la estrategia de racionalización de la OPA, prestamo de salas de exposición 2025 dentro de la plataforma SUIT | 1 Estrategia de racionalización creada en el aplicativo SUIT (Si: 100% ; No: 0) | 1 Estrategia de racionalización creada en el aplicativo SUIT | Planeación | Transformación Cultural para la Revitalización del Centro (SAC) | 2025-01-15 | 2025-03-30 | 2025-05-02 | 100% | Se definio y cargo dentro del aplicativo SUIT la estrategia de racionalización de la OPA "prestamo de salas de exposición 2025" dentro de la plataforma SUIT | Evidencias: https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1jNsO1OX93_8_jG7a_eRKccFS8rXjWfBV Plataforma SUIT | 2025-05-06 | Cumplida | Se verifican los soportes presentados que dan cuenta a la creación de la estrategia en la plataforma SUIT, las evidencias del drive indican la ejecución. | La evidencia corresponde al pantallazo generado el 03/03/2025 desde el aplicativo SUIT con el cargue de la accion de racionalización 2025 relacionada con la actualización del Instructivo del Banco de Proyectos y el procedimiento de Exposiciones. | Actividad cumplida | 100 | 100 | 100 | No aplica | 100% | No aplica | No aplica | 2025-09-03 | Cumplida | Actividad ejecutada en el periodo establecido. Se registra como cumplida |  | Actividad evaluada en seguimiento anterior
|  |  | 33 | Realizar un monitoreo a la OPA y sus posibles acciones de racionalización suscritos ante el aplicativo SUIT | 1 Monitoreo reportado en el aplicativo SUIT (Si: 100% ; No: 0) | 1 Monitoreo reportado en el aplicativo SUIT | Planeación | Transformación Cultural para la Revitalización del Centro (SAC) | 2025-02-01 | 2025-11-30 | 2025-05-02 | 25% | El moitoreo se realizara por parte de la OAP luego que se ejecute la estrategia de razonalización o se cumpla la fecha definida. No obstante desde la OAP se realiza monitoreos cuatrimestrales al cumplimiento del Plan de Trabajo para la razonalización de tramites 2025. | Evidencias: https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1XMOEs6DhhciQiUsXWCoVXK3eB-sPOjSz | 2025-05-06 | En curso | Se verifican las evidencias presentadas dando cuenta al monitoreo interno por parte de la Oficina Asesora de Planeación, sin embargo no se evidencia el monitoreo en el aplicativo SUIT, se deja la observación para el proceso. | [5 empty] | 2025-08-28 | 50% | El moitoreo se realizara por parte de la OAP luego que se ejecute la estrategia de razonalización o se cumpla la fecha definida. No obstante desde la OAP se realiza monitoreos cuatrimestrales al cumplimiento del Plan de Trabajo para la razonalización de tramites 2025. | Evidencias: https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1XMOEs6DhhciQiUsXWCoVXK3eB-sPOjSz | 2025-09-03 | En curso | Actividad programada para cierre en el tercer cuatrimestre | Actividad en términos de ejecución. La evidencia referenciada da cuenta de la gestión interna de monitoreo pero no el cargue en el SUIT.
|  | Consulta Ciudadana para la mejora de experiencias de los usuarios | 34 | Convocar un grupo focal con los artistas que participaron (2024) para el prestamo de salas de exposición , con el fin de que nos indiquen cual es la mejora del OPA | 1 Convocatoria de grupo focal (Si: 100% ; No: 0) | 1 Convocatoria publicada y/o enviada | Transformación Cultural para la Revitalización del Centro (SAC) | Transformación Cultural para la Revitalización del Centro (SAC) y Planeación | 2025-01-15 | 2025-04-30 | 2025-05-02 | 100% | Se convoca y realiza un grupo focal con los artistas que participaron (2024) para el prestamo de salas de exposición , dicho ejercicio se realizó de manera presencial en los días de desmontaje de las exposiciones en la FUGA, con el proposito de poder contar con la mayor participación posible de los ganadores 2024. Por lo tanto no se hizo una citación previa al grupo focal, pero se presenta como soporte el acta de ejecución del mismo y las encuestas realizadas. Dichas encuestas se aplicaron con el fin de conocer la persepción sobre la OPA y tener en cuenta para la mejora del OPA 2025. | Evidencias: Acta_ retroalimentación_banco_de_proyectos: https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1jNsO1OX93_8_jG7a_eRKccFS8rXjWfBV Encuestas: https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1jNsO1OX93_8_jG7a_eRKccFS8rXjWfBV | 2025-05-06 | Cumplida | De acuerdo a la descripción cualitativa, se validan las evidencias que dan cuenta de la realización de la actividad indicando bajo el acta y encuestas. Se recomienda al proceso misional, validar las evidencias definidas en las actividades con el proposito que cumplan con lo programado. | Si bien se evidencia el acta de retroalimentación de Banco de Proyectos - OPA qué es el objetivo de la convocatgoria, no hay evidencia de la convocatoria según estaformulada la actividad. | Si bien se cumple la actividad se recomienda revisar la coherencia entre la formulación, la ejecución y las evidencias presentadas. | 100 | 100 | 100 | No aplica | 100% | No aplica | No aplica | 2025-09-03 | Cumplida | Actividad ejecutada en el periodo establecido. Se registra como cumplida |  | Actividad evaluada en seguimiento anterior
| Componente 5: APERTURA DE INFORMACIÓN Y DATOS ABIERTOS | Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés | 35 | Actualizar el registro de Inscripción legal de Bases de Datos, basados en la Implementación de la Ley 1581/2012 de acuerdo con el procedimiento de Registro y actualización base de datos personales ante la SIC (Si aplica) | (# de certificados generados / # de bases de datos registradas )*100% | 100% de los certificados resumen de los Registro de Bases de Datos expedido por Superintendencia de Industria y Comercio en el aplicativo dispuesto para tal fin | Gestión TIC | Gestión TIC | 2025-04-01 | 2025-10-30 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | En este cuatrimestre no se presentan avances de la actividad, no obstante se encuentra dentro de los tiempos de ejecución. | [5 empty] | 2025-08-26 | 100% | Se valida la información relacionada con las bases de datos inscritas ante la SIC, se descarga constancia. | https://drive.google.com/file/d/1kH8Anu1ZQoXnrTLqupy_uPmuar0i5lOF/view?usp=sharing | 2025-09-03 | En curso | Actividad programada para cierre en el tercer cuatrimestre
|  | Entrega de información en lenguaje sencillo que de cuenta de la gestión institucional | 36 | Elaborar y socializar TIPS de lenguaje claro y transparente de acuerdo a los lineamientos internos de la entidad | 2 piezas gráficas al año (uno semestral) socializando por Redes Sociales | Elaborar Tips semestrales de uso de lenguaje claro / socializar semestralmente TIPS de uso de lenguaje claro. | Gestión de las Comunicaciones | Gestión de las Comunicaciones | 2025-02-01 | 2025-12-15 | 2025-05-05 | 50% | Durante el primer cuatrimestre, desde Comunicaciones hemos enviado varias piezas sobre lenguaje incluyente, así: 05 de marzo, 21 y 22 de abril, asi mismo, se incluyo dentro de la revista del mes de abril un apartado con información sobre lenguaje claro para una comunicación eficaz con la ciudadanía | Evidencias: https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1KWl_3blYv7UUPogrTuBp2kQa-dhamyHq Revista FUGA, ABRIL: https://drive.google.com/file/d/1dvdTjVkEB3jijVIbMpsOqzvOqvIsSES1/view | 2025-05-06 | Cumplida | Se validan las evidencias presentadas por la primera linea dando cuenta a la ejecución de la actividad programada dentro del primer semestre | [5 empty] | 2025-08-26 | 100% | Durante el segundo cuatrimestre, desde Comunicaciones hemos enviado varias piezas sobre lenguaje claro e incluyente, así: 28 de mayo, 25 de junio y 12 de agosto, asi mismo, se incluyó dentro de la revista del mes de junio un apartado con información sobre lenguaje incluyente para una comunicación eficaz con la ciudadanía y compañeros | Evidencias: https://drive.google.com/drive/folders/15Rq5sAR_6NHUjzBI-ECOQOSKL66Fa7yv?usp=drive_link Revista FUGA, JUNIO: https://drive.google.com/file/d/1YhgDWEmjhMaSdkGnKZc2usyU1oHyATUu/view | 2025-09-03 | En curso | Actividad programada para cierre en el tercer cuatrimestre |  | Si la actividad se cumplió previamente se recomienda formular la fecha de las actividades acorde con la complejidad de las mismas.
|  | Estandarización de datos abiertos para intercambio de información | 37 | Establecer un plan de apertura y uso de datos abiertos de acuerdo con lo establecido en la Guía Nacional de Datos Abiertos en Colombia | Plan publicado (SI:100%; No:0) | Documento actualizado y publicado en transparencia - Datos abiertos | Gestión TIC y Planeación | Gestión TIC y Planeación | 2025-08-31 | 2025-12-15 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | En este cuatrimestre no se presentan avances de la actividad, no obstante se encuentra dentro de los tiempos de ejecución. | [5 empty] | No aplica | - | Actividad ajustada para cierre en el tercer cuatrimestre de la vigencia 2025 | Actividad ajustada para cierre en el tercer cuatrimestre de la vigencia 2025 | 2025-09-03 | En curso | Actividad programada para cierre en el tercer cuatrimestre
| Componente 6: PARTICIPACIÓN E INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA | Ciudadanía en la toma de decisiones públicas | 38 | Actualizar el espacio de colaboración e innovación abierta en el micrositio de Conoce, Propone y Prioriza, incluyendo un formulario para aportes de la ciudadania. | 1 Espacio de colaboración e innovación actualizado (Si: 100% ; No: 0) | Espacio de colaboración e innovación abierta ( conoce, propone y prioriza) actualizado en pagina web | Planeación | Gestión de las Comunicaciones y Planeación | 2025-02-02 | 2025-04-30 | 2025-05-05 | 100% | Dentro del espacio de Colaboración e innovación abierta, se evidencia el botón en "propone" "para recibir propuestas de mejora sobre nuestra gestión y nuestros trámites". Asi mismo, como parte de la actividad se actualizo el espacio de Colaboración e Innovación Abierta actualizando los objetivos de los proyectos de inversión | Evidencia Propone: https://fuga.gov.co/participa/conoce-propone-y-prioriza Evidencia actualización Colaboración e innovación: https://fuga.gov.co/participa/colaboracion-e-innovacion-abierta | 2025-05-06 | Cumplida | Se valida la información presentada por la primera linea donde se evidencia la actualización del espacio de Colaboración e Innovación Abierta. Se deja como observación revisar el espacio completo de Conoce - Propone y Prioriza teniendo en cuenta que hay campos con información desactualizada. | Se evidencia en la pagina web el micrositio de Conoce, Propone (link del Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas y Prioriza). El calendario de sesiones del Comité de Gestión y Desempeño FUGA se encuentra desactualizado, es del 2023. Se sugiere tener en cuenta la recomendación realizada por la segunda linea de defensa. | Actividad cumplida | 100 | 100 | 100 | 2025-08-29 | 100% | El 26 de agosto desde Comunicaciones enviamos correo a Planeación para la atención de las recomendaciones de la OCI en el último informe. En espera de insumos para subsanar las observaciones de Control Interno. | Evidencias: https://drive.google.com/drive/folders/1Di9vlY7_E5XIoNjXjsK1-tT9QraQf9pk?usp=drive_link | 2025-09-03 | Cumplida | Actividad ejecutada en el periodo establecido. Se registra como cumplida |  | Actividad evaluada en seguimiento anterior
|  |  | 39 | Realizar dos (2) Presentaciones al comité directivo sobre las propuestas de mejora generadas por la ciudadania el micrositio de Colaboración e Innovación abierta (espacio de conoce, propone y prioriza) , con el proposito de ser analizadas y generar tomar decisiones | (# presentaciones realizadas al comité directivo / 2 presentaciones programadas * 100%) | 2 presentaciones realizadas ante el comité directivo con las propuestas de la ciudadania para la toma de decisiones | Planeación | Planeación | 2025-08-30 | 2025-10-31 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | En este cuatrimestre no se presentan avances de la actividad, no obstante se encuentra dentro de los tiempos de ejecución. | [5 empty] | No aplica | - | Actividad ajustada para cierre en el tercer cuatrimestre de la vigencia 2025 | Actividad ajustada para cierre en el tercer cuatrimestre de la vigencia 2025 | 2025-09-03 | En curso | Actividad programada para cierre en el tercer cuatrimestre
|  |  | 40 | [5 empty] | 2025-09-01 | 2025-12-15 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | [6 empty] | No aplica | - | No aplica | No aplica | 2025-09-03 | En curso | Actividad programada para cierre en el tercer cuatrimestre
|  | Redes de innovación pública | 41 | Participar en las actividades propuestas desde la Secretaría General, DAFP y SCRD y otras entidades, encaminadas a promover el desarrollo y la innovación. | # de participaciones realizadas en las actividades programadas / # de participaciones programadas (en las que sea invitada la entidad) | Listados de asistencia y/o memorias de los eventos | Planeación | Planeación | 2025-07-01 | 2025-11-30 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | En este cuatrimestre no se presentan avances de la actividad, no obstante se encuentra dentro de los tiempos de ejecución. | [5 empty] | 2025-09-03 | 100% | La entidad participo de la medición realizada por la Veeduría Distrital del Índice de Innovación Pública (IIP) 2025, esta medición es voluntaria por parte de las entidades y mide los dos años inmediatamente anteriores. Se participo en la capacitación caracterización de la ciudadanía y grupos de valor 27 de agosto 2025 Se participo en el lanzamiento de la Escuela de Innovación Pública de Bogotá, estrategia de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá Se participó en el “Circuito Bogotá Innova” , estrategia de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá | Evidencias: Cargue índice de Innovación Memorias Capacitación Caracterización Memorias lanzamiento Escuela Memorias Circuito Bogotá Innova | 2025-09-03 | En curso | Actividad programada para cierre en el tercer cuatrimestre. Se registra avance en el periodo y se cuenta con las evidencias respectivas
INTEGRIDAD | Componente 7: PROMOCIÓN DE LA INTEGRIDAD Y LA ÉTICA PÚBLICA | Programas Gestión de Integridad | 42 | Formular el Plan de acción del equipo de Gestores de Integridad, para la Vigencia 2025 | Un (1) plan de acción formulado. (Si:100% ; No:0) | 1 plan de acción. | Gestión de Talento Humano y Planeación. | Gestión de Talento Humano y Planeación. | 2025-02-01 | 2025-03-31 | 2025-05-05 | 100% | En el mes de marzo se realizó el Plan de acción del equipo de Gestores de Integridad, el cual, esta inmerso en el programa de Transparencia y Etica Publica de la entidad. | Evidencia: 20251200032753 | 2025-05-06 | Cumplida | Se valida la información presentada por parte del proceso en donde se muestra que inmerso al PTEP están las actividades propias de integridad. | Se revisó la publicación y la inclusión del plan de integridad 2025 en el PTEP | Actividad cumplida | 100 | 100 | 100 | No aplica | 100% | No aplica | No aplica | 2025-09-03 | Cumplida | Actividad ejecutada en el periodo establecido. Se registra como cumplida |  | Actividad evaluada en seguimiento anterior
|  |  | 43 | Presentar ante el Comité Directivo el seguimiento al plan de acción de integridad de la vigencia 2025 | 1 socialización realizada ante el comité directivo (si=100%; no=0) | 1 Acta de comité directivo donde se socialice el la presentacion de las actividdades del plan de integridad | Gestión de Talento Humano | Gestión de Talento Humano | 2025-09-01 | 2025-12-15 | No Aplica | No Aplica | La actividad requiere para su realización un avance en las actividades del Plan de Integridad, el cual, hasta la fecha solo se encuentra en el seguimiento al primer cuatrimestre. | No Aplica | No Aplica | No Aplica | En este cuatrimestre no se presentan avances de la actividad, no obstante se encuentra dentro de los tiempos de ejecución. | [5 empty] | 2025-08-21 | - | La actividad requiere para su realización un avance significativo en las actividades del Plan de Integridad, el cual, se realizará en el tercer cuatrimestre | No aplica | 2025-09-03 | En curso | Actividad programada para cierre en el tercer cuatrimestre
|  | Promoción de la integridad en las instituciones y grupos de interés | 44 | Divulgar por medio de los canales oficiales de comunicación el Código de Integridad adoptado por la entidad | (# De piezas divulgadas / 2 de piezas programadas)*100% | 2 Piezas de divulgación semestral del código de integridad | Gestión de Talento Humano | Gestión de Talento Humano y Gestión de las Comunicaciones | 2025-03-01 | 2025-06-30 | 2025-05-05 | 50% | El 27 de febrero en boletín institucional se divulgó el Código de integridad | Evidencias: https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1gkvxCavuUDIvX8drKww8dPBI0oyoI0dg | 2025-05-06 | Cumplida | Se validan las evidencias, dando cuenta a la divulgación por medio de correo a la comunidad institucional el 27 de febrero | [5 empty] | 2025-08-26 | 100% | El 16 de mayo, 26 de junio y 26 de agosto se divulgó el Código de integridad a través del correo institucional | Evidencias: https://drive.google.com/drive/folders/19PcLCBbWzHbF0lK2OnZpvDNccIP8OHGM?usp=drive_link | 2025-09-03 | Cumplida | Actividad programada para cierre en el tercer cuatrimestre. Se registra avance en el periodo y se cuenta con las evidencias respectivas | Se revisó la divulgación del Código de integridad a través del correo institucional en la fechas 16 de mayo, 26 de junio y 26 de agosto. La socialización de agosto se hizo fuera de la fecha programada, no se menciona la extemporaneidad en segunda línea de defensa. | Se recomienda revisar la coherencia entre las características, la meta, el indicador y las fechas formuladas. | 70 | 70 | 70
|  |  | 45 | [5 empty] | 2025-07-01 | 2025-12-15 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | [6 empty] | 2025-08-21 | - | El 13/08/2025 se solicitó al proceso de Comunicaciones la divulgación de la pieza. | https://drive.google.com/file/d/1t-rGkC4P75n8I2K6y8brffyjkPFCbOKX/view?usp=drive_link | 2025-09-03 | En curso | Actividad programada para cierre en el tercer cuatrimestre. Se registra avance en el periodo y se cuenta con las evidencias respectivas
|  | Participación en las estrategias distritales de Integridad | 46 | Aplicar un instrumento de evaluación sobre la adopción de los valores del código de integridad. | 1 Instrumento de evaluación aplicado. (Si:100% ; No:0) | 1 Instrumento aplicado en la vigencia. | Gestión de Talento Humano | Gestión de Talento Humano | 2025-08-01 | 2025-10-01 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | En este cuatrimestre no se presentan avances de la actividad, no obstante se encuentra dentro de los tiempos de ejecución. | [5 empty] | 2025-08-21 | - | Los resultados de la aplicación del instrumento se reportaran en el seguimiento al tercer cuatrimestre | No aplica | 2025-09-03 | En curso | Actividad programada para cierre en el tercer cuatrimestre
|  |  | 47 | Socializar a la comunidad institucional sobre las jornadas propuestas por la administración distrital, relacionadas con la politica de integridad y conflicto de intereses. | 1 socialización realizada (Si:100% ; No:0) | 1 socialización por correo electronico sobre las jornadas propuestas relacionadas con la politica de integridad y conflicto de intereses | Gestion de Talento Humano | Gestion de Talento Humano | 2025-07-01 | 2025-11-01 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | En este cuatrimestre no se presentan avances de la actividad, no obstante se encuentra dentro de los tiempos de ejecución. | [5 empty] | 2025-08-21 | - | La actividad se realizará en el tercer cuatrimestre de la vigencia | No aplica | 2025-09-03 | En curso | Actividad programada para cierre en el tercer cuatrimestre
|  | Gestión preventiva de conflicto de interés | 48 | Socializar y sensibilizar a los funcionarios, contratistas y jefes sobre la Guía de gestión de conflicto de Intereses de la FUGA. | 1 socialización realizada (Si:100% ; No:0) | 1 socialización de la guía de gestión de conflicto de Intereses de la FUGA | Gestión de Talento Humano | Gestión de Talento Humano, Gestión Jurídica Control Interno Disciplinario | 2025-03-01 | 2025-06-01 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | En este cuatrimestre no se presentan avances de la actividad, no obstante se encuentra dentro de los tiempos de ejecución. | [5 empty] | 2025-08-21 | 100% | Mediante boletín institucional del 19 de mayo de 2025 se divulgó una pieza de sensibilización relacionada con conflicto de intereses. Orfeo: 20252800050993 | Orfeo: 20252800050993 | 2025-09-03 | Cumplida | Actividad programada para cierre en el tercer cuatrimestre. Se registra avance en el periodo y se cuenta con las evidencias respectivas | Se evidencia radicado Orfeo que da cuenta de la socialización de la guía de gestión de conflicto de Intereses de la FUGA; sin embargo no se evidencia como se desarrolló la sensibilización. En la socialización del informe se incluyó el radicado orfeo 20252800056793 de Inducción y reinducción 2025. | Se recomienda en la formulación de actividades aclarar si las sensibilizaciones, capacitaiones y/o socializaciones se realizarán en los espacios de inducción y reinducción para tener evidencias claras en la evaluación de las mismas. | 100 | 100 | 100
|  | Gestión prácticas Antisoborno, Antifraude | 49 | Incluir en la semana de Inducción y reinducción una actividad para sensibilizar sobre cohecho y soborno incluyendo información sobre el canal de denuncia de la entidad, y la ruta de denuncias que se debe seguir cuando exista un caso o sospecha de soborno. | 1 Actividad realizada (Si:100% ; No:0) | 1 Actividad de sensibilización | Gestion de Talento Humano | Gestion de Talento Humano | 2025-01-31 | 2025-06-30 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | En este cuatrimestre no se presentan avances de la actividad, no obstante se encuentra dentro de los tiempos de ejecución. | [5 empty] | 2025-08-21 | 100% | El 25 de abril de 2025 la Oficina de Control Interno Disciplinario abordó lo relacionado con: Conflicto de interés (Deberes y responsabilidades de los servidores), sobre cohecho y soborno incluyendo información sobre el canal de denuncia de la entidad, y la ruta de denuncias que se debe seguir cuando exista un caso o sospecha de soborno. Capacitación sobre los actos de corrupción, existencia de inhabilidades, incompatibilidades o conflicto de intereses al interior de la FUGA. Orfeo: 20252800056793 | Orfeo: 20252800056793 | 2025-09-03 | Cumplida | Actividad programada para cierre en el tercer cuatrimestre. Se registra avance en el periodo y se cuenta con las evidencias respectivas | Se evidencia el radicado orfeo de induccion e reinducción en la cual se Incluye la sensibilizacion sobre cohecho y soborno incluyendo información sobre el canal de denuncia de la entidad, y la ruta de denuncias que se debe seguir cuando exista un caso o sospecha de soborno. | Actividad cumplida | 100 | 100 | 100
MONITOREO Y CONTROL | Componente 8: GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - MAPAS DE RIESGO | Política de Administración de Riesgos | 50 | Revisar la Política de Gestión del riesgo y actualizarla en cuanto a apetito y capacidad de riesgo, contemplando las Metodologías vigentes (DAFP y entidades emisoras de políticas de gestión). | Política de Gestión del riesgos actualizada. (Si:100% ; No:0) | 1 Política de Gestión del riesgos actualizada | Planeación | Planeación | 2025-02-02 | 2025-10-31 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | En este cuatrimestre no se presentan avances de la actividad, no obstante se encuentra dentro de los tiempos de ejecución. | [5 empty] | 2025-08-29 | - | Actividad dentro de los tiempos, se esta a la espera de la nueva version de actualización de la guia de administración de riesgos del DAFP para realizar una actualizacion integral en los temas que sea necesario actualizar la politica, no obstante la actividad se espera desarrollar entre los meses de septiembre y octubre 2025. | N/A | 2025-09-03 | En curso | Actividad programada para cierre en el tercer cuatrimestre
|  | Construcción del mapa de riesgo anticorrupción (Incluidos los riesgos de lavado de activos) | 51 | Revisar y/o actualizar los riesgos de corrupción en cuanto a controles y planes de tratamiento para la vigencia 2025 | Mapa de riesgos documentados (Si:100% ; No:0) | Mapas de riesgos de corrupción consolidados, vigencia 2025 | Planeación | Todos los procesos | 2025-01-15 | 2025-01-31 | 2025-05-02 | 100% | Se realizo la revision y actualización de los riesgos de corrupción en cuanto a controles y planes de tratamiento para la vigencia 2025, los cuales fueron aprobados por el Comite Directivo del mes de enero 2025 y posteriormente publicados | Radicado acta comité directivo enero: 20251200025193 Evidencias: https://www.fuga.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planeacion-presupuesto-informes/plan-anticorrupcion | 2025-05-06 | Cumplida | Se validan las evidencias que dan cuenta a la presentación del mapa de riesgos al comité directivo de enero y la posterior publicación en la sección de transparencia de pagina web. | Se revisa el radicado del comité directivo del 29 de enero que aprobó los riesgos 2025 y la publicacion la pagina web de la Entidad | Actividad cumplida. Se recomienda tener en cuenta las observaciones y recomendaciones en el seguimiento a los riesgos de corrupción. | 100 | 100 | 100 | No aplica | 100% | No aplica | No aplica | 2025-09-03 | Cumplida | Actividad ejecutada en el periodo establecido. Se registra como cumplida |  | Actividad evaluada en seguimiento anterior
|  |  | 52 | Revisar y/o actualizar riesgos de corrupción en todas sus etapas para la vigencia 2026 | Mapa de riesgos documentados (Si:100% ; No:0) | Mapas de riesgos de corrupción consolidados, vigencia 2026 | Planeación | Todos los procesos | 2025-10-01 | 2025-12-15 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | En este cuatrimestre no se presentan avances de la actividad, no obstante se encuentra dentro de los tiempos de ejecución. | [5 empty] | 2025-08-29 | - | Actividad sin iniciar, se encuentra dentro de los tiempos establecidos | N/A | 2025-09-03 | En curso | Activida programada para cierre en el tercer cuatrimestre
|  |  | 53 | Aprobar el Mapa de riesgos de corrupción | 1 Mapa de riesgos de corrupción aprobado (Si:100% ; No:0) | 1 Mapa de riesgos de corrupción aprobado en comité directivo | Planeación | Planeación | 2025-01-15 | 2025-01-31 | 2025-05-02 | 100% | Se realizo la revision y actualización de los riesgos de corrupción en cuanto a controles y planes de tratamiento para la vigencia 2025, los cuales fueron aprobados por el Comite Directivo del mes de enero 2025 y posteriormente publicados | Radicado acta comité directivo enero: 20251200025193 Evidencias: https://www.fuga.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planeacion-presupuesto-informes/plan-anticorrupcion | 2025-05-06 | Cumplida | Se validan las evidencias que dan cuenta de la presentación del mapa de riesgos al comité directivo de enero y la posterior publicación en la sección de transparencia de pagina web. | Se reportan los mismos soportes de la actividad anterior de la aprobación y publicación de Riesgos 2025 | Actividad cumplida. Se recomienda tener en cuenta las observaciones y recomendaciones en el seguimiento a los riesgos de corrupción. | 100 | 100 | 100 | No aplica | 100% | No aplica | No aplica | 2025-09-03 | Cumplida | Actividad ejecutada en el periodo establecido. Se registra como cumplida |  | Actividad evaluada en seguimiento anterior
|  | Consulta y divulgación | 54 | Publicar en pagina web el PTEP con sus anexos Mapa de riesgos de corrupción | 1 Mapa de riesgos de corrupción publicado (Si:100% ; No:0) | 1 mapa de riesgos publicado en página web | Planeación | Planeación | 2025-01-15 | 2025-01-31 | 2025-05-02 | 100% | Se realizo la revision y actualización de los riesgos de corrupción en cuanto a controles y planes de tratamiento para la vigencia 2025, los cuales fueron aprobados por el Comite Directivo del mes de enero 2025 y posteriormente publicados en la pagina web en el marco del Programa de transparencia y ética publica | https://www.fuga.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planeacion-presupuesto-informes/plan-anticorrupcion | 2025-05-06 | Cumplida | Se validan las evidencias que dan cuenta a la publicación en el marco de la aprobación del PTEP sobre el mapa de riesgos. | Se reportan los mismos soportes de las actividades 51 y 53 de la aprobación y publicación de Riesgos 2025 | Actividad cumplida. Se recomienda tener en cuenta las observaciones y recomendaciones en el seguimiento a los riesgos de corrupción. | 100 | 100 | 100 | No aplica | 100% | No aplica | No aplica | 2025-09-03 | Cumplida | Actividad ejecutada en el periodo establecido. Se registra como cumplida |  | Actividad evaluada en seguimiento anterior
|  |  | 55 | Divulgar los avances en la gestión de riesgos de corrupción de la entidad a la ciudadanía en la página web de la entidad | 2 Publicaciones de avances en la gestión de riesgos de corrupción publicado (Si:100% ; No:0) | 2 publicaciones de divulgación de avances en la gestión de riesgos de corrupción para conocimiento y consulta de la ciudadanía en página web de la entidad | Planeación | Planeación | 2025-01-15 | 2025-12-15 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | En este cuatrimestre no se presentan avances de la actividad, no obstante se encuentra dentro de los tiempos de ejecución. | [5 empty] | 2025-08-29 | - | Se espera realizar la actividad en el mes se septiembre teniendo en cuenta los resultados del seguimiento, monitoreo y evaluación del segundo cuatrimestre del 2025. | N/A | 2025-09-03 | En curso | Activida programada para cierre en el tercer cuatrimestre
|  | Monitoreo y revisión | 56 | Monitorear el mapa de riesgos de corrupción vigente de acuerdo con la Política de Gestión de Riesgos de la Entidad. | (# de monitoreos realizados / 3 monitoreos programados) x 100% | 3 monitoreos (100%) al mapa de riesgos de corrupción vigente | Planeación | Planeación | 2025-01-03 | 2025-01-10 | 2025-05-02 | 100% | La actividad se realizo dentro de los tiempos establecidos, donde se reporto ante la OCI el monitoreo sobre los riesgos de corrupción correspondientes al reporte del ultimo cuatrimestre de la vigencia 2024. | Evidencias: https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1d8D7HLnpLfJKTsCj4IMC5Hpv2JpxD-EQ | 2025-05-06 | Cumplida | Se validan las evidencias que dan cuenta al monitoreo del ultimo cuatrimestre de 2024 y el reporte ante OCI en enero de 2025 | Se validaron las evidencias aportadas que dan cuenta del Seguimiento y monitoreo de primera y segunda línea al Programa de Transparencia y Ética Pública correspondiente al periodo de septiembre - diciembre 2024. | Actividad cumplida | 100 | 100 | 100 | No aplica | 100% | No aplica | No aplica | 2025-09-03 | Cumplida | Actividad ejecutada en el periodo establecido. Se registra como cumplida |  | Actividad evaluada en seguimiento anterior
|  |  | 57 | [5 empty] | 2025-03-27 | 2025-05-10 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | [6 empty] | 2025-08-29 | 100% | La actividad se realizo dentro de los tiempos establecidos, donde se reporto ante la OCI el monitoreo sobre los riesgos de corrupción correspondientes al reporte del primer cuatrimestre de la vigencia 2025. | Evidencias: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1brS8kv_zIfEOkYet_pg49Tr-Kf4waLv5 | 2025-09-03 | Cumplida | Actividad ejecutada en el periodo establecido. Se registra avance en el segundo cuatrimestre y se cuenta con las evidencias respectivas | Se revisó el drive con la evidencia del primer cuatrimestre de la vigencia 2025. | Actividad cumplida | 100 | 100 | 100
|  |  | 58 | [5 empty] | 2025-06-26 | 2025-09-10 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | [6 empty] | 2025-08-29 | 100% | La actividad se realizo dentro de los tiempos establecidos, donde se reporto ante la OCI el monitoreo sobre los riesgos de corrupción correspondientes al reporte del segundo cuatrimestre de la vigencia 2025. | Evidencias: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1vlTTj_nmLD30HXN_w-szzyZZjOK8XZit | 2025-09-03 | Cumplida | Actividad programada para cierre en el tercer cuatrimestre. Se registra avance en el periodo y se cuenta con las evidencias respectivas
|  |  | 59 | Presentar el monitoreo de segunda linea de defensa en Comité Directivo avances en la gestión de riesgos y recomendaciones para toma de decisiones | (# presentaciones sobre monitoreos realizados / #2 presentaciones programadas) x100% | 2 Actas de comité directivo sobre los monitoreos de segunda linea sobre riesgos socializadas | Planeación | Planeación | 2025-01-03 | 2025-06-30 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | En este cuatrimestre no se presentan avances de la actividad, no obstante se encuentra dentro de los tiempos de ejecución. | [5 empty] | 2025-08-29 | 100% | Se presento ante el comite directivo del mes de junio del 2025, el monitoreo y recomendaciones sobre los Riesgos de Corrupción 2025 (1 cuatrimestre) | ORFEO 20252000060893 | 2025-09-03 | Cumplida | Actividad ejecutada en el periodo establecido. Se registra avance en el segundo cuatrimestre y se cuenta con las evidencias respectivas | Se revisó radicado orfeo de comite directivo de 28 de mayo en el que se socializó el monitoreo de Riesgos de Corrupción 2025 | Actividad cumplida | 100 | 100 | 100
|  |  | 60 | [5 empty] | 2025-07-01 | 2025-12-15 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | [6 empty] | 2025-08-29 | - | Actividad sin iniciar, se encuentra dentro de los tiempos establecidos | N/A | 2025-09-03 | En curso | Activida programada para cierre en el tercer cuatrimestre
|  |  | 61 | Presentar al comité directivo el monitoreo al plan SARLAFT 2025 | (# de presentaciones realizadas / 3 presentaciones programadas) x100% | 3 Actas de comité directivo sobre los avances en la gestión del plan SARLAFT socializadas | Gestión Jurídica | Planeación | 2025-01-15 | 2025-12-15 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | En este cuatrimestre no se presentan avances de la actividad, no obstante se encuentra dentro de los tiempos de ejecución. | [5 empty] | 2025-08-29 | 100% | En la sesión del miércoles 28 de mayo en el punto 11 del orden del día se hizo al comité directivo la socialización Avances en Plan SARLAFT | ORFEO 20252000060893 | 2025-09-03 | Cumplida | Actividad ejecutada en el periodo establecido. Se registra avance en el segundo cuatrimestre y se cuenta con las evidencias respectivas
|  |  | 62 | [5 empty] | 2025-07-01 | 2025-12-15 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 100% | [5 empty] | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 2025-09-03 | En curso | Activida programada para cierre en el tercer cuatrimestre
|  | Seguimiento | 63 | Realizar seguimiento periódico al Mapa de riesgos de corrupción vigente de Acuerdo con el Estatuto Anticorrupción | (# de seguimientos realizados / # de seguimientos programados) x100% | 3 Seguimientos (100%) al Mapa de riesgos de corrupción vigente | Evaluación Independiente de la Gestión | Evaluación Independiente de la Gestión | 2025-01-03 | 2025-01-16 | 2025-05-02 | 100% | El 15 de enero de 2025 se presentó el Informe de seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP- III Cuatrimestre 2024 Radicado orfeo 20251100006793 que incluye el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción. |  | 2025-05-06 | Cumplida | Se valida la infomración presentada por la primera linea que da cuenta al cumplimiento de la actividad dentro de los tiempos | Radicado 20251100006803 de fecha 15-01-2025 se realizó Informe de seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP- III Cuatrimestre 2024 | Actividad cumplida | 100 | 100 | 100 | No aplica | 100% | No aplica | No aplica | 2025-09-03 | Cumplida | Actividad ejecutada en el periodo establecido. Se registra como cumplida |  | Actividad evaluada en seguimiento anterior
|  |  | 64 | [5 empty] | 2025-05-02 | 2025-05-16 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | [6 empty] | 2025-09-03 | 100% | En el marco del Informe de seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP- I Cuatrimestre 2025 se realizó el seguimiento cuatrimestral al mapa de riesgos de corrupción. | Radicado orfeo 20251100050103 de Fecha: 15-05-2025 publicado en la página web institucional https://www.fuga.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planeacion-presupuesto-informes?field_fecha_de_emision_value=All&term_node_tid_depth=357 | 2025-09-03 | Cumplida | Actividad ejecutada en el periodo establecido. Se registra avance en el segundo cuatrimestre y se cuenta con las evidencias respectivas | Mediante el radicado 20251100050103 de 15 de mayo se realizó Entrega Informe de seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP- I Cuatrimestre 2025 | Actividad cumplida | 100 | 100 | 100
|  |  | 65 | [5 empty] | 2025-09-03 | 2025-09-16 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | [6 empty] | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 2025-09-03 | En curso | Activida programada para cierre en el tercer cuatrimestre
| Componente 9: MEDIDAS DE DEBIDA DILIGENCIA Y PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS | Adecuación institucional para cumplir con la debida diligencia | 66 | Solicitar ante la UIAF Unidad de Información y Análisis Financiero el registro de codigo y usuario en el sistema de reporte en línea - SIREL | 1 Solicitud ante la UIAF (Si:100% ; No:0) | 1 Solicitud realizada ante la UIAF | Gestión Jurídica | Gestión Jurídica | 2025-06-15 | 2025-12-15 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | En este cuatrimestre no se presentan avances de la actividad, no obstante se encuentra dentro de los tiempos de ejecución. | [5 empty] | 2025-08-19 | 100% | Se obtuvo el usuario de acceso al SIREL | Evidencias: Se cargan en el drive de evidencias | 2025-09-03 | En curso | Actividad programada para cierre en el tercer cuatrimestre. Se registra avance en el periodo y se cuenta con las evidencias respectivas
|  | Construcción del plan de trabajo para adaptar y/o desarrollar la debida diligencia | 67 | Actualizar el Plan de trabajo SARLAFT y presentarlo al comité directivo 2025 | 1 Plan de trabajo de SARLAFT actualizado y socializado (Si:100% ; No:0) | 1 Plan de trabajo SARLAFT actualizado y socializado al comité directivo | Gestión Jurídica | Planeación | 2025-02-01 | 2025-04-30 | 2025-05-02 | 100% | Desde la Oficina Asesora de Planeación se convoco mesa de trabajo con el proposito de actualizar el Plan de trabajo SARLAFT el cual fue presentado ante el en el Comit directivo del mes de Febrero de 2025 | Evidencias: ORFEO 20251200034793 20251200023203 https://drive.google.com/drive/u/2/folders/12uc7UWOGvgKhxJJi_5n4VcdkfHrULzyZ | 2025-05-06 | Cumplida | Se validan las evidencias presentadas por el proceso las cuales dan cuenta a la presentación del plan SARLAFT al comité directivo y a su vez el contenido en el drive. | Se reviso radicado 20251200034793 acta del comité directivo del 27 de febrero en el cual se aprobó el Plan de trabajo SARLAFT 2025 | Actividad cumplida | 100 | 100 | 100 | 2025-08-19 | 100% | Se presentaron avances en la sesión de mayo del Comité Directivo Pendiente de reunión del equipo técnico delegado por las diferentes dependencias para revisar y actualizar el plan de trabajo | 1. Se pidió designación de delegados al equipo técnico 2. Se envió material de apoyo a los delegados | 2025-09-03 | Cumplida | Actividad ejecutada en el periodo establecido. Se registra como cumplida |  | Actividad evaluada en seguimiento anterior
|  | Gestión de la debida diligencia | 68 | Socializar la política SARLAFT a la comunidad institucional | 1 socialización sobre la política SARLAFT (Si:100% ; No:0) | 1 socialización sobre la política SARLAFT | Planeación | Planeación | 2025-02-01 | 2025-03-31 | 2025-05-02 | 100% | En el mes de marzo 2025 se realizo una sensibilización de la politica de SARLAFT la cual fue dirigida a toda la comunidad institucional. Adicionalmente se publicaron piezas graficas sobre la política SARLAFT en la FUGA | Evidencias: https://drive.google.com/drive/u/2/folders/12uc7UWOGvgKhxJJi_5n4VcdkfHrULzyZ | 2025-05-06 | Cumplida | Se validan las evidencias presentadas que dan cuenta al cumplimiento de la actividad en cuanto a los soportes de la socialización de la politica de SARLAFT | Se revisa las evidencias aportadas en las que consta la Socialización de la política SARLAFT el 14 de marzo del 2025 | Actividad cumplida | 100 | 100 | 100 | No aplica | 100% | Se divulgó masivamente la política publicada en el SIG como complemento a la socialización hecha y reportada en el primer cuatrimestre | No aplica | 2025-09-03 | Cumplida | Actividad ejecutada en el periodo establecido. Se registra como cumplida |  | Actividad evaluada en seguimiento anterior
<

## CONTROL DE CAMBIOS
VIGENCIA PROGRAMA 2025
CONTROL DE CAMBIOS DE REGISTROS VIGENCIA 2025
VERSIÓN | RESPONSABLE | FECHA | CAMBIO REALIZADO
EJE No. 1. TRANSPARENCIA
1 | Oficina Asesora de Planeación | 2025-01-29 | Versión inicial
2 | Oficina Asesora de Planeación | 2025-02-27 | Se ajusta la fecha de finalización para la actividad 14, por solicitud de la OAP y se elimina la actividad 21 sobre la participación a los nodos de rendición de cuentas sectorial de acuerdo a lo acordado en el Comité Sectorial
3 | Oficina Asesora de Planeación | 2025-04-30 | Se ajusta la fecha de finalización para la actividad 31 (para el 31/07/2025), por solicitud de la OAP y se aprueba por parte del comité directo del mes de abril.
EJE No. 2. INTEGRIDAD
1 | Oficina Asesora de Planeación | 2025-01-29 | Versión inicial
EJE No. 3. MONITOREO Y CONTROL
1 | Oficina Asesora de Planeación | 2025-01-29 | Versión inicial
4 | Oficina Asesora de Planeación | 2025-05-28 | Se ajustael responsable para la actividad 66 (cambiando como responsable al proceso de gestión jurídica), por solicitud de la OAP y se aprueba por parte del comité directo del mes de mayo.
5 | Oficina Asesora de Planeación | 2025-06-27 | Se ajusta la fecha de cumplimiento de la actividad 61 para el 15 de diciembre de 2025 y se cambia el producto pasando de 2 actas a 3 actas de comité directivo donde se incluyan los avances en la gestión del plan SARLAFT socializadas. Se aprueba el cambio en el comité directivo del 27 de junio de 2025.