## Matriz Planes Estratégicos
Misón |  | La FUGA es la plataforma pública de la administración distrital que articula y gestiona la vitalización y transformación participativa del Centro de Bogotá a través de su potencial creativo, el arte y la cultura.
Visión |  | En el 2030, la FUGA será referente de articulación y gestión de iniciativas de transformación del territorio del Centro de Bogotá como símbolo distrital de desarrollo desde el potencial creativo, el arte y la cultura.
Primera Parte - Información del Plan Estratégico | [5 empty] | Objetivos Estratégicos Asociados - Plan Estratégico Institucional
Nombre del plan:
Objetivo general del plan:
Alcance del plan:
Proceso responsable de la formulación del plan: | [5 empty] | Proyecto de inversión FUGA (si aplica)
Instancia responsable que aprueba, adopta y toma decisiones frente al plan: | [5 empty] | 1
Link de publicación del plan:
Vigencia del Plan:
Políticas de Operación |  | Para el diligenciamiento de este formato debe asegurarse de mantener la coherencia con lo establecido en el documento del Plan Estratégico formulado y aprobado, y que describe cada uno de los elementos o ítems. Tener en cuenta los requerimientos que se establecen en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG que le apliquen a este plan. Tener en cuenta la Guía para la formulación, seguimiento y evaluación a planes institucionales y estratégico de la FUGA (PN-GU-01)
Segunda parte - Relacione los elementos que contiene el Plan Estratégico formulado, de manera que se evidencie la coherencia entre cada uno de éstos
No. | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | PLANES | PROGRAMAS | RUTAS O LÍNEAS | ESTRATEGIAS |  | COMPONENTES
1
2
3
4
5
6
7
8
Tercera parte - Seguimiento de los Objetivos Estratégicos del Plan
| Seguimiento No. 1 |  |  |  | Seguimiento No. 2
| Fecha de seguimiento: |  |  |  | Fecha de seguimiento
| Primera Línea de defensa |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación * |  | Primera Línea de defensa |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación *
| Objetivo | Logro - Descripción cualitativa | Análisis y recomendaciones | Porcentaje de avance en la gestión | Objetivo | Logro - Descripción cualitativa | Análisis y recomendaciones | Porcentaje de avance en la gestión
Cuarta parte - Control de cambios del Plan
* La Segunda línea de defensa realizará seguimientos por muestreo de acuerdo con su cronograma anual.
CONTROL DE CAMBIOS CONTENIDOS DEL PLAN
Fecha
DD/MM/AAAA
ELABORÓ:
| Nombre: |  |  |  | Nombre del Líder del Proceso |  | Comité de Dirección
| Cargo: |  |  |  | Registrar cargo |  | Comité de Dirección
V4, 26-04-2021

## Rotulo (hidden)
Proceso: | Planeación
Documento: | Formato Plan de acción para la formulación, seguimiento y monitoreo de los planes institucionales y estratégicos | Código: | PN-FTPL-06 | Versión: | 5

## Matriz Planes Operativos
Primera Parte - Información del Plan de Acción u Operativo
NOMBRE DEL PLAN: | Plan institucional de gestión ambiental PIGA |  |  |  | Objetivos Estratégicos Asociados - Plan Estratégico Institucional
OBJETIVO: | Mitigar y controlar los impactos ambientales negativos significativos generados de las actividades misionales y administrativas de la FUGA |  |  |  | 4. Aumentar la apropiación del centro de la ciudad como un territorio diverso, de convivencia pacífica, encuentro y desarrollo desde la transformación cultural | [11 empty] | 0
PROCESO: | Recursos físicos
Políticas de Operación | Para el diligenciamiento de este formato debe asegurarse de mantener la coherencia con lo establecido en el documento del Plan de Acción u Operativo formulado y aprobado, y que describe cada uno de los elementos, ítems o actividades. Tener en cuenta los requerimientos que se establecen en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG que le apliquen a este plan. Tener en cuenta la Guía para la formulación, seguimiento y evaluación a planes institucionales y estratégico de la FUGA (PN-GU-01) |  |  |  | Proyecto de inversión FUGA (si aplica)
1
Segunda Parte - Descripción de los elementos y actividades | [6 empty] | Tercera Parte - Seguimiento
COMPONENTE | ACTIVIDAD | FÓRMULA DEL INDICADOR | PRODUCTO ENTREGABLE | FECHA |  | Vigencia (Año) | I TRIMESTRE | [5 empty] | II TRIMESTRE | [5 empty] | III TRIMESTRE | [5 empty] | IV TRIMESTRE | [5 empty] | Tercera Linea de Defensa
|  |  |  | INICIAL | FINAL | MAGNITUD TOTAL PROGRAMADA | Primera Línea de defensa |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación * |  | Primera Línea de defensa |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación * |  | Primera Línea de defensa |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación * |  | Primera Línea de defensa |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación * |  | Evaluación Idependiente
[7 empty] | Avance acumulado | Procentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | Avance acumulado | Procentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | Avance acumulado | Procentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | Avance acumulado | Procentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | Análisis de evidencias | Oportunidades de mejora o recomendaciones. | Eficiencia | Eficacia | Promedio
PROGRAMA USO EFICIENTE DEL AGUA | Divulgar en cualquier medio de comunicación de la entidad 1 (una) pieza trimestral, total cuatro (4) piezas comunicativas en el año que incentiven el uso eficiente del recurso hidrico | ((número de piezas divulgadas/número de piezas programadas))*100 | Evidencia PDF | 2024-01-01 | 2024-12-30 | 4 | 1 | 25% | Se divulga la pieza comunicativa día mundial del agua 22 de marzo de 2024 | Radicado ORFEO 20242700029823 |  |  | 1 | 25% | Se remitio la piexa comunicativa #JuntosPorElAgua | Radicado ORFEO 20242700042293 |  |  | 1 | 25% | Se divulgo con los colaboradores de la FUGA pieza de ahorro del agua | Radicado ORFEO 20242700092293 |  |  | 2 | 50% | Se divulgaron en el IV trimestre dos piezas comunicativas enfocadas a la gestión ambiental | Radicado ORFEO 20252700016593 20252700016603 |  |  | Se verifican los radicados orfeo 20242700029823, 20242700042293, 20242700092293, 20252700016593, 20252700016603. En 2024 se presentaron 5 piezas comunicativas. | Si bien se presentaron las piezas comunicativas, varias hacían referencia a la socialización de fechas racionamientos de agua, no específicamente a incentivar el uso eficiente del recurso hidrico. Se recomienda asegurar la ejecución de las actividades cumpliendo las características y fechas planeadas. | 100 | 100 | 100
PROGRAMA USO EFICIENTE DEL AGUA | Realizar dos (2) mantenimientos preventivos al año a los sistemas sanitarios de las sedes grifos, casa amarilla y casa principal | ((numero de mantenimientos realizados/número de mantenimiento programados))*100 | Informe de mantenimiento | 2024-01-01 | 2024-12-30 | 2 | 1 | 25% | Se realizó el mantenimiento de el sistema PUSH en la sede casa grifos | Radicado ORFEO 2024270003048300007 Radicado ORFEO asociado 20242700030483 |  |  |  | 0% | [5 empty] | 0% |  |  |  |  | 1 | 25% | Se realiza mantenimientto correctivo al orinal de casa tercera de la sede principal de la FUGA | Radicado ORFEO 20252700016413 |  |  | Se verifican los radicados orfeo presentados, el radicado 20242700030483 evidenciando el mantenimiento señalado; sin embargo, . el radicado 20252700016413 corresponde a un mantenimiento correctivo y no a preventivo como lo establece la actividad formulada. No se presentan evidencias de mantenimiento en sede casa amarilla. | Si bien se presentan evidencias no es posible asegurar el cumplimiento total de la actividad. Se recomienda asegurar la ejecución de las actividades cumpliendo las características y fechas planeadas. | 70 | 50 | 60
PROGRAMA USO EFICIENTE DEL AGUA | Realizar dos (2) analisis anuales de consumo del recurso hidrico a la sede grifos, casa amarilla y sede principal con el proposito de establecer el cumplimiento a los objetivos ambientales establecidos en el documento PIGA 2021-2024 | ((número de analisis realizados/núimero de analisis programados))*100 | Informe de analisis | 2024-01-01 | 2024-12-30 | 2 |  | 0% |  |  |  |  | 1 | 25% | Se elaboro el informe de gestión de consumo de agua en el I semestre de 2024 | Radicado ORFEO 20242700092323 Se da alcance al radicado teniendo en cuenta que el documento quedo en blanco Radicado ORFEO 20242700097853 |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 1 | 25% | Se realiza el analisis de consumo de agua, no se realizo el analisis del mes de diciembre teniendo en cuenta que las facturas de consumo no se encontraban disponibles, el analisis se realizara el I trimestre del 2025 con todos los datos | Radicado ORFEO 20252700016443 |  |  | Se verifican los radicados orfeo presentados; sin embargo, en el radicado 20242700097853 no se evidencia el análisis a las variables señalado en la actividad formulada. En el radicado 20252700016443 no se presentan datos para hacer seguimiento al indicador ni análisis. | Actividad incumplida. Si bien se presentan evidencias no es posible asegurar el cumplimiento de la actividad pues no son informes de análisis de consumo por sedes. En informes de austeridad de la vigencia 2024 se alertó sobre esta debilidad. Se recomienda asegurar la ejecución de las actividades cumpliendo las características y fechas planeadas. | 0 | 0 | 0
PROGRAMA USO EFICIENTE DEL AGUA | Realizar una (1) capacitaciones al año a los colaboradores de la empresa de aseo sobre la importancia del buen uso del recurso hidrico | ((Número de capacitaciones realizadas/número de capacitaciones programadas))*100 | Registro fotografico, Presentación PowerPoint, listado de asistencia | 2024-01-01 | 2024-12-30 | 1 |  | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% |  |  |  |  | 1 | 25% | Se realizó la capacitación sobre gestión integral con las personas de servicios generales de la entidad | Radicado ORFEO 20252700016503 |  |  | Se verifica listado de asistencia, registro fotografico, y presentación PowerPoint de la capacitación realizada en diciembre de 2024. | Si bien se cumple la actividad, se recomienda formular la fecha de ejecución acorde con la complejidad y objetivo de la misma. Se sugiere revisar el aclance de la actividad pues corresponde a una socialización y no a una capacitación. | 100 | 100 | 100
PROGRAMA USO EFICIENTE DEL AGUA | Realizar dos (2) veces al año el inventario de los sistemas sanitarios de cada sede casa amarilla, principal y grifos. | ((Número de inventarios realizados/número de inventarios programados))*100 | Formato de inventario. | 2024-01-01 | 2024-12-30 | 2 |  | 0% |  |  |  |  | 1 | 25% | Se elaboro el informesobre inventario de sistemas sanitarios I semestre | Radicado ORFEO 20242700092333 |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 1 | 25% | Se realizo el inventario de luminarias y sistemas sanitarios de la FUGA | Radicado ORFEO 20252700016513 |  |  | El radicado 20252700016513 es de Fecha 04-02-2025 y los formatos no tienen diligenciada la fecha de realización de la actividad. | La actividad se cumplió fuera de los plazos establecidos, se recomienda asegurar la ejecución cumpliendo características y fechas establecidas | 70 | 70 | 70
PROGRAMA USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA | Divulgar cuatro en cualquier medio de comunicación de la entidad 1 (una) pieza trimestral, total (4) piezas comuinicativas sobre el uso eficiente de la energia en cualquiera de las plataformas de la entidad (intranet, correo electronico, whatsapp) | ((número de piezas divulgadas/número de piezas programadas))*100 | Evidencia PDF | 2024-01-01 | 2024-12-30 | 4 |  | 0% |  |  |  |  | 2 | 50% | Se divulgo la pieza comunicativa % tips para reducir el consumo de energía Se divulgo la pieza comunicativa sobre energias renovables | Radicado ORFEO 20242700033843 Radicado ORFEO 20242700092413 |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 2 | 50% | Se divulgaron en el IV trimestre dos piezas comunicativas enfocadas a la gestión ambiental | Radicado ORFEO 20252700016593 20252700016603 |  |  | Se verifican los radicados orfeo 20242700033843, 20242700092413, 20252700016593 y 20252700016603 | Actividad cumplida. | 100 | 100 | 100
PROGRAMA USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA | Realizar dos (2) mantenimientos preventivos al año a los sistemas de luminarias de las sedes grifos, casa amarilla y principal | ((numero de mantenimientos realizados/número de mantenimiento programados))*100 | Informe de mantenimiento | 2024-01-01 | 2024-12-30 | 2 | 1 | 25% | Se realizó el mantenimiento del cambio de luminarias en la sede principal de la entidad | Radicado ORFEO 2024270003048300003 Radicado ORFEO asociado 20242700030483 |  |  |  | 0% | [5 empty] | 0% |  |  |  |  | 1 | 25% | Se realizo el mantenimiento de luminarias en la sede principal en el cuarto de servidores | Radicado ORFEO 20242700111193 |  |  | Se verifican los radicados orfeo presentados, 20242700030483 y 20242700111193 evidenciando dos mantenimientos. Sin embargo, no es claro que los mantenimientos son correctivos o preventivos como lo establece la actividad formulada. No se presentan evidencias de mantenimiento en sede casa amarilla. | Se recomienda definir claramente si los mantemientos que se realizan son correctivos o preventivos. | 100 | 100 | 100
PROGRAMA USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA | Realizar dos (2) analisis de consumo de energía a las sedes de los grifos, casa amarilla y sede principal con el objetivo de establecer el cumplimiento a los objetivos ambientales establecidos en el documento PIGA 2021-2024 | ((número de analisis realizados/núimero de analisis programados))*100 | Informe de analisis | 2024-01-01 | 2024-12-30 | 2 |  | 0% |  |  |  |  | 1 | 25% | Se elaboro el informe de seguimiento al consumo de energía del I semestre del 2024 | Radicado ORFEO 20242700092323 Se da alcance al radicado teniendo en cuenta que el documento quedo en blanco Radicado ORFEO 20242700097853 |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 1 | 25% | Se realizo el analisis de consumo de energía, no se tiene en cuenta el mes de diciembre teniendo en cuenta que no se cuenta con las facturas de consumo |  |  |  | Se verifica el radicado orfeo presentados; sin embargo, en el radicado 20242700097853 no se evidencia el análisis a las variables señalado en la actividad formulada. No se presentan más evidencias que permitan evaluar el cumplimiento de la actividad. | Actividad incumplida. Si bien se presentan evidencias no es posible asegurar el cunmplimiento de la actividad pues no son informes de análisis de consumo por sedes. En informes de austeridad de la vigencia 2024 se alertó sobre esta debilidad. Se recomienda asegurar la ejecución de las actividades cumpliendo las características y fechas planeadas. | 0 | 0 | 0
PROGRAMA USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA | Realizar dos (2) veces al año el inventario de los sistemas de luminarias de cada sede principal, grifos y casa amarilla | ((Número de inventarios realizados/número de inventarios programados))*100 | Formato de inventario. | 2024-01-01 | 2024-12-30 | 2 |  | 0% |  |  |  |  | 1 | 25% | Se elaboro el informe de inventario de luminarias de la entidad I semestre | Radicado ORFEO 20242700102053 |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 1 | 25% | Se realizo el levantamiento del inventario de luminarias del II semestre | Radicado ORFEO 20252700016523 |  |  | El radicado 20252700016523 es de Fecha 04-02-2025 y los formatos no tienen diligenciada la fecha de realización de la actividad. | La actividad se cumplió fuera de los plazos establecidos, se recomienda asegurar la ejecución cumpliendo características y fechas establecidas | 70 | 70 | 70
PROGRAMA GESTIÓN INTEGRAL RESIDUOS SOLIDOS | Realizar una (1) capacitación sobre la gestión integral de residuos sólidos para su aprovechamiento, disposición final y plasticos de un solo uso, dirigida a los colaboradores de la entidad. | ((Número de capacitaciones realizadas/número de capacitaciones programadas))*100 | Informe de actividad, registro fotografico, registro de asistencia | 2024-01-01 | 2024-12-30 | 1 |  | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% |  |  |  |  | 1 | 25% | Se realizó una capacitación sobre la gestión ambiental a los colaboradores de aseo y cafetería en la cual uno de los temas es la gestión integral de residuos | Radicado ORFEO 20252700016503 |  |  | El radicado 20252700016503 corresponde a la actividad realizada con el personal de la empresa de aseo., no a colaboradores de la Entidad. La evidencia no corresponde a la actividad formulada. | Actividad incumplida. se recomienda cumplir las actividades previstas y recopilar las evidencias que permitan hacer la respectiva evaluación. | 0 | 0 | 0
PROGRAMA GESTIÓN INTEGRAL RESIDUOS SOLIDOS | Realizar una (1) actividad enfocada en la generación de conciencia para la disminución de plásticos de un solo uso | ((Número de actividades realizadas/número de actividades programadas))*100 | Informe de actividad, registro fotografico, registro de asistencia | 2024-01-01 | 2024-12-30 | 1 |  | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% |  |  |  |  | 1 | 25% | Se realizó la capacitación enfocada en gestión ambiental en gestión del recurso hidrico, gestión de residuos, plásticos de un solo uso, residuos peligrosos y prblemas de uso de espacios para actividades diferentes a las planteadas en el espacio | Radicado ORFEO 20252700016503 |  |  | El radicado 20252700016503 corresponde a la actividad realizada con el personal de la empresa de aseo., no a colaboradores de la Entidad. La evidencia no corresponde a la actividad formulada. | Actividad incumplida. se recomienda cumplir las actividades previstas y recopilar las evidencias que permitan hacer la respectiva evaluación. | 0 | 0 | 0
PROGRAMA GESTIÓN INTEGRAL RESIDUOS SOLIDOS | Divulgar en cualquier medio de comunicación de la entidad 1 (una) pieza trimestral, total cuatro (4) piezas comunicativas sobre la gestión integral de los residuos a los colaboradores de la entidad | ((número de piezas divulgadas/número de piezas programadas))*100 | Evidencia PDF | 2024-01-01 | 2024-12-30 | 4 | 1 | 25% | Se divulga la pieza comunicativa dsobre plasticos de un solo uso | Radicado ORFEO 20242700021433 |  |  | 1 | 25% | Se divulgo la pieza comunicativa sobre la actividad de la semana ambiental enficoda en la jornada de reciclaton | Se remitio por correo electronico el dia 1 de junio por correo institucional |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 2 | 50% | Se divulgaron en el IV trimestre dos piezas comunicativas enfocadas a la gestión ambiental | Radicado ORFEO 20252700016593 20252700016603 |  |  | Se verifican los radicados orfeo 20242700021433, 20252700016593 y 20252700016603 que corresponden a 3 de 4 piezas programadas. | Si bien se presentan evidencias, no se cumplio la actividad en su totalidad. Se recomienda asegurar la ejecución de las actividades cumpliendo las características y fechas planeadas. | 70 | 70 | 70
PROGRAMA GESTIÓN INTEGRAL RESIDUOS SOLIDOS | Garantizar las condiciones minimas de los cuartos de almacenamiento temporales de los residuos generados de acuerdo a lo establecido en el decreto 1076 de 2015 “por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario al Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible” numeral 2.2.6.1.3.1., parágrafo 1 y la Resolución 1023 de 2005 “Por la cual se adoptan guías ambientales como instrumento de autogestión y autorregulación.”, artículo 3, numeral 6, guía 45 | ((Número de inspecciones realizadas/número de inspecciones programadas))*100 | Informe de inspección, registro fotografico | 2024-01-01 | 2024-12-30 | 1 |  | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% |  |  |  |  | 1 | 25% | Se elabora el informe de cumplimiento de las condiciones del cuarto de residuos peligrosos de acuerdo con la normatividad ambiental vigente | Radicado ORFEO 20242700101593 |  |  | Se verifica el radicado orfeo 20242700101593 correspondiente al Informe de inspección con el debido registro fotografico | Actividad cumplida. | 100 | 100 | 100
PROGRAMA GESTIÓN INTEGRAL RESIDUOS SOLIDOS | Divulgar dos (2) piezas comunicativas que incentiven el uso sostenible y la reducción progresiva en la generación de residuos asociados a plásticos de un solo uso, dirigidas a los colaboradores de la entidad | ((número de piezas divulgadas/número de piezas programadas))*100 | Evidencia PDF | 2024-01-01 | 2024-12-30 | 2 | 1 | 25% | Durante el I semestre se divulgo la pieza comunicativa por correo institucional y whatsapp | Radicado ORFEO 20242700021433 |  |  |  | 0% | [5 empty] | 0% |  |  |  |  | 1 | 25% | Se solicita la divulgación de la pieza comunicativa ambiental en gestión de residuos con enfasis a a plasticos de un solo uso | Radicado ORFEO 20252700016603 |  |  | Se verifican los radicados orfeo presentados son los mismos presentados en la actividad anterior "Divulgar en cualquier medio de comunicación de la entidad 1 (una) pieza trimestral, total cuatro (4) piezas comunicativas sobre la gestión integral de los residuos a los colaboradores de la entidad" No se presentan evidencias que permitan evidenciar cumplimiento de la actividad prevista. | Actividad incumplida. Se recomienda cumplir las actividades previstas y recopilar las evidencias que permitan hacer la respectiva evaluación. | 0 | 0 | 0
PROGRAMA GESTIÓN INTEGRAL RESIDUOS SOLIDOS | Garantizar la gestión integral del 100% de los residuos (aprovechables, no aprovechables, peligrosos, especiales) generados en las instalaciones de la entidad | ((kg de residuos gestionados/kg de residuos generados))*100 | Certificado de disposición, registro fotografico | 2024-01-01 | 2024-12-30 |  | 1 | 25% | Durante el I trimestre se realizo la entrega de los residuos aprovchables generados | Radicado ORFEO 20242700024023 20242700024033 20242700031963 |  |  | 1 | 25% | Durante el II semestre se realizó la entrega de los residuos aptovechables | Radicado ORFEO 20242700042893 20242700092793 20242700092803 |  |  | 1 | 25% | Se realizó la entrega de los residuos aprovechables a la Asociacion de recicladores de los mese de agosto, septiemvbre y octubre | Radicado ORFEO 20242700111203 20242700102553 20242700090593 |  |  | 1 | 25% | Para el IV trimestre del 2024 se realizo la entrega de 464,17 kg de residuos aprovechables | Radicado ORFEO 20252700016323 20252700016283 20242700102553 |  |  | Se verifican las evidencias presentadas correspondientes a los certificados de residuos aprovechables de marzo, abril, mayo, agosto, septiembre y octubre; Sin embargo, no el claro el registro fotográfico adjunto y los certificados no corresponden a los trimestres reportados. | No se realiza la medición del indicador propuesto para evaluar su cumplimiento y no es coherente con el producto entregable. Se recomienda formular las actividades teniendo en cuenta la coherencia entre los verbos, la actividad, el producto entregable y el indicador. | 70 | 70 | 70
PROGRAMA GESTIÓN INTEGRAL RESIDUOS SOLIDOS | Capacitar al personal de aseo y cafetería tres (3) veces al año sobre la segregación en la fuente y disposición final de los residuos solidos (aprovechables, no aprovechables, peligrosos, especiales) que se generan en la entidad. | ((Número de capacitaciones realizadas/número de capacitaciones programadas))*100 | Informe de actividad, registro fotografico, registro de asistencia | 2024-01-01 | 2024-12-30 | 3 |  | 0% |  |  |  |  | 1 | 25% | Se realizo la capacitación al personal de servicios generales en temas de gestión integral de resiudos | Radicado ORFEO 20242700092443 |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 2 | 50% | Se realizó una capacitación sobre la gestión ambiental a los colaboradores de aseo y cafetería en la cual uno de los temas es la gestión integral de residuos | Radicado ORFEO 20252700016503 20252700016633 |  |  | Los radicados 20252700016503 y 20252700016633 son los mismos presentados en varias actividades. No se presentan evidencias que permitan evidenciar cumplimiento de la actividad prevista. | No se cumplio la actividad en su totalidad. Se recomienda cumplir las actividades previstas y recopilar las evidencias que permitan hacer la respectiva evaluación. | 70 | 70 | 70
PROGRAMA GESTIÓN INTEGRAL RESIDUOS SOLIDOS | Actualizar los datos como generador de residuos peligrosos ante la autoridad competente de acuerdo a lo establecido en la resolución 1362 de 2007 por la cual se establecen los requisitos y el procedimiento para el Registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos, a que hacen referencia los artículos 27 y 28 del Decreto 4741 del 30 de diciembre de 2005. | ((Número de actualización realizadas/número de actualizaciones programadas))*100 | Informe de actualización | 2024-01-01 | 2024-12-30 | 1 | 1 | 25% | Se realizó la actualización de generador de residuos peligrosos | Radicado ORFEO 20242700032373 |  |  |  | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% |  |  |  |  | Se verifica en el radicado orfeo 20242700032373 el certificado de inscripción al registro de generadores de residuos peligrosos | Actividad cumplida. | 100 | 100 | 100
PROGRAMA CONSUMO SOSTENIBLE | Elaborar y divulgar una (1) circular al año sobre compras publicas sostenibles, la cual se divulgara peridicamente a los colaboradores de la entidad | ((número de circulares divulgadas/número de circulares programadas))*100 | Evidencia PDF | 2024-01-01 | 2024-12-30 | 1 |  | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% |  |  |  |  | No se presentan evidencias. | Actividad incumplida. Se recomienda cumplir las actividades previstas y recopilar las evidencias que permitan hacer la respectiva evaluación. | 0 | 0 | 0
PROGRAMA CONSUMO SOSTENIBLE | Presentar a la oficina juridica en el I trimestre del 2024 en el procesos precontractual las fichas de criterios ambientales para la adquisición de bienes y servicios de: mantenimiento ascensor, aseo y cafetería, extintores, fumigación, mantenimiento, transporte y vigilancia. | ((Número de fichas presentadas/número de fichas elaboradas))*100 | Ficha criterios ambientales | 2024-01-01 | 2024-12-30 | 7 | 1 | 25% | Se presento a la oficina juridica las fichas de criterios ambientales de los procesos mencionados | Radicado ORFEO 20242700111213 |  |  |  | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% |  |  |  |  | Se verifica el radicado 20242700111213 que corresponde al correo remitido por el profesional a la Oficina jurídica. | Actividad cumplida. La actividad señala que se deben remitir en el primer trimestre; sin embargo no es coherente con la fecha programada hasta diciembre de 2024. Se recomienda formular las fechas de cumplimiento de actividades acorde con la complejidad de las mismas. | 100 | 100 | 100
PROGRAMA CONSUMO SOSTENIBLE | Enviar dos (2) piezas comunicativas a los colaboradores de la entidad sobre la estrategia cero papel | ((número de piezas divulgadas/número de piezas programadas))*100 | Evidencia PDF | 2024-01-01 | 2024-12-30 | 2 | 1 | 25% | Se solicito la elaboración de la pieza comunicativa sobre la estrategia cero papel en la pagina de la intranet | Radicado ORFEO 20252700034673 |  |  | 1 | 25% | Se presento la pieza de cero papel en la jornada de inducción y reinducción de la entidad | RADICADO ORFEO 20242800051303 |  |  |  | 0% | [5 empty] | 0% |  |  |  |  | Se verifica el radicado 20252700034673 correspondiente a la pieza publicada en diciembre, el radicado 20242800051303 corresponde a evidencias de la inducción y reinducción. | Si bien se presentan evidencias, no se cumplio la actividad en su totalidad, teniendo en cuenta que la actividad formulada no contempla la inducción. Se recomienda asegurar la ejecución de las actividades cumpliendo las características y fechas planeadas. | 70 | 70 | 70
PROGRAMA IMPLEMENTACIÓN PRACTICAS SOSTENIBLES | Realizar la semana ambiental la primera semana del mes de junio | ((Número de actividades realizadas/número de actividades programadas))*100 | Registro fotografico, informe de actividad | 2024-06-03 | 2024-12-30 | 1 |  | 0% |  |  |  |  | 1 | 25% | Se realizo la semana ambiental en la 1ra semana del mes de junio en la que se hicieron las siguientes actividades: - Estrategia ahorro de agua 4 a 7 de junio - Conoce la huerta del bronx 6 de junio -Reciclaton FUGA 7 de junio | Radicado ORFEO 20242700092493 |  |  |  | 0% | [5 empty] | 0% |  |  |  |  | La evidencia presentada en el radicado 20242700092493 corresponde solamente a la pieza de socialización de la semana ambiental, no permite evidenciar las actividades ejecutadas. | Con las evidencias presentadas no es posible evaluar las actividades desarrolladas en el marco de la semana ambiental, tampoco se presenta medición del indicador propuesto. | 70 | 70 | 70
PROGRAMA IMPLEMENTACIÓN PRACTICAS SOSTENIBLES | Divulgar cuatro (4) piezas comunicativas sobre la movilidad sostenible dirigida a los colaboradores de la entidad | ((número de piezas divulgadas/número de piezas programadas))*100 | Evidencia PDF | 2024-01-01 | 2024-12-30 | 4 | 1 | 25% | Se divulgo la pieza comunicativa sobre la movilidad Sostenible | Radicado ORFEO 20242700034913 |  |  | 1 | 25% | Se divulgo la pieza comunicativa de movilidad sostenible | Radicado ORFEO 20242700092543 |  |  | 2 | 50% |  | Radicado ORFEO 20242700092523 Radicado ORFEO 20242700092533 |  |  |  | 0% |  |  |  |  | Se validan los radicados presentados de las 4 piezas comunicativas sobre la movilidad. | Actividad cumplida. | 100 | 100 | 100
[7 empty] | 10 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 4
Cuarta parte - Control de cambios del Plan
* La Segunda línea de defensa realizará seguimientos por muestreo de acuerdo con su cronogrma anual .
CONTROL DE CAMBIOS CONTENIDOS DEL PLAN
Fecha
2024-01-01
ELABORÓ:
Nombre: Iván Mauricio Pérez G |  |  |  | Nombre del Líder del Proceso
Cargo: Ingeniero ambiental Contratista |  |  |  | Registrar cargo
V4, 26-04-2021

## Instrucciones
Hoja - Matriz Planes Estratégicos: Esta primera hoja solo aplica para aquellos procesos que tienen formulado Plan Estratégico, como por ejemplo: Gestión del Talento Humano, Gestión TIC, etc. La hoja tiene cuatro partes: la primera, para que se consigne la información relacionada con: Nombre del plan estratégico, Objetivo, Alcance, Proceso responsable, Instancia que aprueba el plan, link de publicación y vigencia del plan; adicionalmente, se señale el Objetivo Estratégico Institucional al cual aporta y el proyecto de inversión (si aplica). La segunda, para que relacionen cada uno de los elementos descritos en el documento del plan estratégico como: Objetivos estratégicos, planes, programas, rutas o líneas, estrategias, componentes, u otro elemento que haya descrito en el plan. En caso de que no se tenga alguno de estos, se debe colocar "No aplica" y, en caso de que tenga otro adicional, se debe relacionar. Es importante que se evidencie una interrelación entre cada uno de estos elementos, para que se pueda hacer el seguimiento correctamente. La tercera, para que se haga el seguimiento cualitativo del Plan. En la primera columna, se registra el número del objetivo estratégico y, en la segunda, el logro. . Se hace el análisis desde el Objetivo estratégico del plan, porque es el elemento común que tienen todos los planes, los demás elementos descritos en la segunda parte, deben aportar al cumplimiento del objetivo. Se deben tener mínimo dos seguimientos en el año. La cuarta, es para registrar el control de cambios, por actualizaciones del Plan.
Hoja - Matriz Planes Operativos: Esta segunda hoja es para aquellos procesos que tienen formulado Planes de Acción u Operativos, como por ejemplo: Plan de Capacitación, Plan de vacantes, Planes de mantenimiento, Plan de comunicaciones del PETI, etc. La hoja tiene cuatro partes: la primera, para que se consigne la información relacionada con: Nombre del plan, Objetivo, Alcance, Proceso responsable; adicionalmente, se señale el Objetivo Estratégico Institucional al cual aporta y el proyecto de inversión (si aplica). La segunda, para que relacionen cada uno de los elementos descritos en el documento del plan como: Componente, actividad, indicador, producto, fecha de inicio, fecha final, magnitud total programada. La tercera, para que se haga el seguimiento cuantitativo y cualitativo, % de cumplimiento del plan y se relacione la evidencia. Se deben tener mínimo dos seguimientos en el año. Si desea agregar más columnas para otros seguimientos, utilice la misma estructura y adicione la columnas al lado derecho. La cuarta, es para registrar el control de cambios, por actualizaciones del Plan.

## Listas FUGA (hidden)
Objetivos estratégicos | Proyectos de Inversión | Procesos FUGA | Dependencias | Estado de la actividad
1. Mejorar la calidad de vida de la ciudadanía al ampliar el acceso a la práctica y disfrute del arte y la cultura como parte de su cotidianidad en condiciones de equidad. | 7682. Desarrollo y Fomento a las prácticas artísticas y culturales para dinamizar el centro de Bogotá | Planeación | Subdirección de Gestión Corporativa | Cumplimiento total (80-100%)
2. Potenciar a los creadores del Centro que quieran expresarse y ver en el arte, la cultura y la creatividad una forma de vida. | 7724. Mejoramiento y Conservación de la infraestructura cultural pública para el disfrute del centro de Bogotá | Servicio al ciudadano | Subdirección Artística y Cultural | Avances en la gestión (60-79%)
3. Impulsar la reactivación física, económica y social del sector del antiguo Bronx y articularlo con las comunidades y territorios del centro de la ciudad a partir del arte, la cultura y la creatividad | 7674. Desarrollo del Bronx Distrito Creativo en Bogotá | Gestión de las comunicaciones | Subdirección para la Gestión del Centro de Bogotá | Sin gestión (0-59%)
4. Aumentar la apropiación del centro de la ciudad como un territorio diverso, de convivencia pacífica, encuentro y desarrollo desde la transformación cultural | 7713. Fortalecimiento del ecosistema de la economía cultural y creativa del centro de Bogotá | Gestión del Talento Humano | Oficina Asesora Jurídica
5. Consolidar modelos de gestión, desarrollando capacidades del talento humano y optimizando los recursos tecnológicos, físicos y financieros para dar respuesta eficaz a las necesidades de la ciudadanía y grupos de valor | 7664. Transformación Cultural de imaginarios del Centro de Bogotá | Evaluación Independiente de la Gestión | Oficina Asesora de Planeación
| 7760- Modernización de la Arquitectura Institucional de la FUGA | Gestión de mejora | Oficina de Control Interno
|  | Transformación cultural para la revitalización del centro | Dirección general
Gestión Documental
Gestión de TIC
Recursos Físicos
Gestión Financiera
Gestión Jurídica