## PLAN
Proceso: Gestión de Mejora
Fecha: Agosto 2024
ACTIVIDADES DEFINIDAS 2025
CUMPLIMIENTO PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
Version 1. Actualizado febrero 7 del 2025
|  |  |  | 2025 | [11 empty] | RESULTADO CUALITATIVO | EVIDENCIA | FECHA | MONITOREO DE REPORTE (MAYO 2025) | OBSERVACIÓN OCI
FASE | ACTIVIDAD | RESPONSABLES | (%) cumplimiento | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
Fase 0 | Definir el Rol del Oficial de Cumplimiento dentro de la FUGA | Comité Directivo | 100% |  |  | X | X | [8 empty] | Se presento ante el Comité Directivo del mes del mes de marzo 2025, Actualización Política SARLAFT V2, la cual en su numeral 4 (Responsabilidades en el Control del SARLAFT), modificando la designación del Rol de Cumplimiento para la implementación del sistema SARLAFT en la FUGA, el cual ahora estará a cargo del jefe de la Oficina Jurídica. | ORFEO 20251200039663 chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://intranet.fuga.gov.co/sites/default/files/gm-po-03_politica_de_sarlaft_v1_30102024.pdf | 2025-05-21 | Se realiza monitoreo desde la segunda línea de defensa. De acuerdo el seguimiento recibido se evidencia cumplimiento de la actividad, la cual demuestra que en el mes de marzo se presento ante el Comité Directivo el cambio de Rol de oficial de cumplimiento dentro de la FUGA. | Se validan evidencias de ejecución
| Solicitar usuario ante la UIAF para el reporte de operaciones sospechosas | Rol Oficial de Cumplimiento |  |  |  | X | X | [8 empty] | No se ejecutó, se debe reprogramar |  | 2025-05-21 | No se evidencia avance sobre la actividad definida, el oficial de cumplimiento reporta que se deberá reprogramar la fecha propuesta. Desde la segunda línea se recomienda validar de manera frecuente las actividades propuestas en el plan, con el fin de que si se requiere reprogramar las actividades, se pueda realizar antes de sus vencimientos. | Actividad incumplida. Se recomienda dar cumplimiento a las actividades tal como están planeadas.
| Realizar diagnostico de implementación para SARLAFT (ACTA) | Jurídica OAP OCI (Metodológico) Corporativa CID | 100% |  | X | [10 empty] | Se llevo a cabo diagnostico de implementación para SARLAFT, mediante mesa de trabajo con el equipo tecnico, en el cual se validaron cada una de las fases. | ORFEO 20251200023203 | 2025-05-21 | Se realiza monitoreo desde la segunda línea de defensa. De acuerdo el seguimiento recibido se evidencia cumplimiento de la actividad, la cual demuestra que en el mes de febrero 2025 se realizo mesa de trabajo con el equipo técnico, y adjuntan acta en la cual infaman se realizo el diagnostico de implementación | Se validan evidencias de ejecución
| Realizar curso SARLAFT por parte de los colaboradores del equipo técnico | Equipo técnico | 50% |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  | Jairo Riaga como miembro del equipo técnico hizo el curso correspondiente | https://drive.google.com/file/d/11xEPYqdcB6LQ6G-5Xk2aQqG8qN1cdm9p/view?usp=sharing | 2025-05-21 | Se realiza monitoreo desde la segunda línea de defensa. De acuerdo el seguimiento recibido se evidencia avance sobre la actividad propuesta, la cual reporta que el Jefe de la Oficina Jurídica en su Rol de Cumplimiento realizo en curso SARLAFT. Se recomienda validar si debe ajustarse la actividad o todos los miembros del comité van a realizar el curso | Se valida la evidencia de la ejecución de la actividad en el mes de marzo. El siguiente curso esta previsto para el mes de octubre.
Fase 1 - Entendimiento normativo | Realizar Autoevaluación. | Equipo técnico Rol Oficial de Cumplimiento |  |  |  | X | [9 empty] | No se ejecutó, se debe reprogramar |  | 2025-05-21 | No se evidencia avance sobre la actividad definida, el oficial de cumplimiento reporta que se deberá reprogramar la fecha propuesta. Desde la segunda línea se recomienda validar de manera frecuente las actividades propuestas en el plan, con el fin de que si se requiere reprogramar las actividades, se pueda realizar antes de sus vencimientos. | Actividad incumplida. Se recomienda dar cumplimiento a las actividades tal como están planeadas.
| Actualizar contexto interno y externo de la entidad respecto a eventos asociados con LA/FT | Equipo técnico Rol Oficial de Cumplimiento |  |  | X | X | [9 empty] | No se ejecutó, se debe reprogramar |  | 2025-05-21 | No se evidencia avance sobre la actividad definida, el oficial de cumplimiento reporta que se deberá reprogramar la fecha propuesta. Desde la segunda línea se recomienda validar de manera frecuente las actividades propuestas en el plan, con el fin de que si se requiere reprogramar las actividades, se pueda realizar antes de sus vencimientos. | Actividad incumplida. Se recomienda dar cumplimiento a las actividades tal como están planeadas.
Fase 2 - Elaboración del Plan de Acción | Actualizar actividades, responsables y entregables de la implementación. | Equipo técnico Rol Oficial de Cumplimiento |  |  | X | X | [9 empty] | No se ejecutó, se debe reprogramar |  | 2025-05-21 | No se evidencia avance sobre la actividad definida, el oficial de cumplimiento reporta que se deberá reprogramar la fecha propuesta. Desde la segunda línea se recomienda validar de manera frecuente las actividades propuestas en el plan, con el fin de que si se requiere reprogramar las actividades, se pueda realizar antes de sus vencimientos. | Actividad incumplida. Se recomienda dar cumplimiento a las actividades tal como están planeadas.
Fase 3 - Implementación (Etapas y elementos del SARLAFT) | Identificar de riesgos LA/FT | Equipo técnico Rol Oficial de Cumplimiento | [5 empty] | X | X | X | X | X | X | X |  | Pendiente |  | 2025-05-21 | No se evidencia avance sobre la actividad definida, no obstante la actividad esta dentro de los tiempos para su inicio. | En tiempo de ejecución
| Definir de los controles asociados a riesgos LA/FT | Equipo técnico Rol Oficial de Cumplimiento | 50% |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  | Está definido un control que es hacer la consulta en la OFAC de los proponentes habilitados en los procesos competitivos, y de los contratistas en los procesos de contratación directa. Las consultas en los contratos de prestaci´n de servicios personales están en cada expedeinte de Orfeo. En los demás procesos están en la carpeta disponible en el enlace de la siguiente celda. | Cuadro de control de consultas: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IkhWuf2-4A2r9xnjFt92ibnTQ8TIAmKD/edit?usp=drive_link&ouid=108364515106401455081&rtpof=true&sd=true Evidencias de consultas: https://drive.google.com/drive/folders/1h60c6iqT1H2aRxfrJfeR8oKbVnAGeLCR?usp=sharing | 2025-05-21 | Se realiza monitoreo desde la segunda línea de defensa. De acuerdo el seguimiento recibido se evidencia avance sobre la actividad propuesta, no obstante se sugiere revisar los controles definidos de acuerdo a las recomendaciones realizadas desde la 2 y 3 línea de defenza en el monitoreo y evaluación cuatrimestral realizada para el 1 cuatrimestre 2025. De igual manera la actividad esta dentro de los tiempos | Si bien se verifica el cuadro de consultas OFAC, se recomienda establecer el control frente a los riesgos, de manera que no se limite a los asociados al proceso de contratación sino que defina el alcance a las actividades tendientes a la prevención y mitigación de los riesgos en toda la entidad.
| Monitorear y evaluar de riesgos LA/FT | OAP OCI | 33% |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X | Con los insumos del monitoreo realizado por la OAP como segunda línea de defensa, se realizó evaluación de tercera línea de defensa en el marco del seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP- I Cuatrimestre 2025 Anexo 2 | Radicado: 20251100050103 Fecha: 15-05-2025 | 2025-05-21 | Desde la 3 línea de defesa reportan el cumplimiento de la actividad, bajo los insumos del monitoreo realizado por parte de la segunda línea de defensa para el primer cuatrimestre en el marco del del seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP- I Cuatrimestre 2025 Anexo 2 | Se valida la evidencia de la ejecución de la actividad en el mes de mayo.
| Socializar Política SARLAFT | Rol Oficial de Cumplimiento | 100% |  |  |  | X | [8 empty] | El viernes 14 de marzo se dictó una conferencia en la que se socializó la política de SARLAF. Se adjunta convocatoria, envío de memorias y material usado. | https://drive.google.com/drive/folders/13vaPTAKBy7Kz7aiPasp299WqJlKph_Hv?usp=sharing | 2025-05-21 | Se realiza monitoreo desde la segunda línea de defensa. De acuerdo el seguimiento recibido se evidencia cumplimiento sobre la actividad propuesta, y su evidencia es coherente con el ejercicio descrito. | Se validan evidencias de ejecución
| Levantar documentación adicional a la política que apoye en el manejo del SARLAFT y debida diligencia | Equipo Técnico Rol Oficial de Cumplimiento Gestores SIG | [6 empty] | X | X | X | X | X | X |  | Pendiente |  | 2025-05-21 | No se evidencia avance sobre la actividad definida, no obstante la actividad esta dentro de los tiempos para su inicio. | En tiempo de ejecución
| Realizar sensibilizaciones y capacitaciones internas al personal | Rol Oficial de Cumplimiento | 100% |  |  |  |  | X | X | X | [5 empty] | El viernes 14 de marzo se dictó una conferencia en la que se socializó la política de SARLAF. Se adjunta convocatoria, envío de memorias y material usado. | https://drive.google.com/drive/folders/13vaPTAKBy7Kz7aiPasp299WqJlKph_Hv?usp=sharing | 2025-05-21 | Se realiza monitoreo desde la segunda línea de defensa. De acuerdo el seguimiento recibido se evidencia avance sobre la actividad propuesta, y su evidencia es coherente con el ejercicio descrito. | Se validan evidencias de ejecución
Fase 4 - Verificar | Realizar seguimiento al Plan SARLAFT. | OAP OCI | [11 empty] | X |  | Pendiente |  | 2025-05-21 | Actividad dentro de los tiempos. La actividad aun no inicia | En tiempo de ejecución
Fase 5 - Retroalimentar | Presentar los resultados de seguimiento del Plan SARLAFT ante el comité directivo para toma de decisiones | Rol Oficial de Cumplimiento | [12 empty] | X | Pendiente |  | 2025-05-21 | Actividad dentro de los tiempos. La actividad aun no inicia | En tiempo de ejecución
15
| CUMPLIDAS | 4
| EN CURSO | 3
| PENDIENTES POR EJECUCIÓN | 8

## EQUIPO SARLAFT 2025 (hidden)
| EQUIPO SARLAFT FUGA 2025 | Proceso: Gestión de Mejora
Fecha: Agosto 2024
ACTUALIZACIÓN EQUIPO TECNICO SARLAFT FUGA 2025
VALIDACIÓN Y APROBACIÓN COMITÉ DIRECTIVO - COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO MIPG
Proceso Sistema de Gestión | Nombre del Designado | Cargo o Rol en la Entidad
Planeación | Ingrid Dalila Mariño Morales | Contratista OAP
Gestión del Talento Humano | Lina Stefanía Arévalo | Contratista OAP
Gestión de Mejora | Ingrid Dalila Mariño Morales | Contratista OAP
Transformación Cultural para la Revitalización del Centro | Sandra Johanna Socarrás Quintero | Contratista OAP
Control Interno Disciplinario | Raúl Gutierrez | Funcionaria
Recursos Físicos | Cesar Augusto Varela | Contratista OAP
Gestión Financiera | Ingry Paola Socha | Funcionaria
Gestión Jurídica | Juan Pablo Jimenez | Contratista OAP
Evaluación Independiente para la Gestión (Apoyo Metodológico) | Angelica Hernandez | Funcionaria
Comunicaciones | Dayssy Durán | Funcionaria
Equipo tecnico - Toma de deciciones
Equipo de apoyo SARLAFT