## Rotulo (hidden)
Proceso: | Planeación
Documento: | Formato Plan de acción para la formulación, seguimiento y monitoreo de los planes institucionales y estratégicos | Código: | PN-FTPL-06 | Versión: | 5

## Matriz Planes Operativos
Primera Parte - Información del Plan de Acción u Operativo
NOMBRE DEL PLAN: | Plan Institucional de Archivo – PINAR | [6 empty] | Objetivos Estratégicos Asociados - Plan Estratégico Institucional
OBJETIVO: | Elaborar, implementar y actualizar los instrumentos archivísticos y de acceso a la información pública, que permitan evidenciar la gestión de la Fundación en cumplimiento de la normativa archivística. | [6 empty] | 5. Consolidar modelos de gestión, desarrollando capacidades del talento humano y optimizando los recursos tecnológicos, físicos y financieros para dar respuesta eficaz a las necesidades de la ciudadanía y grupos de valor
PROCESO: | Gestión Documental
Políticas de Operación | Para el diligenciamiento de este formato debe asegurarse de mantener la coherencia con lo establecido en el documento del Plan de Acción u Operativo formulado y aprobado, y que describe cada uno de los elementos, ítems o actividades. Tener en cuenta los requerimientos que se establecen en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG que le apliquen a este plan. Tener en cuenta la Guía para la formulación, seguimiento y evaluación a planes institucionales y estratégico de la FUGA (PN-GU-01) | [6 empty] | Proyecto de inversión FUGA (si aplica)
1
Segunda Parte - Descripción de los elementos y actividades | [9 empty] | Tercera Parte - Seguimiento
COMPONENTE | ACTIVIDAD | FÓRMULA DEL INDICADOR | PRODUCTO ENTREGABLE | Vigencia |  |  | FECHA |  | Vigencia (2025) | Primer seguimiento | [5 empty] | Segundo seguimiento
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | INICIAL | FINAL | MAGNITUD TOTAL PROGRAMADA | Primera Línea de defensa |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación * |  | Primera Línea de defensa |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación *
Tercera línea de defensa
[10 empty] | Avance acumulado | Porcentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | Avance acumulado | Porcentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | Observaciones
La carencia de un Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivos, alineado con los lineamientos establecidos en el Modelo de Requisitos Técnicos y Funcionales del SGDA adoptado en la entidad. | 1. Ejecutar las actividades planteadas para la vigencia 2025 - 2028 | (Cantidad de requerimientos implementados de acuerdo al Plan de implementación del MOREQ/ Cantidad de requerimientos programados en el plan de implementación para cada vigencia) * 100 | Ejecutar las acciones establecidas en el plan de implementación para el Modelo de Documentos Electrónicos MOREQ | X | X | X | 2025-02-15 | 2025-11-30 | 22 | 4 | 18.18% | Se han realizado diferentes mesas de trabajo en las que se han elaborado las siguientes historias de usuarios para el desarrollo de los requisitos del MOREQ: RTF1.31_Migracion de expedientes (3 requisitos) Finalización 20/06/2025 RTF1.1_Implementacion Versionamiento TRD (5 requisitos) Aprobación requerimiento 21/05/2025 RTF2.4_Disposicion Final (2 requisitos) Se esta revisando en mesa de trabajo RTF9.1_InventarioDocumental FUID faseII ( requisitos) Historial entregado por GD RTF9.4_Cargue-Archivos-SinRadicados Solicitar modificación de la magnitud de los requisitos | ´- Actas de reunión de mesas de trabajo 20252300055013 y 20252300055023 - Carpeta compartida DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/1SODss5naEg5vyBD4oi__TDFzSmAptvCh?usp=sharing | [8 empty] | En tiempo de ejecución. Se verificaron las evidencias que corresponden al seguimiento del primer semestre.
| 1.Identificar el modelo de esquema de metadatos que escogerá para se implementado en la Entidad 2. Definir y elaborar el esquema de metadatos que se ajuste a las necesidades de la Entidad 3. Identificar los metadatos que ya se encuentran implementados en el Gestor Documental Orfeo 4. Realizar el cronograma de implementación de los metadatos que se deban incorporar en Orfeo | SI / NO | Elaborar el esquema de metadatos definido para la entidad | X |  |  | 2025-02-15 | 30/6/2025 se aplaza al 30/11/2025 por Comité Directivo del 28/05/2025 | 1 | 0.5 | 50% | Se realiza reunión el 11/03/2025 con el proceso de Tic´s en la que se revisan los compromisos del Componente tecnológico establecidos en el PInar, se realiza Acta de la reunión bajo radicado No 20252300033033 El 26/03/2025 se realiza mesa de trabajo bajo acta con radicado No 20252300040713, se define el esquema de metadatos que se ajusta a las necesidades de la entidad. El 11 de julio se realiza mesa de trabajo de Capacitación y plan de trabajo del esquema de metadatos bajo radicado 20252300076493, en la misma se establecen las siguientes actividades: 1. Identificación y reporte de los metadatos actualmente capturados en Orfeo 2. Estructuración de documento del Esquema de Metadatos básicos 3. Elaboración del cronograma de actividades para el desarrollo de metadatos específicos 4. Socialización del documento del esquema de metadatos 5. Ajustes finales y publicación interna del esquema | Actas de mesas de trabajo radicado Orfeo No 20252300033033 20252300040713 20252300076493 Relación de esquema de metadatos | En comité del 28/05/2025 se solicita modificación de actividades y fecha final | [7 empty] | En tiempo de ejecución. Se verificó el acta radicado 20252000060893 del comité directivo en la que se solicitó modificación de la fecha.
| 1. Implementar el esquema de metadatos de acuerdo al cronograma establecido 2. Realizar los requerimientos del caso para el desarrollo en el Gestor Documental Orfeo 4. Realizar las pruebas del caso de los desarrollos 5. Verificar la puesta en producción de los desarrollos realizados | (Cantidad de metadatos implementados / Cantidad de requerimientos programados para la implementación de los metadatos) * 100 | Implementar el esquema de metadatos definido para la entidad |  | X | X | 2025-02-15 | 2027-11-30 | 10 |  | 0% | [10 empty] | El producto entregable no es coherente con la actividad. No se adjunta evidencia que pueda ser revisada por la OCI
| 1. Caracterización de los sistemas de información misional, de apoyo o transaccionales. 2. Verificar que se realice la integración de interoperabilidad con los sistemas de información identificados | (Cantidad de sistemas de información que inter-opere con Orfeo / Cantidad de sistemas de información identificados) * 100 | Caracterización de los sistemas de información misional, de apoyo o transaccionales. Verificar la integración de interoperabilidad con los sistemas de información identificados |  | X | X | 2025-02-15 | 2027-11-30 | 2 |  | 0%
La entidad carece de la totalidad de los planes del Sistema Integrado de Conservación que permita garantizar la conservación efectiva de los documentos análogos, electrónicos y digitales en condiciones de Autenticidad, Fiabilidad, Integridad y Disponibilidad. | 1. Realizar un diagnóstico a integral sobre los documentos electrónicos de archivos en la entidad 1. Diseño y elaboración del Plan de preservación digital a largo plazo 2. Presentación ante comité interno de archivo 3. Ajustar en caso de ser necesario 4. Presentación ante el Comité Directivo 5. Publicación en página web y portales de datos abiertos- Publicación en página web y portales de datos abiertos | SI / NO | Diseñar y aprobar el Plan de preservación digital a largo plazo | X |  |  | 2025-02-15 | 30/06/2025 (PINAR 2024) se aplaza al 30/11/2025 por Comité Directivo del 28/05/2025 | 1 | 0 | 0% | Se realiza la contratación del profesional especializado para la elaboración del Plan de Preservación Digital bajo contrato FUGA-133-2025 | Expediente Orfeo No 202513002000900142E | En comité del 28/05/2025 se solicita modificación de fecha final de la actividad | [7 empty] | En tiempo de ejecución. Se verificó el acta radicado 20252000060893 del comité directivo en la que se solicitó modificación de la fecha.
| 1. Ejecutar las actividades establecida en el cronograma de actividades para las vigencia 2026 - 2028 en el Plan de Preservación digital a largo plazo | (Cantidad de actividades ejecutadas del Plan de Preservación a Largo Plazo / Cantidad de actividades programadas en el plan de Preservación a Largo Plazo) ¨100 | Ejecutar lo indicado en el plan de Preservación Digital a Largo Plazo para la vigencia 2026 - 2028 |  | X | X | 2026-02-15 | 2027-11-30 | 10 |  | 0%
| 1. Ejecutar las actividades establecida en el cronograma de actividades para las vigencia 2025 - 2028 en el Plan de Conservación Documento puede ser consultado bajo el siguiente radicado: 20232300128223. | (Cantidad de actividades ejecutadas establecidas en el cronograma de actividades del Plan de Conservación para la vigencia / Cantidad de actividades programadas en el cronograma de actividades del Plan de Conservación) ¨100 | Ejecutar las acciones programadas en el cronograma de actividades en el plan de conservación para la vigencia 2025 - 2027 | X | X | X | 2025-02-15 | 2027-11-30 | 11 | 7 | 63.64% | Se presenta seguimiento al cronograma de actividades con corte al 30 de junio de 2025, de las actividades programadas del SIC | Radicado Orfeo 20252300077523 | [8 empty] | En tiempo de ejecución. Se verificaron las evidencias que corresponden al seguimiento del primer semestre.
La entidad requiere continuar con la implementación de las disposiciones finales establecidas en las Tablas de Retención y las Tablas de Valoración Documental convalidadas en la entidad dando cumplimiento a lo establecido en la normativa archivística. | -Identificar la documentación que ha cumplido con el tiempo de retención documental en el archivo de Gestión para cada una de las dependencias y/o procesos de la entidad - Realizar el cierre de los expedientes a transferir - Elaborar el Inventario Documental FUID para los documentos a ser transferidos - Formalizar la transferencia documental por medio de una comunicación interna | (Cantidad de expedientes transferidos / Cantidad de expedientes programados para transferir) * 100 | Realizar transferencias documentales primarias | X | X | X | 2025-02-15 | 2027-11-30 | 50 |  | 0% | Se remite correo electrónico al proceso de Talento Humano con fecha del 3 de julio de 2025 con asunto: Transferencia Primaria - Talento Humano con un total de 32 cajas y 158 expedientes | Correo electrónico Inventario documental de la información a transferir | [8 empty] | En tiempo de ejecución. Si bien en el seguimiento de primera línea no se relaciona ni la ruta ni el Orfeo de la evidencia, desde la OCI se consultó el expediente 202523005000600001E, donde se observa el correo del 3 de julio "Inventario Documental Expedientes Físicos - Transferencia Primaria - Talento Humano". Igualmente, aunque se encuentra el archivo Excel con el inventario documental, no fue posible validar la totalidad de cajas y expedientes a la que se hace mención.
| ´- Identificar la estructura orgánico funcional vigente - Validar con las diferentes dependencias que las series y subseries documentales se encuentren vigentes y al día de acuerdo a la normativa vigente, funciones y procesos de la entidad. - Presentar ante el Comité Directivo para aprobación el CCD actualizado - Implementar el CCD actualizado en el Gestor Documental Orfeo | SI / NO | Formular y aprobar el CCD actualizado de acuerdo a la estructura orgánico funcional vigente para la entidad | X |  |  | 2025-02-15 | 2027-11-30 | 1 |  | 0% | [10 empty] | En tiempo de ejecución.
| - Realizar los ajustes socializados en el informe de visita técnica de la transferencia secundaria remitido por el Archivo de Bogotá al inventario analítico - Realizar verificación, ajuste o corrección de los procesos técnicos a la documentación a transferir (Organización, foliación, referencia cruzada, etc.) - Rotulación y marcación de cajas y carpetas - Alistamiento y almacenamiento de fotografías según especificaciones dadas por el Archivo de Bogotá - Alistamiento y almacenamiento de planos de cuerdo al formato | (Cantidad de expedientes transferidos al ARBOG / Total de expedientes identificados para proceso de transferencia secundaria) * 100 | Realizar transferencias documentales secundarias | X |  | X | 2025-02-15 | 30/03/2025 (PINAR 2024) | 168 | 175 | 104.2% | El 4/02/2025 se remite oficio con la respuesta informe técnico visita, solicitud de información y definición de fecha para la entrega de transferencia secundaria. Bajo radicado 20252300001831. - El 6/03/2025 se recibe respuesta a los ajustes del informe de visita técnica, para la primera transferencia secundaria fondo FUGA con radicado 20252300004552 - El 4/04/2024 se remite oficio con la respuesta radicados Fuga 20252300004552 - 2-2025-5138 - Ajustes del informe de visita técnica, para la primera transferencia secundaria fondo FUGA con radicado 20252300006911 Se recibe comunicación el 22/04/2025 informando que se puede realizar la entrega de la transferencia el 19/05/2025 con radicado 20252300010242 - El 19/05/2025 se realiza la entrega de los expedientes correspondientes a la transferencia secundaria, un total de 170 carpetas equivalentes a 15 cajas X100, 25 carpetas de gran formato y 5 carpetas de planos. De los cuales se tuvo que subsanar 44 rótulos por errores en foliación y organización, el viernes 23/05/2025 se subsanaron dichos rótulos, se firma el inventario documental y quedamos atentos a la remisión del acta por parte de la Subdirección del Patrimonio Documental y llevar a cabo la formalización de la entrega. - El 28 de mayo se recibe acta de la primera transferencia secundaria por parte del archivo de Bogotá, el 30 de mayo de se firma acta por parte de la jefe Liliana y se formaliza al archivo de Bogotá, respuesta con radicado 20252300010471 y acta radicado 20252300055393.L28 | Radicados 20252300001831 20252300004552 20252300006911 Acta de formalización de transferencia radicado 20252300010242 | [8 empty] | Se validan evidencias de ejecución
| - Identificar y realizar inventario de la documentación que cumpla con el tiempo de retención documental y se encuentre con disposición final eliminación o los documentos resultado de la selecciones realizadas - Presentar para validación y aprobación por parte del Comité Interno de Archivo - Publicar en la pagina web de la entidad el inventario de documentos a eliminar por un termino de 90 días - Realizar verificación de la información a eliminar previa a destrucción - Coordinar y verificar la destrucción de la documentación dejando evidencia del proceso y certificado del proceso - Elaborar y presentar para validación y aprobación del Comité Directivo el Acta de eliminación documental | (Cantidad de expedientes eliminados y aprobados por acta / Cantidad de expedientes identificados para eliminación) * 100 | Aplicar la disposición final de eliminación de documentos físicos | X |  | X | 2025-02-01 | 01/02/2025 (PINAR 2024) Aplazamiento 30/06/2025 | 253 | 253 | 100% | El 27/02/2025 se realiza destrucción de 17 cajas X-200 y 1 caja X-300 bajo acta de entrega con radicado No 20252700026493. Se realiza el Acta de eliminación documental bajo radicado 20252300032923 el 15/03/2025 | Acta de entrega de archivo radicado Orfeo No. 20252700026493. Acta de eliminación documental bajo radicado 20252300032923 Lik de publicación eliminación: https://fuga.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/datos-abiertos/eliminacion-documental-en-datos-abiertos | En comité del 28/05/2025 se solicita modificación de magnitud de la actividad | [7 empty] | Se validaron las evidencias mencionadas, sin embargo, no es posible validar la aprobación por parte del Comité Interno de Archivo y la aprobación del Comité Directivo de la eliminacion documental. Se verificó el acta radicado 20252000060893 del comité directivo en la que se solicitó modificación de la fecha.
| - Elaborar los ajustes necesarios para la actualización del instrumento - Revisar y ajustar los anexos que deben conformar el paquete de convalidación - Realizar la memoria descriptiva de acuerdo a la estructura definida en el Acuerdo 001 de 2024 - Radicar el paquete de convalidación del instrumento archivístico | SI / NO | Presentar ante el Consejo Distrital de Archivos los ajustes y/o actualización de la Tabla de Retención Documental | X | X | X | 2025-02-15 | 30/06/2025 (PINAR 2024) Aplazamiento 30/11/2025 | 1 |  | 0% | [5 empty] | #REF! |  |  |  |  | En tiempo de ejecución.
La Fundación debe acatar y dar cumplimiento a los instrumentos archivísticos adoptados en la entidad, particularmente en lo establecido en el Programa de Gestión Documental - PGD dando cumplimiento a lo establecido en la normativa archivística. | - Ejecutar las actividades establecidas en el Programa de Gestión Documental de acuerdo al cronograma de actividades para la vigencia 2025 y 2026 | (Cantidad de actividades ejecutadas establecidas en el cronograma de actividades del PGD / Cantidad de actividades programadas en el cronograma de actividades del PGD) * 100 | Ejecutar las actividades establecidas en el Programa de Gestión Documental de acuerdo a lo programado | X | X | X | 2025-02-15 | 2025-11-30 | 10 | 4 | 40% | Se presenta cronograma de actividades con corte al 30 de junio de 2025, de las actividades programadas PGD | Cronograma completo 2023 - 2026 PGD |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | En tiempo de ejecución.
| Gestionar la verificación física de expedientes en custodia del proveedor de almacenamiento y custodia de documentos - Actualizar el inventario documental bajo el modelo de código de barras implementado en la Fundación | (Total de cajas físicas verificados / Total cajas registradas en inventario documental) * 100 | Verificar el inventario documental contra la información física de la Fundación | X |  |  | 2025-02-15 | 01/02/2025 (PINAR 2024) Aplazamiento 30/04/2025 | 1050 | 1054 | 100.4% | Se realiza la verificación física de las cajas en las instalaciones de Tandem | Inventario documental en carpeta de Drive en la siguiente ruta: https://docs.google.com/spreadsheets/d/15eoObmLB4ovPB0eh6moqyNK8774rsh8z/edit?usp=drive_link&ouid=111352619139906380283&rtpof=true&sd=true Inventario Documental punteado | [8 empty] | No fue posible acceder al drive para la validación de las evidencias, se indica que "el archivo que solicitaste fue eliminado". De la consulta al expediente 202523005000600001E no se encontró evidencia sobre la verificacion fisica a las cajas en las instalaciones de Tandem.
La fundación no ha declarado la producción documental relacionada con las actividades destinadas a la inclusión de ciudadanos que han sido víctimas de graves violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario en el contexto del conflicto armado del país. | Realizar el Inventario documental de los documentos - Diligenciar el formulario de caracterización de la entidad - Realizar la solicitud de inflación de las series documentales impactadas ante la entidad correspondiente de ser necesario Actualizar la disposición final de las series y subseries identificadas | SI / NO | Declarar la producción documental relacionada con las actividades de inclusión de ciudadanos que han sido victimas de graves manifiestas violaciones a los Derechos Humanos, e infracciones al Derecho Internacional Humanitario | X |  |  | 2025-02-15 | 30/06/2025 (PINAR 2024) Aplazamiento 30/11/2025 | 1 |  | 0% | [5 empty] | #REF! |  |  |  |  | En tiempo de ejecución. No fue posible verificar la fecha del comité directivo en la que se solicitó la modificación de la fecha.
Cuarta parte - Control de cambios del Plan
* La Segunda línea de defensa realizará seguimientos por muestreo de acuerdo con su cronograma anual .
CONTROL DE CAMBIOS CONTENIDOS DEL PLAN
Fecha
2024-12-27 |  | V1 | Versión inicial
2025-05-28 |  | V2 | Modificación de algunas fechas y magnitudes
ELABORÓ:
Nombre: |  | Sonia Marcela Vanegas | Nombre del Líder del Proceso: Gala Margarita Forero Yanquén
Cargo: |  | Contratista Gestión Documental | Registrar cargo Profesional Universitario Código 219 Grado 1 Gestión Documental y Atención al Ciudadano
V4, 26-04-2021

## Avance 27-05-2025
Avance PINAR al 30/06/2025
Plan o Programa | Vigencia | Actividades planeadas | Actividades realizadas | Porcentaje de cumplimiento
Plan Institucional de Archivos PINAR | 2025 | 12 | 4.2 | 35%
PRODUCTO ENTREGABLE | % CUMPLIMIENTO
Plan de preservación digital a largo plazo | 0%
Actividades PGD | 44%
Actividades plan de conservación | 64%
Ajustes y/o actualización de la TRD | 0%
Declarar la producción referente a DDHH | 0%
Elaborar el esquema de metadatos | 0%
Eliminación de documentos físicos | 100%
Formular CCD organigrama actual | 0%
Implementación del MOREQ | 18%
Transferencias documentales primarias | 0%
Transferencias documentales secundarias | 100%
Verificar inventario contra información física | 100%

## Instrucciones
Hoja - Matriz Planes Estratégicos: Esta primera hoja solo aplica para aquellos procesos que tienen formulado Plan Estratégico, como por ejemplo: Gestión del Talento Humano, Gestión TIC, etc. La hoja tiene cuatro partes: la primera, para que se consigne la información relacionada con: Nombre del plan estratégico, Objetivo, Alcance, Proceso responsable, Instancia que aprueba el plan, link de publicación y vigencia del plan; adicionalmente, se señale el Objetivo Estratégico Institucional al cual aporta y el proyecto de inversión (si aplica). La segunda, para que relacionen cada uno de los elementos descritos en el documento del plan estratégico como: Objetivos estratégicos, planes, programas, rutas o líneas, estrategias, componentes, u otro elemento que haya descrito en el plan. En caso de que no se tenga alguno de estos, se debe colocar "No aplica" y, en caso de que tenga otro adicional, se debe relacionar. Es importante que se evidencie una interrelación entre cada uno de estos elementos, para que se pueda hacer el seguimiento correctamente. La tercera, para que se haga el seguimiento cualitativo del Plan. En la primera columna, se registra el número del objetivo estratégico y, en la segunda, el logro. . Se hace el análisis desde el Objetivo estratégico del plan, porque es el elemento común que tienen todos los planes, los demás elementos descritos en la segunda parte, deben aportar al cumplimiento del objetivo. Se deben tener mínimo dos seguimientos en el año. La cuarta, es para registrar el control de cambios, por actualizaciones del Plan.
Hoja - Matriz Planes Operativos: Esta segunda hoja es para aquellos procesos que tienen formulado Planes de Acción u Operativos, como por ejemplo: Plan de Capacitación, Plan de vacantes, Planes de mantenimiento, Plan de comunicaciones del PETI, etc. La hoja tiene cuatro partes: la primera, para que se consigne la información relacionada con: Nombre del plan, Objetivo, Alcance, Proceso responsable; adicionalmente, se señale el Objetivo Estratégico Institucional al cual aporta y el proyecto de inversión (si aplica). La segunda, para que relacionen cada uno de los elementos descritos en el documento del plan como: Componente, actividad, indicador, producto, fecha de inicio, fecha final, magnitud total programada. La tercera, para que se haga el seguimiento cuantitativo y cualitativo, % de cumplimiento del plan y se relacione la evidencia. Se deben tener mínimo dos seguimientos en el año. Si desea agregar más columnas para otros seguimientos, utilice la misma estructura y adicione la columnas al lado derecho. La cuarta, es para registrar el control de cambios, por actualizaciones del Plan.

## Hoja3 (hidden)
ACTIVIDAD | PRODUCTO ENTREGABLE | MAGNITUD TOTAL PROGRAMADA | FECHA |  | COMITÉ
|  |  | FINAL | SOLICITUD APLAZAMIENTO FINAL
1.Identificar el modelo de esquema de metadatos que escogera para se implementado en la Entidad (En reunión entre Tic´s y GD se decisión del Modelo que establece el Archivo de Bogotá) 2. Identificar los metadatos que ya se encuentran implementados en el Gestor Documental Orfeo (Se enceuntran identificados, pendiente completar con uan descripción de cada metadato) 3. Plan de trabajo para elaborar el esquema 4. Fase 1: De elaboración e implementación al 10 de julio | Elaborar el esquema de metadatos definido para la entidad | 1 | 2025-06-30 | 2025-12-15 | Se solicita en sesión de Comité Directivo del 28/05/2025
1. Realizar un diagnóstico a integral sobre los documentos electrónicos de archivos en la entidad 1. Diseño y elaboración del Plan de preservación digital a largo plazo 2. Presentación ante comité interno de archivo 3. Ajustar en caso de ser necesario 4. Presentación ante el Comité Directivo 5. Publicación en página web y portales de datos abiertos- Publicación en página web y portales de datos abiertos | Diseñar y aprobar el Plan de preservación digital a largo plazo | 1 | 2025-06-30 | 2025-12-15 | Se solicita en sesión de Comité Directivo del 28/05/2025
- Identificar y realizar inventario de la documentación que cumpla con el tiempo de retención documental y se encuentre con disposición final eliminación o los documentos resultado de la selecciones realizadas - Presentar para validación y aprobación por parte del Comité Interno de Archivo - Publicar en la pagina web de la entidad el inventario de documentos a eliminar por un termino de 90 días - Realizar verificación de la información a eliminar previa a destrucción - Coordinar y verificar la destrucción de la documentación dejando evidencia del proceso y certificado del proceso - Elaborar y presentar para validación y aprobación del Comité Directivo el Acta de eliminación documental | Aplicar la disposición final de eliminación de documentos físicos | 50 modificar a 253 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Se solicita en sesión de Comité Directivo del 28/05/2025

## Listas FUGA (hidden)
Objetivos estratégicos | Proyectos de Inversión | Procesos FUGA | Dependencias | Estado de la actividad
1. Mejorar la calidad de vida de la ciudadanía al ampliar el acceso a la práctica y disfrute del arte y la cultura como parte de su cotidianidad en condiciones de equidad. | 7682. Desarrollo y Fomento a las prácticas artísticas y culturales para dinamizar el centro de Bogotá | Planeación | Subdirección de Gestión Corporativa | Cumplimiento total (80-100%)
2. Potenciar a los creadores del Centro que quieran expresarse y ver en el arte, la cultura y la creatividad una forma de vida. | 7724. Mejoramiento y Conservación de la infraestructura cultural pública para el disfrute del centro de Bogotá | Servicio al ciudadano | Subdirección Artística y Cultural | Avances en la gestión (60-79%)
3. Impulsar la reactivación física, económica y social del sector del antiguo Bronx y articularlo con las comunidades y territorios del centro de la ciudad a partir del arte, la cultura y la creatividad | 7674. Desarrollo del Bronx Distrito Creativo en Bogotá | Gestión de las comunicaciones | Subdirección para la Gestión del Centro de Bogotá | Sin gestión (0-59%)
4. Aumentar la apropiación del centro de la ciudad como un territorio diverso, de convivencia pacífica, encuentro y desarrollo desde la transformación cultural | 7713. Fortalecimiento del ecosistema de la economía cultural y creativa del centro de Bogotá | Gestión del Talento Humano | Oficina Asesora Jurídica
5. Consolidar modelos de gestión, desarrollando capacidades del talento humano y optimizando los recursos tecnológicos, físicos y financieros para dar respuesta eficaz a las necesidades de la ciudadanía y grupos de valor | 7664. Transformación Cultural de imaginarios del Centro de Bogotá | Evaluación Independiente de la Gestión | Oficina Asesora de Planeación
| 7760- Modernización de la Arquitectura Institucional de la FUGA | Gestión de mejora | Oficina de Control Interno
|  | Transformación cultural para la revitalización del centro | Dirección general
Gestión Documental
Gestión de TIC
Recursos Físicos
Gestión Financiera
Gestión Jurídica