## 2025
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PGD 2023 - 2026
Programa | Actividad | Proyeccion | Largo Plazo | [11 empty] | Observaciones | Tercera línea de defensa
|  |  | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 |  | Observaciones
Programa de Documentos Vitales o Esenciales | Monitorear los backup para la protección de datos y niveles de acceso a la información. | Progamado | [12 empty] | De acuerdo con el procedimiento GT-PD-05 "Procedimiento de Respaldo de la Información", el Proceso de Gestión de Tecnologías de la Información es el responsable de suministrar la información correspondiente. Como parte de este proceso, las evidencias de los meses de enero, febrero, marzo y abril fueron recibidas por correo electrónico. | Si bien en el seguimiento de primera línea no se relaciona ni la ruta ni el Orfeo de la evidencia, desde la OCI se consultó el expediente 202323005300400001E, donde se observan backups de enero a julio. | bar: 2025-01-01; 2025-05-01; 2025-09-01; 2025-12-01
Ejecutado | bar: 2025-05-01
Programa de Archivos Descentralizados. | Establecer procesos periódicos de aseo, mantenimiento, saneamiento y fumigación necesarios para mitigar y minimizar los riesgos biológicos y el deterioro, pérdida parcial o total de los archivos. | Progamado | [12 empty] | La empresa Tandem se encarga del almacenamiento y custodia, conforme a lo establecido en el Acuerdo 08 de 2014 del Archivo General de la Nación (AGN). Como evidencia de este cumplimiento, se adjuntan los siguientes documentos: TDM 3_Certificado_Limpieza_Marzo 2025 | El producto entregable no es coherente con la actividad. Si bien en el seguimiento de primera línea no se relaciona ni la ruta ni el Orfeo de la evidencia, desde la OCI se consultó el expediente 202323005300400001E, donde se observan TDM 3_Certificado_Limpieza_Marzo 2025. | bar: 2025-04-01; 2025-11-01
Ejecutado | bar: 2025-03-01
Programa de Normalización de Formas y Formularios Electrónicos. | Solicitar periódicamente a los responsables del Sistema de Gestión, el reporte de formatos, usados por las áreas con el fin de verificar su pertinencia archivística. | Progamado | [12 empty] | Se realiza la verificacion del listado maestro de documentos con fecha del 30 de abril 2025 de acuerdo al cronograma: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gnqv_DjZgwAXtGvPPMhPnNimhfniZ5qQ/edit?gid=75367960#gid=75367960 | Se validan evidencias de ejecución. | bar: 2025-04-01; 2025-11-01
Ejecutado | bar: 2025-04-01
Programa de Normalización de Formas y Formularios Electrónicos. | Actualizar los tipos documentales de la TRD de la entidad. (Por solicitud) | Progamado | [12 empty] | Durante el perido evaluado se presentó una solicitud frente a la creación de tipo docmental nuevo, por parte del proceso de Talento Humano y la Subdirección Artística y Cultural, se anexa correo de solicitud. https://drive.google.com/drive/folders/17yAm1-VYE63EWmxHDvsNYMMrKVXf41iO?usp=drive_link | Se validan evidencias de ejecución.
Ejecutado
Programa de Capacitación en Gestión Documental | Realizar capacitaciones al personal de la entidad en temas relacionados con Gestión Documental (Según PIC) | Progamado | [13 empty] | No se presentó seguimiento por parte de la primera linea, sin embargo, esta en tiempo de ejecución.
Ejecutado
Programa de Capacitación en Gestión Documental | Participar en los procesos de inducción y reinducción dirigidos a todos los funcionarios y contratistas de la Fundación, para brindar conocimientos normativos y técnicos en materia de gestión documental en soporte físico y/o electrónico. (Requerimiento talento Humano) | Progamado | [13 empty] | No se presentó seguimiento por parte de la primera linea, sin embargo, esta en tiempo de ejecución.
Ejecutado
Programa de Gestión de Documentos Electrónicos - PGDE. | Implementar las acciones del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de archivo – SGDEA. | Progamado | [12 empty] | """Req - Migración Expedientes (3 requisitos) Finalización 20/06/2025 Req - Desarrollo e implementación TRD (5 requisitos) Aprobación requerimiento 21/05/2025 Solicitar modificación de la magnitud de los requisitos Req - Disposición final (2 requisitos) Se esta revisando en mesa de trabajo Req - Inventario Documental FUID II ( requisitos) Historial entregado por GD, pendiente revisar en mesa de trabajo""" | No se adjunta evidencia que pueda ser revisada por la OCI y que demuestre la ejecución de la actividad.
Ejecutado
Programa de Auditoría y Control. | Identificar y reconocer las debilidades que presentan las áreas y procesos de la fundación en el cumplimiento de los lineamientos y procedimientos que en materia de Gestión Documental adopte la entidad. | Progamado | [12 empty] | Se recibe comunicación interna de la oficina de control interno, bajo radicado 20251100070283, en la cual se solicita validar las oportunidades de mejora, de acuerdo a las auditorias internas realizadas, evidencias en los siguientes documentos: 20251100056093 - 20251100063893. | No es claro el seguimiento de la primea linea, pues no guarda relacion con la ejecución de la actividad. Desde la OCI se consultó el expediente 202323005300400001E, el que se observó el radicado 20252300108793 del Informe sobre las acciones correctivas y de mejora identificadas por el proceso de auditoría que fueron subsanadas. | bar: 2025-03-01; 2025-06-01; 2025-09-01; 2025-12-01
Ejecutado
Programa de Auditoría y Control. | Informar a la Oficina de Control Interno, sobre las acciones correctivas y de mejora en relación a las actividades de Gestión documental que se evidencian en las áreas y proceso de la fundación. | Progamado | [13 empty] | No se presentó seguimiento por parte de la primera linea, sin embargo, esta en tiempo de ejecución. | bar: 2025-10-01
Ejecutado | bar: 2025-10-01
Programa de Documentos Especiales | Establecer la metodología para su vinculación y acceso a través del gestor documental de la fundación. | Progamado | [12 empty] | Se solicita reprogramación de fecha en el comité del 27 de junio de 2025 bajo radicado 20251200071023 | Se verifico el radicado Orfeo en el cual se evidencia que el equipo de gestión documental solicitó el aplazamiento de la actividad del programa para la próxima vigencia | bar: 2025-01-01 to 2025-06-01
Ejecutado