## Matriz Planes Operativos (hidden)
Primera Parte - Información del Plan de Acción u Operativo
NOMBRE DEL PLAN: | Plan Institucional de Archivo – PINAR | [6 empty] | Objetivos Estratégicos Asociados - Plan Estratégico Institucional
OBJETIVO: | Elaborar, implementar y actualizar los instrumentos archivísticos y de acceso a la información pública, que permitan evidenciar la gestión de la Fundación en cumplimiento de la normativa archivística. | [6 empty] | 5. Consolidar modelos de gestión, desarrollando capacidades del talento humano y optimizando los recursos tecnológicos, físicos y financieros para dar respuesta eficaz a las necesidades de la ciudadanía y grupos de valor
PROCESO: | Gestión Documental
Políticas de Operación | Para el diligenciamiento de este formato debe asegurarse de mantener la coherencia con lo establecido en el documento del Plan de Acción u Operativo formulado y aprobado, y que describe cada uno de los elementos, ítems o actividades. Tener en cuenta los requerimientos que se establecen en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG que le apliquen a este plan. Tener en cuenta la Guía para la formulación, seguimiento y evaluación a planes institucionales y estratégico de la FUGA (PN-GU-01) | [6 empty] | Proyecto de inversión FUGA (si aplica)
1
Segunda Parte - Descripción de los elementos y actividades | [9 empty] | Tercera Parte - Seguimiento
COMPONENTE | ACTIVIDAD | FÓRMULA DEL INDICADOR | PRODUCTO ENTREGABLE | Vigencia |  |  | FECHA |  | Vigencia (2025) | Primer seguimiento | [5 empty] | Segundo seguimiento
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | INICIAL | FINAL | MAGNITUD TOTAL PROGRAMADA | Primera Línea de defensa |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación * |  | Primera Línea de defensa |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación *
[10 empty] | Avance acumulado | Porcentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | Avance acumulado | Porcentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad
La carencia de un Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivos, alineado con los lineamientos establecidos en el Modelo de Requisitos Técnicos y Funcionales del SGDA adoptado en la entidad. | 1. Ejecutar las actividades para el cumplimiento y ajuste de los requisitos definidos en el Plan de Implementación del Modelo de Documentos Electrónicos MOREQ 2025 - 2027 | (Cantidad de requerimientos implementados de acuerdo al Plan de implementación del MOREQ/ Cantidad de requerimientos programados en el plan de implementación para cada vigencia) * 100 | Requisitos del MOREQ ajustados o implementados | X | X | X | 2025-02-15 | 30/11/2025 15/12/2025 por Comité Directivo del 19/08/2025 | 14 | 4 | 28.57% | Se han realizado diferentes mesas de trabajo en las que se han elaborado las siguientes historias de usuarios para el desarrollo de los requisitos del MOREQ: - RTF1.31_HU02_Migracion-Expedientes (3 requisitos) Finalización 20/06/2025 - RTF9.1_HU04-Inventario-FUID (1 requisito) - RTF9.4_HU05 -9.4_Archivos sin radicados (1 requisito) - RTF2.4_HU03_Disposicion-Final (2 requisitos) - HU08_Formato y Formularios (1 requisito) Para Proxima Vigencia - RTF1.1_HU01_Implementacion-TRD (5 requisitos) Aprobación requerimiento 21/05/2025 - HU06_Indice Electrónico (4 requisitos) - HU07_Expediente Hibrido (2 requisitos) | ´- Actas de reunión de mesas de trabajo 20252300055013 y 20252300055023 - Carpeta compartida DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/1SODss5naEg5vyBD4oi__TDFzSmAptvCh?usp=sharing | En comité del 19/08/2025 se solicita modificación de las actividades, producto entregable, magnitud y fecha final
| 1.Identificar el modelo de esquema de metadatos que escogerá para se implementado en la Entidad 2. Identificar y reportar los metadatos que actualmente captura el SGDA Orfeo. 3. Construir el documento del Esquema de los metadatos contextuales y técnicos a partir de los identificados en Orfeo y en el Modelo del Archivo de Bogotá. | SI / NO | Elaborar el esquema de metadatos Contextuales y Técnicos definidos para la entidad | X |  |  | 2025-02-15 | 30/6/2025 se aplaza al 30/11/2025 por Comité Directivo del 28/05/2025 15/12/2025 por Comité Directivo del 19/08/2025 | 1 | 0.5 | 50% | Se realiza reunión el 11/03/2025 con el proceso de Tic´s en la que se revisan los compromisos del Componente tecnológico establecidos en el PInar, se realiza Acta de la reunión bajo radicado No 20252300033033 El 26/03/2025 se realiza mesa de trabajo bajo acta con radicado No 20252300040713, se define el esquema de metadatos que se ajusta a las necesidades de la entidad. El 11 de julio se realiza mesa de trabajo de Capacitación y plan de trabajo del esquema de metadatos bajo radicado 20252300076493, en la misma se establecen las siguientes actividades: 1. Identificación y reporte de los metadatos actualmente capturados en Orfeo 2. Estructuración de documento del Esquema de Metadatos básicos 3. Elaboración del cronograma de actividades para el desarrollo de metadatos específicos 4. Socialización del documento del esquema de metadatos 5. Ajustes finales y publicación interna del esquema | Actas de mesas de trabajo radicado Orfeo No 20252300033033 20252300040713 20252300076493 Relación de esquema de metadatos | En comité del 28/05/2025 se solicita modificación de actividades y fecha final En comité del 19/08/2025 se solicita modificación de las actividades, producto entregable y fecha final
| 1. Implementar el esquema de metadatos de acuerdo al cronograma establecido 2. Realizar los requerimientos del caso para el desarrollo en el Gestor Documental Orfeo 4. Realizar las pruebas del caso de los desarrollos 5. Verificar la puesta en producción de los desarrollos realizados | (Cantidad de metadatos implementados / Cantidad de requerimientos programados para la implementación de los metadatos) * 100 | Implementar el esquema de metadatos definido para la entidad |  | X | X | 2025-02-15 | 2027-11-30 | 10 |  | 0% | Se debe solicitar modificar la actividad en comité de enero 2026
| 1. Actualizar el Modelo de Requisitos de Documentos Electrónicos MOREQ frente a la funcionalidad de los metadatos. 2. Realizar la Historia de Usuario para el desarrollo de un Módulo para la administración, parametrización y creación de metadatos en el sisitema 3. Revisar la viabilidad tecnológica dentro del sistema 4. Realizar la planeación para el desarrollo e implementación del Módulo de metadatos 5. Realizar las pruebas del caso de los desarrollos 6. Verificar la puesta en producción de los desarrollos realizados | SI / NO | ´-Modelo de Requisitos de Documentos Electrónicos MOREQ - Historia de Usuario para el desarrollo de un Módulo para la administración, parametrización y creación de metadatos en el sisitema |  | X | X | 2025-02-15 | 2026-11-30 | 2
| 1. Caracterización de los sistemas de información misional, de apoyo o transaccionales. 2. Verificar que se realice la integración de interoperabilidad con los sistemas de información identificados | (Cantidad de sistemas de información que inter-opere con Orfeo / Cantidad de sistemas de información identificados) * 100 | Caracterización de los sistemas de información misional, de apoyo o transaccionales. Verificar la integración de interoperabilidad con los sistemas de información identificados |  | X | X | 2025-02-15 | 2027-11-30 | 2 |  | 0%
La entidad carece de la totalidad de los planes del Sistema Integrado de Conservación que permita garantizar la conservación efectiva de los documentos análogos, electrónicos y digitales en condiciones de Autenticidad, Fiabilidad, Integridad y Disponibilidad. | 1. Realizar un diagnóstico a integral sobre los documentos electrónicos de archivos en la entidad 1. Diseño y elaboración del Plan de preservación digital a largo plazo 2. Presentación ante comité interno de archivo 3. Ajustar en caso de ser necesario 4. Presentación ante el Comité Directivo 5. Publicación en página web y portales de datos abiertos- Publicación en página web y portales de datos abiertos | SI / NO | Diseñar y aprobar el Plan de preservación digital a largo plazo | X |  |  | 2025-02-15 | 30/06/2025 (PINAR 2024) se aplaza al 30/11/2025 por Comité Directivo del 28/05/2025 | 1 | 0 | 0% | Se aprueba el Plan de Preservación Digital en Comité Directivo en sesión del 27 de Noviembre | Expediente Orfeo No 202513002000900142E | En comité del 28/05/2025 se solicita modificación de fecha final de la actividad
| 1. Ejecutar las actividades establecida en el cronograma de actividades para las vigencia 2026 - 2028 en el Plan de Preservación digital a largo plazo | (Cantidad de actividades ejecutadas del Plan de Preservación a Largo Plazo / Cantidad de actividades programadas en el plan de Preservación a Largo Plazo) ¨100 | Ejecutar lo indicado en el plan de Preservación Digital a Largo Plazo para la vigencia 2026 - 2028 |  | X | X | 2026-02-15 | 2027-11-30 | 10 |  | 0% | Se debe solicitar modificar la actividad en comité de enero 2026
| Plan de Preservación' 1. Identificación de los discos duros que continen las Subdirecciones misionales 2. Realizar un análisis de meracado de herramientas y/o sistemas de información para la preservación digital de los documentos lectrónicos misionales e historicos de la entidad. | SI / NO | ´- Informe de la identificación de estratégias para mitigar la perdida de información en discos duros e invantario. - Informe de tipos de herrameintas y sistemas tecnológicos enfocados a las necesidades de la entidad para temas de preservación. |  | X |  | 2026-02-15 | 2026-11-30 | 2 |  | 0% | Se debe solictar incluir esta actividad en Comité Directivo de Enero de 2026
| Plan de Preservación '1. Desarrollar o elaborar directrices y lineamientos para el adecuado almacenamiento de documentos electrponcios que son de archivo 2. Actualizar la Politica de Gestión Documental articulada con la preservación digital | SI / NO | Directrices y/o lienacmientos establecidos en el Plan de Preservación Digital a Largo Plazo Politica de Gestión Documental actualizada. |  | X |  | 2026-02-15 | 2026-11-30 | 1 |  | 0% | Se debe solictar incluir esta actividad en Comité Directivo de Enero de 2026
| 1. Ejecutar las actividades establecida en el cronograma de actividades para las vigencia 2025 - 2028 en el Plan de Conservación Documento puede ser consultado bajo el siguiente radicado: 20232300128223. | (Cantidad de actividades ejecutadas establecidas en el cronograma de actividades del Plan de Conservación para la vigencia / Cantidad de actividades programadas en el cronograma de actividades del Plan de Conservación) ¨100 | Ejecutar las acciones programadas en el cronograma de actividades en el plan de conservación para la vigencia 2025 - 2027 | X | X | X | 2025-02-15 | 2027-11-30 | 11 | 8.5 | 77.27% | Se presenta seguimiento al cronograma de actividades con corte al 30 de junio de 2025, de las actividades programadas del SIC | Radicado Orfeo 20252300077523
La entidad requiere continuar con la implementación de las disposiciones finales establecidas en las Tablas de Retención y las Tablas de Valoración Documental convalidadas en la entidad dando cumplimiento a lo establecido en la normativa archivística. | -Identificar la documentación que ha cumplido con el tiempo de retención documental en el archivo de Gestión para cada una de las dependencias y/o procesos de la entidad - Realizar el cierre de los expedientes a transferir - Elaborar el Inventario Documental FUID para los documentos a ser transferidos - Formalizar la transferencia documental por medio de una comunicación interna | (Cantidad de expedientes transferidos / Cantidad de expedientes programados para transferir) * 100 | Realizar transferencias documentales primarias | X | X | X | 2025-02-15 | 2027-11-30 | 163 | 163 | 100% | Se remite correo electrónico al proceso de Talento Humano con fecha del 3 de julio de 2025 con asunto: Transferencia Primaria - Talento Humano con un total de 32 cajas y 158 expedientes Se solicita modificación de la magnitud en Comité Directivo del mes de Octubre | Correo electrónico Inventario documental de la información a transferir
| ´- Identificar la estructura orgánico funcional vigente - Validar con las diferentes dependencias que las series y subseries documentales se encuentren vigentes y al día de acuerdo a la normativa vigente, funciones y procesos de la entidad. - Presentar ante el Comité Directivo para aprobación el CCD actualizado - Implementar el CCD actualizado en el Gestor Documental Orfeo | SI / NO | Formular y aprobar el CCD actualizado de acuerdo a la estructura orgánico funcional vigente para la entidad |  |  |  | 2025-02-15 | 2027-11-30 | 1 |  | 0%
| - Realizar los ajustes socializados en el informe de visita técnica de la transferencia secundaria remitido por el Archivo de Bogotá al inventario analítico - Realizar verificación, ajuste o corrección de los procesos técnicos a la documentación a transferir (Organización, foliación, referencia cruzada, etc.) - Rotulación y marcación de cajas y carpetas - Alistamiento y almacenamiento de fotografías según especificaciones dadas por el Archivo de Bogotá - Alistamiento y almacenamiento de planos de cuerdo al formato | (Cantidad de expedientes transferidos al ARBOG / Total de expedientes identificados para proceso de transferencia secundaria) * 100 | Realizar transferencias documentales secundarias | X |  | X | 2025-02-15 | 30/03/2025 (PINAR 2024) | 168 | 175 | 104.2% | El 4/02/2025 se remite oficio con la respuesta informe técnico visita, solicitud de información y definición de fecha para la entrega de transferencia secundaria. Bajo radicado 20252300001831. - El 6/03/2025 se recibe respuesta a los ajustes del informe de visita técnica, para la primera transferencia secundaria fondo FUGA con radicado 20252300004552 - El 4/04/2024 se remite oficio con la respuesta radicados Fuga 20252300004552 - 2-2025-5138 - Ajustes del informe de visita técnica, para la primera transferencia secundaria fondo FUGA con radicado 20252300006911 Se recibe comunicación el 22/04/2025 informando que se puede realizar la entrega de la transferencia el 19/05/2025 con radicado 20252300010242 - El 19/05/2025 se realiza la entrega de los expedientes correspondientes a la transferencia secundaria, un total de 170 carpetas equivalentes a 15 cajas X100, 25 carpetas de gran formato y 5 carpetas de planos. De los cuales se tuvo que subsanar 44 rótulos por errores en foliación y organización, el viernes 23/05/2025 se subsanaron dichos rótulos, se firma el inventario documental y quedamos atentos a la remisión del acta por parte de la Subdirección del Patrimonio Documental y llevar a cabo la formalización de la entrega. - El 28 de mayo se recibe acta de la primera transferencia secundaria por parte del archivo de Bogotá, el 30 de mayo de se firma acta por parte de la jefe Liliana y se formaliza al archivo de Bogotá, respuesta con radicado 20252300010471 y acta radicado 20252300055393.L28 | Radicados 20252300001831 20252300004552 20252300006911 Acta de formalización de transferencia radicado 20252300010242
| - Identificar y realizar inventario de la documentación que cumpla con el tiempo de retención documental y se encuentre con disposición final eliminación o los documentos resultado de la selecciones realizadas - Presentar para validación y aprobación por parte del Comité Interno de Archivo - Publicar en la pagina web de la entidad el inventario de documentos a eliminar por un termino de 90 días - Realizar verificación de la información a eliminar previa a destrucción - Coordinar y verificar la destrucción de la documentación dejando evidencia del proceso y certificado del proceso - Elaborar y presentar para validación y aprobación del Comité Directivo el Acta de eliminación documental | (Cantidad de expedientes eliminados y aprobados por acta / Cantidad de expedientes identificados para eliminación) * 100 | Aplicar la disposición final de eliminación de documentos físicos | X |  | X | 2025-02-01 | 01/02/2025 (PINAR 2024) Aplazamiento 30/06/2025 | 253 | 253 | 100% | El 27/02/2025 se realiza destrucción de 17 cajas X-200 y 1 caja X-300 bajo acta de entrega con radicado No 20252700026493. Se realiza el Acta de eliminación documental bajo radicado 20252300032923 el 15/03/2025 | Acta de entrega de archivo radicado Orfeo No. 20252700026493. Acta de eliminación documental bajo radicado 20252300032923 Lik de publicación eliminación: https://fuga.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/datos-abiertos/eliminacion-documental-en-datos-abiertos | En comité del 28/05/2025 se solicita modificación de magnitud de la actividad
| - Elaborar los ajustes necesarios para la actualización del instrumento - Revisar y ajustar los anexos que deben conformar el paquete de convalidación - Realizar la memoria descriptiva de acuerdo a la estructura definida en el Acuerdo 001 de 2024 - Radicar el paquete de convalidación del instrumento archivístico | SI / NO | Presentar ante el Consejo Distrital de Archivos los ajustes y/o actualización de la Tabla de Retención Documental | X | X | X | 2025-02-15 | 30/06/2025 (PINAR 2024) Aplazamiento 30/11/2025 se aplaza al 30/11/2026 por Comité Directivo del 23/10/2025 | 1 |  | 0% | Se solicita reprogramación de la actividad por que se encuentra en proceso de convalidación eñ ajuste de las TVD |  | En comité del mes de octubre se solicita modificación de la fecha final |  |  | #REF!
La Fundación debe acatar y dar cumplimiento a los instrumentos archivísticos adoptados en la entidad, particularmente en lo establecido en el Programa de Gestión Documental - PGD dando cumplimiento a lo establecido en la normativa archivística. | - Ejecutar las actividades establecidas en el Programa de Gestión Documental de acuerdo al cronograma de actividades para la vigencia 2025 y 2026 | (Cantidad de actividades ejecutadas establecidas en el cronograma de actividades del PGD / Cantidad de actividades programadas en el cronograma de actividades del PGD) * 100 | Ejecutar las actividades establecidas en el Programa de Gestión Documental de acuerdo a lo programado | X | X | X | 2025-02-15 | 2025-11-30 | 9 | 6 | 66.67% | Se presenta cronograma de actividades con corte al 30 de junio de 2025, de las actividades programadas PGD | Cronograma completo 2023 - 2026 PGD |  |  |  | #REF!
| Gestionar la verificación física de expedientes en custodia del proveedor de almacenamiento y custodia de documentos - Actualizar el inventario documental bajo el modelo de código de barras implementado en la Fundación | (Total de cajas físicas verificados / Total cajas registradas en inventario documental) * 100 | Verificar el inventario documental contra la información física de la Fundación | X |  |  | 2025-02-15 | 01/02/2025 (PINAR 2024) Aplazamiento 30/04/2025 | 1050 | 1054 | 100.4% | Se realiza la verificación física de las cajas en las instalaciones de Tandem | Inventario documental en carpeta de Drive en la siguiente ruta: https://docs.google.com/spreadsheets/d/15eoObmLB4ovPB0eh6moqyNK8774rsh8z/edit?usp=drive_link&ouid=111352619139906380283&rtpof=true&sd=true Inventario Documental punteado
La fundación no ha declarado la producción documental relacionada con las actividades destinadas a la inclusión de ciudadanos que han sido víctimas de graves violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario en el contexto del conflicto armado del país. | Diligenciamiento del Esquema de Criterios de Identificación de Archivos de Derechos Humanos - ECIADH de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Dirección Distrital de Archivo de Bogotá | SI / NO | Esquema de Criterios de Identificación de Archivos de Derechos Humanos – ECIADH diligenciado | X |  |  | 2025-02-15 | 30/06/2025 (PINAR 2024) Aplazamiento 30/11/2025 | 1 | 0.5 | 50% | Se avanza en el diligenciamiento del cuestionario de acuerdo al Esquema general de componentes y medidas de gestión documental archivos relativos a los DD. HH, el DIH, la paz y la reconciliación, siguiendo los líneamientos fomulado pr el Archivo de Bogotá; por parte del proceso Gestión Documental. Se realiza reunión con las áreas misionales el 6 de novimbre.y se remité correo con la información para el diligenciamiento del cuestionario | Agendamiento reunión 6 de noviembre y PPT Correo electrónico Cuestionario de Derechos Humanos (acorde a los lineamientos) | Se solicita en comité directivo del mes de octubre modificar la actividad y el producto entregable de esta actividad: Antes: Actividad: Diligenciar el formulario de caracterización de la entidad Realizar la solicitud de información de las series documentales impactadas ante la entidad correspondiente, de ser necesario actualizar la disposición final de las series y subseries identificadas Entregable:Declarar la producción documental relacionada con las actividades de inclusión de ciudadanos que han sido victimas de graves manifiestas violaciones a los Derechos Humanos, e infracciones al Derecho Internacional Humanitario |  |  | #REF!
Cuarta parte - Control de cambios del Plan
* La Segunda línea de defensa realizará seguimientos por muestreo de acuerdo con su cronograma anual .
CONTROL DE CAMBIOS CONTENIDOS DEL PLAN
Fecha
2024-12-27 |  | V1 | Versión inicial
2025-05-28 |  | V2 | Modificación de algunas fechas y magnitudes
ELABORÓ:
Nombre: |  | Sonia Marcela Vanegas | Nombre del Líder del Proceso: Gala Margarita Forero Yanquén
Cargo: |  | Contratista Gestión Documental | Registrar cargo Profesional Universitario Código 219 Grado 1 Gestión Documental y Atención al Ciudadano
V4, 26-04-2021

## 2026
Primera Parte - Información del Plan de Acción u Operativo
NOMBRE DEL PLAN: | Plan Institucional de Archivo – PINAR | [5 empty] | Objetivos Estratégicos Asociados - Plan Estratégico Institucional
OBJETIVO: | Elaborar, implementar y actualizar los instrumentos archivísticos y de acceso a la información pública, que permitan evidenciar la gestión de la Fundación en cumplimiento de la normativa archivística. | [5 empty] | 5. Consolidar modelos de gestión, desarrollando capacidades del talento humano y optimizando los recursos tecnológicos, físicos y financieros para dar respuesta eficaz a las necesidades de la ciudadanía y grupos de valor
PROCESO: | Gestión Documental
Políticas de Operación | Las modificaciones y actualizaciones realizadas al PINAR y su Plan de Acción, serán aprobados por el Comité de Gestión y Desempeño de la FUGA. La implementación del PINAR será objeto de seguimiento periódico de acuerdo a los indicadores asociados al proceso de Gestión Documental. | [5 empty] | Proyecto de inversión FUGA (si aplica)
1
Segunda Parte - Descripción de los elementos y actividades | [8 empty] | Tercera Parte - Seguimiento
COMPONENTE | ACTIVIDAD | FÓRMULA DEL INDICADOR | PRODUCTO ENTREGABLE | Vigencia |  | FECHA |  | Vigencia (2026) | Primer seguimiento | [5 empty] | Segundo seguimiento
|  |  |  | 2025 | 2027 | INICIAL | FINAL | MAGNITUD TOTAL PROGRAMADA | Primera Línea de defensa |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación * |  | Primera Línea de defensa |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación *
[9 empty] | Avance acumulado | Porcentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | Avance acumulado | Porcentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad
La carencia de un Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivos, alineado con los lineamientos establecidos en el Modelo de Requisitos Técnicos y Funcionales del SGDA adoptado en la entidad. | Ejecutar las actividades para el cumplimiento y ajuste de los requisitos definidos en el Plan de Implementación del Modelo de Documentos Electrónicos MOREQ 2025 - 2027: 1. Realizar las Historias de Usuario para el desarrollo de los requisitos en el Gestor Documental 2. Realizar el desarrollo requerido para la implementación de los requisitos definido en el Gestor Documental 3. Realizar las pruebas y ajustes del desarrollo para su puesta en producción en el Gestor Documental | (Cantidad de requisitos implementados de acuerdo al Plan de implementación del MOREQ/ Cantidad de requisitos programados en el plan de implementación para cada vigencia) * 100 | Requisitos del MOREQ ajustados o implementados en el Gestor documental | X | X | 2026-02-15 | 2026-11-30 | 4 |  | 0%
| 1. Actualizar el Modelo de Requisitos de Documentos Electrónicos MOREQ frente a las funcionalidades de los servicios de acuerdo a las actuales necesidades de la entidad | (Cantidad de servicios actualizados del MOREQ/ Cantidad de servicios definidos para actualizar) * 100 | ´-Modelo de Requisitos de Documentos Electrónicos MOREQ actualizado a nivel de servicios |  |  | 2026-02-15 | 2026-11-30 | 2
| 1. Identificar en el Gestor Documental Orfeo los metadatos que contiene el sistema de acuerdo al esquema definido para la entidad. 2. Realizar el desarrollo requerido para la implementación del esquema de metadatos definido en el Gestor Documental 3. Realizar las pruebas y ajustes del desarrollo para su puesta en producción en el Gestor Documental | (Esquema de metadatos implementado en el Gestor Documental/ 1 Esquema de metadatos por implementar en el Gestor Documental) *100 | Esquema de metadatos implementado en el Gestor Documental |  |  | 2026-02-15 | 2026-11-30 | 1 |  | 0%
La entidad carece de la totalidad de los planes del Sistema Integrado de Conservación que permita garantizar la conservación efectiva de los documentos análogos, electrónicos y digitales en condiciones de Autenticidad, Fiabilidad, Integridad y Disponibilidad. | 1. Ejecutar las actividades establecida en el cronograma de actividades para las vigencia 2026 del Plan de Preservación Digital | (Cantidad de actividades ejecutadas del Plan de Preservación Digital/ Cantidad de actividades programadas en el plan de Preservación Digital) ¨100 | Cronograma de actividades del Plan de Preservación Digital ejecutado |  |  | 2025-02-15 | 2026-12-15 | 6
| 1. Ejecutar las actividades establecida en el cronograma de actividades para las vigencia 2025 - 2028 en el Plan de Conservación Documento puede ser consultado bajo el siguiente radicado: 20232300128223. | (Cantidad de actividades ejecutadas establecidas en el cronograma de actividades del Plan de Conservación para la vigencia / Cantidad de actividades programadas en el cronograma de actividades del Plan de Conservación) ¨100 | Cronograma de actividades del Plan de Conservación Ejecutado | X | X | 2026-02-15 | 2026-12-15 | 11 |  | 0%
La entidad requiere continuar con la implementación de las disposiciones finales establecidas en las Tablas de Retención y las Tablas de Valoración Documental convalidadas en la entidad dando cumplimiento a lo establecido en la normativa archivística. | -Identificar la documentación que ha cumplido con el tiempo de retención documental en el archivo de Gestión para cada una de las dependencias y/o procesos de la entidad - Realizar el cierre de los expedientes a transferir - Elaborar el Inventario Documental FUID para los documentos a ser transferidos - Formalizar la transferencia documental por medio de una comunicación interna Nota: Unidad Documental: (Carpeta, expediente, Cd, DVD, USB, Plano, etc.) | (Cantidad de unidades documentales transferidas / Cantidad de unidades documentales identificadas para transferir) * 100 | Inventario Documental FUID con la relación de las unidades documentales transferidas | X | X | 2026-02-15 | 2026-11-30 | 1800 |  | 0%
| - Identificar y realizar inventario de la documentación que cumpla con el tiempo de retención documental y se encuentre con disposición final eliminación y/o los documentos que no se deben conservar conforme al proceso de selección. - Presentar para validación y aprobación por parte del Comité Directivo el inventario de documentos a eliminar - Publicar en la pagina web de la entidad el inventario de documentos a eliminar por un termino de 90 días - Realizar verificación de la información a eliminar previa a destrucción - Coordinar y verificar la destrucción de la documentación dejando evidencia y certificado del proceso - Elaborar y presentar para validación y aprobación del Comité Directivo el Acta de eliminación documental | (Cantidad de expedientes eliminados / Cantidad de expedientes identificados para eliminación) * 100 | Acta de eliminación e inventario documental de documentos eliminados publicados en la página web | X |  | 2026-02-01 | 2026-11-30 | Pendiente definir magnitud de acuerdo al resultado del Inventario de la documentacion cuya disposición final sea de eliminación |  | #VALUE!
| - Realizar la toma de inventario por medio de punteo del total de expedientes contenidas en las cajas de archivo en custodia del proveedor - Actualizar el GD-FT-02 Formato Único inventario documental FUID en caso de ser necesario . Realizar la publicación del FUID en la pagina web de la entidad en la sección de Datos abiertos de transparencia. . En caso de encontrar inconsistencias frente al inventario de la entidad, se procederá a informar mediante comunicación interna el reporte detallado de la novedad encontrada a la Subdirectora de Gestión Corporativa | (Cantidad de expedientes verificados / cantidad de expedientes en custodia del proveedor) | GD-FT-02 Formato Único inventario documental FUID actualizado y publicado en página web |  | X | 2026-02-15 | 2026-12-15 | 11535 |  | 0%
| - Elaborar los anexos y realizar los ajustes necesarios al paquete de convalidación de las Tablas de Valoración Documental - Radicar el paquete de convalidación de las Tablas de Valoración Documental ante Consejo Distrital de Archivos de Bogotá. | (Paquete para la convalidación de las Tablas Valoración Documental radicado ante el Consejo Distrital de Archivos de Bogotá/ Paquete elaborado para la convalidación de las Tablas Valoración documental )*100 | Paquete para la convalidación de las Tabla de Retención y/o Valoración Documental radicado ante el Consejo Distrital de Archivos de Bogotá | X | X | 2026-02-15 | 30/11/2026 | 1 |  | 0% | [5 empty] | #REF!
La Fundación debe acatar y dar cumplimiento a los instrumentos archivísticos adoptados en la entidad, particularmente en lo establecido en el Programa de Gestión Documental - PGD dando cumplimiento a lo establecido en la normativa archivística. | - Ejecutar las actividades establecidas en el Programa de Gestión Documental de acuerdo al cronograma de actividades para la vigencia 2026 | (Cantidad de actividades ejecutadas establecidas en el cronograma del PGD / Cantidad de actividades programadas en el cronograma del PGD) * 100 | Cronograma de actividades del Programa de Gestión Documental ejecutado | X | X | 2026-02-15 | 2026-12-15 | 10 |  | 0% | [5 empty] | #REF!
Cuarta parte - Control de cambios del Plan
* La Segunda línea de defensa realizará seguimientos por muestreo de acuerdo con su cronograma anual .
CONTROL DE CAMBIOS CONTENIDOS DEL PLAN
Fecha
2026-01-28 |  | V1 | Versión inicial
ELABORÓ:
Nombre: |  | Sonia Marcela Vanegas | Nombre del Líder del Proceso: Gala Margarita Forero Yanquén
Cargo: |  | Contratista Gestión Documental | Registrar cargo Profesional Universitario Código 219 Grado 1 Gestión Documental y Atención al Ciudadano
V4, 26-04-2021

## modificaciones para Comite
ACTIVIDAD INICIAL | FÓRMULA DEL INDICADOR | PRODUCTO ENTREGABLE
Ejecutar las actividades para el cumplimiento y ajuste de los requisitos definidos en el Plan de Implementación del Modelo de Documentos Electrónicos MOREQ 2025 - 2027: 1. Realizar las Historias de Usuario para el desarrollo de los requisitos en el Gestor Documental para el desarrollo, la administración y parametrización 2. Realizar la planeación y desarrollo tecnológico 3. Realizar las pruebas y ajustes requeridos 4. Subir y verificar la puesta en producción de los desarrollos | (Cantidad de requerimientos implementados de acuerdo al Plan de implementación del MOREQ/ Cantidad de requerimientos programados en el plan de implementación para cada vigencia) * 100 | Requisitos del MOREQ ajustados o implementados
ACTIVIDAD MODIFICADA | FÓRMULA DEL INDICADOR | MAGNITUD TOTAL PROGRAMADA
Ejecutar las actividades para el cumplimiento y ajuste de los requisitos definidos en el Plan de Implementación del Modelo de Documentos Electrónicos MOREQ 2025 - 2027: 1. Realizar las Historias de Usuario para el desarrollo de los requisitos en el Gestor Documental 2. Realizar el desarrollo requerido para la implementación de los requisitos definido en el Gestor Documental 3. Realizar las pruebas y ajustes del desarrollo para su puesta en producción en el Gestor Documental | (Cantidad de requisitos implementados de acuerdo al Plan de implementación del MOREQ/ Cantidad de requisitos programados en el plan de implementación para cada vigencia) * 100 | Requisitos del MOREQ ajustados o implementados
ACTIVIDAD INICIAL | FÓRMULA DEL INDICADOR | PRODUCTO ENTREGABLE
1. Implementar el esquema de metadatos de acuerdo al cronograma establecido 2. Realizar los requerimientos del caso para el desarrollo en el Gestor Documental Orfeo 3. Realizar las pruebas del caso de los desarrollos 4. Verificar la puesta en producción de los desarrollos realizados | SI / NO | Implementar el esquema de metadatos definido para la entidad
ACTIVIDAD MODIFICADA | PRODUCTO ENTREGABLE MODIFICADO | PRODUCTO ENTREGABLE MODIFICADO
1. Identificar en el Gestor Documental Orfeo los metadatos que contiene el sistema de acuerdo al esquema definido para la entidad. 2. Realizar el desarrollo requerido para la implementación del esquema de metadatos definido en el Gestor Documental 3. Realizar las pruebas y ajustes del desarrollo para su puesta en producción en el Gestor Documental | SI / NO | Esquema de metadatos implementado en el Gestor Documental
INCLUIR NUEVA ACTIVIDAD INICIAL | FÓRMULA DEL INDICADOR | PRODUCTO ENTREGABLE
1. Actualizar el Modelo de Requisitos de Documentos Electrónicos MOREQ frente a las funcionalidades de los servicios de acuerdo a las actuales necesidades de la entidad | (Cantidad de servicios actualizados del MOREQ/ Cantidad de servicios definidos para actualizar) * 100 | ´-Modelo de Requisitos de Documentos Electrónicos MOREQ actualizado a nivel de servicios
ACTIVIDAD INICIAL | FÓRMULA DEL INDICADOR | PRODUCTO ENTREGABLE
1. Ejecutar las actividades establecida en el cronograma de actividades para las vigencia 2026 - 2028 en el Plan de Preservación digital a largo plazo | (Cantidad de actividades ejecutadas del Plan de Preservación a Largo Plazo / Cantidad de actividades programadas en el plan de Preservación a Largo Plazo) ¨100 | Ejecutar lo indicado en el plan de Preservación Digital a Largo Plazo para la vigencia 2026 - 2028
ACTIVIDAD MODIFICADA | FÓRMULA DEL INDICADOR | PRODUCTO ENTREGABLE MODIFICADO
1. Ejecutar las actividades establecida en el cronograma de actividades para las vigencia 2026 del Plan de Preservación Digital | (Cantidad de actividades ejecutadas del Plan de Preservación Digital/ Cantidad de actividades programadas en el plan de Preservación Digital) ¨100 | Cronograma de actividades del Plan de Preservación Digital ejecutado
ACTIVIDAD | FÓRMULA DEL INDICADOR | PRODUCTO ENTREGABLE
1. Ejecutar las actividades establecida en el cronograma de actividades para las vigencia 2025 - 2028 en el Plan de Conservación Documento puede ser consultado bajo el siguiente radicado: 20232300128223. | (Cantidad de actividades ejecutadas establecidas en el cronograma de actividades del Plan de Conservación para la vigencia / Cantidad de actividades programadas en el cronograma de actividades del Plan de Conservación) ¨100 | Ejecutar las acciones programadas en el cronograma de actividades en el plan de conservación para la vigencia 2025 - 2027
ACTIVIDAD | FÓRMULA DEL INDICADOR | PRODUCTO ENTREGABLE MODIFICADO
1. Ejecutar las actividades establecida en el cronograma de actividades para la vigencia 2026 en el Plan de Conservación. | (Cantidad de actividades ejecutadas establecidas en el cronograma de actividades del Plan de Conservación para la vigencia / Cantidad de actividades programadas en el cronograma de actividades del Plan de Conservación) ¨100 | Cronograma de actividades del Plan de Conservación Ejecutado
ACTIVIDAD INICIAL | FÓRMULA DEL INDICADOR | PRODUCTO ENTREGABLE
¨-Identificar la documentación que ha cumplido con el tiempo de retención Documental en el archivo de Gestión para cada una de las dependencias y/o procesos de la entidad - Realizar el cierre de los expedientes a transferir - Elaborar el Inventario Documental FUID para los documentos a ser transferidos - Formalizar la transferencia Documental por medio de una comunicación interna | (Cantidad de expedientes transferidos / Cantidad de expedientes programados para transferir) * 100 | Inventario Documental FUID con la relación de las unidades documentales transferidas
ACTIVIDAD MODIFICADA | PRODUCTO ENTREGABLE MODIFICADO | PRODUCTO ENTREGABLE MODIFICADO
Realizar transferencias documentales primarias '-Identificar la documentación que ha cumplido con el tiempo de retención documental en el archivo de Gestión para cada una de las dependencias y/o procesos de la entidad - Realizar el cierre de los expedientes a transferir - Elaborar el Inventario Documental FUID para los documentos a ser transferidos - Formalizar la transferencia documental por medio de una comunicación interna Nota: Unidad Documental: (Carpeta, expediente, Cd., DVD, USB, Plano, etc.) | (Cantidad de unidades documentales transferidas / Cantidad de unidades documentales identificadas para transferir) * 100 | Inventario Documental FUID con la relación de las unidades documentales transferidas
ACTIVIDAD INICIAL | FÓRMULA DEL INDICADOR | PRODUCTO ENTREGABLE
- Identificar y realizar inventario de la documentación que cumpla con el tiempo de retención documental y se encuentre con disposición final eliminación o los documentos resultado de la selecciones realizadas - Presentar para validación y aprobación por parte del Comité Interno de Archivo - Publicar en la pagina web de la entidad el inventario de documentos a eliminar por un termino de 90 días - Realizar verificación de la información a eliminar previa a destrucción - Coordinar y verificar la destrucción de la documentación dejando evidencia del proceso y certificado del proceso - Elaborar el Acta de eliminación documental e informar al Comitpe directivo | (Cantidad de expedientes eliminados y aprobados por acta / Cantidad de expedientes identificados para eliminación) * 100 | Aplicar la disposición final de eliminación de documentos físicos
ACTIVIDAD MODIFICADA | PRODUCTO ENTREGABLE MODIFICADO | PRODUCTO ENTREGABLE MODIFICADO
- Identificar y realizar inventario de la documentación que cumpla con el tiempo de retención documental y se encuentre con disposición final eliminación y/o los documentos que no se deben conservar conforme al proceso de selección. - Presentar para validación y aprobación por parte del Comité Directivo el inventario de documentos a eliminar - Publicar en la pagina web de la entidad el inventario de documentos a eliminar por un termino de 90 días - Realizar verificación de la información a eliminar previa a destrucción - Coordinar y verificar la destrucción de la documentación dejando evidencia y certificado del proceso - Elaborar y presentar para validación y aprobación del Comité Directivo el Acta de eliminación documental | (Cantidad de expedientes eliminados / Cantidad de expedientes identificados para eliminación) * 100 | Acta de eliminación e inventario documental de documentos eliminados publicados en la página web
ACTIVIDAD INICIAL | FÓRMULA DEL INDICADOR | PRODUCTO ENTREGABLE
- Elaborar los ajustes necesarios para la actualización del instrumento - Revisar y ajustar los anexos que deben conformar el paquete de convalidación - Realizar la memoria descriptiva de acuerdo a la estructura definida en el Acuerdo 001 de 2024 - Radicar el paquete de convalidación del instrumento archivístico | SI / NO | Presentar ante el Consejo Distrital de Archivos los ajustes y/o actualización de la Tabla de Retención Documental
ACTIVIDAD MODIFICADA | FÓRMULA DEL INDICADOR | PRODUCTO ENTREGABLE MODIFICADO
- Elaborar los anexos y realizar los ajustes necesarios al paquete de convalidación de las Tablas de Retención y/o Valoración Documental - Radicar el paquete de convalidación de las Tablas de Retención y/o Valoración Documental ante Consejo Distrital de Archivos de Bogotá. | SI / NO | Paquete para la convalidación de las Tabla de Retención y/o Valoración Documental radicado ante el Consejo Distrital de Archivos de Bogotá
ACTIVIDAD INICIAL | FÓRMULA DEL INDICADOR | PRODUCTO ENTREGABLE
- Ejecutar las actividades establecidas en el Programa de Gestión Documental de acuerdo al cronograma de actividades para la vigencia 2025 y 2026 | (Cantidad de actividades ejecutadas establecidas en el cronograma de actividades del PGD / Cantidad de actividades programadas en el cronograma de actividades del PGD) * 100 | Ejecutar las actividades establecidas en el Programa de Gestión Documental de acuerdo a lo programado
ACTIVIDAD MODIFICADA | FÓRMULA DEL INDICADOR | PRODUCTO ENTREGABLE MODIFICADO
- Ejecutar las actividades establecidas en el Programa de Gestión Documental de acuerdo al cronograma de actividades para la vigencia 2026 | (Cantidad de actividades ejecutadas establecidas en el cronograma del PGD / Cantidad de actividades programadas en el cronograma del PGD) * 100 | Cronograma de actividades del Programa de Gestión Documental ejecutado
Retirar la siguiente actividad ya que se encuentra incuida dentro de los requisitos del MOREQ y la validación de los diferentes aplicativos se realizó en el Plan de Preservación Digital
1. Caracterización de los sistemas de información misional, de apoyo o transaccionales. 2. Verificar que se realice la integración de interoperabilidad con los sistemas de información identificados | (Cantidad de sistemas de información que inter-opere con Orfeo / Cantidad de sistemas de información identificados) * 100 | Caracterización de los sistemas de información misional, de apoyo o transaccionales. Verificar la integración de interoperabilidad con los sistemas de información identificados
Incluir la siguiente actividad
1. Actualizar el Modelo de Requisitos de Documentos Electrónicos MOREQ frente a las funcionalidades de los servicios de acuerdo a las actuales necesidades de la entidad | (Cantidad de servicios actualizados del MOREQ/ Cantidad de servicios definidos para actualizar) * 100 | ´-Modelo de Requisitos de Documentos Electrónicos MOREQ actualizado a nivel de servicios
- Realizar la toma de inventario por medio de punteo del total de expedientes contenidas en las cajas de archivo en custodia del proveedor - Actualizar el GD-FT-02 Formato Único inventario documental FUID en caso de ser necesario . Realizar la publicación del FUID en la pagina web de la entidad en la sección de Datos abiertos de transparencia. . En caso de encontrar inconsistencias frente al inventario de la entidad, se procederá a informar mediante comunicación interna el reporte detallado de la novedad encontrada a la Subdirectora de Gestión Corporativa | (Cantidad de expedientes verificados / cantidad de expedientes en custodia del proveedor) | GD-FT-02 Formato Único inventario documental FUID actualizado y publicado en página web

## Hoja3 (hidden)
ACTIVIDAD | PRODUCTO ENTREGABLE | MAGNITUD TOTAL PROGRAMADA | FECHA |  | COMITÉ
|  |  | FINAL | SOLICITUD APLAZAMIENTO FINAL
1.Identificar el modelo de esquema de metadatos que escogera para se implementado en la Entidad (En reunión entre Tic´s y GD se decisión del Modelo que establece el Archivo de Bogotá) 2. Identificar los metadatos que ya se encuentran implementados en el Gestor Documental Orfeo (Se enceuntran identificados, pendiente completar con uan descripción de cada metadato) 3. Plan de trabajo para elaborar el esquema 4. Fase 1: De elaboración e implementación al 10 de julio | Elaborar el esquema de metadatos definido para la entidad | 1 | 2025-06-30 | 2025-12-15 | Se solicita en sesión de Comité Directivo del 28/05/2025
1. Realizar un diagnóstico a integral sobre los documentos electrónicos de archivos en la entidad 1. Diseño y elaboración del Plan de preservación digital a largo plazo 2. Presentación ante comité interno de archivo 3. Ajustar en caso de ser necesario 4. Presentación ante el Comité Directivo 5. Publicación en página web y portales de datos abiertos- Publicación en página web y portales de datos abiertos | Diseñar y aprobar el Plan de preservación digital a largo plazo | 1 | 2025-06-30 | 2025-12-15 | Se solicita en sesión de Comité Directivo del 28/05/2025
- Identificar y realizar inventario de la documentación que cumpla con el tiempo de retención documental y se encuentre con disposición final eliminación o los documentos resultado de la selecciones realizadas - Presentar para validación y aprobación por parte del Comité Interno de Archivo - Publicar en la pagina web de la entidad el inventario de documentos a eliminar por un termino de 90 días - Realizar verificación de la información a eliminar previa a destrucción - Coordinar y verificar la destrucción de la documentación dejando evidencia del proceso y certificado del proceso - Elaborar y presentar para validación y aprobación del Comité Directivo el Acta de eliminación documental | Aplicar la disposición final de eliminación de documentos físicos | 50 modificar a 253 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Se solicita en sesión de Comité Directivo del 28/05/2025

## Listas FUGA (hidden)
Objetivos estratégicos | Proyectos de Inversión | Procesos FUGA | Dependencias | Estado de la actividad
1. Mejorar la calidad de vida de la ciudadanía al ampliar el acceso a la práctica y disfrute del arte y la cultura como parte de su cotidianidad en condiciones de equidad. | 7682. Desarrollo y Fomento a las prácticas artísticas y culturales para dinamizar el centro de Bogotá | Planeación | Subdirección de Gestión Corporativa | Cumplimiento total (80-100%)
2. Potenciar a los creadores del Centro que quieran expresarse y ver en el arte, la cultura y la creatividad una forma de vida. | 7724. Mejoramiento y Conservación de la infraestructura cultural pública para el disfrute del centro de Bogotá | Servicio al ciudadano | Subdirección Artística y Cultural | Avances en la gestión (60-79%)
3. Impulsar la reactivación física, económica y social del sector del antiguo Bronx y articularlo con las comunidades y territorios del centro de la ciudad a partir del arte, la cultura y la creatividad | 7674. Desarrollo del Bronx Distrito Creativo en Bogotá | Gestión de las comunicaciones | Subdirección para la Gestión del Centro de Bogotá | Sin gestión (0-59%)
4. Aumentar la apropiación del centro de la ciudad como un territorio diverso, de convivencia pacífica, encuentro y desarrollo desde la transformación cultural | 7713. Fortalecimiento del ecosistema de la economía cultural y creativa del centro de Bogotá | Gestión del Talento Humano | Oficina Asesora Jurídica
5. Consolidar modelos de gestión, desarrollando capacidades del talento humano y optimizando los recursos tecnológicos, físicos y financieros para dar respuesta eficaz a las necesidades de la ciudadanía y grupos de valor | 7664. Transformación Cultural de imaginarios del Centro de Bogotá | Evaluación Independiente de la Gestión | Oficina Asesora de Planeación
| 7760- Modernización de la Arquitectura Institucional de la FUGA | Gestión de mejora | Oficina de Control Interno
|  | Transformación cultural para la revitalización del centro | Dirección general
Gestión Documental
Gestión de TIC
Recursos Físicos
Gestión Financiera
Gestión Jurídica