## Rotulo (hidden)
Proceso: | Planeación
Documento: | Formato Plan de acción para la formulación, seguimiento y monitoreo de los planes institucionales y estratégicos | Código: | PN-FTPL-06 | Versión: | 5

## PIC
Primera Parte - Información del Plan de Acción u Operativo
NOMBRE DEL PLAN: | PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN |  |  |  | Objetivos Estratégicos Asociados - Plan Estratégico Institucional
OBJETIVO: | Promover el desarrollo de las capacidades, destrezas, habilidades, valores y competencias fundamentales de los empleados públicos de la FUGA, propendiendo por la eficacia personal, grupal y organizacional, y el mejoramiento en la prestación de los servicios, mediante espacios de capacitación y formación, que correspondan con las necesidades identificadas. |  |  |  | 4, Fortalecer la gestión institucional, optimizando los recursos tecnológicos, financieros, físicos y su equipo humano, para mejorar el relacionamiento integral con los grupos de valor y asegurar el cumplimiento de la misión.
PROCESO: | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
Políticas de Operación | La Fundación Gilberto Alzate Avendaño – FUGA desarrollará el Plan Institucional de Capacitación como un instrumento estratégico orientado al fortalecimiento de las competencias comportamentales, técnicas y funcionales de los servidores públicos, en coherencia con la misión institucional, los objetivos estratégicos, el ciclo de vida laboral del servidor público y las necesidades identificadas mediante diagnóstico anual. La ejecución del Plan se realizará bajo los principios de pertinencia, equidad, eficiencia y mejora continua, priorizando acciones de formación que contribuyan al mejoramiento del desempeño individual y colectivo, al fortalecimiento de los procesos institucionales y a la calidad en la prestación del servicio público, en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG. |  |  |  | Proyecto de inversión FUGA (si aplica)
7921 -Fortalecimiento institucional de la FUGA Bogotá D.C.
Segunda Parte - Descripción de los elementos y actividades | [6 empty] | Tercera Parte - Seguimiento
COMPONENTE | ACTIVIDAD | FÓRMULA DEL INDICADOR | PRODUCTO ENTREGABLE | FECHA |  | Vigencia (Año) | Primer seguimiento | [5 empty] | Segundo seguimiento
|  |  |  | INICIAL | FINAL | MAGNITUD TOTAL PROGRAMADA | Primera Línea de defensa |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación * |  | Primera Línea de defensa |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación *
[7 empty] | Avance acumulado | Procentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | Avance acumulado | Procentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad
Plan Institucional de Capacitación | Divulgar semestralmente las ofertas de desarrollo académico ofertadas por el Distrito. | (# de actividad realizada / 2 actividades programadas) * 100 | Divulgación por cualquier medio de la actividad. | 2026-02-01 | 2026-12-15 | 2 |  | 0% | [5 empty] | 0%
Plan Institucional de Capacitación | Divulgar semestralmente una pieza relacionada con sostenibilidad ambiental. | (# de actividad realizada / 2 actividades programadas) * 100 | Divulgación por cualquier medio de la actividad. | 2026-02-01 | 2026-12-15 | 2 |  | 0% | [5 empty] | 0%
Plan Institucional de Capacitación | Divulgar semestralmente una pieza comunicativa sobre el uso del lenguaje claro e incluyente. | (# de actividad realizada / 2 actividades programadas) * 100 | Divulgación por cualquier medio de la actividad. | 2026-02-01 | 2026-12-15 | 2 |  | 0% | [5 empty] | 0%
Plan Institucional de Capacitación | Divulgar semestralmente una pieza relacionada con consejos digitales prácticos. | (# de actividad realizada / 2 actividades programadas) * 100 | Divulgación por cualquier medio de la actividad. | 2026-02-01 | 2026-12-15 | 2 |  | 0% | [5 empty] | 0%
Plan Institucional de Capacitación | Realizar una capacitación semestral en protocolos de emergencia y seguridad laboral. | (# de actividad realizada / 2 actividades programadas) * 100 | Divulgación por cualquier medio de la actividad o listado de asistencia o programación en Google Calendario o PPT o acta de realización de la actividad o fotografias. | 2026-02-01 | 2026-12-15 | 2 |  | 0% | [5 empty] | 0%
Plan Institucional de Capacitación | Divulgar los protocolos de servicio y relacionamiento con la ciudadanía para todos los canales de atención. | (# de actividad realizada / 2 actividades programadas) * 100 | Divulgación por cualquier medio de la actividad. | 2026-02-01 | 2026-04-30 | 1 |  | 0% | [5 empty] | 0%
Plan Institucional de Capacitación | Realizar una capacitación en Derecho Disciplinario. | (# de actividad realizada / 1 actividad programada) * 100 | Divulgación por cualquier medio de la actividad o listado de asistencia o programación en Google Calendario o PPT o acta de realización de la actividad o fotografias. | 2026-02-01 | 2026-04-30 | 1 |  | 0% | [5 empty] | 0%
Plan Institucional de Capacitación | Realizar una capacitación sobre la etapa de planeación de los contratos estatales. | (# de actividad realizada / 1 actividad programada) * 100 | Divulgación por cualquier medio de la actividad o listado de asistencia o programación en Google Calendario o PPT o acta de realización de la actividad o fotografias. | 2026-02-01 | 2026-04-30 | 1 |  | 0% | [5 empty] | 0%
Plan Institucional de Capacitación | Realizar una capacitación en supervisión de contratos. | (# de actividad realizada / 1 actividad programada) * 100 | Divulgación por cualquier medio de la actividad o listado de asistencia o programación en Google Calendario o PPT o acta de realización de la actividad o fotografias. | 2026-02-01 | 2026-04-30 | 1 |  | 0% | [5 empty] | 0%
Plan Institucional de Capacitación | Realizar una capacitación en gestión de proyectos y presupuesto. | (# de actividad realizada / 1 actividad programada) * 100 | Divulgación por cualquier medio de la actividad o listado de asistencia o programación en Google Calendario o PPT o acta de realización de la actividad o fotografias. | 2026-02-01 | 2026-04-30 | 1 |  | 0% | [5 empty] | 0%
Plan Institucional de Capacitación | Realizar una capacitación en atención al ciudadano diferencial e incluyente. | (# de actividad realizada / 1 actividad programada) * 100 | Divulgación por cualquier medio de la actividad o listado de asistencia o programación en Google Calendario o PPT o acta de realización de la actividad o fotografias. | 2026-02-01 | 2026-04-30 | 1 |  | 0% | [5 empty] | 0%
Plan Institucional de Capacitación | Realizar una capacitación en Gestión Documental y Sistema Integrado de Conservación. | (# de actividad realizada / 1 actividad programada) * 100 | Divulgación por cualquier medio de la actividad o listado de asistencia o programación en Google Calendario o PPT o acta de realización de la actividad o fotografias. | 2026-02-01 | 2026-04-30 | 1 |  | 0% | [5 empty] | 0%
Plan Institucional de Capacitación | Realizar una capacitación relacionada con la obligación de diligenciar bienes, rentas, conflicto de intereses y personas políticamente expuestas, en las plataformas SIDEAP y SIGEP. | (# de actividad realizada / 1 actividad programada) * 100 | Divulgación por cualquier medio de la actividad o listado de asistencia o programación en Google Calendario o PPT o acta de realización de la actividad o fotografias. | 2026-02-01 | 2026-04-30 | 1 |  | 0% | [5 empty] | 0%
Plan Institucional de Capacitación | Realizar una capacitación en auditorías internas para el comité paritario de seguridad y salud en el trabajo - COPASST. | (# de actividad realizada / 1 actividad programada) * 100 | Divulgación por cualquier medio de la actividad o listado de asistencia o programación en Google Calendario o PPT o acta de realización de la actividad o fotografias. | 2026-02-01 | 2026-04-30 | 1 |  | 0% | [5 empty] | 0%
Plan Institucional de Capacitación | Realizar una sensibilización relacionada con la importancia del diligenciamiento de los documentos de retiro como forma de evitar la FUGA del capital intelectual de la entidad. | (# de actividad realizada / 1 actividad programada) * 100 | Divulgación por cualquier medio de la actividad o listado de asistencia o programación en Google Calendario o PPT o acta de realización de la actividad o fotografias. | 2026-02-01 | 2026-04-30 | 1 |  | 0% | [5 empty] | 0%
Plan Institucional de Capacitación | Realizar una capacitación en normas de transparencia y anticorrupción. | (# de actividad realizada / 1 actividad programada) * 100 | Divulgación por cualquier medio de la actividad o listado de asistencia o programación en Google Calendario o PPT o acta de realización de la actividad o fotografias. | 2026-05-01 | 2026-08-31 | 1 |  | 0% | [5 empty] | 0%
Plan Institucional de Capacitación | Realizar una capacitación en derechos de autor. | (# de actividad realizada / 1 actividad programada) * 100 | Divulgación por cualquier medio de la actividad o listado de asistencia o programación en Google Calendario o PPT o acta de realización de la actividad o fotografias. | 2026-05-01 | 2026-08-31 | 1 |  | 0% | [5 empty] | 0%
Plan Institucional de Capacitación | Realizar una capacitación en el uso de la inteligencia artificial. | (# de actividad realizada / 1 actividad programada) * 100 | Divulgación por cualquier medio de la actividad o listado de asistencia o programación en Google Calendario o PPT o acta de realización de la actividad o fotografias. | 2026-05-01 | 2026-08-31 | 1 |  | 0% | [5 empty] | 0%
Plan Institucional de Capacitación | Realizar una capacitación en Modelo Integrado de Planeación y Gestión. | (# de actividad realizada / 1 actividad programada) * 100 | Divulgación por cualquier medio de la actividad o listado de asistencia o programación en Google Calendario o PPT o acta de realización de la actividad o fotografias. | 2026-05-01 | 2026-08-31 | 1 |  | 0% | [5 empty] | 0%
Plan Institucional de Capacitación | Realizar una capacitación en Sistema Integrado de Gestión. | (# de actividad realizada / 1 actividad programada) * 100 | Divulgación por cualquier medio de la actividad o listado de asistencia o programación en Google Calendario o PPT o acta de realización de la actividad o fotografias. | 2026-05-01 | 2026-08-31 | 1 |  | 0% | [5 empty] | 0%
Plan Institucional de Capacitación | Realizar una capacitación en liderazgo y comunicación efectiva | (# de actividad realizada / 1 actividad programada) * 100 | Divulgación por cualquier medio de la actividad o listado de asistencia o programación en Google Calendario o PPT o acta de realización de la actividad o fotografias. | 2026-05-01 | 2026-08-31 | 1 |  | 0% | [5 empty] | 0%
Plan Institucional de Capacitación | Realizar una capacitación en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo dirigida a la Brigada de Emergencias y al Comité de Convivencia Laboral. | (# de actividad realizada / 1 actividad programada) * 100 | Divulgación por cualquier medio de la actividad o listado de asistencia o programación en Google Calendario o PPT o acta de realización de la actividad o fotografias. | 2026-05-01 | 2026-08-31 | 1 |  | 0% | [5 empty] | 0%
Plan Institucional de Capacitación | Realizar una sensibilización sobre buenas prácticas tecnológicas aplicadas al trabajo diario, en el marco del Día de la Innovación Digital en la FUGA. | (# de actividad realizada / 1 actividad programada) * 100 | Divulgación por cualquier medio de la actividad o listado de asistencia o programación en Google Calendario o PPT o acta de realización de la actividad o fotografias. | 2026-05-01 | 2026-08-31 | 1 |  | 0% | [5 empty] | 0%
Plan Institucional de Capacitación | Realizar recordatorio quincenal entre el 01 de junio y el 31 de julio de 2026 para el diligenciamiento de la Declaración de Bienes, Rentas y Declaración de Conflicto de Interés en SIDEAP y SIGEP. | (# de actividad realizada / 4 actividad programada) * 100 | Recordatorios realizados por cualquier medio | 2026-06-01 | 2026-07-31 | 4 |  | 0% | [5 empty] | 0%
Plan Institucional de Capacitación | Remitir a todos los servidores públicos una circular interna durante el mes de agosto, recordando la obligación de entregar copia de su declaración de renta correspondiente al año gravable anterior. | (# de actividad realizada / 1 actividad programada) * 100 | Circular interna | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 1 |  | 0% | [5 empty] | 0%
Plan Institucional de Capacitación | Divulgar una pieza de sensibilización de accesibilidad y relacionamiento con personas en condición de discapacidad | (# de actividad realizada / 1 actividad programada) * 100 | Divulgación por cualquier medio de la actividad. | 2026-05-01 | 2026-08-31 | 1 |  | 0% | [5 empty] | 0%
Plan Institucional de Capacitación | Divulgar una pieza comunicativa de prevención de estigmatización y relacionamiento con personas en condición de discapacidad. | (# de actividad realizada / 1 actividad programada) * 100 | Divulgación por cualquier medio de la actividad. | 2026-05-01 | 2026-08-31 | 1 |  | 0% | [5 empty] | 0%
Plan Institucional de Capacitación | Realizar una capacitación en manejo adecuado de cargas, ergonomía y autocuidado postural en las diferentes modalidades de trabajo. | (# de actividad realizada / 1 actividad programada) * 100 | Divulgación por cualquier medio de la actividad o listado de asistencia o programación en Google Calendario o PPT o acta de realización de la actividad o fotografias. | 2026-05-01 | 2026-08-31 | 1 |  | 0% | [5 empty] | 0%
Plan Institucional de Capacitación | Realizar capacitación en Inducción y Actualización General de la Brigada de Emergencias. | (# de actividad realizada / 1 actividad programada) * 100 | Divulgación por cualquier medio de la actividad o listado de asistencia o programación en Google Calendario o PPT o acta de realización de la actividad o fotografias. | 2026-05-01 | 2026-08-31 | 1 |  | 0% | [5 empty] | 0%
Plan Institucional de Capacitación | Realizar capacitación en Primeros Auxilios Avanzados | (# de actividad realizada / 1 actividad programada) * 100 | Divulgación por cualquier medio de la actividad o listado de asistencia o programación en Google Calendario o PPT o acta de realización de la actividad o fotografias. | 2026-05-01 | 2026-08-31 | 1 |  | 0% | [5 empty] | 0%
Plan Institucional de Capacitación | Realizar capacitación en Control y Manejo de Incendios, Nivel Avanzado | (# de actividad realizada / 1 actividad programada) * 100 | Divulgación por cualquier medio de la actividad o listado de asistencia o programación en Google Calendario o PPT o acta de realización de la actividad o fotografias. | 2026-05-01 | 2026-08-31 | 1 |  | 0% | [5 empty] | 0%
Plan Institucional de Capacitación | Realizar capacitación en Manejo de Extintores Especializados (CO₂,) | (# de actividad realizada / 1 actividad programada) * 100 | Divulgación por cualquier medio de la actividad o listado de asistencia o programación en Google Calendario o PPT o acta de realización de la actividad o fotografias. | 2026-05-01 | 2026-08-31 | 1 |  | 0% | [5 empty] | 0%
Plan Institucional de Capacitación | Realizar capacitación en Evacuación y Gestión de Multitudes | (# de actividad realizada / 1 actividad programada) * 100 | Divulgación por cualquier medio de la actividad o listado de asistencia o programación en Google Calendario o PPT o acta de realización de la actividad o fotografias. | 2026-05-01 | 2026-08-31 | 1 |  | 0% | [5 empty] | 0%
Plan Institucional de Capacitación | Realizar capacitación en Comunicación en Emergencias | (# de actividad realizada / 1 actividad programada) * 100 | Divulgación por cualquier medio de la actividad o listado de asistencia o programación en Google Calendario o PPT o acta de realización de la actividad o fotografias. | 2026-05-01 | 2026-08-31 | 1 |  | 0% | [5 empty] | 0%
Plan Institucional de Capacitación | Realizar capacitación en Manejo de Crisis por Amenazas Externas | (# de actividad realizada / 1 actividad programada) * 100 | Divulgación por cualquier medio de la actividad o listado de asistencia o programación en Google Calendario o PPT o acta de realización de la actividad o fotografias. | 2026-05-01 | 2026-08-31 | 1 |  | 0% | [5 empty] | 0%
Plan Institucional de Capacitación | Aplicar una encuesta a los servidores públicos de la entidad, para saber si los objetivos de la entidad han mejorado los servicios a la ciudadanía. | (# de actividad realizada / 1 actividad programada) * 100 | Encuesta realizada | 2026-09-01 | 2026-12-15 | 1 |  | 0% | [5 empty] | 0%
Cuarta parte - Control de cambios del Plan
* La Segunda línea de defensa realizará seguimientos por muestreo de acuerdo con su cronogrma anual .
CONTROL DE CAMBIOS CONTENIDOS DEL PLAN
Fecha |  | Versión |  | Modificaciones
2026-01-28 |  | 1 |  | Versión inicial
ELABORÓ: |  | REVISÓ: |  | APROBÓ
Nombre: Lina Stefania Arevalo Sanabria |  | Nombre: Maria del Pilar Salgado Hernandez |  | Nombre del Líder del Proceso: Liliana Patricia Hernandez Hurtado |  | Comité de Dirección
Cargo: Contratista GTH |  | Cargo: Profesional Especializado GTH |  | Cargo: Subdirectora de Gestión Corporativa
V4, 26-04-2021

## PBII
Primera Parte - Información del Plan de Acción u Operativo
NOMBRE DEL PLAN: | PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS INSTITUCIONALES |  |  |  | Objetivos Estratégicos Asociados - Plan Estratégico Institucional
OBJETIVO: | Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los servidores públicos de la FUGA y sus familias, a través de espacios y actividades de reconocimiento, esparcimiento e integración, que propicien la motivación, la satisfacción laboral, la identificación colectiva y el desarrollo personal. |  |  |  | 5. Consolidar modelos de gestión, desarrollando capacidades del talento humano y optimizando los recursos tecnológicos, físicos y financieros para dar respuesta eficaz a las necesidades de la ciudadanía y grupos de valor
PROCESO: | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
Políticas de Operación | La FUGA implementará el Plan de Bienestar e Incentivos Institucionales como una herramienta transversal para promover el bienestar integral, la motivación, el sentido de pertenencia y la calidad de vida laboral de los servidores públicos y sus familias, en concordancia con el eje de convivencia social del PETH y los valores del Código de Integridad del Servicio Público. Las acciones de bienestar e incentivos se orientarán a la generación de entornos laborales saludables, incluyentes y participativos, al reconocimiento del buen desempeño y a la prevención de riesgos psicosociales, contribuyendo al fortalecimiento del clima organizacional, la productividad y el compromiso institucional, de acuerdo con la disponibilidad de recursos y los lineamientos del MIPG. |  |  |  | Proyecto de inversión FUGA (si aplica)
[5 empty] | 1 | 7760- Modernización de la Arquitectura Institucional de la FUGA
Segunda Parte - Descripción de los elementos y actividades | [6 empty] | Tercera Parte - Seguimiento
COMPONENTE | ACTIVIDAD | FÓRMULA DEL INDICADOR | PRODUCTO ENTREGABLE | FECHA |  | Vigencia (Año) | Primer seguimiento | [5 empty] | Segundo seguimiento
|  |  |  | INICIAL | FINAL | MAGNITUD TOTAL PROGRAMADA | Primera Línea de defensa |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación * |  | Primera Línea de defensa |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación *
[7 empty] | Avance acumulado | Procentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | Avance acumulado | Procentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad
Plan de Bienestar Institucional | Divulgar una pieza semestral del teletrabajo, horarios flexibles y horarios escalonados en la FUGA. | (# de actividad realizada / 2 actividades programadas) * 100 | Divulgación por cualquier medio de la actividad. | 2026-02-01 | 2026-12-15 | 2 |  | 0% | [5 empty] | 0%
Plan de Bienestar Institucional | Divulgar una pieza semestral relacionada con la construcción de redes de apoyo emocional. | (# de actividad realizada / 2 actividades programadas) * 100 | Divulgación por cualquier medio de la actividad. | 2026-02-01 | 2026-12-15 | 2 |  | 0% | [5 empty] | 0%
Plan de Bienestar Institucional | Programar 2 vacaciones recreativas para los hijos de los funcionarios. | (# de actividad realizada / 2 actividades programadas) * 100 | Divulgación por cualquier medio de la actividad. | 2026-02-01 | 2026-12-15 | 2 |  | 0% | [5 empty] | 0%
Plan de Bienestar Institucional | Realizar la actividad semestral: Café con la Directora, en la cual, debe invitarse a participar a SINTRACULTUR. | (# de actividad realizada / 2 actividades programadas) * 100 | Divulgación por cualquier medio de la actividad. | 2026-02-01 | 2026-12-15 | 2 |  | 0% | [5 empty] | 0%
Plan de Bienestar Institucional | Divulgar semestralmente una pieza relacionada con la desconexión laboral. | (# de actividad realizada / 2 actividades programadas) * 100 | Divulgación por cualquier medio de la actividad. | 2026-02-01 | 2026-12-15 | 2
Plan de Bienestar Institucional | Divulgar una pieza semestral sobre el uso de la sala de bienestar de la FUGA. | (# de actividad realizada / 2 actividades programadas) * 100 | Divulgación por cualquier medio de la actividad. | 2026-02-01 | 2026-12-15 | 2 |  | 0% | [5 empty] | 0%
Plan de Bienestar Institucional | Conmemorar mediante divulgación de piezas de comunicación el 08 de marzo (día de la mujer); el 28 de mayo (día Internacional de acción por la salud de las mujeres); el 25 de noviembre (día de la violencia de género); y, el 4 de diciembre (día de las víctimas de feminicidio). | (# de actividad realizada / 4 actividades programadas) * 100 | Divulgación por cualquier medio de la actividad. | 2026-03-01 | 2026-12-10 | 4 |  | 0% | [5 empty] | 0%
Plan de Bienestar Institucional | Divulgar los valores del servicio público y del Código de Integridad FUGA | (# de actividad realizada / 1 actividad programada) * 100 | Divulgación por cualquier medio de la actividad. | 2026-02-01 | 2026-04-30 | 1 |  | 0% | [5 empty] | 0%
Plan de Bienestar Institucional | Divulgar una pieza comunicativa que promueve el uso de vehículos ecológicos (bicicletas, vehículos eléctricos, entre otros) | (# de actividad realizada / 1 actividad programada) * 100 | Divulgación por cualquier medio de la actividad. | 2026-02-01 | 2026-04-30 | 1 |  | 0% | [5 empty] | 0%
Plan de Bienestar Institucional | Realizar la celebración del Día del Servidor Público, con actividades de integración y bienestar. | (# de actividad realizada / 1 actividad programada) * 100 | Divulgación por cualquier medio de la actividad o listado de asistencia o programación en Google Calendario o PPT o acta de realización de la actividad o fotografias. | 2026-02-01 | 2026-04-30 | 1 |  | 0% | [5 empty] | 0%
Plan de Bienestar Institucional | Realizar una charla sobre salud financiera y ahorro. | (# de actividad realizada / 1 actividad programada) * 100 | Divulgación por cualquier medio de la actividad o listado de asistencia o programación en Google Calendario o PPT o acta de realización de la actividad o fotografias. | 2026-02-01 | 2026-04-30 | 1 |  | 0% | [5 empty] | 0%
Plan de Bienestar Institucional | Conmemorar mediante la divulgación de una pieza de comunicación el 28 de junio (Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+) | (# de actividad realizada / 1 actividad programada) * 100 | Divulgación por cualquier medio de la actividad. | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 1 |  | 0% | [5 empty] | 0%
Plan de Bienestar Institucional | Divulgación de una pieza comunicativa sobre prevención de estigmatización en procesos de reincorporación y reintegración. | (# de actividad realizada / 1 actividad programada) * 100 | Divulgación por cualquier medio de la actividad. | 2026-05-01 | 2026-08-31 | 1 |  | 0% | [5 empty] | 0%
Plan de Bienestar Institucional | Realizar una actividad de formación en habilidades blandas (manejo de emociones y resolución de conflictos). | (# de actividad realizada / 1 actividad programada) * 100 | Divulgación por cualquier medio de la actividad o listado de asistencia o programación en Google Calendario o PPT o acta de realización de la actividad o fotografias. | 2026-05-01 | 2026-08-31 | 1 |  | 0% | [5 empty] | 0%
Plan de Bienestar Institucional | Realizar un cine foro por los derechos humanos. | (# de actividad realizada / 1 actividad programada) * 100 | Divulgación por cualquier medio de la actividad o listado de asistencia o programación en Google Calendario o PPT o acta de realización de la actividad o fotografias. | 2026-05-01 | 2026-08-31 | 1 |  | 0% | [5 empty] | 0%
Plan de Bienestar Institucional | Realizar una campaña para la prevención de las prácticas de acoso laboral y sexual y los medios de protección con las que cuentan para la denuncia de estas situaciones. | (# de actividad realizada / 1 actividad programada) * 100 | Divulgación por cualquier medio de la actividad o listado de asistencia o programación en Google Calendario o PPT o acta de realización de la actividad o fotografias. | 2026-05-01 | 2026-08-31 | 1 |  | 0% | [5 empty] | 0%
Plan de Bienestar Institucional | Realizar una salida ecológica. | (# de actividad realizada / 1 actividad programada) * 100 | Divulgación por cualquier medio de la actividad o listado de asistencia o programación en Google Calendario o PPT o acta de realización de la actividad o fotografias. | 2026-05-01 | 2026-08-31 | 1 |  | 0% | [5 empty] | 0%
Plan de Bienestar Institucional | Realizar la caracterización de ciudadanía y grupos de valor. | (# de actividad realizada / 1 actividad programada) * 100 | Caracterización realizada | 2026-05-01 | 2026-08-31 | 1 |  | 0% | [5 empty] | 0%
Plan de Bienestar Institucional | Realizar la celebración del aniversario de la FUGA mediante actividades que incluyan a las áreas misionales, que fortalezcan la identidad institucional y el sentido de pertenencia. | (# de actividad realizada / 1 actividad programada) * 100 | Divulgación por cualquier medio de la actividad o listado de asistencia o programación en Google Calendario o PPT o acta de realización de la actividad o fotografias. | 2026-09-01 | 2026-12-15 | 1 |  | 0% | [5 empty] | 0%
Plan de Bienestar Institucional | Realizar la feria de talentos de la FUGA como eje de convivencia. | (# de actividad realizada / 1 actividad programada) * 100 | Divulgación por cualquier medio de la actividad o listado de asistencia o programación en Google Calendario o PPT o acta de realización de la actividad o fotografias. | 2026-09-01 | 2026-12-15 | 1 |  | 0% | [5 empty] | 0%
Plan de Bienestar Institucional | Conmemorar mediante la divulgación de una pieza de comunicación el 12 de octubre (día de la raza) | (# de actividad realizada / 1 actividad programada) * 100 | Divulgación por cualquier medio de la actividad. | 2026-09-01 | 2026-12-15 | 1 |  | 0% | [5 empty] | 0%
Plan de Bienestar Institucional | Realizar el reconocimiento simbólico al “Embajador/a verde FUGA”, como quien promueve activamente prácticas sostenibles en la entidad. | (# de actividad realizada / 1 actividad programada) * 100 | Divulgación por cualquier medio de la actividad o listado de asistencia o programación en Google Calendario o PPT o acta de realización de la actividad o fotografias. | 2026-09-01 | 2026-12-15 | 1 |  | 0% | [5 empty] | 0%
Plan de Incentivos Institucionales | Realizar el reconocimiento simbólico a servidores públicos que representen de manera ejemplar los valores de integridad y compromiso de la FUGA. | (# de actividad realizada / 1 actividad programada) * 100 | Divulgación por cualquier medio de la actividad o listado de asistencia o programación en Google Calendario o PPT o acta de realización de la actividad o fotografias. | 2026-09-01 | 2026-12-15 | 1 |  | 0% | [5 empty] | 0%
Plan de Incentivos Institucionales | Realizar el reconocimiento no pecuniario a las personas que se desempeñan en los escenarios de relacionamiento con la ciudadanía. | (# de actividad realizada / 1 actividad programada) * 100 | Resolución | 2026-09-01 | 2026-12-15 | 1 |  | 0% | [5 empty] | 0%
Cuarta parte - Control de cambios del Plan
* La Segunda línea de defensa realizará seguimientos por muestreo de acuerdo con su cronogrma anual .
CONTROL DE CAMBIOS CONTENIDOS DEL PLAN
Fecha |  | Versión |  | Modificaciones
2025-01-31 |  | 1 |  | Versión inicial
ELABORÓ: |  | REVISÓ: |  | APROBÓ
Nombre: Lina Stefania Arevalo Sanabria |  | Nombre: Maria del Pilar Salgado Hernandez |  | Nombre del Líder del Proceso: Liliana Patricia Hernandez Hurtado |  | Comité de Dirección
Cargo: Contratista GTH |  | Cargo: Profesional Especializado GTH |  | Cargo: Subdirectora de Gestión Corporativa
V4, 26-04-2021

## PSST
Primera Parte - Información del Plan de Acción u Operativo
NOMBRE DEL PLAN: | PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |  |  |  | Objetivos Estratégicos Asociados - Plan Estratégico Institucional
OBJETIVO: | Disminuir el riesgo de accidentalidad física y emocional de los servidores de la FUGA, en cumplimiento de la normatividad vigente, a través de acciones de autocuidado, promoción de la salud y prevención de accidentes, incidentes, enfermedades y riesgos relacionados con la salud y seguridad en el trabajo, promoviendo estilos de vida y de trabajo saludables y contribuyendo a su bienestar general. |  |  |  | 5. Consolidar modelos de gestión, desarrollando capacidades del talento humano y optimizando los recursos tecnológicos, físicos y financieros para dar respuesta eficaz a las necesidades de la ciudadanía y grupos de valor
PROCESO: | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
Políticas de Operación | La Fundación Gilberto Alzate Avendaño adoptará y ejecutará el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo como un sistema preventivo y de mejora continua, orientado a la identificación, evaluación y control de los riesgos laborales y psicosociales, con el fin de proteger la integridad, salud y bienestar de los servidores públicos. El PSST se implementará conforme a la normatividad vigente y a los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, promoviendo el autocuidado, los estilos de vida saludable, la prevención de accidentes y enfermedades laborales, y la preparación institucional para la atención de emergencias, contingencias y aglomeraciones, en articulación con el ciclo PHVA y el MIPG. |  |  |  | Proyecto de inversión FUGA (si aplica)
[5 empty] | 1 | 7760- Modernización de la Arquitectura Institucional de la FUGA
Segunda Parte - Descripción de los elementos y actividades | [6 empty] | Tercera Parte - Seguimiento
COMPONENTE | ACTIVIDAD | FÓRMULA DEL INDICADOR | PRODUCTO ENTREGABLE | FECHA |  | Vigencia (Año) | Primer seguimiento | [5 empty] | Segundo seguimiento
|  |  |  | INICIAL | FINAL | MAGNITUD TOTAL PROGRAMADA | Primera Línea de defensa |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación * |  | Primera Línea de defensa |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación *
[7 empty] | Avance acumulado | Procentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | Avance acumulado | Procentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo | Realizar actividades semestrales relacionadas con la salud mental. | (# de actividad realizada / 2 actividades programadas) * 100 | Divulgación por cualquier medio de la actividad o listado de asistencia o programación en Google Calendario o PPT o acta de realización de la actividad o fotografias. | 2026-02-01 | 2026-12-15 | 2 |  | 0% | [5 empty] | 0%
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo | Realizar actividades semestrales de hábitos saludables y promoción de la salud. | (# de actividad realizada / 2 actividades programadas) * 100 | Divulgación por cualquier medio de la actividad o listado de asistencia o programación en Google Calendario o PPT o acta de realización de la actividad o fotografias. | 2026-02-01 | 2026-12-15 | 2 |  | 0% | [5 empty] | 0%
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo | Programar la realización de pausas activas mensuales tanto para quienes prestan sus servicios de forma presencial, incluyendo las áreas misionales, como aquellos que se encuentran en la modalidad de teletrabajo | (# de actividad realizada / 11 actividades programadas) * 100 | Divulgación por cualquier medio de la actividad o listado de asistencia o programación en Google Calendario o PPT o acta de realización de la actividad o fotografias. | 2026-02-01 | 2026-12-15 | 11 |  | 0% | [5 empty] | 0%
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo | Realizar tres (3) jornadas de donación de sangre | (# de actividad realizada / 3 actividades programadas) * 100 | Divulgación por cualquier medio de la actividad o listado de asistencia o programación en Google Calendario o PPT o acta de realización de la actividad o fotografias. | 2026-02-01 | 2026-12-15 | 3 |  | 0% | [5 empty] | 0%
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo | Realizar una mesa de trabajo semestral con la Oficina Jurídica y la Subdirección de Gestión Corporativa para socializar los avances y resultados de la implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) en los procesos de contratación | (# de actividad realizada / 2 actividades programadas) * 100 | Divulgación por cualquier medio de la actividad o listado de asistencia o programación en Google Calendario o PPT o acta de realización de la actividad o fotografias. | 2026-02-01 | 2026-12-15 | 2 |  | 0% | [5 empty] | 0%
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo | Reportar los estándares mínimos al Fondo de Riesgos Laborales | (# de actividad realizada / 1 actividad programada) * 100 | Reporte realizado a la ARL. | 2026-02-01 | 2026-04-30 | 1 |  | 0% | [5 empty] | 0%
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo | Realizar una capacitación en Primeros Auxilios Psicológicos (PAP) para el Comité de Convivencia | (# de actividad realizada / 1 actividad programada) * 100 | Divulgación por cualquier medio de la actividad o listado de asistencia o programación en Google Calendario o PPT o acta de realización de la actividad o fotografias. | 2026-02-01 | 2026-04-30 | 1 |  | 0% | [5 empty] | 0%
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo | Realizar mediciones higiénicas en la sede principal. | (# de actividad realizada / 1 actividad programada) * 100 | Informe presentado a la lider del proceso | 2026-02-01 | 2026-04-30 | 1 |  | 0% | [5 empty] | 0%
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo | Revisión de la versión 5 del Plan de Emergencias, Contingencias y Aglomeraciones de la entidad | (# de actividad realizada / 1 actividad programada) * 100 | Informe presentado a la lider del proceso o acta de reunión o versión 6 del Plan publicado en la INTRANET. | 2026-02-01 | 2026-04-30 | 1 |  | 0% | [5 empty] | 0%
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo | Elaborar un diagnóstico sobre el análisis y accesibilidad a los puestos de trabajo de los servidores públicos de la FUGA | (# de actividad realizada / 1 actividad programada) * 100 | Diagnostico presentado a la lider del proceso | 2026-05-01 | 2026-08-31 | 1 |  | 0% | [5 empty] | 0%
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo | Realizar informe del programa de inspecciones de seguridad a las tres (3) sedes de la entidad. | (# de actividad realizada / 1 actividad programada) * 100 | Informe presentado a la lider del proceso | 2026-05-01 | 2026-08-31 | 1 |  | 0% | [5 empty] | 0%
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo | Actualizar la Matriz identificación de peligros evaluación y control de riesgos | (# de actividad realizada / 1 actividad programada) * 100 | Matriz actualizada | 2026-05-01 | 2026-08-31 | 1 |  | 0% | [5 empty] | 0%
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo | Promocionar mediante una divulgación un curso de 20 o 50 horas del SG-SST para los miembros del Comité de Convivencia y Brigada de Emergencias | (# de actividad realizada / 1 actividad programada) * 100 | Divulgación por cualquier medio de la actividad. | 2026-05-01 | 2026-08-31 | 1 |  | 0% | [5 empty] | 0%
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo | Presentar al Comité Directivo en el mes de julio los cambios que han impactado el SST en el primer semestre de la vigencia 2026 | (# de actividad realizada / 1 actividad programada) * 100 | Acta de reunión del Comité Directivo o PPT presentada. | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 1 |  | 0% | [5 empty] | 0%
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo | Realizar una jornada de vacunación | (# de actividad realizada / 1 actividad programada) * 100 | Divulgación por cualquier medio de la actividad o listado de asistencia o programación en Google Calendario o PPT o acta de realización de la actividad o fotografias. | 2026-09-01 | 2026-12-15 | 1 |  | 0% | [5 empty] | 0%
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo | Realizar semana de la salud. | (# de actividad realizada / 1 actividad programada) * 100 | Divulgación por cualquier medio de la actividad o listado de asistencia o programación en Google Calendario o PPT o acta de realización de la actividad o fotografias. | 2026-09-01 | 2026-12-15 | 1 |  | 0% | [5 empty] | 0%
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo | Realizar la auditoría anual en SST | (# de actividad realizada / 1 actividad programada) * 100 | Informe de auditoria | 2026-09-01 | 2026-12-15 | 1 |  | 0% | [5 empty] | 0%
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo | Realizar un informe sobre los resultados obtenidos por parte de la FUGA en el Simulacro Distrital 2026 | (# de actividad realizada / 1 actividad programada) * 100 | Informe presentado a la lider del proceso | 2026-09-01 | 2026-12-15 | 1 |  | 0% | [5 empty] | 0%
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo | Realizar los exámenes médicos periódicos ocupacionales. | (# de actividad realizada / 1 actividad programada) * 100 | Informe de condiciones de salud. | 2026-09-01 | 2026-12-15 | 1 |  | 0% | [5 empty] | 0%
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo | Realizar recarga y mantenimiento de los extintores. | (# de actividad realizada / 1 actividad programada) * 100 | Divulgación por cualquier medio de la actividad o listado de asistencia o programación en Google Calendario o PPT o acta de realización de la actividad o fotografias. | 2026-09-01 | 2026-12-15 | 1 |  | 0% | [5 empty] | 0%
Cuarta parte - Control de cambios del Plan
* La Segunda línea de defensa realizará seguimientos por muestreo de acuerdo con su cronogrma anual .
CONTROL DE CAMBIOS CONTENIDOS DEL PLAN
Fecha |  | Versión |  | Modificaciones
2026-01-28 |  | 1 |  | Versión inicial
ELABORÓ: |  | REVISÓ: |  | APROBÓ
Nombre: Lina Stefania Arevalo Sanabria |  | Nombre: Maria del Pilar Salgado Hernandez |  | Nombre del Líder del Proceso: Liliana Patricia Hernandez Hurtado |  | Comité de Dirección
Cargo: Contratista GTH |  | Cargo: Profesional Especializado GTH |  | Cargo: Subdirectora de Gestión Corporativa
V4, 26-04-2021

## PVPRH
Primera Parte - Información del Plan de Acción u Operativo
NOMBRE DEL PLAN: | PLAN DE VACANTES Y PREVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS |  |  |  | Objetivos Estratégicos Asociados - Plan Estratégico Institucional
OBJETIVO: | Proveer el recurso humano necesario, mediante la planificación y gestión anual, técnica y económica del ciclo de vida laboral de los servidores públicos de la FUGA, para el cumplimiento de los fines misionales, acorde con las condiciones propias del contexto institucional. |  |  |  | 5. Consolidar modelos de gestión, desarrollando capacidades del talento humano y optimizando los recursos tecnológicos, físicos y financieros para dar respuesta eficaz a las necesidades de la ciudadanía y grupos de valor
PROCESO: | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
Políticas de Operación | La FUGA gestionará el Plan de Vacantes y Previsión de Recursos Humanos como un instrumento técnico y estratégico para garantizar la provisión oportuna, eficiente y meritocrática del talento humano requerido para el cumplimiento de los objetivos misionales y estratégicos de la entidad. La planificación y gestión de las vacantes se realizará en observancia de la normatividad vigente, en especial la Ley 909 de 2004, considerando el ciclo de vida laboral del servidor público (ingreso, desarrollo y retiro), la caracterización de la planta de personal, las necesidades institucionales y la sostenibilidad administrativa, promoviendo la continuidad del servicio, la transferencia de conocimiento y la mejora del desempeño organizacional. |  |  |  | Proyecto de inversión FUGA (si aplica)
[5 empty] | 1 | 7760- Modernización de la Arquitectura Institucional de la FUGA
Segunda Parte - Descripción de los elementos y actividades | [6 empty] | Tercera Parte - Seguimiento
COMPONENTE | ACTIVIDAD | FÓRMULA DEL INDICADOR | PRODUCTO ENTREGABLE | FECHA |  | Vigencia (Año) | Primer seguimiento | [5 empty] | Segundo seguimiento
|  |  |  | INICIAL | FINAL | MAGNITUD TOTAL PROGRAMADA | Primera Línea de defensa |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación * |  | Primera Línea de defensa |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación *
[7 empty] | Avance acumulado | Procentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | Avance acumulado | Procentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad
Plan de Vacantes y Previsión de Recursos Humanos | Remitir una circular dirigida a los Secretarios Técnicos de los Comités responsables de Talento Humano para que realicen la programación de todas las reuniones necesarias para el período correspondiente. | (# de actividad realizada / 1 actividad programada) * 100 | Circular | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 1 |  | 0% | [5 empty] | 0%
Plan de Vacantes y Previsión de Recursos Humanos | Realizar un informe semestral de desvinculación de servidores públicos. | (# de actividad realizada / 2 actividades programadas) * 100 | Informe presentado a la lider del proceso | 2026-02-01 | 2026-12-15 | 2 |  | 0% | [5 empty] | 0%
Plan de Vacantes y Previsión de Recursos Humanos | Realizar la medición de cargas laborales de la entidad y presentar sus resultados al Comité Directivo para la toma de decisiones. | (# de actividad realizada / 1 actividad programada) * 100 | Informe de cargas laborales y acta de Comité Directivo o PPT de presentación ante Comité | 2026-02-01 | 2026-12-15 | 1 |  | 0% | [5 empty] | 0%
Cuarta parte - Control de cambios del Plan
* La Segunda línea de defensa realizará seguimientos por muestreo de acuerdo con su cronogrma anual .
CONTROL DE CAMBIOS CONTENIDOS DEL PLAN
Fecha |  | Versión |  | Modificaciones
2025-01-31 |  | 1 |  | Versión inicial
ELABORÓ: |  | REVISÓ: |  | APROBÓ
Nombre: Lina Stefania Arevalo Sanabria |  | Nombre: Maria del Pilar Salgado Hernandez |  | Nombre del Líder del Proceso: Liliana Patricia Hernandez Hurtado |  | Comité de Dirección
Cargo: Contratista GTH |  | Cargo: Profesional Especializado GTH |  | Cargo: Subdirectora de Gestión Corporativa
V4, 26-04-2021

## Listas FUGA (hidden)
Objetivos estratégicos | Proyectos de Inversión | Procesos FUGA | Dependencias | Estado de la actividad
1. Mejorar la calidad de vida de la ciudadanía al ampliar el acceso a la práctica y disfrute del arte y la cultura como parte de su cotidianidad en condiciones de equidad. | 7682. Desarrollo y Fomento a las prácticas artísticas y culturales para dinamizar el centro de Bogotá | Planeación | Subdirección de Gestión Corporativa | Cumplimiento total (80-100%)
2. Potenciar a los creadores del Centro que quieran expresarse y ver en el arte, la cultura y la creatividad una forma de vida. | 7724. Mejoramiento y Conservación de la infraestructura cultural pública para el disfrute del centro de Bogotá | Servicio al ciudadano | Subdirección Artística y Cultural | Avances en la gestión (60-79%)
3. Impulsar la reactivación física, económica y social del sector del antiguo Bronx y articularlo con las comunidades y territorios del centro de la ciudad a partir del arte, la cultura y la creatividad | 7674. Desarrollo del Bronx Distrito Creativo en Bogotá | Gestión de las comunicaciones | Subdirección para la Gestión del Centro de Bogotá | Sin gestión (0-59%)
4. Aumentar la apropiación del centro de la ciudad como un territorio diverso, de convivencia pacífica, encuentro y desarrollo desde la transformación cultural | 7713. Fortalecimiento del ecosistema de la economía cultural y creativa del centro de Bogotá | Gestión del Talento Humano | Oficina Asesora Jurídica
5. Consolidar modelos de gestión, desarrollando capacidades del talento humano y optimizando los recursos tecnológicos, físicos y financieros para dar respuesta eficaz a las necesidades de la ciudadanía y grupos de valor | 7664. Transformación Cultural de imaginarios del Centro de Bogotá | Evaluación Independiente de la Gestión | Oficina Asesora de Planeación
| 7760- Modernización de la Arquitectura Institucional de la FUGA | Gestión de mejora | Oficina de Control Interno
|  | Transformación cultural para la revitalización del centro | Dirección general
Gestión Documental
Gestión de TIC
Recursos Físicos
Gestión Financiera
Gestión Jurídica