## Matriz Planes Estratégicos (hidden)
Misón |  | La FUGA es la plataforma pública de la administración distrital que articula y gestiona la vitalización y transformación participativa del Centro de Bogotá a través de su potencial creativo, el arte y la cultura.
Visión |  | En el 2030, la FUGA será referente de articulación y gestión de iniciativas de transformación del territorio del Centro de Bogotá como símbolo distrital de desarrollo desde el potencial creativo, el arte y la cultura.
Primera Parte - Información del Plan Estratégico | [5 empty] | Objetivos Estratégicos Asociados - Plan Estratégico Institucional
Nombre del plan: |  | Plan Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicaciones
Objetivo general del plan: |  | Implementar acciones asociadas a proyectos concernientes al ambito de las tecnologías de la información y las comunicaciones de la FUGA , a través del cual se dirige y controla el uso actual y futuro de dichas tecnologías.
Alcance del plan: |  | Describir los lineamientos, las estrategias y proyectos de Tecnologías de Información que propone liderar, ejecutar y apoyar el área de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones durante los años 2020 a 2023, para apoyar el cumplimiento de los objetivos misionales de la Fundación Gilberto Álzate Avendaño, alineadas con la Alta Consejería para las TIC, el Plan Distrital de Desarrollo y las políticas del Gobierno Nacional.
Proceso responsable de la formulación del plan: |  | Gestión de TIC |  |  |  | Proyecto de inversión FUGA (si aplica)
Instancia responsable que aprueba, adopta y toma decisiones frente al plan: |  | Dirección general |  |  |  | 1
Link de publicación del plan: |  | https://fuga.gov.co/node/4094
Vigencia del Plan: |  | 2024 - 2027
Políticas de Operación |  | Para el diligenciamiento de este formato debe asegurarse de mantener la coherencia con lo establecido en el documento del Plan Estratégico formulado y aprobado, y que describe cada uno de los elementos o ítems. Tener en cuenta los requerimientos que se establecen en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG que le apliquen a este plan. Tener en cuenta la Guía para la formulación, seguimiento y evaluación a planes institucionales y estratégico de la FUGA (PN-GU-01)
Segunda parte - Relacione los elementos que contiene el Plan Estratégico formulado, de manera que se evidencie la coherencia entre cada uno de éstos
No. | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | PLANES | PROGRAMAS | RUTAS O LÍNEAS | ESTRATEGIAS |  | COMPONENTES
1 | Definir una estrategia de TI liderada por la Subdirección Corporativa en cabeza del proceso Gestión TIC para la vigencia 2024 a 2027, considerando los antecedentes y avances alcanzados durante las vigencias anteriores, soportada en un modelo de gestión de TI que responda a las necesidades de información, sistemas de información, infraestructura tecnológica, seguridad de la información con relación a los recursos que tiene la entidad | PLAN ESTRATÉGICO TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PETI | N/A | Mantenimientos dispositivos tecnológicos | El PETI es dinámico y se adapta a los cambios del entorno, las regulaciones y normas aplicables a las TIC, por tanto, se utiliza el o para adoptar e integrar el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información, el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, Plan de comunicaciones seguridad de la información y el cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo de los dispositivos tecnológicos vinculados a la infraestructura de la entidad. Se realiza a traves de la vinculación de unos proyectos especificos y de un levantamiento documental del estado actual de la entidad. |  | Infraestructura y Servicios tecnológicos
2 |  |  |  | Adquisición de licenciamiento para la entidad |  |  | Infraestructura y Servicios tecnológicos
3 |  |  |  | Fortalecimiento sistema gestión documental Orfeo Implementación módulos Pandora |  |  | Desarrollo de SI apoyo
4 |  |  |  | Realizar medición MSPI de acuerdo a los controles mínimos de la norma y establecer un rango de Apropiación de acuerdo al resultado. |  |  | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información
5 |  |  |  | Proteger del Acceso no autorizado a la información. Blindar a la entidad de Ataques Externos o internos. Proteger los activos de información contra el Daño de la información. Proteger a la entidad de un ataque de Denegación del servicio |  |  | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información - PTRSP
6 |  |  |  | Realizar piezas de comunicación |  |  | Plan de Comunicación de Seguridad y Privacidad de la Informació
7
8
Tercera parte - Seguimiento de los Objetivos Estratégicos del Plan
| Seguimiento No. 1 |  |  |  | Seguimiento No. 2
| Fecha de seguimiento: |  |  |  | Fecha de seguimiento
| Primera Línea de defensa |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación * |  | Primera Línea de defensa |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación *
| Objetivo | Logro - Descripción cualitativa | Análisis y recomendaciones | Porcentaje de avance en la gestión | Objetivo | Logro - Descripción cualitativa | Análisis y recomendaciones | Porcentaje de avance en la gestión
Cuarta parte - Control de cambios del Plan
* La Segunda línea de defensa realizará seguimientos por muestreo de acuerdo con su cronograma anual.
CONTROL DE CAMBIOS CONTENIDOS DEL PLAN
Fecha
DD/MM/AAAA
ELABORÓ:
| Nombre: |  |  |  | Nombre del Líder del Proceso |  | Comité de Dirección
| Cargo: |  |  |  | Registrar cargo |  | Comité de Dirección
V4, 26-04-2021

## Rotulo (hidden)
Proceso: | Planeación
Documento: | Formato Plan de acción para la formulación, seguimiento y monitoreo de los planes institucionales y estratégicos | Código: | PN-FTPL-06 | Versión: | 5

## Matriz Planes Operativos
Primera Parte - Información del Plan de Acción u Operativo
NOMBRE DEL PLAN: | Plan Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicaciones |  |  |  | Objetivos Estratégicos Asociados - Plan Estratégico Institucional
OBJETIVO: | Implementar acciones asociadas a proyectos concernientes al ambito de las tecnologías de la información y las comunicaciones de la FUGA , a través del cual se dirige y controla el uso actual y futuro de dichas tecnologías. |  |  |  | 4, Fortalecer la gestión institucional, optimizando los recursos tecnológicos, financieros, físicos y su equipo humano, para mejorar el relacionamiento integral con los grupos de valor y asegurar el cumplimiento de la misión.
PROCESO: | Gestión de TIC
Políticas de Operación | Es un instrumento de planeación a nivel informático para la toma de decisiones, donde se establecen metas y estrategias. El PETI es dinámico y se adapta a los cambios del entorno, las regulaciones y normas aplicables a las TIC, por tanto, se utiliza el presente documento para adelantar acciones e integrar el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información, el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, Plan de comunicaciones seguridad de la información y el cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo de los dispositivos tecnológicos vinculados a la infraestructura de la entidad. |  |  |  | Proyecto de inversión FUGA (si aplica)
[5 empty] | 1 | 7921 -Fortalecimiento institucional de la FUGA Bogotá D.C.
Segunda Parte - Descripción de los elementos y actividades | [6 empty] | Tercera Parte - Seguimiento
COMPONENTE | ACTIVIDAD | FÓRMULA DEL INDICADOR | PRODUCTO ENTREGABLE | FECHA |  | Vigencia (Año) | Primer seguimiento | [5 empty] | Segundo seguimiento
|  |  |  | INICIAL | FINAL | MAGNITUD TOTAL PROGRAMADA | Primera Línea de defensa |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación * |  | Primera Línea de defensa |  |  |  | Segunda Línea de Defensa Oficina Asesora de Planeación *
[7 empty] | Avance acumulado | Procentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad | Avance acumulado | Procentaje de cumplimiento | Análisis Cualitativo de la gestión | Evidencia | Análisis cualitativo | Estado de la actividad
Infraestructura y Servicios tecnológicos | Realizar las actividades de Mantenimiento de los dispositivos tecnológicos | #de actividades plaenadas/#de actividades ejecutadas * 100 | Informe o capturas de pantalla de las revisiones realizadas de acuerdo al cronograma. | 2026-02-15 | 2026-12-01 | 100
Infraestructura y Servicios Tecnológicos | Apoyar desde el proceso la adquisición de licenciamiento para la entidad | #de licencias planeadas a adquirir en un periodo/# de licencias adquiridas en un periodo *100 | Evidencia de la adquisición de las licencias necesarias para el funcionamiento de los diferentes programas, bases de datos, sitios WEB utilizados en la entidad y renovación de licenciamiento de Plataforma de correo electrónico. | 2026-02-01 | 2026-12-01 | 100
Desarrollo de SI apoyo | Realizar acciones de mejora al sistema gestión documental ORFEO e implementación módulos PANDORA | # de actividades planeadas / # de actividades ejecutadas *100 | 1. Desarrollar nuevas funcionalidades del sistema de acuerdo con los requerimientos de gestión documental: Reportes de TRD, expedientes FUID. 2. Soporte y actualización de la herramienta con relación a las posibles incidencias que se presenten sobre la herramienta. 3. Matenener módulos Seguimiento proyectos de inversión, Control Interno, Indicadores y Sistema de gestión. 4. Matenener los tableros de control para seguimiento a presupuesto, proyectos de inversión y Control interno | 2026-02-01 | 2026-12-01 | 100
Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Realizar medición MSPI de acuerdo a los controles mínimos de la norma y establecer un rango de Apropiación de acuerdo al resultado. | 1 Informe Medición indicador de proceso | Informe de controles implementados de acuerdo a modelo MSPI. Gestionar y controlar el firewall y los controles implmentados | 2026-02-01 | 2026-12-01 | 100
Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información - PTRSP | Proteger del Acceso no autorizado a la información. Blindar a la entidad de Ataques Externos o internos. Proteger los activos de información contra el Daño de la información. Proteger a la entidad de un ataque de Denegación del servicio | # riesgos gestionados /# de riesgos controlados *100 | Gestionar y controlar los reisgos asociados a la matriz general de la entidad generando las cacpturas correspondientes o documentos asociados al adecuado tratamiento | 2026-02-15 | 2026-12-01 | 100
Infraestructura y Servicios tecnológicos | Realizar la migración página web (FUGA.GOV.CO) – Estandarización servicios. | pagina migrada a GCP - gestor actualizado | Integrando un gestor de contenido actualizado y sin riesgos de seguridad | 2026-02-01 | 2026-12-01 | 100
Plan de Comunicación de Seguridad y Privacidad de la Informació | Realizar piezas de comunicación | # piezas planeadas /# de piezas publicads en micrositio *100 | Piezas Gráficas publicadas en el Micrositio relacionado con Activos de información Campaña de phishing y correos de suplantaciones | 2026-02-01 | 2026-12-01 | 100
Cuarta parte - Control de cambios del Plan
* La Segunda línea de defensa realizará seguimientos por muestreo de acuerdo con su cronogrma anual .
CONTROL DE CAMBIOS CONTENIDOS DEL PLAN
Fecha
2026-01-28
ELABORÓ:
Nombre: |  |  |  | Nombre del Líder del Proceso |  | Comité de Dirección
Cargo: |  |  |  | Registrar cargo |  | Comité de Dirección
V4, 26-04-2021

## Instrucciones
Hoja - Matriz Planes Estratégicos: Esta primera hoja solo aplica para aquellos procesos que tienen formulado Plan Estratégico, como por ejemplo: Gestión del Talento Humano, Gestión TIC, etc. La hoja tiene cuatro partes: la primera, para que se consigne la información relacionada con: Nombre del plan estratégico, Objetivo, Alcance, Proceso responsable, Instancia que aprueba el plan, link de publicación y vigencia del plan; adicionalmente, se señale el Objetivo Estratégico Institucional al cual aporta y el proyecto de inversión (si aplica). La segunda, para que relacionen cada uno de los elementos descritos en el documento del plan estratégico como: Objetivos estratégicos, planes, programas, rutas o líneas, estrategias, componentes, u otro elemento que haya descrito en el plan. En caso de que no se tenga alguno de estos, se debe colocar "No aplica" y, en caso de que tenga otro adicional, se debe relacionar. Es importante que se evidencie una interrelación entre cada uno de estos elementos, para que se pueda hacer el seguimiento correctamente. La tercera, para que se haga el seguimiento cualitativo del Plan. En la primera columna, se registra el número del objetivo estratégico y, en la segunda, el logro. . Se hace el análisis desde el Objetivo estratégico del plan, porque es el elemento común que tienen todos los planes, los demás elementos descritos en la segunda parte, deben aportar al cumplimiento del objetivo. Se deben tener mínimo dos seguimientos en el año. La cuarta, es para registrar el control de cambios, por actualizaciones del Plan.
Hoja - Matriz Planes Operativos: Esta segunda hoja es para aquellos procesos que tienen formulado Planes de Acción u Operativos, como por ejemplo: Plan de Capacitación, Plan de vacantes, Planes de mantenimiento, Plan de comunicaciones del PETI, etc. La hoja tiene cuatro partes: la primera, para que se consigne la información relacionada con: Nombre del plan, Objetivo, Alcance, Proceso responsable; adicionalmente, se señale el Objetivo Estratégico Institucional al cual aporta y el proyecto de inversión (si aplica). La segunda, para que relacionen cada uno de los elementos descritos en el documento del plan como: Componente, actividad, indicador, producto, fecha de inicio, fecha final, magnitud total programada. La tercera, para que se haga el seguimiento cuantitativo y cualitativo, % de cumplimiento del plan y se relacione la evidencia. Se deben tener mínimo dos seguimientos en el año. Si desea agregar más columnas para otros seguimientos, utilice la misma estructura y adicione la columnas al lado derecho. La cuarta, es para registrar el control de cambios, por actualizaciones del Plan.

## Listas FUGA (hidden)
Objetivos estratégicos | Proyectos de Inversión | Procesos FUGA | Dependencias | Estado de la actividad
1. Mejorar la calidad de vida de la ciudadanía al ampliar el acceso a la práctica y disfrute del arte y la cultura como parte de su cotidianidad en condiciones de equidad. | 7682. Desarrollo y Fomento a las prácticas artísticas y culturales para dinamizar el centro de Bogotá | Planeación | Subdirección de Gestión Corporativa | Cumplimiento total (80-100%)
2. Potenciar a los creadores del Centro que quieran expresarse y ver en el arte, la cultura y la creatividad una forma de vida. | 7724. Mejoramiento y Conservación de la infraestructura cultural pública para el disfrute del centro de Bogotá | Servicio al ciudadano | Subdirección Artística y Cultural | Avances en la gestión (60-79%)
3. Impulsar la reactivación física, económica y social del sector del antiguo Bronx y articularlo con las comunidades y territorios del centro de la ciudad a partir del arte, la cultura y la creatividad | 7674. Desarrollo del Bronx Distrito Creativo en Bogotá | Gestión de las comunicaciones | Subdirección para la Gestión del Centro de Bogotá | Sin gestión (0-59%)
4. Aumentar la apropiación del centro de la ciudad como un territorio diverso, de convivencia pacífica, encuentro y desarrollo desde la transformación cultural | 7713. Fortalecimiento del ecosistema de la economía cultural y creativa del centro de Bogotá | Gestión del Talento Humano | Oficina Asesora Jurídica
5. Consolidar modelos de gestión, desarrollando capacidades del talento humano y optimizando los recursos tecnológicos, físicos y financieros para dar respuesta eficaz a las necesidades de la ciudadanía y grupos de valor | 7664. Transformación Cultural de imaginarios del Centro de Bogotá | Evaluación Independiente de la Gestión | Oficina Asesora de Planeación
| 7760- Modernización de la Arquitectura Institucional de la FUGA | Gestión de mejora | Oficina de Control Interno
|  | Transformación cultural para la revitalización del centro | Dirección general
Gestión Documental
Gestión de TIC
Recursos Físicos
Gestión Financiera
Gestión Jurídica