## Plan MIPG
[9 empty] | Proceso | [12 empty] | Gestión de Mejora
[9 empty] | Documento | [12 empty] | Formato Plan Implementación y Sostenibilidad MIPG |  |  |  |  | Código |  | GM -FT-11 | Versión | 2
Objetivo del Plan Equipo SIG |  | Establecer las acciones generales a desarrollar por la Entidad, para la implementación progresiva del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG en articulación con el Sistema de Gestión mediante el análisis de las brechas identificadas en la ultima medición del FURAG
Vigencia |  | 2026-2027
FASE IMPLEMENTACIÓN
|  | Políticas de gestión y desempeño institucional | [26 empty] | CUMPLIMIENTO |  | SEGUIMIENTO
Nro. | Dimensión | Gestión Estratégica del Talento Humano | Integridad | Planeación Institucional | Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto | Compras y Contratación Pública | Fortalecimiento Institucional y simplificación de procesos | Gobierno digital | Seguridad digital | Defensa Jurídica | Mejora Normativa | Servicio al Ciudadano | Fortalecimiento Institucional y Simplificación de Procesos | Participación ciudadana | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Gestión Documental | Gestión de la Información Estadística | Transparencia, acceso a la información pública y la lucha contra la corrupción | Gestión del Conocimiento y la innovación | Control Interno | ACTIVIDAD A DESARROLLAR | PRODUCTO / ENTREGABLE | INDICADOR O METRICA | FRECUENCIA | FECHA MAXIMA DE EJECUCIÓN | VIGENCIA PROGRAMADA | OFICINA O SUBDIRECCIÓN | Proceso Responsable | Resultado Indicador o Métrica | Se cumplió con la actividad (SI / NO) | EVIDENCIA
1 | Planeación y Direccionamiento Estratégico |  |  | X | [16 empty] | Realizar las acciones que permitan el fortalecimiento del recurso humano para la gestión del MIPG en la FUGA durante la vigencia 2026 | Matriz con la relación de las contratataciones | Si 1 No 0 | Anual | 2026-03-31 | 2026 | Oficina Asesora de Planeación | Planeación Gestión Jurídica
2 | Planeación y Direccionamiento Estratégico |  |  | X | [16 empty] | Estructurar los planes institucionales vigencia 2026, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 612 de 2018 | Acta de aprobación de planes institucionales 2026 | Si 1 No 0 | Anual | 2026-01-31 | 2026 | Oficina Asesora de Planeación | Planeación
3 | Evaluación de Resultados | [13 empty] | X | [5 empty] | Realizar el reporte de la medición del desempeño institucional vigencia 2025 a través de FURAG | Certificado de reporte FURAG 2025 | Si 1 No 0 | Anual | 2026-04-30 | 2026 | Oficina Asesora de Planeación | Planeación Todos los procesos
4 | Gestión del Conocimiento y la Innovación |  |  | X |  |  | X | [6 empty] | X | [6 empty] | Fomentar espacios de colaboración e innovación abierta a nivel institucional | (2) espacios de colaboración e innovación abierta a nivel institucional | Nro. De espacios realizados / Nro. De espacios programados | Semestral | 2026-11-30 | 2026 | Oficina Asesora de Planeación | Planeación