## FORMATO CRONOG MTTO (2) (hidden)
INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y BIENES | [24 empty] | VIGENCIA: 2024
ACTIVIDADES |  |  |  | CRONOGRAMA Y SEGUIMIENTO DEL MANTENIMIENTO AÑO 2024 | [59 empty] | OBSERVACIONES
|  |  |  | ENERO |  |  |  |  | FEBRERO |  |  |  |  | MARZO |  |  |  |  | ABRIL |  |  |  |  | MAYO |  |  |  |  | JUNIO |  |  |  |  | JULIO |  |  |  |  | AGOSTO |  |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  | MANTENIMIENTO RED ELÉCTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y EQUIPOS CONEXOS | [63 empty] | en p | feb p | marz p | abril p | mayo p | jun p | jul p | ago p | sept p | oc p | nov p | dic p | ene e | feb e | mar e | abril e | mayo e | jun e | jul e | ago e | sep e | oc e | nov e | dic e
PREVENTIVO | 1 | Mantenimiento ascensor | Programado | [61 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: ENERO 4; FEBRERO 4; MARZO 4; ABRIL 4; MAYO 4; JUNIO 4; JULIO 4; AGOSTO 4; SEPTIEMBRE 4; OCTUBRE 4; NOVIEMBRE 4; DICIEMBRE 4
|  |  | Ejecutado | [61 empty] | 0 | [12 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: ENERO 4; FEBRERO 4; MARZO 4
| 2 | Revisión eléctrica muelle | Programado | [61 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | bar: NOVIEMBRE 3
|  |  | Ejecutado | [61 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Revisión y mantenimiento de cercas eléctricas | Programado | [61 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | bar: NOVIEMBRE 3
|  |  | Ejecutado | [61 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | Mantenimiento de bombas contra incendio | Programado | [60 empty] | No se realiza mantenimiento de bombas de sistema contraincendios considerando que el sistema de asperción del auditorio no se encuentra en operación | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: JUNIO 3
|  |  | Ejecutado | [61 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | Mantenimiento de bombas de presión agua potable | Programado | [61 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: JUNIO 3
|  |  | Ejecutado | [61 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | Mantenimiento de bombas sumergibles parqueadero | Programado | [61 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: JUNIO 3
|  |  | Ejecutado | [61 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | Mantenimiento sensores de energia | Programado | [61 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: JUNIO 3
|  |  | Ejecutado | [61 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | Mantenimiento, instalación y/o cambio de luminarias led | Programado | [60 empty] | no se realizó la construcción del baño del Bronx con los recursos de la entidad considerando que al hacer entrega de los predios de esquina redonda el contratista de obra se comprometió y construyó los baños provisionales de obra para uso del personal que labora de subdirección centro | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | bar: FEBRERO 3; MAYO 3; AGOSTO 3; NOVIEMBRE 3
|  |  | Ejecutado | [61 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: FEBRERO 3
| 9 | Revisión e instalación de tapas de ventilación en baños | Programado | [61 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: JULIO 1
|  |  | Ejecutado | [61 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | Realizar lavado y desinfección de tanques agua potable | Programado | [61 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | bar: ABRIL 3; OCTUBRE 3
|  |  | Ejecutado | [61 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | Mantenimientos push sanitarios, lavamanos y orinales | Programado | [61 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | bar: FEBRERO 3; MAYO 3; AGOSTO 3; NOVIEMBRE 3
|  |  | Ejecutado | [61 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: FEBRERO 3
| 12 | Mantenimiento bateria y paneles solares pabellon Bronx | Programado | [61 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: MARZO 3
|  |  | Ejecutado | [61 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: MARZO 3
| 13 |  | Programado | [61 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Ejecutado | [61 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 |  | Programado | [61 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Ejecutado | [61 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 |  | Programado | [60 empty] | El item se realizó en el numeral 20 Adecuación Electrica Gestión Documental | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Ejecutado | [61 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16 |  | Programado | [61 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Ejecutado | [61 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 17 |  | Programado | [61 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Ejecutado | [61 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 18 |  | Programado | [61 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Ejecutado | [61 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 19 |  | Programado | [61 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Ejecutado | [61 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 20 |  | Programado | [61 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Ejecutado | [61 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MANTENIMIENTO LOCATIVO
| 1 | Mantenimiento de las huertas y materas ubicadas en la Sedes | Programado | [61 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: ENERO 4; FEBRERO 4; MARZO 4; ABRIL 4; MAYO 4; JUNIO 4; JULIO 4; AGOSTO 4; SEPTIEMBRE 4; OCTUBRE 4; NOVIEMBRE 4; DICIEMBRE 4
|  |  | Ejecutado | [61 empty] | 0 | [12 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: ENERO 4; FEBRERO 4; MARZO 4
| 2 | Limpieza de balcones y prevención de nidos de palomas | Programado | [61 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | bar: FEBRERO 3; ABRIL 3; JUNIO 3; AGOSTO 3; OCTUBRE 3; DICIEMBRE 3
|  |  | Ejecutado | [61 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: FEBRERO 3
| 3 | Lavado y limpieza de fachadas | Programado | [61 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | bar: MARZO 3; JUNIO 3; SEPTIEMBRE 3; DICIEMBRE 3
|  |  | Ejecutado | [61 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: MARZO 3
| 4 | Limpieza y mantenimiento de pisos en madera | Programado | [61 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | bar: ENERO 3; MARZO 3; MAYO 3; JULIO 3; SEPTIEMBRE 3; NOVIEMBRE 3
|  |  | Ejecutado | [61 empty] | 0 | [12 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: ENERO 3; MARZO 3
| 5 | Limpieza y mantenimiento de fuente | Programado | [61 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | bar: FEBRERO 3; ABRIL 3; JUNIO 3; AGOSTO 3; OCTUBRE 3; DICIEMBRE 3
|  |  | Ejecutado | [61 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: FEBRERO 3; ABRIL 1
| 6 | Revisión y lavado ventanas en las sedes | Programado | [61 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | bar: FEBRERO 3; ABRIL 3; JUNIO 3; AGOSTO 3; OCTUBRE 3; DICIEMBRE 3
|  |  | Ejecutado | [61 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: FEBRERO 3
| 7 | Mantenimiento a biciparqueaderos | Programado | [61 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | bar: NOVIEMBRE 2
|  |  | Ejecutado | [61 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | Fumigación y control de roedores | Programado | [61 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | bar: JULIO 3; DICIEMBRE 3
|  |  | Ejecutado | [61 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | Mantenimiento puntos ecologicos | Programado | [61 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | bar: FEBRERO 2; MAYO 2; AGOSTO 2; NOVIEMBRE 2
|  |  | Ejecutado | [61 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: FEBRERO 2
| 10 | Mantenimiento y recarga de extintores | Programado | [61 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | bar: OCTUBRE 1
|  |  | Ejecutado | [61 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | Cambio de cinta antideslizante | Programado | [61 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | bar: MAYO 3; OCTUBRE 3
|  |  | Ejecutado | [61 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 | Pintura y resane en zonas comunes | Programado | [61 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: FEBRERO 3; AGOSTO 3
|  |  | Ejecutado | [61 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: FEBRERO 3
| 13 | Pintura y resane en oficinas | Programado | [61 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: JULIO 1
|  |  | Ejecutado | [61 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 | Recubrimiento con superboard | Programado | [61 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: JULIO 2
|  |  | Ejecutado | [61 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 | Mantenimiento puertas de vidrio | Programado | [61 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | bar: NOVIEMBRE 1
|  |  | Ejecutado | [61 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16 | Mantenimiento y limpieza de mobiliarios | Programado | [61 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: FEBRERO 3; AGOSTO 3
|  |  | Ejecutado | [61 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: FEBRERO 3
| 17 | Mantenimiento chapas de puertas | Programado | [61 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | bar: ABRIL 3; OCTUBRE 3
|  |  | Ejecutado | [61 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 18 | Mantenimiento de los cuartos de almacenamiento temporal de los residuos generados. | Programado | [61 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: JUNIO 2
|  |  | Ejecutado | [61 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 19 | Mantenimiento de bajantes y canales de aguas lluvias | Programado | [61 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | bar: MARZO 3; MAYO 1; OCTUBRE 1
|  |  | Ejecutado | [61 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: MARZO 3
| 20 | Impermeabilización de cubiertas | Programado | [61 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: JULIO 2
|  |  | Ejecutado | [61 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 21 | Lavado de membrana carpa muelle | Programado | [61 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | bar: DICIEMBRE 2
|  |  | Ejecutado | [61 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 22 | Limpieza, inspección y mantenimiento de sobrecubierta | Programado | [61 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: FEBRERO 5; AGOSTO 5
|  |  | Ejecutado | [61 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: FEBRERO 5
| 23 | Adecuaciones tuberia y caja de gas | Programado | [61 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: MARZO 3
|  |  | Ejecutado | [61 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: MARZO 3
| 24 |  | Programado | [61 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Ejecutado | [61 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 25 |  | Programado | [61 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Ejecutado | [61 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 26 |  | Programado | [61 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Ejecutado | [61 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 27 |  | Programado | [61 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Ejecutado | [61 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 28 |  | Programado | [61 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Ejecutado | [61 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 29 |  | Programado | [61 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Ejecutado | [61 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 30 |  | Programado | [61 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Ejecutado | [61 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 31 |  | Programado | [61 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Ejecutado | [61 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 32 |  | Programado | [61 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Ejecutado | [61 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 33 |  | Programado | [61 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Ejecutado | [61 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 34 |  | Programado | [61 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Ejecutado | [61 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 |  | Programado | [61 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Ejecutado | [61 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 36 |  | Programado | [61 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Ejecutado | [61 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 37 |  | Programado | [61 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Ejecutado | [61 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CORRECTIVO | 1 | Arreglo camara CCTV | Programado | [61 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: ENERO 4
|  |  | Ejecutado | [61 empty] | 0 | [12 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: ENERO 4
| 2 |  | Programado | [61 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Ejecutado | [61 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 |  | Programado | [61 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Ejecutado | [61 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 |  | Programado | [61 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Ejecutado | [61 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 |  | Programado | [61 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Ejecutado | [61 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 |  | Programado | [61 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Ejecutado | [61 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 |  | Programado | [61 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Ejecutado | [61 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 |  | Programado | [61 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Ejecutado | [61 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 |  | Programado | [61 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Ejecutado | [61 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 |  | Programado | [61 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Ejecutado | [61 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Total de actividades preventivas programadas por mes |  | ENERO 1: 3; FEBRERO 1: 11; MARZO 1: 7; ABRIL 1: 7; MAYO 1: 8; JUNIO 1: 11; JULIO 1: 8; AGOSTO 1: 11; SEPTIEMBRE 1: 4; OCTUBRE 1: 10; NOVIEMBRE 1: 10; DICIEMBRE 1: 8
|  | Total de actividades preventivas ejecutadas por mes |  | ENERO 1: 3; FEBRERO 1: 10; MARZO 1: 5; ABRIL 1: 1; MAYO 1: 0; JUNIO 1: 0; JULIO 1: 0; AGOSTO 1: 0; SEPTIEMBRE 1: 0; OCTUBRE 1: 0; NOVIEMBRE 1: 0; DICIEMBRE 1: 0
|  | Programado VS Ejecutado en el mes |  | ENERO 1: 100%; FEBRERO 1: 90.91%; MARZO 1: 71.43%; ABRIL 1: 14.29%; MAYO 1: 0%; JUNIO 1: 0%; JULIO 1: 0%; AGOSTO 1: 0%; SEPTIEMBRE 1: 0%; OCTUBRE 1: 0%; NOVIEMBRE 1: 0%; DICIEMBRE 1: 0%
|  | Total de actividades correctivas programadas por mes |  | ENERO 1: 1; FEBRERO 1: 0; MARZO 1: 0; ABRIL 1: 0; MAYO 1: 0; JUNIO 1: 0; JULIO 1: 0; AGOSTO 1: 0; SEPTIEMBRE 1: 0; OCTUBRE 1: 0; NOVIEMBRE 1: 0; DICIEMBRE 1: 0
|  | Total de actividades correctivas ejecutadas por mes |  | ENERO 1: 1; FEBRERO 1: 0; MARZO 1: 0; ABRIL 1: 0; MAYO 1: 0; JUNIO 1: 0; JULIO 1: 0; AGOSTO 1: 0; SEPTIEMBRE 1: 0; OCTUBRE 1: 0; NOVIEMBRE 1: 0; DICIEMBRE 1: 0
|  | Programado VS Ejecutado en el mes |  | ENERO 1: 100%; FEBRERO 1: #DIV/0!; MARZO 1: #DIV/0!; ABRIL 1: #DIV/0!; MAYO 1: #DIV/0!; JUNIO 1: #DIV/0!; JULIO 1: #DIV/0!; AGOSTO 1: #DIV/0!; SEPTIEMBRE 1: #DIV/0!; OCTUBRE 1: #DIV/0!; NOVIEMBRE 1: #DIV/0!; DICIEMBRE 1: #DIV/0!
|  |  |  | PRIMER TRIMESTRE | [14 empty] | SEGUNDO TRIMESTRE | [14 empty] | TERCER TRIMESTRE | [14 empty] | CUARTO TRIMESTRE
|  | Total de actividades preventivas programadas por trimestre |  | ENERO 1: 21; ABRIL 1: 26; JULIO 1: 23; OCTUBRE 1: 28
|  | Total de actividades preventivas ejecutadas por trimestre |  | ENERO 1: 18; ABRIL 1: 1; JULIO 1: 0; OCTUBRE 1: 0
|  | Programado VS Ejecutado en el trimestre |  | ENERO 1: 85.71%; ABRIL 1: 3.846%; JULIO 1: 0%; OCTUBRE 1: 0%
|  | ______________________________ |  | ABRIL 1: ______________________________
|  | LIDER DEL PROCESO |  | ABRIL 2: APROBADO POR
Versión No.
Fecha:
Elaborado:
V2-08-07-2020
Meses /
Semanas
Note on H11: Servidor \\192.168.0.34\Recursos Fisicos\2024\1T 2024\Mantenimiento 1.Mantenimiento ascensor enero
Note on M11: Servidor \\192.168.0.34\Recursos Fisicos\2024\1T 2024\Mantenimiento 1.Mantenimiento ascensor febrero
Note on L31: Servidor \\192.168.0.34\Recursos Fisicos\2024\1T 2024\Mantenimiento ACTIVIDADES CONTRATO DE MANTENIMIENTO FEBRERO
Note on Q33: Servidor \\192.168.0.34\Recursos Fisicos\2024\1T 2024\Mantenimiento ACTIVIDADES CONTRATO DE MANTENIMIENTO MARZO
Note on H53: Servidor \\192.168.0.34\Recursos Fisicos\2024\1T 2024\Mantenimiento 2. Mantenimiento huertas y materas1
Note on M53: Servidor \\192.168.0.34\Recursos Fisicos\2024\1T 2024\Mantenimiento 2. Mantenimiento huertas y materas2
Note on L55: Servidor \\192.168.0.34\Recursos Fisicos\2024\1T 2024\Mantenimiento 2. Limpieza para prevenir palomas1
Note on Q57: Servidor \\192.168.0.34\Recursos Fisicos\2024\1T 2024\Mantenimiento 2. Limpieza y mantenimiento fachadas
Note on G59: Servidor \\192.168.0.34\Recursos Fisicos\2024\1T 2024\Mantenimiento 2. Mant pisos madera 1
Note on Q59: Servidor \\192.168.0.34\Recursos Fisicos\2024\1T 2024\Mantenimiento 2. Mant pisos madera 2
Note on L61: Servidor \\192.168.0.34\Recursos Fisicos\2024\1T 2024\Mantenimiento 2. Revisión y limpieza de la fuente1
Note on L63: Servidor \\192.168.0.34\Recursos Fisicos\2024\1T 2024\Mantenimiento 2. Limpieza de ventanas 1
Note on K69: Servidor \\192.168.0.34\Recursos Fisicos\2024\1T 2024\Mantenimiento 2. Mantenimiento puntos ecologicos
Note on L75: Servidor \\192.168.0.34\Recursos Fisicos\2024\1T 2024\Mantenimiento 2. Mantenimiento puntos ecologicos
Note on L83: Servidor \\192.168.0.34\Recursos Fisicos\2024\1T 2024\Mantenimiento 2. Mantenimiento mobiliario
Note on Q89: Servidor \\192.168.0.34\Recursos Fisicos\2024\1T 2024\Mantenimiento ACTIVIDADES CONTRATO DE MANTENIMIENTO MARZO
Note on N95: Radicado en Orfeo 20242300003682
Note on Q97: Servidor \\192.168.0.34\Recursos Fisicos\2024\1T 2024\Mantenimiento ACTIVIDADES CONTRATO DE MANTENIMIENTO MARZO

## FORMATO CRONOG MTTO
INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y BIENES | [23 empty] | VIGENCIA: 2025
ACTIVIDADES |  |  |  | CRONOGRAMA Y SEGUIMIENTO DEL MANTENIMIENTO AÑO 2026 | [62 empty] | OBSERVACIONES
|  |  |  | ENERO |  |  |  |  | FEBRERO |  |  |  |  | MARZO |  |  |  |  | ABRIL |  |  |  |  | MAYO |  |  |  |  | JUNIO |  |  |  |  | JULIO |  |  |  |  | AGOSTO |  |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  |  | % | Cant Año | Peso %
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  | MANTENIMIENTO RED ELÉCTRICA, HIDRAULICA, SANITARIA Y EQUIPOS CONEXOS | [66 empty] | en p | feb p | marz p | abril p | mayo p | jun p | jul p | ago p | sept p | oc p | nov p | dic p | ene e | feb e | mar e | abril e | mayo e | jun e | jul e | ago e | sep e | oc e | nov e | dic e
PREVENTIVO | 1 | Mantenimiento ascensor | Programado | [60 empty] | 100% | 12 | 12.24% |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: ENERO 5; FEBRERO 5; MARZO 5; ABRIL 4; MAYO 5; JUNIO 5; JULIO 5; AGOSTO 5; SEPTIEMBRE 5; OCTUBRE 5; NOVIEMBRE 5; DICIEMBRE 4
|  |  | Ejecutado | [60 empty] | 33.33% |  |  |  | 0 | [12 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: ENERO 5; FEBRERO 5; MARZO 5; ABRIL 4
| 2 | Revisión eléctrica | Programado | [60 empty] | 100% | 1 | 1.02% | Esta actividad se reprograma, debido a la necesidad de suscribir el nuevo contrato de mantenimiento. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | bar: SEPTIEMBRE 1
|  |  | Ejecutado | [60 empty] | 0% |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Revisión y mantenimiento de cercas eléctricas | Programado | [60 empty] | 100% | 1 | 1.02% |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: ABRIL 4
|  |  | Ejecutado | [60 empty] | 100% |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: ABRIL 4
| 4 | Mantenimiento de bombas contra incendio | Programado | [60 empty] | 100% | 1 | 1.02% |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: ABRIL 4
|  |  | Ejecutado | [60 empty] | 100% |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: ABRIL 4
| 5 | Mantenimiento de bombas de presión agua potable | Programado | [60 empty] | 100% | 1 | 1.02% |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: ABRIL 4
|  |  | Ejecutado | [60 empty] | 100% |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: ABRIL 4
| 6 | Mantenimiento de bombas sumergibles parqueadero | Programado | [60 empty] | 100% | 1 | 1.02% |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: ABRIL 4
|  |  | Ejecutado | [60 empty] | 100% |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: ABRIL 4
| 7 | Mantenimiento sensores de energía | Programado | [60 empty] | 100% | 1 | 1.02% |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: AGOSTO 1
|  |  | Ejecutado | [60 empty] | 0% |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | Mantenimiento, instalación y/o cambio de luminarias led | Programado | [60 empty] | 100% | 3 | 3.061% |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | bar: MAYO 3; SEPTIEMBRE 3; DICIEMBRE 2
|  |  | Ejecutado | [60 empty] | 0% |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | Revisión e instalación de tapas de ventilación en baños | Programado | [60 empty] | 100% | 1 | 1.02% |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: AGOSTO 2
|  |  | Ejecutado | [60 empty] | 0% |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | Realizar lavado y desinfección de tanques agua potable | Programado | [60 empty] | 100% | 2 | 2.041% |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | bar: ABRIL 4; NOVIEMBRE 1
|  |  | Ejecutado | [60 empty] | 50% |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: ABRIL 4
| 11 | Mantenimientos push sanitarios, lavamanos y orinales | Programado | [60 empty] | 100% | 2 | 2.041% |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | bar: MAYO 5; NOVIEMBRE 5
|  |  | Ejecutado | [60 empty] | 0% |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[69 empty] | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2
MANTENIMIENTO LOCATIVO
| 1 | Mantenimiento de las huertas y materas ubicadas en la Sedes | Programado | [60 empty] | 100% | 12 | 12.24% |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: ENERO 5; FEBRERO 4; MARZO 4; ABRIL 4; MAYO 4; JUNIO 4; JULIO 2; AGOSTO 4; SEPTIEMBRE 4; OCTUBRE 4; NOVIEMBRE 4; DICIEMBRE 4
|  |  | Ejecutado | [60 empty] | 33.33% |  |  |  | 0 | [12 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: ENERO 5; FEBRERO 4; MARZO 4; ABRIL 4
| 2 | Limpieza de balcones y prevención de nidos de palomas | Programado | [60 empty] | 100% | 6 | 6.122% |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | bar: FEBRERO 3; ABRIL 3; JUNIO 3; AGOSTO 3; OCTUBRE 3; DICIEMBRE 3
|  |  | Ejecutado | [60 empty] | 33.33% |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: FEBRERO 3; ABRIL 3
| 3 | Lavado y limpieza de fachadas | Programado | [60 empty] | 100% | 4 | 4.082% |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | bar: MARZO 3; JUNIO 3; SEPTIEMBRE 3; DICIEMBRE 3
|  |  | Ejecutado | [60 empty] | 25% |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: MARZO 3
| 4 | Revisión y mantenimiento de pisos en madera | Programado | [60 empty] | 100% | 2 | 2.041% |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | bar: MAYO 1; OCTUBRE 1
|  |  | Ejecutado | [60 empty] | 0% |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | Limpieza y mantenimiento de fuente | Programado | [60 empty] | 100% | 6 | 6.122% |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | bar: FEBRERO 3; ABRIL 3; JUNIO 2; AGOSTO 3; OCTUBRE 3; DICIEMBRE 1
|  |  | Ejecutado | [60 empty] | 16.67% |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: ABRIL 3
| 6 | Revisión y lavado ventanas en las sedes | Programado | [60 empty] | 100% | 6 | 6.122% |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | bar: FEBRERO 5; ABRIL 5; JUNIO 5; AGOSTO 5; OCTUBRE 5; DICIEMBRE 2
|  |  | Ejecutado | [60 empty] | 33.33% |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: FEBRERO 5; ABRIL 5
| 7 | Mantenimiento a biciparqueaderos | Programado | [60 empty] | 100% | 1 | 1.02% |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: AGOSTO 1
|  |  | Ejecutado | [60 empty] | 0% |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | Fumigación y control de roedores | Programado | [60 empty] | 100% | 3 | 3.061% |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | bar: FEBRERO 3; JULIO 1; NOVIEMBRE 5
|  |  | Ejecutado | [60 empty] | 33.33% |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: FEBRERO 3
| 9 | Mantenimiento puntos ecológicos | Programado | [60 empty] | 100% | 4 | 4.082% |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | bar: FEBRERO 2; MAYO 2; AGOSTO 2; NOVIEMBRE 2
|  |  | Ejecutado | [60 empty] | 25% |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: FEBRERO 2
| 10 | Mantenimiento y recarga de extintores | Programado | [60 empty] | 100% | 1 | 1.02% |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | bar: NOVIEMBRE 5
|  |  | Ejecutado | [60 empty] | 0% |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | Cambio de cinta antideslizante | Programado | [60 empty] | 100% | 2 | 2.041% | Esta actividad se reprograma, debido a la necesidad de suscribir el nuevo contrato de mantenimiento. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | bar: SEPTIEMBRE 2; NOVIEMBRE 4
|  |  | Ejecutado | [60 empty] | 0% |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 | Pintura y resane en zonas comunes | Programado | [60 empty] | 100% | 2 | 2.041% |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | bar: MAYO 3; OCTUBRE 3
|  |  | Ejecutado | [60 empty] | 0% |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 | Pintura y resane en oficinas | Programado | [60 empty] | 100% | 2 | 2.041% |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | bar: JULIO 2; DICIEMBRE 2
|  |  | Ejecutado | [60 empty] | 0% |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 | Mantenimiento puertas de vidrio | Programado | [60 empty] | 100% | 2 | 2.041% |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | bar: JUNIO 2; NOVIEMBRE 1
|  |  | Ejecutado | [60 empty] | 0% |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 | Mantenimiento y limpieza de mobiliarios | Programado | [60 empty] | 100% | 2 | 2.041% |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: FEBRERO 5; AGOSTO 5
|  |  | Ejecutado | [60 empty] | 50% |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: FEBRERO 5
| 16 | Mantenimiento chapas de puertas | Programado | [60 empty] | 100% | 1 | 1.02% |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: MAYO 1
|  |  | Ejecutado | [60 empty] | 100% |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: MAYO 1
| 17 | Mantenimiento de los cuartos de almacenamiento temporal de los residuos generados. | Programado | [60 empty] | 100% | 2 | 2.041% |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | bar: ABRIL 2; SEPTIEMBRE 1
|  |  | Ejecutado | [60 empty] | 50% |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: ABRIL 2
| 18 | Mantenimiento de bajantes y canales de aguas lluvias | Programado | [60 empty] | 100% | 2 | 2.041% |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | bar: ABRIL 4; OCTUBRE 4
|  |  | Ejecutado | [60 empty] | 50% |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: ABRIL 4
| 19 | Retiro puertas de vidrio en pasillo de salas de exposición | Programado | [60 empty] | 100% | 1 | 1.02% |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: FEBRERO 5
|  |  | Ejecutado | [60 empty] | 100% |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: FEBRERO 5
| 20 | Lavado de membrana carpa muelle | Programado | [60 empty] | 100% | 1 | 1.02% |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | bar: SEPTIEMBRE 1
|  |  | Ejecutado | [60 empty] | 0% |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 21 | Limpieza, inspección y mantenimiento de sobrecubierta | Programado | [60 empty] | 100% | 2 | 2.041% |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | bar: FEBRERO 1; SEPTIEMBRE 5
|  |  | Ejecutado | [60 empty] | 0% |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 22 | Lavado de carpas | Programado | [60 empty] | 100% | 1 | 1.02% |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: JUNIO 3
|  |  | Ejecutado | [60 empty] | 0% |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 23 | Limpieza de vidrios fachada torre | Programado | [60 empty] | 100% | 1 | 1.02% |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | bar: SEPTIEMBRE 1
|  |  | Ejecutado | [60 empty] | 0% |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 24 | Mantenimiento sistema de desagüe de aguas lluvias plazoleta del muelle | Programado | [60 empty] | 100% | 1 | 1.02% | Esta actividad se reprograma, debido a la necesidad de suscribir el nuevo contrato de mantenimiento. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | bar: OCTUBRE 1
|  |  | Ejecutado | [60 empty] | 0% |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 25 | Pintura fachada sedes | Programado | [60 empty] | 100% | 1 | 1.02% |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | bar: NOVIEMBRE 5
|  |  | Ejecutado | [60 empty] | 0% |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Informe Trimestral | Programado | [60 empty] | 100% | 4 | 4.082% |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | bar: ABRIL 3; JULIO 3; OCTUBRE 3; DICIEMBRE 5
|  |  | Ejecutado | [60 empty] | 25% |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: ABRIL 3
[65 empty] | 98 | 100% |  |  | 1 | 9 | 2 | 7 | 5 | 7 | 4 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7
|  |  | Programado | ENERO 1: 2.041%; FEBRERO 1: 10.2%; MARZO 1: 3.061%; ABRIL 1: 13.27%; MAYO 1: 8.163%; JUNIO 1: 8.163%; JULIO 1: 5.102%; AGOSTO 1: 10.2%; SEPTIEMBRE 1: 10.2%; OCTUBRE 1: 10.2%; NOVIEMBRE 1: 10.2%; DICIEMBRE 1: 9.184%
|  |  | Ejecutado | ENERO 1: 2.041%; FEBRERO 1: 8.163%; MARZO 1: 3.061%; ABRIL 1: 13.27%; MAYO 1: 1.02%; JUNIO 1: 0%; JULIO 1: 0%; AGOSTO 1: 0%; SEPTIEMBRE 1: 0%; OCTUBRE 1: 0%; NOVIEMBRE 1: 0%; DICIEMBRE 1: 0%
|  | Total de actividades preventivas programadas por mes |  | ENERO 1: 2; FEBRERO 1: 10; MARZO 1: 3; ABRIL 1: 13; MAYO 1: 8; JUNIO 1: 8; JULIO 1: 5; AGOSTO 1: 10; SEPTIEMBRE 1: 10; OCTUBRE 1: 10; NOVIEMBRE 1: 10; DICIEMBRE 1: 9
|  | Total de actividades preventivas ejecutadas por mes |  | ENERO 1: 2; FEBRERO 1: 8; MARZO 1: 3; ABRIL 1: 13; MAYO 1: 1; JUNIO 1: 0; JULIO 1: 0; AGOSTO 1: 0; SEPTIEMBRE 1: 0; OCTUBRE 1: 0; NOVIEMBRE 1: 0; DICIEMBRE 1: 0
|  | Programado VS Ejecutado en el mes |  | ENERO 1: 100%; FEBRERO 1: 80%; MARZO 1: 100%; ABRIL 1: 100%; MAYO 1: 12.5%; JUNIO 1: 0%; JULIO 1: 0%; AGOSTO 1: 0%; SEPTIEMBRE 1: 0%; OCTUBRE 1: 0%; NOVIEMBRE 1: 0%; DICIEMBRE 1: 0%
|  |  |  | PRIMER TRIMESTRE | [14 empty] | SEGUNDO TRIMESTRE | [14 empty] | TERCER TRIMESTRE | [14 empty] | CUARTO TRIMESTRE
|  | Total de actividades preventivas programadas por trimestre |  | ENERO 1: 15; ABRIL 1: 29; JULIO 1: 25; OCTUBRE 1: 29
|  | Total de actividades preventivas ejecutadas por trimestre |  | ENERO 1: 13; ABRIL 1: 14; JULIO 1: 0; OCTUBRE 1: 0
|  | Programado VS Ejecutado en el trimestre |  | ENERO 1: 86.67%; ABRIL 1: 48.28%; JULIO 1: 0%; OCTUBRE 1: 0%
|  | ______________________________ |  | ABRIL 1: ______________________________
|  | LIDER DEL PROCESO |  | ABRIL 2: APROBADO POR
Versión No. 1
Fecha: xx de diciembre del 2025
Elaborado:
V2-08-07-2020
Meses /
Semanas

## Rotulo
| Proceso: | Recursos Físicos
| Documento: | Cronograma y Seguimiento de Mantenimiento a la Infraestructura Física y Bienes | Código: | RF-TF-25 | Versión: | 2
V2-08-07-2020
X
Note on A14: ====== ID#AAAAJ40jRSc Jesus David Lopez Camargo (2020-09-03 14:08:45) Contrato No. FUGA-88-2020 - Orden de Compra No. 48980